## Лист1
Приложение №25
к Договору № ___/2021
от "____" _____ 2021г.
Регламент взаимодействия Заказчика и Исполнителя по организации работ по текущему ремонту вагон-домов и оборудования
№ п/п | Этап | Действие | Ответственная сторона | Срок
1 | Подготовительный (до начала производства работ) | Проведение осмотра объектов, составление акта осмотра вагон-домов, оборудования с указанием вида работ и объёмов, требующих ремонта | Исполнитель совместно с Заказчиком | 1 раз в квартал, не позднее 01 числа месяца предшествующего отчётному кварталу
2 |  | Составление плана ремонтов вагон-домов и оборудования (с указанием даты проведения) с помесячной разбивкой по форме согласованной с Заказчиком | Исполнитель | 1 раз в квартал, не позднее 05 числа месяца предшествующего отчётному кварталу
3 |  | Рассмотрение и утверждение плана ремонтов на предстоящий квартал | Заказчик | 2 рабочих дня с момента получения от Исполнителя
4 |  | Предоставление на согласование и утверждение дефектных ведомостей на первый месяц отчётного квартала | Исполнитель | 1 раз в квартал, не позднее 10 числа месяца предшествующего отчётному кварталу
5 |  | Рассмотрение дефектных ведомостей на первый месяц отчётного квартала | Заказчик | 2 рабочих дня с момента получения от Исполнителя
6 |  | Предоставление на согласование и утверждение локальных сметных расчётов на отчётный квартал | Исполнитель совместно с Заказчиком | 1 раз в квартал, не позднее 15 числа месяца предшествующего отчётному кварталу
7 |  | Согласование сроков завоза материалов и выполнения работ | Исполнитель совместно с Заказчиком | 1 раз в квартал, не позднее 15 числа месяца предшествующего отчётному кварталу
8 | Поставка материала, проведение работ | Предоставление промежуточного отчёта с указанием сроков поставки материалов и выполнения работ | Исполнитель | 1 раз в неделю
9 | Отчётность | Предоставление актов выполненных работ и ведомости используемых материалов, КС-3 по ремонту вагон-домов и оборудования за отчётный месяц | Исполнитель | Не позднее последнего рабочего дня отчётного месяца
| Заказчик: |  | Исполнитель:
| Генеральный директор ООО "БНГРЭ" |  | Директор ______________
| _________________ Н.Ф. Ганиев |  | _________________ ФИО