## Sheet3
Приложение № 1.2
к договору №____ от ____________
Ориентировочный график проведения ЭПБ бурового оборудования
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Буровая вышка г/п 320 тн (БУ 3Д) | 5 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель; 2021 июнь
2 | Основание г/п 320 тн (БУ 3Д) | 5 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель; 2021 июнь
3 | Кронблок г/п 320 тн (БУ 3Д) | 5 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель; 2021 июнь
4 | Крюкоблок г/п 320 тн (БУ 3Д) | 5 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель; 2021 июнь
5 | Тальблок (блок талевый) г/п 320 тн (БУ 3Д) | 5 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель; 2021 июнь
6 | Крюкоблок г/п 250 тн (БУ 2500 ДГУ) | 2 | 2019 август: 2
7 | Тальблок (блок талевый) г/п 250 тн (БУ 2500 ДГУ) | 2 | 2019 август: 2
8 | Механизм крепления неподвижного конца каната (АМП, МКПД) | 7 | 2019 апрель: 1; 2019 август: 2; 2020 май: 1; 2020 июнь: 1; 2021 апрель: 1; 2021 июнь: 1
9 | Лебедка буровая ЛБУ-1200 | 5 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель; 2021 июнь
10 | Лебедка буровая ЛБ-750 | 2 | 2019 август: 2
11 | Насос буровой НБТ-600 | 4 | 2019 август: 4
12 | Насос буровой УНБ-600 | 10 | 2019 апрель: 2; 2020 май: 2; 2020 июнь: 2; 2021 апрель: 2; 2021 июнь: 2
13 | Насос буровой УНБТ-1180 | 2 | 2019 март: 2
14 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | 9 | 2019 апрель: 1; 2019 август: 2; 2020 май: 1; 2020 июнь: 1; 2020 август: 2; 2021 апрель: 1; 2021 июнь: 1
15 | Вертлюг УВ-250 | 5 | 2019 август: 2; 2021 август: 3
16 | Вертлюг УВ-320 | 5 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель; 2021 июнь
17 | Вертлюг ВП-80(60) | 2 | bar: 2019 август; 2021 август
18 | Ротор Р560 | 5 | 2019 апрель: 1; 2019 август: 2; 2020 май: 1; 2021 апрель: 1
19 | Ротор Р700 | 2 | bar: 2020 июнь; 2021 июнь
20 | Манифольд буровых насосов МПБ-2 | 10 | 2019 апрель: 1; 2019 август: 2; 2020 май: 1; 2020 июнь: 1; 2021 апрель: 1; 2021 июнь: 1; 2021 август: 3
21 | Кран консольно-поворотный КПБ-3М | 8 | 2019 апрель: 2; 2019 август: 2; 2020 май: 2; 2020 июнь: 2
22 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х35 в комплекте со станцией управления | 5 | bar: 2019 апрель; 2019 август; 2020 май to 2020 июнь; 2021 июнь
23 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х70 в комплекте со станцией управления | 2 | bar: 2019 август; 2021 апрель
24 | Оборудование противовыбросовое ОП5 280х35 в комплекте со станцией управления | 1 | bar: 2019 апрель
25 | Оборудование противовыбросовое ОП5 280х70 в комплекте со станцией управления | 2 | bar: 2019 август; 2021 июнь
26 | Оборудование противовыбросовое ОП5 350х35 в комплекте со станцией управления | 2 | bar: 2019 апрель; 2019 август; 2020 июнь
27 | Оборудование противовыбросовое ОП4 180х70 в комплекте со станцией управления | 1
28 | Оборудование противовыбросовое ОП4 160х35 в комплекте со станцией управления | 1 | bar: 2021 июнь
29 | Превентор плашечный механический ПП2 160х35 | 3 | bar: 2019 май; 2019 август; 2021 февраль
30 | Механизм МПВ (УПВ) | 4 | 2019 август: 2; 2021 август: 2
31 | Установка УПА 60/80 | 5 | bar: 2019 май; 2019 сентябрь; 2019 ноябрь; 2020 апрель; 2020 июль
32 | Кран КС45717 | 34 | 2019 январь: 1; 2019 март: 3; 2019 апрель: 3; 2019 июнь: 1; 2019 июль: 1; 2019 сентябрь: 3; 2020 январь: 1; 2020 март: 3; 2020 апрель: 3; 2020 июнь: 1; 2020 июль: 1; 2020 сентябрь: 3; 2021 январь: 1; 2021 март: 3; 2021 апрель: 2; 2021 июнь: 1; 2021 июль: 1; 2021 сентябрь: 2
33 | Подъемник ПВЛ | 4 | bar: 2019 апрель; 2020 май to 2020 июнь; 2021 апрель
Примечание: График проведения ЭПБ подлежит уточнению Заказчиком
| Исполнитель |  | 2019 ноябрь: Заказчик
генеральный директор ООО "БНГРЭ"
| _______________________________ |  | 2019 ноябрь: _________________И.Ю. Карцев