УТВЕРЖДЕНО

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «27» апреля 2016 г. № 100

Введено в действие «27» апреля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ООО «СЛАВНЕФТЬ - КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК И УСТЬЕВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

№ П2-10 Р-0002

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 06.12.2018 № 1171)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 11.06.2020 № 746)

Г. КРАСНОЯРСК

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	ЭТАПЫ РАБОТ	6

3.1. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (ГЕНПОДРЯД)	6

3.2. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)	7

4.	ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ	8

4.1	ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН	8

4.2.	ПОРЯДОК ПРИЕМА - СДАЧИ ПЛОЩАДКИ И СКВАЖИНЫ ПОД НОРМАЛИЗАЦИЮ ЗАБОЯ, ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ	9

5. БЛОК СХЕМЫ ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ	10

5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК)		10

5.2. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК)	10

5.3. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ (ГЕНПОДРЯДЧИК)	10

5.4.	ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)	11

5.5. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ В ОСВОЕНИЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)	11

5.6. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА ПЛОЩАДКЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)	11

6.	ССЫЛКИ	12

ПРИЛОЖЕНИЯ	13

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок приема-передачи кустовых площадок и устьев эксплуатационных скважин на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в процессе строительства скважин» (далее – Положение) устанавливает требования к приему-передачи кустовых площадок и устьев эксплуатационных скважин с целью распределения ответственности между Заказчиком, буровым подрядчиком и подрядчиком по освоению скважин при приеме – передаче площадки в бурение, а также при приеме – передаче устья скважины из бурения в освоение.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение является обязательным для исполнения работниками структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- административно подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству;

- административно подчиненных заместителю генерального директора по бурению;

- административно подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;

- административно подчиненных первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе подготовки площадок, бурения, нормализации забоя и освоения скважин, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных настоящим Положением.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применяются следующие единые термины с соответствующими определениями:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство и (или) государственному контракту своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

ЗАКАЗЧИК – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», участвующее в договорных отношениях с подрядными (сервисными) организациями.

ПОДРЯДНАЯ (СЕРВИСНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – организация, являющаяся стороной Договора, которая обязуется выполнить работу по инженерной подготовке кустовых площадок, по строительству скважин, и/или нормализации скважин, освоению скважин по заданию другой стороны (Заказчика), определенные в соответствии с целью настоящего Договора и сдать их результат Заказчику.

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БУ – буровая установка.

ВМР – вышкомонтажные работы по монтажу/демонтажу буровой установки.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА - геологическая служба укрупненного нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- ГТН – геолого-технический наряд.

КРС – капитальный ремонт скважин.

- НКТ – насосно-компрессорные трубы.

СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ – структурные подразделения, административно подчиненные заместителю генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПБОТОС (СЛУЖБА ПБОТОС) - структурные подразделения, административно подчиненные заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- СУСГ – сальник устьевой с самоустанавливающейся головкой.

УОБР – управление по организации буровых работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

УОКС – управление организации капитального строительства ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

УСБ – управление супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЦДНГ – цех добычи нефти и газа укрупнённого нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- ЭТАПЫ РАБОТ

3.1. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (ГЕНПОДРЯД)

Таблица 1

Перечень этапов работ после мобилизации и первичного монтажа (генподряд)

| № п/п | Этап | Мероприятие | ответственный | ДОКУМЕНТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мобилизация/ монтаж | Передача кустовой площадки подрядчику для монтажа БУ. Мобилизация/ Монтаж. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», - УСБ, - Служба ПБОТОС, -Представитель Генподрядчика. | Акт приема – сдачи (Приложение 1) |
| 2. | Бурение, крепление | Бурение и крепление скважины. | - Представитель Генподрядчика; - УСБ, - Служба ПБОТОС. | ГТН, программа бурения. Акт об окончании бурения скважины, Акт о приостановке работ по скважине (в соответствии с условиями договора на выполнение работ по бурению скважин). |
| 3. | Передвижка на следующую скважину. | Движка, подготовка площадки для монтажа установки для освоения скважины. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; - Представитель Генподрядчика; УСБ, - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи (Приложение 1) |
| 4. | Освоение скважины | Освоение скважины. | - Представитель Генподрядчика; - ЦДНГ; - Геологическая служба | Акт приема – сдачи (Приложение 1). |
| 5. | Освоение, консервация/ ликвидация последней скважины на кустовой площадке. | Передача последней скважины на кустовой площадке. Передача кустовой площадки. | - Представитель Генподрядчика. - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству; - ЦДНГ, УСБ; - Геологическая служба, - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи (Приложение 1). Акт передачи кустовой площадки Заказчику (в соответствии с условиями договора на выполнение работ по бурению скважин). |

3.2. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)

Таблица 2

Перечень этапов работ после мобилизации и первичного монтажа (раздельный сервис)

| № п/п | Этап | Мероприятие | ответственный | ДОКУМЕНТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мобилизация/ монтаж | Передача кустовой площадки буровому подрядчику для монтажа БУ. Мобилизация/ Монтаж. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; - УСБ; - Представители бурового подрядчика, сервисных служб. - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи (Приложение 1) |
| 2. | Бурение, крепление | Бурение и крепление скважины. | - Представитель бурового подрядчика; - Представители сервисных подразделений; - УСБ, - Служба ПБОТОС, | ГТН, программа бурения. Акт об окончании бурения скважины, Акт о приостановке работ по скважине (в соответствии с условиями договора на выполнение работ по бурению скважин). |
| 3. | Передвижка на следующую скважину. | Движка, подготовка площадки для монтажа установки освоения скважины. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; - Представитель бурового подрядчика; - Подрядчик КРС; - УСБ, - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи (Приложение 1) |
| 4. | Освоение скважины | Освоение скважины. | - Представитель КРС; - ЦДНГ; - Геологическая служба, - Служба ПБОТОС. | Акт приема – сдачи (Приложение 1). |
| 5. | Освоение, консервация/ ликвидация последней скважины на кустовой площадке. | Передача последней скважины на кустовой площадке. Передача кустовой площадки. | - Представители бурового подрядчика, подрядчика КРС, сервисных подрядных организаций; - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству; - ЦДНГ, УСБ; - Геологическая служба, - Служба ПБОТОС | АКТ передачи последней скважины Заказчику. АКТ передачи кустовой площадки Заказчику. |

- ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ

  - ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

    - При готовности кустовой площадки под строительство скважины Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству передает буровому подрядчику готовую площадку, выполненную в соответствии с проектом для монтажа буровой установки, по Акту приема-передачи площадки под проведение ВМР (Приложение 2) в присутствии ответственных лиц: представителей Подрядной организации по бурению скважин, УСБ, Службы ПБОТОС.

    - По окончании работ, предусмотренных разделом «Бурение» проекта на строительство скважины, мастер буровой бригады и руководитель объекта (при интегрированном сервисе) производит сдачу объекта по акту (скважины совместно с устьевым оборудованием, прилегающую территорию 25х30м) Подрядной организации по ремонту скважин для проведения нормализации забоя и разбуривания технологической оснастки.

Ответственность за сохранность объекта, а также материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и переданного по акту для использования Подрядной организацией по ремонту скважин, несет Подрядчик по ремонту скважин в рамках договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком по ремонту скважин.

Ответственность за качество при выполнении работ по нормализации забоя Подрядной организацией по ремонту скважин несет Подрядчик по ремонту скважин в рамках договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком по ремонту скважин.

Ответственность за герметичность эксплуатационной колонны, межколонного пространства до передачи скважины Заказчику и на протяжении гарантийного срока, несет Подрядчик по бурению скважин в рамках договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком по бурению скважин.

4.1.3. По окончанию работ по нормализации забоя и освоения скважины, введенной из бурения с целью нормализации или освоения, мастер бригады КРС совместно с представителем бурового подрядчика обязан передать, а мастер ЦДНГ принять устье скважины и прилегающую территорию по Акту приема – сдачи согласно Приложению  1.

В случае проведения работ по освоению бригадой КРС сразу после нормализации забоя и разбуривания технологической оснастки буровым подрядчиком, мастер буровой бригады-суперинтендант обязан сдать мастеру КРС площадку и устье скважины для проведения работ по  освоению скважины.

Ответственность за сохранность Объектов, а также материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику, а также качество работ по освоению скважины несет Подрядчик, проводящий  работы по освоению скважины.

    - После окончания работ по освоению скважины, введенной из бурения с целью нормализации или освоения,  производится сдача площадки и устья скважины мастером КРС совместно с буровым мастером Заказчику (мастеру ЦДНГ, представителю Службы заместителя генерального директора по капитальному строительству) под обустройство скважины с оформлением Акта приемки - сдачи в соответствии с Приложением 1.

    - По окончанию бурения кустовая площадка передаётся по акту передачи кустовой площадки представителю Службы заместителя генерального директора по капитальному строительству в присутствии начальника (заместителя начальника) ЦДНГ, начальника (заместителя начальника) укрупненного нефтепромысла под обустройство.

  - ПОРЯДОК ПРИЕМА - СДАЧИ ПЛОЩАДКИ И СКВАЖИНЫ ПОД НОРМАЛИЗАЦИЮ ЗАБОЯ, ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ

    - При проведении работ по нормализации забоя либо освоения скважины, веденной из бурения с целью нормализации или освоения, мастер бригады КРС обязан не менее, чем за 2 календарных дня до начала переезда бригады на скважину, уведомить бурового мастера и ЦДНГ о перестановке бригады на куст и/или скважину и о времени приема-сдачи скважины.

    - За 1 календарный день до начала проведения работ по нормализации забоя либо освоения, скважина, вводимая из бурения с целью нормализации или освоения, и территория кустовой площадки, обеспечивающая размещение оборудования ремонтной бригады, должна быть принята мастером ремонтной бригады по Акту приема – сдачи (Приложение 1) от бурового мастера в трех экземплярах. Один экземпляр акта передается мастеру буровой бригады, второй передается Заказчику, третий находится в пусковой документации на данную скважину в бригаде КРС (освоения).

    - Территория вокруг скважины должна быть спланирована и подготовлена к расстановке оборудования бригады КРС, освобождена от посторонних предметов, подземные коммуникации должны быть четко обозначены, промысловые дороги должны быть подготовлены к переезду бригады КРС.

Ответственность за подготовку территории возлагается на бурового мастера.

Ответственность за подготовку промысловых дорог, а также за предоставление и завоз песка несет Заказчик (Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству).

Скважина Подрядчиком по КРС не принимается при:

- наличие замазученности территории и фонтанной арматуры;

- некомплектности фонтанной арматуры;

- повреждение фонтанной арматуры;

- захламленность территории;

- неудовлетворительное состояние обвязки устья скважины.

    - Замечания, выявленные при сдаче скважины под нормализацию, должны быть устранены буровым мастером до начала переезда бригады КРС, либо мастером бригады КРС при проведении освоения скважины.

    - После бурения всех скважин на кусте буровой подрядчик передаёт кустовую площадку представителю Службы заместителя генерального директора по капитальному строительству в присутствии начальника (заместителя начальника) ЦДНГ, начальника (заместителя начальника) укрупненного нефтепромысла под обустройство.

5. БЛОК СХЕМЫ ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

## 5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК)

Служба заместителя генерального директора по капительному строительству

| Представители Генподрядчика, Заказчика (УСБ, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения запроса |
| --- | --- |
| Передача кустовой площадки для строительства скважин |  |

Акт приема-сдачи

Служебная записка в УСБ

## 5.2. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК)

Генподрядчик

| Представители Заказчика (ЦДНГ, геологическая служба, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| --- | --- |
| Передача площадки (устье скважины) после нормализации забоя и освоения для ввода в эксплуатацию. |  |

Акт приема-сдачи

Исходящее письмо - оповещение

## 5.3. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ (ГЕНПОДРЯДЧИК)

| Представители Заказчика (УОКС, УСБ, ЦДНГ, геологическая служба, служба ПБОТОС ) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| --- | --- |
| Передача кустовой площадки (устье последней скважины) после нормализации забоя и освоения для ввода в эксплуатацию |  |

Генподрядчик

Акт приема-сдачи

Исходящее письмо - оповещение

  - ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)

Акт приема-сдачи

Служебная записка в УСБ

Служба заместителя генерального директора по капительному строительству

| Представители Бурового подрядчика, сервисных служб, Заказчика (УОКС, УСБ, ЦДНГ, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения запроса |
| --- | --- |
| Передача кустовой площадки для строительства скважин |  |

## 5.5. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ В ОСВОЕНИЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)

Акт приема-сдачи

Исходящее письмо - оповещение

Буровой подрядчик (буровой мастер)

| Подрядчик КРС (мастер бригады КРС), представитель Заказчика (ЦДНГ) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| --- | --- |
| Передача площадки и устья скважины для нормализации забоя, и освоения. |  |

Акт приема-сдачи

| Представители Заказчика (начальник промысла, геологическая служба, ЦДНГ, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения акта (с данными по ремонту скважины) |
| --- | --- |
| Передача площадки и устья скважины после нормализации забоя, и освоения. |  |

## 5.6. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА ПЛОЩАДКЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)

Буровой подрядчик и сервиса, подрядчик по КРС

| Представители Заказчика (УОКС, УСБ, ЦДНГ, геологическая служба, служба ПБОТОС ) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| --- | --- |
| Передача кустовой площадки (устье последней скважины) после нормализации забоя и освоения для ввода в эксплуатацию |  |

Исходящее письмо - оповещение

Акт приема-сдачи

- ССЫЛКИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма Акта приема – сдачи | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма Акта приема - передачи площадки под проведение ВМР | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ

АКТ ПРИЁМА - СДАЧИ площадки / устья скважины

Куст №_________ месторождение                Куюмбинское____________

Дата и время приема в освоение, (ремонт) «___»_________ 200   г. ______ час. ______ мин.

| № | Состояние кустовой площадки | Недостатки и нарушения до передачи в ремонт | Выполнение мероприятий до ремонта | Состояние куста при сдаче после ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сдал в ремонт: __________________________________________________________________

Ф.И.О. подпись отв. представителя мастера бурового предприятия

Принял в ремонт: ________________________________________________________________

Ф.И.О. подпись отв. представителя мастера бригады КРС

Дата и время сдачи отремонтированной скважины в эксплуатацию после освоения

«___»________________ 20    г.  _______ час. _________ мин.

Опрессовка СУСГ (кабельного ввода) на 40 атм. ___________________________________

Опрессовка НКТ в скважине  ___________________________________________________

Состояние скважины и кустовой площадки________________________________________

Запуск скважины в работу  _____________________________________________________

Сдал из ремонта (освоения)  ____________________________________________________

Ф.И.О. подпись мастер бригады КРС, (освоения)

Принял из ремонта (освоения)______________________________________________

Ф.И.О. подпись отв. Представителя ЦДНГ

Материал, дополняющий основную часть документа, оформляется в виде приложений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРОВЕДЕНИЕ ВМР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

Акт

приема – передачи площадки под проведение ВМР

по обекту: «__________________________________________________________________»

«___» _____________ 20__г.

Объект: _________________

Мы, нижеподписавшиеся:

Представители Заказчика:

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Представитель подрядчика:

Должность, наименование подрядной организации					Фамилия И.О.

Произвели осмотр площадки, предназначенной для строительства объекта: ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать наименование объекта, шифр по проекту, наименование проектной организации - разработчика)

К сдаче – приемке предъявлены следующие сооружения:

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________;

Работы выполнены в соответствии с требованиями проекта __________________________________,

(номер шифра проекта)

разработанной проектной организацией __________________________________________________.

(наименование проектной организации)

Замечания и отступления от проекта согласованы.

Вместе с передачей данной площадки к новому ответственному лицу переходят все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем порядке, стороны подтверждают, что площадка передается в удовлетворительном состоянии, прилегающая территория не захламлена, очищена от лесопорубочных остатков и претензий друг к другу они не имеют.

Приложения:   1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________

и т.д.

Участок площадки с приустьевыми коробами передали:

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

Должность, наименование подрядной организации					Фамилия И.О.

Площадку под производство работ принял:

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

Должность, наименование структорного подразделения				Фамилия И.О.

Примечание к акту: в случае наличия разногласий или замечаний сторон, производивших осмотр, а также иных договоренностей, допускается корректировка / дополнение акта необходимой информацией для осуществления сдачи – приемки объекта.