## Sheet3
Приложение № 17
к договору № ____ от _____
Ориентировочный график проведения ЭПБ бурового оборудования
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2024 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Лебедка буровая | 1 | bar: 2024 год декабрь
2 | Оборудование противовыбросовое ОП в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 5 | 2024 год ноябрь: 5
3 | Мачта Барс-80 | 1 | bar: 2024 год декабрь
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2024 год январь: 2025 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №001 | 1 | bar: 2025 год апрель
1.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
1.10 | Насос буровой(цена справочно) | 2 | 2025 год апрель: 2
1.11 | Компрессор(цена справочно) | 2 | 2025 год апрель: 2
1.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год апрель
2 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №002 | 1 | bar: 2025 год март
2.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
2.10 | Насос буровой(цена справочно) | 2 | 2025 год март: 2
2.11 | Компрессор(цена справочно) | 2 | 2025 год март: 2
2.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №031и | 1 | bar: 2025 год март
3.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.10 | Насос буровой(цена справочно) | 3 | 2025 год март: 3
3.11 | Компрессор(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год март
3.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 2 | 2025 год март: 2
4 | Набор бурового оборудования БУ БК 225 Э зав. №047 | 1 | bar: 2025 год май
4.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.8 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.9 | Насос буровой(цена справочно) | 3 | 2025 год май: 3
4.10 | Манифольд ВЛБ и ЦСГО(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
4.11 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5 | Набор бурового оборудования БУ 320 ЭК зав. №30 | 1 | bar: 2025 год май
5.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.8 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2025 год май
5.9 | Насос буровой(цена справочно) | 3 | 2025 год май: 3
5.10 | Компрессор(цена справочно) | 2 | 2025 год май: 2
6 | Тальблок (блок талевый) | 1 | bar: 2025 год май
7 | Кран консольно-поворотный | 1 | bar: 2025 год август
8 | Насос буровой | 2 | 2025 год август: 2
9 | Лебедка вспомогательная | 2 | 2025 год июль: 2
10 | Лебедка буровая | 3 | 2025 год июль: 3
11 | Оборудование противовыбросовое ОП в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 3 | 2025 год ноябрь: 3
12 | Блок глушения дросселирования 80х35 | 1 | bar: 2025 год ноябрь
13 | Блок глушения дросселирования 80х70 | 1 | bar: 2025 год ноябрь
14 | Превентор универсальный ПУГ | 6 | 2025 год ноябрь: 6
15 | Превентор плашечный ППГ | 6 | 2025 год ноябрь: 6
16 | Крестовина КУ | 6 | 2025 год ноябрь: 6
17 | Крестовина КР | 3 | 2025 год ноябрь: 3
18 | Задвижка ЗМГ/ЗМ | 14 | 2025 год ноябрь: 14
19 | Катушка надпревенторная/переходная/ промежуточная | 9 | 2025 год ноябрь: 9
20 | Станция гидроуправления | 1 | bar: 2025 год ноябрь
21 | Фланец адапторный 350х35 | 3 | 2025 год май: 3
22 | Сепаратор бурового раствора | 4 | 2025 год ноябрь: 4
23 | Кран шаровый КШЗ | 40 | 2025 год март: 40
24 | Клапан обратный КОШЗ | 40 | 2025 год март: 40
25 | Рессивер (V-0,9/2,7 м3) | 4 | 2025 год апрель: 2; 2025 год октябрь: 2
26 | Захват клиньевой ПКР560/ПКРО560 | 1 | bar: 2025 год ноябрь
27 | КШМ бурового насоса | 4 | bar: 2025 год март; 2025 год июнь; 2025 год август; 2025 год ноябрь
28 | Эвакуатор верхового рабочего | 4 | bar: 2025 год март; 2025 год июнь; 2025 год август; 2025 год ноябрь
29 | Подъемник ПВЛ | 2 | bar: 2025 год июнь; 2025 год ноябрь
30 | Дегазатор бурового раствора | 1 | bar: 2025 год июнь
31 | Газосепаратор ГС1-800-6,3 | 1 | bar: 2025 год июнь
32 | Ключ гидравлический | 1 | bar: 2025 год июнь
33 | Таль электрическая | 2 | 2025 год июнь: 2
34 | Мачта Барс-80 | 1 | bar: 2025 год ноябрь
35 | Манифольд нагнетательный | 8 | 2025 год май: 4; 2025 год ноябрь: 4
36 | Изготовление паспорта на НБО буровой установки | 1 | bar: 2025 год февраль
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2025 год январь: 2026 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №001 | 1 | bar: 2026 год март
1.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
1.10 | Насос буровой(цена справочно) | 2 | 2026 год март: 2
1.11 | Компрессор(цена справочно) | 2 | 2026 год март: 2
1.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год март
2 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №002 | 1 | bar: 2026 год апрель
2.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
2.10 | Насос буровой(цена справочно) | 2 | 2026 год апрель: 2
2.11 | Компрессор(цена справочно) | 2 | 2026 год апрель: 2
2.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №031и | 1 | bar: 2026 год апрель
3.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.10 | Насос буровой(цена справочно) | 3 | 2026 год апрель: 3
3.11 | Компрессор(цена справочно) | 1 | bar: 2026 год апрель
3.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 2 | 2026 год апрель: 2
6 | Тальблок (блок талевый) | 1 | bar: 2026 год май
7 | Кран консольно-поворотный | 1 | bar: 2026 год август
8 | Насос буровой | 2 | 2026 год август: 2
9 | Лебедка вспомогательная | 2 | 2026 год июль: 2
10 | Лебедка буровая | 2 | 2026 год июль: 3
11 | Оборудование противовыбросовое ОП в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 3 | 2026 год ноябрь: 3
12 | Блок глушения дросселирования 80х35 | 1 | bar: 2026 год ноябрь
13 | Превентор универсальный ПУГ | 6 | 2026 год ноябрь: 6
14 | Превентор плашечный ППГ | 6 | 2026 год ноябрь: 6
15 | Крестовина КУ | 6 | 2026 год ноябрь: 6
16 | Крестовина КР | 3 | 2026 год ноябрь: 3
17 | Задвижка ЗМГ/ЗМ | 14 | 2026 год ноябрь: 14
18 | Катушка надпревенторная/переходная/ промежуточная | 9 | 2026 год ноябрь: 9
19 | Станция гидроуправления | 1 | bar: 2026 год ноябрь
20 | Фланец адапторный 350х35 | 3 | 2026 год май: 3
21 | Сепаратор бурового раствора | 4 | 2026 год ноябрь: 4
22 | Кран шаровый КШЗ | 40 | 2026 год март: 40
23 | Клапан обратный КОШЗ | 40 | 2026 год март: 40
24 | Рессивер (V-0,9/2,7 м3) | 4 | 2026 год апрель: 2; 2026 год октябрь: 2
25 | Захват клиньевой ПКР560/ПКРО560 | 1 | bar: 2026 год ноябрь
26 | КШМ бурового насоса | 4 | bar: 2026 год март; 2026 год июнь; 2026 год август; 2026 год ноябрь
27 | Эвакуатор верхового рабочего | 4 | bar: 2026 год март; 2026 год июнь; 2026 год август; 2026 год ноябрь
28 | Подъемник ПВЛ | 2 | bar: 2026 год июнь; 2026 год ноябрь
29 | Дегазатор бурового раствора | 1 | bar: 2026 год июнь
30 | Газосепаратор ГС1-800-6,3 | 1 | bar: 2026 год июнь
31 | Ключ гидравлический | 1 | bar: 2026 год июнь
32 | Таль электрическая | 2 | 2026 год июнь: 2
33 | Мачта Барс-80 | 1 | bar: 2026 год ноябрь
34 | Манифольд нагнетательный | 8 | 2026 год июнь: 4; 2026 год ноябрь: 4
35 | Изготовление паспорта на НБО буровой установки | 1 | bar: 2026 год ноябрь
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2026 год январь: 2027 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №001 | 1 | bar: 2027 год март
1.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
1.10 | Насос буровой(цена справочно) | 2 | 2027 год март: 2
1.11 | Компрессор(цена справочно) | 2 | 2027 год март: 2
1.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год март
2 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №002 | 1 | bar: 2027 год апрель
2.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
2.10 | Насос буровой(цена справочно) | 2 | 2027 год апрель: 2
2.11 | Компрессор(цена справочно) | 2 | 2027 год апрель: 2
2.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3 | Набор бурового оборудования БУ 3Д-73 зав. №031и | 1 | bar: 2027 год апрель
3.1 | Вышка(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.2 | Основание(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.3 | Кронблок(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.4 | Крюкоблок(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.5 | Лебедка буровая(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.6 | Лебедка вспомогательная(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.7 | Ротор(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.8 | Вертлюг(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.9 | Манифольд нагнетательный(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.10 | Насос буровой(цена справочно) | 3 | 2027 год апрель: 3
3.11 | Компрессор(цена справочно) | 1 | bar: 2027 год апрель
3.12 | Механизм крепления талевого каната МПКД-2(цена справочно) | 2 | 2027 год апрель: 2
6 | Тальблок (блок талевый) | 1 | bar: 2027 год май
7 | Кран консольно-поворотный | 1 | bar: 2027 год август
8 | Насос буровой | 2 | 2027 год август: 2
9 | Лебедка вспомогательная | 1 | 2027 год июль: 2
10 | Лебедка буровая | 2 | 2027 год июль: 3
11 | Оборудование противовыбросовое ОП в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 3 | 2027 год ноябрь: 3
12 | Блок глушения дросселирования 80х35 | 1 | bar: 2027 год ноябрь
13 | Блок глушения дросселирования 80х70 | 1 | bar: 2027 год ноябрь
14 | Превентор универсальный ПУГ | 6 | 2027 год ноябрь: 6
15 | Превентор плашечный ППГ | 6 | 2027 год ноябрь: 6
16 | Крестовина КУ | 6 | 2027 год ноябрь: 6
17 | Крестовина КР | 3 | 2027 год ноябрь: 3
18 | Задвижка ЗМГ/ЗМ | 14 | 2027 год ноябрь: 14
19 | Катушка надпревенторная/переходная/ промежуточная | 9 | 2027 год ноябрь: 9
20 | Станция гидроуправления | 1 | bar: 2027 год ноябрь
21 | Фланец адапторный 350х35 | 3 | 2027 год май: 3
22 | Сепаратор бурового раствора | 4 | 2027 год ноябрь: 4
23 | Кран шаровый КШЗ | 40 | 2027 год март: 40
24 | Клапан обратный КОШЗ | 40 | 2027 год март: 40
25 | Рессивер (V-0,9/2,7 м3) | 4 | 2027 год апрель: 2; 2027 год октябрь: 2
26 | Захват клиньевой ПКР560/ПКРО560 | 1 | bar: 2027 год ноябрь
27 | КШМ бурового насоса | 4 | bar: 2027 год март; 2027 год июнь; 2027 год август; 2027 год ноябрь
28 | Эвакуатор верхового рабочего | 4 | bar: 2027 год март; 2027 год июнь; 2027 год август; 2027 год ноябрь
29 | Подъемник ПВЛ | 2 | bar: 2027 год июнь; 2027 год ноябрь
30 | Дегазатор бурового раствора | 1 | bar: 2027 год июнь
31 | Газосепаратор ГС1-800-6,3 | 1 | bar: 2027 год июнь
32 | Ключ гидравлический | 1 | bar: 2027 год июнь
33 | Таль электрическая | 2 | 2027 год июнь: 2
34 | Мачта Барс-80 | 1 | bar: 2027 год ноябрь
35 | Манифольд нагнетательный | 8 | 2027 год май: 4; 2027 год ноябрь: 4
36 | Изготовление паспорта на НБО буровой установки | 1 | bar: 2027 год февраль
Примечание: График проведения ЭПБ подлежит уточнению Заказчиком
| Исполнитель: |  | 2027 год апрель: Заказчик
Генеральный директор ООО "БНГРЭ"
| ____________________________/_________/ |  | 2027 год апрель: _______________________/Н.Ф. Ганиев/