УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «23» декабря 2019 г. № 1934

Введена в действие «23» декабря 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ – КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА СУШЕ

№ П2-10 И-0002 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 12.02.2020 № 199)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 01.09.2020 № 1099)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 18.05.2021 № 567)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 30.07.2021 № 957)

Г. КРАСНОЯРСК

2019

Содержание

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	12

3.1. ЦЕЛЬ СУПЕРВАЙЗИНГА. ЗАДАЧИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	12

3.2. ФУНКЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ СЛУЖБЫ	13

3.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	15

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К БУРОВОМУ СУПЕРВАЙЗЕРУ И ЕГО РАБОЧЕМУ МЕСТУ	16

3.5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАТИВНОСТЬ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ	18

3.6. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	20

3.7. РАСПОРЯДОК ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	21

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОГО ПОСТА	21

3.9. ОТЧЕТНОСТЬ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА И СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ СЛУЖБЫ. ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА	22

4.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ	25

4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ	25

4.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С ПОДРЯДЧИКАМИ	28

4.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С БУРОВОЙ ВАХТОЙ	29

4.4. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ (СЕЛЕКТОР) С ОФИСОМ ЗАКАЗЧИКА	31

4.5. КОНТРОЛЬ НАД МТР	31

4.6. КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ	33

4.7. УЧЕТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	33

4.8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКАМИ ОБЪЕМОВ РАБОТ	35

4.9. ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПОДРЯДЧИКАМИ	35

4.10. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ	36

5.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ	37

5.1. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ	37

5.2. ОЦЕНКА РИСКА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	37

5.3. СИСТЕМА ЧЕК-ЛИСТОВ	37

5.4. ЗАПРЕЩЕНИЕ (ОСТАНОВКА) РАБОТ	38

5.5. ДОВЕДЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ	39

5.6. КРИТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ	40

5.7. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОПЕРАЦИЙ, НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА.	41

5.8. ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (ШОК)	42

6.	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	43

6.1. ГНВП И ОФ, ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ, ПОРЫВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЛИНИЙ МАНИФОЛЬДА, РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, АВАРИИ С БУРОВЫМИ ВЫШКАМИ И ТАЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ	43

6.2. ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, ОСЛОЖНЕНИЙ И БРАКА В БУРЕНИИ	44

7.	ССЫЛКИ	48

8.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	50

ПРИЛОЖЕНИЯ	51

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок организации работы бурового супервайзера при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше» (далее – Инструкция) устанавливает требования к организации трудового процесса бурового супервайзера в течение его рабочего дня, обеспечивающие необходимую производительность работы подрядчиков, должный уровень состояния промышленной безопасности и качества конечной продукции, а также определяет роль и функции отдела супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» для обеспечения эффективного взаимодействия между структурными подразделениями управления супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Настоящая Инструкция соответствует требованиям Положения Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122, а также требованиям Инструкции Компании «Порядок организации работы бурового супервайзера на объектах Обществ Группы при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше» № П2-10 И-01168.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками управления супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Настоящая Инструкция является обязательной для руководства в работе всеми буровыми супервайзерами (собственными и привлеченными), задействованными в организации и проведении работ по строительству скважин и зарезке боковых стволов на суше на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по супервайзингу бурения, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия

Настоящая Инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу на основании приказа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области недропользования, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВАРИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ (АВАРИЯ) – нарушение непрерывности технологического процесса строительства (бурения, крепления, освоения и испытания, выполненных с буровой установки) скважины/зарезки бокового ствола, вызванное разрушением скважинного оборудования, потерей подвижности колонны труб или ее поломкой с оставлением в скважине элементов колонны, а также различных предметов, для восстановления которого требуется проведение специальных работ, не предусмотренных проектом, программой, планом или графиком ведения работ.

БРАК – отклонение конструкции скважины от проекта, или отклонение выполнения технологического процесса от нормативного, снижающие эксплуатационные свойства объекта или достигнутые результаты.

БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР (СУПЕРВАЙЗЕР) – специалист, представитель Заказчика на объектах строительства скважин и зарезки боковых стволов, осуществляющий технологический контроль и управление процессом строительства скважин и зарезки боковых стволов в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами Заказчика.

ЗАРЕЗКА (БУРЕНИЕ) БОКОВОГО СТВОЛА (ЗБС) – комплекс работ по восстановлению или повышению работоспособности скважин, а также в целях доразведки запасов методом зарезки (бурения) боковых стволов или углубления забоя, применяемый с целью доизвлечения неохваченных ранее разработкой остаточных (неразрабатываемых) запасов углеводородного сырья, вывода из бездействия скважин, а также ликвидации аварий, осложнений.

Примечание:

Комплекс работ подразумевает подготовку скважины к ведению в ней технологических операций, переезд и вышкомонтажные работы, вырезку окна, бурение бокового ствола и его крепление, освоение скважины, объединяет в себе типы работ: восстановление, реконструкцию и углубление скважин методом бурения боковых стволов.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»].

МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ (МОНИТОРИНГ) – процесс сбора, обработки, прогнозирования, анализа и распределения информации о ходе строительства и реконструкции скважин на основе сравнения расчётных (плановых) и фактических параметров с использованием информационных технологий, корпоративных каналов связи.

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОБЪЕКТ) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ – буровая бригада, бригада зарезки боковых стволов, бригада освоения или вышко-монтажных работ, выполняющая работы в интересах Заказчика по договору подряда (субподряда), и контроль над работами в которой осуществляет буровой супервайзер.

ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ – комплекс работ по вызову притока жидкости (газа) из пласта или опробование закачкой в него рабочего агента в соответствии с ожидаемой продуктивностью (приемистостью) пласта, а также работы по восстановлению работоспособности скважин, внутрискважинного оборудования.

ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ БУРЕНИИ (ОСЛОЖНЕНИЕ) – событие, связанное с нарушением нормального хода производственного процесса (без разрушения оборудования), требующее дополнительных затрат времени на устранение.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

- ПУСКОВАЯ КОМИССИЯ - рабочая комиссия буровой подрядной организации с участием представителей Заказчика, подрядчиков и территориального органа Ростехнадзора, работа которой организуется с целью пуска в работу (эксплуатацию) буровой установки, вспомогательных сооружений и технических устройств на участке ведения буровых работ производится после завершения и проверки качества вышкомонтажных работ, опробования технических устройств, при наличии укомплектованной буровой бригады и положительных результатов испытаний и проверок, указанных в пункте 133 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила в области нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Примечание:

Работа пусковой комиссии регламентируется внутренними документами буровой подрядной организации.

РИСК – сочетание вероятности нежелательного события и его потенциальных последствий, угроза негативного влияния случайного события на достижение целей Компании.

СКВАЖИНА – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

СТАРШИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР (СТАРШИЙ СУПЕРВАЙЗЕР) – специалист, представитель Заказчика на объектах строительства скважин и зарезки боковых стволов, осуществляющий технологический, производственный контроль и управление несколькими супервайзерскими постами, организует работу буровых супервайзеров в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами Заказчика.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН – комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины.

СУПЕРВАЙЗЕРСКАЯ СЛУЖБА – управление супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», отвечающее за организацию, управление и контроль технологических процессов, связанных со строительством, освоением, ремонтом скважин и зарезкой боковых стволов на суше.

СУПЕРВАЙЗЕРСКИЙ ПОСТ – организационная структурная единица управления супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» для осуществления супервайзинга непосредственно на объекте выполнения работ.

СУПЕРВАЙЗИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ (СУПЕРВАЙЗИНГ) – осуществление заказчиком функции организации, управления и контроля проведения подрядчиком производственных процессов при строительстве скважин и зарезке бокового ствола, ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации скважин.

ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС – совокупность трудовых действий, осуществляемых в определенной последовательности исполнителем при производстве материальных благ или выполнении иных функций в других сферах деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ – процесс, обеспечивающий контроль, планирование, организацию и мотивацию деятельности коллектива, выполняющего строительство скважин и зарезку боковых стволов, а также обеспечивающий самостоятельную деятельность с определением задач собственной работы и подрядчика для достижения целей.

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВПД – аномально-высокое пластовое давление.

АНПД – аномально-низкое пластовое давление.

БНБ – бурение на бумаге.

БПР – блок приготовления раствора.

БУ – буровая установка.

ВЗД – винтовой забойный двигатель.

ВМР – вышко-монтажные работы.

ВСП – верхний силовой привод.

ГИВ – гидравлический индикатор веса.

ГИС – геофизические исследования скважин.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

ГТИ – геолого-технологические исследования.

ГТН – геолого-технический наряд.

ГШН – горизонтальный шланговый насос.

ДНС – динамическое напряжение сдвига.

ДЭС – дизельная электростанция.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть», либо Общество Группы, действующее от имени в интересах ПАО «НК «Роснефть» на основании доверенности или агентского договора.

ЗБС – зарезка боковых стволов.

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности.

ИТР – инженерно-технический работник.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КНБК – компоновка низа бурильной колонны.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КП – кустовая площадка.

КШЗ – кран шаровый с замковой резьбой.

ЛБТ – легкосплавные бурильные трубы.

ЛНД – локально-нормативный документ.

МБУ – мобильная буровая установка.

MBT – определение показателя метиленовой сини (mud bentonite test).

МСЦ – муфта ступенчатого цементирования.

МТР – материально-технические ресурсы.

НКТ – насосно-компрессорные трубы.

ННБ – наклонно-направленное бурение.

НПВ – непроизводительное время.

НСЖ – нефтесодержащие жидкости.

ОБЩЕСТВО – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ОГ – Общество Группы, действующее от имени в интересах ПАО «НК «Роснефть» на основании доверенности или агентского договора.

ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента.

ОК – обсадная колонна.

ОКК – обвязка колонная клиньевая.

ОПИ – опытно-промышленные исследования.

ОПО – опасный производственный объект.

ОФ – открытый фонтан.

ПАВ – поверхностно-активные вещества.

ПБ – промышленная безопасность.

ПБНИГП – Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

ПВР – прострелочно-взрывные работы.

ПГА – пневмогидроаккумулятор.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

ПЗР – подготовительно-заключительные работы.

ПЗС – предзабурочное совещание.

ПКР – пневматический клиновой захват.

ПКС – подъемно-каротажная станция.

ПЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

ПО – программное обеспечение.

ППР – планово-предупредительный ремонт.

ПР – подготовительные работы.

ПС – подъемные сооружения.

ПСД – проектно-сметная документация.

ПХГМЦ – подвеска хвостовика гидромеханическая цементируемая.

РД – руководящий документ.

РПЛА – работы по ликвидации аварии в бурении.

РУО – раствор на углеводородной основе.

РУС – роторно-управляемая система.

СБТ – стальные бурильные трубы.

СВП – силовой верхний привод.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СКЗ – средства коллективной защиты.

СКЦ – станция контроля цементирования.

СЛУЖБА ЗГД ПО БУРЕНИЮ – структурные подразделения, подчиненные заместителю генерального директора по бурению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

СНС – статическое напряжение сдвига.

СПО – спуско-подъемные операции.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью, действующее в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

ТБТ – толстостенные бурильные трубы.

ТК – технологическая карта.

ТМЦ – товарно-материальная ценность.

ТО – техническое обслуживание.

ТТН – товарно-транспортная накладная.

УБТ – утяжеленные бурильные трубы.

УЗД – ультразвуковая дефектоскопия.

УМК – универсальный машинный ключ.

УСБ – управление супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

УТЗ – учебно-тренировочное занятие.

ФА – фонтанная арматура.

ЦКОД – цементировочный клапан обратного действия.

ЦСГО – циркуляционная система грубой очистки.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

ШОК – шкала оценки качества.

MBT – определение показателя метиленовой сини (mud bentonite test).

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. ЦЕЛЬ СУПЕРВАЙЗИНГА. ЗАДАЧИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

    - Целью супервайзинга строительства скважин и ЗБС на суше является повышение эффективности вложения инвестиций в строительство скважин и ЗБС путём непосредственного участия и влияния Заказчика на производственный процесс посредством его планирования, организации, координации, мотивации и контроля подрядных организаций, при условии обеспечения качества построенной скважины (бокового ствола).

    - Задачи супервайзерской службы:

- организация супервайзинга буровых работ при строительстве скважин и ЗБС на объектах Общества в соответствии с требованиями Положения Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122;

- формирование технического задания на оказание услуг по супервайзингу буровых работ;

- планирование и управление буровыми работами при строительстве скважин и ЗБС в соответствии с требованиями утвержденной проектной документацией;

- контроль качества и своевременного выполнения подрядными организациями работ по строительству скважин и ЗБС на объектах Общества;

- формирование реестра учета НПВ и примененных штрафных санкций;

- совместное с отделом инжиниринга бурения Общества формирование мероприятий по оптимизации сроков строительства скважин и ЗБС и недопущения НПВ, контроль их исполнения.

    - Задачи старшего бурового супервайзера:

- организация, контроль и координация работы буровых супервайзеров на подконтрольных супервайзерских постах, а также контроль исполнения требований их должностных инструкций и настоящей Инструкции;

- организация непрерывного производственного процесса на подконтрольных супервайзерских постах при строительстве скважин и ЗБС с целью обеспечения строительства скважин в соответствии с утверждёнными сроками;

- обеспечение недопущения НПВ, обусловленного простоями и авариями, на подконтрольных супервайзерских постах;

- обеспечение проведения ответственных технологических операций буровых работ на закрепленных супервайзерских постах в соответствии с утвержденным планом работ;

- подготовка рекомендаций по совершенствованию технологического контроля с целью повышению качества, эффективности бурения скважин.

    - Задачи бурового супервайзера:

- выполнение производственной программы строительства скважин и ЗБС в Обществе путем непосредственного его участия в планировании и выполнении работ подрядными организациями, оказывающих услуги по строительству скважин и ЗБС на месторождениях Общества;

- контроль и управление безопасностью и качеством работы подрядчиков непосредственно на объекте производства работ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, а также действующих ЛНД Общества и Компании;

- обеспечение руководителей Службы ЗГД по бурению объективной и достоверной информацией о ходе строительства скважин и зарезки боковых стволов, в т.ч. своевременное информирование обо всех отклонениях, выявленных в производственном процессе;

- выполнение первичных действий по организации работ при ликвидации инцидентов;

- проведение первичного расследования причин произошедшего инцидента;

- подтверждение выполненных объемов работ и расхода материалов для исключения их необоснованного завышения.

    - Основные функции и права бурового супервайзера и старшего бурового супервайзера изложены в Положении Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122.

3.2. ФУНКЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

3.2.1. С целью эффективного выполнения буровым супервайзером своих функциональных задач и поддержки буровых супервайзеров на этапах планирования, реализации, анализа буровых работ, а также обеспечения эффективного взаимодействия между буровыми супервайзерами и отделом супервайзинга бурения Общества, отделом должно быть обеспечено выполнение следующих функций.

3.2.1.1. Организационно-административная функция:

- обеспечение требуемой численности буровых и старших буровых супервайзеров на объектах Общества в соответствии с требованиями Положении Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122;

- обеспечение входного контроля и проверки требуемых компетенций буровых супервайзеров;

- распределение буровых супервайзеров на объекты с учетом обеспечения оптимального сочетания уровня компетенции бурового супервайзера с категорией сложности скважины;

- обеспечение качественных бытовых и безопасных условий выполнения трудовых функций;

- управление мотивацией буровых супервайзеров;

- участие в закупочных процедурах по отбору подрядчиков для оказания услуг по супервайзингу.

3.2.1.2. Инженерно-техническая функция:

- совместная с отделом инжиниринга бурения Общества подготовка проектной документации на скважину с учетом предварительной оценки рисков;

- совместное с управлением технологий и инжиниринга бурения Общества обсуждение (совещание «Бурение на бумаге») решений Программы на бурение скважины или ЗБС (с обязательным подключением бурового супервайзера и представителей подрядных организаций);

- поддержка бурового супервайзера при проведении им предзабурочного совещания;

- экспертная поддержка в решении ответственных инженерно-технологических плановых и оперативных задач, в том числе посредством организации оперативных совещаний с представителями бурового и сервисных подрядчиков;

- подготовка предложений по внедрению лучших технических средств и технологических решений, направленных на повышение качества и снижение сроков строительства скважин и ЗБС, а также повышение безопасности и культуры производства работ;

- проведение технических аудитов подрядных организаций и сервисных компаний на объектах строительства скважин и ЗБС;

- контроль выполнения буровым и сервисными подрядчиками профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения аварий, инцидентов и осложнений в процессе строительства скважин и ЗБС;

- участие в расследовании аварий, инцидентов в бурении (осложнения, брак в работе, технологические нарушения);

- совместная с управлением технологий и инжиниринга бурения Общества оценка качества выполненных инженерно-технологических решений (с обязательным подключением бурового супервайзера к обсуждению результатов);

- проведение ежеквартальных обзоров эффективности выполненных буровых работ с буровым и сервисными подрядчиками.

3.2.1.3. Коммуникативная функция:

- обеспечение оперативного подключения ключевых офисных специалистов (в том числе представителей сервисных компаний) к решению нестандартных задач на объекте буровых работ;

- обеспечение обратной связи буровым супервайзерам как по техническим, так и по организационным вопросам;

- ознакомление буровых супервайзеров с извлеченными уроками технического и нетехнического характера;

- системное посещение объектов проведения работ, в том числе с целью проверки полноты исполнения буровыми супервайзерами своих функциональных обязанностей;

- ознакомление буровых супервайзеров с опытом, извлеченными уроками других ОГ.

3.2.1.4. Методологическая функция:

- обеспечение оперативного подключения ключевых офисных специалистов (в том числе представителей сервисных компаний) к решению нестандартных задач на объекте буровых работ;

- обеспечение обратной связи буровым супервайзерам как по техническим, так и по организационным вопросам;

- ознакомление буровых супервайзеров с извлеченными уроками технического и нетехнического характера;

- системное посещение объектов проведения работ, в том числе с целью проверки полноты исполнения буровыми супервайзерами своих функциональных обязанностей;

- перенос и ознакомление буровых супервайзеров с опытом, извлеченными уроками других ОГ.

3.2.1.5. Развивающая функция:

- оценка и мониторинг уровня компетенций буровых супервайзеров (с использованием качественных и количественных показателей);

- проведение ежеквартальных совещаний с буровыми супервайзерами по вопросам обсуждения достигнутых производственных результатов, оценки буровых супервайзеров, внедрения новых отраслевых требований и требований ПАО «НК «Роснефть» («День супервайзера»);

- подготовка плана развития буровых супервайзеров;

- обеспечение повышения квалификации буровых супервайзеров (тренинги, семинары, учебно-практические занятия).

3.2.1.6. Функция в части ПБОТОС:

- контроль над выполнением работниками супервайзерской службы требований законодательных норм и правил, норм локальных нормативных документов ПАО «НК «Роснефть» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- участие совместно с другими структурными подразделениями Общества в работе комиссии производственного контроля в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в пределах профиля деятельности супервайзерской службы. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 Р-0248 ЮЛ-428 «Организация и осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

3.2.2. Основные функции супервайзерской службы изложены также в Положении Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122.

- 3.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работники бурового участка и отдела супервайзинга бурения Общества несут всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения функциональных задач в рамках своих должностных обязанностей в соответствии с настоящей Инструкцией, ЛНД Компании в области строительства скважин и ЗБС: Положением Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р 0122, Технологическим регламентом Компании «Формирование суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием Модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № П2-10 ТР-1029, Положением Компании «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0216, должностными инструкциями, а также за неправомерные действия или бездействие, приведшие к несоблюдению требований указанных документов.

- 3.4. ТРЕБОВАНИЯ К БУРОВОМУ СУПЕРВАЙЗЕРУ И ЕГО РАБОЧЕМУ МЕСТУ

3.4.1. Буровой супервайзер является полномочным представителем Общества на месторождении и выступает на объекте буровых работ в роли:

- лидера: управление командой на буровой, направление работы коллектива на достижение конечного результата, разрешение сложных ситуаций и поддержание благоприятного морального состояния команды, обеспечение эффективной коммуникации как внутри команды на буровой, так и с работниками других структурных подразделений Общества;

- технического специалиста: понимание процессов, происходящих в скважине, выполнение необходимых инженерных расчетов, проведение профилактической работы с целью предупреждения аварийных ситуаций, знание технических спецификаций как наземного, так и скважинного оборудования, подготовка оперативных решений в случае появления необходимости отклонения от проектной документации;

- управленца: организация процесса строительства скважины с целью обеспечения безостановочной работы буровой установки, координация работы бурового и сервисных подрядчиков, обеспечение эффективного взаимодействия между подрядчиками, контроль наличия и качества МТР с учетом эффективного горизонта планирования, контроль проведения всех технологических процессов на предмет их соответствия утвержденной Программе на бурение скважины, умение принимать решения при необходимости оптимизации буровых процессов и во время нештатных ситуаций;

- экономиста: контроль и управление затратами Общества, недопущение наступления репутационных рисков для Общества;

- специалиста ПБОТОС: обеспечение безопасных условий ведения буровых работ в соответствии с требованиями отраслевых и внутренних нормативных документов; остановка буровых работ в случае выявления риска угрозы жизни и здоровью персоналу, находящемуся на объекте контроля.

3.4.2. Требования к квалификации и опыту работы бурового супервайзера, а также к оснащению его рабочего места изложены в Положении Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122.

3.4.3. Буровой супервайзер является примером для всех подрядчиков, его внешний вид и содержание рабочего места, должны внушать уважение и способствовать подражанию.

3.4.4. Требования к внешнему виду, рабочему месту и месту отдыха бурового супервайзера:

- спецодежда должна подходить по размеру, быть чистой и иметь отличительные знаки бурового супервайзера согласно Положению Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122;

- место работы и отдыха должно содержаться в чистоте, спальное место должно быть заправлено;

- спецодежда, личные вещи и предметы гигиены должны быть убраны в соответствующие шкафы;

- не допускается приготовление пищи в рабочем вагоне бурового супервайзера;

- письменный стол должен быть не загроможден документами и журналами, неиспользуемая документация должна храниться в специальном шкафу или на полке;

- информация на бумажном носителе, относящаяся к категории коммерческой тайны или для служебного пользования должна храниться в запираемом сейфе;

- осветительные и отопительные приборы должны быть в исправном состоянии;

- на входе в вагон должен быть вывешен список проживающих работников и данные об ответственном лице за обеспечение пожарной безопасности;

- доступ к персональному компьютеру должен осуществляться путем введения пароля, в режиме ожидания компьютер должен быть заблокирован;

- организация поста супервайзинга на кустовой площадке должна быть обеспечена отделом супервайзинга бурения до начала работ, предусмотренных в интересах Общества по договору подряда (субподряда), контроль над которыми осуществляет буровой супервайзер.

3.4.5. В Обществе должна быть организована процедура отбора и проверки компетенций привлеченных буровых супервайзеров, впервые заезжающих на объекты Общества. Процедура входного контроля должна состоять как минимум из трёх этапов:

- проверка резюме с целью определения соответствия опыта и квалификации кандидата требованиям Положения Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122;

- проверка технико-технологической компетенции бурового супервайзера (методом тестирования, затрагивающим разные области знаний и навыков);

- личная беседа с кандидатом для обсуждения результатов тестирования и определения нетехнических навыков бурового супервайзера (лидерские качества, навыки коммуникативности и коммуникабельности, умение организовать командную работу).

Ответственные службы за проведение этапов входного контроля:

- первый этап – супервайзерская служба;

- второй этап – супервайзерская служба и управление технологий и инжиниринга бурения;

- третий этап – супервайзерская служба, управление технологий и инжиниринга бурения, отдел развития персонала.

3.4.6. Для буровых супервайзеров, впервые заезжающих на объекты Общества (после прохождения процедуры входного контроля), начальник бурового участка (либо его заместитель) организует процедуру стажировки на рабочем месте. Для реализации данной процедуры начальник управления супервайзинга бурения назначает инструкторов-наставников из числа опытных буровых супервайзеров распорядительным документом Общества. Для вновь принятых собственных, а также вновь прибывших привлеченных буровых супервайзеров начальник бурового участка (либо его заместитель) определяет инструктора-наставника из числа находящихся на рабочей вахте инструкторов.  Инструктор-наставник организовывает стажировку в соответствии с утвержденной программой, указанной в Листе стажировки. Шаблон листа стажировки представлен в Приложении 1. По окончании установленного срока стажировки инструктор-наставник заполняет лист стажировки и предоставляет его на утверждение начальнику бурового участка (либо его заместителю) и начальнику отдела/управления супервайзинга бурения.

3.4.7. Начальник управления/отдела супервайзинга бурения Общества организовывает проведение периодических проверок буровых супервайзеров с целью оценки полноты исполнения буровыми супервайзерами своих функциональных обязанностей. Чек-лист для ИТР супервайзерской службы по проведению данных проверок приведен в Приложении 2. Отдел супервайзинга бурения разрабатывает график проведения данных проверок. Периодичность проведения проверок устанавливается из расчета обеспечения покрытия каждого супервайзерского поста как минимум 1 раз в полугодие. Состав рабочей группы по проверке определяется решением Заместителя генерального директора по бурению Общества, оформляется распорядительным документом Общества.

- 3.5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАТИВНОСТЬ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

    - В процессе осуществления своей трудовой деятельности буровой супервайзер постоянно взаимодействует с большим числом работников подрядных организаций. Являясь полномочным представителем Заказчика, буровой супервайзер должен обладать способностью к деловому общению с подрядчиками – деловыми партнерами Общества. При этом необходимо руководствоваться Кодексом деловой и корпоративной этики ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01.

    - Буровой супервайзер должен постоянно стремиться к повышению своего профессионального уровня, изучать законодательные и нормативные документы, ответственно и серьезно относиться к выполнению своих должностных обязанностей.

    - Буровой супервайзер должен обладать способностью, навыками и умениями передавать правильно (доходчиво) свои мысли так, чтобы они были понятны, восприняты другим человеком. Для этого он должен использовать правила общения:

- сообщаемая мысль должна быть понятна в первую очередь тому, кто ее намеревается озвучивать;

- фразы должны быть точными и не подразумевающими несколько смыслов;

- для понимания правильности восприятия ваших указаний подрядчиком, необходимо попросить его сообщить вам смысл полученной им от вас информации;

- при общении стараться внимательно слушать собеседника, не перебивать его, выслушивать его точку зрения до конца;

- общение должно носить уважительный характер, не должно проявлять высокомерие к собеседникам;

- не вступать в споры с подрядчиками, в случае их несогласия с вашей позицией постараться её обосновать или, в противном случае, сообщить об этом своему руководителю.

- Буровой супервайзер не должен употреблять в своей речи нецензурные выражения. Недопустимо также употребление выражений, оскорбляющих и унижающих достоинство работников подрядчика, а также угроз необоснованного применения штрафных санкций.

- Во всех ситуациях буровой супервайзер должен, в первую очередь, оставаться профессионалом и личным примером демонстрировать правильное поведение всем работникам подрядных организаций.

- В случае нарушения подрядчиком своих обязанностей буровой супервайзер должен, в первую очередь, предупредить его (подрядчика) о случившемся нарушении, объяснить причину и возможные последствия произошедшего отклонения.

- Буровой супервайзер должен быть лидером на объекте. Он должен помогать в решении повседневных задач и разрешении возникающих конфликтов. Необходимо способствовать формированию благоприятного психологического климата в трудовом коллективе.

- Лидерство бурового супервайзера должно осуществляться во всех аспектах производственной деятельности: в обеспечении безопасных условий труда и охраны окружающей среды, в соблюдении технологии процессов, в соблюдении трудовой дисциплины.

- Буровой супервайзер своими действиями должен сформировать на объекте атмосферу открытости и коммуникабельности. Объективная информация о ходе производственного процесса должна быть доступна всем его участникам. При этом буровой супервайзер должен быть самым информированным специалистом на объекте. Необходимо организовать информационные потоки на объекте таким образом, чтобы все происходящее там было своевременно известно буровому супервайзеру.

- Для обеспечения эффективного информационного обмена необходимо:

- распоряжения и указания выдавать при возможности в письменной форме;

- отдавать указания только через старшего представителя подрядчика;

- участвовать в обсуждении проекта Программы бурения скважины в рамках совещания «Бурение на бумаге»;

- проводить предзабурочные совещания с представителями подрядчиков, находящимися на объекте буровых работ;

- проводить ежедневные (ежесменные) совещания со всеми представителями подрядчиков;

- участвовать в проведении предвахтовых совещаний с членами буровой бригады;

- проводить совещания перед критическими операциями с персоналом, задействованным в их выполнении;

- честно и открыто делиться информацией с соблюдением ограничений по конфиденциальности;

- организовать обратную связь с персоналом подрядчиков;

- не оставлять без внимания не один случай искажения информации, всегда проводить разбор причин случившегося, извлекать уроки;

- проводить совещания по обсуждению результатов и извлеченных уроков строительства скважины со всеми представителями подрядчиков;

- участвовать в обсуждении результатов и извлеченных уроков строительства скважин с управлением технологий и инжиниринга бурения и управлением супервайзинга бурения Общества.

3.5.11. Для обучения буровых супервайзеров порядку делового общения, а также развития их коммуникабельности и коммуникативности, начальник управления супервайзинга бурения организовывает направление супервайзеров на соответствующие тренинги.

3.5.12. Буровой супервайзер должен знать и выполнять относящиеся к его деятельности требования Стандарта Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009, в частности:

- знать, понимать и деятельно участвовать в реализации Обществом Группы стратегической цели, обязательств и принципов Политики Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 П-11;

- знать, понимать и деятельно участвовать в достижении ежегодных целей и выполнении программ, планов и т.д. Общества в области ПБОТОС по своему направлению;

- знать, понимать и деятельно участвовать в устранении/снижении рисков, и реализации возможностей в области ПБОТОС управления супервайзинга бурения и Общества в целом;

- разъяснять подчиненным работникам стратегическую цель, обязательства и принципы Политики Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 П-11, методы и средства их реализации в своем структурном подразделении, а также работникам подрядных организаций;

- участвовать в рамках своих компетенций в формировании целей и программ Общества в области ПБОТОС по направлению деятельности управления супервайзинга бурения;

- участвовать в формировании реестра рисков в области ПБОТОС управления супервайзинга бурения, обеспечивать его надлежащее применение и выполнения в части мер управления.

- 3.6. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ

3.6.1 Допуск подрядчиков (субподрядчиков) на ОПО Общества осуществляется согласно Положению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Допуск и организация безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» №П3-05 Р-1918 ЮЛ-428. При посещении территории объекта контроля представителями ПАО «НК «Роснефть», руководства Общества буровой супервайзер обязан:

- встретить представителей на въезде на территорию объекта;

- сделать доклад по форме Общества;

- обеспечить проведение инструктажа по безопасности каждому посетителю;

- сопровождать представителей при передвижении по территории объекта на протяжении всего визита.

3.6.2. О факте посещения объекта контроля представителем государственных контролирующих органов необходимо немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. В течение всего времени нахождения данного представителя на объекте контроля буровой супервайзер должен его сопровождать и фиксировать его действия.

3.6.3. Буровой супервайзер должен быть проинформирован обо всех случаях и целях прибытия на объект контроля (и убытия с него) любых представителей подрядных (субподрядных) организаций.

3.6.4. Буровой супервайзер должен вести и поддерживать в актуальном состоянии список персонала, находящегося на подконтрольном ему объекте буровых работ (форма списка персонала приведена в Приложении 3). К данному персоналу относятся как представители Общества, так и представители всех подрядных (субподрядных) организаций.

- 3.7. РАСПОРЯДОК ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

3.7.1. В связи со спецификой работы распорядок дня бурового супервайзера носит гибкий характер и зависит от технологической операции, выполняемой на объекте контроля. При этом существуют трудовые действия, выполнение которых должно осуществляться супервайзером всегда. К ним относятся:

- формирование суточной отчетности и передача её Заказчику;

- проведение ежесменного совещания с ИТР подрядчиков;

- участие в ежесменном совещании с вахтой;

- контроль за качеством осуществления ежесменного обхода объекта контроля с целью проверки состояния оборудования и инструмента ответственными работниками подрядчика, а также соблюдения персоналом требований ПБОТОС и технологии работ;

- ежесменный обход объекта контроля с целью проверки устранения ранее выданных замечаний;

- контроль над МТР и ТО;

- контроль ключевых операций, личное присутствие на которых обязательно;

- проверка объема выполненных подрядчиками работ.

3.7.2. Разработанный типовой распорядок рабочего дня бурового супервайзера, учитывающий требования п. 3.7.1, приведен в Приложении 4.

3.7.3. Буровой супервайзер должен быть ознакомлен с типовым распорядком рабочего дня под роспись.

3.7.4. В случае обоснованной необходимости буровой супервайзер может инициировать пересмотр типового распорядка рабочего дня, подав соответствующую служебную записку своему непосредственному руководителю.

- 3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОГО ПОСТА

3.8.1. С целью упорядочивания документооборота и систематизации делопроизводства разработан «Перечень документации поста супервайзинга», представленный в Приложении 5. Отдел супервайзинга бурения должен обеспечить укомплектование каждого супервайзерского поста данным минимальным перечнем документации. Ответственность за содержание и ведение документации поста возлагается на бурового супервайзера.

3.8.2. Документация супервайзерского поста подразделяется на следующие группы:

- проектная и технологическая документация на скважину, содержащая единую Программу на бурение скважины, программы работ бурового и сервисных подрядчиков, групповой рабочий проект, ГТН, график «глубина-день», сетевые графики, график «глубина-стоимость», планы на отдельные виды работ (например, план на подготовку ствола скважины к спуску обсадной колонны, план на спуск и крепление обсадной колонны, план на ликвидацию аварии и т.п.);

- отчетность по скважине, содержащая финальный отчет по скважине бурового супервайзера, акты, суточные рапорты, отчеты бурового и сервисных подрядчиков, заполненные чек-листы и прочее, входящее в перечень отчетности бурового супервайзера;

- организационная документация, содержащая договоры с подрядчиками, Положение Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122, настоящую Инструкцию, положения о структурных подразделениях супервайзерской службы, должностные инструкции, правила, стандарты, и т.п.;

- распорядительная документация, содержащая приказы, указания, распоряжения, протоколы, решения и т.п.;

- документация по ПБОТОС, содержащая соответствующие правила и ЛНД Общества и Компании;

- нормативная документация, содержащая ЛНД Общества и Компании (кроме ЛНД, относящихся к ПБОТОС), а также отраслевые нормативные документы и нормативные документы подрядчиков;

- информационно-справочная документация, содержащая письма, служебные записки, молнии, памятки, контактную информацию, материалы с курсов повышения квалификации, обучающих курсов, семинаров, справочники и т.п.;

- учетная документация, содержащая сведения о приходе/расходе ТМЦ (Заказчика или компенсируемых Заказчиком), входном контроле ТМЦ, образовании и вывозе буровых отходов (в т.ч. шламов).

3.8.3. Буровым супервайзером должно быть организовано упорядоченное хранение каждой группы документов. Документы на бумажном носителе должны храниться в соответствующей папке, имеющей название группы и номер, как указано в п.3.8.2. Документы в электронном виде должны быть сохранены на рабочем компьютере в соответствующей папке, имеющей название и номер группы, как указано в п.3.8.2.

3.8.4. В случае необходимости буровой супервайзер может инициировать внеплановый пересмотр «Перечня документации поста супервайзинга», подав соответствующую служебную записку своему непосредственному руководителю.

3.8.5. Ежегодно начальник управления супервайзинга бурения должен пересматривать «Перечень документации поста супервайзинга» с целью поддержания его в актуальном состоянии.

- 3.9. ОТЧЕТНОСТЬ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА И СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ СЛУЖБЫ. ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА

    - В соответствии с задачей по своевременному и достоверному информированию Заказчика о ходе производственного процесса, буровой супервайзер обеспечивает составление и передачу большого массива отчетной информации. С целью упорядочивания данного процесса внедрено программное обеспечение «Удаленный мониторинг бурения», с помощью которого осуществляется документирование всех операций, выполняемых при бурении скважин и ЗБС.

    - Формирование суточной отчетности по скважине ведется подрядчиками и буровым супервайзером с использованием модуля «Журнал супервайзера» в соответствии с требованиями Технологического регламента Компании «Формирование суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № П2-10 ТР-1029.

    - В ходе строительства скважины буровыми супервайзерами с помощью модуля «Журнал супервайзера» формируется финальный отчет по скважине/боковому стволу. В течение трех дней с момента окончания бурения скважины/бокового ствола буровой супервайзер должен предоставить итоговую версию финального отчета по скважине. Финальный отчет по скважине должен содержать минимум следующую информацию:

- общая информация по скважине (месторождение, номер, тип и назначение скважины, проектный пласт, даты начала и окончания строительства скважины, финальный забой скважины, тип буровой установки и т.п.);

- информация о буровом и сервисных подрядчиках;

- финальная траектория ствола скважины;

- финальная конструкция скважины;

- мера и схема эксплуатационной колонны или эксплуатационного хвостовика;

- акт активации оборудования заканчивания с диаграммой;

- акт цементирования с диаграммой;

- анализ затрат времени (график глубина-день, баланс времени с выделением НПВ);

- положительные и отрицательные уроки по каждой из секций;

- баланс буровых отходов (в объемах образования, использования, обезвреживания/утилизации, вывоза).

3.9.4. С целью учета численности буровых супервайзеров, корректного закрытия объемов выполненных работ, в том числе с учетом оценки качества выполненных работ, а также для контроля над сроками расследования аварий при бурении скважин супервайзерской службе следует подготавливать следующие отчетные документы согласно Таблице 1. Шаблоны отчетов супервайзерской службы приведены в Приложении 6.

Таблица 1

Список отчетных документов супервайзерской службы

| № П/П | ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ | ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА | ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отчет о численности супервайзерской службы | Учет численности буровых супервайзеров для обеспечения требований Положения Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше». | Еженедельно |
| 2 | Отчет по учету НПВ при бурении скважин | Учет отклонений от требований утвержденной проектно-рабочей документации для корректного закрытия объемов выполненных работ. | Ежемесячно (с учетом накопления с начала отчетного года) |
| 3 | Отчет по мониторингу штрафных санкций | Учет нарушений, допущенных подрядными организациями, предусмотренных условиями Договоров (ШОК). | Ежемесячно |
| 4 | Отчет о расследовании аварий в бурении | Мониторинг установленных сроков проведения расследования согласно Положению Компании «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов» | Ежемесячно |

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ

- 4.1.	ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

4.1.1. Цель планирования работ буровым супервайзером – обеспечение выполнения подрядчиками плановых производственных показателей строительства скважин и зарезки боковых стволов, исключив при этом риски возникновения простоев, повторных работ, осложнений и прочих непроизводительных затрат времени.

4.1.2. Приехав на объект буровых работ, буровой супервайзер должен в максимально сжатые сроки получить полную информацию по текущему состоянию дел и необходимым потребностям с целью обеспечения бесперебойного выполнения буровых работ. Для этого его сменщик должен подготовить пересменный отчет супервайзера («хендовер»). Форма пересменного отчета супервайзера приведена в Приложении 7. Памятка и чек-лист для бурового супервайзера по контролю ключевых точек при планировании и выполнении буровых работ приведены в Приложении 8.

4.1.3. Буровой супервайзер должен знать плановое задание бригады бурового подрядчика по проходке на сутки и месяц, сроках сдачи скважин, а также их фактическое выполнение. Данная информация должна доводиться до него отделом супервайзинга бурения Общества.

4.1.4. В процесс планирования работ должны быть вовлечены все подрядчики, оказывающие услуги. Организатором этого процесса на объекте контроля является буровой супервайзер.

4.1.5. Горизонт планирования — это срок, за который предполагается реализовать составленный план или программу действий. Различают текущее краткосрочное (от суток до пяти суток), среднесрочное (от месяца до года) и долгосрочное планирование (более года и т.д.).

4.1.6. Основными исходными данными для планирования буровых работ являются:

- план (программа) работ с детальным описанием очередности выполнения работ;

- график «глубина-день»;

- сетевой график строительства скважин (ЗБС);

- блок информации о наличии всех необходимых материально-технических и прочих ресурсов на объекте контроля, их годности и достаточности;

- блок информации о возможности и сроках доставки материально-технических и прочих ресурсов в случае их отсутствия, негодности или недостаточности;

- система подачи и контроля исполнения заявок.

4.1.7. Текущее суточное планирование ведется буровым супервайзером непрерывно. Это самый напряженный вид планирования, т.к. отсутствует достаточный запас времени для устранения возникающих причин срыва работ. При планировании супервайзер обязан учесть все возможные варианты срыва запланированных работ и предусмотреть доступные меры для снижения риска их возникновения.

Буровой супервайзер не должен опираться только на работу по планированию, выполняемую подрядчиками и ограничиваться этим. Он должен проявлять инициативу и брать все под свой контроль. В свою очередь необходимо исключить возникновение ситуации, при которой все планирование будет осуществляться только буровым супервайзером. Именно параллельностью этих процессов, осуществляемых подрядчиками и супервайзером, достигается эффективность планирования.

4.1.8. Краткосрочное пятидневное планирование отличается от текущего суточного горизонтом планирования. Этот вид планирования закладывает основы для непрерывного безостановочного производственного процесса. С целью обеспечения качества планирования необходимо всегда поддерживать план (программу) работ, график «глубина – день», сетевой график в актуальном состоянии, своевременно внося в них все возникшие изменения. Корректно спланировав, на пять суток предстоящие работы, буровой супервайзер, наложив на них информацию о наличии или потребности в материально-технических и прочих ресурсах, должен выявить риски срыва производственного процесса и принять меры для их (рисков) устранения. То есть организовать подачу необходимых заявок, оповестить о наличии рисков всех участников процесса и свое руководство, инициировать при необходимости корректировку плана работ и т.п.

4.1.9. Начальнику управления супервайзинга бурения следует организовать обучение буровых супервайзеров принципам работы с данным специальным программным обеспечением.

4.1.10. Эффективными инструментами среднесрочного планирования являются:

- проведение совещания «Бурение на бумаге» по обсуждению проектных решений Программы бурения скважины;

- проведение буровым супервайзером предзабурочных совещаний со всеми представителями подрядчиков.

4.1.11. Цель, задачи и методика проведения совещания на «Бурение на бумаге» представлены в Приложении 9.

4.1.12. Цель, задачи и методика проведения предзабурочного совещания представлены в Приложении 10.

4.1.13. Одними из эффективных инструментов краткосрочного планирования являются:

- производственные совещания (планерки) с подрядчиками;

- производственные совещания (планерки) с буровой вахтой;

- производственные совещания (селектор) с офисом Заказчика.

4.1.14. Основная роль планёрок и их отличие от инструктажа, состоит в том, что при проведении инструктажа, рассматриваются только два основных аспекта, это «КТО будет делать» и «Как делать», а в планёрках обращается внимание на все необходимые аспекты, позволяющие создать качественное планирование. На планерке дополнительно (КТО и КАК) ставится цель (ЧТО делать), а также выявляют, оценивают риски и намечают меры по их устранению (РИСК).

4.1.15. Эффективные вопросы во время планерки:

- что вы думали / что у вас получилось?

- какие есть варианты / что лучше?

- как сделали прошлый раз?

- ты один справишься?

- все заняты? Или можно еще что-то сделать?

- можно ли это сделать лучше?

- всё ли продумал? У тебя все готово?

- в чем отличие от прошлой попытки?

- тебе удобно так делать?

- вы объясните нам, как это сделать?

- что может пойти не так, как ты спланировал? Что делать в этой ситуации?

- что предусмотреть, чтобы ее избежать?

- как свести риски к минимуму?

4.1.16. Поставленная задача (ЦЕЛЬ) должна:

- быть максимально конкретной и понятной исполнителю;

- иметь конечный результат (по возможности он должен быть измеряемым в метрах проходки, в количестве поднятых/спущенных труб, м3 приготовленного раствора и т.п.);

- иметь конечный срок выполнения, т.е. ставя задачу всегда необходимо обозначить срок её исполнения. В противном случае у исполнителя теряется мотивация к достижению цели;

- быть достижимой, то есть конечный исполнитель должен иметь возможность выполнить поставленную задачу в соответствии с имеющимися ресурсами и безопасными методами;

- иметь отношение к исполнителю, т.е. соответствовать его должностным инструкциям и функциональным обязанностям и при этом не противоречить другим задачам исполнителя.

4.1.17. Качество проведенной планёрки можно оценить по времени, через которое после планёрки, её участники пришли к буровому супервайзеру с вопросом «Что дальше делать?». Если пришли через 30 минут, то планёрка «плохая». Если через 3 часа – «удовлетворительная». Если через 6 часов – «хорошая», а вот если вообще не пришли – то или «очень хорошая» или она (планерка) вообще не проводилась.

4.1.18. При проведении планёрок буровому супервайзеру следует использовать инструменты визуального отображения анализа выполненных и планирования последующих буровых работ. В качестве инструмента визуального отображения данной информации следует использовать настенную маркерную доску. Пример содержания настенной доски при проведении планёрок с подрядчиками приведен в Приложении 8.

4.1.19. Обществу либо подрядчику по оказанию услуг по супервайзингу следует обеспечить наличие настенных маркерных досок на каждом супервайзерском посте.

- 4.2.	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С ПОДРЯДЧИКАМИ

4.2.1. Планерка проводится буровым супервайзером на объекте контроля с обязательным присутствием всех, участвующих в производственном процессе подрядчиков. Периодичность устанавливается не реже одного раза в сутки, но в случае необходимости, по распоряжению руководства супервайзерской службы, совещания могут проводиться в ежесменном режиме. Основная цель планерки – обеспечить выполнение сменного задания буровым и сервисными подрядчиками.

4.2.2. При проведении планерки с подрядчиками необходимо придерживаться следующей очередности рассмотрения блоков вопросов:

4.2.2.1. Блок ПБОТОС:

- информирование персонала о количестве дней без травм;

- если был случай получения травмы, то информирование персонала о данном случае (когда получена, какая травма, какие последствия);

- обсуждение опасных условий и опасных действий, связанных со спецификой предстоящей работы, погодными условиями, а также мер по исключению данных рисков;

- обсуждение вопросов по операциям обращения с буровыми отходами (учет объемов образования/накопления, использования жидкой фазы, своевременность вывоза/утилизации, соответствие проектным решениям);

- состояние шламонакопителя (целостность, запас объема наполнения, ликвидация, и пр.);

- отчет по исполнению полученных предписаний по устранению выявленных нарушений требований ПБОТОС – докладывает каждый подрядчик;

- вопросы по ПБОТОС (что, из выданных замечаний, не устранено подрядчиками) – докладывает буровой супервайзер.

4.2.2.2. Блок анализа прошедших суток:

- рассмотрение графика глубина/день (какие сутки бурения, на какой глубине находимся, идём с отставанием или опережением) – докладывает буровой супервайзер;

- общий обзор прошедших суток (состояние дел на данный момент) – докладывает буровой супервайзер;

- обзор прошедших суток, что было запланировано и что выполнено – докладывает каждый подрядчик;

- анализ выполнения запланированных работ и выводы о причинах неисполнения – докладывает каждый подрядчик;

- обмен извлечёнными уроками (что сделали неправильно, и к чему это привело, либо какой отмечен положительный опыт, какой получен эффект) – докладывает каждый подрядчик, допустивший срыв работ;

- общий вывод по результатам анализа исполнение запланированных работ в прошедшие сутки – докладывает буровой супервайзер.

4.2.2.3. Блок текущего суточного планирования (ЧТО – КТО – КАК – РИСК):

- составление плана на предстоящие сутки (ЧТО) – докладывает буровой супервайзер;

- определение ответственных за выполнение задач (КТО) – докладывает каждый подрядчик;

- каждый подрядчик подробно проговаривает, как он будет выполнять план на сутки (КАК);

- выявление и рассмотрение возможных рисков срыва запланированных работ (что может пойти не так, как это повлияет на производительность) (РИСК) – докладывает каждый подрядчик;

- определение мер по снижению риска срыва запланированных работ (что можно сделать для снижения риска) и назначение ответственных за их реализацию – докладывает каждый подрядчик и буровой супервайзер.

4.2.2.4. Блок пятидневного планирования:

- составление (дополнение) плана на 5 календарных дней – докладывает буровой супервайзер;

- определение потребности и наличия всех необходимых для исполнения плана материально-технических и прочих ресурсов на объекте контроля, их годности и достаточности – докладывает каждый подрядчик;

- составление списка необходимых заявок и назначение ответственных за их подачу и контроль над их исполнением – докладывает буровой супервайзер.

4.2.2.5. Заключительный блок:

- проверка статуса поданных заявок на обеспечение МТР – буровой супервайзер;

- общие вопросы – докладывает каждый подрядчик;

- определение списка вопросов для вынесения их на селектор – ответственный буровой супервайзер.

4.2.3. Примерная продолжительность планерки – 20 – 30 мин.

- 4.3.	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С БУРОВОЙ ВАХТОЙ

4.3.1. Планёрка с буровой вахтой проводится ежесменно, непосредственно перед выходом вахты на работу. Проводится буровым мастером с обязательным присутствием бурового супервайзера.

4.3.2. Цель проведения планерки с вахтой – вовлечение персонала в процесс планирования, постановка задач на текущую смену, информирование работников о результатах их труда, установка обратной связи с рабочими, их вовлечение в работу по оценке риска.

4.3.3. При проведении планерки с подрядчиками необходимо придерживаться следующей очередности рассмотрения блоков вопросов:

4.3.3.1. Блок ПБОТОС:

- информирование персонала о количестве дней без травм;

- если был случай получения травмы, то информирование персонала о данном случае (когда получена, какая травма, какие последствия);

- определение наиболее опасных операций при выполнении сменного задания и необходимых мер по обеспечению безопасности при их выполнении – буровой мастер и буровой супервайзер;

- каждый исполнитель подробно проговаривает, как он будет безопасно выполнять задание на смену, на что необходимо обратить особое внимание.

4.3.3.2. Блок анализа прошедших суток:

- рассмотрение графика глубина/день (какие сутки бурения, на какой глубине находимся, идём с отставанием или опережением) – докладывает буровой супервайзер;

- общий обзор прошедших суток (состояние дел на данный момент) – докладывает буровой мастер;

- обзор прошедшей вахты, что было запланировано и что выполнено - докладывает каждый работник вахты;

- провести анализ выполнения запланированных работ (что получилось хорошо за прошлую вахту, а что нет) и сделать выводы о причинах неисполнения – докладывает каждый работник вахты и буровой мастер;

- обмен извлечёнными уроками, (что сделали неправильно, и к чему это привело), записать уроки в журнал планерок – докладывает каждый работник вахты, допустивший срыв работ и буровой мастер;

- общий вывод по результатам анализа исполнение запланированных работ в прошедшую вахту, отметить отличившихся работников – докладывает буровой супервайзер, буровой мастер.

4.3.3.3. Блок текущего суточного планирования (ЧТО – КТО – КАК – РИСК):

- детальная постановка задач на предстоящую смену (ЧТО) – буровой мастер, буровой супервайзер;

- определение ответственных за выполнение задач (КТО) – буровой мастер;

- каждый исполнитель подробно проговаривает, как он будет выполнять задание на смену, на что необходимо обратить особое внимание (КАК);

- выявление и рассмотрение возможных рисков невыполнения сменного задания (что может пойти не так, как этого избежать) (РИСК) – докладывает каждый работник вахты;

- обсуждение мер по снижению риска срыва сменного задания (что можно ещё сделать для снижения риска) и назначение ответственных за их реализацию – докладывают буровой мастер и буровой супервайзер.

4.3.3.4. Заключительный блок: общие вопросы.

4.3.4. Примерная продолжительность планерки – 20 – 30 мин. В случае необходимости на планерку приглашаются представители остальных подрядчиков.

4.3.5. Буровой супервайзер должен обязательно участвовать в планерках с буровой вахтой. Участие в них дает возможность супервайзеру установить обратную связь с бригадой. При этом участие не должно быть пассивным, необходимо задавать вопросы работникам с целью определения степени понимания ими поставленных задач и знания порядка их исполнения.

- 4.4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ (СЕЛЕКТОР) С ОФИСОМ ЗАКАЗЧИКА

4.4.1. Производственное совещание (селектор) между буровым супервайзером и офисом Заказчика производится с целью обеспечения эффективного информационного обмена между полем и офисом, привлечения дополнительных ресурсов и переноса положительных практик между супервайзерскими постами / месторождениями.

4.4.2. Отдел супервайзинга бурения должен обеспечить организацию ежесуточного селекторного совещания с буровым супервайзером. Организация селекторного совещания должна обеспечить одновременное подключение всех супервайзерских постов (либо их максимально возможное количество в зависимости от технических возможностей оборудования).

4.4.3. Периодичность селекторного совещания с буровым супервайзером – два раза в сутки (утром и вечером).

4.4.4. Селекторное совещание проводит начальник управления супервайзинга бурения либо начальник отдела супервайзинга бурения. Со стороны Службы ЗГД по бурению на селекторном совещании в обязательном порядке должны присутствовать:

- начальник отдела супервайзинга бурения;

- начальник бурового участка, либо его заместитель;

- начальник отдела технологий бурения (либо специалист отдела);

- начальник отдела инжиниринга бурения (либо специалист отдела);

- представители подрядных организаций, принимающих участие в строительстве скважин (координаторы, региональные представители, специалисты технической поддержки).

4.4.5. Буровой супервайзер, при необходимости, может приглашать на селекторное совещание старших представителей подрядных организаций, находящихся на объекте работ.

4.4.6. Доклад бурового супервайзера должен быть кратким и четким – не более 3 минут при штатном выполнении работ и 5-7 минут в случае выполнения нештатных работ.  В Приложении 11 представлена Памятка для бурового супервайзера по минимальным требованиям к форме и содержанию сводки бурового супервайзера на селекторе.

- 4.5.	КОНТРОЛЬ НАД МТР

4.5.1. Для эффективного планирования работ и обеспечения непрерывности производственного процесса буровой супервайзер должен установить контроль над материально-техническими ресурсами на объекте, для чего необходимо:

- располагать информацией о наличии МТР и их движении (приход-расход);

- обеспечить входной контроль и пересчет поступивших МТР;

- осуществлять проверку правильности хранения и расхода МТР;

- располагать информацией о реальных сроках доставки МТР в случае возникновения потребности;

- осуществлять контроль над подачей и исполнением заявок.

4.5.2. В рамках модуля «Журнал супервайзера» предусмотрена возможность внесения данных о наличии и движении всех МТР на объекте контроля. Буровой супервайзер должен обеспечить своевременное занесение подрядчиками данной информации. В противном случае качество планирования буровых работ будет неудовлетворительным.

4.5.3. Все поступающие на объект контроля МТР должны подвергаться своевременному входному контролю, целью которого является определение количества и качества полученных ресурсов, а также проверка соответствия их характеристик требуемым. Не выполнение данного требования приводит к срыву работ и возникновению непроизводительного времени. Ответственным за организацию и проведение входного контроля МТР является буровой супервайзер.

4.5.4. Проведение буровым супервайзером входного контроля каждого вида МТР, поступающего на подконтрольный объект (по форме 17.10 Приложения 17), их учет и контроль расхода осуществляется по разработанной методике, приведенной в Приложении 12.

4.5.5. Хранение МТР должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации. Общими требованиями к правильной организации хранения являются:

- защита от механических повреждений и коррозии;

- защита от атмосферных осадков при необходимости;

- предотвращение загрязнения окружающей среды;

- обеспечение необходимых противопожарных разрывов;

- обеспечение имеющихся ограничений по массе и габаритам при складировании;

- обеспечение необходимыми информационными знаками.

Буровой супервайзер обязан проверять правильность хранения МТР на объекте контроля. В случае выявления при этом нарушений, он обязан выдать предписание для их устранения, а также по истечении назначенного срока проверить его выполнение.

4.5.6. Расход МТР, предоставляемых или компенсируемых Заказчиком, должен осуществляться под контролем бурового супервайзера. Важным элементом системы является процедура инвентаризации МТР. Супервайзер обязан ежесменно фиксировать в специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке подобных МТР и сопоставлять эти данные с нормой их расхода. А в рамках процедуры инвентаризации буровой супервайзер должен сверять остатки МТР, полученные расчетным путем, с фактическими остатками, полученными на основании физического пересчета. Результаты сверки необходимо зафиксировать в Акте инвентаризации (Форма Акта приведена в Приложении 13). В случае выявления отклонений ему необходимо немедленно доложить об этом своему руководителю.

4.5.7. При планировании работы буровой супервайзер должен обладать информацией о реальных сроках доставки МТР в случае возникновения их потребности. Это позволит своевременно дать заявку на завоз и избежать возникновения простоя. При этом необходимо учитывать схему логистики, время года и состояние дорог.

4.5.8. Буровой супервайзер осуществляет контроль над подачей и исполнением заявок на обеспечение объекта контроля МТР, для чего им проверятся факт подачи заявки, её статус и в случае риска её неисполнения, принимаются меры по его устранению.

- 4.6.	КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

4.6.1. Важным элементом борьбы с непроизводительным временем при строительстве скважин и ЗБС является контроль над техническим обслуживанием инструмента и оборудования подрядчиков. Буровой супервайзер в своей повседневной работе должен уделять этому вопросу часть своего рабочего времени.

4.6.2. Подрядчики должны иметь функционирующую систему ППР, сущность которой состоит в том, что после отработки оборудованием установленного отрезка времени проводятся его профилактические осмотры, а также различные плановые обслуживания и ремонты. Данная система позволяет максимально снизить вероятность непланового отказа машин, оборудования и инструмента, что в условиях буровых работ снижает риск получения аварий и простоев, связанных с внезапным выходом из строя бурового оборудования и инструмента.

4.6.3. На каждый вид оборудования и инструмента механической службой подрядчика составляется график проведения ППР и перечни с объемом регламентных работ при том, или ином виде ППР. После проведения планового обслуживания или ремонта в графике должна делаться соответствующая отметка и составляться акт о выполненной работе.

4.6.4. Задача бурового супервайзера – отслеживать своевременность проведения ППР оборудования и инструмента подрядчиков, а также его полноту, т.е. контролировать выполнение графика ППР и запланированного объема работ.

4.6.5. Перед спуском обсадных колонн буровой супервайзер должен заблаговременно потребовать от бурового подрядчика проведения внепланового технического осмотра всего оборудования буровой установки, задействованного при данной операции с целью исключения риска его отказа.

4.6.6. В случае выявления несоблюдения подрядчиками графика ППР или невыполнения объема регламентных работ при ТО и ремонте оборудования, буровой супервайзер должен зафиксировать данное нарушение, выдать предписание для его устранения и проверить исполнение. В случае неисполнения предписания он обязан сообщить о данном факте своему непосредственному руководителю.

- 4.7.	УЧЕТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

4.7.1. К НПВ в процессе строительства скважин и боковых стволов относят:

- ремонтные работы, (за исключением ремонта или обслуживания в рамках ППР, проводящегося без остановки работ по строительству скважины, бокового ствола);

- простои бурового подрядчика (по любой причине);

- время ликвидации аварий, осложнений и брака;

- превышение установленных норм времени выполнения нормированных операций;

- повторные работы, в т.ч. «холостые» рейсы.

4.7.2. При составлении суточного баланса времени, отработанного бригадой необходимо руководствоваться требованиями Технологического регламента Компании «Формирование суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № П2-10 ТР-1029.

4.7.3. Буровой супервайзер обязан фиксировать и учитывать все случаи НПВ. По каждому факту возникновения НПВ буровой супервайзер составляет соответствующий акт, в котором в обязательном порядке должно быть указано:

- наименование объекта контроля;

- вид НПВ;

- необходимые геолого-технические данные;

- данные о подрядчиках;

- дата, время начала и окончания НПВ;

- описание обстоятельств возникновения и ликвидации НПВ;

- причина НПВ;

- затраченное время привлеченных сервисов;

- затраченные МТР;

- виновная сторона (если вина очевидна и не требуется проведения расследования).

4.7.4. Акт об НПВ составляется как на момент начала, так и на момент его окончания. Исправления в актах не допускаются. В случае ошибки необходимо зачеркнуть неправильную запись и заново её внести, сделав соответствующую пометку «исправлено» и заверив её своей подписью.

4.7.5. Акт должен быть подписан представителями всех подрядных организаций, задействованных на момент возникновения НПВ, в т.ч. виновником. В случае его отказа от подписи, буровой супервайзер составляет соответствующий акт.

4.7.6. Форма акта для учета НПВ с указанием лиц, имеющих право подписывать данные акты, представлены в Приложении 14. Акт о начале НПВ должен быть составлен, подписан и направлен Заказчику в течение суток с момента начала НПВ. Акт об окончании НПВ должен быть составлен, подписан и направлен Заказчику в течение суток с момента окончания НПВ при отсутствии разногласий с виновной стороной.

4.7.7. Для объективного расследования причин возникновения НПВ, в случае отказа от подписи в акте НПВ одной из заинтересованных сторон и/или по требованию супервайзерской службы, буровой супервайзер должен собрать первичные материалы, в которые входят:

- объяснительные записки всех подрядчиков, в т.ч. бурового супервайзера;

- диаграммы станции ГТИ;

- фото и видео материалы;

- копии необходимых паспортов, актов и т.п.

- 4.8.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКАМИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

4.8.1. Буровой супервайзер, являясь полномочным представителем Заказчика на объекте контроля, подтверждает объемы работ, выполненные подрядчиками в рамках своих договорных обязательств и требований Программы на бурение скважины. При этом он должен опираться на условия договора с подрядчиками. Процедура подтверждения заключается в проверке и подписи первичных документов, таких как:

- суточные рапорты подрядчиков;

- акты по НПВ;

- акты расхода/перерасхода МТР;

- акты выполненных подрядчиками работ и т.п.

4.8.2. Форма суточного рапорта по бурению и ЗБС представлена в Приложении 15. Для приемки выполненных объемов работ представители подрядных организаций также предоставляют на подпись буровому супервайзеру первичные документы по собственным формам:

- акты выполненных работ;

- акты о приемке оказанных услуг;

- акты об использовании химических реагентов;

- акт о списании сеток вибросит и другого оборудования.

При их оформлении не допускаются любые исправления. В случае ошибки при возможности необходимо зачеркнуть неправильную запись и заново её внести, сделав соответствующую пометку «исправлено» и заверив её своей подписью. В противном случае необходимо оформить первичный документ заново.

4.8.3. При подтверждении объемов работ и расхода МТР буровой супервайзер должен:

- при сверке времени руководствоваться диаграммами записи регистрирующих приборов станции ГТИ или подобных им;

- отметить все случаи НПВ за отчетный период и указать их продолжительность;

- производить сверку со своими данными по учету расхода МТР, в т.ч. по образованию бурового шлама и жидких отходов;

- проверить правильность заполнения отчетного документа;

- обеспечить расшифровку всех подписей на первичном документе.

4.8.4. Буровой супервайзер при визировании первичных документов, являющихся основанием для оплаты труда подрядчиков, несет ответственность за достоверность указанных в нем данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 4.9.	ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПОДРЯДЧИКАМИ

4.9.1. Итоговое совещание – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков на объекте буровых работ после окончания строительства скважины.

4.9.2. Цель итогового совещания – обсудить результаты выполненных работ по строительству скважины, выявить возможности для улучшения программы производства работ, зафиксировать извлеченные уроки с целью их учета при планировании будущих скважин.

4.9.3. Буровой супервайзер по окончанию строительства скважины назначает дату и организовывает совещание со старшими представителями подрядчиков, находящихся на объекте.

4.9.4. В рамках итогового совещания рассматриваются следующие вопросы:

- в полном ли объеме реализованы цели, задачи и требования Программы на бурение скважины (параметры режима бурения, параметры бурового раствора, траектория ствола скважины, износ буровых долот, выполнение отдельных технологических операций и т.п.);

- отставание/опережение графика «глубина-день», причины ускорения/отставания, НПВ, предложения по недопущению НПВ на следующих скважинах;

- причины возникших осложнений, инцидентов и аварий, предложения по их недопущению на следующих скважинах;

- замечания / поощрения к работе специалистов подрядных организаций;

- замечания к работе оборудования буровой установки, составление дефектной ведомости (при необходимости);

- положительные и отрицательные извлеченные уроки, предложения по улучшению работ по строительству следующих скважин и оптимизации Программы на бурение.

4.9.5. Результаты итогового совещания (с обязательным указанием выделенных положительных/отрицательных извлеченных уроков и предложений по улучшению работ по строительству следующих скважин и оптимизации Программы на бурение) фиксируются в Протоколе проведения совещания и финальном отчете по скважине, которые затем отправляются работникам отдела супервайзинга бурения, отдела технологий бурения и отдела инжиниринга бурения.

4.10. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ

    - В Обществе должно быть организовано проведение совещаний по обзору эффективности работы бурового и сервисных подрядчиков по результатам их работы на объектах Общества.

    - Периодичность проведения данных обзоров – каждый квартал.

    - Для рассмотрения на совещании буровой и сервисные подрядчики должны подготовить материалы с аналитической информацией о результатах их работы за рассматриваемый период (количество выполненных работ, анализ ключевых показателей эффективности, анализ НПВ, предложения по улучшению производственных процессов и качества сервиса).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ

- 5.1.	ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

5.1.1. Буровой супервайзер в своей работе по обеспечению безопасности на объекте контроля должен руководствоваться Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11.

5.1.2. Политика Компании должна быть вывешена на объекте контроля в доступном, для всего персонала, месте.

- 5.2.	ОЦЕНКА РИСКА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

5.2.1. Оценка риска - это система действий, направленных на выявление факторов, способных нанести вред здоровью и жизни работников на объекте контроля.

5.2.2. Управление рисками - это непрерывный процесс, осуществляемый Обществом, направленный на выявление, анализ и оценку рисков, а также разработку мероприятий по их минимизации.

5.2.3. Супервайзер в повседневной деятельности выявляет проблемные ситуации, решение которых не предусмотрено проектом и планами работ, связанные с высоким риском для персонала, оборудования, эксплуатационного качества скважины, экологии.

5.2.4. Выявив опасности (нарушения), возникающие в процессе осуществления трудовых действий персоналом подрядчиков при бурении скважин и боковых стволов, супервайзер должен принять меры по организации устранения их причин с целью снижения риска причинения вреда здоровью работников, для чего необходимо:

- указать подрядчику на нарушение и принять меры по его немедленному устранению;

- зафиксировать нарушение (если его невозможно устранить незамедлительно) в журнале проверки состояния условий труда подрядчика;

- назначить ответственного за устранение нарушения;

- установить срок устранения;

- по истечению срока проверить исполнение предписания;

- в случае неисполнения, повторно выдать предписание, а также составить акт, для последующего применения его при оценке качества работ по шкале;

- информировать о неисполнении предписаний подрядчиком своего руководителя, а также озвучивать данную информацию на ежедневном селекторе.

5.2.5. Каждое выданное предписание по устранению выявленных нарушений в итоге должно быть выполнено, и задача бурового супервайзера добиться этого.

- 5.3.	СИСТЕМА ЧЕК-ЛИСТОВ

5.3.1. Чек лист – документ, содержащий перечень необходимых проверок для оценки безопасности и качества какой-либо работы, операции или оборудования. Проводя проверку по пунктам списка, буровой супервайзер может узнать о степени безопасности этой работы или оборудования, а также может судить об их влиянии на качество конечного продукта. Соответственно чек-лист должен включать в себя как вопросы обеспечения ПБОТОС, так и соблюдения проектных требований.

5.3.2. Использование чек-листа позволяет буровому супервайзеру провести оценку наиболее полно и качественно, т.к. полагаясь только на свою память, он может что-то упустить или забыть.

5.3.3. Система чек листов дает возможность произвести комплексную проверку объекта, результаты которой позволяют анализировать состояние ПБОТОС для выявления систематических, повторяющихся нарушений и разрабатывать корректные адресные мероприятия по их недопущению. Также она дает возможность оценить применимость оборудования, адекватность его параметров и характеристик условиям предстоящей операции или процессу.

5.3.4. Перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов с указанием её периодичности, представлен в Приложении 16.

5.3.5. Формы всех необходимых чек-листов должны представлены в Приложении 17.

5.3.6. Результаты оценки согласно чек-листу буровой супервайзер обязан внести в журнал проверки состояния условий труда объекта контроля, назначить ответственных и установить сроки устранения выявленных несоответствий.

- 5.4. ЗАПРЕЩЕНИЕ (ОСТАНОВКА) РАБОТ

5.4.1. Запрещение (остановка) работ по строительству скважины или ЗБС может быть произведено буровым супервайзером в случаях:

- угрозы жизни и здоровью работников;

- опасности выхода из строя или разрушения инструмента и оборудования;

- риска нанесения вреда окружающей среде;

- несоблюдения проектных решений, требований программ, планов работ.

5.4.2. Перечень нарушений, при выявлении которых буровой супервайзер обязан запретить производство работ на объекте контроля, представлен в Приложении 18.

5.4.3. В случае выявления буровым супервайзером нарушения, относящегося к данному перечню, он должен:

- предупредить об этом факте ответственного руководителя работ подрядчика;

- сделать запись об остановке работ и её причине в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте остановки и её причинах своему руководителю;

- составить акт об остановке работ по установленной в соответствии с формой Приложения 19;

- предпринять все доступные и законные средства для фактической остановки работ, при этом обязательно оценить риски усугубления опасности в случае немедленного прекращения работ.

5.4.4. В случае самовольного возобновления работ подрядчиком супервайзер обязан:

- предупредить об этом факте ответственного руководителя работ подрядчика;

- сделать запись о самовольном возобновлении работ в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте самовольного возобновления работ своему руководителю;

- составить акт о самовольном возобновлении работ в соответствии с формой №1 Приложения 19;

- предпринять все доступные и законные средства для фактической остановки работ.

5.4.5. Возобновление работ производится буровым супервайзером после устранения подрядчиком нарушений, вызвавших остановку работ, для чего он после получения соответствующей информации должен:

- проверить фактическое исполнение предписания и наличие соответствующих отметок в журнале проверки состояния условий труда;

- выдать подрядчику письменное разрешение на возобновление работ в соответствии с формой Приложения 19;

- сделать запись о разрешении возобновления работ в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте выдачи разрешения на возобновление работ своему руководителю.

5.4.6. Фактическое время простоя бригады, связанное с устранением остановочных нарушений, фиксируется буровым супервайзером в соответствующем акте о НПВ.

- 5.5. ДОВЕДЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ

5.5.1. Важной частью работы по обеспечению безопасности и качества является изучение извлеченных уроков, т.е. причин, приведших к возникновению происшествий.

5.5.2. Для организации эффективного процесса изучения извлеченных уроков Общества супервайзеру необходимо контролировать распространение по всем бригадам подрядчика извлеченных уроков по итогам расследований аварий, инцидентов и осложнений, информационных писем, молний и лучших производственных практик и мероприятий по предупреждению и минимизации рисков, с обязательным информированием Департамента бурения ПАО «НК «Роснефть». Задачи рабочей группы:

- при получении информационного сообщения об аварии, происшествии, несчастном случае и прочих инцидентах подготовить план проведения в буровых бригадах и бригадах ЗБС «СТОП-ЧАСА», контрольные вопросы для проверки качества усвоения информации персоналом, а также программу исполнения корректирующих мероприятий;

- обеспечить все буровые бригады средствами видеозаписи для видеофиксации, проводимого буровым супервайзером и мастером бригады «СТОП-ЧАСА»;

- проведение выборочных контрольных опросов персонала буровых бригад и бригад ЗБС для определения степени знания обстоятельств и причин происшествий, аварий и пр.;

- проведение проверок исполнения ответственными лицами корректирующих мероприятий, разработанных на основании извлеченных уроков по каждому инциденту;

- вносить предложения руководству о наказании/поощрении ответственных лиц по итогам проведенной работы по каждому инциденту.

5.5.3. В соответствии с вышеизложенными задачами буровой супервайзер при проведении «СТОП-ЧАСА» обязан:

- в соответствии с планом довести до всех работников бригады обстоятельства и причины происшествия;

- задать контрольные вопросы для проверки качества усвоения информации персоналом;

- разобрать корректирующие мероприятия с обязательным назначением ответственных за их исполнение и установлением сроков;

- по результатам изучения извлеченных уроков в случае необходимости дать предложения своему руководству о внесении изменений или дополнений в чек-листы.

- 5.6. КРИТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

5.6.1. Из перечня операций при строительстве скважин и зарезки боковых стволов необходимо выделить ряд критических операций, т.е. связанных с повышенными рисками возникновения опасностей при обеспечении безопасности персонала, охраны окружающей среды и качества конечной продукции (скважины, бокового ствола). Задача бурового супервайзера обеспечить управление критическими операциями с целью минимизации указанных рисков.

5.6.2. Критическими операциями при бурении скважин и ЗБС являются следующие операции:

- вскрытие продуктивных пластов;

- прохождение зон АВПД, АНПД;

- глушение скважин при ГНВП;

- ликвидация прихватов колонн;

- спуск и крепление обсадных колонн;

- монтаж/демонтаж мобильной буровой установки;

- вышкомонтажные работы бурового станка.

5.6.3. План (программа) выполнения подобных работ в обязательном порядке должен содержать раздел с описанием действий персонала в случае возникновения нештатных ситуаций и указанием ответственных за их осуществление.

5.6.4. Управление критическими операциями буровым супервайзером предполагает нижеприведенную последовательность действий (формат рабочего листа в Приложении 20):

5.6.4.1. Планирование операции (желательно с составлением полной блок-схемы процесса) и определение критериев и параметров качества, которые должны быть гарантированы и достигнуты.

5.6.4.2. Идентификация опасностей при обеспечении безопасности и качества до начала выполнения операции по заранее составленным чек-листам. Цель – проверка задействованного в операции персонала (физическое и психологическое состояние, обученность, опыт, СИЗ и СКЗ и др.), бурового и вспомогательного оборудования, МТР; состояния площадки проведения операции и т.п. Определение точки сбора в случае ЧС, в зависимости от направления ветра и места выполнения операции.

5.6.4.3. Устранение всех выявленных опасностей до начала работ.

5.6.4.4. Подготовка и проведение собрания с персоналом, участвующим в критической операции. Обсуждение возможных рисков, взаимодействия, коммуникации, порядка действий при отклонении процесса от планируемого (Приложение 21).

5.6.4.5. Определение ключевых моментов операции, когда требуется личное присутствие супервайзера. Делегирование полномочий и ответственности только квалифицированным специалистам.

5.6.4.6. Мониторинг проведения операции (в т.ч. по ключевым точкам). Своевременное вмешательство при необходимости, реагирование при отклонениях на ранней стадии.

5.6.4.7. Фиксирование достигнутых значений параметров качества, сравнение их с целевыми параметрами, анализ, изучение полученных уроков.

5.6.4.8. Проведение краткого собрания по окончанию операции с ИТР подрядчиков, обсуждение результатов. Выработка и обсуждение предложений по их улучшению.

5.6.4.9. Документирование и передача данных, фактически достигнутых во время операции. Выдача предложений по улучшению (дизайна или процедуры) операции – для совещания «Бурение на бумаге» до бурения следующей скважины.

5.6.5. Выполнение критических операций под управлением бурового супервайзера, не снимает ответственности с подрядчиков за обеспечение требований технологии проведения работ, ПБОТОС и по качеству продукции (построенной скважины или бокового ствола).

- 5.7. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОПЕРАЦИЙ, НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА.

5.7.1. В соответствии со своими основными задачами, буровой супервайзер обеспечивает качество работ, выполняемых подрядчиками. При строительстве скважин и ЗБС существуют ключевые моменты при осуществлении производственных и технологических операций, порядок и правильность выполнения которых непосредственно влияет на безопасность персонала, качество конечной продукции (построенной скважины или бокового ствола) и сроки выполнения работ.

5.7.2. Перечень ключевых моментов операций, присутствие на которых обязательно для бурового супервайзера, с указанием необходимости актирования их результатов представлен в Приложении 22.

5.7.3. При планировании своей работы буровой супервайзер должен учитывать данный перечень и заблаговременно предупреждать бурового мастера и персонал станции ГТИ о необходимости его оповещения для прибытия на буровую.

5.7.4. Личное присутствие супервайзера на ключевых моментах операций означает повышенный контроль над их осуществлением и предполагает недопущение каких-либо нарушений со стороны подрядчиков при их осуществлении, в цели обеспечения безопасности и качества.

- 5.8.	ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (ШОК)

5.8.1. Для оценки качества работы подрядчиков при строительстве скважин и ЗБС используется ШОК, являющаяся приложением к договору подряда.

5.8.2. Порядок применения ШОК представлен в Приложении 23.

5.8.3. В случае выявления нарушения, попадающего под действие ШОК, буровой супервайзер обязан предупредить об этом представителя подрядчика, допустившего данное нарушение и составить соответствующий акт. При этом необходимо, при технической возможности, обязательно зафиксировать данное нарушение фото, видеоаппаратурой или другим доступным способом.

5.8.4. Буровой супервайзер должен предпринять все имеющиеся у него возможности для устранения подобного нарушения (если это возможно) как можно быстрей.

5.8.5. Применение ШОК должно быть неотвратимым в любом случае. Следует избегать выборочного применения ШОК, или использовать её для каких – либо угроз подрядчикам, «торгов» с подрядчиками или их «шантажа». Буровой супервайзер должен помнить, что, вступая в сговор с подрядчиком, он тем самым подрывает не только свой авторитет, но и имидж Общества, представителем которого он является.

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

- 6.1.	ГНВП И ОФ, ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ, ПОРЫВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЛИНИЙ МАНИФОЛЬДА, РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, АВАРИИ С БУРОВЫМИ ВЫШКАМИ И ТАЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ

6.1.1. Порядок действия персонала всех подрядчиков, находящихся на ОПО при возникновении ГНВП и ОФ, пожаров, порывов технологических трубопроводов и линий манифольда, розливов нефтепродуктов, аварий с буровыми вышками и талевой системой определен ПЛА, инструкциями по действию персонала при чрезвычайных ситуациях, планами практических действий и др. нормативными документами. Данными документами должны быть регламентированы действия всех работников, находящихся на объекте контроля. Буровой супервайзер до начала работ на объекте контроля обязан их изучить и подготовиться к их исполнению в случае возникновения аварии или инцидента.

6.1.2. При работе буровой супервайзер должен убедиться, что весь персонал, находящийся на объекте контроля знает свои действия при возникновении аварии или инцидента. Самым эффективным способом проверки, помимо опроса, является проведение УТЗ, при которых имитируются возможные аварийные ситуации. Порядок проведения УТЗ на производственных объектах Общества определяет Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом производственных объектов» №П3-05 И-0070 ЮЛ-428.

6.1.3. До начала проведения УТЗ буровой супервайзер должен быть оповещен буровым подрядчиком о времени его проведения и теме занятия.

6.1.4. Перед проведением УТЗ буровой супервайзер должен убедиться в том, что при его выполнении исключен риск получения прихвата бурильной или обсадной колонн или иной аварии в бурении.

6.1.5. В процессе выполнения полученного вводного задания, исполнители должны озвучивать свои предпринимаемые действия, тем самым позволяя руководителю занятия объективно оценить уровень их подготовки. Для объективной оценки результатов УТЗ необходимо по возможности организовать видео (фото) съемку действий максимально возможного количества работников.

6.1.6. В случае если руководитель УТЗ – представитель бурового подрядчика, то буровой супервайзер обязан лично присутствовать на месте проведения УТЗ.

6.1.7. После проведения УТЗ должен быть проведен разбор действий каждого работника, находящегося на объекте контроля и дана оценка их выполнения. Результаты должны быть занесены в журнал учета проведенных УТЗ по ПЛА. Выявленные нарушения при УТЗ обязательно заносятся в журнал проверки состояния условий труда буровой бригады и учитываются буровым подрядчиком при разработке корректирующих мероприятий. При проведении последующих УТЗ буровому супервайзеру необходимо проверять их исполнение.

6.1.8. В случае отсутствия в ПЛА, инструкциях описания порядка действий любого работника любой подрядной организации, находящейся в процессе исполнения своих обязанностей на объекте контроля, буровой супервайзер обязан доложить об этом факте своему руководителю в письменной форме. До внесения необходимых дополнений в ПЛА, инструкции, действия такого работника в случае возникновения аварии или инцидента должны быть определены руководством организации, в чьем ведении находится ОПО и доведены письменно до бурового мастера и бурового супервайзера.

6.1.9. В случае выявления на ОПО возможности возникновения аварийной ситуации, порядок действий по ликвидации которой не определен в ПЛА, инструкциях, буровой супервайзер обязан доложить об этом факте своему руководителю в письменной форме. До внесения дополнения в ПЛА действия персонала в случае возникновения подобной аварии или инцидента должны быть определены руководством организации, в чьем ведении находится ОПО и доведены до бурового мастера и бурового супервайзера.

- 6.2.	ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, ОСЛОЖНЕНИЙ И БРАКА В БУРЕНИИ

6.2.1. В Обществе действует Технологическая инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-10 ТИ-0001 ЮЛ-428 «Безаварийное ведение буровых работ на месторождениях ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», учитывающий горно-геологические условия региона деятельности, в котором указаны действия персонала бурового подрядчика в случае обнаружения первичных признаков аварии в бурении или осложнения.

6.2.2. Буровой супервайзер, приступив к работе на объекте, обязан изучить данный регламент и требовать его исполнения от всех подрядчиков. В случае выявления факта несоблюдения подрядчиком требований регламента по безаварийному ведению работ, буровой супервайзер обязан предупредить виновника, принять меры по устранению отклонения и сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

6.2.3. Важным элементом системы профилактики аварийности в бурении является изучение персоналом подрядчиков первичных признаков осложнений и аварий в бурении, а также порядка первичных действий при их обнаружении. Задача бурового супервайзера организовать этот процесс для чего необходимо перед каждой рабочей сменой проводить краткий инструктаж и опрос персонала по вопросам предупреждения аварийности, в зависимости от предстоящей операции. Для закрепления знаний и получения практических навыков первичных действий необходимо проводить УТЗ.

6.2.4. Перечень вводных заданий для проведения буровым супервайзером УТЗ по предупреждению аварий в бурении, с указанием их периодичности представлен в 
Приложении 24.

6.2.5. Более 70% от общего числа аварий при строительстве скважин и зарезке боковых стволов приходится на следующие виды: прихват обсадных колонн и компоновок заканчивания (хвостовик), а также прихват и сломы элементов КНБК и бурильного инструмента. В связи с этим буровому супервайзеру следует уделять особенное внимание выполнению работ по профилактике данных видов аварий.

6.2.5.1. В отношении профилактики аварийных ситуаций, связанных с потерей целостности (сломом) бурильного инструмента и элементов КНБК, буровой супервайзер должен:

- убедиться в соответствии типоразмера и эксплуатационных характеристик элементов бурильной колонны и КНБК требованиям Договоров с Подрядчиками и требованиям Программы на бурение скважины;

- убедиться в наличии на объекте ведения буровых работ запаса элементов бурильной колонны и КНБК в соответствии с требованиями Договоров (на случай, если потребуется замена по результатам опрессовок или инспекции);

- убедиться в наличии информации по проведенной инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия всех элементов бурильной колонны и КНБК;

- проверить текущую наработку (до спуска в скважину) на элементы бурильной колонны и КНБК и дать заключение о возможности/невозможности использования данных элементов с точки зрения не превышения значений предельной наработки до следующей инспекции;

- произвести сверку элементов КНБК по заводским номерам;

- произвести инструментальный замер размеров (наружный диаметр по телу, по стабилизирующим элементам, длина, наружный и внутренний диаметры замковых соединений) всех элементов КНБК и убедиться в их соответствии требованиям Программы на бурение скважины;

- убедиться в наличии в паспортах на элементы бурильной колонны отметок о проведении контрольных замеров геометрических характеристик замковых соединений (муфты, ниппели), смены рабочих/нерабочих соединений;

- убедиться в том, что персонал Подрядчиков ознакомлен с условиями эксплуатации элементов бурильной колонны и КНБК;

- убедиться в соответствии фактической сборки элементов бурильной колонны и КНБК требованиям Программы на бурение скважины;

- организовать мониторинг фактической наработки в процессе бурения скважины;

- обеспечить эксплуатацию элементов бурильной колонны и КНБК (режимы бурения, проработки, СПО) в соответствии с их эксплуатационными характеристиками;

- информировать работников отдела технологий бурения и начальника отдела супервайзинга бурения о приближении к предельным значениям по наработке и эксплуатационным характеристикам элементов бурильной колонны и КНБК.

6.2.5.2. Чек-лист для бурового супервайзера по проверке состояния и условий эксплуатации бурильного инструмента и элементов КНБК представлен в Приложении 25.

6.2.5.3. В отношении профилактики аварийных ситуаций, связанных с потерей подвижности (прихватами) обсадных колонн и компоновок заканчивания (хвостовиков), буровой супервайзер должен:

- убедиться в готовности ствола скважины к спуску обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика);

- убедиться в готовности оборудования буровой установки к спуску обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика);

- убедиться в наличии Плана работ на спуск обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика);

- обеспечить наличие Меры обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика) и её соответствия Плану работ;

- провести совещание с персоналом, который будет задействован в выполнении работ по спуску обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика) с целью рассмотрения последовательности действий, определения ответственных лиц, выявления возможных рисков и разработки плана действий по минимизации рисков и действий в случае реализации рисков;

- убедиться в наличии промывочного переводника, его соответствию типоразмеру спускаемой обсадной колонны;

- осуществлять контроль сборки оснастки обсадной колонны, центраторов, подвески хвостовика и элементов компоновки заканчивания;

- организовать работу по контролю веса обсадной колонны посредством заполнения и анализа карты спуска обсадной колонны или хвостовика;

- в случае необходимости принимать решение о проведении дополнительных промывок;

- информировать работников отдела технологий бурения и начальника отдела супервайзинга бурения о высоких рисках продолжения спуска обсадной колонны или хвостовика и необходимости выполнения работ по переподготовке ствола скважины.

6.2.5.4. Чек-лист для бурового супервайзера по проверке готовности к спуску обсадной колонны или хвостовика представлен в Приложении 26.

6.2.5.5. В отношении профилактики аварийных ситуаций, связанных с потерей подвижности (прихватом) элементов бурильной колонны и КНБК буровой супервайзер должен:

- обеспечить выполнение требований Программы на бурение скважины и Мероприятий по безаварийному бурению в части предотвращения рисков потери подвижности элементов бурильной колонны и КНБК;

- убедиться в том, что персонал, задействованный в выполнении буровых работ (буровая бригада, инженер по наклонно-направленному бурению, инженер по буровым растворам, инженер станции ГТИ), понимают свои действия и зону ответственности в случае появления признаков наступления риска потери подвижности бурильной колонны;

- к таким признакам относятся: появление затяжек / посадок во время СПО, тенденция роста страгивающих нагрузок; тенденция увеличения коэффициента трения, появление случаев резкого увеличения крутящего момента и рабочего давления, появление обвальной горной породы на виброситах, резкое увеличение механической скорости проходки;

- организовать систему оповещения на объекте буровых работ, предусматривающую незамедлительную связь с буровым супервайзером, в случае выявления признаков тенденций прихватоопасной ситуации;

- убедиться в готовности подрядчиков к проведению мероприятий по устранению негативных признаков прихватоопасной ситуации (наличие очищающих пачек, смазывающих добавок, химических материалов для обработки бурового раствора, и т.п.);

- принимать решения о проведении мероприятий по устранению негативных признаков прихватоопасной ситуации (прокачка очищающих пачек, обработка бурового раствора, увеличение времени промывок и числа расхаживаний, проведение шаблонировок и т.п.), данные решения следует предварительно согласовать с отделом технологий бурения и начальником отдела супервайзинга бурения.

6.2.6. В случае возникновения на объекте аварии при бурении (осложнения, брака), буровой супервайзер обязан:

- передать информацию об этом согласно Положению Компании «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0216;

- обеспечить исполнение подрядчиками порядка первичных действий при возникновении аварии в бурении (осложнения, брака) согласно требованиям регламента по безаварийному ведению работ;

- составить схему текущего состояния скважины;

- провести сбор необходимых для расследования причин материалов (фото, видеоматериалы, планы работ, объяснительные, запись станций контроля технологических параметров и др.);

- организовать разработку и исполнение плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака);

- обеспечить информирование Заказчика о ходе выполнения плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака);

- в случае отклонения от утвержденного плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака) принять меры по его исполнению или, в случае необходимости, пересмотру и дополнению;

- контролировать установленную максимальную продолжительность ведения РпЛА.

6.2.7. Буровой супервайзер не должен дублировать или замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам).

6.2.8. При ведении РпЛА очень важно фиксировать все действия, предпринимаемые подрядчиками и соотносить их с планом. Для этого буровой супервайзер должен лично контролировать ключевые этапы РпЛА, такие как:

- сборка КНБК для РпЛА, замер и фотосъемка элементов;

- проведение ловильных работ, работ по отвороту, отстрелу или отрезанию бурильных (обсадных) колонн;

- установка противоприхватных ванн;

- разборка КНБК для РпЛА, извлечение и разборка извлеченного аварийного оборудования или инструмента, их замер и фотосъемка.

6.2.9. В случае выявления несоответствия положений регламента по безаварийной работе фактическим условиям ведения работ, буровой супервайзер обязан доложить об этом своему руководителю и дать предложения по его устранению.

6.2.10. Буровой супервайзер в своей повседневной работе должен руководствоваться принципом, что аварию в бурении легче предупредить, чем ликвидировать. Но если она произошла, то необходимо её ликвидировать максимально быстро, с минимальными затратами.

7.	ССЫЛКИ

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Федеральный закон от 01.10.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

ГОСТ ИСО 14310-2014 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование скважинное. Пакеры и мостовые пробки. Общие технические требования».

ГОСТ 21964-76 (СТ СЭВ 2603-80) «Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики».

ГОСТ 632-80 «Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия».

ГОСТ 11928-83 «Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия».

ГОСТ 13862-90 «Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции».

ГОСТ 12.2.115-2002 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовыбросовое».

ГОСТ 12.2.115-86 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовыбросовое».

ГОСТ Р 51365-2009 (ИСО 10423:2003) «Нефтяная и газовая промышленность Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование».

ГОСТ 28919-91 «Фланцевые соединения устьевого оборудования»

ГОСТ 12.2.132-93 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое»

Кодекс Компании «Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01 версия 1.00, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 05.06.2015 № 35), введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 24.06.2016 № 171.

Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (протокол от 25.10.2018 № 10), введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 19.12.2018 № 1239.

Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009 версия 3.00, утвержденный приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.10.2018 № 647, введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 29.10.2018 № 1003.

Положение Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 № 512, введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 28.11.2019 № 1764.

Положение Компании «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» П2-10 Р-0216 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 05.11.2019 № 620, введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 21.11.2019 № 1724.

Положение Компании «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин» П3-05 С-0257 версия 1.00, утвержденная ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 17.10.2014 № Пр-ИС-42п), введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 24.06.2016 № 171.

Положение Компании «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании» № П3-05 Р-0888 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 27.12.2018 № 898, введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 24.01.2019 № 77.

Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения №П3-05 И-0016 версия 2.00, утвержденная ПАО «НК «Роснефть» от 21.08.2019 № 424, введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 05.09.2019 № 1267.

Инструкция Компании «Порядок организации работы бурового супервайзера на объектах Обществ группы при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше» № П2-10 И-01168 версия 1.00, утвержденная приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.01.2020 № 28, введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 27.01.2020 № 77.

Технологический регламент Компании «Формирование суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № П2-10 ТР-1029 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.03.2016 № 119, введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 24.06.2016 № 171.

Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 Р-0248 ЮЛ-428 «Организация и осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Допуск и организация безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» № П3-05 Р-1918 ЮЛ-428 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 12.08.2019 № 1111.

Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Предупреждение газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин» № П3-05 И-0001 ЮЛ-428 версия 2.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 28.03.2019 № 383.

Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом производственных объектов» №П3-05 И-0070 ЮЛ-428 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 03.04.2018 № 252.

Технологическая инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-10 ТИ-0001 ЮЛ-428 «Безаварийное ведение буровых работ на месторождениях ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

8.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 2

Перечень изменений Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Инструкция ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» «Порядок организации работы бурового супервайзера при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше» | П2-10 И-0002 ЮЛ-428 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Приказ ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» от 04.07.2017 № 315 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шаблон листа стажировки бурового супервайзера | Включено в настоящий документ |
| 2 | Форма Чек-листа проверки полноты исполнения буровым супервайзером своих функциональных обязанностей | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 3 | Форма списка персонала, находящегося на объекте буровых работ | Включено в настоящий документ |
| 4 | Типовой распорядок дня бурового супервайзера | Включено в настоящий документ |
| 5 | Перечень документации поста супервайзинга | Включено в настоящий документ |
| 6 | Шаблоны отчетов супервайзерской службы |  |
| 6.1 | Форма Отчета о численности управления (отдела) супервайзинга бурения и охват на объектах строительства скважин и ЗБС | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 6.2 | Форма учёта непроизводительного времени при бурении скважин и мониторинг компенсации убытков общества | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 6.3 | Форма Сведения о применённых санкциях к Подрядным организациям за допущенные нарушения, брак, аварии при выполнении Договорных обязательств при строительстве скважин и зарезке боковых стволов | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 6.4 | Форма Отчета о расследовании аварий в процессе строительства и реконструкции скважин | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 7 | Форма пересменного отчета супервайзера («хендовер») | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 8 | Памятка для бурового супервайзера по контролю ключевых точек при планировании и выполнении буровых работ | Включено в настоящий документ |
| 9 | Памятка по проведению совещания «Бурение на бумаге» | Включено в настоящий документ |
| 10 | Памятка по проведению предзабурочного совещания | Включено в настоящий документ |
| 11 | Памятка для бурового супервайзера по минимальным требованиям к форме и содержанию сводки бурового супервайзера на селекторном совещании | Включено в настоящий документ |
| 12 | Порядок проведения буровым супервайзером входного контроля МТР, учета и контроля расхода | Включено в настоящий документ |
| 13 | Форма Акта инвентаризации МТР | Включено в настоящий документ |
| 14 | Формы акта для учета НПВ | Включено в настоящий документ |
| 15 | Формы первичных документов для приемки выполненных объемов работ | Включено в настоящий документ |
| 16 | Перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов | Включено в настоящий документ |
| 17 | Формы чек-листов | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 18 | Перечень нарушений, при выявлении которых буровой супервайзер обязан запретить производство работ на объекте контроля | Включено в настоящий документ |
| 19 | Формы актов на остановку работ, самовольное возобновление работ, разрешение на возобновление работ | Включено в настоящий документ |
| 20 | Форма рабочего листа управления критической операцией | Включено в настоящий документ |
| 21 | План проведения совещания с подрядчиками перед выполнением критической операции | Включено в настоящий документ |
| 22 | Перечень ключевых моментов операций, присутствие на которых обязательно для бурового супервайзера | Включено в настоящий документ |
| 23 | Порядок применения ШОК | Включено в настоящий документ |
| 24 | Перечень вводных заданий для проведения буровым супервайзером УТЗ по предупреждению аварий в бурении | Включено в настоящий документ |
| 25 | Чек-лист проверки состояния и условий эксплуатации бурильного инструмента и элементов КНБК | Включено в настоящий документ |
| 26 | Чек-лист проверки готовности к спуску обсадной колонны или хвостовика | Включено в настоящий документ |
| 27 | Форма Акта снятия натурных остатков нефти и дизельного топлива | Включено в настоящий документ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН ЛИСТА СТАЖИРОВКИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

СТАЖИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: _______________________________________________________________

Руководитель подразделения: ________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       х                                                              (ФИО, должность, подпись)

Выдал: « _______ » _____________20____ г.

Получил: «____ » ________________20____ г.

Работник, проходящий стажировку: ________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       х                                                              (ФИО, должность, подпись)

Срок стажировки с « ___ » по « ____» 20_____ г.

Закреплен инструктор (наставник): ________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       х                                                              (ФИО, должность, подпись)

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ:

| ТЕМА СТАЖИРОВКИ | Роспись инструктора (наставника) | Роспись работника, проходящего стажировку |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление со структурой Общества и подрядчиков, схемой взаимодействия при принятии решений и контактной информацией. Ознакомление с типовым распорядком рабочего дня бурового супервайзера. |  |  |
| Ознакомление с оборудованием буровой установки: - вышко – лебедочный блок; - насосно – емкостной блок; - блок очистки и приготовления бурового раствора; - противофонтанное оборудование. |  |  |
| Изучение и навыки применения в работе Инструкции «Порядок организации работы бурового супервайзера при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше» (заполнение чек-листов, проведение УТЗ, проверок в области ПБОТОС, проведение входного контроля МТР – их учет и контроль расхода, учет НПВ, прием выполненных работ подрядчиков и т.д.). |  |  |
| Изучение Регламента по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |  |  |
| Изучение и навыки формирования документации поста супервайзера, отчетности бурового супервайзера – согласно перечню. |  |  |
| Изучение договоров подрядчиков – права и обязанности, виды ставок, порядок применения ШОК. |  |  |
| Проведение совещаний с подрядчиками перед выполнением критических операций (под руководством наставника). |  |  |
| Проведение производственных совещаний (планерок) с ИТР подрядчиков и буровой вахтой (под руководством наставника). |  |  |
| Планирование работ по строительству скважины согласно графику “глубина-день”. |  |  |
| Проведение селекторных совещаний, формирование оперативной и суточной отчетности бурового супервайзера, в т.ч. с применением модуля «Журнал супервайзера» (под руководством наставника). |  |  |
| Умение оценить и управлять рисками при строительстве скважины. Выявление проблемных ситуаций, решение которых не предусмотрено проектом и планами работ, связанных с высоким риском для персонала, оборудования, технологического процесса, экологии и принятие мер по их разрешению. |  |  |

Комментарии инструктора (наставника):   ___________________________________________________

Сильные стороны:

Области с потенциалом развития:

__________________________________________________________________________________________________

Стажировка окончена. Знания практических навыков проверены, к самостоятельной работе готов/не готов (нужное подчеркнуть)

Лицо, ответственное за стажировку (инструктор): _____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       х                                                                                                           (ФИО, дата, подпись)

Допущен к самостоятельной работе                                                                                             
Начальник бурового участка____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       х                                                                                                           (ФИО, дата, подпись)

Печатать: 1 лист 2-е страницы (двухсторонняя печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СПИСКА ПЕРСОНАЛА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБЪЕКТЕ БУРОВЫХ РАБОТ

| № ПП | ОРГАНИЗАЦИЯ | ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. РАБОТНИКА | МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ* | ДАТА ЗАЕЗДА | ДАТА ВЫЕЗДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |

*- если применимо (№ комнаты, вагона, прочее)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТИПОВОЙ РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА (1 СМЕННЫЙ ПОСТ)

ТИПОВОЙ РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

(1 СМЕННЫЙ РЕЖИМ)

| ОТ | ДО | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5:30 | 6:00 | 0:30 | Подготовка и отправка суточного рапорта по работам на скважине. |
| 6:00 | 7:00 | 1:00 | Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ (в том числе, но не ограничиваясь на соответствие проектной документации, состояние бурового оборудования), проверка состояния ПБОТОС. |
|  |  |  | Анализ информации по выполненным работам. Подготовка плана работ на сутки (плановые задачи, замечания в работе, корректирующие меры). |
| 7:00 | 7:15 | 0:15 | Проведение планёрки с ИТР сервисных подрядчиков и бурового подрядчика, подведение итогов выполненных работ, планирование на сутки, 5-дневного планирования. |
| 7:15 | 7:30 | 0:15 | Подготовка к селекторному совещанию. |
| 7:30 | 8:15 | 0:45 | Проведение утреннего селекторного совещания с офисом г. Красноярск. |
|  |  |  | (дневной супервайзер участвует в Проведение планёрки с заступающей на работу дневной вахтой) |
| 08:15 | 09:00 | 0:45 | Проверка по чек-листу ежедневного аудита |
| 9:00 | 11:30 | 02:30 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. |
| 11:30 | 12:00 | 0:30 | Подготовка и отправка оперативной сводки по работам на скважине с 00:00ч. до 12:00ч. |
| 12:00 | 12:30 | 0:30 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. |
| 13:15 | 16:00 | 2:45 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. |
| 16:00 | 16:45 | 0:45 | Работа с документацией по скважине. |
| 16:45 | 17:00 | 0:15 | Подготовка и сбор информации для вечернего селекторного совещания. |
| 17:00 | 17:45 | 0:45 | Проведение вечернего селекторного совещания. |
| 17:45 | 19:15 | 1:35 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. |
| 19:15 | 19:30 | 0:15 | Проведение планёрки с ИТР сервисных подрядчиков и бурового подрядчика, подведение итогов выполненных работ, планирование на сутки и неделю. |
| 19:30 | 19:45 | 0:15 | Проведение планёрки с заступающей на работу ночной вахтой (совместно с ИТР бурового подрядчика). |
| 19:45 | 20:00 | 0:10 | Подготовка и отправка оперативной сводки по работам на скважине с 11:00ч. до 20:00ч. |
| 20:00 | 21:00 | 1:00 | Оформление предписаний по не выполняемым задачам, нарушениям ПБНиГП, ПСД, ПБОТОС. |
| 21:00 | 21:30 | 1:00 | Подготовка и отправка в 24:00 суточной сводки по работам на скважине. Подведение итогов работы за день. Планирование работ на следующие сутки. |
| 21:30 | 5:30 | 08:00 | Отдых (при необходимости управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика). |

ТИПОВОЙ РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

(2-Х СМЕННЫЙ РЕЖИМ)

| ОТ | ДО | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5:30 | 6:00 | 0:30 | Подготовка и отправка суточного рапорта по работам на скважине. |
| 06:00 | 07:00 | 1:00 | Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ (в том числе, но не ограничиваясь на соответствие проектной документации, состояние бурового оборудования), проверка состояния ПБОТОС. |
|  |  |  | Анализ информации по выполненным работам. Подготовка плана работ на сутки (плановые задачи, замечания в работе, корректирующие меры). |
| 7:00 | 7:15 | 0:15 | Передача информации дневному супервайзеру |
| 7:15 | 7:30 | 0:15 | Проведение планёрки с ИТР сервисных подрядчиков и бурового подрядчика, подведение итогов выполненных работ, планирование на сутки, 5-дневного планирования. |
| 7:30 | 8:15 | 0:45 | Проведение утреннего селекторного совещания с офисом г. Красноярск. |
|  |  |  | (дневной супервайзер участвует в Проведение планёрки с заступающей на работу дневной вахтой) |
| 08:15 | 09:00 | 0:15 | Проверка по чек-листу ежедневного аудита |
| 9:00 | 11:50 | 02:20 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. |
| 11:50 | 12:00 | 0:10 | Подготовка и отправка оперативной сводки по работам на скважине с 00:00ч. до 12:00ч. |
| 12:00 | 12:30 | 0:30 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. |
| 13:15 | 16:00 | 2:45 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. |
| 16:00 | 16:45 | 0:45 | Работа с документацией по скважине. |
| 16:45 | 17:00 | 0:15 | Подготовка и сбор информации для вечернего селекторного совещания. |
| 17:00 | 17:45 | 0:45 | Проведение вечернего селекторного совещания. |
| 17:45 | 19:15 | 1:35 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. |
| 19:15 | 19:30 | 0:15 | Проведение планёрки с ИТР сервисных подрядчиков и бурового подрядчика, подведение итогов выполненных работ, планирование на сутки и неделю. |
| 19:30 | 19:45 | 0:15 | Проведение планёрки с заступающей на работу ночной вахтой (совместно с ИТР бурового подрядчика). |
| 19:45 | 20:00 | 0:15 | Подготовка и отправка оперативной сводки по работам на скважине с 11:00ч. до 20:00ч. |
| 20:00 | 21:00 | 1:00 | Оформление предписаний по не выполняемым задачам, нарушениям ПБНиГП, ПСД, ПБОТОС. |
| 21:00 | 22:00 | 1:00 | Работа с документацией по скважине. |
| 22:00 | 23:00 |  | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. Составление отчета по скважине. |
| 23:00 | 01:00 | 02:00 | Подготовка и отправка в 24:00 суточной сводки по работам на скважине. Подведение итогов работы за день. Планирование работ на следующие сутки. |
| 24:00 | 5:30 | 5:30 | Контроль и управление ходом выполнения работ, актирование всех операций, выполняемых на скважине. Заблаговременное выявление отклонений от ПБНиГП, ПСД, программ на бурение, планов работ. Обратная связь с технологической и супервайзерской службами. Управление и корректировка работ сервисных подрядчиков и бурового подрядчика. Обход и осмотр производственного объекта, проверка выполнения работ. Составление отчета по скважине. |

Примечание:

При двух сменном режиме работы, смена супервайзеров происходит в 7:30 (и 19:30) с перехлестом в 30 минут, при проведении планерок с подрядчиками.

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

| № п/п | Раздел функционала | Функционал супервайзерского поста | Оформление результата | Периодичность | Количество за месяц | Продолжительность, час |  |  | Супервайзер, ответственный за выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за операцию | за неделю | за месяц | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общие требования | Перевахтовка супервайзера | Акт | 2 раза в месяц | 2 | 1,5 | - | 3,0 | Оба |  | Оба |  |
| 2 |  | Изучение документации (ПСД, ЛНД Компании и Общества, договора с ПО, программы на бурение, программы сервисов) |  | 1 раз в месяц | 2 | 4,0 | - | 8,0 | Оба |  | Оба |  |
| 3 |  | Контроль численности персонала на объекте | Список | ежедневно | 30 | 0,2 | 1,5 | 6,0 | Ночной | Ночной | Ночной | Ночной |
| 4 |  | Информирование о состоянии и оснащённости рабочего места, бытовых условий | Фотоотчёт | 1 раз в месяц | 1 | 1,0 | - | 1,0 | Ночной |  |  |  |
| 5 |  | Проверка и информирование о состоянии и комплектности документации супервайзера | Фотоотчёт | 1 раз в месяц | 1 | 1,0 | - | 1,0 | Ночной |  |  |  |
| 6 |  | Подтверждение выполненных объёмов работ | Подписание | ежедневно | 30 | 0,7 | 5,3 | 21,0 | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |
| 7 |  | Актирование непроизводительного времени | Акт | по факту | 10 | 0,5 | 1,3 | 5,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 8 |  | Составление отчёта за неделю | Отчёт | еженедельно | 4 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | Ночной | Ночной | Ночной | Ночной |
| 9 |  | Внесение информации в журнал супервайзера | Информация | ежедневно | 30 | 0,5 | 3,8 | 15,0 | Ночной | Ночной | Ночной | Ночной |
| 10 |  | Оформление суточного рапорта | Рапорт | ежедневно | 30 | 0,5 | 3,8 | 15,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 11 |  | Оформление графика глубина-день | График | ежедневно | 30 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | Ночной | Ночной | Ночной | Ночной |
| 12 |  | Подготовка и участие в селекторе | Доклад | 2 раза в сутки | 60 | 1,0 | 15,0 | 60,0 | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |
| 13 |  | Формирование оперативной сводки | Сводка | 3 раза в сутки | 90 | 0,4 | 9,0 | 36,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 14 |  | Ознакомление с планом работ | Подписание | по факту | 5 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 15 |  | Заполнение журнала лучших практик и извлеченных уроков | Журнал | по факту | 10 | 0,5 | 1,3 | 5,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 16 |  | Финальный отчёт по скважине | Отчёт | 1 раз за скважину | 1 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | Ночной |
| 17 | Организация работы подрядчиков | Проведение планёрки с подрядчиками | Протокол | 2 раза в сутки | 60 | 0,5 | 7,5 | 30,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 18 |  | Планирование на 5 суток | Магнитная доска | ежедневно | 30 | 0,2 | 1,5 | 6,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 19 |  | Аудит подрядчиков | Отчёт | 1 раз в месяц | 1 | 4,0 | 1,0 | 4,0 |  | Дневной |  |  |
| 20 |  | Проведение СТОП-часов (молнии, уроки, мероприятия) | Акт | еженедельно | 4 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 21 |  | Подготовка и проведение предзабурочного совещания | Отчёт | 1 раз за скважину | 1 | 3,0 |  | 3,0 | Дневной |  |  |  |
| 22 |  | Проверка готовности к работе сервисов | Отчёт | 1 раз за скважину | 1 | 2,0 |  | 2,0 | Дневной |  |  |  |
| 23 |  | Проведение итогового совещания по скважине | Отчёт | 1 раз за скважину | 1 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | Дневной |
| 24 |  | Непосредственное сопровождение работ | Акт* | по факту | 30 | 6,0 | 45,0 | 180,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 25 |  | Проведение входного контроля МТР | Акт* | по факту | 10 | 0,5 | 1,3 | 5,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 26 |  | Учёт расхода МТР | Сводка | ежедневно | 30 | 0,3 | 2,3 | 9,0 | Ночной | Ночной | Ночной | Ночной |
| 27 |  | Контроль подачи и исполнения заявок | Акт* | еженедельно | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | Ночной | Ночной | Ночной | Ночной |
| 28 |  | Проверка проведения технического обслуживания | Акт* | еженедельно | 4 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |
| 29 | Обеспечение безопасности и качества работ | Проверка состояния объекта по чек-листу | Чек лист | ежедневно | 30 | 1,0 | 7,5 | 30,0 | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |
| 30 |  | Проведение производственного контроля (2 этап) | Акт | 1 раз в месяц | 1 | 3,0 | 0,8 | 3,0 |  |  | Дневной |  |
| 31 |  | Проверка состояния противофонтанной безопасности | Чек лист | еженедельно | 4 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |
| 32 |  | Проведение тренировочных занятий по ПФБ | Акт | еженедельно | 4 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 33 |  | Проверка состояния пожарной безопасности | Чек лист | еженедельно | 4 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |
| 34 |  | Проведение УТЗ по пожарной безопасности | Акт | еженедельно | 4 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 35 |  | Управление критическими операциями | Лист управления | по факту | 5 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 36 |  | Совещание перед выполнением критической операцией | Протокол | по факту | 5 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 37 |  | Проверка готовности к выполнению критической операции | Акт* | по факту | 5 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 38 |  | Проведение поведенческого аудита безопасности | Отчёт | 2 раза в месяц | 2 | 3,0 | - | 6,0 |  | Оба |  | Оба |
| 39 | Профилактика аварийности | Проведение УТЗ по предупреждению аварий | Акт | еженедельно | 4 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 40 |  | Проверка состояния и условий эксплуатации бурильного инструмента и элементов КНБК | Акт | 2 раза в месяц | 2 | 1,0 | - | 2,0 |  | Дневной |  | Дневной |
| 41 |  | Проверка готовности к работе на РУО | Акт | 1 раз в месяц | 1 | 1,0 | - | 1,0 |  |  | Дневной |  |
| 42 |  | Проверка состояния талевой системы | Акт | 2 раз в месяц | 2 | 1,0 | - | 2,0 | Дневной |  | Дневной |  |
| 43 | Внеплановые задачи | Повышение квалификации и периодическая проверка знаний | Удостовирение / протокол | по факту | 1 | 3 | - | 3 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| 44 |  | Участие в комиссионных проверках производственного контроля (целевые, внеплановые). Доклад, сопровождение комиссии. | Акт | по факту | 1 | 1 | - | 1 | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |
| 45 |  | Расследование аварий и инцидентов | Акт | по факту | 2 | 3 | - | 6 | Оба | Оба | Оба | Оба |
| Примечание: *в случае выявления нарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТА СУПЕРВАЙЗЕРА

| Проектная и технологическая документация на скважину (до окончания строительства скважины) | - ПСД (электронный вид) - ГТН (в бумажном виде) - Программа бурения скважины (в бумажном виде) - Планы работ (в бумажном виде) - График глубина-день (электронный вид) - Сетевой график (в бумажном виде) |
| --- | --- |
| Отчетность по скважине (до окончания строительства скважины) | - Акты (в бумажном виде) - Суточные рапорта (электронный вид) - Отчеты по скважине (электронный вид) - Чек-листы (в бумажном виде) |
| Организационная документация (постоянно) | - Договоры с подрядчиками (электронный вид) - Положения о службе (отделе) (электронный вид) - Должностные инструкции (электронный вид) - Правила (электронный вид) |
| Распорядительная документация (постоянно) | - Приказы, указания, распоряжения (в бумажном виде) - Протоколы, решения (в бумажном виде) |
| Документация по ПБОТОС (постоянно) | - Правила и ЛНД Общества и Компании (электронный вид) |
| Нормативная (постоянно) | - ЛНД Общества и Компании (кроме относящихся к ПБОТОС) (электронный вид) |
| Информационно-справочная документация (постоянно) | - Письма (в бумажном виде) - Служебные записки (в бумажном виде) - Молнии (в бумажном виде) - Памятки (в бумажном виде) - Справочники и нормы (электронный вид) |
| Учетная документация (до окончания строительства скважины | - приход/расход ТМЦ - входной контроль ТМЦ - образование и вывоз буровых отходов (в т.ч. шламов) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПАМЯТКА ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО КОНТРОЛЮ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ БУРОВЫХ РАБОТ

ПАМЯТКА ООО «СЛАВНЕФТЬ – КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО КОНТРОЛЮ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ БУРОВЫХ РАБОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ВЕРСИЯ 1.00

Г. КРАСНОЯРСК

2019

- Общая информация

Перед отправкой на место выполнения работ необходимо подготовить личные документы:

- паспорт;

- пропуск на месторождение (период действия соответствует срокам пребывания);

- обученность (наличие удостоверений согласно требованиям ПБНиГП).

- Контрольные точки для эффективного управления процессом

Для владения полной информацией на объекте необходимо вести учет документации, заявок, наличия оборудования.

Проверка рабочей документации и инструментов бурового супервайзера

При приезде на место выполнения работ необходимо проверить наличие следующей документации и инструментов:

- пересменный отчет супервайзера («хендовер») - информация от сменщика о выполненных работах, текущих и планируемых работах, заявках, важных задачах;

- согласованный групповой рабочий проект или проект на бурение скважины;

- подписанные Договора сервисных подрядчиков, участвующих в строительстве скважины;

- контактная информация (электронная почта; телефон) кураторов по инжинирингу и супервайзингу;

- контактная информация (электронная почта; телефон) представителей подрядных организаций (координаторы; руководители проектов), осуществляющих работы по строительству скважины;

- согласованный протокол о проведении совещания «Бурение на бумаге» и предзабурочного совещания;

- согласованная интегрированная Программа на бурение скважины;

- согласованные программы работ на строительство скважины (от сервисных подрядчиков);

- согласованные планы работ (спуск обсадных колонн, срезка в открытом стволе, вырезка окна и т.д.);

- согласованные графики глубина-день и глубина-стоимость;

- акт готовности буровой к выполнению работ по строительству скважины;

- журнал извлеченных уроков (проверить заполнение);

- стандартизированная форма финального отчета по скважине;

- инструкция «Порядок организации работы бурового супервайзера» с разработанными инструментами контроля и управления буровыми работами (чек-листы, рабочий лист управления критической операцией, шаблон настенной доски анализа и планирования и т.п.).

Проверка заявок МТР

Проверка заявок на завоз МТР является необходимой частью при планировании работ на объекте. Ниже указан перечень заявок, которые необходимо держать под контролем:

- обсадные трубы находятся на объекте или подана заявка на завоз;

- поданы заявки на завоз оборудования и материалов с учетом зоны ответственности согласно договорным обязательствам;

- заявка на привлечение сервисных компаний и специализированного сервиса (отбор керна, вырезка окна и т.д.) подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования.

Проверка наличия оборудования сервисных подрядчиков

Качество проведения проверки наличия оборудования и материалов сервисных подрядчиков на объекте выполнения работ имеет прямое влияние на сроки строительства скважины.

Перечень проверки оборудования сервисного подрядчика по ННБ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- сформирован перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями Программы по ННБ;

- наличие на объекте оборудования, необходимого на бурение ближайшей секции на объекте согласно сформированному перечню;

- заявка на завоз оборудования для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по ННБ в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта);

- паспорта на оборудование для всех элементов сформированного перечня;

- наличие данных по фактической наработке оборудования;

- исключено включение оборудования в состав КНБК с наработкой, требующей проведения дополнительного СПО для его замены;

- наличие переводников на объекте для сборки КНБК;

- наличие резервного оборудования на все оборудование, указанное в КНБК, в количестве согласно требованиям Договора.

Перечень проверки оборудования сервисного подрядчика по долотному сопровождению:

- комплект долот для строительства скважины с резервом на каждую секцию (или возможность оперативного завоза резерва на объект);

- наличие паспортов на долота;

- наличие переводников (при необходимости) для перехода с долота на элементы КНБК;

- наличие досок отворота долот для всех типоразмеров используемых долот;

- наличие комплекта насадок на долота в соответствии с требованиями Программы;

- наличие данных по фактической наработке на долото.

Перечень проверки оборудования и материалов сервисного подрядчика по буровым растворам:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- наличие необходимого объема материалов, необходимого на бурение ближайшей секции с учетом запаса (в соответствии с требованиями Программы промывки);

- заявка на завоз химических материалов для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по буровым растворам в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта).

- сертификаты на материалы;

- комплектность лаборатории согласно требованиям Договора;

- наличие комплекта сеток для вибросит в соответствии с требованиями Программы.

Перечень проверки оборудования сервисного подрядчика по ГТИ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- комплектность оборудования в соответствии с требованиями Договора;

- наличие паспортов на оборудование (датчики и т.д.);

- своевременное проведение тарировки оборудования.

Перечень проверки бурового подрядчика:

- численный состав, укомплектованность буровой бригады квалифицированным персоналом и аттестованными специалистами;

- наличие Акта готовности буровой установки к эксплуатации (с положительным решением);

- комплектность бурильного инструмента в соответствии с требованиями Договора;

- наличие паспортов на бурильный инструмент с указанием информации по прочностным, геометрическим и эксплуатационным характеристикам, а также их текущей наработке;

- комплектность бурильного инструмента в соответствии с требованиями Договора;

- наличие паспортов на буровое оборудование с указанием информации о проведенных ремонтах и замене комплектующих частей;

- наличие графика ППР бурового оборудования;

- соответствие типоразмера и грузоподъемности оборудования спуско-подъемного комплекса требованиям Программы бурения;

- соответствие эксплуатационных характеристик оборудования вращения бурильной колонны (ротор, ВСП) требованиям Программы бурения;

- наличие и работоспособность ограничителя высоты подъема талевого блока;

- наличие сертификата на талевый канат, информации по текущей наработке, отсутствие повреждений каната в соответствии с требованиями п. 73 ПБНиГП;

- соответствие монтажа ПВО утвержденной схеме;

- наличие инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов;

- наличие ПЛА;

- наличие и ведение листа учета долива;

- наличие и ведение листа глушения;

- наличие положения о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке;

- наличие журналов инструктажей на рабочем месте.

Перечень проверки подрядчика по заканчиванию:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- сформирован перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями Плана работ на спуск обсадной колонны/хвостовика;

- наличие паспортов/сертификатов качества на оборудование заканчивания для всех элементов сформированного перечня;

- наличие данных по фактической наработке и дефектоскопии посадочного инструмента;

- геометрические размеры и присоединительные резьбы оборудования заканчивания соответствуют Плану работ на спуск обсадной колонны/хвостовика.

- Ежесменные совещания с ИТР и буровой вахтой

Ежесменные совещания с ИТР и буровой вахтой являются инструментом бурового супервайзера по планированию работ и выявлению рисков. Поэтому вопросам качества проведения совещания и выбора модели проведения совещания необходимо уделять особое внимание.

Подготовка к совещанию:

- ознакомиться с вновь поступившими молниями, извлеченными уроками, мероприятиями. Подготовить данную информацию для ознакомления специалистов, участвующих в процессе строительства скважины;

- до начала утреннего совещания необходимо детально проанализировать предыдущие сутки выявить основные проблемные вопросы (невыполнение механической скорости, превышение времени на СПО; ремонтное время и т.д.);

- запланировать работы на предстоящие сутки с учетом графика глубина-день;

- проверить наличие документации (планов и программ работ) и детально прочитать их. При наличии вопросов и замечаний к планам и программам работ задать вопросы в соответствующие службы в офис;

- проверить наличие заявок с учетом планирования работ на объекте;

- скорректировать 5-ти дневное планирование;

- для визуализации и четкости понимания участниками совещания информации необходимо заранее подготовить формат проведения совещания на стационарном информаторе (настенная доска для анализа/планирования). Пример доски приведен на рисунке 1.

Проведение совещания:

- совещание необходимо начинать с информации об ПБОТОС (молнии, мероприятия, извлеченные уроки). После окончания доклада необходимо в виде диалога получить обратную связь от участников совещания;

- с учетом использования настенной доски (пример на рисунке №1) приступить к началу анализа и планирования работ на объекте.

Рис. 1 Пример настенной доски бурового супервайзера

В данном примере указаны основные направления планирования работ:

- Обозначить планируемый и фактический срок строительства скважины с обязательным указанием опережения/отставания от плана. Отметить основные причины опережения/отставания и способы исключения непроизводительного времени с обязательной фиксацией положительного и отрицательного опыта в журнал извлеченных уроков.

- Указать выполненные работы за предыдущие сутки, обозначить проблемные вопросы, которые возникли в ходе выполнения работ. Получить обратную связь о причинах и способах недопущения. Результат обсуждения зафиксировать на доске.

- Поэтапно обсудить планируемые работы, обратить внимание на обеспечение проведения параллельных работ. Обозначить технические и технологические риски. Получить обратную связь от участников совещания о сроках выполнения и рисках. Результат обсуждения зафиксировать на доске.

- При обсуждении планируемых операций необходимо фиксировать потребность в заявках на материалы, оборудование; специализированного сервиса.

При необходимости в шаблон формы настенной доски можно добавлять дополнительную информацию.

После окончания совещания

Подвести итоги и предложить участникам совещания высказать дополнительно свои предложения и замечания.

В дополнении к Памятке приложен чек лист для бурового супервайзера.

Чек-лист к «Памятке для бурового супервайзера по контролю ключевых точек при планировании и выполнении буровых работ.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Месторождение: _________________ Куст: ____________  Скважина: ___________  Дата: ___________

| № | Поверочный перечень | Проверено | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональная документация |  |  |  |
| 1 | Пропуск на месторождение (период действия соответствует срокам пребывания на объекте) |  |  |
| 2 | Обученность (наличие удостоверений согласно требованиям ПБНиГП) |  |  |
| Контактная информация |  |  |  |
| 1 | Контактная информация (email; телефон) ключевого персонала Общества (специалисты, ответственные за скважину, по направлениям инжиниринга, супервайзинга, геологии) |  |  |
| 2 | Контактная информация (email; телефон) представителей подрядных организаций (координаторы; руководители проектов), осуществляющих работы по строительству скважины |  |  |
| Рабочая документация супервайзера (необходимо наличие на объекте) |  |  |  |
| 1 | Пересменный отчет супервайзера (хендовер) |  |  |
| 2 | ГРП или проект на бурение скважины |  |  |
| 3 | Договора сервисных подрядчиков, участвующих в строительстве скважины |  |  |
| 4 | Журнал извлеченных уроков есть в наличии и ведется |  |  |
| 5 | Согласованные протоколы о проведении совещания «Бурение на бумаге» и предзабурочного совещания |  |  |
| 6 | Согласованная интегрированная Программа на бурение скважины |  |  |
| 7 | Согласованные программы работ на строительство скважины (от сервисных подрядчиков) |  |  |
| 8 | Согласованные планы работ (спуск обсадных колонн, срезка в открытом стволе, вырезка окна) |  |  |
| 9 | Согласованный график глубина-день |  |  |
| 10 | Согласованный график глубина-стоимость |  |  |
| 11 | Акт готовности буровой к выполнению работ по строительству скважины |  |  |
| 12 | Стандартизированная форма финального отчета по скважине |  |  |
| 13 | Инструкция «Порядок организации работы бурового супервайзера» |  |  |
| Проверка заявок МТР, находящихся в зоне ответственности Заказчика |  |  |  |
| 1 | Обсадные трубы находятся на объекте или подана заявка на их завоз |  |  |
| 2 | Находятся на объекте или поданы заявки на завоз иного оборудования, находящегося в зоне ответственности Заказчика (колонная головка, фонтанная арматура) |  |  |
| Проверка заявок на сервисных подрядчиков |  |  |  |
| 1 | Заявка на проведение геофизических работ подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования |  |  |
| 2 | Заявка на цементирование подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования |  |  |
| 3 | Заявка на привлечение специализированного сервиса (отбор керна, вырезка окна и т.д.) подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования |  |  |
| 4 | Заявка на привлечение сервиса по технологическому сопровождению буровых растворов подана/перенесена в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта). |  |  |
| 5 | Заявка на привлечение сервиса по заканчиванию скважины подана/перенесена в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта). |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по ННБ: |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Сформирован перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями Программы по ННБ |  |  |
| 3 | Наличие на объекте оборудования, необходимого на бурение ближайшей секции согласно сформированному перечню |  |  |
| 4 | Заявка на завоз оборудования для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по ННБ в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта) |  |  |
| 5 | Паспорта на оборудование для всех элементов сформированного перечня |  |  |
| 6 | Наличие данных по фактической наработке оборудования |  |  |
| 7 | Исключено включение оборудования в состав КНБК с наработкой, требующей проведения дополнительного СПО для его замены |  |  |
| 8 | Наличие переводников на объекте для сборки КНБК |  |  |
| 9 | Наличие резервного оборудования на все оборудование, указанное в КНБК, в количестве согласно требованиям Договора |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по долотному сопровождению |  |  |  |
| 1 | Наличие на объекте комплекта долот, необходимого на бурение ближайшей секции с учетом резерва (или возможность оперативного завоза резерва на объект) |  |  |
| 2 | Заявка на завоз комплекта долот для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по долотам в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта) |  |  |
| 3 | Наличие досок отворота долот для всех типоразмеров используемых долот |  |  |
| 4 | Наличие паспортов на долота |  |  |
| 5 | Наличие комплекта насадок на долота в соответствии с требованиями Программы |  |  |
| 6 | Наличие переводников (при необходимости) для перехода с долота на элементы КНБК |  |  |
| 7 | Наличие данных по фактической наработке на долото |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по буровым растворам |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Наличие необходимого объема материалов, необходимого на бурение ближайшей секции с учетом запаса (в соответствии с требованиями Программы промывки) |  |  |
| 3 | Заявка на завоз химических материалов для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по буровым растворам в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта) |  |  |
| 4 | Сертификаты качества на материалы |  |  |
| 5 | Комплектность лаборатории согласно требованиям Договора |  |  |
| 6 | Наличие комплекта сеток для вибросит в соответствии с требованиями Программы |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по ГТИ |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Комплектность оборудования в соответствии с требованиями Договора |  |  |
| 3 | Наличие паспортов (датчики, оборудование) |  |  |
| 4 | Своевременное проведение тарировки оборудования |  |  |
| Проверка бурового подрядчика |  |  |  |
| 1 | Численный состав, укомплектованность буровой бригады квалифицированным персоналом и аттестованными специалистами |  |  |
| 2 | Наличие Акта готовности буровой установки к эксплуатации (с положительным решением) |  |  |
| 3 | Комплектность бурильного инструмента в соответствии с требованиями Договора |  |  |
| 4 | Наличие паспортов на бурильный инструмент с указанием информации по прочностным, геометрическим и эксплуатационным характеристикам, а также их текущей наработке |  |  |
| 5 | Комплектность бурового оборудования в соответствии с требованиями Договора |  |  |
| 6 | Наличие паспортов на буровое оборудование с указанием информации о проведенных ремонтах и замене комплектующих частей |  |  |
| 7 | Наличие графика ППР бурового оборудования |  |  |
| 8 | Соответствие типоразмера и грузоподъемности оборудования спуско-подъемного комплекса требованиям Программы бурения |  |  |
| 9 | Соответствие эксплуатационных характеристик оборудования вращения бурильной колонны (ротор, ВСП) требованиям Программы бурения |  |  |
| 10 | Наличие и работоспособность ограничителя высоты подъема талевого блока |  |  |
| 11 | Наличие сертификата на талевый канат, информации по текущей наработке, отсутствие повреждений каната в соответствии с требованиями п. 73 ПБНиГП |  |  |
| 12 | Соответствие монтажа ПВО утвержденной схеме |  |  |
| 13 | Наличие инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов |  |  |
| 14 | Наличие ПЛА |  |  |
| 15 | Наличие и ведение листа учета долива |  |  |
| 16 | Наличие и ведение листа глушения |  |  |
| 17 | Наличие положения о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке |  |  |
| 18 | Наличие журналов инструктажей на рабочем месте |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по заканчиванию |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Комплектность оборудования в соответствии с Планом работ на спуск обсадной колонны/хвостовика |  |  |
| 3 | Наличие паспортов/сертификатов качества на оборудование заканчивания (в том числе на центраторы) |  |  |
| 4 | Наличие данных по фактической наработке и дефектоскопии на посадочный инструмент |  |  |
| 5 | Геометрические размеры и присоединительные резьбы оборудования заканчивания соответствуют Плану работ на спуск обсадной колонны/хвостовика |  |  |

Минимальные требования к периодичности проведения проверки по чек-листу - при заезде бурового супервайзера на объект буровых работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЯ «БУРЕНИЕ НА БУМАГЕ»

ПАМЯТКА ООО «СЛАВНЕФТЬ – КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

СОВЕЩАНИЕ «БУРЕНИЕ НА БУМАГЕ»

ВЕРСИЯ 1.00

Г. КРАСНОЯРСК

2019

Содержание

1. Цели и задачи совещания «Бурение на бумаге» (БнБ).

2. Сроки проведения БнБ.

3. Состав участников.

4. Подготовка к проведению БнБ.

5. Проведение БнБ.

6. Заключительный этап.

7. Протокол по итогам проведения сессии «БнБ».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕЩАНИЯ «БнБ»

Сессия БнБ проводится с целью выработки оптимальных решений по бурению предстоящей скважины для сокращения сроков бурения и затрат на строительство скважины.  При проведении БнБ решаются следующие задачи:

- сбор лучших предложений по бурению скважины от представителей всех подразделений Заказчика и подрядных организаций, участвующих в данном совещании;

- обмен опытом, лучшими практиками, извлеченными уроками;

- обсуждение основных рисков при бурении скважины, выработка мер по их снижению;

- выработка предложений по оптимизации бурения, с указанием сроков и ответственных за их внедрение.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ БНБ

БнБ проводится за 7 календарных дней до начала строительства первой скважины на кустовой площадке (КП), сложной скважины (в соответствии с Положением Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122), скважины с ОПИ, а также за 5 календарных дней до начала строительства последующих скважин на КП.

3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ.

3.1. При проведении БнБ для первой скважины на КП, сложной скважины или скважины с ОПИ:

- начальник отдела инжиниринга бурения;

- начальник отдела технологий бурения;

- начальник отдела супервайзинга бурения;

- ведущий специалист отдела технологий бурения (полевой);

- ведущий специалист отдела инжиниринга бурения(полевой);

- специалист отдела супервайзинга бурения;

- начальник бурового участка (конференц-связь);

- буровой супервайзер (конференц-связь);

- представители всех подрядчиков, участвующих в строительстве скважины (при отсутствии в офисе, подключение по конференц-связи);

- региональный представитель по супервайзингу (для стороннего супервайзинга);

- представитель отдела геологического сопровождения бурения;

- представитель от центра экспертной поддержки (сложные скважины и скважины с ОПИ).

3.2. при проведении БнБ для последующих скважин КП:

- ведущий специалист отдела технологий бурения (полевой);

- ведущий специалист отдела инжиниринга бурения (полевой);

- специалист отдела супервайзинга бурения;

- начальник бурового участка (конференц-связь);

- буровой супервайзер (конференц-связь);

- представители всех подрядчиков, участвующих в строительстве скважины (при отсутствии в офисе, подключение по конференц-связи);

- региональный представитель по супервайзингу (для стороннего супервайзинга);

- представитель отдела геологического сопровождения бурения скважин.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ БНБ

4.1. За 5 дня до проведения БнБ специалист отдела технологий бурения производит рассылку с приглашением по электронной почте всем участникам БнБ. В рассылке указывается перечень документов, которые должны предоставить подрядчики по направлениям.

4.2. Подрядчики по направлениям предоставляют запрошенные документы за 3 календарных дня до даты проведения БнБ.

4.3. Перечень документов от подрядчиков:

4.3.1. Буровой подрядчик:

- анализ НПВ по предыдущим скважинам, пробуренным данной БУ (основные причины);

- мероприятия и извлеченные уроки по предыдущим скважинам;

- предложения по оптимизации процесса строительства скважины;

- мероприятия по снижению НПВ;

- статус выполнения мероприятий по предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.2. Подрядчик по долотам:

- долотная программа;

- посекционный анализ работ долот по предыдущей скважине на аналогичных скважинах;

- рекомендации по необходимому типу ВЗД для бурения скважины;

- рекомендации/мероприятия по оптимизации и увеличению производственных показателей;

- гидравлические расчеты при бурении каждой секции;

- статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.3. Подрядчик по ННБ:

- профиль скважины и Программа наклонно-направленного бурения;

- подробный посекционный анализ собственной работы на предыдущих скважинах, в том числе соотношение ротор/слайд;

- анализ НПВ, мероприятия по снижению/недопущению НПВ;

- извлеченные уроки;

- предложения по дизайну КНБК и параметрам режима бурения с учетом опыта ранее пробуренных скважин;

- планируемое соотношение ротор/слайд на предстоящей скважине;

- мероприятия / рекомендации по оптимизации программы ННБ;

- эксплуатационные характеристики планируемых к применению ВЗД, телеметрических систем, яса, высокотехнологичного оборудования (РУС и т.п.), их соответствие параметрам режима бурения;

- статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.4. Подрядчик по буровым растворам:

- программа по буровым растворам;

- подробный посекционный анализ собственной работы на предыдущих скважинах;

- анализ НПВ, мероприятия по снижению/недопущению НПВ;

- извлеченные уроки;

- мероприятия / рекомендации по оптимизации программы промывки с целью минимизации риска возможных осложнений;

- аудит системы очистки по предыдущим скважинам, замечания;

- статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.5. Подрядчик по заканчиванию:

- подробный анализ собственной работы на предыдущих скважинах;

- анализ НПВ, мероприятия по снижению/недопущению НПВ;

- извлеченные уроки;

- предложения по дизайну заканчивания скважины с учетом опыта предыдущих скважинах;

- мероприятия / рекомендации по оптимизации плана работ на спуск и крепление обсадной колонны/хвостовика с целью минимизации риска возможных осложнений;

- статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.6. Подрядчик по супервайзингу:

- анализ собственной работы на предыдущих скважинах, извлеченные уроки;

- мероприятия / рекомендации по оптимизации Программы на бурение;

- анализ НПВ (подробный, с разбивками по секциям, по подрядчикам, по видам);

- мероприятия по снижению/недопущению НПВ;

- согласованный список супервайзеров, которые будут сопровождать планируемую скважину;

- статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.4. Для качественного проведения БнБ специалисты отдела инжиниринга бурения:

- подготавливает проект индивидуальной Программы на бурение скважины с учетом проведенного анализа извлеченных уроков по предыдущим скважинам;

- совместно с сервисными компаниями подготавливают проекты программ по направлениям (буровые растворы, ННБ, буровые долота, заканчивание скважины и т.п.);

- подготавливают анализ НПВ, связанного с работой сервисных подрядчиков.

4.7. Перед проведением БнБ специалист отдела технологий бурения проверяет и обеспечивает наличие:

- аудитории для проведения совещания БнБ;

- ноутбука, проектора;

- документации в распечатанном виде (несколько копий): ГТН (формат А3), Программа на бурение скважины, долотная программа, профиль, программа ННБ, программа по буровым растворам, сетевой график с пооперационной разбивкой.

5. ПРОВЕДЕНИЕ БНБ

5.1. БнБ проводится, как правило, в течение 1,5-2 часов по следующей структуре:

5.1.1. Вступительное слово специалиста отдела технологий бурения: обозначает цели совещания и ожидаемый результат, представляет участников совещания.

5.1.2. Обсуждение результатов строительства предыдущей скважины:

- участники БнБ отмечают успехи и достижения на предыдущей скважине, полезные практики;

- обсуждение статуса выполнения мероприятий, запланированных на предыдущей БнБ. Если не выполнены – предоставляются причины невыполнения и сроки устранения;

- представитель бурового подрядчика докладывает по срокам строительства, представляет анализ НПВ, связанного с работой бурового подрядчика, озвучивает проведённые мероприятия по устранению указанного НПВ;

- специалисты отдела инжиниринга бурения представляют анализ НПВ, связанного с работой сервисных подрядчиков, а специалист отдела технологий бурения - анализ НПВ, связанного с геологическими осложнениями и НПВ Заказчика;

- сервисные подрядчики озвучивают проведённые мероприятия по устранению указанного НПВ.

5.1.3. Обсуждение новой скважины:

- специалист отдела технологий бурения доводит общую информацию по планируемой скважине;

- буровой подрядчик озвучивает готовность БУ, бурового оборудования, буровой бригады к бурению скважины, обозначает сроки начала строительства скважины. Предлагает мероприятия по оптимизации сроков строительства и по снижению НПВ;

- сервисные подрядчики доводят информацию по своим направлениям о планируемом оборудовании и технологии для строительства скважины с поинтервальной разбивкой. Озвучивают ожидаемые риски и пути их предупреждения. При выступлении сервисного подрядчика на проекторе показывается слайд по направлению деятельности данного подрядчика.

5.1.4. Все участники принимают активное участие в обсуждении скважины, предлагают к рассмотрению возможные риски при строительстве скважины, не озвученные сервисными подрядчиками.

Представляется слово всем участникам БнБ, готовым выступить.

Специалист отдела технологий бурения подводит итоги БнБ. Озвучивает все мероприятия, разработанные в ходе проведения БнБ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

6.1. Специалист отдела технологий бурения составляет Протокол по итогам проведения БнБ (на одной странице, пример приведен в разделе 7), который включает в себя: дату проведения, номер скважины, состав участников, мероприятия (технологические, заносимые в проектную документацию, и организационные), ответственных, сроки выполнения. Срок: в течение 1 рабочего дня после проведения БнБ.

6.2. Подписанный Протокол рассылается всем участникам БнБ для внесения изменений в проектную документацию, а также буровому супервайзеру для ознакомления. Срок: в течение 2 рабочих дней после проведения БнБ.

6.3. Специалист отдела инжиниринга бурения вносит изменения в Программу на бурение на основании разработанных мероприятий в ходе проведения совещания БнБ. Срок: в течение 2 рабочих дней после проведения БнБ.

6.4. Согласованная Программа на бурение отправляется буровому супервайзеру для исполнения.

6.5. В ходе строительства скважины производится оценка эффективности мероприятий, разработанных по результатам БнБ, статус выполнения и их эффективность озвучивается на следующей БнБ перед бурением новой скважины.

7. ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ «БУРЕНИЕ НА БУМАГЕ»

| Протокол Совещание «Бурение на Бумаге» по скважине №… … месторождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № скв…. |  | Месторождение: | … |  | Дата проведения: |  | … г. |  |
| Участники БнБ: |  | ФИО |  |  | Начальник отдела инжиниринга бурения |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Начальник отдела технологий бурения |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Начальник управления супервайзинга бурения |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Начальник отдела супервайзинга бурения |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Начальник бурового участка |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Буровой супервайзер |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Координатор проекта Подрядчик №1 |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Руководитель проекта Подрядчик №2 |  |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Главный инженер Подрядчик №3 |  |  |  |
| Решения Рабочей группы для внесения в Программу бурения скважины № … и организационные вопросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  |  | Срок |  | Отв. |  | Примечание |
| 1. | Внести изменения в долотную программу по мех. Скоростям (в зонах поглощения) |  |  | 18.03.2020 |  | Иванов |  | Долотный сервис |
| 2. | Внести корректировку в программу по интервалам поглощений |  |  | 18.03.2020 |  | Петров |  | Получить подтверждение |
| 3. | Иметь постоянную приготовленную пачку вязкого раствора перед вскрытием зон поглощения согласно ГТН |  |  | Постоянно |  | Иванов |  | По рецептуре подрядчика по растворам |
| 4. | График проведения ТО и ремонта оборудования |  |  | До 27.03.2020 |  | Петров |  |  |
| 5. | Решить вопрос с завозом обсадных труб всех диаметров на время паводка |  |  | До 27.03.2020 |  | Иванов |  | Супервайзинг (предоставить заявки; контроль) |
| 6. | … |  |  | … |  | … |  | …. |
| Решения Рабочей группы - организационные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  |  | Срок |  | Отв. |  | Примечание |
| 1. | Замена подрядчика по поставке «нулевых» патрубков |  |  | Постоянно |  | Иванов |  |  |
| 2. | Иметь на буровой съемник для извлечения радиоактивного источника |  |  | Постоянно |  | Петров |  |  |
| 3. | Завоз вагонов и оборудования на паводок |  |  | Предоставить ответ |  | Иванов |  | Подрядчик по ННБ |
| 4. | Иметь на буровой калибры для всех размеров долот |  |  | Постоянно |  | Петров |  | Кроме 508мм долота |
| 5. | … |  |  | … |  | … |  | … |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДЗАБУРОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ

ПАМЯТКА ООО «СЛАВНЕФТЬ – КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ПРЕДЗАБУРОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВЕРСИЯ 1.00

Г. КРАСНОЯРСК

2019

Содержание

1. Цели и задачи «Предзабурочного совещания» (ПЗС).

2. Сроки проведения ПЗС.

3. Место проведения.

4. Состав участников.

5. Подготовка к проведению сессии ПЗС.

6. Проведение сессии ПЗС.

7. Заключительный этап.

8. Бланк отчета по результатам ПЗС.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ПЗС»

1.1. ПЗС – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков на объекте буровых работ перед началом строительства скважины.

1.2. Совещание ПЗС проводится для рассмотрения с непосредственными исполнителями работ Программы бурения скважины, оценки готовности бурового и сервисных подрядчиков к выполнению буровых работ и поиска возможностей по повышению ее эффективности без ущерба для безопасности работ и надежности конструкции скважины.

1.3. Цели ПЗС:

- формирование причастности и вовлечение непосредственных исполнителей в процесс планирования скважин;

- использование коллективного опыта всех участников процесса бурения для анализа ключевых этапов бурения с целью максимальной оптимизации бурения для сокращения сроков строительства скважины;

- обмен опытом, лучшими практиками, извлеченными уроками.

1.4. Задачи ПЗС:

- обсуждение положительных извлеченных уроков при бурении законченной скважины и мер по их внедрению при бурении следующих скважин;

- обсуждение отрицательных извлеченных уроков при бурении законченной скважины и мер по их исключению при бурении следующих скважин;

- посекционное рассмотрение Программы бурения;

- обсуждение организационных, технических и технологических рисков при бурении скважины и мер по их снижению;

- оптимизация операций Программы бурения, распределение зон ответственности;

- поиск возможностей для снижения НПВ;

- обеспечение точного выполнения Программы бурения;

- оценка готовности бурового оборудования, наличия необходимых МТР, обсуждение сроков подачи необходимых заявок для обеспечения непрерывного бурения всех секций скважины.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЗС

Буровой супервайзер организовывает проведение совещания ПЗС за 1-3 календарных дня до начала строительства скважины.

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ПЗС проводится на объекте строительства скважины.

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

На совещании присутствуют следующие специалисты:

- буровой супервайзер;

- начальник бурового участка;

- специалист отдела технологий бурения (по конференц-связи);

- специалист отдела инжиниринга бурения (по конференц-связи);

- специалист отдела супервайзинга бурения (по конференц-связи);

- представители бурового подрядчика (буровой мастер, технолог, инженер по технике безопасности);

- бурильщик (при возможности);

- представители сервисных подрядчиков, участвующих в строительстве скважины.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПЗС

5.1. За 1 календарный день до проведения ПЗС буровой супервайзер определяет время её начала и обозначает его всем участникам.

5.2. Непосредственно перед проведением ПЗС буровой супервайзер проверяет и обеспечивает наличие:

- помещение на буровой для проведения ПЗС;

- ноутбук (допускается персональный компьютер на рабочем месте);

- проектная документация в распечатанном виде (несколько копий): единая программа на бурение скважины, долотная программа, профиль, программа по буровым растворам, протокол БнБ по данной скважине, статус выполнения мероприятий ПЗС по предыдущей скважине;

- журнал учета извлеченных уроков.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПЗС

6.1. Сессия ПЗС проводится, как правило, в течение 1-2 часов по следующей структуре. Буровой супервайзер:

- делает вступительное слово, обозначает цели ПЗС, ожидаемый результат и порядок проведения совещания;

- дает краткий обзор строительства предыдущей скважины с анализом НПВ по основным видам (буровой и сервисные подрядчики, геологические осложнения, организационные вопросы, и др.);

- организует обсуждение извлеченных уроков, занесенных в Журнал по извлеченным урокам, и необходимых мероприятий для их внедрения;

- доводит информацию по планируемой скважине и дает краткий посекционный обзор решений, согласованных Программой бурения скважины;

- даёт слово каждому представителю подрядчиков, которые озвучивают технологические решения, приведенные в программах работ (первая скважина КП) или изменения относительно предыдущей скважины (последующие скважины КП);

- организовывает рассмотрение времени выполнения операций по планируемой скважине с разбором предложений;

- организовывает обсуждение предложений по снижению рисков производственной безопасности.

6.2. Буровым супервайзером производится оценка готовности подрядчиков к строительству скважины по следующим направлениям:

6.2.1. Буровой подрядчик:

- численный состав, укомплектованность буровой бригады квалифицированным персоналом и аттестованными специалистами;

- наличие Акта готовности буровой установки к эксплуатации (с положительным решением);

- комплектность и работоспособность оборудования буровой установки (уточнить характеристики оборудования, удовлетворяет данное оборудование Программе на бурение скважины или нет, когда проводился ремонт оборудования, наличие графика ППР бурового оборудования;

- работоспособность контрольно-измерительных приборов БУ;

- комплектность и эксплуатационные характеристики бурильного инструмента (СБТ, ТБТ, УБТ) в соответствии с требованиями Договора и программы производства работ, наличие паспортов и меры бурильного инструмента;

- наличие утвержденной схемы монтажа ПВО и инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов;

- наличие и понимание процедуры ведения листа учета долива;

- наличие и понимание процедуры ведения листа глушения;

- наличие ПЛА, понимание персоналом своих действий в случае возникновения аварийной ситуации.

6.2.2. Подрядчик по ННБ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- наличие на объекте элементов КНБК согласно Программы на бурение скважины (с учетом запаса в соответствии с требованиями Договора), наличие паспортов;

- наличие данных по фактической наработке на элементы КНБК, исключено включение оборудования в состав КНБК с уровнем наработки, требующего проведения дополнительного СПО для его замены;

- наличие подписанного эскиза КНБК с указанием фактических размеров;

- наличие переводников на объекте для сборки элементов КНБК и перехода на элементы бурильной колонны (СБТ, ТБТ, УБТ).

6.2.3. Подрядчик по буровым растворам:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- укомплектованность лаборатории в соответствии с условиями Договора;

- наличия необходимого количества хим. реагентов для приготовления бурового раствора (с учетом запаса), наличие сертификатов качества на материалы;

- наличие необходимого объема бурового раствора и его параметры;

- наличие комплекта сеток для вибросит в соответствии с требованиями Программы на бурение скважины.

6.2.4. Подрядчик по долотному сопровождению:

- наличие на объекте комплекта долот в соответствии с требованиями Программы на бурение скважины;

- наличие досок отворота долот для всех типоразмеров используемых долот;

- наличие комплекта насадок на долота в соответствии с требованиями Программы на бурение скважины;

- наличие переводников (при необходимости) для перехода с долота на элементы КНБК;

- наличие данных по фактическому износу и наработке на долото.

6.2.5. Подрядчик по ГТИ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- комплектность оборудования и датчиков в соответствии с требованиями Договора, наличие паспортов;

- своевременное проведение тарировки оборудования.

6.3. Буровой супервайзер подводит итоги ПЗС и озвучивает основные предложения по улучшению, разработанные в ходе проведения ПЗС.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

7.1. Составляется отчет о проведенной совещании ПЗС, в котором фиксируются принятые предложения по улучшению и ответственные за их реализацию (бланк отчета представлен в разделе 8).

7.2. Отчёт высылается на:

- отдел технологий бурения;

- отдел супервайзинга бурения;

- начальника бурового участка.

7.3. В ходе строительства скважины производится мониторинг принятых предложений и производится оценка их эффективности. Отчет об успешности реализованных предложений озвучивается на следующем совещании БнБ и совещании ПЗС перед бурением новой скважины.

8. БЛАНК ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЗС.

| ОТЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по улучшению по итогам совещания ПЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП |  |  |  |  |  |  | скв. |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  | Буровой подрядчик |  |  |  |
| Время ПЗС |  |  | Ускорение от плана |  |  |  | Сут. / 1000м |  |  |  |
| Участники ПЗС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  | Должность, организация |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Супервайзер |  |  |  |
| Петров |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела технологий бурения |  |  |  |
| Петров |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела инжиниринга бурения |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела супервайзинга бурения |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Начальник бурового участка |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Буровой мастер |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Технолог бурового подрядчика |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Бурильщик |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Пом. бурильщика |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Инженер ТБ бурового подрядчика |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Сервисный Подрядчик |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Сервисный Подрядчик |  |  |  |
| Предложения по улучшению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предложение |  |  | Ожидаемый эффект |  | Дата появления |  | Ответственный |  | Комментарии / условие реализации |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Супервайзер |  |  |  |
| Петров |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела технологий бурения |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела инжиниринга бурения |  |  |  |
| Петров |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела супервайзинга бурения |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Начальник бурового участка |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Буровой мастер |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Технолог бурового подрядчика |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Бурильщик |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Пом. бурильщика |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Инженер ТБ бурового подрядчика |  |  |  |
| Иванов |  |  |  |  |  |  | Сервисный Подрядчик |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПАМЯТКА ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ СВОДКИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА НА СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ

1. Месторождение, куст, скважина, секция___________________________________________

2. Докладывает буровой супервайзер (организация, Ф.И.О.)_____________________________

3. Состояние ПБОТОС, сообщить если были ЧП, травмы, инциденты____________________

4. Забой на 7:30__________м.

Проходка с 0:00 до 7:30_________м    Проходка за прошедшие сутки_________м

Осталось_______м до_______(проектной цели; кондуктора, тех.колонны, экс.колонны)

5. КНБК в скважине (кратко):______________________________________________________

6. Выполняемая операция на 7:30; время начала операции: _____________________________

При бурении: рейсовая скорость______(м/ч); средн.мех.скорость_______(м/ч); ротор/слайд____/____(%) средн. мех.скорость в роторе/слайде______/_____(м/ч) Режим: нагрузка на долото___(т); давление___(атм); перепад давления_____(атм); расход___(л/сек); обороты ротора/ВСП__(об/мин); обороты на долоте___(об/мин); момент на ВСП____(кН*м) веса: на подъем_____(т); на спуск_____(т); в статичном положении_____(т) Положение траектории: Точка замера (фактическая), м; Зенитный угол, гр; Азимут, гр; Отклонение. выше/ниже; левее/правее.

При проработке (плановая или нет, уточнить): интервал проработки:_______(м); осталось_____(м); мех. скорость проработки_____(м/ч) Режим: нагрузка на долото___(т); давление____(атм); перепад давления___(атм); расход____(л/сек); обороты ротора/ВСП___(об/мин); обороты на долоте___(об/мин); момент на ВСП___(кН*м) веса: на подъем_____(т); на спуск_____(т); в статичном положении_____(т) осложнения при проработке_(посадки/затяжки, скачки давления/крутящего моменты)_____

При промывке: Режим: давление____(атм); расход_____(л/сек); обороты ротора/ВСП____(об/мин); обороты на долоте____(об/мин); кр.момент на ВСП____(кН*м) веса: на подъем_____(т); на спуск_____(т); в статичном положении_____(т)

При СПО (в том числе при спуске обсадной колонны/хвостовика): Начало подъема (спуска): Сколько поднято/спущено:__________м. Осталось поднять/спустить_________ м. Долив / вытеснение (соответствует/нет); Причины (если незапланированное СПО): КНБК (если не было замены, то прежняя):.

При ГИС: Время начала ГИС (кабель; трубы):________ наименование комплекса_________________ Описание операции: (спуск, запись, подъем):_______________________________________ Интервал записи:________________м Таймер:___________________ч План работ: подписан/нет__________ Время окончания:__________ч

При цементировании: Начало цементирования________ч. Глубина башмака обс.колонны______м, ЦКОД______м Текущая операция (закачка буфера, цемента, продавочной жидкости и т.п.)______________ Режим закачки: расход______ л/с, давление______атм, расхаживание (есть, нет)__________ Осложнения, есть/нет (поглощение, высокое/низкое давление)_________________________ Планируемые операции_____________________ Время окончания цементирования______ч.

7. Параметры бурового раствора:

| Тип | Удельный вес | Пласт. вязкость | ДНС | Водоотдача | Толщина фильтр. корки | Смазка | pH | MBT | Песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Другие параметры (R3/R6, СНС, электростабильность и т.п.)___________________________

Объем бурового раствора (план/факт)_______________________________________________

8. Выполненные работы:

с 0:00 до 07:30___________________________________________________________________

за прошедшие сутки______________________________________________________________

9. Планируемые работы на сутки (какие, время)_______________________________________

________________________________________________________________________________

10. Необходимые заявки на вызов подрядчиков (какие, на какое время/дату):______________

_______________________________________________________________________________

11. Необходимые заявки на завоз оборудования, материалов (обсадные трубы, оснастка, оборудование устья скважины, фонтанная арматура и т.п.)_____________________________

_______________________________________________________________________________

12. НПВ с 0:00 до 07:30_______(часов, вид); НПВ за прошедшие сутки (часов, вид)________

13. Забой на 24:00_______м (проходка составит______м)

14. Наработка на тал.канат___________т*км, плановая перетяжка___________т*км

15. Наработка на ВЗД/РУС/телесистему___________ч, плановый ресурс_________ч.

Наличие запасного комплекта ВЗД/РУС/телесистемы (да/нет)_________________

16. Опережение/отставание от графика Глубина-День_________сут,

если отставание, то причины______________________________________________________

17. Вопросы для обсуждения (наличие планов работ, персонала, техники и т.п.)___________

_______________________________________________________________________________

18. Информация по инциденту, аварии, отклонению от Программы работ:

Время начала инцидента:__________________ч. Операция, при которой получен инцидент:__________________________________________ Подробное описание:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ КНБК в скважине:_______________________________________________________________ План дальнейших действий:______________________________________________________ _______________________________________________________________________________

19. Иная информация:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БУРОВЫМ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МТР, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСХОДА

1. Общие положения

1.1. Цель входного контроля - установление соответствия качества продукции установленным требованиям Правил по безопасной эксплуатации объектов предприятия, нормативным требованиям к продукции.

1.2. Материалы, комплектующие изделия и оборудование не могут быть допущены к использованию при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие требованиям нормативно-технических документов.

2. Объекты входного контроля

2.1. К объектам контроля, поступающих на буровую, относятся (но не ограничиваются) следующие виды МТР:

- трубы бурильные и обсадные всего сортамента;

- колонные головки, фонтанная арматура (ФА) и прочий ЗИП комплектации ФА;

- элементы КНБК (долота, ВЗД, РУС, оборудование телеметрии и каротажа во время бурения и т.д.);

- элементы оснастки обсадных колонн и хвостовика (башмаки, центраторы, пакера, подвеска хвостовика и т.д.);

- материалы для приготовления бурового раствора;

- тампонажные материалы.

3. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения

3.1. Указанные операции являются необходимой составной частью входного контроля по обеспечению точной идентификации и сохранению свойств продукции от поступления ее на буровую до использования по назначению.

3.2. Материалы и изделия, поступающие на буровую, должны иметь сопроводительную документацию (сертификаты, паспорта, накладные и т.п.); для импортной продукции и продукции, подлежащей обязательной сертификации, - сертификаты соответствия; для сосудов и аппаратов, котельного оборудования, насосно-компрессорного оборудования, арматуры, трубопроводов и их узлов - разрешение на изготовление и применение.

3.3. В общем случае сертификат на материал или изделия из него должен содержать в частности следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование потребителя;

- номер заказа;

- наименование изделия и его геометрические характеристики;

- сдаточные характеристики (вес, количество, длину, размер);

- указание на ГОСТ или ТУ;

- химический состав материала и его механические свойства;

- данные о группе и категории материала (по свойствам, качеству поверхности, назначению и т.п.), предусмотренные стандартами;

- условия эксплуатации изделия или материала;

- результаты всех испытаний, предусмотренных стандартом, в том числе факультативных;

- заключение (или штамп) технического контроля с подписью контролера и датой приемки.

3.4.  Входной контроль МТР.

При поступлении оборудования и материалов на буровую площадку супервайзер проверяет:

3.4.1. Трубы бурильные:

- соответствие содержания технической документации (заводской сертификат, паспорт на комплект бурильного инструмента с информацией о присвоенном классе износа, текущей наработке, проведенной инспекции, проведенных профилактических работах с трубой (смена рабочих/нерабочих соединений, приработка резьбы)) требованиям проектно-рабочей документации, ЛНД Общества и Компании, условиям договора;

- количество трубы согласно ТТН;

- соответствие маркировки на теле трубы паспортным данным (наружный диаметр тела трубы, толщина стенки тела трубы, группа прочности тела трубы, инвентарный номер трубы);

- соответствие маркировки на замках паспортным данным (тип резьбового соединения, группа прочности замка);

- соответствие цветовой маркировки на трубе классу износа по паспорту;

- наличие предохранительных колпачков;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела трубы и муфты, твёрдосплавного покрытия при наличии);

- проверка геометрических размеров бурильных труб. Выборочно (не менее 5% от поставки) измеряет внутренний/наружный диаметры ниппеля/муфты и средней части тела трубы.

3.4.2 Трубы обсадные:

- соответствие содержания технической документации (сертификаты качества с информацией о геометрических характеристиках обсадной трубы, группе прочности, типе резьбового соединения) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество трубы согласно ТТН;

- соответствие маркировки на обсадной трубе данным сертификата качества (наружный диаметр тела и замка трубы, толщина стенки тела трубы, группа прочности тела и замка трубы, тип резьбового соединения, длина трубы);

- наличие предохранительных колпачков;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела трубы и муфты);

- геометрические размеры обсадных труб. Выборочно (не менее 5% от поставки) измеряет внутренний/наружный диаметры муфты и средней части тела трубы, длину.

3.4.3. Колонные головки, фонтанная арматура (ФА):

- соответствие содержания технической документации (паспорт, техническое описание, список ЗИП, инструкция по эксплуатации) требованиям проектно-рабочей документации;

- количество оборудования согласно ТТН;

- наличие заводской таблички с маркировкой и сверка данных таблички с паспортными данными;

- визуальный осмотр оборудования на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы ОКК, вмятин, состояния ЗИП);

- соответствие резьбы нулевого переводника и ОКК (измерение, пробное наворачивание);

- открытие/закрытие задвижек фонтанной арматуры.

3.4.4. Элементы КНБК (долота, ВЗД, РУС, оборудование телеметрии и каротажа во время бурения и т.д.):

- соответствие содержания технической документации (паспорт с информацией по текущей наработке, инструкция по эксплуатации) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество оборудования согласно ТТН;

- наличие актов проведенной инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия (предельное значение наработки определяется по часам или метрам в зависимости от требований руководства по эксплуатации);

- соответствие маркировки и инвентарных номеров оборудования паспортным данным;

- наличие предохранительных колпачков;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (вмятины, задиры, трещины, коррозия, состояние резьб).

3.4.5. Элементы оснастки обсадных колонн и хвостовика (башмаки, центраторы, пакера, подвеска хвостовика и т.д.):

- соответствие содержания технической документации (паспорта, инструкции по эксплуатации) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество оборудования согласно ТТН;

- соответствие маркировки и инвентарных номеров оборудования паспортным данным;

- наличие предохранительных колпачков;

- соответствие присоединительной резьбы всех элементов оснастки присоединительной резьбе обсадной трубы;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела элементов оснастки).

3.4.6. Материалы для приготовления бурового раствора:

- соответствие содержания технической документации (техническая спецификация материалов, паспорта безопасности) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество материалов согласно ТТН;

- соответствие маркировки химических реагентов сопровождающим документам;

- срок годности материалов не имеет просрочек;

- визуальный осмотр на предмет целостности упаковки и физического состояния химических реагентов (сыпучесть, текучесть и соответствие на предмет его нормального состояния).

3.4.7. Тампонажные материалы:

- соответствие содержания технической документации (техническая спецификация материалов, паспорта безопасности) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество материалов согласно ТТН;

- соответствие маркировки химических реагентов сопровождающим документам;

- срок годности материалов не имеет просрочек;

- визуальный осмотр на предмет целостности упаковки и физического состояния тампонажных материалов.

3.5. При выполнении погрузо-разгрузочных работ и транспортировки изделий и оборудования по территории буровой должна быть обеспечена целостность грузов и сохранность маркировки.

3.6. Поступающая на буровую трубная продукция должна храниться отдельно по типу трубы на стеллажах, согласно требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, и с учетом указаний стандартов и рекомендаций поставщиков.

3.7. Условия хранения металлопродукции, бурового оборудования должны обеспечить сохранность качества оборудования, предохранять его от коррозии, механических повреждений и деформаций. При хранении должны быть выполнены требования предприятий-изготовителей, изложенные в сопроводительной или нормативной документации.

4. Учет и контроль движения МТР

4.1. По прибытии материалов и оборудования на буровую площадку супервайзер проверяет количество, комплектность, состояние МТР, сверяет с данными отражёнными в ТТН и заверяет своей подписью.

4.2. В случае выявления бракованного МТР, поступившего на скважину, составляется Акт установленного образца и складируется в специально отведенном месте, исключающем его случайное применение до вывоза с территории буровой.

4.3. После использования МТР в процессе строительства скважины буровой супервайзер в течении 2-х дней предоставляет в отдел супервайзинга бурения и в отдел комплектации оборудования и материалов Акт об использовании МТР. Акт визируется супервайзером, представителями бурового или иных сервисных подрядчиков.

4.4. В акте отражается:

- наименование месторождения,

- № скважины,

- количество использованного МТР, а также количество остатков МТР, которые не были использованы за указанный период.

4.5. В процессе бурения скважины буровой супервайзер проводит регулярный осмотр состояния бурового оборудования и условий хранения материалов на буровой площадке. Проводит периодические проверки фактического наличия остатков использованных ТМЦ в соответствие с учетной документацией.

4.6. Буровой супервайзер совместно с представителями подрядных организаций производит замер дизельного топлива и нефти в резервуарах и расходных емкостях на подконтрольном объекте дважды в месяц: 1-го числа и 20-го числа календарного месяца. По результатам замера буровой супервайзер составляет Акт снятия натурных остатков нефти и дизельного топлива по форме, установленной в Приложении 27 данной Инструкции, и направляет его в отдел комплектации оборудования и материалов.

4.7. Буровой супервайзер выявляет и фиксирует факты ненадлежащего хранения бурового оборудования и материалов на буровой площадке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА АКТА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МТР

| № пп | Наименование | Ед.измерения, шт/кг/л | Завезено по ТТН, шт | Расход по рапорту, шт | Остаток по рапорту, шт | Остаток по факту, шт | Отклонение, шт | Примечание (причина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Супервайзер  _____________________________                                           _________________

(Фамилия. И.О.)                                                                      	(подпись)

Представитель подрядной организации  ____________________              _________________

(Фамилия. И.О.)                         	(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА АКТА ДЛЯ УЧЕТА НПВ

| АКТ №_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о непроизводительном времени (выявленных недостатках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |  | Месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Куст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» __________ 20__г |  |  |  |  | Скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика наименование организации, должность Фамилия И.О., представитель бурового подрядчика наименование организации, должность Фамилия И.О., представитель партии ГТИ наименование организации, должность Фамилия И.О., представитель наименование сервиса, организации, должность Фамилия И.О., представитель наименование сервиса, организации, должность Фамилия И.О., представитель наименование сервиса, организации, должность Фамилия И.О., представитель наименование сервиса, организации, должность Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подтверждаем факт выявления непроизводительного времени (ненадлежащего выполнения работ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало: |  |  |  | ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ |  | ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ00 |  |  |  |
| Окончание: |  |  |  | ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ |  | ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ00 |  |  |  |
| Время: |  |  |  | 00 час 00 мин |  | 00 час 00 мин |  |  |  |  | 00 час 00 мин |  |  |  |
| Итого время по всем случаям, час: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 час 00 мин |  |
| Фактический расход материалов за период непроизводительного времени (при устранении выявленных недостатков): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход кислоты (ликвидация аварии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ненадлежащего выполнения работ в соответствии с классификатором: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ремонт / сверхнормативный ремонт / простой / авария / брак / холостой рейс / превышение нормы времени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины возникновения непроизводительного времени: подробно изложить ситуацию возникновения НПВ с указанием причин, по которым определена виновная сторона (если определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (износ деталей, формальное отношение к ТО оборудования со стороны подрядчика, бездействие бурильщика, несоответствие ППР и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявленные нарушения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать ссылки на нарушения: п. ___ Договора … / п. ____ Плана работ … / п. ___ нормативного документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виновная сторона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указать вид сервиса, наименование организации, № договора на оказание услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа подрядных организаций в период непроизводительного времени (при устранении выявленных недостатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид сервиса |  |  |  | Время причиненных убытков | Подрядная организация |  |  |  | № договора на оказание услуг |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  | 00 часов 00 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 00 часов 00 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 00 часов 00 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 00 часов 00 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 00 часов 00 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 00 часов 00 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О факте ненадлежащего выполнения работ/непроизводительного времени уведомлен, принял участие в расследовании причин возникновения недостатков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Представитель бурового подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Представитель подрядчика по ГТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Представитель сервисного подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Представитель сервисного подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Представитель сервисного подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Формы первичных документов для приемки выполненных объемов работ

СУТОЧНЫЙ РАПОРТ ПО БУРЕНИЮ

| СУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ПО БУРЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение |  |  |  |  | БУ |  |  |  |  | Дата: |  |  |  |  |
| Куст № |  |  |  |  | Дата начала бурения (факт) |  |  |  |  | Номер отчета |  |  |  |  |
| Скв. № |  |  |  |  | Дата окончания бурения (план) |  |  |  |  | Дней с начала бурения |  |  |  |  |
| Проект. назначение |  |  |  |  | ПВО испытано |  |  |  |  | Диаметр ствола (текущий), мм |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  | Супервайзер |  |  |  |  | Направление, план/факт |  | 324 |  |  |
| Бур. Подрядчик |  |  |  |  | Мастер Бурильщик I смена / II смена |  |  |  |  | Кондуктор, план/факт |  | 244,5 |  |  |
| Подрядчик по растворам |  |  |  |  | Проект. гл. (верт.) |  |  |  |  | Эксплуатационная план/факт |  | 177,8 |  |  |
| Подрядчик по цементированию |  |  |  |  | Проект. гл. (ствол) |  |  |  |  | Пилотный ствол,пл/факт |  | 155,6 |  |  |
| Подрядчик по телеметрическому сопровождению |  |  |  |  | Альтитуда стола ротора, м |  |  |  |  | Горизонт 2, план/факт |  | 155,6 |  |  |
| Подрядчик по ВЗД |  |  |  |  | Радиус круга допуска, м |  |  |  |  | Глубина по стволу |  |  |  |  |
| Подрядчик по долотному сопровождению |  |  |  |  | Отход, м |  |  |  |  | Глубина по вертикали |  |  |  |  |
| Отбор керна |  |  |  |  | Проектный азимут, град |  |  |  |  | Проходка |  |  |  |  |
| Подрядчик по геофизическим работам |  |  |  |  | Пласт. давление (на вскрываемый секцией пласт), атм. |  |  |  |  | Тип сделки |  |  |  |  |
| Подрядчик по ГТИ |  |  |  |  | Пластовая температура, 0С |  |  |  |  | Нараст. стоимость скв. (при раздель. сервисе) |  |  |  |  |
| На 06:00 следующих суток |  |  |  | Глубина (ствол) |  | Проходка на 06:00 |  | Текущая операция |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ с 0:00 до 6:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткий обзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие операции с учетом времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Применимая ставка |  |  |  |
| От | До | Часы | Операции |  |  |  |  | Код операции | Вид работ | Забой | Суточная | Резервная | Ожидания | Простой |
|  |  | 0:00 |  |  |  |  |  | 1 | a |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0:00 |  |  |  |  |  | 1 | a |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0:00 |  |  |  |  |  | 1 | a |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0:00 |  |  |  |  |  | 1 | a |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Происшествия | НПВ 1 час и более | Аварии 3 часа и более | Ремонт 1 час и более | было |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не было | не было | не было | не было | не было |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение | Наращивание | СПО | Вспомогательные работы | КНБК | Ремонт 2% | Проработка | Крепление | ОЗЦ | ГИС на трубах | монтаж ПВО | Промывка | ПЗР | Снятие замера | ГИС на кабеле |
| Аварии |  | Осложнения |  | Ремонт оборудования свыше 2% |  | Брак в работе |  |  | Простои |  |  | Прочие |  |  |
| Режим бурения (проект / факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на долото, т |  |  | Момент, кН*м |  |  | Обороты (Ротор+ЗД), об/мин |  |  | Производительность насосов, л/сек |  |  | Давление, Атм |  |  |
| Буровой раствор (проект / факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип раствора | Вес раствора | Условная Вязкость | Пластическая вязкость. | ДНС | МВТ | СНС | Песок | Электростабильность | Фильтрация | РН | Соот. УВ/вода | V в скв. | V приг. | V общ. |
| № |  |  | Долото | Заб. двигатель | Эл-ты КНБК | Элементы КНБК | Элементы КНБК | Эл-ты КНБК | Элементы КНБК | Элементы КНБК | Элементы КНБК | Элементы КНБК | БТ, марка стали |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина КНБК, м |  |
| Рейсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № рейса |  | Диаметр | Модель | Код IADC | сер. № | Насадки | Глуб. от | До | Проходка, м |  | Часы бур | М/час | Код износа по IADC |  |
| Инклинометрия |  |  |  |  | Работа системы очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина (ствол) | зенит | Азимут | Глубина (верт) | Отход | ВС №1 |  | ВС № 2 |  | ВС № 3 |  | ВС № 4 (Гидроциклона) |  | Блок ФСУ |  |
|  |  |  |  |  | тип: |  | тип: |  | тип: |  | тип: |  | тип: |  |
|  |  |  |  |  | пескоотделитель |  | илоотделитель |  | центрифуга№1 |  | центрифуга№2 |  | дегазатор |  |
|  |  |  |  |  | тип: |  | тип: |  | тип: |  | тип: |  | тип: |  |
|  |  |  |  |  | Пластоиспытатель | план | факт | Результат ИП | Пластоиспытатель | план | факт | Результат ИП | Пластоиспытатель | Результат ИП |
| Наличие технологической техники, труб, материалов, долот, ВЗД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсадные трубы и НКТ |  |  |  |  |  | ГСМ и нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Ед. изм. | Расход на скважину | Остаток | Примечание остаток в шт. | Наименование |  | Остаток на начало суток, т. | Расход за сутки, т. | Расход с начала бурения, т. | Остаток на конец суток, т. | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснастка |  | количество | потребность, шт. | Материалы, хим.реагенты |  | сут.расход, тн. | остаток, тн. | ВЗД, т/б, керноотборный снаряд, прочее |  |  |  |  | количество | потребность |
|  |  |  | - |  |  |  |  | Забойные винтовые двигатели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  | Калибраторы и центраторы |  |  |  |  |  |  |
| Техника |  |  | раб/деж/рем |  |  |  |  | Гидравлические и механические ясы |  |  |  |  |  |  |
| Остальные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погода (min, max) |  | Расход Д/Т за сутки, тн | Расход нараст. Д/Т, тн | Расход нараст. Нефть, тн | остаток | Д/Т, тн | Нефть, тн | Персонал |  |  |  |  |  |  |
| Tемп-ра | -22 °С | 0,000 | 0,000 | 62,847 |  | 0,000 | 18,184 | Заказчик | 2 | Сервисы | 20 | Буровой Подрядчик |  | 65 |
| Аварии и травмы за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непроизводительное время |  |  |
| Заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО супервайзера |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗБС, ОЦЕНКУ КОТОРЫХ БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ НА ОСНОВАНИИ ЧЕК-ЛИСТОВ

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | Допуск персонала к работе | По приезду на объект |
| 2 | Обход буровой установки при запуске БУ после монтажа, передвижки | После монтажа, передвижки |
| 3 | Контрольный лист ежедневного аудита |  |
| 4 | Проверка состояния фонтанной безопасности | Каждую смену (безопасность) |
| 5 | Проверка состояния пожарной безопасности | Перед вскрытием продуктивного горизонта |
| 6 | Талевый канат, элементы талевой системы, штропа и элеваторы | Раз в две недели |
| 7 | Сосуды, работающие под давлением | 1 раз в две недели При первичном монтаже или переоснастке |
| 8 | Электробезопасность | Раз в месяц |
| 9 | Грузозахватные приспособления и тара | Раз в две недели |
| 10 | Аварийная сигнализация и блокировки | Раз в 10 дней |
| 11 | Вышкомонтажные работы | При ведении работ перед операцией(безопасность) |
| 12 | Монтаж / демонтаж МБУ | Перед операцией (безопасность) |
| 13 | Монтаж ПВО | До и после операции (безопасность) |
| 14 | Работа с грузоподъемными механизмами | Перед операцией (безопасность) |
| 15 | Огневые работы | Перед операцией (безопасность) |
| 16 | Сборка, разборка КНБК | При ведении работ (безопасность и качество) |
| 17 | СПО | Перед операцией (безопасность и качество) |
| 18 | Долив скважины | В процессе подъема труб из скважины(безопасность) |
| 19 | ПР и крепление обсадной колонны/хвостовика | Перед операцией (безопасность и качество) |
| 20 | ПР и крепление обсадной колонны/хвостовика | Перед операцией (безопасность и качество) |
| 21 | Буровые растворы и система очистки | перед бурением каждой секции, еженедельно, при отклонении параметров промывочной жидкости в течении часа (безопасность и качество) |
| 22 | Геофизические работы | Перед операцией (безопасность и качество) |
| 23 | Ловильные работы, связанные с повышенными нагрузками на талевую систему | Перед операцией (безопасность) |
| 24 | Установка углеводородных и кислотных ванн | Перед операцией (безопасность) |
| 25 | Экологическая безопасность | Еженедельно (безопасность) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ, ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КОТОРЫХ БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР ОБЯЗАН ЗАПРЕТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ

Буровой супервайзер имеет право принимать меры по недопущению буровым и сервисными подрядчиками нарушений утвержденного плана работ, стандартов производства работ, охраны труда и промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ в соответствии с приведенным ниже перечнем технологических и технических нарушений, требующих оперативной остановки процесса строительства скважины:

- отсутствие проектной документации на бурение, крепление скважины (утвержденные планы работ);

- несоответствие пусковой документации требованиям ПБНиГП;

- неисправность индикатора веса;

- несоответствие параметров бурового раствора требованиям план – программы на проводку скважины;

- неисправность системы очистки бурового раствора;

- отсутствие ПВО, неисправность ПВО и отсутствие в полном объеме документации на ПВО;

- подъем инструмента производится без контроля за доливом скважины (не фиксируется объем долива – вытеснение бурового раствора), долив скважины, производился раствором не соответствующим параметрам план-программы;

- отсутствие градуировочной емкости для долива скважины;

- ожидаемое вскрытие продуктивного горизонта за кругом допуска;

- отсутствие эксплуатационной колонны и необходимых химических реагентов на скважине за 100 м до вскрытия продуктивного горизонта;

- нарушение технологических регламентов, РД, ПБНиГП, охраны недр и окружающей среды;

- не выполнение пунктов предписаний предыдущих проверок в установленные сроки;

- превышение сроков наработки бурильного инструмента, УБТ, элементов КНБК.

Запись об остановке работ по строительству скважины производится в журнале проверки условий труда с указанием причин и с уведомлением начальника отдела супервайзинга бурения и руководства бурового подрядчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ФОРМЫ АКТОВ НА ОСТАНОВКУ РАБОТ, САМОВОЛЬНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ, РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ

|  |  | Форма №1 |
| --- | --- | --- |

АКТ

на самовольное возобновление производства работ по строительству (испытанию) скважины

Выдано _________________________________________________________________

(кем?) должность						Ф.И.О.

в _____ час ______ мин «________» _________________ 20__ г.

Работы были возобновлены в связи с:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отсутствие разрешения в связи с:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нарушения работы по строительству (испытанию) скважины, указанные в ЗАПРЕЩЕНИИ на производство работ по строительству (испытанию) скважины, выданном в _____ час ______ мин «________» _________________ 20__ г.  устранены / не устранены / устранены частично

_____________________________________________________________________________________

(указать не устраненные нарушения)

Представитель Заказчика:

________________

должность

________________/___________________/

подпись			Ф.И.О.

Акт в 1 экз. получил:

_____________________________________________________________________________

должность							подпись

/_______________________/

Ф.И.О.

____________________

время, дата

|  |  | Форма №2 |
| --- | --- | --- |

ЗАПРЕЩЕНИЕ

на производство работ по строительству (испытанию) скважины

Выдано _________________________________________________________________

должность						Ф.И.О.

в _____ час ______ мин «________» _________________ 20__ г.

Основание для выдачи запрещения:

Не устранены нарушения работы по строительству (испытанию) скважины, указанные в предупреждении о возможной приостановке работ, выданном в _____ час ______ мин «________» _________________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(перечень нарушений или несоблюдения требований Рабочего Проекта, ПБ, РД или др. с указанием документа и пунктов)

Работы по строительству (испытанию) скважины будут возобновлены после устранения всех указанных нарушений.

Представитель Заказчика:

________________

должность

________________/___________________/

подпись			Ф.И.О.

Запрещение в 1 экз. получил:

_____________________________________________________________________________

должность							подпись

/_______________________/

Ф.И.О.

____________________

время, дата

|  |  | Форма №3 |
| --- | --- | --- |

РАЗРЕЩЕНИЕ

на возобновление производства работ по строительству (испытанию) скважины

Выдано _________________________________________________________________

должность						Ф.И.О.

в _____ час ______ мин «________» _________________ 200__ г.

Основание для выдачи разрешения:

устранены нарушения работы по строительству (испытанию) скважины, указанные в предупреждении о возможной приостановке работ, выданном в _____ час ______ мин «________» _________________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(перечень нарушений или несоблюдения требований Рабочего Проекта, ПБ, СТП, РД или др. с указанием документа и пунктов)

Представитель Заказчика:

________________

должность

________________/___________________/

подпись			Ф.И.О.

Разрешение в 1 экз. получил:

_____________________________________________________________________________

должность							подпись

/_______________________/

Ф.И.О.

____________________

время, дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. ФОРМА РАБОЧЕГО ЛИСТА УПРАВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

| Наименование операции | Участники/исполнители |  |
| --- | --- | --- |
| Описание работы (кратко): |  |  |
| Возможные опасности: |  | №№ листов опасности |
| - В области промышленной безопасности: - - В области охраны труда: - - В области охраны окружающей среды: - |  |  |
| Критерии Качества для критической операции и результата: 1. (наименование, единица измерения) 2. (наименование, единица измерения) 3. (наименование, единица измерения) 4. (наименование, единица измерения) |  |  |
| Чек-листы - Программа на проведение операции, корректность расчетов - Инструменты и материалы, задействованные в критической операции - Персонал, включая СИЗ и СКЗ - Оборудование Буровой Установки, задействованное в критической операции - Место для проведения критической операции (кустовая площадка, пол буровой и т.д.) |  |  |
| Ответственные за исполнение (поэтапно) и передача ответственности: 1 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 2 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 3 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 4 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) |  |  |
| Ключевые мероприятия и точки контроля: - Выполнение корректирующих мероприятий по выявленным в чек-листах опасностям - Оценка рисков перед проведением операции, обсуждение их на собрании. - Проведение в полном объеме собрания перед началом критической операции, обратная связь от исполнителей - Ключевые точки контроля (со стороны супервайзера) во время операции, сбор данных (3.1, 3.2, 3.3…..3.10) - Действия и коммуникация при ЧС во время критической операции. - Проведение собрания по завершению операции (обсуждение результатов, предложения по улучшению) - Корректность заполнения выходных форм (акты, отчеты и др.) |  |  |

Рабочий лист управления критической операцией (пример заполнения):

| Наименование операции: Спуск ОК 178 | Участники/исполнители: Буровая вахта, буровой мастер, инженер по растворам, инженер станции ГТИ, буровой супервайзер |  |
| --- | --- | --- |
| Описание работы (кратко): Спуск ОК 178 на гл. 3400 м с промежуточными промывками на гл 1200 м и 3000 м |  |  |
| Возможные опасности: |  | №№ чек - листов |
| - В области промышленной безопасности: - падение рабочего на приемном мосте; - падение обсадной трубы при затаскивании на буровую; - и т.п. - В обеспечении качества: -начало работ без разрешения; - свинчивание труб без контроля и регистрации момента; - оставление шаблона в трубах; - прихват обсадной колонны при промежуточной промывке; - и т.п. - В области охраны окружающей среды: -разлив бурового раствора на территории куста при ГНВП |  |  |
|  |  | № 2 № 7 № 7 № 7 № 7 № 7 № 10 |
| Критерии Качества для критической операции и результата: 1. скорость спуска не более 0,5 м/с 2. момент свинчивания обсадных труб 900 кг*м 3. глубина установки башмака 3400 м 4. наличие циркуляции после спуска с расходом 5 л/с 5. (наименование, единица измерения) |  |  |
| Чек-листы № 2 Требования к площадкам, лестницам № 7 Спуск обсадной колонны № 10 ГНВП и ОФ |  |  |
| Ответственные за исполнение (поэтапно) и передача ответственности: 1 этап – шаблонирование труб (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 2 этап – свинчивание труб, контроль момента (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 3 этап – долив колонны (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 4 этап – промежуточная промывка (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) И т.д. |  |  |
| Ключевые мероприятия и точки контроля: - Выполнение корректирующих мероприятий по выявленным в чек-листах опасностям - Оценка рисков перед проведением операции, обсуждение их на собрании. - Проведение в полном объеме собрания перед началом критической операции, обратная связь от исполнителей (прил.1) - Ключевые точки контроля: - свинчивание и спуск первых 10-ти обсадных труб; - выход ОК178 из башмака кондуктора; - промежуточная промывка; - спуск последних 10-ти обсадных труб; - вызов и восстановление циркуляции после спуска. - Действия и коммуникация при ЧС или нештатной ситуации во время критической операции: -в случае ГНВП действия согласно ПЛА (п. №….., стр. ..); - в случае разгрузки более ___ т действовать согласно Плана работ на спуск – п.№ Действия в случае нештатной ситуации; - в случае прихвата действия согласно «Мероприятиям по безаварийному ведению работ» (п.4.5. стр. 24); - Проведение собрания по завершению операции (обсуждение результатов, предложения по улучшению) - Корректность заполнения выходных форм (акты, отчеты и др.) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

| Наименование операции: спуск ОК178 мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участники собрания: буровая вахта, буровой мастер, инженер по растворам, инженер ГТИ |  |  |
| Основные этапы операции: (последовательность и одновременные работы, передача ответственности) 1. Подготовка буровой и оборудования к спуску. 2. Проверка обсадной колонны и её замер. 3. Спуск хвостовика (шаблонировка труб, скорость спуска , момент свинчивания)4. Долив колонны 5. Промежуточные промывки |  |  |
| Основные риски при выполнении: | К чему это может привести: |  |
| 1. в ПБОТОС при выполнении операции: - падение обсадной трубы при затаскивании; 2. в Качестве при выполнении операции: - не достаточный момент свинчивания; - оставление шаблона в обсадной трубе 3. в Качестве результата операции: - недопуск ОК 178 до проектной глубины | 1. Травмирование пом.бурильщика 2. «Полет» или негерметичность обсадной колонны. 3. Подъем обсадной колонны (отбраковка труб, прихват) или работа забойным фрезом при разбуривании оснастки. 4. Извлечение колонны и перебур |  |
| Как избежать рисков: 1. Проверить грузозахватные приспособления и исправность вспом.лебедки. 2. Проверить исправность моментомера, наличие тарировочной таблицы, знания исполнителями требуемых величин момента свинчивания 3. Назначить ответственного за шаблон. Голосовое оповещение о выходе шаблона. 4. В случае разгрузки более ___т определить порядок действий и ответственных за каждый шаг. Проверить опросом знание этих действий персоналом. |  |  |
| Если произошло отклонение в Качестве: |  | Если получена травма: |
| 1. Замена или ремонт ключа в случае невозможности свинчивания с требуемым моментом 2. Оценить риск подъема колонны в случае оставления шаблона (в обсаженном стволе или открытом, были осложнения при спуске?) 3. Вызов циркуляции, промывка и допуск с промывкой |  | 1. Оказать первую помощь – определить место аптечки и ответственных. 2. Вызвать в случае необходимости скорую помощь – проверить схему оповещения 3. Принять меры к сохранению места происшествия, в случае невозможности провести фото, видео съемку. 4. и т.п. |
| Действия при ЧС |  | Контакты при ЧС |

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ ОПЕРАЦИЙ, ПРИСУТСТВИЕ НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

- Работа пусковой комиссии (конференции).

- Проведение УТЗ согласно ПЛА.

- Монтаж-демонтаж стволовой части ПВО, колонной головки и фонтанной арматуры;

- Опрессовка ПВО, фонтанной арматуры и межколонного пространства; манифольда, обсадной колонны, хвостовиков; цементного камня, цементных мостов, бурильного инструмента перед спуском хвостовика.

- Начало сборки-разборки КНБК.

- Пробный запуск на устье забойного двигателя.

- Замер наружного диаметра долот, фрезов, калибраторов и прочих элементов КНБК перед спуском в скважину и после их подъема.

- Спуск последних пяти свечей в скважину.

- Приработка долота на забое до подбора оптимального режима бурения.

- Подъем первых десяти свеч с контролем порядка организации режима долива скважины.

- Спуск / подъем бурильной (обсадной) в интервале осложнений (затяжек, посадок).

- Сборка клина-отклонителя, спуск первых пяти (или другое) свечей с контролем скорости спуска.

- Ориентирование клина-отклонителя.

- Начало фрезерования «окна» в обсадной колонне до момента подбора оптимального режима.

- Проработка открытого ствола для устранения осложнений (затяжек, посадок), выявленных при СПО, шаблонировке или бурении.

- Закачка вязкоупругих, кольматационных и тампонирующих пачек.

- Замер параметров бурового раствора при вскрытии продуктивных горизонтов.

- Сборка / разборка снаряда для отбора керна, замер его габаритов, спуск последних десяти свечей, бурения с отбором керна, «подрезка» керна и подъём первых пяти свечей.

- Испытание нового оборудования, инструмента или технологии.

- Глушение скважины при ликвидации ГНВП, замер избыточного давления при тех. отстое и разрядке давления.

- Сборка первых пяти (или другое) обсадных труб совместно с оснасткой обсадной колонны, установка устройств для ступенчатого цементирования, заколонныхпакеров, промежуточные промывки, спуск последних пяти (или другое) обсадных труб.

- Сборка оснастки и всего хвостовика (обсадная колонна 102 и 114 мм), промывке после его спуска до выхода из колонны, допуск пяти последних свечей до проектной глубины спуска.

- Активация оснастки хвостовика.

- Установка продавочной пробки в цементировочную головку перед началом цементирования, цементирование обсадных колонн (в т.ч. хвостовиков).

- Отсоединение спускного инструмента от спущенного хвостовика.

- Сборка мостовой пробки (пакера), спуск первых пяти (или другое) свечей с контролем скорости спуска, её активация после спуска, отсоединение установочного инструмента, опрессовка.

- Работы по отвороту бурильных (обсадных) колонн при прихвате, их резки или отстрелу.

- Работы по расхаживанию геофизического кабеля при прихвате.

- Ловильные работы.

- Монтаж/демонтаж вышки и подроторного основания МБУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШОК

- Шкала оценки качества работы (ШОК) используется для оценки качества работы Подрядчика и расчета окончательной стоимости работ по каждой скважине в отдельности с учетом суммы вычета, рассчитанной согласно ШОК, являющейся приложением и неотъемлемой частью договоров на выполнение работ по бурению скважин/ЗБС или договоров на инженерно-технологическое сопровождение при бурении/ЗБС.

- В шкале оценки качества работ рассматриваются следующие показатели:

- перечень отклонений от проекта работ и технологии бурения/ЗБС;

- нарушения по ОТ, ПБ и ООС;

- коэффициент качества работ;

- фиксированные штрафы (в руб.) от суточной ставки по виду работ или за каждый случай выявленного нарушения.

- Недопущение отклонений и нарушений, указанных в ШОК, возложено на руководителей и специалистов Подрядной организации, а контроль – на руководителей и специалистов Заказчика.

- Оформление шкалы оценки качества работы производится не позднее последнего дня отчетного периода, и возлагается на ответственное лицо, назначенное Подрядчиком.

- Ответственное лицо от Подрядчика представляет ШОК по законченной бурением скважине в Службу ЗГД по бурению на рассмотрение.

- Заказчик в лице руководителей и специалистов Службы ЗГД по бурению обязаны в течение двух суток рассмотреть шкалу оценки качества работ на наличие/отсутствие отклонений или нарушений, выявленных в ходе бурения скважины, а также согласовать наличие/отсутствие замечаний со стороны СП, подчиненных заместителю генерального директора по ПБ, ОТ и ОС с руководителем вышеуказанных СП (либо руководителями СП, подчиненных заместителю генерального директора по ПБ, ОТ и ОС).

- Очередность рассмотрения ШОК в Обществе:

- ведущий буровой супервайзер Заказчика;

- куратор договора с подрядной организацией со стороны Службы ЗГД по бурению;

- руководители управления супервайзинга бурения, управления технологий и инжиниринга бурения, управления по организации буровых работ;

- руководитель СП, подчиненных заместителю генерального директора по ПБ, ОТ и ОС (либо руководители СП по направлениям ПБ, ОТ и ОС);

- руководитель подрядной организации.

- При наличии отклонений или нарушений в ходе бурения скважины, работники, вышеуказанные в п.7, доводят до сведения данный/е факт/ы до ответственного лица от Подрядчика с приложением подтверждающих документов (акты проверок, фото/видеоматериалы и др.).

- После обсуждения выявленных несоответствий шкала оценки качества работ подписывается руководителями и специалистами Службы ЗГД по бурению и Подрядной организации с отметками о применении коэффициента качества или фиксированного штрафа по тому или иному показателю ШОК.

- В свою очередь ответственное лицо от Подрядчика доводит до сведения своего непосредственного руководителя предъявленные отклонения для принятия мер по их предупреждению и недопущению при бурении/ЗБС следующих скважин.

- В случаях возникновения разногласий по предъявленным отклонениям или нарушениям данный вопрос рассматривается и решается в трехдневный срок коллегиально с участием заместителя генерального директора по бурению Общества и технического руководителя (главного инженера) подрядной организации.

- При отсутствии замечаний по ШОК шкала подписывается без каких-либо отметок. Не допускается подписание неуполномоченными для этого лицами.

- Подписанная шкала оценки качества работ сдается куратором в отдел производственного планирования, экономического анализа эффективности бурения и реконструкции скважин Общества для расчета окончательной стоимости работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. Перечень вводных заданий для проведения буровым супервайзером УТЗ по предупреждению аварий в бурении

- ГНВП при бурении или промывке скважины.

- ГНВП при СПО.

- ГНВП при спуске обсадной колонны.

- ГНВП при отсутствии в скважине бурильных (обсадных) труб.

- ГНВП при проведении геофизических или про-стрелочно-взрывных работ.

- Открытый фонтан при бурении и (или) испытании (освоении) скважины.

- ГНВП при бурении или промывке скважины.

- ГНВП при спускоподъёмных операциях.

- Пожар на бурящейся скважине (на буровой установке).

- Пожар в помещении аварийной ДЭС.

- Пожар на нефтяной емкости (емкости хранения ГСМ).

- Пожар в жилом городке.

- Порыв (разгерметизация) нагнетательной линии бурового насоса (манифольда).

- Разлив химических реагентов.

- ГНВП, нарушение герметичности ФА, пожар на скважине, сданной в эксплуатацию.

- Прихват после наращивания.

- Резкий рост крутящего момента при проработке.

- Падение давления при бурении.

- Рост давления при бурении.

- Затяжки при отрыве от забоя.

- Отключение электроэнергии, переход на ДЭС.

- Отказ привода лебедки, переход на аварийный привод.

Периодичность проведения учебных тревог по тревоге «Выброс» не реже 1 раза в месяц с каждой вахтой. При вскрытых продуктивных пластах учебную тревогу по тревоге «Выброс» необходимо проводить ежесменно (при смене вахты, бригады). При проведении технологических операций (ГИС, гидроразрыв пласта, ремонтно-изоляционные работы, перфорация и т.п., не позволяющих выполнить действия по герметизации устья скважины превентором) учебная тревога «Выброс» проводится теоретически с имитацией действий по герметизации устья скважины.

Прочие учебные тревоги проводятся не реже одного раза в месяц с каждой вахтой путем проведения теоретического опроса на знание действий по предупреждению аварийных ситуаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ЭЛЕМЕНТОВ КНБК

| Месторождение: | Куст, скважина: |
| --- | --- |
| Буровой подрядчик: | Буровой супервайзер: |
| Подрядчик по ННБ: | Буровой мастер: |
|  | Инженер по ННБ: |

| № | Наименование требований | Результат проверки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «+» | «-» |  |
| 1. Документация |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие Программы на бурение скважины с информацией: - режимы бурения, проработок, СПО; - коэффициенты запаса прочности по пределу текучести и усталостному износу; - лимитные значения осевых и крутильных нагрузок; - моменты свинчивания резьбовых соединений СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников и элементов КНБК; - лимит осевой нагрузки для недопущения складывания бурильной колонны; - меры по снижению вибрационных нагрузок. |  |  |  |
| 1.2 | Наличие у бурового подрядчика паспортов, сертификатов соответствия и инструкции по эксплуатации, учету наработки и отбраковки СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников. |  |  |  |
| 1.3 | Наличие у подрядчика по ННБ паспортов, сертификатов соответствия и инструкции по эксплуатации и учету наработки на все элементы КНБК. |  |  |  |
| 1.4 | Наличие Меры бурильного инструмента. |  |  |  |
| 1.5 | Наличие у подрядчика по ННБ фактической схемы сборки КНБК с указанием актуальных действительных размеров. |  |  |  |
| 1.6 | Наличие у бурового подрядчика Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников с информацией по их текущей наработке, а также с указанием значений предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 1.7 | Наличие у подрядчика по ННБ Приложения к паспортам всех элементов КНБК с информацией по их текущей наработке, а также с указанием значений предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 2. Персонал |  |  |  |  |
| 2.1 | Персонал бурового подрядчика ознакомлен под роспись с документами, определяющими порядок эксплуатации и учета наработки СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников (инструкция по эксплуатации и учету наработки, паспорта). |  |  |  |
| 2.2 | Персонал подрядчика по ННБ ознакомлен под роспись с документами, определяющими порядок эксплуатации и учета наработки элементов КНБК (инструкция по эксплуатации, паспорта). |  |  |  |
| 2.3 | Персонал ознакомлен под роспись с Программой на бурение скважины (режимы бурения, СПО, лимиты нагрузок – осевых и крутильных, меры по снижению вибрационных нагрузок на элементы бурильной колонны и КНБК). |  |  |  |
| 2.4 | Ознакомление буровой бригады, подрядчиков по ННБ и ГТИ с Мерой бурильного инструмента (под роспись). |  |  |  |
| 2.5 | Ознакомление бурового подрядчика со схемой сборки КНБК (под роспись). |  |  |  |
| 2.6 | Наличие инструктажа буровой бригаде перед сборкой/разборкой КНБК. |  |  |  |
| 3. Оборудование, материалы |  |  |  |  |
|  | 3.1 Долото |  |  |  |
| 3.1.1 | Без наработки с момента изготовления или восстановления. |  |  |  |
| 3.1.2 | Соответствие типоразмера Программе по бурению. |  |  |  |
| 3.1.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации долота режимам бурения, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.1.4 | Проверить текущий код износа (по методике IADC). |  |  |  |
| 3.1.5 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 3.1.6 | Наличие защитного колпачка на резьбе и маркировки на долоте. |  |  |  |
| 3.1.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.1.8 | Проверить диаметр (шаблоном) и состояние вооружения. |  |  |  |
| 3.1.9 | Наличие и диаметр насадок в соответствии с долотной программой. |  |  |  |
| 3.1.10 | Наличие доски отворота под все типоразмеры долот. |  |  |  |
| 3.1.11 | Для шарошечных долот проверить вращение шарошек и их люфт. |  |  |  |
| 3.1.12 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.1.13 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
|  | 3.2 Винтовые забойные двигатели (ВЗД) |  |  |  |
| 3.2.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.2.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.2.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.2.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.2.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.2.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.2.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.2.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.2.9 | Проверка осевого и радиального люфтов в соответствии с инструкцией подрядчика по ННБ. |  |  |  |
| 3.2.10 | Соответствие угла перекоса ВЗД требованиям Программы. |  |  |  |
| 3.2.11 | Соответствие типоразмера стабилизатора на подшипниковой секции ВЗД требованиям Программы. |  |  |  |
| 3.2.12 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.2.13 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.2.14 | Наличие Приложения к паспорту ВЗД с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.3 Роторно-управляемая система |  |  |  |
| 3.3.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.3.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.3.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.3.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.3.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.3.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.3.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.3.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.3.9 | Соответствие типоразмеров стабилизаторов требованиям Программы на бурение/ ННБ. |  |  |  |
| 3.3.10 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.3.11 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.3.12 | Наличие Приложения к паспорту РУС с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.4 Телесистема / приборы каротажа во время бурения |  |  |  |
| 3.4.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.4.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.4.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.4.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.4.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.4.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.4.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.4.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.4.9 | Исполнение корпуса (гибкое, жесткое) соответствует требованиям Программы на бурение / ННБ. |  |  |  |
| 3.4.10 | Соответствие типоразмеров и количества стабилизаторов требованиям Программы на бурение/ ННБ. |  |  |  |
| 3.4.11 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.4.12 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.4.13 | Наличие Приложения к паспорту телесистемы/прибора каротажа с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.5 Ясс, усилитель ясса (акселератор) |  |  |  |
| 3.5.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.5.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.5.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.5.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.5.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.5.6 | Соответствие настроек ясса (осевая нагрузка срабатывания защелок) требованиям Программы на бурение / ННБ. |  |  |  |
| 3.5.7 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.5.8 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.5.9 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.5.10 | Наличие предохранительных заглушек (колпак, пробка), защитные кожуха. |  |  |  |
| 3.5.11 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.5.12 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.5.13 | Наличие Приложения к паспорту ясса, усилителя ясса с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.6 Переводники, переливные и обратные клапана |  |  |  |
| 3.6.1 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.6.2 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.6.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.6.4 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по количеству свинчиваний/развинчиваний или по часам циркуляции, или по метрам и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.6.5 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.6.6 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.6.7 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.6.8 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.6.9 | Наличие Приложения к паспорту РУС с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
| 3.6.10 | Наличие Приложения к паспортам переводников, переливных и обратных клапанов с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.7 СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ |  |  |  |
| 3.7.1 | Типоразмер, класс, группа прочности, указанные в паспорте, соответствуют требованиям Программы на бурение. |  |  |  |
| 3.7.2 | Наличие маркировки и её соответствие паспортным данным. |  |  |  |
| 3.7.3 | Мера составлена в соответствии с требованиями Программы на бурение (распределение бурильной колонны по типоразмеру, группе прочности, толщине стенки). |  |  |  |
| 3.7.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.7.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.7.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по пробуренным метрам или по часам циркуляции, или по количеству свинчиваний/развинчиваний и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.7.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.7.8 | Наличие защитных колпачков. |  |  |  |
| 3.7.9 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.7.10 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.7.11 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.7.12 | Наличие Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ с информацией о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
| 3.7.13 | Наличие Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ с отметками о проведении контрольных замеров резьб и диаметра замков, смены рабочих и нерабочих соединений в соответствии с требованиями инструкции/регламента по эксплуатации. |  |  |  |
|  | 3.8 Смазочные материалы |  |  |  |
| 3.8.1 | Наличие в необходимом количестве. |  |  |  |
| 3.8.2 | Соответствие марки условиям эксплуатации. |  |  |  |
| 3.8.3 | Проверка срока годности. |  |  |  |
| 3.8.4 | Наличие паспорта, сертификата соответствия. |  |  |  |
| 3.8.5 | Соответствие температурным режимам работы. |  |  |  |
| 3.8.6 | Внешний осмотр (герметичность и целостность тары). |  |  |  |

Минимальные требования к периодичности проведения проверки по чек-листу:

1.Перед началом бурения каждой секции (секция под направление может быть исключением).

2.При завозе нового оборудования на объект буровых работ.

3.При заезде нового супервайзера на объект буровых работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26. ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К СПУСКУ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ ИЛИ ХВОСТОВИКА

| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Куст, скважина: |
| --- | --- |
| Месторождение: | Буровой супервайзер: |
| Буровой подрядчик: | Буровой мастер: |
| Дата заполнения: | Дата спуска обсадной колонны: |

| № | Наименование требований | Результат проверки |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «+» | «-» |  |  |  |
| 1.Документация |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Акт готовности скважины к спуску обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Акт готовности бурового оборудования и инструмента к спуску обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Согласованный план работ на спуск обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мера и схема обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Наличие расчетов: - дохождения обсадной колонны/хвостовика до финального забоя; - соответствия расчетного веса обсадной колонны (при подъеме с финального забоя) грузоподъемности буровой установки х 0.9; - коэффициента запаса прочности (по пределу текучести) при подъеме обсадной колонны с финального забоя. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Наличие карты спуска обсадной колонны/хвостовика (сопоставление расчетного и фактического весов при спуске обсадной колонны/хвостовика). |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Наличие паспортов на вышку, ключи и оборудование спуско-подъемного комплекса буровой установки. |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Наличие Актов ультразвуковой дефектоскопии на все элементы оборудования, работающего под нагрузкой (кронблок, талевый блок, крюкоблок, гидравлический ключ, УМК, штропа, ПКР, элеватор, спайдер). |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наименование/шифр завезенного на объект оборудования заканчивания соответствует перечню оборудования заканчивания в плане работ на спуск обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Акт проведения сверки и корректировки датчиков веса ГИВ, ГТИ. Памятка проверки веса представлена в Приложении 1. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Наличие паспортов на каждый элемент оборудования заканчивания. Требования к содержанию паспорта представлены в Приложении 2. |  |  |  |  |  |
| 2.Персонал |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удостоверение об аттестации по профессии: - бурильщик; - пом. Бурильщика; - слесарь, электрик. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Удостоверение стропальщика (в т.ч. у членов буровой вахты). |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Удостоверение об аттестации по охране труда и промышленной безопасности (А.1, Б.2.2, Б.2.6) у всего персонала, задействованного в работе. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Удостоверения об аттестации по курсу «Контроль скважины при ГНВП» (весь персонал). |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Наличие списка персонала, допущенного к управлению вспомогательной лебедкой. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Наличие полного состава буровой вахты. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ознакомление под роспись с Инструкцией Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» № П3-05 И-0016. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | График дежурства на рабочей площадке ответственного ИТР от бурового подрядчика на протяжении всего времени сборки и спуска обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Ознакомление бурового подрядчика под роспись с Планом работ по спуску и Мерой обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Ознакомление ответственных за свинчивание обсадных труб со значениями требуемого момента свинчивания. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Соответствие спецодежды и СИЗ Положению Компании «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании» № П3-05 Р-0888 - наличие СИЗ рук, головы; - наличие обуви с металлическим подноском; - наличие защитных очков; - наличие двух предохранительных поясов. |  |  |  |  |  |
| 3.Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Буровая вышка |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Вышка отцентрирована. Наличие Акта о центровки вышки. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Ветровые оттяжки вышки исправны и испытаны. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Наличие/исправность ограждений балкона верхового рабочего. |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Наличие/исправность лестниц и их ограждений. |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Наличие системы для эвакуации верхового рабочего. |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Талевый канат |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наличие сертификата завода-изготовителя. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Ведется наработка талевого каната. Текущий уровень наработки не потребует проведения перетяжки во время спуска обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | На канате отсутствуют следующие дефекты: - одна из прядей оборвана или имеется выдавливание проволок; - выдавлен сердечник каната или пряди; - деформация в виде волнистости, увеличения или уменьшения диаметра; - имеется скрутка, залом или изгиб; - имеются следы пребывания в условиях высокой температуры. |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Буровая лебедка |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Наличие и исправность противозатаскивателя. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Износ тормозных колодок в пределах спецификации. |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Правильная навивка талевого каната на барабан. |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Механизм крепления мертвого конца выполнен: - все болты и гайки зажимного устройства законтрены; - наличие прижимных планок, удерживающих канат; - наличие метки или жимка для оценки вытяжки каната из зажимного устройства. |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 ВСП |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Проверка работоспособности механизма подачи штропов, вращения стволовой части. |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Соответствие длины штропов. |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Соответствие типоразмера промывочного переводника ВСП спускаемой обсадной колонне. |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Наличие и работоспособность двух шаровых кранов (ручного и механического). |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Проверка свободного хождения электрических и гидравлических линий ВСП вдоль вышки. |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Проверка установки отсечки по моменту свинчивания для промывочного переводника согласно паспортным данным. |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 | Контроль шплинтовки и наличия контрагаек на элементах ВСП. |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 | Проверка выполнения графика ППР элементов ВСП в Журнале регистрации ППР. |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Вспомогательная лебедка |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Правильная навивка талевого каната на барабан. |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Отсутствие видимых дефектов на канате. |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Исправность крюка и защелки. |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Крюкоблок |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Исправность защелки крюка. |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Работоспособность фиксатора, предотвращающего крюк от вращения. |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Наличие защитного кожуха шкивов. |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Отсутствие деформаций крюка. |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Штропа |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Отсутствие дефектов/деформации. |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Соответствие применяемому типу элеватора. |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 Элеватор |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Типоразмер/Грузоподъемность (соответствие п.1.5 и типоразмеру спускаемой обсадной колонны/хвостовика). |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Запорные механизмы (исправность защелки). |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | Визуальный осмотр (отсутствие трещин и сварных швов, износа проточки под муфту). |  |  |  |  |  |
| 3.8.4 | Соответствие крепежных деталей, звеньев (гайки, болты, шплинты, шпильки). |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 | Буровым подрядчиком проведена проверка элеватора в соответствии с порядком его отбраковки (критериев износа) с помощью инструментальных замеров. |  |  |  |  |  |
| 3.8.6 | Соответствие применяемому типу штропов. |  |  |  |  |  |
| 3.8.7 | Наличие резервного элеватора. |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 Спайдер-элеватор |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Типоразмер плашек. |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Визуальный осмотр (трещины или отсутствующие гайки и болты). |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Работоспособность пневматической линии. |  |  |  |  |  |
| 3.9.4 | Отсутствие дефектов сухарей и клиньев. |  |  |  |  |  |
| 3.9.5 | Наличие резервного спайдер-элеватора. |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 Гидравлический ключ |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Наличие и исправность моментомера. |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Типоразмер челюстей и сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Состояние сухарей (акт проверки сухарных механизмов). |  |  |  |  |  |
| 3.10.4 | Наличие запасных сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.10.5 | Исправность запорной дверцы и блокировок. |  |  |  |  |  |
| 3.10.6 | Наличие страхового каната. |  |  |  |  |  |
| 3.10.7 | Наличие резервного гидравлического ключа. |  |  |  |  |  |
| 3.10.8 | Наличие откалиброванного оборудования для записи крутящего момента при свинчивании. |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 Машинный ключ (УМК) |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Работоспособность противовеса. |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 | Наличие и исправность моментомера. |  |  |  |  |  |
| 3.11.3 | Типоразмер сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.11.4 | Состояние сухарей (акт проверки сухарных механизмов). |  |  |  |  |  |
| 3.11.5 | Наличие запасных сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.11.6 | Наличие страхового каната. |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 Рабочая площадка / Приемные мостки, стеллажи |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Порядок на рабочей площадке. |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 | Порядок на приемных мостках. |  |  |  |  |  |
| 3.12.3 | Наличие противооткатных стоек, перильных ограждений. |  |  |  |  |  |
| 3.12.4 | Одинаковая высота приемных мостков и стеллажей, горизонтальность. |  |  |  |  |  |
| 3.12.5 | Наличие деревянных подкладок под трубы. |  |  |  |  |  |
| 3.12.6 | Устойчивость стеллажей, отсутствие отрицательного наклона. |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 Проверка ручного инструмента, материалов и иного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 | Наличие и исправность щёток для очистки резьбы. |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 | Наличие инструментов нанесения смазки. |  |  |  |  |  |
| 3.13.3 | Цепь цепного ключа без видимых повреждений и разорванных звеньев. |  |  |  |  |  |
| 3.13.4 | Наличие крючков для раскатывания обсадных труб. |  |  |  |  |  |
| 3.13.5 | Наличие стропов необходимой грузоподъемности. На стропе присутствует маркировочная бирка. |  |  |  |  |  |
| 3.13.6 | На стропах отсутствуют следующие дефекты: - деформирован или изношен коуш; - смещение каната в заплётке; - повреждение или отсутствие защитных элементов; - выступающие концы проволоки; - крюки без защёлок. |  |  |  |  |  |
| 3.13.7 | Наличие смазки для резьбовых соединений в соответствии с Планом работ на спуск. |  |  |  |  |  |
| 3.13.8 | Наличие паровой передвижной установки при работе в зимних условиях. |  |  |  |  |  |
| 3.13.9 | Обеспечение подвода паровой линии или рукава с теплым воздухом к столу ротора при работе в зимних условиях. |  |  |  |  |  |
| 3.13.10 | Обеспечение подвода к столу ротора воздушной линий для продувки оборудования в случае попадания на него бурового раствора. |  |  |  |  |  |
| 3.13.11 | Обеспечение подогрева подсвечника. |  |  |  |  |  |
| 3.13.12 | Наличие приспособлений для долива. |  |  |  |  |  |
| 3.13.13 | Наличие промывочного переводника, его соответствие типоразмеру спускаемой обсадной колонны. |  |  |  |  |  |
|  | 3.14 Оснастка, обсадные трубы |  |  |  |  |  |
| 3.14.1 | Завезена оснастка в соответствии с требованиями Плана работ на спуск обсадной колонны. Наличие паспортов. |  |  |  |  |  |
| 3.14.2 | Завезена обсадная труба (и/или фильтра) необходимого типоразмера и требуемого количества (с учетом запаса). Наличие сертификатов качества на обсадные трубы. Соответствие маркировки на обсадной трубе данным сертификата качества. |  |  |  |  |  |
| 3.14.3 | Резьбовые соединения почищены от заводской консервационной смазки (при необходимости). |  |  |  |  |  |
| 3.14.4 | Наличие предохранительных колпаков для защиты резьбы во время затаскивания труб на рабочую площадку. |  |  |  |  |  |
| 3.14.5 | Обсадные трубы на стеллажах обследованы на наличие повреждений (проверены марка, резьбовые соединения). |  |  |  |  |  |
| 3.14.6 | Обсадные трубы, имеющие дефекты, отбракованы. Возможность их спуска в скважину исключена. Составлен акт отбраковки. |  |  |  |  |  |
| 3.14.7 | Наличие и удовлетворительное состояние переводников необходимых типоразмеров (сертификаты, паспорта). |  |  |  |  |  |
| 3.14.8 | Наличие подгоночных патрубков (сертификаты, паспорта). |  |  |  |  |  |
| 3.14.9 | Наличие шаблонов для обсадных труб необходимого диаметра (паспорта). Типоразмеры шаблонов соответствуют типоразмеру спускаемых обсадных труб (в соответствии с требованиями ГОСТ 632-80). Применение стальных самодельных шаблонов недопустимо. |  |  |  |  |  |
| 3.14.10 | Согласно процедуре, обозначенной в ПЛА: Наличие аварийной трубы с переводником под спускаемую обсадную колонну и двух шаровых кранов. Наличие Акта опрессовки. Соответствие наружного диаметра аварийной трубы диаметру трубных плашек превентора. |  |  |  |  |  |
| 3.14.11 | Соответствие присоединительной резьбы всех элементов оснастки присоединительной резьбе обсадной трубы. |  |  |  |  |  |
| 4.Процедуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трубы, признанные годными к спуску, пронумерованы и замерены стальной рулеткой. Каждая труба записывается в Меру под своим номером с указанием её длины, группы прочности, толщины стенки, завода-изготовителя, номера трубы и типа резьбового соединения. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Замер длины обсадных труб проводится составом ИТР буровой подрядчика под контролем представителя Заказчика на объекте (супервайзера). |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подана заявка на дежурство цементировочного агрегата на время спуска обсадной колонны. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Собрание с персоналом до начала выполнения работ: - Буровой супервайзер организовывает подготовку и проведение собрания с персоналом, участвующим в выполнении работ по спуску обсадной колонны / хвостовика; - Заполняются план совещания и рабочий лист управления рисками при спуске обсадной колонны (с составлением блок-схемы процесса); - Рассматриваются извлеченные уроки по результатам предыдущих спусков обсадных колонн / хвостовиков; - Результаты собрания фиксируются под роспись в Журнале инструктажей. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Назначен ответственный за шаблонировку обсадных труб и контроль «выхода» шаблона. |  |  |  |  |  |

Минимальные требования к периодичности проведения проверки по чек-листу:

До начала выполнения работ по спуску обсадной колонны / хвостовика

Приложение 1

Памятка проверки веса

ПАМЯТКА

О необходимости проведения сверки датчиков веса ГИВ, ГТИ и ИВЭ с составлением акта.

Без акта проверки датчиков спуск обсадной колонны/хвостовика запрещается!

Проверка датчиков веса проводится:

- При подъеме шаблонирующей КНБК на глубине 500м;

- При спуске хвостовика до глубины с зенитным углом до 30 градусов.

Порядок проверки индикатора веса при подъеме шаблонирующей КНБК:

- Освободить элеватор для подъема труб от инструмента и опустить его на высоту 1 – 2 м над ротором.

- При наличии ГИВ-6 выполнить сверку показаний.

С помощью пресс-бачка установить стрелку основного указателя на делении 10 (при отсутствии нагрузки на крюке/элеваторе). При этом показания на ИВЭ и ГТИ должно отражаться «0». Проводить проверку датчиков с учетом веса СВП не корректно (СВП является частью талевой оснастки).

- Проверить правильность показаний ВСЕХ датчиков веса и показаний основной шкалы указателя ГИВ. Выполнить взвешивание при подъеме и спуске одной свечи на глубине 500м известного по массе инструмента, составить таблицу весов с указанием веса спущенного инструмента согласно паспортных данных, а также веса с учетом выталкивающей силы бурового раствора. Под нагрузкой стрелка основной шкалы указателя ГИВ должна остановиться на делении, соответствующем по градуировочной шкале усилию натяжения каната при данной оснастке талевой системы. Показания основной шкалы указателя при данной нагрузке определить расчетным путем (описано в инструкции по эксплуатации ГИВ-6 и расчете тарировочной таблицы).

- На ИВЭ и ГТИ должен отражаться вес инструмента.

- При несоответствии показаний фактического веса КНБК с расчетным весом (на основании таблицы весов) дать заявку на ревизию ГИВ/ИВЭ и т.п.

- Составить акт.

Порядок проверки индикатора веса при спуске обсадной колонны/хвостовика:

- Проверить правильность показаний ВСЕХ датчиков веса и показаний основной шкалы указателя ГИВ. Для этого подсчитать, по паспортным данным, вес оборудования на элеваторе. Составить таблицу весов с указанием веса спущенного оборудования согласно паспортных данных, а также веса с учетом выталкивающей силы бурового раствора.

- Под нагрузкой стрелка основной шкалы указателя ГИВ должна остановиться на делении, соответствующем по градуировочной шкале усилию натяжения каната при данной оснастке талевой системы. Показания основной шкалы указателя при данной нагрузке определить расчетным путем (описано в инструкции по эксплуатации ГИВ-6 и расчете тарировочной таблицы).

- На ИВЭ и ГТИ должен отражаться вес инструмента.

- Сравнить показания с данными на карте спуска.

- При несоответствии показаний фактического веса с расчетным весом (на основании таблицы весов) дать заявку на ревизию ГИВ/ИВЭ и т.п.

- Составить акт.

- При несоответствии фактических показаний с расчетной картой спуска направить ответственному лицу со стороны Заказчика таблицу весов оборудования для оперативного пересчета и корректировки карты спуска.

Образец акта:

АКТ от дата и время(22.10.2016 18:45)

О сверке показаний датчиков веса при подъеме шаблонирующей КНБК

(при спуске обсадной колонны/хвостовика)

Месторождение: _____________    №куста: ______________    №скважины: _______________

Мы нижеподписавшиеся, ______, ______, ________ составили настоящий акт о сверке показаний датчиков веса: ГИВ№________; ИВЭ№_________; ГТИ№_______ и т.д.

Расчетный вес:

| КНБК/Хвостовик | Длина (м) | Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/м) | Итого (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурильная труба S-135 | 10 | 101,6 | 24,28 | 242,80 |
| Бурильная труба G-105 | 10 | 101,6 | 24,82 | 248,20 |
| ТБТ | 250 | 101,6 | 51,88 | 12970,00 |
| Подъемный патрубок | 1,9 | 89 | 22 | 41,80 |
| Спусковой/установочный инструмент | 1,91 | 147,5 | 115,79 | 221,16 |
| Пакер-подвеска | 1,6 | 150,8 | 51,86 | 82,98 |
| Полированная воронка | 2,8 | 127 | 34,68 | 97,10 |
| Обсадная труба | 1050 | 114,3 | 22,47 | 23593,50 |
| Пакер 5шт. | 1,66 | 146 | 39,79 | 330,26 |
| Муфта ГРП 5шт. | 1,7 | 139,7 | 17,26 | 138,60 |
| Посадочная муфта | 0,38 | 127 | 41,6 | 15,81 |
| Башмак | 0,46 | 127 | 40 | 18,40 |
| итого тонн по паспортным данным: |  |  |  | 38 |
| итого тонн в буровом растворе уд. вес 1,15 |  |  |  | 31 |

Показания датчиков:

| ГИВ |  | ИВЭ |  | ГТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подъем | спуск | подъем | спуск | подъем | спуск |
| 21 деление – 18 т | 20 деление – 16 т | 18,4 т | 15,8 т | 17,9 т | 16,2 т |

По результатам проверки датчиков веса, проведена корректировка датчика ГТИ к показаниям ГИВ (ИВЭ и т.д.)

(Дана заявка на проверку и корректировку датчиков)

- Какие меры приняты чтобы данные соответствовали.

Подписи:

- При отправке акта приложить расчет тарировочной таблицы ГИВ-6.

Образец таблицы весов

| КНБК/Хвостовик | Длина (м) | Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/м) | Итого (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурильная труба S-135 | 10 | 101,6 | 24,28 | 242,80 |
| Бурильная труба G-105 | 10 | 101,6 | 24,82 | 248,20 |
| ТБТ | 250 | 101,6 | 51,88 | 12970,00 |
| Подъемный патрубок | 1,9 | 89 | 22 | 41,80 |
| Спусковой/установочный инструмент | 1,91 | 147,5 | 115,79 | 221,16 |
| Пакер-подвеска | 1,6 | 150,8 | 51,86 | 82,98 |
| Полированная воронка | 2,8 | 127 | 34,68 | 97,10 |
| Обсадная труба | 1050 | 114,3 | 22,47 | 23593,50 |
| Пакер 5шт. | 1,66 | 146 | 39,79 | 330,26 |
| Муфта ГРП 5шт. | 1,7 | 139,7 | 17,26 | 138,60 |
| Посадочная муфта | 0,38 | 127 | 41,6 | 15,81 |
| Башмак | 0,46 | 127 | 40 | 18,40 |
| итого тонн в воздухе: |  |  |  | 38 |
| итого тонн в буровом растворе уд. вес 1,15 |  |  |  | 31 |

Приложение 2

Требования к паспортам на технологическую оснастку обсадной колонны/хвостовика

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (ОПИСАНИЕ, ВЕЛИЧИНА) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общие требования к паспортам на оборудование | - паспорт должен быть предоставлен на каждый отдельный узел/элемент, входящий в компоновку обсадной колонны/хвостовика; - паспорт должен быть на русском языке; - паспорт должен быть заверен печатью завода изготовителя и содержать подпись ответственного за выпуск изделия; - паспорт должен быть понятным и читаемым; - паспорт должен содержать спецификации оборудования заканчивания и материалов на русском языке; - содержать инструкции по соблюдению условий активации/эксплуатации; |
|  | Разделы паспорта | - основные сведения об изделии; - основные технические данные; - комплектность; - устройство и работа; - использование по назначению; - ресурсы, сроки службы и хранения, и гарантии изготовителя; - консервация; - свидетельство об упаковывании; - свидетельство о приемке; - хранение; - транспортировка; - сведения об утилизации; - особые отметки. |
|  | Список минимальной информации, которая должна быть отражена в разделе «Основные технические данные» | - длина, м; - внешний диаметр изделия, мм; - внутренний диаметр изделия, мм; - проходной диаметр, мм; - внешний диаметр активационного шара и/или пробки, мм; - диапазон диаметров колонны/ствола для которых (ого) предназначается изделие, мм; - максимальное дифференциальное давление, выдерживаемое изделием, МПа; - тип верхнего резьбового соединения; - тип нижнего резьбового соединения; - момент свинчивания, кН*м; - максимальный крутящий момент, кН*м; - максимальная растягивающая нагрузка, кН и тонны; - максимальная сжимающая нагрузка, кН и тонны; - материал изделия; - минимальный предел текучести, МПа и тонны; - давление на разрыв, МПа; - давление на смятие, МПа; - рабочая температура, градус Цельсия; - количество штифтов, установленных в изделии, шт.; - давление активации, МПа; - давление среза одного штифта, МПа; - количество оборотов вправо для разъединения посадочного инструмента от пакер-подвески; - вес, кг/м; - твердость металла по методу Роквелла, HRC; - твердость резинотехнических изделий по методу Шора;- для муфт ГРП открытая площадь циркуляционных отверстий, мм2; - для муфт ГРП количество циркуляционных отверстий; - для пакеров любого типа, график максимального дифференциального давления для различных коэффициентов пакеровки, включая максимально возможный; - для пакеров и мостовых пробок графики испытаний по ГОСТ ИСО 14310-2014 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование скважинное. Пакеры и мостовые пробки. Общие технические требования» для требуемого класса валидации; - для шара, значение максимального давления, при котором шар разрушается; - для растворимого/разлагаемого шара, график зависимости изменения диаметра от времени растворения/разложения шара и график зависимости изменения массы от времени растворения/разложения шара, с указанием условий, при которых шар растворяется/разлагается. |
|  | Раздел «Устройство и работа» | - наличие схемы изделия дающей представление о виде изделия и принципе работы; - сведения о принципе действия, устройстве и режимах работы изделия в целом, взаимодействии составных частей изделия. Здесь же указывают особенности взаимодействия данного изделия с другими изделиями. |
|  | Раздел «Использование по назначению» состоит из разделов | - эксплуатационные ограничения; - подготовка изделия к использованию; - использование изделия. |

Паспорт, спецификация и руководство по эксплуатации на оборудование должны находиться в каждом ящике в специальном непромокаемом герметично запечатанном материале.

Требования к маркировке и упаковке оборудования.

Требования к маркировке:

Всё оборудование и инструмент для заканчивания должны иметь маркировку по ГОСТ 21964-76 (СТ СЭВ 2603-80) «Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики». Маркировка должна располагаться на видном месте, быть доступной для обзора и прочтения. Маркировка и ее фон не должны изменять цвет, четкость контуров, корродировать и стираться (в течение всего срока службы изделия) от действия внешних воздействующих факторов. Ниже перечисленная информация должна наноситься методом лазерной или ударно-механической маркировкой, или гравировкой:

- наименование производителя;

- наименование/шифр изделия;

- индивидуальный номер изделия.

Каждый ящик должен иметь наклейку со следующей информацией:

- наименование производителя;

- наименование/шифр изделия;

- номер партии;

- информация о комплектации;

- дата упаковки и отправки;

- масса нетто (брутто).

Требования к упаковке:

Каждый поставляемый продукт должен быть надёжно защищён от коррозии в течение всего периода транспортировки и хранения, в т.ч. на кустовой площадке в ожидании монтажа.

Резьбы оборудования должны иметь защитные колпаки и иметь густую смазку.

Упаковка оборудования должна гарантировать сохранность поставляемого оборудования и инструмента от механических повреждений в течение хранения, транспортировки и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

Упаковка должна иметь указатели наличия верха и специальные указатели мест для безопасной погрузки/разгрузки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27. ФОРМА АКТА снятия натурных остатков нефти и дизельного топлива

| Акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| снятия натурных остатков нефти и дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  | Дата |  |  |  | Время |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в 00:00 часов "___"______ 20___ г. произведены замеры фактических остатков нефти и дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инв.№ емкости | Зав № емкости | Общий объем, м3 | Уровень, см | Плотность, тн/м3 | Объем, м3 | Масса нетто, тн | Температура, °С | Примечание |
| Нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инв.№ емкости | Зав № емкости | Общий объем, м3 | Уровень, см | Плотность, тн/м3 | Объем, м3 | Масса нетто, тн | Температура, °С | Примечание |

| По результатам замеров установлено наличие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо (итого) |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |
| В том числе остатки третьих лиц (указать подрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подрядчик по энергобеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |
| буровой подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |
| прочие сервисные подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |
| Нефть (итого) |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |
| В том числе остатки третьих лиц (указать подрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| буровой подрядчик (котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |
| сервисный подрядчик (растворы) |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |
| Инструменты для проведения замеров: |  |  |  |  | (перечислить с инвентаризационными номерами) |  |  |  |  |  |
| Подписи (обязательно наличие подписей материально-ответственных лиц подрядчиков и супервайзера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  | Подпись |  |  | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  | Подпись |  |  | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  | Подпись |  |  | ФИО |  |  |  |