УТВЕРЖДЕНА

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «16» января 2020 г. № 28

Введена в действие «16» января 2020 г.

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «06» февраля 2020 г. № РНВ-40/лнд

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

организациЯ работы бурового супервайзера на объектах обществ группы при строительстве СКВАЖИН и ЗАРЕЗКе БОКОВЫХ сТВОЛОВ на суше

№ П2-10 И-01168

Версия 1 ИЗМ. 1

Москва

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	11

3.1.	ТРЕБОВАНИЯ К БУРОВОМУ СУПЕРВАЙЗЕРУ И ЕГО РАБОЧЕМУ МЕСТУ	11

3.2.	ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАТИВНОСТЬ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ	13

3.3.	ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	15

3.4.	РАСПОРЯДОК ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	16

3.5.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОГО ПОСТА	17

3.6.	ОТЧЕТНОСТЬ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА И СЛУЖБЫ СУПЕРВАЙЗИНГА ОГ. ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА	18

4.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ	20

4.1.	ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ	20

4.2.	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) 
С ПОДРЯДЧИКАМИ	23

4.3.	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С БУРОВОЙ ВАХТОЙ	25

4.4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ (СЕЛЕКТОР) С ОФИСОМ ЗАКАЗЧИКА	26

4.5.	КОНТРОЛЬ НАД МТР	27

4.6.	КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ	28

4.7.	УЧЕТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	29

4.8.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКАМИ ОБЪЕМОВ РАБОТ	30

4.9.	ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПОДРЯДЧИКАМИ	31

4.10.	ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ	32

5.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ	33

5.1.	ПОЛИТИКА КОМПАНИИ	33

5.2.	ОЦЕНКА РИСКА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	33

5.3.	СИСТЕМА ЧЕК-ЛИСТОВ	33

5.4. ЗАПРЕЩЕНИЕ (ОСТАНОВКА) РАБОТ	35

5.5. ДОВЕДЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ	36

5.6. КРИТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ.	37

5.7. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОПЕРАЦИЙ, НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА.	38

5.8.	ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (ШОК)	40

6.	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	41

6.1.	ГНВП и ОФ, ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ, ПОРЫВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЛИНИЙ МАНИФОЛЬДА, РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, АВАРИИ С БУРОВЫМИ ВЫШКАМИ И 
ТАЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ	42

6.2.	ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, ОСЛОЖНЕНИЙ И БРАКА В БУРЕНИИ	42

7.	ССЫЛКИ	47

ПРИЛОЖЕНИЯ	48

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования определяют требования к организации трудового процесса бурового супервайзера при строительстве скважин и зарезки боковых стволов на суше в течение его рабочего дня, в том числе: планирование работ, организация проведения производственных совещаний, произведение контроля над материально-техническими ресурсами и т.д., с целью обеспечения необходимой производительности работы подрядчиков, а также соответствующего уровня состояния промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и качества конечной продукции.

Настоящие Типовые требования введены с целью эффективного выполнения буровыми супервайзерами своих функциональных задач и поддержки буровых супервайзеров на этапах планирования, реализации, анализа буровых работ, а также обеспечения эффективного взаимодействия между буровыми супервайзерами и супервайзерской службой.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа, и прочих подконтрольных Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями оказывающими услуги по супервайзингу, задействованными в процессе супервайзинга строительства скважин и зарезки боковых стволов обязаны, включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящих Типовых требований.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Общество Группы (ОГ), Опытно-промышленная работа, Освоение скважины, Риск, Самостоятельное структурное подразделение (ССП).

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Подрядная организация (Подрядчик), Субподрядная организация (Субподрядчик).

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используются термины из внешних документов: Инцидент [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], »], Объект капитального строительства [ст. 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ], Скважина [п. 3 ГОСТ Р 58435-2019], Чрезвычайная ситуация (ЧС) [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»].

ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

АВАРИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА СУШЕ (АВАРИЯ) – нарушение непрерывности технологического процесса строительства (бурения, крепления, освоения и испытания, выполненных с буровой установки) скважины/зарезки бокового ствола на суше, вызванное разрушением скважинного оборудования, потерей подвижности колонны труб или ее поломкой с оставлением в скважине элементов колонны, а также различных предметов, для восстановления которого требуется проведение специальных работ, не предусмотренных проектом, программой, планом или графиком ведения работ.

БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР (СУПЕРВАЙЗЕР) – специалист, представитель Заказчика на объектах строительства скважин и зарезки боковых стволов, осуществляющий технологический контроль и управление процессом строительства скважин и зарезки боковых стволов в строгом соответствии с регламентирующими и интересами Заказчика.

БУРОВОЙ МАСТЕР – представитель подрядчика, оказывающего услуги по бурению скважин посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников на буровой площадке.

БРАК – отклонение конструкции скважины от проекта, или отклонение выполнения технологического процесса от нормативного, снижающие эксплуатационные свойства объекта или достигнутые результаты.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД – схема контрактования, при которой главным исполнителем работ является генеральный подрядчик.

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ – срок, за который предполагается реализовать составленный план или программу действий.

ЗАРЕЗКА (БУРЕНИЕ) БОКОВОГО СТВОЛА (ЗБС) – комплекс работ по восстановлению или повышению работоспособности скважин, а также в целях доразведки запасов методом зарезки (бурения) боковых стволов или углубления забоя, применяемый с целью доизвлечения неохваченных ранее разработкой остаточных (неразрабатываемых) запасов углеводородного сырья, вывода из бездействия скважин, а также ликвидации аварий, осложнений.

Примечание: Комплекс работ подразумевает подготовку скважины к ведению в ней технологических операций, переезд и вышкомонтажные работы, вырезку окна, бурение бокового ствола и его крепление, освоение скважины, объединяет в себе типы работ: восстановление, реконструкцию и углубление скважин методом бурения боковых стволов.

КОММУНИКАТИВНОСТЬ – умение верно передавать информацию, свои мысли. Способность формулировать высказывания таким образом, что весь вкладываемый смысл полностью понимается собеседником. Коммуникативность подразумевает умение находить эффективный подход к любому человеку.

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ – навык налаживания взаимосвязей, лёгкость в общении, умение расположить к себе собеседника, понравиться ему.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ДЛЯ КРИТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТА – это планируемые положительные результаты зафиксированные в планах и программах работ на строительство скважины, которые определены для каждого этапа технологической операции  связанной с повышенными рисками возникновения опасностей при обеспечении безопасности персонала, охраны окружающей среды и качества конечной продукции (скважины, бокового ствола) на основании ожиданий Заказчика.

МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ (МОНИТОРИНГ) – процесс сбора, обработки, прогнозирования, анализа и распределения информации о ходе строительства и реконструкции скважин на основе сравнения расчётных (плановых) и фактических параметров с использованием информационных технологий, корпоративных каналов связи.

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ – буровая бригада, бригада по зарезке боковых стволов, бригада освоения или вышко-монтажных работ, выполняющая работы в интересах Заказчика по договору подряда (субподряда), и контроль над работами в которой осуществляет буровой супервайзер.

ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ БУРЕНИИ (ОСЛОЖНЕНИЕ) – нарушение нормального хода производственного процесса, вызванное горно–геологическим состоянием скважины, которое требует проведения дополнительных работ для его восстановления, при этом не вызванное действиями исполнителей работ, нарушающими требования проектной документации, программы, плана работ и др. регламентирующих документов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СУПЕРВАЙЗЕРСКИЙ ПОСТ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОСТ) – организационная структурная единица супервайзерской службы, для осуществления руководства и управления несколькими супервайзерскими постами.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС – схема контрактования, когда Заказчик заключает отдельные прямые договоры на каждый вид сервиса, необходимый для реализации проекта.

СКВАЖИНА, НАХОДЯЩАЯСЯ В АВТОНОМИИ – скважина, находящаяся в эксплуатации, строительстве, освоении продолжительное время без внешних источников энергоснабжения, и наземных путей сообщения.

СЛУЖБА БУРЕНИЯ – самостоятельное структурное подразделение нефтегазодобывающего Общества Группы, осуществляющее планирование, организацию и контроль работ по строительству скважин и зарезке боковых стволов.

СТАРШИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР (СТАРШИЙ СУПЕРВАЙЗЕР) – специалист, представитель Заказчика на объектах строительства скважин и зарезки боковых стволов, осуществляющий технологический, производственный контроль и управление несколькими супервайзерскими постами, организует работу буровых супервайзеров в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами Заказчика.

СТОП–ЧАС – это тематическое совещание, которое проводится со всеми работниками подрядных организаций на объектах строительства скважин.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН – комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины.

СУПЕРВАЙЗИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРеЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ (СУПЕРВАЙЗИНГ) – осуществление Заказчиком функции организации, управления и контроля проведения подрядчиком производственных процессов при строительстве скважин и зарезке бокового ствола, ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации скважин.

СУПЕРВАЙЗЕРСКАЯ СЛУЖБА – структурное подразделение Общества Группы, отвечающее за организацию, управление и контроль технологических процессов, связанных со строительством, освоением, ремонтом скважин и зарезкой боковых стволов на суше.

СУПЕРВАЙЗЕРСКИЙ ПОСТ – организационная структурная единица супервайзерской службы для осуществления супервайзинга непосредственно на объекте выполнения работ.

УПРАВЛЕНИЕ – процесс, обеспечивающий контроль, планирование, организацию и мотивацию деятельности коллектива, выполняющего строительство скважин и зарезку боковых стволов, а так же обеспечивающий самостоятельную деятельность с определением задач собственной работы и подрядчика для достижения целей.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА БУРЕНИЯ (УТиИБ) – самостоятельное структурное подразделение Общества Группы, объединяющее специалистов и руководителей, задействованных в процессе бурения скважин, для решения технологических и инженерных задач по обеспечению процесса бурения скважин и зарезке боковых стволов.

ЧЕК-ЛИСТ – документ, содержащий перечень необходимых проверок для оценки безопасности и качества какой-либо работы, операции или оборудования.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВМР – вышко-монтажные работы.

ВЗД – винтовой забойный двигатель

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГРП – групповой рабочий проект.

ГИС – геофизические исследования скважин.

ГТИ – геолого-технологические исследования.

ГТН – геолого-технический наряд.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть», либо Общество Группы, действующее от имени в интересах ПАО «НК «Роснефть» на основании доверенности или агентского договора.

ЗБС – зарезка (бурение) бокового ствола.

ИТР – инженерно-технический работник.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КНБК – компоновка низа бурильной колонны.

ЛНД – локальный нормативный документ.

МБУ– мобильная буровая установка.

МТР – материально-технические ресурсы.

МСП – механическая скорость проходки.

ННБ – наклонно-направленное бурение.

НПВ – непроизводительное время.

ООС – охрана окружающей среды.

ОПО – опасный производственный объект.

ОПР – опытно-промышленная работа.

ОФ – открытый фонтан.

ОТ – охрана труда.

ПБ – промышленная безопасность.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

ПЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

ПР – подготовительные работы.

ППР – планово-предупредительный ремонт.

РУС – роторная управляемая система.

РпЛА – работы по ликвидации аварии в бурении.

СБТ – стальная бурильная труба.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СКЗ – средства коллективной защиты.

ТБТ – труба бурильная толстостенная.

ТМЦ – товарно-материальные ценности.

УБТ – утяжеленные бурильные трубы.

УТЗ – учебно-тренировочное занятие.

ЦКОД – цементировочный клапан обратный дроссельный.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

ШОК – шкала оценки качества.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУПЕРВАЙЗЕРОВ НА ОБЪЕКТАХ ОГ

Основные функции супервайзерской службы описаны в Положении Компании 
№ П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».

Буровой супервайзер, старший буровой супервайзер и работники супервайзерской службы несут всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения функциональных задач в рамках своих должностных обязанностей в соответствии с настоящими Типовыми требованиями, ЛНД Компании в области строительства скважин и ЗБС: Положением Компании № П2-10 Р 0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше», Технологическим регламентом Компании 
№ П2-10 ТР-1029 «Формирование суточной отчетности при бурении скважин и зарезке боковых стволов с использованием модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения», Типовыми требованиями Компании № П2-10 Р-0216 «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше», должностными инструкциями, а также за неправомерные действия или бездействие, приведшие к несоблюдению требований указанных документов.

  - ТРЕБОВАНИЯ К БУРОВОМУ СУПЕРВАЙЗЕРУ И ЕГО РАБОЧЕМУ МЕСТУ

    - Буровой супервайзер является полномочным представителем Заказчика на месторождении и выступает на объекте буровых работ в роли:

- Лидера: управление командой на объекте буровых работ, направление работы коллектива на достижение конечного результата, разрешение сложных ситуаций и поддержание благоприятного морального состояния команды, обеспечение эффективной коммуникации как внутри команды на объекте буровых работ, так и с супервайзерской службой.

- Технического специалиста: понимание процессов, происходящих в скважине, выполнение необходимых инженерных расчетов, проведение профилактической работы с целью предупреждения аварийных ситуаций, знание технических спецификаций как наземного, так и скважинного оборудования, подготовка оперативных решений в случае появления необходимости отклонения от проектной документации.

- Организатора: организация процесса строительства скважины с целью обеспечения безостановочной работы буровой установки, координация работы, бурового и сервисных подрядчиков, обеспечение эффективного взаимодействия между подрядчиками, контроль наличия и качества МТР с учетом эффективного горизонта планирования, контроль проведения всех технологических процессов на предмет их соответствия утвержденной Программе на бурение скважины, умение принимать решения при необходимости оптимизации буровых процессов и во время нештатных ситуаций.

- Экономиста: контроль и управление затратами Заказчика, не допущение наступления репутационных рисков для Заказчика.

- Специалиста ПБОТОС: обеспечение безопасных условий ведения буровых работ в соответствии с требованиями отраслевых и внутренних нормативных документов; остановка буровых работ в случае выявления риска угрозы жизни и здоровью персоналу, находящемуся на объекте контроля, выявления рисков нанесения ущерба окружающей среде.

    - Требования к квалификации и опыту работы бурового супервайзера изложены в Положении Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».

    - Требования к внешнему виду, рабочему месту и месту отдыха бурового супервайзера:

- спецодежда должна подходить по размеру, быть чистой и иметь отличительные знаки бурового супервайзера согласно Положению Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше»;

- место работы и отдыха должно содержаться в чистоте, спальное место должно быть заправлено;

- спецодежда, личные вещи и предметы гигиены должны быть убраны в соответствующие шкафы;

- не допускается приготовление пищи в рабочем вагоне бурового супервайзера;

- письменный стол должен быть не загроможден документами и журналами, неиспользуемая документация должна храниться в специальном шкафу или на полке;

- информация на бумажном носителе, относящаяся к категории коммерческой тайны или для служебного пользования должна храниться в запираемом сейфе;

- осветительные и отопительные приборы должны быть в исправном состоянии;

- на входе в вагон должен быть вывешен список проживающих работников и данные об ответственном лице за обеспечение пожарной безопасности;

- доступ к персональному компьютеру должен осуществляться путем введения пароля, в режиме ожидания компьютер должен быть заблокирован;

- организация поста супервайзинга на кустовой площадке должна быть обеспечена ОГ до начала работ предусмотренных в интересах Заказчика по договору подряда (субподряда), и контроль над работами в которой осуществляет буровой супервайзер.

    - В ОГ должна быть организована процедура входного контроля и проверки компетенций привлеченных буровых супервайзеров, впервые заезжающих на объекты ОГ. Процедура входного контроля должна состоять из трёх этапов:

- проверка резюме с целью определения соответствия опыта и квалификации кандидата требованиям Компании (п. 3.4. Положения Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше»);

- проверка технико-технологической компетенции бурового супервайзера (методом тестирования, затрагивающим разные области знаний и навыков, в установленной в ОГ форме);

- личная беседа с кандидатом для обсуждения результатов тестирования и определения нетехнических навыков бурового супервайзера (лидерские качества, навыки коммуникативности и коммуникабельности, умение организовать командную работу).

Ответственные службы за проведение этапов входного контроля:

- первый этап – супервайзерская служба;

- второй этап – супервайзерская служба и УТиИБ;

- третий этап – супервайзерская служба, УТиИБ, кадровые службы ОГ.

    - Для буровых супервайзеров, впервые заезжающих на объекты ОГ (после прохождения процедуры входного контроля), должна быть организована процедура стажировки на рабочем месте. Для реализации данной процедуры в ОГ должны быть определены и назначены, инструкторы-наставники из числа опытных буровых супервайзеров. Вновь принятые собственные, а также вновь прибывшие привлеченные буровые супервайзеры должны быть отправлены к инструктору-наставнику на стажировку в соответствии с утвержденной программой, указанной в Листе стажировки. Шаблон листа стажировки представлен в Приложении 1. Лист стажировки должен быть заполнен полностью по окончании установленного срока стажировки и предоставлен на утверждение начальнику отдела/управления супервайзерской службы.

    - Службе бурения следует проводить периодические проверки буровых супервайзеров с целью оценки полноты исполнения буровыми супервайзерами своих функциональных обязанностей. Чек-лист для ИТР ОГ по проведению данных проверок приведен в Приложении 2. В ОГ должен быть разработан график проведения данных проверок. Периодичность проведения проверок устанавливает ОГ из расчета обеспечения покрытия каждого супервайзерского поста как минимум 1 раз в полугодие. Состав комиссии по проверке определяется решением Заместителя генерального директора по бурению ОГ, оформляется распорядительным документом.

  - ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАТИВНОСТЬ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

    - Буровой супервайзер должен обладать способностью к деловому общению с подрядчиками – деловыми партнерами Компании, руководствоваться Кодексом деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01.

    - Буровой супервайзер должен постоянно стремиться к повышению своего профессионального уровня, изучать законодательные и нормативные документы, ответственно и серьезно относиться к выполнению своих должностных обязанностей.

    - Буровой супервайзер должен знать и выполнять относящиеся к его деятельности требования Стандарта Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды», в частности:

- Знать, понимать и деятельно участвовать в реализации Обществом Группы стратегической цели, обязательств и принципов Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- Знать, понимать и деятельно участвовать в достижении ежегодных целей и выполнении программ, планов и т.д. Общества Группы в области ПБОТОС по своему направлению.

- Знать, понимать и деятельно участвовать в устранении/снижении рисков, и реализации возможностей в области ПБОТОС своего ССП и Общества Группы в целом.

- Разъяснять подчиненным работникам стратегическую цель, обязательства и принципы Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», методы и средства их реализации в своем ССП, а также работникам подрядных организаций.

- Участвовать в рамках своих компетенций в формировании целей и программ Общества Группы в области ПБОТОС по направлению своего ССП.

- Участвовать в формировании реестра рисков в области ПБОТОС своего ССП, обеспечивать его надлежащее применение и выполнения в части мер управления.

    - Буровой супервайзер должен обладать способностью, навыками и умениями передавать правильно (доходчиво) свои мысли так, чтобы они были понятны, восприняты другим человеком. Для этого он должен использовать правила общения:

- сообщаемая мысль должна быть понятна в первую очередь тому, кто ее намеревается озвучивать;

- ваши фразы должны быть точными и не подразумевающими несколько смыслов;

- для понимания правильности восприятия ваших указаний подрядчиком, просите его сообщить вам смысл полученной им от вас информации;

- старайтесь при общении всегда внимательно слушать собеседника, не перебивать его, выслушивать его точку зрения до конца;

- общение должно носить уважительный характер, никогда не проявляйте высокомерие к собеседникам;

- не вступайте в споры с подрядчиками, в случае их несогласия с вашей позицией постарайтесь её обосновать или, в противном случае, сообщите об этом своему руководителю.

    - Буровой супервайзер не должен употреблять в своей речи нецензурные выражения. Недопустимо также употребление выражений, оскорбляющих и унижающих достоинство работников подрядчика, а также угроз необоснованного применения штрафных санкций.

    - Во всех ситуациях буровой супервайзер должен, в первую очередь, оставаться профессионалом и личным примером демонстрировать правильное поведение всем работникам подрядных организаций.

    - В случае нарушения подрядчиком своих обязанностей, буровой супервайзер должен, в первую очередь, предупредить его (подрядчика) о случившемся нарушении, объяснить причину и возможные последствия произошедшего отклонения.

    - Буровой супервайзер должен быть лидером на объекте. Он должен помогать в решении повседневных задач и разрешении возникающих конфликтов. Необходимо способствовать формированию благоприятного психологического климата в трудовом коллективе.

    - Лидерство бурового супервайзера должно осуществляться во всех аспектах производственной деятельности: в обеспечении безопасных условий труда и охраны окружающей среды, в соблюдении технологии процессов, в соблюдении трудовой дисциплины.

    - Буровой супервайзер своими действиями должен сформировать на объекте атмосферу открытости и коммуникабельности. Объективная информация о ходе производственного процесса должна быть доступна всем его участникам. При этом буровой супервайзер должен владеть большим объемом информации на объекте работ. Необходимо организовать информационные потоки на объекте таким образом, чтобы все происходящее там было своевременно известно буровому супервайзеру.

    - Для обеспечения эффективного информационного обмена буровому супервайзеру необходимо:

- распоряжения и указания выдавать при возможности в письменной форме;

- отдавать указания только через старшего представителя подрядчика;

- участвовать в обсуждении проекта Программы бурения скважины в рамках совещания «Бурение на бумаге»;

- проводить предзабурочные совещания с представителями подрядчиков, находящимися на объекте буровых работ;

- проводить ежедневные (ежесменные) совещания со всеми представителями подрядчиков;

- участвовать в проведении предвахтовых совещаний с членами буровой бригады;

- проводить совещания перед критическими операциями с персоналом, задействованным в их выполнении;

- честно и открыто делиться информацией с соблюдением ограничений по конфиденциальности;

- организовать обратную связь с персоналом подрядчиков;

- не оставлять без внимания ни один случай искажения информации, всегда проводить разбор причин случившегося, извлекать уроки;

- проводить совещания по обсуждению результатов и извлеченных уроков строительства скважины со всеми представителями подрядчиков;

- участвовать в обсуждении результатов и извлеченных уроков строительства скважины с УТиИБ и супервайзинга ОГ.

    - Для обучения буровых супервайзеров порядку делового общения, а также развития их коммуникабельности и коммуникативности, ОГ должно организовывать и проводить соответствующие тренинги.

  - ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ

    - Допуск подрядчиков (субподрядчиков) на ОПО ОГ осуществляется согласно ЛНД ОГ, регулирующему порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на ОПО.

    - При посещении территории объекта контроля представителями ПАО «НК «Роснефть», руководства ОГ буровой супервайзер обязан:

- встретить представителей на въезде на территорию объекта;

- сделать доклад по утвержденной в ОГ форме;

- обеспечить контроль проведения инструктажа по безопасности каждому посетителю;

- сопровождать представителей при передвижении по территории объекта на протяжении всего визита.

    - О факте посещения объекта контроля представителем государственных контролирующих органов буровому супервайзеру необходимо немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. В течение всего времени нахождения данного представителя на объекте контроля буровой супервайзер должен его сопровождать и фиксировать его действия.

    - Буровой супервайзер должен быть проинформирован службой бурения обо всех случаях и целях прибытия на объект контроля (и убытия с него) любых представителей подрядных (субподрядных) организаций, в т.ч. и транспорта.

    - Буровой супервайзер должен вести и поддерживать в актуальном состоянии список персонала, находящегося на подконтрольном ему объекте буровых работ (форма списка персонала приведена в Приложении 3). К данному персоналу относятся как представители ОГ, так и представители всех подрядных (субподрядных) организаций.

  - РАСПОРЯДОК ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

    - В связи со спецификой работы распорядок дня бурового супервайзера носит гибкий характер и зависит от технологической операции, выполняемой на объекте контроля. При этом существуют, обязанности, выполнение которых должно осуществляться супервайзером всегда. К ним относятся:

- формирование суточной отчетности и передача её Заказчику;

- проведение ежесменного совещания с ИТР подрядчиков;

- участие в ежесменном совещании с вахтой;

- контроль за качеством осуществления ежесменного обхода объекта контроля с целью проверки состояния оборудования и инструмента ответственными работниками подрядчика, а также соблюдения персоналом требований ПБОТОС и технологии работ;

- ежесменный обход объекта контроля с целью проверки устранения ранее выданных замечаний;

- контроль над МТР и ТО;

- контроль ключевых операций, личное присутствие на которых обязательно;

- проверка объема выполненных подрядчиками работ.

    - В Обществе Группы должен быть разработан типовой распорядок рабочего дня бурового супервайзера, учитывающий требования настоящих Типовых требований п. 3.4.1.

    - Буровой супервайзер должен быть ознакомлен с типовым распорядком рабочего дня под роспись.

    - В случае обоснованной необходимости буровой супервайзер может инициировать пересмотр типового распорядка рабочего дня, подав соответствующую служебную записку своему непосредственному руководителю.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОГО ПОСТА

    - С целью упорядочивания документооборота и систематизации делопроизводства Обществом Группы разрабатывается по форме, установленной в ОГ «Перечень документации поста супервайзинга». Документация супервайзерского поста, обязательная для наличия на объекте ведения работ, приведена в п. 3.5.3. ОГ должно обеспечить укомплектование каждого супервайзерского поста данным минимальным перечнем документации. ОГ может включить дополнительную документацию, специфичную для региона ведения буровых работ. Ответственность за содержание и ведение документации поста возлагается на бурового супервайзера.

    - Перечень документации супервайзерской службы должен содержать указание вида (т.е. на бумажном носителе или в электронном виде) и срока хранения документов.

    - Документация супервайзерского поста подразделяется на следующие группы:

- Проектная и технологическая документация на скважину, содержащая единую Программу на бурение скважины, программы работ бурового и сервисных подрядчиков, групповой рабочий проект, ГТН, график «глубина-день», сетевые графики, график «глубина-стоимость», планы на отдельные виды работ (например, план на подготовку ствола скважины к спуску обсадной колонны, план на спуск и крепление обсадной колонны, план на ликвидацию аварии и т.п.).

- Отчетность по скважине, содержащая финальный отчет по скважине бурового супервайзера, акты, суточные рапорты, отчеты бурового и сервисных подрядчиков, заполненные чек-листы и прочее, входящее в перечень отчетности бурового супервайзера.

- Организационная документация, содержащая договоры с подрядчиками, Положение Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше», настоящие Типовые требования, Положения о супервайзерской службе ОГ, должностные инструкции, правила, стандарты, и т.п.

- Распорядительная документация, содержащая приказы, указания, распоряжения, протоколы, решения и т.п.;

- Документация по ПБОТОС, содержащая соответствующие правила и ЛНД Компании в области ПБОТОС;

- Нормативная документация, содержащая ЛНД Компании (кроме относящихся к ПБОТОС), а также отраслевые нормативные документы и нормативные документы подрядчиков;

- Информационно-справочная документация, содержащая письма, служебные записки, молнии, памятки, контактную информацию, материалы с курсов повышения квалификации, обучающих курсов, семинаров, справочники и т.п.;

- Учетная документация, содержащая сведения о приходе/расходе ТМЦ (Заказчика или компенсируемых Заказчиком), входном контроле ТМЦ, образовании и вывозе буровых отходов (в т.ч. шламов).

    - Буровым супервайзером должно быть организовано упорядоченное хранение каждой группы документов. Документы на бумажном носителе должны храниться в соответствующей папке, имеющей название группы и номер, как указано в п. 3.5.3. Документы в электронном виде должны быть сохранены на рабочем компьютере в соответствующей папке, имеющей название и номер группы, как указано в п. 3.5.3.

    - Ежегодно Общество Группы должно пересматривать «Перечень документации поста супервайзинга» с целью поддержания его в актуальном состоянии.

    - В случае необходимости буровой супервайзер может инициировать внеплановый пересмотр «Перечня документации поста супервайзинга», подав соответствующую служебную записку своему непосредственному руководителю.

  - ОТЧЕТНОСТЬ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА И СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ СЛУЖБЫ. ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА

    - В соответствии с задачей по своевременному и достоверному информированию Заказчика о ходе производственного процесса, буровой супервайзер должен обеспечивать составление и передачу большого массива отчетной информации. С целью упорядочивания данного процесса в Обществе Группы внедрено программное обеспечение «Удаленный мониторинг бурения», с помощью которого осуществляется документирование всех операций, выполняемых при бурении скважин и ЗБС.

    - Формирование суточной отчетности по скважине ведется подрядчиками и буровым супервайзером с использованием модуля «Журнал супервайзера» в соответствии с требованиями Технологического регламента Компании № П2-10 ТР-1029 «Формирование суточной отчетности при бурении скважин и зарезке боковых стволов с использованием модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения».

    - В ходе строительства скважины буровыми супервайзерами с помощью модуля «Журнал супервайзера» формируется финальный отчет по скважине/боковому стволу. В течение трех дней с момента окончания бурения скважины/бокового ствола буровой супервайзер должен предоставить в ОГ итоговую версию финального отчета по скважине. Финальный отчет по скважине должен содержать как минимум следующую информацию:

- общая информация по скважине (месторождение, номер, тип и назначение скважины, проектный пласт, даты начала и окончания строительства скважины, финальный забой скважины, тип буровой установки и т.п.);

- информация о буровом и сервисных подрядчиках;

- финальная траектория ствола скважины;

- финальная конструкция скважины;

- мера и схема эксплуатационной колонны или эксплуатационного хвостовика;

- акт активации оборудования заканчивания с диаграммой;

- акт цементирования с диаграммой;

- анализ затрат времени (график глубина-день, баланс времени с выделением НПВ);

- положительные и отрицательные уроки по каждой из секций;

- баланс буровых отходов (в объемах образования, использования, обезвреживания/утилизации, вывоза).

    - С целью учета численности буровых супервайзеров, корректного закрытия объемов выполненных работ, в том числе с учетом оценки качества выполненных работ, а также для контроля над сроками расследования аварий при бурении скважин службе супервайзинга следует подготавливать следующие отчетные документы (Таблица 1):

Таблица 1

Список отчетных документов супервайзерской службы

| № П/П | ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ | ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА | ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отчет о численности супервайзерской службы | Учет численности буровых супервайзеров для обеспечения требований Положения Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше». | Ежемесячно |
| 2 | Отчет по учету НПВ при бурении скважин | Учет отклонений от требований утвержденной проектно-рабочей документации для корректного закрытия объемов выполненных работ. | Ежемесячно (с учетом накопления с начала отчетного года) |
| 3 | Отчет по мониторингу штрафных санкций | Учет нарушений, допущенных подрядными организациями, предусмотренных условиями Договоров (ШОК). | Ежемесячно |
| 4 | Отчет о расследовании аварий в бурении | Мониторинг установленных сроков проведения расследования согласно Типовым требованиям Компании № П2-10 Р-0216 «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше». | Ежемесячно |

    - Шаблоны отчетов супервайзерских служб приведены в Приложениях 4.1-4.4.

    - Отчеты, указанные в Таблице 1, ежемесячно направляются в Департамент бурения ПАО «НК «Роснефть» в управление супервайзинга, где их консолидируют и используют в работе.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ НА ОБЪЕКТАХ ОГ БУРОВЫМ СУПЕРВАЙЗЕРОМ

  - ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

    - Цель планирования работ буровым супервайзером – обеспечение выполнения подрядчиками плановых производственных показателей строительства скважин и зарезки боковых стволов, исключив при этом риски возникновения простоев, повторных работ, осложнений и прочих непроизводительных затрат времени.

    - Прибыв на объект буровых работ, буровой супервайзер должен в максимально сжатые сроки получить полную информацию по текущему состоянию дел и необходимым потребностям с целью обеспечения бесперебойного выполнения буровых работ. Для этого сменный буровой супервайзер должен подготовить пересменный отчет супервайзера («хендовер»). Форма пересменного отчета супервайзера приведена в Приложении 5. Памятка и чек-лист для бурового супервайзера по контролю ключевых точек при планировании и выполнении буровых работ приведены в Приложении 6.

    - Буровой супервайзер должен знать плановое задание бригады бурового подрядчика по проходке на сутки и месяц, сроках сдачи скважин, а также их фактическое выполнение. Данная информация должна доводиться до него ответственным работником супервайзерской службой.

    - В процесс планирования работ должны быть вовлечены все подрядчики, оказывающие услуги. Организатором этого процесса на объекте контроля является буровой супервайзер.

    - Исходя из горизонта планирования различают текущее краткосрочное (от суток до пяти суток), среднесрочное (от месяца до года) и долгосрочное планирование (более года и т.д.).

    - Основными исходными данными для планирования буровых работ являются:

- план (программа) работ с детальным описанием очередности выполнения работ;

- график «глубина-день»;

- сетевой график строительства скважин (ЗБС);

- блок информации о наличии всех необходимых материально-технических и прочих ресурсов на объекте контроля, их годности и достаточности;

- блок информации о возможности и сроках доставки материально-технических и прочих ресурсов в случае их отсутствия, негодности или недостаточности;

- система подачи и контроля исполнения заявок.

    - Текущее суточное планирование ведется буровым супервайзером непрерывно. При планировании супервайзер обязан учесть все возможные варианты срыва запланированных работ и предусмотреть доступные меры для снижения риска их возникновения.

Буровой супервайзер не должен опираться только на работу по планированию, выполняемую подрядчиками и ограничиваться этим. Он должен проявлять инициативу и брать все под свой контроль. В свою очередь, необходимо исключить возникновение ситуации, при которой все планирование будет осуществляться только буровым супервайзером. Именно параллельностью этих процессов, осуществляемых подрядчиками и супервайзером, достигается эффективность планирования.

    - Краткосрочное пятидневное планирование отличается от текущего суточного горизонтом планирования. Этот вид планирования закладывает основы для непрерывного безостановочного производственного процесса. С целью обеспечения качества планирования необходимо всегда поддерживать план (программу) работ, график «глубина – день», сетевой график в актуальном состоянии, своевременно внося в них все возникшие изменения. Корректно спланировав, на пять суток предстоящие работы, буровой супервайзер, наложив на них информацию о наличии или потребности в материально-технических и прочих ресурсах, должен выявить риски срыва производственного процесса и принять меры для их (рисков) устранения. То есть организовать подачу необходимых заявок, оповестить о наличии рисков всех участников процесса и свое руководство, инициировать при необходимости корректировку плана работ и т.п.

    - Для эффективного планирования работ Обществу Группы рекомендуется внедрить специальное программное обеспечение, например MS Project. ОГ следует организовать обучение буровых супервайзеров принципам работы с данным специальным программным обеспечением.

    - Эффективными инструментами среднесрочного планирования являются:

- проведение совещания «Бурение на бумаге» по обсуждению проектных решений Программы бурения скважины;

- проведение буровым супервайзером предзабурочных совещаний со всеми представителями подрядчиков.

    - Цель, задачи и методика проведения совещания на «Бурение на бумаге» представлены в Приложении 7.

    - Цель, задачи и методика проведения предзабурочного совещания представлены в Приложении 8. В рамках предзабурочного совещания на усмотрение ОГ может быть также организовано проведение ТМП (теоретическая максимальная производительность) сессии по отдельной процедуре и с привлечением необходимых дополнительных ресурсов.

    - Одними из эффективных инструментов краткосрочного планирования являются:

- производственные совещания (планерки) с подрядчиками;

- производственные совещания (планерки) с буровой вахтой;

- производственные совещания (селектор) с Заказчиком.

    - Основная роль планёрок и их отличие от инструктажа, состоит в том, что при проведении инструктажа, рассматриваются только два основных аспекта - это «КТО будет делать» и «Как делать», а в планёрках обращается внимание на все необходимые аспекты позволяющие создать качественное планирование. На планерке дополнительно (КТО и КАК) ставится цель (ЧТО делать), а также выявляют, оценивают риски и намечают меры по их устранению (РИСК).

    - Эффективные вопросы во время планерки:

- что вы думали / что у вас получилось?

- какие есть варианты / что лучше?

- как сделали прошлый раз?

- ты один справишься?

- все заняты? Или можно еще что-то сделать?

- можно ли это сделать лучше?

- всё ли продумал? У тебя все готово?

- в чем отличие от прошлой попытки?

- тебе удобно так делать?

- вы объясните нам, как это сделать?

- что может пойти не так, как ты спланировал? Что делать в этой ситуации?

- что предусмотреть, чтобы ее избежать?

- как свести риски к минимуму?

    - Поставленная задача (ЦЕЛЬ) должна:

- быть максимально конкретной и понятной исполнителю;

- иметь конечный результат (по возможности он должен быть измеряемым в метрах проходки, в количестве поднятых/спущенных труб, м3 приготовленного раствора и т.п.);

- иметь конечный срок выполнения, т.е. ставя задачу всегда необходимо обозначить срок её исполнения. В противном случае у исполнителя теряется мотивация к достижению цели;

- быть достижимой, то есть конечный исполнитель должен иметь возможность выполнить поставленную задачу в соответствии с имеющимися ресурсами и безопасными методами;

- иметь отношение к исполнителю, т.е. соответствовать его должностным инструкциям и функциональным обязанностям и при этом не противоречить другим задачам исполнителя.

    - Качество проведенной планёрки можно оценить по времени, через которое после планёрки, её участники пришли к буровому супервайзеру с вопросом «Что дальше делать?».

Пришли через:

- 30 минут планёрка «плохая»;

- 3 часа «удовлетворительная»;

- 6 часов «хорошая».

В случае если не пришли – то или «очень хорошая» или она (планерка) вообще не проводилась.

    - При проведении планёрок буровому супервайзеру следует использовать инструменты визуального отображения анализа выполненных и планирования последующих буровых работ. В качестве инструмента визуального отображения данной информации следует использовать настенную маркерную доску. Пример содержания настенной доски при проведении планёрок с подрядчиками приведен в Приложении 6.

    - ОГ либо подрядчику по оказанию услуг по супервайзингу следует обеспечить наличие настенных маркерных досок на каждом супервайзерском посту.

  - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С ПОДРЯДЧИКАМИ

    - В соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0354 «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы» планерка проводится буровым супервайзером на объекте контроля с обязательным присутствием всех, участвующих в производственном процессе подрядчиков. Периодичность устанавливается не реже одного раза в сутки, но в случае необходимости, по распоряжению руководства службы супервайзинга, совещания могут проводиться в ежесменном режиме. Основная цель планерки – обеспечить выполнение сменного задания буровым и сервисными подрядчиками.

    - При проведении планерки с подрядчиками необходимо придерживаться следующей очередности рассмотрения блоков вопросов:

      - Блок ПБОТОС:

- информирование персонала о количестве дней без травм;

- если был случай получения травмы, то информирование персонала о данном случае (когда получена, какая травма, какие последствия);

- обсуждение опасных условий и опасных действий, связанных со спецификой предстоящей работы, погодными условиями, а также мер по исключению данных рисков;

- обсуждение вопросов по операциям обращения с буровыми отходами (учет объемов образования/накопления, использования жидкой фазы, своевременность вывоза/утилизации, соответствие проектным решениям);

- состояние шламонакопителя (целостность, запас объема наполнения, ликвидация, и пр.);

- отчет по исполнению полученных предписаний по устранению выявленных нарушений требований ПБОТОС – докладывает каждый подрядчик;

- вопросы по ПБОТОС (что, из выданных замечаний, не устранено подрядчиками) – докладывает буровой супервайзер.

      - Блок анализа прошедших суток:

- рассмотрение графика глубина/день (какие сутки бурения, на какой глубине находимся, идём с отставанием или опережением) – докладывает буровой супервайзер;

- общий обзор прошедших суток (состояние дел на данный момент) – докладывает буровой супервайзер;

- обзор прошедших суток, что было запланировано и что выполнено – докладывает каждый подрядчик;

- анализ выполнения запланированных работ и выводы о причинах неисполнения – докладывает каждый подрядчик;

- обмен извлечёнными уроками (что сделали неправильно, и к чему это привело, либо какой отмечен положительный опыт, какой получен эффект) – докладывает каждый подрядчик, допустивший срыв работ;

- общий вывод по результатам анализа исполнение запланированных работ в прошедшие сутки – докладывает буровой супервайзер.

      - Блок текущего суточного планирования (ЧТО – КТО – КАК – РИСК):

- составление плана на предстоящие сутки (ЧТО) – докладывает буровой супервайзер;

- определение ответственных за выполнение задач (КТО) – докладывает каждый подрядчик;

- каждый подрядчик подробно проговаривает, как он будет выполнять план на сутки (КАК);

- выявление и рассмотрение возможных рисков срыва запланированных работ (что может пойти не так, как это повлияет на производительность) (РИСК) – докладывает каждый подрядчик;

- определение мер по снижению риска срыва запланированных работ (что можно сделать для снижения риска) и назначение ответственных за их реализацию – докладывает каждый подрядчик и буровой супервайзер.

      - Блок пятидневного планирования:

- составление (дополнение) плана на пять дней – докладывает буровой супервайзер;

- определение потребности и наличия всех необходимых для исполнения плана материально-технических и прочих ресурсов на объекте контроля, их годности и достаточности – докладывает каждый подрядчик;

- составление списка необходимых заявок и назначение ответственных за их подачу и контроль над их исполнением – докладывает буровой супервайзер.

      - Заключительный блок:

- проверка статуса поданных заявок на обеспечение МТР – буровой супервайзер;

- общие вопросы – докладывает каждый подрядчик;

- определение списка вопросов для вынесения их на селектор – ответственный буровой супервайзер.

    - Примерная продолжительность планерки – 20 – 30 мин.

  - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С БУРОВОЙ ВАХТОЙ

    - Планёрка с буровой вахтой проводится ежесменно, непосредственно перед выходом вахты на работу. Проводится буровым мастером с обязательным присутствием бурового супервайзера.

    - Цель проведения планерки с вахтой – вовлечение персонала в процесс планирования, постановка задач на текущую смену, информирование работников о результатах их труда, установка обратной связи с рабочими, их вовлечение в работу по оценке риска.

    - При проведении планерки с буровой вахтой необходимо придерживаться следующей очередности рассмотрения блоков вопросов:

      - Блок 3:

- информирование персонала о количестве дней без травм на объекте контроля;

- если был случай получения травмы, то информирование персонала о данном случае (когда получена, какая травма, какие последствия);

- определение наиболее опасных операций при выполнении сменного задания и необходимых мер по обеспечению безопасности при их выполнении – буровой мастер и буровой супервайзер;

- каждый исполнитель подробно проговаривает, как он будет безопасно выполнять задание на смену, на что необходимо обратить особое внимание.

      - Блок анализа прошедших суток:

- рассмотрение графика глубина/день (какие сутки бурения, на какой глубине находимся, идём с отставанием или опережением) – докладывает буровой супервайзер;

- общий обзор прошедших суток (состояние дел на данный момент) – докладывает буровой мастер;

- обзор прошедшей вахты, что было запланировано и что выполнено - докладывает каждый работник вахты;

- провести анализ выполнения запланированных работ (что получилось хорошо за прошлую вахту, а что нет) и сделать выводы о причинах неисполнения – докладывает каждый работник вахты и буровой мастер;

- обмен извлечёнными уроками, (что сделали неправильно, и к чему это привело), записать уроки в журнал планерок – докладывает каждый работник вахты, допустивший срыв работ и буровой мастер;

- общий вывод по результатам анализа исполнение запланированных работ в прошедшую вахту, отметить отличившихся работников – докладывает буровой супервайзер, буровой мастер.

      - Блок текущего суточного планирования (ЧТО – КТО – КАК – РИСК):

- детальная постановка задач на предстоящую смену (ЧТО) – буровой мастер, буровой супервайзер;

- определение ответственных за выполнение задач (КТО) – буровой мастер;

- каждый исполнитель подробно проговаривает, как он будет выполнять задание на смену, на что необходимо обратить особое внимание (КАК);

- выявление и рассмотрение возможных рисков невыполнения сменного задания (что может пойти не так, как этого избежать) (РИСК) – докладывает каждый работник вахты;

- обсуждение мер по снижению риска срыва сменного задания (что можно ещё сделать для снижения риска) и назначение ответственных за их реализацию – докладывает буровой мастер и буровой супервайзер.

      - Заключительный блок:

- общие вопросы.

    - Примерная продолжительность планерки – 20 – 30 мин. В случае необходимости на планерку приглашаются представители остальных подрядчиков.

    - Буровой супервайзер должен обязательно участвовать в планерках с буровой вахтой. Участие в них дает возможность супервайзеру установить обратную связь с бригадой. При этом участие не должно быть пассивным, необходимо задавать вопросы работникам с целью определения степени понимания ими поставленных задач и знания порядка их исполнения.

  - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ (СЕЛЕКТОР) С ОФИСОМ ЗАКАЗЧИКА

    - Производственное совещание (селектор) между буровым супервайзером и офисом Заказчика производится с целью обеспечения эффективного информационного обмена между полем и офисом, привлечения дополнительных ресурсов и переноса положительных практик между супервайзерскими постами / месторождениями.

    - ОГ должно обеспечить организацию ежесуточного селекторного совещания с буровым супервайзером. Организация селекторного совещания должна обеспечить одновременное подключение всех супервайзерских постов (либо их максимально возможное количество в зависимости от технических возможностей оборудования).

    - Минимальная периодичность селекторного совещания с буровым супервайзером – один раз в сутки. ОГ по своему усмотрению может увеличить периодичность данного совещания до двух раз в сутки (утром и вечером).

    - Селекторное совещание проводит начальник управления супервайзинга либо начальник отдела супервайзинга. Со стороны офиса Заказчика на селекторном совещании в обязательном порядке должны присутствовать:

- начальник отдела (группы, службы) супервайзинга;

- начальник отдела технологий;

- начальник отдела инжиниринга;

- специалисты отдела супервайзинга, курирующие скважины;

- специалисты отдела технологий, курирующие скважины;

- специалисты по направлениям отдела инжиниринга;

- представители подрядных организаций, принимающих участие в строительстве скважин (координаторы, региональные представители, специалисты технической поддержки).

    - Буровой супервайзер при необходимости может приглашать на селекторное совещание старших представителей подрядных организаций, находящихся на объекте работ.

    - Доклад бурового супервайзера должен быть кратким и четким – не более 3 минут при штатном выполнении работ и 5-7 минут в случае выполнения нештатных работ. В Приложении 9 представлена Памятка для бурового супервайзера по минимальным требованиям к форме и содержанию сводки бурового супервайзера на селекторе.

  - КОНТРОЛЬ НАД МТР

    - Для эффективного планирования работ и обеспечения непрерывности производственного процесса буровой супервайзер должен установить контроль над материально-техническими ресурсами на объекте, для чего необходимо:

- располагать информацией о наличии МТР и их движении (приход-расход);

- обеспечить входной контроль и пересчет поступивших МТР;

- осуществлять проверку правильности хранения и расхода МТР;

- располагать информацией о реальных сроках доставки МТР в случае возникновения потребности;

- осуществлять контроль над подачей и исполнением заявок.

    - В рамках модуля «Журнал супервайзера» предусмотрена возможность внесения данных о наличии и движении всех МТР на объекте контроля. Буровой супервайзер должен обеспечить своевременное занесение подрядчиками данной информации. В противном случае качество планирования буровых работ будет неудовлетворительным.

    - Все поступающие на объект контроля МТР должны подвергаться своевременному входному контролю, целью которого является определение количества и качества полученных ресурсов, а также проверка соответствия их характеристик требуемым. Не выполнение данного требования приводит к срыву работ и возникновению непроизводительного времени. Ответственным за организацию и проведение входного контроля МТР является буровой супервайзер.

    - Проведение буровым супервайзером входного контроля каждого вида МТР, поступающего на подконтрольный объект, их учет и контроль расхода осуществляется по разработанной методике и является приложением к настоящим Типовым требованиям Приложение 10.

    - Хранение МТР должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации. Общими требованиями к правильной организации хранения являются:

- защита от механических повреждений и коррозии;

- защита от атмосферных осадков при необходимости;

- предотвращение загрязнения окружающей среды;

- обеспечение необходимых противопожарных разрывов;

- обеспечение имеющихся ограничений по массе и габаритам при складировании;

- обеспечение необходимыми информационными знаками.

Буровой супервайзер обязан проверять правильность хранения МТР на объекте контроля. В случае выявления при этом нарушений, он обязан выдать предписание для их устранения, а также по истечении назначенного срока проверить его выполнение.

    - Расход МТР, предоставляемых или компенсируемых Заказчиком, должен осуществляться под контролем бурового супервайзера. Важным элементом системы является процедура инвентаризации подобных МТР, порядок и периодичность которой устанавливается Обществом Группы. Буровой супервайзер обязан ежесменно фиксировать в специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке подобных МТР и сопоставлять эти данные с нормой их расхода. А в рамках процедуры инвентаризации буровой супервайзер должен сверять остатки данных МТР, полученные расчетным путем, с фактическими остатками, полученными на основании физического пересчета. Результаты сверки необходимо зафиксировать в Акте инвентаризации (Форма Акта приведена в Приложении 11). В случае выявления отклонений ему необходимо немедленно доложить об этом своему руководителю.

    - При планировании работы буровой супервайзер должен обладать информацией о реальных сроках доставки МТР в случае возникновения их потребности. Это позволит своевременно дать заявку на завоз и избежать возникновения простоя. При этом необходимо учитывать схему логистики, время года и состояние дорог.

    - Буровой супервайзер осуществляет контроль над подачей и исполнением заявок на обеспечение объекта контроля МТР, для чего им проверятся факт подачи заявки, её статус и в случае риска её неисполнения, принимаются меры по его устранению.

  - КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

    - Важным элементом борьбы с непроизводительным временем при строительстве скважин и ЗБС является контроль над техническим обслуживанием инструмента и оборудования подрядчиков. Буровой супервайзер в своей повседневной работе должен уделять этому вопросу часть своего рабочего времени.

    - Подрядчики должны иметь функционирующую систему ППР, сущность которой состоит в том, что после отработки оборудованием установленного отрезка времени проводятся его профилактические осмотры, а также различные плановые обслуживания и ремонты. Данная система позволяет максимально снизить вероятность непланового отказа машин, оборудования и инструмента, что в условиях буровых работ снижает риск получения аварий и простоев, связанных с внезапным выходом из строя бурового оборудования и инструмента.

    - На каждый вид оборудования и инструмента механической службой подрядчика составляется график проведения ППР и перечни с объемом регламентных работ при том, или ином виде ППР. После проведения планового обслуживания или ремонта в графике должна делаться соответствующая отметка и составляться акт о выполненной работе.

    - Задача бурового супервайзера – отслеживать своевременность проведения ППР оборудования и инструмента подрядчиков, а также его полноту, т.е. контролировать выполнение графика ППР и запланированного объема работ.

    - Перед спуском обсадных колонн буровой супервайзер должен заблаговременно потребовать от бурового подрядчика проведения внепланового технического осмотра всего оборудования буровой установки, задействованного при данной операции с целью исключения риска его отказа.

    - В случае выявления несоблюдения подрядчиками графика ППР или невыполнения объема регламентных работ при ТО и ремонте оборудования, буровой супервайзер должен зафиксировать данное нарушение, выдать предписание для его устранения и проверить исполнение. В случае неисполнения предписания он обязан сообщить о данном факте своему непосредственному руководителю.

  - УЧЕТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

    - К НПВ в процессе строительства скважин и боковых стволов относят:

- ремонтные работы, (за исключением ремонта или обслуживания в рамках ППР, проводящегося без остановки работ по строительству скважины, бокового ствола);

- простои бурового подрядчика (по любой причине);

- время ликвидации аварий, осложнений и брака;

- превышение установленных норм времени выполнения нормированных операций;

- повторные работы, в т.ч. «холостые» рейсы.

    - При составлении суточного баланса времени, отработанного бригадой необходимо руководствоваться требованиями Технологического регламента Компании № П2-10 ТР-1029 «Формирование суточной отчетности при бурении скважин и зарезке боковых стволов с использованием модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения».

    - Буровой супервайзер обязан фиксировать и учитывать все случаи НПВ, независимо от формы контрактования подрядчиков, как при генеральном подряде, так и при раздельном сервисе. По каждому факту возникновения НПВ буровой супервайзер составляет соответствующий акт, в котором в обязательном порядке должно быть указано:

- наименование объекта контроля;

- вид НПВ;

- необходимые геолого-технические данные;

- данные о подрядчиках;

- дата, время начала и окончания НПВ;

- описание обстоятельств возникновения и ликвидации НПВ;

- причина НПВ;

- затраченное время привлеченных сервисов;

- затраченные МТР;

- виновная сторона (если вина очевидна и не требуется проведения расследования).

    - Акт об НПВ составляется как на момент начала, так и на момент его окончания. Исправления в актах не допускаются. В случае ошибки необходимо зачеркнуть неправильную запись и заново её внести, сделав соответствующую пометку «исправлено» и заверив её своей подписью.

    - Акт должен быть подписан всеми членами комиссии, в т.ч. виновником. В случае его отказа от подписи, буровой супервайзер составляет соответствующий акт.

    - Общество Группы должно разработать и приложить к данной инструкции формы всех актов, необходимых для учета НПВ, и определить лиц, имеющих право подписывать данные акты. Кроме того, буровому супервайзеру должны быть указаны сроки, в течение которых акты должны быть оформлены и переданы в офис Заказчика.

    - Для объективного расследования причин возникновения НПВ, в случае отказа от подписи в акте НПВ одной из заинтересованных сторон и/или по требованию службы супервайзинга, буровой супервайзер должен собрать первичные материалы, в которые входят:

- объяснительные записки всех подрядчиков, в т.ч. бурового супервайзера;

- диаграммы станции ГТИ;

- фото и видео материалы;

- копии необходимых паспортов, актов и т.п.

  - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКАМИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

    - Буровой супервайзер, являясь полномочным представителем Заказчика на объекте контроля, подтверждает объемы работ, выполненные подрядчиками в рамках своих договорных обязательств и требований Программы на бурение скважины. При этом он должен опираться на условия договора с подрядчиками. Процедура подтверждения заключается в проверке и подписи первичных документов, таких как:

- суточные рапорты подрядчиков;

- акты по НПВ;

- акты расхода/перерасхода МТР;

- акты выполненных подрядчиками работ и т.п.

    - Общество Группы должно обеспечить бурового супервайзера необходимыми формами первичных документов. При их оформлении не допускаются любые исправления. В случае ошибки при возможности необходимо зачеркнуть неправильную запись и заново её внести, сделав соответствующую пометку «исправлено» и заверив её своей подписью. В противном случае необходимо оформить первичный документ заново.

    - При подтверждении объемов работ и расхода МТР буровой супервайзер должен:

- при сверке времени руководствоваться диаграммами записи регистрирующих приборов станции ГТИ или подобных им;

- отметить все случаи НПВ за отчетный период и указать их продолжительность;

- производить сверку со своими данными по учету расхода МТР, в т.ч. по образованию бурового шлама и жидких отходов;

- проверить правильность заполнения отчетного документа;

- обеспечить расшифровку всех подписей на первичном документе.

    - Буровой супервайзер при визировании первичных документов, являющихся основанием для оплаты труда подрядчиков, несет ответственность за достоверность указанных в нем данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПОДРЯДЧИКАМИ

    - Итоговое совещание – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков на объекте буровых работ после окончания строительства скважины.

    - Цель итогового совещания – обсудить результаты выполненных работ по строительству скважины, выявить возможности для улучшения программы производства работ, зафиксировать извлеченные уроки с целью их учета при планировании будущих скважин.

    - Буровой супервайзер по окончанию строительства скважины назначает дату и организовывает совещание со старшими представителями подрядчиков, находящихся на объекте.

    - В рамках итогового совещания рассматриваются следующие вопросы:

- в полном ли объеме реализованы цели, задачи и требования Программы на бурение скважины (параметры режима бурения, параметры бурового раствора, траектория ствола скважины, износ буровых долот, выполнение отдельных технологических операций и т.п.);

- отставание/опережение графика «глубина-день», причины ускорения/отставания, НПВ, предложения по недопущению НПВ на следующих скважинах;

- причины возникших осложнений, инцидентов и аварий, предложения по их недопущению на следующих скважинах;

- замечания / поощрения к работе специалистов подрядных организаций;

- замечания к работе оборудования буровой установки, составление дефектной ведомости (при необходимости);

- положительные и отрицательные извлеченные уроки, предложения по улучшению работ по строительству следующих скважин и оптимизации Программы на бурение.

    - Результаты итогового совещания (с обязательным указанием выделенных положительных/отрицательных извлеченных уроков и предложений по улучшению работ по строительству следующих скважин и оптимизации Программы на бурение) фиксируются в Протоколе проведения совещания и финальном отчете по скважине, которые затем отправляются инженерам отделов (служб) супервайзинга и инжиниринга, курирующим данный объект буровых работ.

  - ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ

    - В ОГ должно быть организовано проведение совещаний по обзору эффективности работы бурового и сервисных подрядчиков по результатам их работы на объектах Заказчика.

    - Периодичность проведения данных обзоров – каждый квартал.

    - Для рассмотрения на совещании буровой и сервисные подрядчики должны подготовить материалы с аналитической информацией о результатах их работы за рассматриваемый период (количество выполненных работ, анализ ключевых показателей эффективности, анализ НПВ, предложения по улучшению производственных процессов и качества сервиса).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ

  - ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

    - Буровой супервайзер в своей работе по обеспечению безопасности на объекте контроля должен руководствоваться Политикой Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

    - Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» должна быть вывешена на объекте контроля в доступном для всего персонала месте.

  - ОЦЕНКА РИСКА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

    - Супервайзер в повседневной деятельности выявляет проблемные ситуации, решение которых не предусмотрено проектом и планами работ, связанные с высоким риском для персонала, оборудования, эксплуатационного качества скважины, экологии.

    - Выявив опасности (нарушения), возникающие в процессе осуществления трудовых действий персоналом подрядчиков при бурении скважин и боковых стволов, супервайзер должен принять меры по организации устранения их причин с целью снижения риска причинения вреда здоровью работников, для чего необходимо:

- указать подрядчику на нарушение и принять меры по его немедленному устранению;

- зафиксировать нарушение (если его невозможно устранить незамедлительно) в журнале проверки состояния условий труда подрядчика;

- назначить ответственного за устранение нарушения;

- установить срок устранения;

- по истечению срока проверить исполнение предписания;

- в случае неисполнения, повторно выдать предписание, а также составить акт, для последующего применения его при оценке качества работ по шкале;

- информировать о неисполнении предписаний подрядчиком своего руководителя, а также озвучивать данную информацию на ежедневном селекторе.

    - Каждое выданное предписание по устранению выявленных нарушений в итоге должно быть выполнено, и задача бурового супервайзера - добиться этого.

  - СИСТЕМА ЧЕК-ЛИСТОВ

    - Проводя проверку по пунктам списка, буровой супервайзер может узнать о степени безопасности этой работы или оборудования, а также может судить об их влиянии на качество конечного продукта. Соответственно чек-лист должен включать в себя как вопросы обеспечения ПБОТОС, так и соблюдения проектных требований.

    - Использование чек-листа позволяет буровому супервайзеру провести оценку наиболее полно и качественно, т.к. полагаясь только на свою память, он может что-то упустить или забыть.

    - Система чек листов дает возможность произвести комплексную проверку объекта, результаты которой позволяют анализировать состояние ПБОТОС для выявления систематических, повторяющихся нарушений и разрабатывать корректные адресные мероприятия по их недопущению. Также она дает возможность оценить применимость оборудования, адекватность его параметров и характеристик условиям предстоящей операции или процессу.

    - ОГ должно разработать перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов с указанием её периодичности. К ним должны относиться:

- допуск персонала к работе – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- обход буровой установки – ежесменно (безопасность);

- проверка состояния фонтанной безопасности – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- проверка состояния пожарной безопасности – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- проверка состояния экологической безопасности – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- талевый канат, элементы талевой системы, штропа и элеваторы – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- сосуды, работающие под давлением – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- электробезопасность – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- грузозахватные приспособления и тара – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- аварийная сигнализация и блокировки – периодичность по указанию ОГ (безопасность);

- ВМР – при осуществлении ВМР (безопасность);

- монтаж / демонтаж МБУ – перед операцией (безопасность)

- монтаж ПВО – до и после операции (безопасность);

- погрузочно-разгрузочные работы – непосредственно перед операцией (безопасность);

- огневые работы – перед операцией (безопасность);

- сборка КНБК – при проведении (безопасность и качество);

- СПО – перед операцией (безопасность и качество);

- долив скважины – в процессе подъема труб из скважины (безопасность);

- ПР и спуск обсадной колонны/хвостовика – перед операцией (безопасность и качество);

- ПР и крепление обсадной колонны/хвостовика – перед операцией (безопасность и качество);

- буровые растворы и система очистки – периодичность по указанию ОГ (безопасность и качество);

- геофизические работы – перед операцией (безопасность и качество);

- ловильные работы, связанные с повышенными нагрузками на талевую систему – перед операцией (безопасность);

- установка углеводородных и кислотных ванн – перед операцией (безопасность).

    - При разработке чек-листов необходимо не ограничиваться только вышеуказанным перечнем. Формы всех необходимых чек-листов должны быть разработаны и введены в действие в установленном в ОГ порядке.

    - Выявленные в процессе оценки нарушения и несоответствия буровой супервайзер обязан внести в журнал проверки состояния условий труда объекта контроля, назначить ответственных и установить сроки устранения выявленных несоответствий.

  - ЗАПРЕЩЕНИЕ (ОСТАНОВКА) РАБОТ

    - Запрещение (остановка) работ по строительству скважины или ЗБС может быть произведено буровым супервайзером в случаях:

- угрозы жизни и здоровью работников;

- опасности выхода из строя или разрушения инструмента и оборудования;

- риска нанесения вреда окружающей среде;

- несоблюдения проектных решений, требований программ, планов работ.

    - ОГ должно разработать перечень нарушений, при выявлении которых буровой супервайзер обязан запретить производство работ на объекте контроля.

    - В случае выявления буровым супервайзером нарушения, относящегося к данному перечню, он должен:

- предупредить об этом факте ответственного руководителя работ подрядчика;

- сделать запись об остановке работ и её причине в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте остановки и её причинах своему руководителю;

- составить акт об остановке работ по установленной в ОГ форме;

- предпринять все доступные и законные средства для фактической остановки работ, при этом обязательно оценить риски усугубления опасности в случае немедленного прекращения работ.

    - В случае самовольного возобновления работ подрядчиком супервайзер обязан:

- предупредить об этом факте ответственного руководителя работ подрядчика;

- сделать запись о самовольном возобновлении работ в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте самовольного возобновления работ своему руководителю;

- составить акт о самовольном возобновлении работ по установленной в ОГ форме;

- предпринять все доступные и законные средства для фактической остановки работ.

    - Возобновление работ производится буровым супервайзером после устранения подрядчиком нарушений, вызвавших остановку работ, для чего он после получения соответствующей информации должен:

- проверить фактическое исполнение предписания и наличие соответствующих отметок в журнале проверки состояния условий труда;

- выдать подрядчику письменное разрешение на возобновление работ установленной в ОГ формы;

- сделать запись о разрешении возобновления работ в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте выдачи разрешения на возобновление работ своему руководителю.

    - Фактическое время простоя бригады, связанное с устранением остановочных нарушений, фиксируется буровым супервайзером в соответствующем акте о НПВ.

    - ОГ должно разработать формы актов на остановку работ, самовольное возобновление работ, разрешения на возобновление работ, которые будут являться приложением к Инструкции.

  - ДОВЕДЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ

    - Важной частью работы по обеспечению безопасности и качества является изучение извлеченных уроков, т.е. причин, приведших к возникновению происшествий.

    - Для организации эффективного процесса изучения извлеченных уроков ОГ супервайзеру необходимо контролировать распространение по всем бригадам подрядчика извлеченных уроков по итогам расследований аварий, инцидентов и осложнений, информационных писем, молний и лучших производственных практик и мероприятий по предупреждению и минимизации рисков, с обязательным информированием Департамента бурения ПАО «НК «Роснефть». Задачами рабочей группы определить:

- при получении информационного сообщения об аварии, происшествии, несчастном случае и прочих инцидентах подготовить план проведения в буровых бригадах и бригадах ЗБС «СТОП-ЧАСА», контрольные вопросы для проверки качества усвоения информации персоналом, а также программу исполнения корректирующих мероприятий;

- обеспечить все буровые бригады средствами видеозаписи для видеофиксации, проводимого буровым супервайзером и мастером бригады «СТОП-ЧАСА»;

- проведение выборочных контрольных опросов персонала буровых бригад и бригад ЗБС для определения степени знания обстоятельств и причин происшествий, аварий и пр.;

- проведение проверок исполнения ответственными лицами корректирующих мероприятий, разработанных на основании извлеченных уроков по каждому инциденту;

- вносить предложения руководству ОГ о наказании/поощрении ответственных лиц по итогам проведенной работы по каждому инциденту.

    - В соответствии с вышеизложенными задачами буровой супервайзер при проведении «СТОП-ЧАСА» обязан:

- в соответствии с планом довести до всех работников бригады обстоятельства и причины происшествия;

- задать контрольные вопросы для проверки качества усвоения информации персоналом;

- разобрать корректирующие мероприятия с обязательным назначением ответственных за их исполнение и установлением сроков;

- по результатам изучения извлеченных уроков в случае необходимости дать предложения своему руководству о внесении изменений или дополнений в чек-листы.

  - КРИТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ.

    - Из перечня операций при строительстве скважин и зарезки боковых стволов необходимо выделить ряд критических операций, т.е. связанных с повышенными рисками возникновения опасностей при обеспечении безопасности персонала, охраны окружающей среды и качества конечной продукции (скважины, бокового ствола). Задача бурового супервайзера обеспечить управление критическими операциями с целью минимизации указанных рисков.

    - ОГ должно разработать перечень подобных критических операций, управление которыми обязательно для бурового супервайзера. Данный перечень будет являться приложением к Инструкции. План (программа) выполнения подобных работ в обязательном порядке должен содержать раздел с описанием действий персонала в случае возникновения нештатных ситуаций и указанием ответственных за их осуществление.

    - В общем случае в перечень должны включаться, но не ограничиваться ими, следующие операции:

- вскрытие продуктивных пластов;

- прохождение зон АВПД, АНПД;

- глушение скважин при ГНВП;

- ликвидация прихватов колонн;

- спуск и крепление обсадных колонн;

- монтаж/демонтаж мобильной буровой установки.

    - Управление критическими операциями буровым супервайзером предполагает нижеприведенную последовательность действий (формат рабочего листа – Приложение 12):

      - Планирование операции (желательно с составлением полной блок-схемы процесса) и определение критериев и параметров качества, которые должны быть гарантированы и достигнуты.

      - Определение возможных опасностей до начала выполнения операции по заранее составленным чек-листам. Цель – проверка задействованного в операции персонала (физическое и психологическое состояние, обученность, опыт, СИЗ и СКЗ и др.), бурового и вспомогательного оборудования, МТР; состояния площадки проведения операции и т.п. Определение точки сбора в случае ЧС, в зависимости от направления ветра и места выполнения операции.

      - Устранение всех выявленных опасностей до начала работ.

      - Подготовка и проведение собрания с персоналом, участвующим в критической операции. Обсуждение возможных рисков, взаимодействия, коммуникации, порядка действий при отклонении процесса от планируемого (Приложение 13).

      - Определение ключевых моментов операции, когда требуется личное присутствие супервайзера. Делегирование полномочий и ответственности только квалифицированным специалистам.

      - Мониторинг проведения операции (в т.ч. по ключевым точкам). Своевременное вмешательство при необходимости, реагирование при отклонениях на ранней стадии.

      - Фиксирование достигнутых значений параметров качества, сравнение их с целевыми параметрами, анализ, изучение полученных уроков.

      - Проведение краткого собрания по окончанию операции с ИТР подрядчиков, обсуждение результатов. Выработка и обсуждение предложений по их улучшению.

      - Документирование и передача данных, фактически достигнутых во время операции. Выдача предложений по улучшению (дизайна или процедуры) операции – для совещания «Бурение на бумаге» до бурения следующей скважины.

    - Выполнение критических операций под управлением бурового супервайзера, не снимает ответственности с подрядчиков за обеспечение требований технологии проведения работ, ПБОТОС и по качеству продукции (построенной скважины или бокового ствола).

  - КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОПЕРАЦИЙ, НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

    - В соответствии со своими основными задачами, буровой супервайзер обеспечивает качество работ, выполняемых подрядчиками. При строительстве скважин и ЗБС существуют ключевые моменты при осуществлении производственных и технологических операций, порядок и правильность выполнения которых непосредственно влияет на безопасность персонала, качество конечной продукции (построенной скважины или бокового ствола) и сроки выполнения работ.

    - ОГ должно разработать перечень подобных ключевых моментов операций, присутствие на которых обязательно для бурового супервайзера, с указанием необходимости актирования их результатов. Данный перечень и формы необходимых актов будут являться приложением к Инструкции.

    - В перечень ключевых должны включаться следующие операции:

- работа пусковой комиссии (конференции);

- проведение УТЗ согласно ПЛА;

- монтаж-демонтаж стволовой части ПВО, колонной головки и фонтанной арматуры;

- опрессовка ПВО, фонтанной арматуры и межколонного пространства; манифольда, обсадной колонны, хвостовиков; цементного камня, цементных мостов, бурильного инструмента перед спуском хвостовика;

- начало сборки-разборки КНБК;

- пробный запуск на устье забойного двигателя;

- замер наружного диаметра долот, фрезов, калибраторов и прочих элементов КНБК перед спуском в скважину и после их подъема;

- спуск последних пяти свечей в скважину;

- приработка долота на забое до подбора оптимального режима бурения;

- подъем первых десяти свеч с контролем порядка организации режима долива скважины;

- спуск / подъем бурильной (обсадной) в интервале осложнений (затяжек, посадок);

- сборка клина-отклонителя, спуск первых пяти свечей с контролем скорости спуска;

- ориентирование клина-отклонителя;

- начало фрезерования «окна» в обсадной колонне до момента подбора оптимального режима;

- проработка открытого ствола для устранения осложнений (затяжек, посадок), выявленных при СПО, шаблонировке или бурении;

- закачка вязкоупругих, кольматационных и тампонирующих пачек;

- замер параметров бурового раствора при вскрытии продуктивных горизонтов;

- сборка / разборка снаряда для отбора керна, замер его габаритов, спуск последних десяти свечей, бурения с отбором керна, «подрезка» керна и подъём первых пяти свечей;

- испытание нового оборудования, инструмента или технологии;

- глушение скважины при ликвидации ГНВП, замер избыточного давления при тех.отстое и разрядке давления;

- сборка первых пяти (или другое) обсадных труб совместно с оснасткой обсадной колонны, установка устройств для ступенчатого цементирования, заколонных пакеров, промежуточные промывки, спуск последних пяти (или другое) обсадных труб;

- сборка оснастки и всего хвостовика (обсадная колонна 102 и 114 мм), промывке после его спуска до выхода из колонны, допуск пяти последних свечей до проектной глубины спуска;

- активация оснастки хвостовика;

- установка продавочной пробки в цементировочную головку перед началом цементирования, цементирование обсадных колонн (в том числе хвостовиков);

- отсоединение спускного инструмента от спущенного хвостовика;

- сборка мостовой пробки (пакера), спуск первых пяти (или другое) свечей с контролем скорости спуска, её активация после спуска, отсоединение установочного инструмента, опрессовка;

- работы по отвороту бурильных (обсадных) колонн при прихвате, их резки или отстрелу;

- работы по расхаживанию геофизического кабеля при прихвате;

- ловильные работы;

- монтаж/демонтаж вышки и подроторного основания МБУ.

    - При планировании своей работы буровой супервайзер должен учитывать данный перечень и заблаговременно предупреждать бурового мастера и персонал станции ГТИ о необходимости его оповещения для прибытия на буровую.

    - Личное присутствие супервайзера на ключевых моментах операций означает повышенный контроль над их осуществлением и предполагает недопущение каких-либо нарушений со стороны подрядчиков при их осуществлении, в цели обеспечения безопасности и качества.

  - ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

    - Для оценки качества работы подрядчиков при строительстве скважин и ЗБС используется ШОК, являющаяся приложением к договору подряда.

    - ОГ должно определить порядок применения ШОК, назначить ответственных за оформление и согласование необходимых документов. Данный порядок и формы необходимых документов должны являться приложением к Инструкции.

    - В случае выявления нарушения, попадающего под действие ШОК, буровой супервайзер обязан предупредить об этом представителя подрядчика, допустившего данное нарушение и составить соответствующий акт. При этом необходимо, при технической возможности, обязательно зафиксировать данное нарушение фото, видеоаппаратурой или другим доступным способом.

    - Буровой супервайзер должен предпринять все имеющиеся у него возможности для устранения подобного нарушения (если это возможно) как можно быстрей.

    - Применение ШОК должно быть неотвратимым в любом случае. Следует избегать выборочного применения ШОК, или использовать её для каких – либо угроз подрядчикам, «торгов» с подрядчиками или их «шантажа». Буровой супервайзер должен помнить, что вступая в сговор с подрядчиком, он тем самым подрывает не только свой авторитет, но и имидж Заказчика, представителем которой он является.

ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - ГНВП и ОФ, ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ, ПОРЫВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЛИНИЙ МАНИФОЛЬДА, РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, АВАРИИ С БУРОВЫМИ ВЫШКАМИ И ТАЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ

    - Порядок действия персонала всех подрядчиков, находящихся на ОПО при возникновении ГНВП и ОФ, пожаров, случаев травмирования, отравления и заболевания работников, порывов технологических трубопроводов и линий манифольда, розливов нефтепродуктов, аварий с буровыми вышками и талевой системой определен ПЛА, Стандартом Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» и др. нормативными документами. Данными документами должны быть регламентированы действия всех работников, в том числе бурового супервайзера, находящихся на объекте контроля. Буровой супервайзер до начала работ на объекте контроля обязан их изучить и подготовиться к их исполнению в случае возникновения аварии или инцидента.

    - При работе буровой супервайзер должен убедиться, что весь персонал, находящийся на объекте контроля знает свои действия при возникновении аварии или инцидента. Самым эффективным способом проверки, помимо опроса, является проведение УТЗ, при которых имитируются возможные аварийные ситуации.

    - До начала проведения УТЗ буровой супервайзер должен быть оповещен буровым подрядчиком о времени его проведения и теме занятия.

    - Перед проведением УТЗ буровой супервайзер должен убедиться в том, что при его выполнении исключен риск получения прихвата бурильной или обсадной колонны или иной аварии в бурении.

    - В процессе выполнения полученного вводного задания, исполнители должны озвучивать свои предпринимаемые действия, тем самым позволяя руководителю занятия объективно оценить уровень их подготовки. Для объективной оценки результатов УТЗ необходимо по возможности организовать видео (фото) съемку действий максимально возможного количества работников.

    - В случае если руководитель УТЗ – представитель бурового подрядчика, то буровой супервайзер обязан лично присутствовать на месте проведения УТЗ.

    - После проведения УТЗ должен быть проведен разбор действий каждого работника, находящегося на объекте контроля и дана оценка их выполнения. Результаты должны быть занесены в журнал учета проведенных УТЗ по ПЛА. Выявленные нарушения при УТЗ обязательно заносятся в журнал проверки состояния условий труда буровой бригады и учитываются буровым подрядчиком при разработке корректирующих мероприятий. При проведении последующих УТЗ буровому супервайзеру необходимо проверять их исполнение.

    - В случае отсутствия в ПЛА, инструкциях описания порядка действий любого работника любой подрядной организации, находящейся в процессе исполнения своих обязанностей на объекте контроля, буровой супервайзер обязан доложить об этом факте своему руководителю в письменной форме. До внесения необходимых дополнений в ПЛА, инструкции, действия такого работника в случае возникновения аварии или инцидента должны быть определены руководством организации, в чьем ведении находится ОПО и доведены письменно до бурового мастера и бурового супервайзера.

    - В случае выявления на ОПО возможности возникновения аварийной ситуации, порядок действий по ликвидации которой не определен в ПЛА, инструкциях, буровой супервайзер обязан доложить об этом факте своему руководителю в письменной форме. До внесения дополнения в ПЛА действия персонала в случае возникновения подобной аварии или инцидента должны быть определены руководством организации, в чьем ведении находится ОПО и доведены до бурового мастера и бурового супервайзера.

  - ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, ОСЛОЖНЕНИЙ И БРАКА В БУРЕНИИ

    - В каждом ОГ должен быть разработан регламент (инструкция, положение, мероприятия и т.п.), определяющий порядок безаварийного ведения работ по строительству скважин и зарезки боковых стволов, учитывающий горно-геологические условия региона деятельности. Кроме того, в регламенте обязательно должны указываться действия персонала бурового подрядчика в случае обнаружения первичных признаков аварии в бурении или осложнения. Данный документ включается в договор с подрядчиками в качестве обязательного приложения.

    - Буровой супервайзер, приступив к работе на объекте, обязан изучить данный регламент и требовать его исполнения от всех подрядчиков. В случае выявления факта несоблюдения подрядчиком требований регламента по безаварийной работе, буровой супервайзер обязан предупредить виновника, принять меры по устранению отклонения и сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

    - Важным элементом системы профилактики аварийности в бурении является изучение персоналом подрядчиков первичных признаков осложнений и аварий в бурении, а также порядка первичных действий при их обнаружении. Задача бурового супервайзера организовать этот процесс для чего необходимо перед каждой рабочей сменой проводить краткий инструктаж и опрос персонала по вопросам предупреждения аварийности, в зависимости от предстоящей операции. Для закрепления знаний и получения практических навыков первичных действий необходимо проводить УТЗ. Вводными заданиями для проведения УТЗ могут быть:

- «прихват после наращивания»;

- «резкий рост крутящего момента при проработке»;

- «падение давления при бурении»;

- «рост давления при бурении, затяжки при отрыве от забоя»;

- «отключение электроэнергии, переход на ДЭС»;

- «отказ привода лебедки, переход на аварийный привод» и т.п.

    - ОГ обязано разработать перечень вводных заданий для проведения буровым супервайзером УТЗ по предупреждению аварий в бурении, с указанием их периодичности. Данный перечень должен прилагаться к настоящим Типовым требованиям.

    - Более 70% от общего числа аварий при строительстве скважин и зарезке боковых стволов приходится на следующие виды: прихват обсадных колонн и компоновок заканчивания (хвостовик), а также прихват и сломы элементов КНБК и бурильного инструмента. В связи с этим буровому супервайзеру следует уделять особенное внимание выполнению работ по профилактике данных видов аварий.

      - В отношении профилактики аварийных ситуаций, связанных с потерей целостности (сломом) бурильного инструмента и элементов КНБК, буровой супервайзер должен:

- убедиться в соответствии типоразмера и эксплуатационных характеристик элементов бурильной колонны и КНБК требованиям Договоров с Подрядчиками и требованиям Программы на бурение скважины;

- убедиться в наличии на объекте ведения буровых работ запаса элементов бурильной колонны и КНБК в соответствии с требованиями Договоров (на случай, если потребуется замена по результатам опрессовок или инспекции);

- убедиться в наличии информации по проведенной инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия всех элементов бурильной колонны и КНБК;

- проверить текущую наработку (до спуска в скважину) на элементы бурильной колонны и КНБК и дать заключение о возможности/невозможности использования данных элементов с точки зрения не превышения значений предельной наработки до следующей инспекции;

- произвести сверку элементов КНБК по заводским номерам;

- произвести инструментальный замер размеров (наружный диаметр по телу, по стабилизирующим элементам, длина, наружный и внутренний диаметры замковых соединений) всех элементов КНБК и убедиться в их соответствии требованиям Программы на бурение скважины;

- убедиться в наличии в паспортах на элементы бурильной колонны отметок о проведении контрольных замеров геометрических характеристик замковых соединений (муфты, ниппели), смены рабочих/нерабочих соединений;

- убедиться в том, что персонал Подрядчиков ознакомлен с условиями эксплуатации элементов бурильной колонны и КНБК;

- убедиться в соответствии фактической сборки элементов бурильной колонны и КНБК требованиям Программы на бурение скважины;

- организовать мониторинг фактической наработки в процессе бурения скважины;

- обеспечить эксплуатацию элементов бурильной колонны и КНБК (режимы бурения, проработки, СПО) в соответствии с их эксплуатационными характеристиками;

- информировать ОГ (инженера отдела технологий, курирующего скважину, и начальника отдела супервайзинга) о приближении к предельным значениям по наработке и эксплуатационным характеристикам элементов бурильной колонны и КНБК.

      - Форма Чек-листа для бурового супервайзера по проверке состояния и условий эксплуатации бурильного инструмента и элементов КНБК представлен в Приложении 14.

      - В отношении профилактики аварийных ситуаций, связанных с потерей подвижности (прихватами) обсадных колонн и компоновок заканчивания (хвостовиков), буровой супервайзер должен:

- убедиться в готовности ствола скважины к спуску обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика);

- убедиться в готовности оборудования буровой установки к спуску обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика);

- убедиться в наличии Плана работ на спуск обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика);

- обеспечить наличие Меры обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика) и её соответствия Плану работ;

- провести совещание с персоналом, который будет задействован в выполнении работ по спуску обсадной колонны или компоновки заканчивания (хвостовика) с целью рассмотрения последовательности действий, определения ответственных лиц, выявления возможных рисков и разработки плана действий по минимизации рисков  и действий в случае реализации рисков;

- убедиться в наличии промывочного переводника, его соответствию типоразмеру спускаемой обсадной колонны;

- осуществлять контроль сборки оснастки обсадной колонны, центраторов, подвески хвостовика и элементов компоновки заканчивания;

- организовать работу по контролю веса обсадной колонны посредством заполнения и анализа карты спуска обсадной колонны или хвостовика;

- в случае необходимости принимать решение о проведении дополнительных промывок;

- информировать ОГ (инженера отдела технологий, курирующего скважину, и начальника отдела супервайзинга) о высоких рисках продолжения спуска обсадной колонны или хвостовика и необходимости выполнения работ по переподготовке ствола скважины.

      - Форма Чек-листа для бурового супервайзера по проверке готовности к спуску обсадной колонны или хвостовика представлен в Приложении 15.

      - В отношении профилактики аварийных ситуаций, связанных с потерей подвижности (прихватом) элементов бурильной колонны и КНБК буровой супервайзер должен:

- обеспечить выполнение требований Программы на бурение скважины и Мероприятий по безаварийному бурению в части предотвращения рисков потери подвижности элементов бурильной колонны и КНБК;

- убедиться в том, что персонал, задействованный в выполнении буровых работ (буровая бригада, инженер по наклонно-направленному бурению, инженер по буровым растворам, инженер станции ГТИ), понимают свои действия и зону ответственности в случае появления признаков наступления риска потери подвижности бурильной колонны;

- к таким признакам относятся: появление затяжек / посадок во время СПО, тенденция роста страгивающих нагрузок; тенденция увеличения коэффициента трения, появление случаев резкого увеличения крутящего момента и рабочего давления, появление обвальной горной породы на виброситах, резкое увеличение МСП;

- организовать систему оповещения на объекте буровых работ, предусматривающую незамедлительную связь с буровым супервайзером, в случае выявления признаков тенденций прихватоопасной ситуации;

- убедиться в готовности подрядчиков к проведению мероприятий по устранению негативных признаков прихватоопасной ситуации (наличие очищающих пачек, смазывающих добавок, химических материалов для обработки бурового раствора, и т.п.);

- принимать решения о проведении мероприятий по устранению негативных признаков прихватоопасной ситуации (прокачка очищающих пачек, обработка бурового раствора, увеличение времени промывок и числа расхаживаний, проведение шаблонировок и т.п.), данные решения следует предварительно согласовать с инженером отдела технологий, курирующим скважину, и начальником отдела супервайзинга.

    - В случае возникновения на объекте аварии при бурении (осложнения, брака), буровой супервайзер обязан:

- передать информацию об этом согласно Типовым требованиям Компании 
№ П2-10 Р-0216 «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше»;

- обеспечить исполнение подрядчиками порядка первичных действий при возникновении аварии в бурении (осложнения, брака) согласно требованиям регламента ОГ по безаварийной работе;

- составить схему текущего состояния скважины;

- провести сбор необходимых для расследования причин материалов (фото, видеоматериалы, планы работ, объяснительные, запись станций контроля технологических параметров и др.);

- организовать разработку и исполнение плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака);

- обеспечить информирование Заказчика о ходе выполнения плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака);

- в случае отклонения от утвержденного плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака) принять меры по его исполнению или, в случае необходимости, пересмотру и дополнению;

- контролировать установленную максимальную продолжительность ведения РпЛА.

    - Буровой супервайзер не должен дублировать или замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам).

    - При ведении РпЛА очень важно фиксировать все действия, предпринимаемые подрядчиками и соотносить их с планом. Для этого буровой супервайзер должен лично контролировать ключевые этапы РпЛА, такие как:

- сборка КНБК для РпЛА, замер и фотосъемка элементов;

- проведение ловильных работ, работ по отвороту, отстрелу или отрезанию бурильных (обсадных) колонн;

- установка противоприхватных ванн;

- разборка КНБК для РпЛА, извлечение и разборка извлеченного аварийного оборудования или инструмента, их замер и фотосъемка.

    - В случае выявления несоответствия положений регламента по безаварийной работе фактическим условиям ведения работ, буровой супервайзер обязан доложить об этом своему руководителю и дать предложения по его устранению.

    - Буровой супервайзер в своей повседневной работе должен руководствоваться принципом, что аварию в бурении легче предупредить, чем ликвидировать. Но если она произошла, то необходимо её ликвидировать максимально быстро, с минимальными затратами.

ССЫЛКИ

ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия.

Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01.

Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

Стандарт Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях».

Стандарт Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

Положение Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».

Положение Компании № П3-05 Р-0354 «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы».

Типовые требования Компании № П2-10 Р-0216 «Расследование аварий в процессе строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».

Технологический регламент Компании № П2-10 ТР-1029 «Формирование суточной отчетности при бурении скважин и зарезке боковых стволов с использованием модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шаблон листа стажировки бурового супервайзера. | Включено в настоящий документ |
| 2 | Форма Чек-листа проверки полноты исполнения буровым супервайзером своих функциональных обязанностей. | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 3 | Форма списка персонала, находящегося на объекте буровых работ. | Включено в настоящий документ |
| 4.1 | Форма Отчета о численности управления (отдела) супервайзинга бурения и охват на объектах строительства скважин и ЗБС. | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 4.2 | Форма Учёта непроизводительного времени при бурении скважин и мониторингу компенсации убытков Компании за ... месяцев 20.. года. | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 4.3 | Форма Сведения о применённых санкциях к Подрядным организациям за допущенные нарушения, брак, аварии при выполнении Договорных обязательств при строительстве скважин и зарезке боковых стволов. | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 4.4 | Форма Отчета о расследовании аварий в процессе строительства и реконструкции скважин. | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 4.5 | Формы документов разрабатываемых самостоятельно в ОГ. | Включено в настоящий документ |
| 5 | Форма пересменного отчета супервайзера («хендовер»). | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 6 | Памятка для бурового супервайзера по контролю ключевых точек при планировании и выполнении буровых работ. | Включено в настоящий документ |
| 7 | Памятка по проведению совещания «Бурение на бумаге». | Включено в настоящий документ |
| 8 | Памятка по проведению предзабурочного совещания. | Включено в настоящий документ |
| 9 | Памятка для бурового супервайзера по минимальным требованиям к форме и содержанию сводки бурового супервайзера на селекторном совещании. | Включено в настоящий документ |
| 10 | Порядок проведения буровым супервайзером входного контроля МТР, учета и контроля расхода. | Включено в настоящий документ |
| 10.1 | Форма чек-листа входного контроля МТР | Включено в настоящий документ |
| 11 | Форма Акта инвентаризации МТР. | Включено в настоящий документ |
| 12 | Форма рабочего листа управления критической операцией. | Включено в настоящий документ |
| 13 | План проведения совещания с подрядчиками перед выполнением критической операции. | Включено в настоящий документ |
| 14 | Форма Чек-листа проверки состояния и условий эксплуатации бурильного инструмента и элементов КНБК. | Включено в настоящий документ |
| 14.1 | Пример паспорта на комплект бурильных труб | Включено в настоящий документ |
| 15 | Форма Чек-листа проверки готовности к спуску обсадной колонны или хвостовика. | Включено в настоящий документ |
| 15.1 | Памятка проверки веса. | Включено в настоящий документ |
| 15.2 | Требования к паспортам на технологическую оснастку обсадной колонны/хвостовика. | Включено в настоящий документ |
| 15.3 | Пример маркировки обсадных труб по ГОСТ 632-80. | Включено в настоящий документ |
| 15.4 | Пример сертификата качества на обсадную трубу. | Включено в настоящий документ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН ЛИСТА СТАЖИРОВКИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

СТАЖИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ

СП ОГ: _______________________________________________________________

Руководитель СП ОГ: ______________________________________________________________________
                                                       (ФИО, должность, подпись)

Выдал: « _______ » _____________20____ г.

Получил: «____ » ________________20____ г.

Работник проходящий стажировку: __________________________________________________________________________ 
                                                        (ФИО, должность, подпись)

Срок стажировки с « ___ » по « ____» 20_____ г.

Закреплен инструктор (наставник): ________________________________________________________________________________
                                                             (ФИО, должность, подпись)

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ:

| ТЕМА СТАЖИРОВКИ | Роспись инструктора (наставника) | Роспись работника, проходящего стажировку |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление со структурой ОГ и подрядчиков, схемой взаимодействия при принятии решений и контактной информацией. Ознакомление с типовым распорядком рабочего дня бурового супервайзера. |  |  |
| Ознакомление с оборудованием буровой установки: - вышко – лебедочный блок; - насосно – емкостной блок; - блок очистки и приготовления бурового раствора; - противофонтанное оборудование. |  |  |
| Изучение и навыки применения в работе Инструкции «Порядок организации работ бурового супервайзера при строительстве скважин и ЗБС», утвержденной в ОГ (заполнение чек-листов, проведение УТЗ, проверок в области ОТ,ПБ, ООС, проведение входного контроля МТР – их учет и контроль расхода, учет НПВ, прием выполненных работ подрядчиков и т.д.). |  |  |
| Изучение инструкции по безаварийному бурению, утвержденной в ОГ. |  |  |
| Изучение и навыки формирования документации поста супервайзера, отчетности бурового супервайзера – согласно перечню. |  |  |
| Изучение договоров подрядчиков – права и обязанности, виды ставок, порядок применения ШОК. |  |  |
| Проведение совещаний с подрядчиками перед выполнением критических операций (под руководством наставника). |  |  |
| Проведение производственных совещаний (планерок) с ИТР подрядчиков и буровой вахтой (под руководством наставника). |  |  |
| Планирование работ по строительству скважины согласно графику “глубина-день”. |  |  |
| Проведение селекторных совещаний, формирование оперативной и суточной отчетности бурового супервайзера в т.ч. с применением модуля «Журнал супервайзера» (под руководством наставника). |  |  |
| Умение оценить и управлять рисками при строительстве скважины. Выявление проблемных ситуаций, решение которых не предусмотрено проектом и планами работ, связанных с высоким риском для персонала, оборудования, технологического процесса, экологии и принятие мер по их разрешению. |  |  |

Комментарии инструктора (наставника):___________________________________________________________ Сильные стороны:

Области с потенциалом развития:

__________________________________________________________________________________________________

Стажировка окончена. Знания практических навыков проверены, к самостоятельной работе готов/не готов (нужное подчеркнуть)

Лицо ответственное за стажировку (инструктор): _____________________________________________  
х                                                                                                                              (ФИО, дата, подпись)

Допущен к самостоятельной работе                                                                                              Руководитель самостоятельного структурного подразделения ________________________________________
х                                                                                                                                               (ФИО, дата, подпись)

Печатать: 1 лист 2-е страницы (двухсторонняя печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СПИСКА ПЕРСОНАЛА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБЪЕКТЕ БУРОВЫХ РАБОТ

| № пп | ОГ | Профессия, должность | Ф.И.О. работника | Место проживания* | Дата заезда | Дата выезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |

*- если применимо (№ комнаты, вагона, прочее)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ОГ:

  - Типовой распорядок дня бурового супервайзера;

  - Перечень документации поста супервайзинга;

  - Формы актов для учета НПВ;

  - Формы первичных документов для приемки выполненных объемов работ;

  - Перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов;

  - Формы чек-листов;

  - Перечень нарушений, при выявлении которых буровой супервайзер обязан запретить производство работ на объекте контроля;

  - Формы актов на остановку работ, самовольное возобновление работ, разрешение на возобновление работ;

  - Перечень критических операций при бурении скважин и ЗБС;

  - Перечень ключевых моментов операций, присутствие на которых обязательно для бурового супервайзера;

  - Порядок применения ШОК;

  - Перечень вводных заданий для проведения буровым супервайзером УТЗ по предупреждению аварий в бурении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПАМЯТКА ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО КОНТРОЛЮ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ БУРОВЫХ РАБОТ

Памятка

для бурового супервайзера по контролю ключевых точек при планировании и выполнении буровых работ на производственных объектах

ПАО «НК «Роснефть»

2019

- Общая информация

Перед отправкой на место выполнения работ необходимо подготовить личные документы:

- Паспорт;

- Пропуск на месторождение (период действия соответствует срокам пребывания);

- Обученность (наличие удостоверений согласно требованиям ПБ в НГП; ОГ).

- Ключевые точки для эффективного управления  процессом

Для владения полной информацией на объекте необходимо вести учет документации, заявок, наличия оборудования.

Проверка рабочей документации и инструментов бурового супервайзера

При приезде на место выполнения работ необходимо проверить наличие следующей документации и инструментов:

- Пересменный отчет супервайзера («хендовер») - информация от сменщика о выполненных работах, текущих и планируемых работах, заявках, важных задачах;

- Согласованный ГРП или проект на бурение скважины;

- Подписанные Договора сервисных подрядчиков, участвующих в строительстве скважины;

- Контактная информация (электронная почта; телефон) кураторов по инжинирингу и супервайзингу;

- Контактная информация (электронная почта; телефон) представителей подрядных организаций (координаторы; руководители проектов), осуществляющих работы по строительству скважины;

- Согласованный протокол о проведении совещания «Бурение на бумаге» и предзабурочного совещания;

- Согласованная интегрированная Программа на бурение скважины;

- Согласованные программы работ на строительство скважины (от сервисных подрядчиков);

- Согласованные планы работ (спуск обсадных колонн, срезка в открытом стволе, вырезка окна и т.д.);

- Согласованные графики глубина-день и глубина-стоимость;

- Акт готовности буровой к выполнению работ по строительству скважины;

- Журнал извлеченных уроков (проверить заполнение);

- Стандартизированная форма финального отчета по скважине;

- Инструкция «Порядок организации работы бурового супервайзера» с разработанными инструментами контроля и управления буровыми работами (чек-листы, рабочий лист управления критической операцией, шаблон настенной доски анализа и планирования и т.п.).

Проверка заявок МТР

Проверка заявок на завоз МТР является необходимой частью при планировании работ на объекте. Ниже указан перечень заявок, которые необходимо держать под контролем:

- Обсадные трубы находятся на объекте или подана заявка на завоз;

- Поданы заявки на завоз оборудования и материалов с учетом зоны ответственности согласно договорным обязательствам;

- Заявка на привлечение сервисных компаний и специализированного сервиса (отбор керна, вырезка окна и т.д.) подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования.

Проверка наличия оборудования сервисных подрядчиков

Качество проведения проверки наличия оборудования и материалов сервисных подрядчиков на объекте выполнения работ имеет прямое влияние на сроки строительства скважины.

Перечень проверки оборудования сервисного подрядчика по ННБ:

- Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- Сформирован перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями Программы по ННБ;

- Наличие на объекте оборудования, необходимого на бурение ближайшей секции на объекте согласно сформированному перечню;

- Заявка на завоз оборудования для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по ННБ в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта);

- Паспорта на оборудование для всех элементов сформированного перечня;

- Наличие данных по фактической наработке оборудования;

- Исключено включение оборудования в состав КНБК с наработкой, требующей проведения дополнительного СПО для его замены;

- Наличие переводников на объекте для сборки КНБК;

- Наличие резервного оборудования на все оборудование, указанное в КНБК, в количестве согласно требованиям Договора.

Перечень проверки оборудования сервисного подрядчика по долотному сопровождению:

- Комплект долот для строительства скважины с резервом на каждую секцию (или возможность оперативного завоза резерва на объект);

- Наличие паспортов на долота;

- Наличие переводников (при необходимости) для перехода с долота на элементы КНБК;

- Наличие досок отворота долот для всех типоразмеров используемых долот;

- Наличие комплекта насадок на долота в соответствии с требованиями Программы;

- Наличие данных по фактической наработке на долото.

Перечень проверки оборудования и материалов сервисного подрядчика по буровым растворам:

- Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- Наличие необходимого объема материалов, необходимого на бурение ближайшей секции с учетом запаса (в соответствии с требованиями Программы промывки);

- Заявка на завоз химических материалов для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по буровым растворам в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта).

- Сертификаты на материалы;

- Комплектность лаборатории согласно требованиям Договора;

- Наличие комплекта сеток для вибросит в соответствии с требованиями Программы.

Перечень проверки оборудования сервисного подрядчика по ГТИ:

- Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- Комплектность оборудования в соответствии с требованиями Договора;

- Наличие паспортов на оборудование (датчики и т.д.);

- Своевременное проведение тарировки оборудования.

Перечень проверки бурового подрядчика:

- Численный состав, укомплектованность буровой бригады квалифицированным персоналом и аттестованными специалистами;

- Наличие Акта готовности буровой установки к эксплуатации (с положительным решением);

- Комплектность бурильного инструмента в соответствии с требованиями Договора;

- Наличие паспортов на бурильный инструмент с указанием информации по прочностным, геометрическим и эксплуатационным характеристикам, а также их текущей наработке;

- Комплектность бурильного инструмента в соответствии с требованиями Договора;

- Наличие паспортов на буровое оборудование с указанием информации о проведенных ремонтах и замене комплектующих частей;

- Наличие графика ППР бурового оборудования;

- Соответствие типоразмера и грузоподъемности оборудования спуско-подъемного комплекса требованиям Программы бурения;

- Соответствие эксплуатационных характеристик оборудования вращения бурильной колонны (ротор, ВСП) требованиям Программы бурения;

- Наличие и работоспособность ограничителя высоты подъема талевого блока;

- Наличие сертификата на талевый канат, информации по текущей наработке, отсутствие повреждений каната в соответствии с требованиями п. 73 ПБ в НиГП-2013;

- Соответствие монтажа ПВО утвержденной схеме;

- Наличие инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов;

- Наличие ПЛА;

- Наличие и ведение листа учета долива;

- Наличие и ведение листа глушения;

- Наличие положения о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке;

- Наличие журналов инструктажей на рабочем месте.

Перечень проверки бурового подрядчика:

- Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- Сформирован перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями Плана работ на спуск обсадной колонны/хвостовика;

- Наличие паспортов/сертификатов качества на оборудование заканчивания для всех элементов сформированного перечня;

- Наличие данных по фактической наработке и дефектоскопии посадочного инструмента;

- Геометрические размеры и присоединительные резьбы оборудования заканчивания соответствуют Плану работ на спуск обсадной колонны/хвостовика.

- Ежесменные совещания с ИТР и буровой вахтой

Ежесменные совещания с ИТР и буровой вахтой являются инструментом бурового супервайзера по планированию работ и выявлению рисков. Поэтому вопросам качества проведения совещания и  выбора модели проведения совещания необходимо уделять особое внимание.

Подготовка к совещанию:

- Ознакомиться с вновь поступившими молниями, извлеченными уроками, мероприятиями. Подготовить данную информацию для ознакомления специалистов, участвующих в процессе строительства скважины;

- До начала утреннего совещания необходимо детально проанализировать предыдущие сутки выявить основные проблемные вопросы (невыполнение механической скорости, превышение времени на СПО; ремонтное время и т.д.);

- Запланировать работы на предстоящие сутки с учетом графика глубина-день;

- Проверить наличие документации (планов и программ работ) и детально прочитать их. При наличии вопросов и замечаний к планам и программам работ задать вопросы в соответствующие службы в офис;

- Проверить наличие заявок с учетом планирования работ на объекте;

- Скорректировать 5-ти дневное планирование в заранее подготовленном и утвержденном в ОГ формате;

- Для визуализации и четкости понимания участниками совещания информации необходимо заранее подготовить формат проведения совещания на стационарном информаторе (настенная доска для анализа/планирования). Пример доски приведен на рисунке 1.

Проведение совещания:

- Совещание необходимо начинать с информации об ОТ, ПБ и ООС (молнии, мероприятия, извлеченные уроки). После окончания доклада необходимо в виде диалога получить обратную связь от участников совещания;

- C учетом использования настенной доски (пример на рисунке №1) приступить к началу анализа и планирования работ на объекте.

Рис. 1 Пример настенной доски бурового супервайзера

В данном примере указаны основные направления планирования работ:

- Обозначить планируемый и фактический срок строительства скважины с обязательным указанием опережения/отставания от плана. Отметить основные причины опережения/отставания и способы исключения непроизводительного времени с обязательной фиксацией положительного и отрицательного опыта в журнал извлеченных уроков.

- Указать выполненные работы за предыдущие сутки, обозначить проблемные вопросы которые возникли в ходе выполнения работ. Получить обратную связь о причинах и способах недопущения. Результат обсуждения зафиксировать на доске.

- Поэтапно обсудить планируемые работы, обратить внимание на обеспечение проведения параллельных работ. Обозначить технические и технологические риски. Получить обратную связь от участников совещания о сроках выполнения и рисках. Результат обсуждения зафиксировать на доске.

- При обсуждении планируемых операций необходимо фиксировать потребность в заявках на материалы, оборудование; специализированного сервиса.

При необходимости в шаблон формы настенной доски можно добавлять дополнительную информацию.

После окончания совещания

Подвести итоги и предложить участникам совещания высказать дополнительно свои предложения и замечания.

В дополнении к Памятке приложен форма чек-листа для бурового супервайзера 
(раздел 4).

Форма Чек-листа к «Памятке для бурового супервайзера по контролю ключевых точек при планировании и выполнении буровых работ.

ОГ: _______________  Месторождение: ______________   Скважина: ___________   Дата: __________

| № | Поверочный перечень | Проверено | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональная документация |  |  |  |
| 1 | Пропуск на месторождение (период действия соответствует срокам пребывания на объекте) |  |  |
| 2 | Обученность (наличие удостоверений согласно требованиям ПБ в НГП; ОГ) |  |  |
| Контактная информация |  |  |  |
| 1 | Контактная информация (email; телефон) ключевого персонала ОГ (специалисты, ответственные за скважину, по направлениям инжиниринга, супервайзинга, геологии) |  |  |
| 2 | Контактная информация (email; телефон) представителей подрядных организаций (координаторы; руководители проектов), осуществляющих работы по строительству скважины |  |  |
| # Рабочая документация супервайзера (необходимо наличие на объекте) |  |  |  |
| 1 | Пересменный отчет супервайзера (хендовер) |  |  |
| 2 | ГРП или проект на бурение скважины |  |  |
| 3 | Договора сервисных подрядчиков, участвующих в строительстве скважины |  |  |
| 4 | Журнал извлеченных уроков есть в наличии и ведется |  |  |
| 5 | Согласованные протоколы о проведении совещания «Бурение на бумаге» и предзабурочного совещания |  |  |
| 6 | Согласованная интегрированная Программа на бурение скважины |  |  |
| 7 | Согласованные программы работ на строительство скважины (от сервисных подрядчиков) |  |  |
| 8 | Согласованные планы работ (спуск обсадных колонн, срезка в открытом стволе, вырезка окна) |  |  |
| 9 | Согласованный график глубина-день |  |  |
| 10 | Согласованный график глубина-стоимость |  |  |
| 11 | Акт готовности буровой к выполнению работ по строительству скважины |  |  |
| 12 | Стандартизированная форма финального отчета по скважине |  |  |
| 13 | Инструкция «Порядок организации работы бурового супервайзера» |  |  |
| Проверка заявок МТР, находящихся в зоне ответственности Заказчика |  |  |  |
| 1 | Обсадные трубы находятся на объекте или подана заявка на их завоз |  |  |
| 2 | Находятся на объекте или поданы заявки на завоз иного оборудования, находящегося в зоне ответственности Заказчика (колонная головка, фонтанная арматура) |  |  |
| Проверка заявок на сервисных подрядчиков |  |  |  |
| 1 | Заявка на проведение ГФР подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования |  |  |
| 2 | Заявка на цементирование подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования |  |  |
| 3 | Заявка на привлечение специализированного сервиса (отбор керна, вырезка окна и т.д.) подана/перенесена в срок на основании суточного и пятидневного планирования |  |  |
| 4 | Заявка на привлечение сервиса по наклонно-направленному бурению подана/перенесена в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта). |  |  |
| 5 | Заявка на привлечение сервиса по технологическому сопровождению буровых растворов подана/перенесена в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта). |  |  |
| 6 | Заявка на привлечение сервиса по заканчиванию скважины подана/перенесена в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта). |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по ННБ: |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Сформирован перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями Программы по ННБ |  |  |
| 3 | Наличие на объекте оборудования, необходимого на бурение ближайшей секции согласно сформированному перечню |  |  |
| 4 | Заявка на завоз оборудования для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по ННБ в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта) |  |  |
| 5 | Паспорта на оборудование для всех элементов сформированного перечня |  |  |
| 6 | Наличие данных по фактической наработке оборудования |  |  |
| 7 | Исключено включение оборудования в состав КНБК с наработкой, требующей проведения дополнительного СПО для его замены |  |  |
| 8 | Наличие переводников на объекте для сборки КНБК |  |  |
| 9 | Наличие резервного оборудования на все оборудование, указанное в КНБК, в количестве согласно требованиям Договора |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по долотному сопровождению |  |  |  |
| 1 | Наличие на объекте комплекта долот, необходимого на бурение ближайшей секции с учетом резерва (или возможность оперативного завоза резерва на объект) |  |  |
| 2 | Заявка на завоз комплекта долот для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по долотам в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта) |  |  |
| 3 | Наличие досок отворота долот для всех типоразмеров используемых долот |  |  |
| 4 | Наличие паспортов на долота |  |  |
| 5 | Наличие комплекта насадок на долота в соответствии с требованиями Программы |  |  |
| 6 | Наличие переводников (при необходимости) для перехода с долота на элементы КНБК |  |  |
| 7 | Наличие данных по фактической наработке на долото |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по буровым растворам |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Наличие необходимого объема материалов, необходимого на бурение ближайшей секции с учетом запаса (в соответствии с требованиями Программы промывки) |  |  |
| 3 | Заявка на завоз химических материалов для последующих секций подана/перенесена подрядчиком по буровым растворам в срок на основании пятидневного планирования (горизонт планирования может быть увеличен с учетом особенностей логистики проекта) |  |  |
| 4 | Сертификаты качества на материалы |  |  |
| 5 | Комплектность лаборатории согласно требованиям Договора |  |  |
| 6 | Наличие комплекта сеток для вибросит в соответствии с требованиями Программы |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по ГТИ |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Комплектность оборудования в соответствии с требованиями Договора |  |  |
| 3 | Наличие паспортов (датчики, оборудование) |  |  |
| 4 | Своевременное проведение тарировки оборудования |  |  |
| Проверка бурового подрядчика |  |  |  |
| 1 | Численный состав, укомплектованность буровой бригады квалифицированным персоналом и аттестованными специалистами |  |  |
| 2 | Наличие Акта готовности буровой установки к эксплуатации (с положительным решением) в том числе Акт испытания нагнетательных трубопроводов и обвязок буровых насосов, Акт испытания пневмосистемы буровой установки, Акт проверки технического состояния буровой вышки и привышечных сооружений после монтажа, Акт испытания грузоподъемных кранов и кран-балок после монтажа, Акт проверки электрооборудования и заземляющих устройств, Акт испытания ограничителя подъема талевого блока, Акт замера сопротивления изоляции проводов и кабелей, Акт на скрытые работы, а также все необходимые документа по ПВО. |  |  |
| 3 | Комплектность бурильного инструмента в соответствии с требованиями Договора |  |  |
| 4 | Наличие паспортов на бурильный инструмент с указанием информации по прочностным, геометрическим и эксплуатационным характеристикам, а также их текущей наработке |  |  |
| 5 | Комплектность бурового оборудования в соответствии с требованиями Договора |  |  |
| 6 | Наличие паспортов на буровое оборудование с указанием информации о проведенных ремонтах и замене комплектующих частей |  |  |
| 7 | Наличие графика ППР бурового оборудования |  |  |
| 8 | Соответствие типоразмера и грузоподъемности оборудования спуско-подъемного комплекса требованиям Программы бурения |  |  |
| 9 | Соответствие эксплуатационных характеристик оборудования вращения бурильной колонны (ротор, ВСП) требованиям Программы бурения |  |  |
| 10 | Наличие и работоспособность ограничителя высоты подъема талевого блока |  |  |
| 11 | Наличие сертификата на талевый канат, информации по текущей наработке, отсутствие повреждений каната в соответствии с требованиями п. 73 ПБ в НиГП-2013 |  |  |
| 12 | Соответствие монтажа ПВО утвержденной схеме |  |  |
| 13 | Наличие инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов |  |  |
| 14 | Наличие ПЛА |  |  |
| 15 | Наличие и ведение листа учета долива |  |  |
| 16 | Наличие и ведение листа глушения |  |  |
| 17 | Наличие положения о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке |  |  |
| 18 | Наличие журналов инструктажей на рабочем месте |  |  |
| Проверка сервисного подрядчика по заканчиванию |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора |  |  |
| 2 | Комплектность оборудования в соответствии с Планом работ на спуск обсадной колонны/хвостовика |  |  |
| 3 | Наличие паспортов/сертификатов качества на оборудование заканчивания (в том числе на центраторы) |  |  |
| 4 | Наличие данных по фактической наработке и дефектоскопии на посадочный инструмент |  |  |
| 5 | Геометрические размеры и присоединительные резьбы оборудования заканчивания соответствуют Плану работ на спуск обсадной колонны/хвостовика |  |  |

Минимальные требования к периодичности проведения проверки по чек-листу:

  - При заезде бурового супервайзера на объект буровых работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЯ «БУРЕНИЕ НА БУМАГЕ»

ПАМЯТКА

Совещание «Бурение на Бумаге»

г. Тюмень

2019

Содержание

1. Цели и задачи совещания «Бурение на бумаге» (БнБ)

2. Сроки проведения БнБ

3. Состав участников

4. Подготовка к проведению БнБ

5. Проведение БнБ

6. Заключительный этап

7. Протокол по итогам проведения сессии «БнБ»

1. Цели и задачи совещания «Бурение на бумаге» (БнБ).

Сессия БнБ проводится с целью выработки оптимальных решений по бурению предстоящей скважины для сокращения сроков бурения и затрат на строительство скважины. При проведении БнБ решаются следующие задачи:

- сбор лучших предложений по бурению скважины от представителей всех подразделений Заказчика и подрядных организаций, участвующих в данном совещании;

- обмен опытом, лучшими практиками, извлеченными уроками;

- обсуждение основных рисков при бурении скважины, выработка мер по их снижению;

- выработка предложений по оптимизации бурения, с указанием сроков и ответственных за их внедрение.

2. Сроки проведения БнБ.

БнБ проводится за 7 дней до начала строительства первой скважины на кустовой площадке (КП), сложной скважины (Положение Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше»), скважины с ОПР, а также за 
5 суток до начала строительства последующих скважин КП.

3. Состав участников.

3.1. При проведении БнБ для первой скважины на КП, сложной скважины или скважины с ОПР:

- начальник отдела инжиниринга;

- начальник отдела технологий;

- начальник отдела супервайзинга;

- специалист отдела технологий, курирующий скважину;

- специалист службы супервайзинга, курирующий скважину;

- специалисты отдела инжиниринга (по направлениям);

- старший супервайзер (конференц-связь);

- буровой супервайзер (конференц-связь);

- представители всех подрядчиков, участвующих в строительстве скважины (при отсутствии в ОГ, подключение по конференц-связи);

- региональный представитель по супервайзингу (для стороннего супервайзинга);

- представитель отдела геологического сопровождения бурения;

- представитель от ООО «РН-ЦЭПиТР» (сложные скважины и скважины с ОПР).

3.2. При проведении БнБ для последующих скважин КП:

- специалист отдела технологий, курирующий скважину;

- специалисты отдела инжиниринга (по направлениям);

- специалист службы супервайзинга, курирующий скважину;

- старший супервайзер (конференц-связь);

- буровой супервайзер (конференц-связь);

- представители всех подрядчиков, участвующих в строительстве скважины (при отсутствии в ОГ, подключение по конференц-связи);

- региональный представитель по супервайзингу (для стороннего супервайзинга);

- представитель отдела геологического сопровождения бурения.

4. Подготовка к проведению БнБ:

4.1. За 5 дня до проведения БнБ специалист отдела технологий, курирующий скважину, производит рассылку с приглашением по электронной почте всем участникам БнБ. В рассылке указывается перечень документов, которые должны предоставить подрядчики по направлениям.

4.2. Подрядчики по направлениям предоставляют запрошенные документа за 3 дня до даты проведения БнБ.

4.3. Перечень документов от подрядчиков:

4.3.1. Буровой подрядчик:

- Анализ НПВ по предыдущим скважинам, пробуренным данной БУ (основные причины).

- Мероприятия и извлеченные уроки по предыдущим скважинам.

- Предложения по оптимизации процесса строительства скважины.

- Мероприятия по снижению НПВ.

- Статус выполнения мероприятий по предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.2. Подрядчик по долотам:

- Долотная программа.

- Посекционный анализ работ долот по предыдущей скважине на аналогичных скважинах.

- Рекомендации по необходимому типу ВЗД для бурения скважины.

- Рекомендации/мероприятия по оптимизации и увеличению производственных показателей.

- Гидравлические расчеты при бурении каждой секции.

- Статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.3. Подрядчик по ННБ:

- Профиль скважины и Программа наклонно-направленного бурения.

- Подробный посекционный анализ собственной работы на предыдущих скважинах, в том числе соотношение ротор/слайд.

- Анализ НПВ, мероприятия по снижению/недопущению НПВ.

- Извлеченные уроки.

- Предложения по дизайну КНБК и параметрам режима бурения с учетом опыта ранее пробуренных скважин.

- Планируемое соотношение ротор/слайд на предстоящей скважине.

- Мероприятия / рекомендации по оптимизации программы ННБ.

- Эксплуатационные характеристики планируемых к применению ВЗД, телеметрических систем, яса, высокотехнологичного оборудования (РУС и т.п.), их соответствие параметрам режима бурения.

- Статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.4. Подрядчик по буровым растворам:

- Программа по буровым растворам.

- Подробный посекционный анализ собственной работы на предыдущих скважинах.

- Анализ НПВ, мероприятия по снижению/недопущению НПВ.

- Извлеченные уроки.

- Мероприятия / рекомендации по оптимизации программы промывки с целью минимизации риска возможных осложнений.

- Аудит системы очистки по предыдущим скважинам, замечания.

- Статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.5. Подрядчик по заканчиванию:

- Подробный анализ собственной работы на предыдущих скважинах.

- Анализ НПВ, мероприятия по снижению/недопущению НПВ.

- Извлеченные уроки.

- Предложения по дизайну заканчивания скважины с учетом опыта предыдущих скважинах.

- Мероприятия / рекомендации по оптимизации плана работ на спуск и крепление обсадной колонны/хвостовика с целью минимизации риска возможных осложнений.

- Статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.3.6. Подрядчик по супервайзингу:

- Анализ собственной работы на предыдущих скважинах, извлеченные уроки

- Мероприятия / рекомендации по оптимизации Программы на бурение.

- Анализ НПВ (подробный, с разбивками по секциям, по подрядчикам, по видам).

- Мероприятия по снижению/недопущению НПВ.

- Согласованный список супервайзеров, которые будут сопровождать планируемую скважину.

- Статус выполнения мероприятий предыдущей БнБ (при наличии).

4.4. Для качественного проведения БнБ специалист отдела технологий, курирующий скважину, подготавливает проект индивидуальной Программы на бурение скважины с учетом проведенного анализа извлеченных уроков по предыдущим скважинам.

4.5. Специалисты отдела инжиниринга совместно с сервисными компаниями подготавливают проекты программ по направлениям (буровые растворы, ННБ, буровые долота, заканчивание скважины и т.п.).

4.6. Специалисты отдела инжиниринга подготавливают анализ НПВ, связанного с работой сервисных подрядчиков.

4.7. Перед проведением БнБ специалист отдела технологий, курирующий скважину, проверяет и обеспечивает наличие:

- Аудитории для проведения совещания БнБ;

- Ноутбука, проектора;

- Проектной документация в распечатанном виде (несколько копий): ГТН (формат А3), Программа на бурение скважины, долотная программа, профиль, программа ННБ, программа по буровым растворам, сетевой график с пооперационной разбивкой.

5. Проведение БнБ:

5.1. БнБ проводится, как правило, в течение 1,5-2 часов по следующей структуре:

5.1.1. Вступительное слово специалиста отдела технологий, курирующего скважину: обозначает цели совещания и ожидаемый результат, представляет участников совещания.

5.1.2. Обсуждение результатов строительства предыдущей скважины:

- Участники БнБ отмечают успехи и достижения на предыдущей скважине, полезные практики.

- Обсуждение статуса выполнения мероприятий, запланированных на предыдущей БнБ. Если не выполнены – предоставляются причины невыполнения и сроки устранения.

- Представитель бурового подрядчика докладывает по срокам строительства, представляет анализ НПВ, связанного с работой бурового подрядчика, озвучивает проведённые мероприятия по устранению указанного НПВ.

- Специалисты отдела инжиниринга представляют анализ НПВ, связанного с работой сервисных подрядчиков, а специалист отдела технологий - анализ НПВ, связанного с геологическими осложнениями и НПВ Заказчика.

- Сервисные подрядчики озвучивают проведённые мероприятия по устранению указанного НПВ.

5.1.3. Обсуждение новой скважины:

- Специалист отдела технологий, курирующий скважину, доводит общую информацию по планируемой скважине.

- Буровой подрядчик озвучивает готовность БУ, бурового оборудования, буровой бригады к бурению скважины, обозначает сроки начала строительства скважины. Предлагает мероприятия по оптимизации сроков строительства и по снижению НПВ.

- Сервисные подрядчики доводят информацию по своим направлениям о планируемом оборудовании и технологии для строительства скважины с поинтервальной разбивкой. Озвучивают ожидаемые риски и пути их предупреждения. При выступлении сервисного подрядчика на проекторе показывается слайд по направлению деятельности данного подрядчика.

5.1.4. Все участники принимают активное участие в обсуждении скважины, предлагают к рассмотрению возможные риски при строительстве скважины, не озвученные сервисными подрядчиками.

Представляется слово всем участникам БнБ, готовым выступить.

Специалист отдела технологий, курирующий скважину, подводит итоги БнБ. Озвучивает все мероприятия, разработанные в ходе проведения БнБ.

6. Заключительный этап.

6.1. Специалист отдела технологий, курирующий скважину, составляет Протокол по итогам проведения БнБ (на одной странице, пример приведен в разделе 7), который включает в себя: дату проведения, номер скважины, состав участников, мероприятия (технологические, заносимые в проектную документацию, и организационные), ответственных, сроки выполнения. Срок: в течение 1 дня после проведения БнБ.

6.2. Подписанный Протокол рассылается всем участникам БнБ для внесения изменений в проектную документацию, а также буровому супервайзеру для ознакомления. Срок: в течение 2 дней после проведения БнБ.

6.3. Специалист отдела технологий, курирующий скважину, вносит изменения в проектную документацию (Программу на бурение) на основании разработанных мероприятий в ходе проведения совещания БнБ. Срок: в течение 2 дней после проведения БнБ.

6.4. Согласованная проектная документация отправляется буровому супервайзеру для исполнения.

6.5. В ходе строительства скважины производится оценка эффективности мероприятий, разработанных по результатам БнБ, статус выполнения и их эффективность озвучивается на следующей БнБ перед бурением новой скважины.

Пример Протокола совещания «Бурение на Бумаге».

| Протокол Совещание «Бурение на Бумаге» по скважине №… … месторождения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № скв…. |  | Месторождение: | … |  | Дата проведения: |  | … г. |
| Участники БнБ: |  | ФИО |  |  | Начальник ОИ УИ |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Специалист ОИ УИ |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Руководитель службы супервайзинга |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Специалист Службы супервайзинга |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Старший супервайзер СС |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Супервайзер СС |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Координатор проекта Подрядчик №1 |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Руководитель проекта Подрядчик №2 |  |  |
|  |  | ФИО |  |  | Главный инженер Подрядчик №3 |  |  |
| Решения Рабочей группы для внесения в Программу бурения скважины № … и организационные вопросы: |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  |  | Срок | Отв. | Примечание |  |
| 1. | Внести изменения в долотную программу по мех. Скоростям (в зонах поглощения) |  |  | 18.03.2016 | Фамилия | Долотный сервис |  |
| 2. | Внести корректировку в программу по интервалам поглощений |  |  | 18.03.2016. | Фамилия | Получить подтверждение ГСБ |  |
| 3. | Иметь постоянный приготовленный ВУС перед вскрытием зон поглощения согласно ГТН |  |  | Постоянно | Фамилия | По рецептуре подрядчика по растворам |  |
| 4. | График проведения ТО и ремонта оборудования |  |  | До 27.03.16 | Фамилия |  |  |
| 5. | Решить вопрос с завозом обсадных труб всех диаметров на время паводка |  |  | До 27.03.16 | Фамилия | Супервайзинг (предоставить заявки и контроль) |  |
| 6. | … |  |  | … | … | …. |  |
| Решения Рабочей группы - организационные: |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  |  | Срок | Отв. | Примечание |  |
| 1. | Замена подрядчика по поставке «нулевых» патрубков |  |  | Постоянно | Фамилия |  |  |
| 2. | Иметь на буровой съемник для извлечения радиоактивного источника |  |  | Постоянно | Фамилия |  |  |
| 3. | Завоз вагонов и оборудования на паводок |  |  | Предоставить ответ | Фамилия | Подрядчик по ННБ |  |
| 4. | Иметь на буровой калибры для всех размеров долот |  |  | Постоянно | Фамилия | Кроме 508мм долота |  |
| 5. | … |  |  | … | … | … |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДЗАБУРОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ

ПАМЯТКА

Предзабурочное совещание

г. Тюмень

2019

Содержание

1. Цели и задачи «Предзабурочного совещания» (ПЗС)

2. Сроки проведения ПЗС

3. Место проведения

4. Состав участников

5. Подготовка к проведению сессии ПЗС

6. Проведение сессии ПЗС

7. Заключительный этап

8. Бланк отчета по результатам ПЗС

1. Цели и задачи «Предзабурочного совещания» (ПЗС)

1.1 Предзабурочное совещание – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков на объекте буровых работ перед началом строительства скважины.

1.2. Совещание ПЗС проводится для рассмотрения с непосредственными исполнителями работ Программы бурения скважины, оценки готовности бурового и сервисных подрядчиков к выполнению буровых работ и поиска возможностей по повышению ее эффективности без ущерба для безопасности работ и надежности конструкции скважины.

1.3 Цели ПЗС:

- Формирование причастности и вовлечение непосредственных исполнителей в процесс планирования скважин;

- Использование коллективного опыта всех участников процесса бурения для анализа ключевых этапов бурения с целью максимальной оптимизации бурения для сокращения сроков строительства скважины;

- Обмен опытом, лучшими практиками, извлеченными уроками.

1.4 Задачи ПЗС:

- Обсуждение положительных извлеченных уроков при бурении законченной скважины и мер по их внедрению при бурении следующих скважин.

- Обсуждение отрицательных извлеченных уроков при бурении законченной скважины и мер по их исключению при бурении следующих скважин.

- Посекционное рассмотрение Программы бурения.

- Обсуждение организационных, технических и технологических рисков при бурении скважины и мер по их снижению.

- Оптимизация операций Программы бурения, распределение зон ответственности.

- Поиск возможностей для снижения НПВ.

- Обеспечение точного выполнения Программы бурения.

- Оценка готовности бурового оборудования, наличия необходимых МТР, обсуждение сроков подачи необходимых заявок для обеспечения непрерывного бурения всех секций скважины.

2. Сроки проведения ПЗС

Буровой супервайзер организовывает проведение совещания ПЗС за 1-3 дня до начала строительства скважины (возможно в рамках пусковой конференции).

3. Место проведения

ПЗС проводится на объекте строительства скважины.

4. Состав участников

На совещании присутствуют следующие специалисты:

- Буровой супервайзер;

- Старший буровой супервайзер.

- Специалист отдела технологий, курирующий скважину (по конференц-связи).

- Специалист отдела супервайзинга, курирующий скважину (по конференц-связи).

- Представители бурового подрядчика (буровой мастер, технолог, инженер по ТБ).

- Бурильщик (при возможности).

- Представители сервисных подрядчиков, участвующих в строительстве скважины.

5. Подготовка к проведению ПЗС

5.1. За 1 день до проведения  ПЗС буровой супервайзер определяет время её начала и обозначает его всем участникам.

5.2. Непосредственно перед проведением ПЗС буровой супервайзер проверяет и обеспечивает наличие:

- Помещение на буровой для проведения ПЗС.

- Ноутбук / проектор (если необходимо, и если помещение позволяет их использование).

- Проектная документация в распечатанном виде (несколько копий): единая программа на бурение скважины, долотная программа, профиль, программа по буровым растворам, протокол БнБ по данной скважине, статус выполнения мероприятий ПЗС по предыдущей скважине.

- Журнал учета извлеченных уроков (ИУ).

6. Проведение ПЗС

6.1. Сессия ПЗС проводится, как правило, в течение 1-2 часов по следующей структуре.

6.2. Буровой супервайзер делает вступительное слово, обозначает цели ПЗС, ожидаемый результат и порядок проведения совещания.

6.3. Буровой супервайзер дает краткий обзор строительства предыдущей скважины с анализом НПВ по основным видам (буровой и сервисные подрядчики, геологические осложнения, организационные вопросы, и др.).

6.4. Буровой супервайзер организует обсуждение извлеченных уроков, занесенных в Журнал по ИУ, и необходимых мероприятий для их внедрения.

6.5. Буровой супервайзер доводит информацию по планируемой скважине и дает краткий посекционный обзор решений, согласованных Программой бурения скважины.

6.6. Буровой супервайзер даёт слово каждому представителю подрядчиков, которые озвучивают технологические решения, приведенные в программах работ (первая скважина КП) или изменения относительно предыдущей скважины (последующие скважины КП).

6.7. Буровой супервайзер организовывает рассмотрение времени выполнения операций по планируемой скважине с разбором предложений.

6.8. Буровой супервайзер организовывает обсуждение предложений по снижению рисков производственной безопасности.

6.9. Буровым супервайзером производится оценка готовности подрядчиков к строительству скважины по следующим направлениям:

6.9.1. Буровой подрядчик:

- Численный состав, укомплектованность буровой бригады квалифицированным персоналом и аттестованными специалистами.

- Наличие Акта готовности буровой установки к эксплуатации (с положительным решением).

- Комплектность и работоспособность оборудования буровой установки (уточнить характеристики оборудования, удовлетворяет данное оборудование Программе на бурение скважины или нет, когда проводился ремонт оборудования, наличие графика ППР бурового оборудования.

- Работоспособность КИП БУ.

- Комплектность и эксплуатационные характеристики бурильного инструмента (СБТ, ТБТ, УБТ) в соответствии с требованиями Договора и программы производства работ, наличие паспортов и меры бурильного инструмента.

- Наличие утвержденной схемы монтажа ПВО и инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

- Наличие и понимание процедуры ведения листа учета долива.

- Наличие и понимание процедуры ведения листа глушения.

- Наличие ПЛА, понимание персоналом своих действий в случае возникновения аварийной ситуации.

6.9.2. Подрядчик по ННБ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- наличие на объекте элементов КНБК согласно Программы на бурение скважины (с учетом запаса в соответствии с требованиями Договора), наличие паспортов;

- наличие данных по фактической наработке на элементы КНБК, исключено включение оборудования в состав КНБК с уровнем наработки, требующего проведения дополнительного СПО для его замены;

- наличие подписанного эскиза КНБК с указанием фактических размеров;

- наличие переводников на объекте для сборки элементов КНБК и перехода на элементы бурильной колонны (СБТ, ТБТ, УБТ).

6.9.3. Подрядчик по буровым растворам:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- укомплектованность лаборатории в соответствии с условиями Договора;

- наличия необходимого количества хим. реагентов для приготовления бурового раствора (с учетом запаса), наличие сертификатов качества на материалы;

- наличие необходимого объема бурового раствора и его параметры;

- наличие комплекта сеток для вибросит в соответствии с требованиями Программы на бурение скважины.

6.9.4. Подрядчик по долотному сопровождению:

- наличие на объекте комплекта долот в соответствии с требованиями Программы на бурение скважины;

- наличие досок отворота долот для всех типоразмеров используемых долот;

- наличие комплекта насадок на долота в соответствии с требованиями Программы на бурение скважины;

- наличие переводников (при необходимости) для перехода с долота на элементы КНБК;

- наличие данных по фактическому износу и наработке на долото.

6.9.5. Подрядчик по ГТИ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- комплектность оборудования и датчиков в соответствии с требованиями Договора, наличие паспортов;

- Своевременное проведение тарировки оборудования.

6.10. Буровой супервайзер подводит итоги ПЗС и озвучивает основные предложения по улучшению, разработанные в ходе проведения ПЗС.

7. Заключительный этап

7.1. Составляется отчет о проведенной совещании ПЗС, в котором фиксируются принятые предложения по улучшению и ответственные за их реализацию (бланк отчета представлен в разделе 8).

7.2. Отчёт высылается на:

- Специалиста отдела технологий, курирующего скважину.

- Специалиста по супервайзингу, курирующего скважину.

- Старшего бурового супервайзера.

7.3. В ходе строительства скважины производится мониторинг принятых предложений и производится оценка их эффективности. Отчет об успешности реализованных предложений озвучивается на следующем совещании БнБ и совещании ПЗС перед бурением новой скважины.

8. Бланк отчета по результатам ПЗС.

| Отчёт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по улучшению по итогам совещания ПЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП |  |  |  |  |  |  | скв. |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  | Буровой подрядчик |  |  |  |
| Время ПЗС |  |  | Ускорение от плана |  |  |  | Сут. / 1000м |  |  |  |
| Участники ПЗС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  | Должность, организация |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Супервайзер ОГ |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела технологий, курирующий скважину |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Специалист по супервайзингу курирующий скважину ОГ |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Старший супервайзер ОГ |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Буровой мастер |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Технолог бурового подрядчика |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Бурильщик |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Пом. бурильщика |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Инженер по ПБ и ОТ бурового подрядчика |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Сервисный Подрядчик |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Сервисный Подрядчик |  |  |  |
| Предложения по улучшению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предложение |  |  | Ожидаемый эффект |  | Дата появления |  | Ответственный |  | Комментарии / условие реализации |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Супервайзер ОГ |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Специалист отдела технологий, курирующий скважину |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Специалист по супервайзингу, курирующий скважину |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Буровой мастер |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Технолог бурового подрядчика |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Бурильщик |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Пом. бурильщика |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Инженер по ПБ и ОТ бурового подрядчика |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Сервисный Подрядчик |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  | Сервисный Подрядчик |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПАМЯТКА ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ СВОДКИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА НА СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ

1. Месторождение, куст, скважина, секция___________________________________________

2. Докладывает буровой супервайзер (компания, Ф.И.О.)_______________________________

3. Состояние ПБОТОС, сообщить если были ЧП, травмы, инциденты____________________

4. Забой на 8:00__________м.

Проходка с 0:00 до 8:00_________м    Проходка за прошедшие сутки_________м

Осталось_______м до_______(проектной цели; кондуктора, тех.колонны, экс.колонны)

5. КНБК в скважине (кратко):______________________________________________________

6. Выполняемая операция на 8:00; время начала операции: _____________________________

При бурении: рейсовая скорость______(м/ч); средн.мех.скорость_______(м/ч); ротор/слайд____/____(%) средн. мех.скорость в роторе/слайде______/_____(м/ч) Режим: нагрузка на долото___(т); давление___(атм); перепад давления_____(атм); расход___(л/сек); обороты ротора/ВСП__(об/мин); обороты на долоте___(об/мин); момент на ВСП____(кН*м) веса: на подъем_____(т); на спуск_____(т); в статичном положении_____(т) Положение траектории: Точка замера (фактическая), м; Зенитный угол, гр; Азимут, гр; Отклонение. выше/ниже; левее/правее.

При проработке (плановая или нет, уточнить): интервал проработки:_______(м); осталось_____(м); мех. скорость проработки_____(м/ч) Режим: нагрузка на долото___(т); давление____(атм); перепад давления___(атм); расход____(л/сек); обороты ротора/ВСП___(об/мин); обороты на долоте___(об/мин); момент на ВСП___(кН*м) веса: на подъем_____(т); на спуск_____(т); в статичном положении_____(т) осложнения при проработке_(посадки/затяжки, скачки давления/крутящего моменты)_____

При промывке: Режим: давление____(атм); расход_____(л/сек); обороты ротора/ВСП____(об/мин); обороты на долоте____(об/мин); кр.момент на ВСП____(кН*м) веса: на подъем_____(т); на спуск_____(т); в статичном положении_____(т)

При СПО (в том числе при спуске обсадной колонны/хвостовика): Начало подъема (спуска): Сколько поднято/спущено:__________м. Осталось поднять/спустить_________ м. Долив / вытеснение (соответствует/нет); Причины (если незапланированное СПО): КНБК (если не было замены, то прежняя):.

При ГИС: Время начала ГИС (кабель; трубы):________ наименование комплекса_________________ Описание операции: (спуск, запись, подъем):_______________________________________ Интервал записи:________________м Таймер:___________________ч План работ: подписан/нет__________ Время окончания:__________ч

При цементировании: Начало цементирования________ч. Глубина башмака обс.колонны______м, ЦКОД______м Текущая операция (закачка буфера, цемента, продавочной жидкости и т.п.)______________ Режим закачки: расход______ л/с, давление______атм, расхаживание (есть, нет)__________ Осложнения, есть/нет (поглощение, высокое/низкое давление)_________________________ Планируемые операции_____________________ Время окончания цементирования______ч.

7. Параметры бурового раствора:

| Тип | Удельный вес | Пласт. вязкость | ДНС | Водоотдача | Толщина фильтр. корки | Смазка | pH | MBT | Песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Другие параметры (R3/R6, СНС, электростабильность и т.п.)___________________________

Объем бурового раствора (план/факт)_______________________________________________

8. Выполненные работы:

с 0:00 до 08:00___________________________________________________________________

за прошедшие сутки______________________________________________________________

9. Планируемые работы на сутки (какие, время)_______________________________________

________________________________________________________________________________

10. Необходимые заявки на вызов подрядчиков (какие, на какое время/дату):______________

_______________________________________________________________________________

11. Необходимые заявки на завоз оборудования, материалов (обсадные трубы, оснастка, оборудование устья скважины, фонтанная арматура и т.п.)_____________________________

_______________________________________________________________________________

12. НПВ с 0:00 до 08:00_______(часов, вид); НПВ за прошедшие сутки (часов, вид)________

13. Забой на 24:00_______м (проходка составит______м)

14. Наработка на тал.канат___________т*км, плановая перетяжка___________т*км

15. Наработка на ВЗД/РУС/телесистему___________ч, плановый ресурс_________ч.

Наличие запасного комплекта ВЗД/РУС/телесистемы (да/нет)_________________

16. Опережение/отставание от графика Глубина-День_________сут,

если отставание, то причины______________________________________________________

17. Вопросы для обсуждения (наличие планов работ, персонала, техники и т.п.)___________

_______________________________________________________________________________

18. Информация по инциденту, аварии, отклонению от Программы работ:

Время начала инцидента:__________________ч. Операция, при которой получен инцидент:__________________________________________ Подробное описание:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ КНБК в скважине:_______________________________________________________________ План дальнейших действий:______________________________________________________ _______________________________________________________________________________

19. Иная информация, специфичная для ОГ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БУРОВЫМ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МТР, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСХОДА

1. Общие положения

1.1. Цель входного контроля - установление соответствия качества продукции установленным требованиям Правил по безопасной эксплуатации объектов предприятия, нормативным требованиям к продукции.

1.2. Материалы, комплектующие изделия и оборудование не могут быть допущены к использованию при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие требованиям нормативно-технических документов.

1.3. В зависимости от состава опасных производственных объектов ОГ, при необходимости, должен быть уточнен перечень продукции, подлежащей входному контролю.

2. Объекты входного контроля

2.1. К объектам контроля, поступающих на буровую, относятся, но не ограничиваются следующие виды МТР:

- Трубы бурильные и обсадные всего сортамента.

- Колонные головки, фонтанная арматура (ФА) и прочий ЗИП комплектации ФА.

- Элементы КНБК (долота, ВЗД, РУС, оборудование телеметрии и каротажа во время бурения и т.д.).

- Элементы оснастки обсадных колонн и хвостовика (башмаки, центраторы, пакера, подвеска хвостовика и т.д.).

- Материалы для приготовления бурового раствора.

- Тампонажные материалы.

3. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения

3.1. Указанные операции являются необходимой составной частью входного контроля по обеспечению точной идентификации и сохранению свойств продукции от поступления ее на буровую до использования по назначению.

3.2. Материалы и изделия, поступающие на буровую должны иметь сопроводительную документацию (сертификаты, паспорта, накладные и т.п.); для импортной продукции и продукции, подлежащей обязательной сертификации, - сертификаты соответствия; для сосудов и аппаратов, котельного оборудования, насосно-компрессорного оборудования, арматуры, трубопроводов и их узлов - разрешение на изготовление и применение.

3.3. В общем случае сертификат на материал или изделия из него должен содержать в частности следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование потребителя;

- номер заказа;

- наименование изделия и его геометрические характеристики;

- сдаточные характеристики (вес, количество, длину, размер);

- указание на ГОСТ или ТУ;

- химический состав материала и его механические свойства;

- данные о группе и категории материала (по свойствам, качеству поверхности, назначению и т.п.), предусмотренные стандартами;

- условия эксплуатации изделия или материала;

- результаты всех испытаний, предусмотренных стандартом, в том числе факультативных;

- заключение (или штамп) технического контроля с подписью контролера и датой приемки.

3.4. Входной контроль МТР.

При поступлении на буровую установку оборудования и материалов супервайзер проверяет:

3.4.1. Трубы бурильные:

- соответствие содержания технической документации (заводской сертификат, паспорт на комплект бурильного инструмента с информацией о присвоенном классе износа, текущей наработке, проведенной инспекции, проведенных профилактических работах с трубой (смена рабочих/нерабочих соединений, приработка резьбы)) требованиям проектно-рабочей документации, ЛНД Компании, условиям договора;

- количество трубы согласно ТТН;

- соответствие маркировки на теле трубы паспортным данным (наружный диаметр тела трубы, толщина стенки тела трубы, группа прочности тела трубы, инвентарный номер трубы);

- соответствие маркировки на замках паспортным данным (тип резьбового соединения, группа прочности замка);

- соответствие цветовой маркировки на трубе классу износа по паспорту;

- наличие предохранительных колпачков;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела трубы и муфты, твёрдосплавного покрытия при наличии);

- проверка геометрических размеров бурильных труб. Выборочно (не менее 5% от поставки) измеряет внутренний/наружный диаметры ниппеля/муфты и средней части тела трубы.

3.4.2 Трубы обсадные:

- соответствие содержания технической документации (сертификаты качества с информацией о геометрических характеристиках обсадной трубы, группе прочности, типе резьбового соединения) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество трубы согласно ТТН;

- соответствие маркировки на обсадной трубе данным сертификата качества (наружный диаметр тела и замка трубы, толщина стенки тела трубы, группа прочности тела и замка трубы, тип резьбового соединения, длина трубы);

- наличие предохранительных колпачков;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела трубы и муфты);

- геометрические размеры обсадных труб. Выборочно (не менее 5% от поставки) измеряет внутренний/наружный диаметры муфты и средней части тела трубы, длину.

3.4.3. Колонные головки, фонтанная арматура (ФА):

- соответствие содержания технической документации (паспорт, техническое описание, список ЗИП, инструкция по эксплуатации) требованиям проектно-рабочей документации;

- количество оборудования согласно ТТН;

- наличие заводской таблички с маркировкой и сверка данных таблички с паспортными данными;

- визуальный осмотр оборудования на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы ОКК, вмятин, состояния ЗИП);

- соответствие резьбы нулевого переводника и ОКК (измерение, пробное наворачивание);

- открытие/закрытие задвижек фонтанной арматуры.

3.4.4. Элементы КНБК (долота, ВЗД, РУС, оборудование телеметрии и каротажа во время бурения и т.д.):

- соответствие содержания технической документации (паспорт с информацией по текущей наработке, инструкция по эксплуатации) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество оборудования согласно ТТН;

- наличие актов проведенной инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия (предельное значение наработки определяется по часам или метрам в зависимости от требований руководства по эксплуатации);

- соответствие маркировки и инвентарных номеров оборудования паспортным данным;

- наличие предохранительных колпачков;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (вмятины, задиры, трещины, коррозия, состояние резьб).

3.4.5. Элементы оснастки обсадных колонн и хвостовика (башмаки, центраторы, пакера, подвеска хвостовика и т.д.):

- соответствие содержания технической документации (паспорта, инструкции по эксплуатации) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество оборудования согласно ТТН;

- соответствие маркировки и инвентарных номеров оборудования паспортным данным.

- наличие предохранительных колпачков;

- соответствие присоединительной резьбы всех элементов оснастки присоединительной резьбе обсадной трубы;

- визуальный осмотр на предмет отсутствия явных повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела элементов оснастки).

3.4.6. Материалы для приготовления бурового раствора:

- соответствие содержания технической документации (техническая спецификация материалов, паспорта безопасности) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество материалов согласно ТТН;

- соответствие маркировки химических реагентов сопровождающим документам;

- срок годности материалов не имеет просрочек;

- визуальный осмотр на предмет целостности упаковки и физического состояния химических реагентов (сыпучесть, текучесть  и соответствие на предмет его нормального состояния).

3.4.7. Тампонажные материалы:

- соответствие содержания технической документации (техническая спецификация материалов, паспорта безопасности) требованиям проектно-рабочей документации, условиям договора;

- количество материалов согласно ТТН;

- соответствие маркировки химических реагентов сопровождающим документам;

- срок годности материалов не имеет просрочек;

- визуальный осмотр на предмет целостности упаковки и физического состояния тампонажных материалов.

3.5. Форма Чек-листа входного контроля МТР приведена в Приложении 10.1.

3.6. При выполнении погрузо-разгрузочных работ и транспортировки изделий и оборудования по территории буровой должна быть обеспечена целостность грузов и сохранность маркировки.

3.7. Поступающая на буровую трубная продукция должна храниться отдельно по типу трубы на стеллажах согласно требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности и с учетом указаний стандартов и рекомендаций поставщиков.

3.8. Условия хранения металлопродукции, бурового оборудования должны обеспечить сохранность качества оборудования, предохранять его от коррозии, механических повреждений и деформаций. При хранении должны быть выполнены требования предприятий-изготовителей, изложенные в сопроводительной или нормативной документации.

4. Учет и контроль движения МТР

4.1. По прибытии на буровую установку материала, оборудования, супервайзер проверяет количество, комплектность, состояние МТР, сверяет с данными отражёнными в ТТН и предусмотренными планами работ.

4.2. В случае выявленного брака поступившего на скважину МТР составляется Акт установленного образца и складируется в специально отведенном месте исключающего его случайного применения до вывоза с территории буровой.

4.3. По завершению строительства скважины, Подрядчики предоставляют в службы ОГ первичную документацию с суточными рапортами, актами выполненных работ и иными документами подтверждающими использование МТР. Подтверждающая документация визируется супервайзером, и представителями сервисных Подрядчиков осуществляющих работы на объекте.

4.4. В процессе бурения скважины супервайзер проводит регулярный осмотр состояния бурового оборудования и условий хранения  материалов на буровой площадке. Проводит периодические проверки фактического наличия остатков использованных ТМЦ в соответствие с учетной документацией.

4.5. Выявляет и фиксирует факты ненадлежащего хранения бурового оборудования и материалов на буровой площадке подрядчиков по бурению, оборудования Заказчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1. ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МТР

| Месторождение: |  | Буровой супервайзер: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куст, скважина: |  | Буровой мастер: |  |  |  |
| ОГ: |  | Сервисный инженер: |  |  |  |
| Буровой подрядчик: |  | Сервисный инженер: |  |  |  |
| Дата заполнения: |  | Сервисный инженер: |  |  |  |
| № | Наименование требований |  | Результат проверки |  | Примечание |
|  |  |  | «+» | «-» |  |
| - Бурильные трубы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество поступившего бурового инструмента соответствует количеству по ТТН |  |  |  |  |
| 1.2 | Наличие паспорта на комплект бурильных труб |  |  |  |  |
| 1.3 | Наличие сертификата на комплект бурильных труб |  |  |  |  |
| 1.4 | Паспорт на комплект бурильного инструмента содержит информацию о присвоенном классе износа, текущей наработке, проведенной инспекции, проведенных профилактических работах. |  |  |  |  |
| 1.5 | Соответствие маркировки на теле трубы паспортным данным (наружный диаметр тела трубы, толщина стенки тела трубы, группа прочности тела трубы, инвентарный номер трубы) |  |  |  |  |
| 1.6 | Соответствие маркировки на замках паспортным данным (тип резьбового соединения, группа прочности замка) |  |  |  |  |
| 1.7 | Соответствие цветовой маркировки на трубе классу износа по паспорту |  |  |  |  |
| 1.8 | Наличие предохранительных колпачков |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела трубы и муфты, твёрдосплавного покрытия при наличии) |  |  |  |  |
| 1.10 | Соответствие поступившего бурового инструмента с проектно-рабочей документацией, условием договора, ЛНД Компании |  |  |  |  |
| 1.11 | Геометрические замеры бурильных труб соответствуют паспортным данным ( замеры производятся выборочно, измеряется внутренний/наружный диаметры ниппеля/муфты и средней части тела трубы) |  |  |  |  |
| - Обсадные трубы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество поступившей обсадной трубы соответствует количеству по ТТН |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие сертификата качества с информацией о геометрических характеристиках обсадной трубы, группе прочности, типе резьбового соединения |  |  |  |  |
| 2.3 | Соответствие маркировки на обсадной трубе данным сертификата качества (наружный диаметр тела и замка трубы, толщина стенки тела трубы, группа прочности тела и замка трубы, тип резьбового соединения, длина трубы) |  |  |  |  |
| 2.4 | Наличие предохранительных колпачков |  |  |  |  |
| 2.5 | Наличие повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела трубы и муфты) |  |  |  |  |
| 2.6 | Соответствие поступившей обсадной трубы с проектно-рабочей документацией, условием договора |  |  |  |  |
| 2.7 | Геометрические замеры обсадной трубы соответствуют данным сертификата качества (замеры производятся выборочно, измеряется внутренний/наружный диаметры муфты и средней части тела трубы, длину) |  |  |  |  |
| - Колонные головки, фонтанная арматура (ФА) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество поступившего оборудования соответствует количеству по ТТН |  |  |  |  |
| 3.2 | Наличие технической документации на поступившее оборудование (паспорт, техническое описание, список ЗИП, инструкция по эксплуатации) |  |  |  |  |
| 3.3 | Оборудование укомплектовано согласно технической документации |  |  |  |  |
| 3.4 | Наличие на оборудовании заводской таблички с указанием серийного номера и технических характеристик |  |  |  |  |
| 3.5 | Соответствие данных таблички с паспортными данными |  |  |  |  |
| 3.6 | Наличие повреждений (резьбы ОКК, вмятины, состояние ЗИП) |  |  |  |  |
| 3.7 | Работоспособность задвижек ФА (пробное открытие/закрытие) |  |  |  |  |
| 3.8 | Соответствие резьбы нулевого переводника и ОКК (измерение, пробное наворачивание) |  |  |  |  |
| 3.9 | Соответствие поступившего оборудования требованием проектно-рабочей документации |  |  |  |  |
| - Элементы КНБК (долота, ВЗД, РУС, оборудование телеметрии и каротажа во время бурения и т.д.) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество поступившего оборудования соответствует количеству по ТТН |  |  |  |  |
| 4.2 | Наличие паспорта на оборудования с информацией по текущей наработке, инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |
| 4.3 | Наличие актов проведенной инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия |  |  |  |  |
| 4.4 | Соответствие маркировки и инвентарных номеров оборудования паспортным данным |  |  |  |  |
| 4.5 | Наличие предохранительных колпачков |  |  |  |  |
| 4.6 | Наличие повреждений (вмятины, задиры, трещины, коррозия, состояние резьб) |  |  |  |  |
| 4.7 | Соответствие поступившего оборудования требованием проектно-рабочей документации, условием договора |  |  |  |  |
| - Элементы оснастки обсадных колонн и хвостовика (башмаки, центраторы, пакера, подвеска хвостовика и т.д.) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поступившего оборудования соответствует количеству по ТТН |  |  |  |  |
| 5.2 | Наличие технической документации на поступившее оборудование (паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации) |  |  |  |  |
| 5.3 | Оборудование укомплектовано согласно технической документации |  |  |  |  |
| 5.4 | Соответствие маркировки и инвентарных номеров оборудования паспортным данным |  |  |  |  |
| 5.5 | Соответствие присоединительной резьбы всех элементов оснастки присоединительной резьбе обсадной трубы; |  |  |  |  |
| 5.6 | Наличие предохранительных колпачков |  |  |  |  |
| 5.7 | Наличие повреждений (резьбы, торца ниппеля/муфты, тела элементов оснастки). |  |  |  |  |
| 5.8 | Соответствие поступившего оборудования требованием проектно-рабочей документации, условием договора |  |  |  |  |
| - Материалы для приготовления бурового раствора |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество поступивших материалов соответствует количеству по ТТН |  |  |  |  |
| 6.2 | Наличие технической документации на поступившее материалы (техническая спецификация материалов, паспорта безопасности) |  |  |  |  |
| 6.3 | Соответствие маркировки химических реагентов сопровождающим документам |  |  |  |  |
| 6.4 | Срок годности материалов не имеет просрочек |  |  |  |  |
| 6.5 | Целостность/герметичность упаковки/тары |  |  |  |  |
| 6.6 | Соответствия физического состояния материала его норме (сыпучесть, текучесть и т.д.) |  |  |  |  |
| 6.7 | Соответствие поступивших материалов требованием проектно-рабочей документации, условием договора |  |  |  |  |
| - Тампонажные материалы |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество поступивших материалов соответствует количеству по ТТН |  |  |  |  |
| 7.2 | Наличие технической документации на поступившее материалы (техническая спецификация материалов, паспорта безопасности) |  |  |  |  |
| 7.3 | Соответствие маркировки химических реагентов сопровождающим документам |  |  |  |  |
| 7.4 | Срок годности материалов не имеет просрочек |  |  |  |  |
| 7.5 | Целостность/герметичность упаковки/тары |  |  |  |  |
| 7.6 | Соответствия физического состояния тампонажных материала его норме |  |  |  |  |
| 7.7 | Соответствие поступивших тампонажных материалов требованием проектно-рабочей документации, условием договора |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА АКТА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МТР

| № пп | Наименование | Ед.измерения, шт/кг/л | Завезено по ТТН, шт | Расход по рапорту, шт | Остаток по рапорту, шт | Остаток по факту, шт | Отклонение, шт | Примечание (причина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Супервайзер  _____________________________                                         _________________

(фамилия и.о.)                                                                    (подпись)

Представитель подрядной организации  ____________________              _________________

(фамилия и.о.)                            (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА РАБОЧЕГО ЛИСТА УПРАВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

| Наименование операции | Участники/исполнители |  |
| --- | --- | --- |
| Описание работы (кратко): |  |  |
| Возможные опасности: |  | №№ листов опасности |
| - В области промышленной безопасности: - - В области охраны труда: - - В области охраны окружающей среды: - |  |  |
| Критерии Качества для критической операции и результата: 1. (наименование, единица измерения) 2. (наименование, единица измерения) 3. (наименование, единица измерения) 4. (наименование, единица измерения) |  |  |
| Чек-листы - Программа на проведение операции, корректность расчетов - Инструменты и материалы, задействованные в критической операции - Персонал, включая СИЗ и СКЗ - Оборудование Буровой Установки, задействованное в критической операции - Место для проведения критической операции (кустовая площадка, пол буровой и т.д. - Т.п.) |  |  |
| Ответственные за исполнение (поэтапно) и передача ответственности: 1 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 2 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 3 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 4 этап - (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) |  |  |
| Ключевые мероприятия и точки контроля: - Выполнение корректирующих мероприятий по выявленным в чек-листах опасностям - Оценка рисков перед проведением операции, обсуждение их на собрании. - Проведение в полном объеме собрания перед началом критической операции, обратная связь от исполнителей (прил.1) - Ключевые точки контроля (со стороны супервайзера) во время операции, сбор данных (3.1, 3.2, 3.3…..3.10) - Действия и коммуникация при ЧС/ происшествиях во время критической операции. - Проведение собрания по завершению операции (обсуждение результатов, предложения по улучшению) - Корректность заполнения выходных форм (акты, отчеты и др.) |  |  |

Рабочий лист управления критической операцией (пример заполнения):

| Наименование операции: Спуск ОК 178 | Участники/исполнители: Буровая вахта, буровой мастер, инженер ОЗР, инженер по растворам, инженер станции ГТИ, буровой супервайзер |  |
| --- | --- | --- |
| Описание работы (кратко): Спуск ОК 178 на гл. 3400 м с промежуточными промывками на гл 1200 м и 3000 м |  |  |
| Возможные опасности: |  | №№ чек - листов |
| - В области промышленной безопасности: - падение рабочего на приемном мосте; - падение обсадной трубы при затаскивании на буровую; - и т.п. - В обеспечении качества: -начало работ без разрешения; - свинчивание труб без контроля и регистрации момента; - оставление шаблона в трубах; - прихват обсадной колонны при промежуточной промывке; - и т.п. - В области охраны окружающей среды: -разлив бурового раствора на территории куста при ГНВП |  |  |
|  |  | № 2 № 7 № 7 № 7 № 7 № 7 № 10 |
| Критерии Качества для критической операции и результата: 1. скорость спуска не более 0,5 м/с 2. момент свинчивания обсадных труб 900 кг*м 3. глубина установки башмака 3400 м 4. наличие циркуляции после спуска с расходом 5 л/с 5. (наименование, единица измерения) |  |  |
| Чек-листы № 2 Требования к площадкам, лестницам № 7 Спуск обсадной колонны № 10 ГНВП и ОФ |  |  |
| Ответственные за исполнение (поэтапно) и передача ответственности: 1 этап – шаблонирование труб (п.б. Петров – ООО БКЕ) 2 этап – свинчивание труб, контроль момента (п.б. Сергеев – ООО БКЕ) 3 этап – долив колонны (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) 4 этап – промежуточная промывка (Ф.И.О.,должность, сервисная компания) И т.д. |  |  |
| Ключевые мероприятия и точки контроля: - Выполнение корректирующих мероприятий по выявленным в чек-листах опасностям - Оценка рисков перед проведением операции, обсуждение их на собрании. - Проведение в полном объеме собрания перед началом критической операции, обратная связь от исполнителей (прил.1) - Ключевые точки контроля: - свинчивание и спуск первых 10-ти обсадных труб; - выход ОК178 из башмака кондуктора; - промежуточная промывка; - спуск последних 10-ти обсадных труб; - вызов и восстановление циркуляции после спуска. - Действия и коммуникация при ЧС/ происшествиях или нештатной ситуации во время критической операции: -в случае ГНВП действия согласно ПЛА (п. №….., стр. ..); - в случае разгрузки более ___ т действовать согласно Плана работ на спуск – п.№ Действия в случае нештатной ситуации; - в случае прихвата действия согласно «Мероприятиям по безаварийному ведению работ» (п.4.5. стр. 24); - Проведение собрания по завершению операции (обсуждение результатов, предложения по улучшению) - Корректность заполнения выходных форм (акты, отчеты и др.) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

| Наименование операции: спуск ОК178 мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участники собрания: буровая вахта, буровой мастер, инженер ОЗР, инженер по растворам, инженер ГТИ |  |  |
| Основные этапы операции: (последовательность и одновременные работы, передача ответственности) 1. Подготовка буровой и оборудования к спуску. 2. Проверка обсадной колонны и её замер. 3. Спуск хвостовика (шаблонировка труб, скорость спуска , момент свинчивания)4. Долив колонны 5. Промежуточные промывки |  |  |
| Основные риски при выполнении: | К чему это может привести: |  |
| 1. в ПБОТОС при выполнении операции: - падение обсадной трубы при затаскивании; 2. в Качестве при выполнении операции: - не достаточный момент свинчивания; - оставление шаблона в обсадной трубе 3. в Качестве результата операции: - недопуск ОК 178 до проектной глубины | 1. Травмирование пом.бурильщика 2. «Полет» или негерметичность обсадной колонны. 3. Подъем обсадной колонны (отбраковка труб, прихват) или работа забойным фрезом при разбуривании оснастки. 4. Извлечение колонны и перебур |  |
| Как избежать рисков: 1. Проверить грузозахватные приспособления и исправность вспом.лебедки. 2. Проверить исправность моментомера, наличие тарировочной таблицы, знания исполнителями требуемых величин момента свинчивания 3. Назначить ответственного за шаблон. Голосовое оповещение о выходе шаблона. 4. В случае разгрузки более ___т определить порядок действий и ответственных за каждый шаг. Проверить опросом знание этих действий персоналом. |  |  |
| Если произошло отклонение в Качестве: |  | Если получена травма: |
| 1. Замена или ремонт ключа в случае невозможности свинчивания с требуемым моментом 2. Оценить риск подъема колонны в случае оставления шаблона (в обсаженном стволе или открытом, были осложнения при спуске?) 3. Вызов циркуляции, промывка и допуск с промывкой |  | 1. Оказать первую помощь – определить место аптечки и ответственных. 2. Вызвать в случае необходимости скорую помощь – проверить схему оповещения 3. Принять меры к сохранению места происшествия, в случае невозможности провести фото, видео съемку. 4. и т.п. |
| Действия при ЧС |  | Контакты при ЧС |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ЭЛЕМЕНТОВ КНБК

| Месторождение: | Куст, скважина: |
| --- | --- |
| ОГ: | Буровой супервайзер: |
| Буровой подрядчик: | Буровой мастер: |
| Подрядчик по ННБ: | Инженер по ННБ: |

| № | Наименование требований | Результат проверки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «+» | «-» |  |
| - Документация |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие Программы на бурение скважины с информацией: - режимы бурения, проработок, СПО; - коэффициенты запаса прочности по пределу текучести и усталостному износу; - лимитные значения осевых и крутильных нагрузок; - моменты свинчивания резьбовых соединений СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников и элементов КНБК; - лимит осевой нагрузки для недопущения складывания бурильной колонны; - меры по снижению вибрационных нагрузок. |  |  |  |
| 1.2 | Наличие у бурового подрядчика паспортов, сертификатов соответствия и инструкции по эксплуатации, учету наработки и отбраковки СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников. Пример паспорта на комплект бурильных труб в Приложении 14.1. |  |  |  |
| 1.3 | Наличие у подрядчика по ННБ паспортов, сертификатов соответствия и инструкции по эксплуатации и учету наработки на все элементы КНБК. Пример паспорта в Приложении 2. |  |  |  |
| 1.4 | Наличие Меры бурильного инструмента. |  |  |  |
| 1.5 | Наличие у подрядчика по ННБ фактической схемы сборки КНБК с указанием актуальных действительных размеров. |  |  |  |
| 1.6 | Наличие у бурового подрядчика Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников с информацией по их текущей наработке, а также с указанием значений предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 1.7 | Наличие у подрядчика по ННБ Приложения к паспортам всех элементов КНБК с информацией по их текущей наработке, а также с указанием значений предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| - Персонал |  |  |  |  |
| 2.1 | Персонал бурового подрядчика ознакомлен под роспись с документами, определяющими порядок эксплуатации и учета наработки СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников (инструкция по эксплуатации и учету наработки, паспорта). |  |  |  |
| 2.2 | Персонал подрядчика по ННБ ознакомлен под роспись с документами, определяющими порядок эксплуатации и учета наработки элементов КНБК (инструкция по эксплуатации, паспорта). |  |  |  |
| 2.3 | Персонал ознакомлен под роспись с Программой на бурение скважины (режимы бурения, СПО, лимиты нагрузок – осевых и крутильных, меры по снижению вибрационных нагрузок на элементы бурильной колонны и КНБК). |  |  |  |
| 2.4 | Ознакомление буровой бригады, подрядчиков по ННБ и ГТИ с Мерой бурильного инструмента (под роспись). |  |  |  |
| 2.5 | Ознакомление бурового подрядчика со схемой сборки КНБК (под роспись). |  |  |  |
| 2.6 | Наличие инструктажа буровой бригаде перед сборкой/разборкой КНБК. |  |  |  |
| - Оборудование, материалы |  |  |  |  |
|  | - Долото |  |  |  |
| 3.1.1 | Без наработки с момента изготовления или восстановления. |  |  |  |
| 3.1.2 | Соответствие типоразмера Программе по бурению. |  |  |  |
| 3.1.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации долота режимам бурения, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.1.4 | Проверить текущий код износа (по методике IADC). |  |  |  |
| 3.1.5 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 3.1.6 | Наличие защитного колпачка на резьбе и маркировки на долоте. |  |  |  |
| 3.1.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.1.8 | Проверить диаметр (шаблоном) и состояние вооружения. |  |  |  |
| 3.1.9 | Наличие и диаметр насадок в соответствии с долотной программой. |  |  |  |
| 3.1.10 | Наличие доски отворота под все типоразмеры долот. |  |  |  |
| 3.1.11 | Для шарошечных долот проверить вращение шарошек и их люфт. |  |  |  |
| 3.1.12 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.1.13 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
|  | - Винтовые забойные двигатели (ВЗД) |  |  |  |
| 3.2.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.2.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.2.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.2.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.2.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.2.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.2.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.2.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.2.9 | Проверка осевого и радиального люфтов в соответствии с инструкцией подрядчика по ННБ. |  |  |  |
| 3.2.10 | Соответствие угла перекоса ВЗД требованиям Программы. |  |  |  |
| 3.2.11 | Соответствие типоразмера стабилизатора на подшипниковой секции ВЗД требованиям Программы. |  |  |  |
| 3.2.12 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.2.13 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.2.14 | Наличие Приложения к паспорту ВЗД с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | - Роторно-управляемая система |  |  |  |
| 3.3.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.3.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.3.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.3.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.3.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.3.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.3.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.3.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.3.9 | Соответствие типоразмеров стабилизаторов требованиям Программы на бурение/ ННБ. |  |  |  |
| 3.3.10 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.3.11 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.3.12 | Наличие Приложения к паспорту РУС с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | - Телесистема / приборы каротажа во время бурения |  |  |  |
| 3.4.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.4.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.4.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.4.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.4.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.4.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.4.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.4.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.4.9 | Исполнение корпуса (гибкое, жесткое) соответствует требованиям Программы на бурение / ННБ. |  |  |  |
| 3.4.10 | Соответствие типоразмеров и количества стабилизаторов требованиям Программы на бурение/ ННБ. |  |  |  |
| 3.4.11 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.4.12 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.4.13 | Наличие Приложения к паспорту телесистемы/прибора каротажа с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | - Ясс, усилитель ясса (акселератор) |  |  |  |
| 3.5.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.5.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.5.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.5.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.5.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.5.6 | Соответствие настроек ясса (осевая нагрузка срабатывания защелок) требованиям Программы на бурение / ННБ. |  |  |  |
| 3.5.7 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.5.8 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.5.9 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.5.10 | Наличие предохранительных заглушек (колпак, пробка), защитные кожуха. |  |  |  |
| 3.5.11 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.5.12 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.5.13 | Наличие Приложения к паспорту ясса, усилителя ясса с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | - Переводники, переливные и обратные клапана |  |  |  |
| 3.6.1 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.6.2 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.6.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.6.4 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по количеству свинчиваний/развинчиваний или по часам циркуляции, или по метрам и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.6.5 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.6.6 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.6.7 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.6.8 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.6.9 | Наличие Приложения к паспорту РУС с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
| 3.6.10 | Наличие Приложения к паспортам переводников, переливных и обратных клапанов с информаций о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | - СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ |  |  |  |
| 3.7.1 | Типоразмер, класс, группа прочности, указанные в паспорте, соответствуют требованиям Программы на бурение. |  |  |  |
| 3.7.2 | Наличие маркировки и её соответствие паспортным данным. |  |  |  |
| 3.7.3 | Мера составлена в соответствии с требованиями Программы на бурение (распределение бурильной колонны по типоразмеру, группе прочности, толщине стенки). |  |  |  |
| 3.7.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.7.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.7.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по пробуренным метрам или по часам циркуляции, или по количеству свинчиваний/развинчиваний и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.7.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.7.8 | Наличие защитных колпачков. |  |  |  |
| 3.7.9 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.7.10 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.7.11 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.7.12 | Наличие Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ с информацией о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
| 3.7.13 | Наличие Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ с отметками о проведении контрольных замеров резьб и диаметра замков, смены рабочих и нерабочих соединений в соответствии с требованиями инструкции/регламента по эксплуатации. |  |  |  |
|  | - Смазочные материалы |  |  |  |
| 3.8.1 | Наличие в необходимом количестве. |  |  |  |
| 3.8.2 | Соответствие марки условиям эксплуатации. |  |  |  |
| 3.8.3 | Проверка срока годности. |  |  |  |
| 3.8.4 | Наличие паспорта, сертификата соответствия. |  |  |  |
| 3.8.5 | Соответствие температурным режимам работы. |  |  |  |
| 3.8.6 | Внешний осмотр (герметичность и целостность тары). |  |  |  |

Минимальные требования к периодичности проведения проверки по чек-листу:

- Перед началом бурения каждой секции (секция под направление может быть исключением).

- При завозе нового оборудования на объект буровых работ.

- При заезде нового супервайзера на объект буровых работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1. ПРИМЕР ПАСПОРТА НА КОМПЛЕКТ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

ПБТ-1

ПАСПОРТ

на комплект бурильных труб №______

| Обозначение трубы |  |
| --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Организация-собственник труб |  |
| Дата последней инспекции |  |
| Категория инспекции |  |
| Место проведения инспекции |  |
| Организация проводившая инспекцию |  |
| Максимальная наработка на момент проведения инспекции |  |
| Наработка для проведения следующей инспекции |  |
| Ответственный за техническое состояние бурильных труб | (ФИО, Должность) |

Содержание паспорта на комплект бурильного инструмента

| Паспорт | ПБТ-1 |
| --- | --- |
| Акт ввода в эксплуатацию | ПБТ-2 |
| Техническая характеристика труб комплекта | ПБТ-3 |
| Допустимые характеристики при износе | ПБТ-3а |
| Эскиз с указанием размеров | ПБТ-3б |
| Акт классификации износа | ПБТ-4 |
| Работа комплекта труб | ПБТ-5 |
| Аварии с комплектом труб | ПБТ-6 |
| Контроль комплекта труб | ПБТ-7 |
| Опись комплекта труб | ПБТ-8 |
| Опись шаблонов и калибров | ПБТ-9 |

Обязательные приложения

| Заводской сертификат |  |
| --- | --- |
| Заводское Руководство по эксплуатации |  |
| Заявка на проведение инспекции |  |
| Ведомость труб с результатами инспекции |  |
| Заключение по результатам инспекции |  |

ПБТ-2

Акт ввода в эксплуатацию от __________________ г.

| Наименование комплекта бурильных труб |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование стандарта, ТУ |  |  |
| Изготовитель |  |  |
| Номинальный диаметр бурильных труб | мм |  |
| Номинальная толщина стенки | мм |  |
| Группа прочности |  |  |
| Группа длины |  |  |
| Минимальная длина трубы в комплекте | м |  |
| Максимальная длина трубы в комплекте | м |  |
| Средняя длина труб в комплекте | м |  |
| Тип высадки |  |  |
| Тип замкового соединения |  |  |
| Направление резьбы (правая/ левая) |  |  |
| Номинальный наружный диаметр замка | мм |  |
| Номинальный внутренний диаметр замка | мм |  |
| Тип заплечика элеватора |  |  |
| Дата производства труб |  |  |
| Дата формирования комплекта |  |  |
| Наработка на момент формирования комплекта | час |  |
| Класс износа на момент формирования комплекта |  |  |
| Длина комплекта | м |  |
| Количество труб в комплекте | шт. |  |
| Внутреннее покрытие |  |  |
| Противоизносная наплавка |  |  |
| Противозадирное покрытие резьбы |  |  |
| Необходимость удаления консервационной смазки |  |  |
| Необходимость приработки резьбы на буровой |  |  |
| Место нанесения номеров труб |  |  |
| Лицо ответственное за формирование комплекта (Должность, ФИО) |  |  |
| Лицо разрешающее ввод комплекта в эксплуатацию (Должность, ФИО) |  |  |

ПБТ-3

Техническая характеристика труб комплекта

| Параметр | Ед. изм. | Новая | Премиум | Класс 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тело трубы |  |  |  |  |
| Наружный диаметр | мм |  |  |  |
| Толщина стенки | мм |  |  |  |
| Расчетная площадь сечения | см2 |  |  |  |
| Допустимая растягивающая нагрузка | тс |  |  |  |
| Максимальный допустимый крутящий момент | кН*м |  |  |  |
| Внутреннее давление разрыва | МПа |  |  |  |
| Наружное сминающее давление | МПа |  |  |  |
| Отношение крутящих моментов замка и тела трубы |  |  |  |  |
| Замковое соединение |  |  |  |  |
| Тип соединения |  |  |  |  |
| Наружный диаметр | мм |  |  |  |
| Внутренний диаметр | мм |  |  |  |
| Длина зоны под ключ муфты | мм |  |  |  |
| Длина зоны под ключ ниппеля | мм |  |  |  |
| Допустимая растягивающая нагрузка | тс |  |  |  |
| Максимальный допустимый крутящий момент | кН*м |  |  |  |
| Рекомендуемый момент свинчивания | кН*м |  |  |  |
| Прочность соединения определяется ниппелем или муфтой |  |  |  |  |
| Наружный диаметр муфты при достижении равной прочности с ниппелем | мм |  |  |  |
| Минимальный допустимый диаметр муфты для класса износа | мм |  |  |  |
| Труба в сборе |  |  |  |  |
| Вес погонного метра | кг/м |  |  |  |
| Объем металла трубы | л/м |  |  |  |
| Внутренний объем | л/м |  |  |  |

ПБТ-3а

Допустимые нагрузки при износе

Характеристика трубы при комбинированном нагружении (график)

(пример)

Характеристика износа замковых соединений и момента свинчивания (график и таблица

(пример)

ПБТ-3б

Эскиз бурильной трубы

ПБТ-4

Акт классификации износа комплекта бурильных труб от _____________ г.

| Наименование комплекта бурильных труб |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование стандарта, ТУ |  |  |
| Изготовитель |  |  |
| Износ начислен на основании инспекции (категория по DS-1, место и время проведения, № акта) |  |  |
| Наименование организации, проводившей инспекцию |  |  |
| Класс износа по ISO 10407-2 (API 7-2) |  |  |
| Наработка на комплект на момент проведения инспекции | Часы |  |
| Минимально допустимый диаметр тела | Мм |  |
| Допустимая растягивающая нагрузка | Тс |  |
| Минимально допустимый диаметр замка | Мм |  |
| Рекомендованный момент свинчивания | кН*м |  |
| Минимальная длина зоны под ключ муфты | Мм |  |
| Минимальная длина зоны под ключ ниппеля | Мм |  |
| Длина комплекта | М |  |
| Количество труб в комплекте | шт. |  |
| Внутреннее покрытие |  |  |
| Противоизносная наплавка |  |  |
| Противозадирное покрытие резьбы |  |  |
| Необходимость удаления консервационной смазки |  |  |
| Необходимость приработки резьбы на буровой |  |  |
| Место нанесения номеров труб |  |  |
| Средства контроля износа | Диаметр | Номер |
| Проходной шаблон внутреннего канала |  |  |
| Непроходной калибр-скоба для тела трубы |  |  |
| Непроходной калибр-скоба для замка |  |  |
| Лицо ответственное за эксплуатацию комплекта (Должность, ФИО) |  |  |
| Лицо, ответственное за инспекцию комплекта и присвоение класса (Должность, ФИО) |  |  |
| Лицо, разрешающее эксплуатацию комплекта (Должность, ФИО) |  |  |

ПБТ-5

Работа комплекта №_______________

| № куста/ скважины | Дата начала | Дата окончания | Количество труб в комплекте |  | Время циркуляции, час. |  | Списание труб/ Пополнение комплекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | м |  |  | Дата | Количество |  | Номера труб. Причина списания/ пополнения |
|  |  |  |  |  | В интервале | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Представитель эксплуатационного подразделения ________________________________________

(фамилия, и.о., должность)          (подпись)

ПБТ-6

Аварии с комплектом №______ (выписки из актов об авариях)

| № буровой, забой, м | Глубина, на которой произошла авария, м | Дата начала/ окончания аварии | Вид и причина аварии | Максимальная растягивающая нагрузка при ликвидации аварии, т | Работа яссом, количество ударов вверх/ вниз | Заключение о пригодности комплекта к дальнейшему использованию, необходимость проведения инспекции | Количество списанных труб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. | м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Представитель эксплуатационного подразделения__________________________

(фамилия, и.о., должность)

Ответственный за техническое состояние бурильных труб________________________

(фамилия, и.о., должность)

ПБТ-7

Контроль труб комплекта №_____

| Дата про- верки | Тип контроля | Критерии приемки | Проверено труб, | Отбраковано труб |  | Номера труб/ Комментарии по причинам отбраковки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | шт. | м |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 8 |

Ответственный за техническое состояние бурильных труб____________________________________

(фамилия, и.о., должность)        (подпись)

ПБТ-8

Опись бурильных труб комплекта  №________

| № п/п | № трубы в комплекте | Завод -изготовитель | № сертификата | Заводской № трубы | Длина трубы | Масса трубы по сертификату, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |

Ответственный за техническое состояние бурильных труб _______________________________________________________

(фамилия, и., о., должность)                          (подпись)

ПБТ-9

Перечень шаблонов и калибров для контроля бурильной трубы

| Наименование | Размер | Номер |
| --- | --- | --- |
| Шаблон для контроля внутреннего диаметра |  |  |
| Калибр-скоба непроходной для контроля диаметра замков |  |  |
| Калибр-скоба непроходной для контроля диаметра тела трубы |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К СПУСКУ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ ИЛИ ХВОСТОВИКА

| Месторождение: | Куст, скважина: |
| --- | --- |
| ОГ: | Буровой супервайзер: |
| Буровой подрядчик: | Буровой мастер: |
| Дата заполнения: | Дата спуска обсадной колонны: |

| № | Наименование требований | Результат проверки |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «+» |  | «-» |  |  |
| - Документация |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Акт готовности скважины к спуску обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Акт готовности бурового оборудования и инструмента к спуску обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Согласованный план работ на спуск обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мера и схема обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Наличие расчетов: - дохождения обсадной колонны/хвостовика до финального забоя; - соответствия расчетного веса обсадной колонны (при подъеме с финального забоя) грузоподъемности буровой установки х 0.9; - коэффициента запаса прочности (по пределу текучести) при подъеме обсадной колонны с финального забоя. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Наличие карты спуска обсадной колонны/хвостовика (сопоставление расчетного и фактического весов при спуске обсадной колонны/хвостовика). |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Наличие паспортов на вышку, ключи и оборудование спуско-подъемного комплекса буровой установки. |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Наличие Актов ультразвуковой дефектоскопии на все элементы оборудования, работающего под нагрузкой (кронблок, талевый блок, крюкоблок, гидравлический ключ, УМК, штропа, ПКР, элеватор, спайдер). |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наименование/шифр завезенного на объект оборудования заканчивания соответствует перечню оборудования заканчивания в плане работ на спуск обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Акт проведения сверки и корректировки датчиков веса ГИВ, ГТИ и ИВЭ. Памятка проверки веса представлена в Приложении 15.1. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Наличие паспортов на каждый элемент оборудования заканчивания. Требования к содержанию паспорта представлены в Приложении 15.2 Требования к паспортам на технологическую оснастку обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| - Персонал |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удостоверение по профессии: - бурильщик; - пом. Бурильщика; - слесарь, электрик. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Удостоверение стропальщика (в т.ч. у членов буровой вахты). |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Удостоверение о проверки знаний по охране труда, удостоверение (протокол (копия протокола)) об аттестации в области промышленной безопасности у всего персонала, задействованного в работе. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Удостоверения об аттестации по курсу «Контроль скважины при ГНВП» (весь персонал). |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Наличие списка персонала, допущенного к управлению вспомогательной лебедкой. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Наличие полного состава буровой вахты. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ознакомление под роспись с «Золотыми правилами безопасности труда Роснефть» (весь персонал). |  |  |  |  |  |
| 2.8 | График дежурства на рабочей площадке ответственного ИТР от бурового подрядчика на протяжении всего времени сборки и спуска обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Ознакомление бурового подрядчика под роспись с Планом работ по спуску и Мерой обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Ознакомление ответственных за свинчивание обсадных труб со значениями требуемого момента свинчивания. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Соответствие спецодежды и СИЗ стандартам ПАО «НК «Роснефть» - наличие СИЗ рук, головы; - наличие обуви с металлическим подноском; - наличие защитных очков; - наличие двух предохранительных поясов. |  |  |  |  |  |
| - Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Буровая вышка |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Вышка отцентрирована. Наличие Акта. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Ветровые оттяжки вышки исправны и испытаны. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Наличие/исправность ограждений балкона верхового рабочего. |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Наличие/исправность лестниц и их ограждений. |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Наличие системы для эвакуации верхового рабочего. |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Талевый канат |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наличие сертификата завода-изготовителя. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Ведется наработка талевого каната. Текущий уровень наработки не потребует проведения перетяжки во время спуска обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | На канате отсутствуют следующие дефекты: - одна из прядей оборвана, вдавлена или на канате имеется выдавление (расслоение) проволок в одной или нескольких прядях; - выдавлен сердечник каната или пряди; - на канате имеется деформация в виде волнистости, корзинообразности, местного увеличения или уменьшения диаметра каната; - число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 0,02 м составляет более 5%, а на канате диаметром свыше 0,02 м - более 10%; - на канате имеется скрутка ("жучок"), перегиб, залом; - в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7% и более; - при уменьшении диаметра наружных проволок каната в результате их износа, коррозии на 40% и более; - на нем имеются следы пребывания в условиях высокой температуры (цвета побежалости, окалины) или короткого электрического замыкания (оплавление от электрической дуги). |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Буровая лебедка |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Наличие и исправность противозатаскивателя. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Износ тормозных колодок в пределах спецификации. |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Правильная навивка талевого каната на барабан. |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Механизм крепления мертвого конца выполнен: - все болты и гайки зажимного устройства законтрены; - наличие прижимных планок, удерживающих канат; - наличие метки или жимка для оценки вытяжки каната из зажимного устройства. |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 ВСП |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Проверка работоспособности механизма подачи штропов, вращения стволовой части. |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Соответствие длины штропов. |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Соответствие типоразмера промывочного переводника ВСП спускаемой обсадной колонне. |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Наличие и работоспособность двух шаровых кранов (ручного и механического). |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Проверка свободного хождения электрических и гидравлических линий ВСП вдоль вышки. |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Проверка установки отсечки по моменту свинчивания для промывочного переводника согласно паспортным данным. |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 | Контроль шплинтовки и наличия контрагаек на элементах ВСП. |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 | Проверка выполнения графика ППР элементов ВСП в Журнале регистрации ППР. |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Вспомогательная лебедка |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Правильная навивка талевого каната на барабан. |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Отсутствие видимых дефектов на канате. |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Исправность крюка и защелки. |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Крюкоблок |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Исправность защелки крюка. |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Работоспособность фиксатора, предотвращающего крюк от вращения. |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Наличие защитного кожуха шкивов. |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Отсутствие деформаций крюка. |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Штропа |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Отсутствие дефектов/деформации. |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Соответствие применяемому типу элеватора. |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 Элеватор |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Типоразмер/Грузоподъемность (соответствие п.1.5 и типоразмеру спускаемой обсадной колонны/хвостовика). |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Запорные механизмы (исправность защелки). |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | Визуальный осмотр (отсутствие трещин и сварных швов, износа проточки под муфту). |  |  |  |  |  |
| 3.8.4 | Соответствие крепежных деталей, звеньев (гайки, болты, шплинты, шпильки). |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 | Буровым подрядчиком проведена проверка элеватора в соответствии с порядком его отбраковки (критериев износа) с помощью инструментальных замеров. |  |  |  |  |  |
| 3.8.6 | Соответствие применяемому типу штропов. |  |  |  |  |  |
| 3.8.7 | Наличие резервного элеватора. |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 Спайдер-элеватор |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Типоразмер плашек. |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Визуальный осмотр (трещины или отсутствующие гайки и болты). |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Работоспособность пневматической линии. |  |  |  |  |  |
| 3.9.4 | Отсутствие дефектов сухарей и клиньев. |  |  |  |  |  |
| 3.9.5 | Наличие резервного спайдер-элеватора. |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 Гидравлический ключ |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Наличие и исправность моментомера. |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Типоразмер челюстей и сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Состояние сухарей (акт проверки сухарных механизмов). |  |  |  |  |  |
| 3.10.4 | Наличие запасных сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.10.5 | Исправность запорной дверцы и блокировок. |  |  |  |  |  |
| 3.10.6 | Наличие страхового каната. |  |  |  |  |  |
| 3.10.7 | Наличие резервного гидравлического ключа. |  |  |  |  |  |
| 3.10.8 | Наличие откалиброванного оборудования для записи крутящего момента при свинчивании. |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 Машинный ключ (УМК) |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Работоспособность противовеса. |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 | Наличие и исправность моментомера. |  |  |  |  |  |
| 3.11.3 | Типоразмер сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.11.4 | Состояние сухарей (акт проверки сухарных механизмов). |  |  |  |  |  |
| 3.11.5 | Наличие запасных сухарей. |  |  |  |  |  |
| 3.11.6 | Наличие страхового каната. Страховой канат должен быть длиннее рабочего на 50 - 100 мм. |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 Рабочая площадка / Приемные мостки, стеллажи |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Порядок на рабочей площадке. |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 | Порядок на приемных мостках. |  |  |  |  |  |
| 3.12.3 | Наличие противооткатных стоек, перильных ограждений. |  |  |  |  |  |
| 3.12.4 | Одинаковая высота приемных мостков и стеллажей, горизонтальность. |  |  |  |  |  |
| 3.12.5 | Наличие деревянных подкладок под трубы. |  |  |  |  |  |
| 3.12.6 | Устойчивость стеллажей, отсутствие отрицательного наклона. |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 Проверка ручного инструмента, материалов и иного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 | Наличие и исправность щёток для очистки резьбы. |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 | Наличие инструментов нанесения смазки. |  |  |  |  |  |
| 3.13.3 | Цепь цепного ключа без видимых повреждений и разорванных звеньев. |  |  |  |  |  |
| 3.13.4 | Наличие крючков для раскатывания обсадных труб. |  |  |  |  |  |
| 3.13.5 | Наличие стропов необходимой грузоподъемности. На стропе присутствует маркировочная бирка. |  |  |  |  |  |
| 3.13.6 | На стропах отсутствуют следующие дефекты: - деформирован или изношен коуш; - смещение каната в заплётке; - отсутствие или повреждение маркировочной бирки; - повреждение или отсутствие защитных элементов; - выступающие концы проволоки; - крюки без защёлок; - деформации стальных канатов (перекручивание, заломы, перегибы, узлы, раздавливание и т.п.); - обрыв пряди металлического каната. |  |  |  |  |  |
| 3.13.7 | Наличие смазки для резьбовых соединений в соответствии с Планом работ на спуск. |  |  |  |  |  |
| 3.13.8 | Наличие ППУ при работе в зимних условиях. |  |  |  |  |  |
| 3.13.9 | Обеспечение подвода паровой линии или рукава с теплым воздухом к столу ротора при работе в зимних условиях. |  |  |  |  |  |
| 3.13.10 | Обеспечение подвода к столу ротора воздушной линий для продувки оборудования в случае попадания на него бурового раствора. |  |  |  |  |  |
| 3.13.11 | Обеспечение подогрева подсвечника. |  |  |  |  |  |
| 3.13.12 | Наличие приспособлений для долива. |  |  |  |  |  |
| 3.13.13 | Наличие промывочного переводника, его соответствие типоразмеру спускаемой обсадной колонны. |  |  |  |  |  |
|  | 3.14 Оснастка, обсадные трубы |  |  |  |  |  |
| 3.14.1 | Завезена оснастка в соответствии с требованиями Плана работ на спуск обсадной колонны. Наличие паспортов. |  |  |  |  |  |
| 3.14.2 | Завезена обсадная труба (и/или фильтра) необходимого типоразмера и требуемого количества (с учетом запаса). Наличие сертификатов качества на обсадные трубы. Соответствие маркировки на обсадной трубе данным сертификата качества (Пример маркировки представлен в Приложении 15.2.). Наличие Акта опрессовки. Пример сертификата качества представлен в Приложении 15.3. |  |  |  |  |  |
| 3.14.3 | Резьбовые соединения почищены от заводской консервационной смазки (при необходимости). |  |  |  |  |  |
| 3.14.4 | Наличие предохранительных колпаков для защиты резьбы во время затаскивания труб на рабочую площадку. |  |  |  |  |  |
| 3.14.5 | Обсадные трубы на стеллажах обследованы на наличие повреждений (проверены марка, резьбовые соединения). |  |  |  |  |  |
| 3.14.6 | Обсадные трубы, имеющие дефекты, отбракованы. Возможность их спуска в скважину исключена. Составлен акт отбраковки. |  |  |  |  |  |
| 3.14.7 | Наличие и удовлетворительное состояние переводников необходимых типоразмеров (сертификаты, паспорта). |  |  |  |  |  |
| 3.14.8 | Наличие подгоночных патрубков (сертификаты, паспорта). |  |  |  |  |  |
| 3.14.9 | Наличие шаблонов для обсадных труб необходимого диаметра (паспорта). Типоразмеры шаблонов соответствуют типоразмеру спускаемых обсадных труб (в соответствии с требованиями ГОСТ 632-80). Применение стальных самодельных шаблонов недопустимо. |  |  |  |  |  |
| 3.14.10 | Согласно процедуре, обозначенной в ПЛА: Наличие аварийной трубы с переводником под спускаемую обсадную колонну и двух шаровых кранов. Наличие Акта опрессовки. Соответствие наружного диаметра аварийной трубы диаметру трубных плашек превентора. |  |  |  |  |  |
| 3.14.11 | Соответствие присоединительной резьбы всех элементов оснастки присоединительной резьбе обсадной трубы. |  |  |  |  |  |
| - Процедуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трубы, признанные годными к спуску, пронумерованы и замерены стальной рулеткой. Каждая труба записывается в Меру под своим номером с указанием её длины, группы прочности, толщины стенки, завода-изготовителя, номера трубы и типа резьбового соединения. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Замер длины обсадных труб проводится составом ИТР буровой подрядчика под контролем представителя Заказчика на объекте (супервайзера). |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подана заявка на дежурство ЦА на время спуска обсадной колонны. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Собрание с персоналом до начала выполнения работ: - Буровой супервайзер организовывает подготовку и проведение собрания с персоналом, участвующим в выполнении работ по спуску обсадной колонны / хвостовика; - Заполняются план совещания и рабочий лист управления рисками при спуске обсадной колонны (с составлением блок-схемы процесса); - Рассматриваются извлеченные уроки по результатам предыдущих спусков обсадных колонн / хвостовиков; - Результаты собрания фиксируются под роспись в Журнале инструктажей. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Назначен ответственный за шаблонировку обсадных труб и контроль «выхода» шаблона. |  |  |  |  |  |

Минимальные требования к периодичности проведения проверки по форме чек-листа:

- До начала выполнения работ по спуску обсадной колонны / хвостовика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1. ПАМЯТКА ПРОВЕРКИ ВЕСА

ПАМЯТКА

О необходимости проведения сверки датчиков веса ГИВ, ГТИ и ИВЭ с составлением акта.

Без акта проверки датчиков спуск обсадной колонны/хвостовика запрещается!

Проверка датчиков веса проводится:

- При подъеме шаблонирующей КНБК на глубине 500м;

- При спуске хвостовика до глубины с зенитным углом до 30 градусов.

Порядок проверки индикатора веса при подъеме шаблонирующей КНБК:

- Освободить элеватор для подъема труб от инструмента и опустить его на высоту 1 – 2 м над ротором.

- При наличии ГИВ-6 выполнить сверку показаний.

С помощью пресс-бачка  установить стрелку основного указателя на делении 10 (при отсутствии нагрузки на крюке/элеваторе). При этом показания на ИВЭ и ГТИ должно отражаться «0». Проводить проверку датчиков с учетом веса СВП не корректно (СВП является частью талевой оснастки).

- Проверить правильность показаний ВСЕХ датчиков веса и показаний основной шкалы указателя ГИВ. Выполнить взвешивание при подъеме и спуске одной свечи на глубине 500м известного по массе инструмента, составить таблицу весов с указанием веса спущенного инструмента согласно паспортных данных, а также веса с учетом выталкивающей силы бурового раствора. Под нагрузкой стрелка основной шкалы указателя ГИВ должна остановиться на делении, соответствующем по градуировочной шкале усилию натяжения каната при данной оснастке талевой системы. Показания основной шкалы указателя при данной нагрузке определить расчетным путем (описано в инструкции по эксплуатации ГИВ-6 и расчете тарировочной таблицы).

- На ИВЭ и ГТИ должен отражаться вес инструмента.

- При несоответствии показаний фактического веса КНБК с расчетным весом (на основании таблицы весов) дать заявку на ревизию ГИВ/ИВЭ и т.п.

- Составить акт.

Порядок проверки индикатора веса при спуске обсадной колонны/хвостовика:

- Проверить правильность показаний ВСЕХ датчиков веса и показаний основной шкалы указателя ГИВ. Для этого подсчитать, по паспортным данным, вес оборудования на элеваторе. Составить таблицу весов с указанием веса спущенного оборудования согласно паспортных данных, а также веса с учетом выталкивающей силы бурового раствора.

- Под нагрузкой стрелка основной шкалы указателя ГИВ должна остановиться на делении, соответствующем по градуировочной шкале усилию натяжения каната при данной оснастке талевой системы. Показания основной шкалы указателя при данной нагрузке определить расчетным путем (описано в инструкции по эксплуатации ГИВ-6 и расчете тарировочной таблицы).

- На ИВЭ и ГТИ должен отражаться вес инструмента.

- Сравнить показания с данными на карте спуска.

- При несоответствии показаний фактического веса с расчетным весом (на основании таблицы весов) дать заявку на ревизию ГИВ/ИВЭ и т.п.

- Составить акт.

- При несоответствии фактических показаний с расчетной картой спуска направить ответственному лицу со стороны Заказчика таблицу весов оборудования для оперативного пересчета и корректировки карты спуска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПАСПОРТАМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНАСТКУ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ/ХВОСТОВИКА

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (ОПИСАНИЕ, ВЕЛИЧИНА) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общие требования к паспортам на оборудование | - паспорт должен быть предоставлен на каждый отдельный узел/элемент, входящий в компоновку обсадной колонны/хвостовика; - паспорт должен быть на русском языке; - паспорт должен быть заверен печатью завода изготовителя и содержать подпись ответственного за выпуск изделия; - паспорт должен быть понятным и читаемым; - паспорт должен содержать спецификации оборудования заканчивания и материалов на русском языке; - содержать инструкции по соблюдению условий активации/эксплуатации. |
|  | Разделы паспорта | - основные сведения об изделии; - основные технические данные; - комплектность; - устройство и работа; - использование по назначению; - ресурсы, сроки службы и хранения, и гарантии изготовителя; - консервация; - свидетельство об упаковывании; - свидетельство о приемке; - хранение; - транспортировка; - сведения об утилизации; - особые отметки. |
|  | Список минимальной информации, которая должна быть отражена в разделе «Основные технические данные» | - длина, м; - внешний диаметр изделия, мм; - внутренний диаметр изделия, мм; - проходной диаметр, мм; - внешний диаметр активационного шара и/или пробки, мм; - диапазон диаметров колонны/ствола для которых (ого) предназначается изделие, мм; - максимальное дифференциальное давление, выдерживаемое изделием, МПа; - тип верхнего резьбового соединения; - тип нижнего резьбового соединения; - момент свинчивания, кН*м; - максимальный крутящий момент, кН*м; - максимальная растягивающая нагрузка, кН и тонны; - максимальная сжимающая нагрузка, кН и тонны; - материал изделия; - минимальный предел текучести, МПа и тонны; - давление на разрыв, МПа; - давление на смятие, МПа; - рабочая температура, градус Цельсия; - количество штифтов, установленных в изделии, шт.; - давление активации, МПа; - давление среза одного штифта, МПа; - количество оборотов вправо для разъединения посадочного инструмента от пакер-подвески; - вес, кг/м; - твердость металла по методу Роквелла, HRC; - твердость резинотехнических изделий по методу Шора;- для муфт ГРП открытая площадь циркуляционных отверстий, мм2; - для муфт ГРП количество циркуляционных отверстий; - для пакеров любого типа, график максимального дифференциального давления для различных коэффициентов пакеровки, включая максимально возможный; - для пакеров и мостовых пробок графики испытаний по ГОСТ ИСО 14310-2014 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование скважинное. Пакеры и мостовые пробки. Общие технические требования» для требуемого класса валидации; - для шара, значение максимального давления, при котором шар разрушается; - для растворимого/разлагаемого шара, график зависимости изменения диаметра от времени растворения/разложения шара и график зависимости изменения массы от времени растворения/разложения шара, с указанием условий, при которых шар растворяется/разлагается. |
|  | Раздел «Устройство и работа» | - наличие схемы изделия дающей представление о виде изделия и принципе работы; - сведения о принципе действия, устройстве и режимах работы изделия в целом, взаимодействии составных частей изделия. Здесь же указывают особенности взаимодействия данного изделия с другими изделиями. |
|  | Раздел «Использование по назначению» состоит из разделов | - эксплуатационные ограничения; - подготовка изделия к использованию; - использование изделия. |

Паспорт, спецификация и руководство по эксплуатации на оборудование должны находиться в каждом ящике в специальном непромокаемом герметично запечатанном материале.

Требования к маркировке и упаковке оборудования.

Требования к маркировке:

Всё оборудование и инструмент для заканчивания должны иметь маркировку по 
ГОСТ 21964-76 (СТ СЭВ 2603-80) «Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики». Маркировка должна располагаться на видном месте, быть доступной для обзора и прочтения. Маркировка и ее фон не должны изменять цвет, четкость контуров, корродировать и стираться (в течение всего срока службы изделия) от действия внешних воздействующих факторов. Ниже перечисленная информация должна наноситься методом лазерной или ударно-механической маркировкой, или гравировкой:

- Наименование производителя;

- Наименование/шифр изделия;

- Индивидуальный номер изделия;

Каждый ящик должен иметь наклейку со следующей информацией:

- Наименование производителя;

- Наименование/шифр изделия;

- Номер партии;

- Информация о комплектации;

- Дата упаковки и отправки;

- Масса нетто (брутто).

Требования к упаковке:

Каждый поставляемый продукт должен быть надёжно защищён от коррозии в течение всего периода транспортировки и хранения, в т.ч. на кустовой площадке в ожидании монтажа.

Резьбы оборудования должны иметь защитные колпаки и иметь густую смазку.

Упаковка оборудования должна гарантировать сохранность поставляемого оборудования и инструмента от механических повреждений в течение хранения, транспортировки и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

Упаковка должна иметь указатели наличия верха и специальные указатели мест для безопасной погрузки/разгрузки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15.3. ПРИМЕР МАРКИРОВКИ ОБСАДНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 632-80

ПРИЛОЖЕНИЕ 15.4. ПРИМЕР СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА НА ОБСАДНУЮ ТРУБУ

Образец акта:

АКТ от (дата и время(22.10.2016 18:45)

О сверке показаний датчиков веса при подъеме шаблонирующей КНБК

(при спуске обсадной колонны/хвостовика)

Месторождение: _____________    №куста: ______________    №скважины: _______________

Мы нижеподписавшиеся, ______, ______, ________ составили настоящий акт о сверке показаний датчиков веса: ГИВ№________; ИВЭ№_________; ГТИ№_______ и т.д.

Расчетный вес:

| КНБК/Хвостовик | Длина (м) | Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/м) | Итого (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурильная труба S-135 | 10 | 101,6 | 24,28 | 242,80 |
| Бурильная труба G-105 | 10 | 101,6 | 24,82 | 248,20 |
| ТБТ | 250 | 101,6 | 51,88 | 12970,00 |
| Подъемный патрубок | 1,9 | 89 | 22 | 41,80 |
| Спусковой/установочный инструмент | 1,91 | 147,5 | 115,79 | 221,16 |
| Пакер-подвеска | 1,6 | 150,8 | 51,86 | 82,98 |
| Полированная воронка | 2,8 | 127 | 34,68 | 97,10 |
| Обсадная труба | 1050 | 114,3 | 22,47 | 23593,50 |
| Пакер 5шт. | 1,66 | 146 | 39,79 | 330,26 |
| Муфта ГРП 5шт. | 1,7 | 139,7 | 17,26 | 138,60 |
| Посадочная муфта | 0,38 | 127 | 41,6 | 15,81 |
| Башмак | 0,46 | 127 | 40 | 18,40 |
| итого тонн по паспортным данным: |  |  |  | 38 |
| итого тонн в буровом растворе уд. вес 1,15 |  |  |  | 31 |

Показания датчиков:

| ГИВ |  | ИВЭ |  | ГТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подъем | спуск | подъем | спуск | подъем | спуск |
| 21 деление – 18 т | 20 деление – 16 т | 18,4 т | 15,8 т | 17,9 т | 16,2 т |

По результатам проверки датчиков веса, проведена корректировка датчика ГТИ к показаниям ГИВ (ИВЭ и т.д.)

(Дана заявка на проверку и корректировку датчиков)

- Какие меры приняты чтобы данные соответствовали.

Подписи:

- При отправке акта приложить расчет тарировочной таблицы ГИВ-6.

Образец таблицы весов

| КНБК/Хвостовик | Длина (м) | Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/м) | Итого (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурильная труба S-135 | 10 | 101,6 | 24,28 | 242,80 |
| Бурильная труба G-105 | 10 | 101,6 | 24,82 | 248,20 |
| ТБТ | 250 | 101,6 | 51,88 | 12970,00 |
| Подъемный патрубок | 1,9 | 89 | 22 | 41,80 |
| Спусковой/установочный инструмент | 1,91 | 147,5 | 115,79 | 221,16 |
| Пакер-подвеска | 1,6 | 150,8 | 51,86 | 82,98 |
| Полированная воронка | 2,8 | 127 | 34,68 | 97,10 |
| Обсадная труба | 1050 | 114,3 | 22,47 | 23593,50 |
| Пакер 5шт. | 1,66 | 146 | 39,79 | 330,26 |
| Муфта ГРП 5шт. | 1,7 | 139,7 | 17,26 | 138,60 |
| Посадочная муфта | 0,38 | 127 | 41,6 | 15,81 |
| Башмак | 0,46 | 127 | 40 | 18,40 |
| итого тонн в воздухе: |  |  |  | 38 |
| итого тонн в буровом растворе уд. вес 1,15 |  |  |  | 31 |