**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) для модернизации буровой установки БУ УСПК 320-ЭК зав. № 030 производства АО «УСПК» для бурения скважин с раствором на углеводородной основе (РУО) в 2024 г.» **ПДО №22-БНГРЭ-2023**

***1.Общие положения***

1.1. Предметом закупки являются:

1.1.1. Лот №1: «Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) для модернизации буровой установки БУ УСПК 320-ЭК зав. № 030 производства АО «УСПК» для бурения скважин с раствором на углеводородной основе (РУО) в 2024 г.»

1.2. Лот является неделимым.

1.3. Плановые сроки поставки и выполнения работ:

**Сроки поставки и выполнения работ представлены двумя вариантами (Вариант № 1 и Вариант № 2). При проведении коммерческих переговоров по тендеру, будет выбран один из представленных вариантов (либо Вариант №1, либо Вариант № 2).**

1.3.1 Вариант №1

* Разработка документации на НБО – **в течение месяца после заключения договора**.
* Поставка НБО:
* **Срок поставки 10.01.2024 г.;**
* Базис поставки: DDP, место назначения – база производственного обслуживания в радиусе 100 км. от площадки центрального пункта сбора (ЦПС) Куюмбинского ЛУ (Координаты ЦПС Куюмбинского ЛУ – 60·50΄14΄΄ северной широты, 97·21΄07΄΄восточной долготы);
* Шеф-монтаж и пуско-наладка НБО **– 10.03.2024 г.**

1.3.2 Вариант №2

* Разработка документации на НБО – **в течение месяца после заключения договора**.
* Поставка НБО:
* **Срок поставки 14.11.2023 г.;**
* Базис поставки: DDP, место назначения – база производственного обслуживания в радиусе 100 км. от площадки центрального пункта сбора (ЦПС) Куюмбинского ЛУ (Координаты ЦПС Куюмбинского ЛУ – 60·50΄14΄΄ северной широты, 97·21΄07΄΄восточной долготы);
* Шеф-монтаж и пуско-наладка НБО **– 23.12.2023 г.**

1.4. Цель проведения закупки: Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ НБО для модернизации буровой установки БУ УСПК 320-ЭК зав. № 030 производства АО «УСПК» для бурения скважин с раствором на углеводородной основе (РУО) в 2024 г.

1.5.Заявленная стоимость оферты должна включать расходы участника закупки в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010.).

1.6. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно – ООО «БНГРЭ»).

1.7.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВБРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

***2. Требования к предмету закупки***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
|
| 2.1 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (**Приложение 1)** | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (**Приложение 1)** | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Согласие участника закупки предоставить документацию, указанную в разделе 2 Технического задания, на русском языке | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Все комплектующие и составные части НБО, подлежащего поставке, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, изготовленными не ранее 2023 года | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Согласие участника закупки произвести поставку НБО в **сроки**, указанные в **п.1.3.1** настоящей Формы 2 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Согласие участника закупки произвести поставку НБО в **сроки**, указанные в **п.1.3.2** настоящей Формы 2 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.6 | **Предоставление информации о НБО к поставке согласно форме 6т «Техническое предложение».** | **Заполненная и подписанная форма 6т «Техническое предложение» с приложением необходимых документов** | **Да/Нет** | **Да** |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Общие требования Заказчика:*** | | | | |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» **(Форма 3)**, в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемой частью договора | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» (Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.bngre.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии);  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку участника закупки | Письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Наличие производственных площадей в собственности или в аренде | Справка о наличии призводственных площадей за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Согласие на заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников, направляемых в место выполнение работ, со страховой суммой не менее 400 000, 00 (четыреста тысяч) рублей на каждого работника, включая следующие риски:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Требования к опыту работы:*** | | | | |
| 3.8 | Опыт изготовления и поставок бурового оборудования насосных блоков, блоков приготовления раствора в районы Крайнего Севера (и приравненные к нему) не менее 5 за последние 5 лет (с 2018 по 2022 годы) | Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5 лет, контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Требования к персоналу:*** | | | | |
| 3.9 | Гарантия наличия на объекте персонала:   * Руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ: образование – высшее по специальности инженер-механик/инженер-конструктор, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 (до и более 1000 В). * Инженер: образование – высшее по специальности инженер-электрик, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 (до и более 1000 В) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на шеф-монтажные и пуско-наладочные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обучению | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленным нормам и их использование для выполнения данного вида работ. | Гарантийное письмо в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Обученность и аттестованность 100% руководителей и специалистов, в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для данных видов работ. | Гарантийное письмо в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копий удостоверений, копий протоколов аттестации. | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Проведение обязательной профилактической вакцинации, а также ревакцинации (по истечению 6 месяцев после последней вакцинации) против Covid-19 всех работников задействованных при выполнении работ на объектах Заказчика, с наличием подтверждающих сертификатов с государственного портала «Госуслуги» с QR – кодом. | Гарантийное письмо в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.13 | Наличие в структуре участника закупки конструкторского бюро | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Разделительная ведомость и осуществление расчетов*** | | | | |
| 3.14 | Согласие с разделительной ведомостью (Приложение №13 к проекту Договора) | Подписанная со стороны участника закупки разделительная ведомость (Приложение №13 к проекту Договора) | Да/Нет | Да |
| 3.15 | Согласие на осуществление расчетов по договору по итогам закупки, в случае признания победителем, через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР», любое территориальное подразделение Банка) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществление расчетов по договору через АО «ВБРР», либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на поставляемый НБО должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым НБО до пункта назначения (базиса поставки).
* Поставщик самостоятельно несет расходы, связанные с исполнением требований органов власти, Генерального Заказчика, возникающие в связи с выполнением работ, в том числе в связи с соблюдением требований Роспотребнадзора по не распространению коронавирусной инфекции, а также требований Генерального Заказчика к персоналу для получения допуска на производственный объект (месторождение) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (в том числе обсервация персонала, вакцинация персонала и проч.).

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник управления по развитию производства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Л. Ермаков

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)