Приложение № 13

к договору № _____/2023

от «___ » _________ 2023г.

Разделительная ведомость

по разграничению зон ответственности при выполнении работ по договору поставки, выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) в составе и комплектности согласно техническому заданию и спецификации к Договору для модернизации буровой установки БУ УСПК 320-ЭК зав. № 030 производства АО «УСПК» для бурения скважин с раствором на углеводородной основе (РУО)

| № п/п | Производимые работы, поставляемое оборудование | Заказчик | Поставщик | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовительные мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовка оборудования Заказчика к монтажу НБО в соответствии с документацией на НБО | + |  |  |
|  | Оформление Акта допуска «СубПодрядчика» в ООО «СН-КНГ» | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Оформление пропусков для персонала и техники Поставщика на производственный объект | + | + | Поставщик предоставляет сведения Заказчику |
|  | Предоставление схем блоков буровой установки (БУ), для разработки документации на НБО и проекта интеграции НБО в БУ Заказчика | + |  | По запросу, из паспортной, проектной документации на буровую установку |
|  | Содержание подъездных дорог | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период поставки и погрузочно-разгрузочных работ (ПРР). Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение круглосуточным освещением для производства работ | + |  | При выполнении Заказчиком работ по ПРР/монтажу в двухсменном режиме |
|  | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по разгрузке НБО с автотранспорта | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + | Поставщик направляет своего представителя для контроля за ПРР НБО и его хранения на объекте. |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Очистка территории производственного объекта от строительного мусора, возникшего в ходе выполнения ПРР НБО |  | + | Упаковка, тара |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме для проживания персонала Поставщика в ходе выполнения ПРР НБО | + |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовое обеспечение на период выполнения ШМ и ПНР. Условия выполнения работ. |  |  |  |
|  | Предоставление койко-мест в вагон - доме и энергообеспечение вагон – домов для проживания персонала Поставщика, осуществляющего шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (ШМ и ПНР) | + |  |  |
|  | Организация питания в столовой | + |  | Заключение Поставщиком договора на организацию питания с ООО «БНГРЭ», оплата питания персонала Поставщика |
|  | Питание сотрудников Поставщика |  | + |  |
|  | Обеспечение питьевой водой и резервуаром для ее хранения | + |  |  |
|  | Обеспечение работников Поставщика круглосуточной связью на объекте проведения работ |  | + |  |
|  | Выполнение работ по ШМ и ПНР оборудования, входящего в состав НБО |  | + |  |
|  | Монтаж оборудования, входящего в состав НБО | + |  |  |
|  | Монтаж прочего функционального оборудования не входящего в объём поставки НБО | + |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы НБО, оборудования и материалов Поставщика на объекте | + |  |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика на объекте |  | + |  |
|  | Складирование и ответственность за сохранность оборудования и материалов Заказчика на объекте | + |  |  |
|  | Обеспечение расходными материалами на цикл ШМ и ПНР НБО |  | + |  |
|  | Трансфер персонала, мобилизация оборудования и техники |  |  |  |
|  | Трансфер персонала, осуществляющего контроль поставки НБО, ШМ И ПНР до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Мобилизация оборудования, инструмента, материалов Поставщика до места выполнения работ и обратно |  | + |  |
|  | Прочее |  |  |  |
|  | Комиссионная приёмка НБО, ШМ и ПНР | + | + |  |
|  | Обеспечение расходными материалами для проведения пуско-наладки оборудования, входящего в состав НБО |  | + |  |
|  | Контроль и руководство выполнением работ по подготовке оборудования НБО к работе при вводе в эксплуатацию |  | + |  |
|  | Испытание и обкатка НБО | + | + | Совместно с руководителями шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщика (в рамках Договора) |

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ___________________ | Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________________ |
| М.п. | М.п. |