УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «15» июля  2020г. № 388

Введено в действие «15» июля  2020г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «24» июля 2020 г. № РНВ-201/лнд

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

РАЗРАБОТКА, ЭКСПЕРТИЗА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

№ П2-10 Р-0213

ВЕРСИЯ 1 ИЗМ. 1

МОСКВА

2020

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.3.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.4.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.5.	СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН	9

4.	АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН	17

5.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ	18

6.	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	20

7.	ССЫЛКИ	21

ПРИЛОЖЕНИЯ	23

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Типовые требования устанавливают единые требования к процессу и срокам разработки, внутренней экспертизы, согласования и утверждения проектной документации на строительство скважин Компании, к порядку внесения изменений в проектную документацию, устанавливает критерии оценки качества и эффективности проектной документации.

Типовые требования разработаны в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа, и прочих подконтрольных Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Типовые требования применяются при проектировании строительства скважин, находящихся на суше и не применяется для скважин, планируемых к строительству на шельфовых и морских лицензионных участках.

Самостоятельные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с проектировщиками, оказывающими услуги по разработке, экспертизе, согласованию и утверждению проектной документации на строительство скважин Компании, обязаны включать в договоры соответствующие условия для соблюдения проектировщиками требований, установленных настоящими Типовыми требованиями.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

## ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Задание на проектирование, Общество Группы (ОГ), Предпроектные работы, Рабочая документация, Самостоятельное структурное подразделение (ССП).

## РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Застройщик, Подрядная организация (Подрядчик), Проектировщик, Профильное структурное подразделение, Субподрядная организация (Субподрядчик), Технический заказчик, Эксперт.

## ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используются термины из внешних документов: Проектная документация (ПД) [п. 3.1 ГОСТ Р 21.001-2021], Экспертиза промышленной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»].

## ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ВЭ) | Проверка разделов проектной документации, инженерных и иных расчётов и принятых технологических решений на соответствие: - заданию на проектирование; - федеральным законам РФ; - техническим регламентам; - технологической справочной литературе в части грамотности проектных решений и инженерных расчетов; - нормативным документам промышленной и экологической безопасности и проектирования; - техническим условиям Технического Заказчика/Застройщика и сторонних организаций при пересечениях с коммуникациями существующей инфраструктуры; - документации системы менеджмента качества, действующей в Обществе Группы; - достаточности установленных мероприятий в области обращения с отходами бурения. |
| --- | --- |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА (ГИП) | Технический руководитель, работник Корпоративного научно-исследовательского и проектного института ПАО «НК «Роснефть», осуществляющий формирование планов проектирования, организацию выполнения работ в Корпоративных научно-исследовательских и проектных институтах ПАО «НК «Роснефть» и у внешних исполнителей (при необходимости), формирование и/или акцепт основных технических решений, принимаемых в ходе разработки проектной документации, коммуникацию с потребителем/Технический Заказчиком/Застройщиком. |
| ЗГД КНИПИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Должностное лицо, ответственное за определенное функциональное направление деятельности в корпоративном научно-исследовательском и проектном институте ПАО «НК «Роснефть» и имеющее в линейном подчинении одно и более самостоятельное структурное подразделение. |
| ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК | Работник проектной организации, осуществляющий предпроектные работы, разработку проектной и рабочей документации в рамках своей компетенции. |
| КОМПАНИЯ | Группа юридических лиц различных организационно - правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ корпоративного научно-исследовательского и проектного института ПАО «НК «Роснефть» (НТС) | Коллегиальный совещательно-рекомендательный орган корпоративного научно-исследовательского и проектного института ПАО «НК «Роснефть», осуществляющий разработку и проведение мероприятий, направленных на повышение качества проектной и рабочей документации. |
| Подразделение перспективного планирования (ППП) | Самостоятельное структурное подразделение Технического Заказчика/Застройщика, ответственное за организацию работ по разработке, экспертизе, согласованию и утверждению проектной документации на строительство скважин. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ | Начальник геологического отдела или главный геолог Технического Заказчика/Застройщика, ответственный за достоверность геологических данных используемых для проектирования, строительства, эксплуатации, консервации и ликвидации объектов недропользования. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ | Начальник технологического отдела или управления Технического Заказчика/Застройщика, ответственный за составление технических заданий на проектирование, рассмотрение и согласование проектной документации. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ | Заместитель единоличного исполнительного органа/руководитель самостоятельного структурного подразделения по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды или руководитель самостоятельного структурного подразделения по охране окружающей среды Технического Заказчика/Застройщика, ответственный за природоохранную деятельность Технического Заказчика/Застройщика. |

## СОКРАЩЕНИЯ

| АВПД | Аномально высокое пластовое давление. |
| --- | --- |
| АН | Авторский надзор. |
| АНПД | Аномально низкое пластовое давление. |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом. |
| БДЕ | Блок дополнительных емкостей. |
| БУ | Буровая установка. |
| БФК | Блок флокуляции-коагуляции. |
| БЭОКС | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. |
| ВЗД | Винтовой забойный двигатель. |
| ВЭ | Внутренняя экспертиза проектной документации. |
| ГГЭ | Главная государственная экспертиза (ФАУ «Главгосэкспертиза России»). |
| ГИП | Главный инженер проекта. |
| ГИС | Геофизические исследования скважин. |
| ГНО | Глубинно-насосное оборудование. |
| ГРП | Гидроразрыв пласта. |
| ГТН | Геолого-технический наряд на строительство скважины. |
| ГТС | Геолого-техническое совещание. |
| ГЭЭ | Государственная экологическая экспертиза. |
| ДБ | Департамент бурения ПАО «НК «Роснефть». |
| ДРПД | Дополнительные разделы проектной документации. |
| ЗП | Задание на проектирование. |
| ЗУР | Землеустроительные работы. |
| ИИ | Инженерные изыскания. |
| ИОС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |
| КИП и А | Контрольно-измерительные приборы и автоматика. |
| КНИПИ | Корпоративные научно-исследовательские и проектные институты ПАО «НК «Роснефть». |
| КП | Календарный план. |
| КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения. |
| ЛНД | Локальный нормативный документ. |
| НКТ | Насосно-компрессорные трубы. |
| НТС | Научно-технический совет Корпоративного научно-исследовательского и проектного института ПАО «НК «Роснефть». |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду. |
| ОПО | Опасный производственный объект. |
| ОРПД | Обязательные разделы проектной документации. |
| ПАЗ | Противоаварийная защита. |
| ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| ПВО | Противовыбросовое оборудование. |
| ПД | Проектная документация на строительство скважин. |
| ПЗ | Пояснительная записка. |
| ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |
| ПМГОЧС | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| ПМООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |
| ПОС | Проект организации строительства. |
| ПТС | Производственно-техническое совещание. |
| РД | Рабочая документация. |
| СВП | Силовой верхний привод. |
| СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства. |
| СМР | Строительно-монтажные работы. |
| СТУ | Специальные технические условия. |
| ТБЭ | Требования по безопасной эксплуатации. |
| УГИС | Устройство для геофизических исследований скважин. |
| УОС | Устройство для обработки скважины. |
| ЦКР Роснедр по УВС | Центральная Комиссия по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья и иной проектной документации Федерального агентства по недропользованию. |
| ЭЦН | Электрический центробежный насос. |
| IADC | International Association of Drilling Contractors (Международная ассоциация буровых подрядчиков). |

- ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

  - Работы по разработке, экспертизе, согласованию и утверждению ПД на строительство скважин должны выполняться на основании договора на проектирование строительства скважин между КНИПИ и Техническим Заказчиком/Застройщиком.

  - В соответствии со ст. 759 ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ в подготовке ЗП участвует Технический Заказчик/Застройщик и КНИПИ. Форма ЗП установлена в Приложении 1 настоящих Типовых требований.

  - Направление ПД на ВЭ осуществляется по решению Технического Заказчика/Застройщика с внесением соответствующего пункта в ЗП. По результатам ВЭ оформляется протокол, форма которого установлена в Приложении 2 настоящих Типовых требований.

  - ПД состоит из разделов, обязательных для осуществления капитального строительства в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и дополнительных разделов, состав которых определяет Технический Заказчик/Застройщик и указывает в ЗП.

  - Необходимость проведения ГГЭ и ГЭЭ по ПД определяется требованиями действующего законодательства РФ и указывается в ЗП.

  - Решение о проведении экспертизы ПД в ГГЭ принимает Технический Заказчик/Застройщик с обязательным согласованием этого решения с ДБ.

  - ПД направляется на ГЭЭ в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

  - Объем ПД, необходимой для осуществления строительства скважины, должно состоять из следующих обязательных разделов:

- «ПЗ» – Пояснительная записка;

- «СПЗУ» – Схема планировочной организации земельного участка;

- «КР» – Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- «ИОС» – подраздел «Технологические решения»;

- «ПОС» – Проект организации строительства;

- «ПМООС» – Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- «ПБ» – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- «ПМГОЧС» – перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.

  - Остальные разделы ПД, указанные в ЗП, являются дополнительными.

  - Содержание раздела «ИОС» – подраздел «Технологические решения» ПД должно соответствовать Макету «Технологические решения», утвержденного и доведенного до ОГ ДБ.

  - Разработка ПД начинается с разработки КНИПИ подраздела «Технологические решения» раздела «ИОС», его согласования с Техническим Заказчиком/Застройщиком.

  - Дополнительные разделы ПД «БЭОКС», «Проект рекультивации земель», «СМ» и иные дополнительные разделы разрабатываются КНИПИ по решению Технического Заказчика/Застройщика и указываются в ЗП.

  - Документация на «Консервацию, ликвидацию ОПО» разрабатывается по решению Технического Заказчика/Застройщика и указывается в ЗП, в соответствии с разделом LVII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 15.12.2020 № 534. Документация на «Консервацию, ликвидацию ОПО» подлежит обязательной экспертизе промышленной безопасности.

  - Дополнительные разделы разрабатываются параллельно с обязательными разделами, указанными в п. 3.8 в соответствии с Приложением 3 настоящих Типовых требований.

  - Необходимо учитывать сроки разработки обязательных разделов ПД указанных в п. 3.8, с учетом ВЭ, согласования ПД с Техническим Заказчиком/Застройщиком с помощью данных Приложения 3 и Приложения 4.

  - При определении сроков проектирования применяется коэффициент сложности, учитывающий увеличение объема проектных работ (Приложение 4). Решение по определению сложности принимает ГИП и согласовывает с Техническим Заказчиком/Застройщиком.

  - Срок передачи ПД в ГЭЭ, оплаты и проведения ГЭЭ не должен превышать 110 рабочих дней (Приложение 5). Подготовка к проведению ГЭЭ выполняется параллельно с разработкой разделов ПД.

  - Передача ПД Техническому Заказчику/Застройщику выполняется ГИП на основании «Протокола производственно-технического совещания для приемки-передачи проектной документации» (Приложение 6). От КНИПИ протокол подписывает начальник отдела проектирования КНИПИ, ГИП и ЗГД КНИПИ по направлению деятельности. От Технического Заказчика/Застройщика протокол подписывают руководители экологической, технологической и геологической служб.

  - Последовательность выполнения операций при разработке/корректировке, согласовании и утверждении ЗП, их исполнители, сроки исполнения, входные и выходные данные и требования к ним представлены в Таблице 1 настоящих Типовых требований.

Таблица 1

Порядок разработки, согласования и утверждения ЗП

| № | Операция (функция) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка/корректировка ЗП, отправление на согласование | ГИП. ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Не более 3 рабочих дней с даты поступления информации. | Входящие: - Протокол ЦКР РОСНЕДР ПО УВС или заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза» на проектно-техническую документацию на поиск/разведку/технологическую разработку месторождения. - Проектно-техническая документация на поиск/разведку/технологическую разработку месторождения. - Проект геологической части ЗП. - Договор на предпроектные работы. Продукт: Разработанное/откорректированное ЗП, отправленное на согласование. Требования: Разработка/корректировка ЗП производится на основании проекта ЗП по форме Приложения 1. ГИП направляет разработанное/откорректированное ЗП ССП КНИПИ в ППП для согласования. |
| 2 | Согласование ЗП/откорректированного ЗП и направление согласованного ЗП на утверждение Техническому Заказчику/ Застройщику | ППП. В течение 7 рабочих дней с даты поступления на согласование ЗП в ППП. | Входящие: Разработанное/откорректированное ЗП. Продукт: Согласованное ЗП. |
| 3 | Утверждение ЗП | Технический Заказчик/Застройщик. В течение 1 рабочего дня с даты поступления согласованного ЗП. | Входящие: Согласованное ЗП ППП. Продукт: ЗП, утвержденное Техническим Заказчиком/Застройщиком. |

  - Последовательность выполнения операций при разработке ВЭ, согласовании и утверждении ПД, их исполнители, сроки исполнения, входные и выходные данные и требования к ним представлены в Таблице 2 настоящих Типовых требований.

Таблица 2

Порядок разработки ВЭ, согласования и утверждения ПД

| № | Операция / функция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка, согласование и подписание Договора на проектирование строительства скважины | КНИПИ. Технический Заказчик/Застройщик. Не более 66 рабочих дней с даты утверждения ЗП Техническим Заказчиком/Застройщиком. | Входящие: Проект Договора на проектирование строительства скважины. Продукт: Договор на проектирование строительства скважины, согласованный и подписанный КНИПИ и Техническим Заказчиком/Застройщиком. Требования: В соответствии с требованиями ЛНД ОГ, регулирующим администрирование договоров. |
| 2 | Разработка раздела ПД «ИОС» - подраздел «Технологические решения» и направление Техническому Заказчику/Застройщику | ГИП. ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Не более 20 рабочих дней с даты начала работ по КП подписанного Договора. | Входящие: - ЗП, согласованное КНИПИ и утвержденное Техническим Заказчиком/Застройщиком. - Договор на проектирование строительства скважины, согласованный и подписанный КНИПИ и Техническим Заказчиком/Застройщиком. - Исходные данные для проектирования. Продукт: Раздел ПД «ИОС» - подраздел «Технологические решения» с основными проектными решениями, включая схемы, планы, ГТН, разработан. Требования: Соблюдение срока разработки, указанного в Приложение 3 настоящих Типовых требований. |
| 3 | Согласование раздела «ИОС» - подраздел «Технологические решения» | Технический Заказчик/Застройщик. Не более 8 рабочих дней с даты поступления раздела «ИОС» - подраздела «Технологические решения» Техническому Заказчику/Застройщику. | Входящие Подраздел «Технологические решения» раздела «ИОС» основными проектными решениями, включая схемы, планы, ГТН - разработан. Продукт: Согласование подраздела «Технологические решения» раздела «ИОС» основные проектные решения, включая схемы, планы, ГТН либо замечания к ним. Требования: - ППП в течение 1 рабочего дня с даты поступления рассматривает и направляет на согласование в Профильные структурные подразделения ОГ. - Профильные структурные подразделения ОГ в течение 7 рабочих дней с даты поступления рассматривают подраздел «Технологические решения» раздела «ИОС», направляют свои замечания ответственному работнику ППП. В случае отсутствия замечаний направляют согласование. - ППП консолидирует замечания и отправляет общий свод ГИП для отработки. - ГИП направляет общий свод замечаний в ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Срок отработки замечаний 6 рабочих дней. - После отработки замечаний ГИП направляет в ППП откорректированный подраздел «Технологические решения» раздела «ИОС» и ответы на замечания. |
| 4. | Разработка раздела ПД «ПМООС» | ГИП. ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Не более 10 рабочих дней с даты согласования раздела ПД «ИОС» подраздела «Технологические решения». | Входящие: Согласованный подраздел «Технологические решения» раздела «ИОС» основные проектные решения, включая схемы, планы, ГТН. Продукт: Раздел ПД «ПМООС» - разработан. Требования: - КНИПИ обязано включить в раздел ПД «ПМООС» расчет образования отходов бурения в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-05 М-0180 «Расчет объемов образования отходов бурения (в части объемов образования твердой и жидкой фаз)». - КНИПИ обязано выполнять оценку качества и эффективности ПД на соответствии возможности многократно использовать ПД при строительстве объектов капитального характера, а также единство подхода к определению экологически безопасных и экономически рациональных способов обращения с буровыми отходами и преемственность выбранных решений на всех этапах разработки и проектирования месторождения и на всех этапах жизненного цикла буровых отходов по форме Приложения 7 настоящих Типовых требований. |
| 5 | Разработка разделов ПД: «ПЗУ», «КР» | ГИП. ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Не более 5 рабочих дней с даты начала работ по КП подписанного Договора, и согласованного раздела ПД «ИОС» - подраздел «Технологические решения». | Входящие: - ЗП, согласованное КНИПИ и утвержденное Техническим Заказчиком/Застройщиком. - Договор на проектирование строительства скважины, согласованный и подписанный КНИПИ и Техническим Заказчиком/Застройщиком. Продукт: Разделы ПД: «ПЗУ», «КР» - разработаны. Требования: КНИПИ обязано выполнять оценку качества и эффективности ПД на соответствии возможности многократно использовать ПД при строительстве объектов капитального характера по форме Приложения 7 настоящих Типовых требований. |
| 6 | Разработка разделов ПД: «ПЗ», «ПОС» «ПБ» и «ПМГОЧС» | ГИП. ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Не более: - 1 рабочего дня для раздела «ПЗ»; - 2 рабочих дней для раздела «ПБ»; - 3 рабочих дней для раздела «ПОС»; - 4 рабочих дней для раздела ПМГОЧС»; с даты подготовки разделов ПД «ПЗУ», «КР», «ПМООС». | Входящие: - Разделы ПД: «ПЗУ», «КР» - разработаны. - Раздел ПД «ПМООС» - разработан. Продукт: Разделы ПД: «ПЗ», «ПОС», «ПБ» и «ПМГОЧС» - разработаны. Требования: КНИПИ обязано выполнять оценку качества и эффективности ПД в соответствии с возможностью многократно использовать проектную документацию при строительстве объектов капитального характера по форме Приложения 7 настоящих Типовых требований. |
| 7 | Разработка дополнительных разделов ПД: «БЭОКС», «Проект рекультивации земель», «СМ», «Документация консервации, ликвидации ОПО» и др. | ГИП. ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Не более 13 рабочих дней с даты разработки разделов ПД «ИОС» подраздела «Технологические решения», «ПЗУ», «ПОС» и т.д. | Входящие: - ЗП, согласованное КНИПИ и утвержденное Техническим Заказчиком/Застройщиком. - Разделы ПД: подраздел «Технологические решения» раздела «ИОС» «ПЗУ», «КР», «ПМООС», «ПЗ», «ПОС», «ПБ» и «ПМГОЧС» - разработаны. Продукт: Разделы ПД: «БЭОКС», «Проект рекультивации земель», «СМ», «Документация консервации, ликвидации ОПО» и др. – разработаны. Требования: КНИПИ обязано выполнять оценку качества и эффективности ПД в соответствии с возможностью многократно использовать проектную документацию при строительстве объектов капитального характера по форме Приложения 7 настоящих Типовых требований. |
| 8 | ВЭ | ГИП. Эксперты КНИПИ. НТС КНИПИ. 10 рабочих дней с даты подготовки ПД в соответствии с требованиями ЗП, подписанным Договором. | Входящие: - Раздел ПД «ИОС» - подраздел «Технологические решения» с основными проектными решениями, включая схемы, планы, ГТН, разработан. - Разделы ПД: «ПЗУ», «КР» - разработаны. - Раздел ПД «ПМООС» - разработан. - Разделы ПД: «ПЗ», «ПОС», «ПБ» и «ПМГОЧС» - разработаны. - Разделы ПД: «БЭОКС», «Проект рекультивации земель», «СМ», «Проект консервации, ликвидации ОПО» и др. – разработаны. Продукт: Протокол о результатах ВЭ (Приложение 2). Требования: В соответствии с п.3.3 настоящих Типовых требований. |
| 9 | Принятие и утверждение ПД | ГИП. Технический Заказчик/Застройщик. Не более 8 рабочих дней с даты поступления ПД ответственному работнику ППП. | Входящие: - Раздел ПД «ИОС» - подраздел «Технологические решения» с основными проектными решениями, включая схемы, планы, ГТН, разработан. - Разделы ПД: «ПЗУ», «КР» - разработаны. - Раздел ПД «ПМООС» - разработан. - Разделы ПД: «ПЗ», «ПОС», «ПБ» и «ПМГОЧС» - разработаны. - Дополнительные разделы – разработаны. - Протокол ВЭ (если предусмотрено ЗП). Продукт: - Протокол ПТС (Приложение 6) о принятии и утверждении ПД, подписанный руководителями технологической, геологической и экологической служб. или - Замечания к ПД. Требования: - ППП в течение 1 рабочего дня с даты поступления ПД рассматривает ПД и направляет на согласование в Профильные структурные подразделения ОГ. - Профильные структурные подразделения ОГ в течение 7 рабочих дней с даты поступления рассматривают ПД, направляют свои замечания в ППП. - ППП консолидирует замечания и отправляет общий свод ГИП для отработки. |
| 10 | Отработка замечаний | ГИП. ППП. Технический Заказчик/Застройщик. Не более 6 рабочих дней с даты поступления замечаний ГИП. | Входящие: Замечания к ПД Продукт: - Раздел ПД «ИОС» - подраздел «Технологические решения» с основными проектными решениями, включая схемы, планы, ГТН - скорректирован. - Разделы ПД: «ПЗУ», «КР» - скорректированы. - Раздел ПД «ПМООС» - скорректированы. - Разделы ПД: «ПЗ», «ПОС», «ПБ» и «ПМГОЧС» - скорректированы. - Дополнительные разделы – скорректированы. - Протокол ПТС о принятии и утверждении ПД. Требования: Возврат на операцию п.9 настоящей Таблицы. |
| 11 | Подготовка и передача ПД Техническому Заказчику/Застройщику | КНИПИ. ППП. Не более 10 рабочих дней с даты согласования ПД Техническим Заказчиком/Застройщиком. | Входящие - Раздел ПД «ИОС» - подраздел «Технологические решения» с основными проектными решениями, включая схемы, планы, ГТН - скорректирован. - Разделы ПД: «ПЗУ», «КР» - скорректированы. - Раздел ПД «ПМООС» - скорректированы. - Разделы ПД: «ПЗ», «ПОС», «ПБ» и «ПМГОЧС» - скорректированы. - Дополнительные разделы – скорректированы. - Протокол ПТС о принятии и утверждении ПД. Продукт: Акт приема передачи ПД в произвольной форме, подписанный ответственным работником ППП. Требования: Количество экземпляров определяется пунктом подписанного Договора и ЗП. |

- АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

  - АН на строительство скважин осуществляется в соответствии с СП 11-110-99, СП 246.1325800.2016, Положением Компании № П2-01 Р-0363 «Авторский надзор за строительством объектов Компании» на основании Договора на оказание услуг по АН между КНИПИ и Техническим Заказчиком/Застройщиком.

  - АН за строительством скважин осуществляется работниками КНИПИ в соответствии со сроками, установленными графиками выполнения АН и Договором на оказание услуг по АН.

- КНИПИ привлекает к проведению АН работников субподрядных организаций, участвовавших в проектировании объекта строительства.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Таблица 3

Порядок изменения, экспертизы, согласования и утверждения изменений к ПД

| № | Операция / функция | ответственные исполнители | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Решение о внесении изменений в ПД | КНИПИ. Технический Заказчик/Застройщик. Не более 22 рабочих с даты подписания протокола ГТС. | Входящие: Результаты ГТС, отчетов АН, изменение законов и норм РФ, письменное обращение Технического Заказчика/Застройщика. Продукт: Протокол ГТС в произвольной форме, подписанный между Техническим Заказчиком/Застройщиком и КНИПИ. Требования: В протоколе ГТС указываются основания для внесения изменений, а также ссылки на необходимые документы. |
| 2 | Подготовка, согласование и подписание Договора на внесение изменений в ПД | Технический Заказчик/Застройщик. ГИП. Не более 66 рабочих дней с даты получения подписанного протокола ГТС. | Входящие: Протокол ГТС, подписанный между Техническим Заказчиком и КНИПИ. Продукт: Заключенный договор на внесение изменений в ПД, согласованный и подписанный КНИПИ и Техническим Заказчиком/Застройщиком. Требования: В соответствии с ЛНД ОГ, регулирующим администрирование договоров. |
| 3 | Изменения разделов ПД | ГИП. ССП КНИПИ, ответственное за разработку ПД. Не более 10 рабочих дней (в зависимости от степени сложности изменений) с даты начала работ по КП подписанного Договора. | Входящие: Заключенный договор на внесение изменений в проектную документацию, подписанный КНИПИ и Техническим Заказчиком/Застройщиком. Продукт: ПД с изменениями инженерно-технологических решений, схемы, планы, ГТН. Требования: КНИПИ обязано выполнять корректировку ПД с выполнением инженерных расчетов, техническими обоснованиями. |
| 4 | ВЭ | ГИП. Эксперты КНИПИ. НТС КНИПИ. 10 рабочих дней с даты подготовки ПД в соответствии с требованиями ЗП, подписанным Договором. | Входящие: ПД с изменениями инженерно-технологических решений, схемы, планы, ГТН. Продукт: Протокол о результатах ВЭ (Приложение 2). Требования: В соответствии с п. 3.3 настоящих Типовых требований. |
| 5 | Принятие и утверждение измененной ПД | ГИП. Технический Заказчик/Застройщик. Не более 8 рабочих дней с даты поступления измененной ПД ответственному работнику ППП. | Входящие ПД с изменениями инженерно-технологических решений, схемы, планы, ГТН. Продукт: - Протокол ПТС (Приложение 6) о принятии и утверждении измененной ПД, подписанный руководителями технологической, геологической и экологической служб. или - Замечания к ПД. Требования: - ППП в течение 1 рабочего дня с даты поступления измененной ПД рассматривает ПД и направляет на согласование в Профильные структурные подразделения ОГ. - Профильные структурные подразделения ОГ в течение 7 рабочих дней с даты поступления рассматривают ПД, направляют свои замечания в ППП. - ППП консолидирует замечания и отправляет общий свод ГИП для отработки. |
| 6 | Отработка замечаний | ГИП. ППП. Технический Заказчик/Застройщик. Не более 6 рабочих дней с даты поступления замечаний ГИП. | Входящие: Замечания к ПД. Продукт: - ПД с изменениями инженерно-технологических решений, схемы, планы, ГТН – скорректированы. Требования: Возврат на операцию п. 5 настоящей Таблицы. |
| 7. | Подготовка и передача ПД Техническому Заказчику/Застройщику | КНИПИ. ППП. Не более 10 рабочих дней с даты согласования ПД Техническим Заказчиком/Застройщиком. | Входящие - ПД с изменениями инженерно-технологических решений, схемы, планы, ГТН – скорректированы. - Протокол ПТС о принятии и утверждении ПД. Продукт: Акт приема передачи ПД в произвольной форме, подписанный ответственным работником ППП. Требования: Количество экземпляров определяется пунктом подписанного Договора и ЗП. |

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Критериями оценки показателей качества и эффективности ПД являются:

- Компетентность работников – инженеров-проектировщиков и экспертов КНИПИ при разработке проектной документации, выдаче экспертных заключений на ПД.

- Выполненная ПД соответствует выданному ЗП.

- Используется типовые решения при выборе конструкций скважин, компоновки бурильного инструмента и др.

- Наличие оптимизационных решений, включенных в разделы ПД: снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, сокращение его продолжительности за счет высокой технологичности конструктивных решений.

- Оперативность и соблюдение сроков разработки разделов, подразделов ПД, прохождение внутренней экспертизы ПД.

- ПД учитывает замечания ВЭ и Технического Заказчика/Застройщика.

- Оперативность принятия решений на обращение ОГ по вопросам изменения ПД, выдачи инженерно-технических решений.

- Возможность повторного использования проектной документации при строительстве последующих скважин и скважин на идентичных по геолого-техническим условиям площадях и месторождениях в соответствии с требованиями п. 111 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

- Документация комплектная и удовлетворяет требованиям стандартов, норм, правил и технических условий, в соответствии с которыми она разработана.

  - Метод оценки – анализ формы ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности, актов расследования осложнений и аварий при бурении скважин, составленных рабочей и приёмочной комиссией в соответствии с Положением Компании № П2-01 Р-0363 «Авторский надзор за строительством объектов Компании», в состав которой включены представители от КНИПИ. Отчетность состоит из таблицы с критериями качества и эффективности проектной документации и анкеты удовлетворенности ОГ в соответствии с Приложением 7 настоящих Типовых требований.

  - ППП проводит оценку эффективности проектирования строительства скважин путем анализа представленной КНИПИ таблицы с критериями качества и эффективности ПД. Результаты оценки заносятся в анкету удовлетворенности Технического Заказчика/Застройщика (Приложение 8). В случае низкой оценки эффективности процесса проектирования, КНИПИ разрабатывает мероприятия по повышению качества и эффективности, согласовывает с ОГ сроки их выполнения.

- ССЫЛКИ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 «Об утверждении Положения о проведении Государственной экологической экспертизы».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Правительства от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 12.0.230-2007 Система управления охраной труда. Общие требования.

- Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, утвержденные приказом МПР РФ № 323, Минтопэнерго РФ № 445 от 28.12.1999.

- РД 153-39.0-072-01 Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах.

- СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

- СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

- СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования.

- Положение Компании № П2-01 Р-0363 «Авторский надзор за строительством объектов Компании».

- Методические указания Компании № П3-05 М-0180 «Расчет объемов образования отходов бурения (в части объемов образования твердой и жидкой фаз)».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма технического задания на проектирование | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 2 | Форма протокола о результатах внутренней экспертизы | Включено в настоящий файл |
| 3 | Сроки разработки, экспертизы и согласования проектной документации | Включено в настоящий файл |
| 4 | Определение коэффициента сложности | Включено в настоящий файл |
| 5 | Сроки подготовки и проведения государственной экологической экспертизы проектной документации | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма протокола производственно-технического совещания для приемки-передачи проектной документации | Включено в настоящий файл |
| 7 | Критерии оценки качества и эффективности проектной документации | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма анкеты удовлетворенности Технического Заказчика/Застройщика по бизнес-процессу «Проектирование строительства скважин» | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПРОТОКОЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОТОКОЛ № ______

(шифр, название проекта)

| № п/п | Раздел проекта (том, книга), марка раздела | № листа | Содержание замечания/ предложения | Ссылка на нормативный документ | Код замечания | Ответ по замечанию | Окончательное заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Количество замечаний по типам

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего, шт. | Разработчик документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | / |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. эксперта |  | подпись, дата |
| Контактный тел. |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРОКИ РАЗРАБОТКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| П/П | ВИД ДОКУМЕНТА, РАЗДЕЛА ПД | КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ДНЕЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАЗРАБОТКА | ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА | СОГЛАСОВАНИЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКОМ/ЗАСТРОЙЩИКОМ | ОТРАБОТКА ЗАМЕЧАНИЙ | ИТОГО |
| 1 | ЗП | 3 | 2 | 8 | 3 |  |
| Итого: |  | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 |
| Обязательные разделы ПД (ОРПД) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «ИОС» | 20 | 10 | 8 | 6 | - |
| 2 | «ПМООС» | 10 |  |  |  |  |
| 3 | «ПЗУ» | 5* |  |  |  |  |
| 4 | «КР» | 5* |  |  |  |  |
| 5 | «ПБ» | 2 |  |  |  |  |
| 6 | «ПМГОЧС» | 4 |  |  |  |  |
| 7 | «ПОС» | 3 |  |  |  |  |
| 8 | «ПЗ» | 1 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 38 | 10 | 8 | 6 | 62 |
| Дополнительные разделы ПД (ДРПД) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «СМ» | 5* | 5 | 8 | 6 | - |
| 2 | «БЭОКС» | 2* |  |  |  |  |
| 3 | «Проект рекультивации земель » | 13* |  |  |  |  |
| 4 | Документация на консервацию и ликвидацию ОПО* | 8** |  |  |  |  |
| 5 | ОВОС | 5 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 38* | 5 | 8 | 6 | 57 |
| Всего (ЗП, ОРПД, ДРПД): |  | 46 | 17 | 24 | 15 | 102 |

*Работа над разделами ведется параллельно

**Проект на консервацию и ликвидацию скважин – обязательно проведение экспертизы промышленной безопасности (При разработке зонального проекта на консервацию и ликвидацию скважин время разработки составляет 16 рабочих дней).

Примечания: Сроки приведены исходя из проектирования на 1 условную кустовую площадку.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЛОЖНОСТИ

| КАТЕГОРИЯ СКВАЖИНЫ | КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Скважина эксплуатационная вертикальная или с отходом от вертикали до 500 м с глубиной менее 3000 м | 1 |
| Скважина эксплуатационная с глубиной более 3000 м с углом наклона более 60˚ с отходом от вертикали более 500 м | 1.2 |
| Скважина эксплуатационная с горизонтальным участком до 300 м | 1.2 |
| Реконструкция скважин методом забуривания боковых стволов | 1.2 |
| Скважина эксплуатационная (разведочная) с горизонтальным участком до 500 м с применением специальных технологий заканчивания и интенсификации притока | 1.4 |
| Скважина поисковая или разведочная глубиной до 4000 м | 1.4 |
| Скважина эксплуатационная с горизонтальным участком более 1000 м с применением специальных технологий заканчивания и интенсификации притока | 1.6 |
| Многовариантность проектирования: наличие в ЗП требований, касающихся разработки нескольких вариантов профиля; способов заканчивания; применения различных типов БУ; назначение скважин (эксплуатационные, нагнетательные, поглощающие) | 1.8 |
| Многозабойные скважины | 2 |
| Скважины с глубиной более 5000 м с наличием АВПД и АНПД, высокими пластовыми температурами | 2 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СРОКИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| П/П | ВИД ДОКУМЕНТА, РАЗДЕЛА ПД | КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ДНЕЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВКА ЗАПРОСА В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ | ПОДГОТОВКА К ОБЩЕСТВЕННЫМ СЛУШАНИЯМ | ЗАПРОС В РОСПРИРОДНАДЗОР О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЭЭ | ПРОВЕДЕНИЕ ГЭЭ | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «ИОС» | 11 | 11 | 22 | 22 | 66 | 132 |
| 2 | «ПМООС» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «ПБ» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «ПМГОЧС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «ПЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «ПЗУ» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «ПОС» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | «КР» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | «ТБЭ» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Проект рекультивации земель» |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- в ЗП указывается необходимость прохождения ГЭЭ согласно пп. 7,8 ст. 11, пп.4.1, 5 ст.12 гл. 3 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также метод утилизации/обезвреживания отходов производства.

- Порядок и сроки проведения ГЭЭ регламентируются п. 4 ст. 14 гл. 3 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 «Об утверждении Положения о проведении Государственной экологической экспертизы».

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Согласовано: Заместитель генерального директора по инжинирингу бурения КНИПИ «____»_____________20__ год | Утверждаю: Заместитель генерального директора по бурению ОГ «____»_____________20__ год |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № ___

производственно-технического совещания о принятии и утверждении проектной документации по объекту «___________»

«___» _________20__г.								     __________

Приняли участие от ОГ:

- Заместитель генерального директора по бурению, председатель ПТС

- начальник управления геологического сопровождения бурения скважин

- начальник отдела бурения ……

- начальник отдела ……..

от КНИПИ:

- главный инженер проекта

- начальник отдела проектирования строительства и реконструкции скважин

Повестка дня:

Принятие и утверждение проектной документации «…..».

В соответствии с Договором №…… от ……. «КНИПИ» разработал и представил проектную документацию на «………….» в составе:

| № п/п | Наименование технической документации | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Пояснительная записка | Разработано |
| 2 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
| 4 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 7. Технологические решения |  |
| 5 | Раздел 6. Проект организации строительства |  |
| 6 | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 7 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 8 | Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

Представленная техническая документация в процессе проектирования рассмотрена работниками по направлениям от «ОГ», указаны замечания и внесены коррективы в разделы проекта.

После обмена мнениями, постановили:

Утвердить и рекомендовать к применению проектную документацию «…………………………….».

| ГИП КНИПИ «____»_____________20__ год ___________________ Начальник отдела проектирования КНИПИ «____»_____________20__год ___________________ |  | Руководитель технологической службы ОГ «____»_____________20__ год ___________________ Руководитель геологической службы ОГ «____»_____________20__ год ___________________ Руководитель экологической службы ОГ «____»_____________20__ год ___________________ |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| ПАРАМЕТР | БАЛЛЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 3-5 | 6-8 | 9-10 |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Компетенция инженеров - проектировщиков и экспертов |  |  |  |  |
| 2. Оперативность разработки ПД |  |  |  |  |
| 3. Оперативность внесения изменений ПД |  |  |  |  |
| 4. Наличие оптимизационных решений в ПД |  |  |  |  |
| 5. Наличие осложнений и аварий при бурении |  |  |  |  |
| 6. Выполнение коммерческой скорости бурения |  |  |  |  |
| 7. Возможность повторного использования проектной документации при строительстве последующих скважин и скважин на идентичных по геолого-техническим условиям площадях и месторождениях |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АНКЕТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА/ЗАСТРОЙЩИКА ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССУ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН»

АНКЕТА

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА/ЗАСТРОЙЩИКА

Проектно-изыскательские работы по строительству скважин

Как часть нашей приверженности непрерывному улучшению, мы должны регулярно контролировать степень удовлетворенности наших Заказчиков. В связи с этим просим Вас заполнить данную анкету, что позволит нам узнать Вашу оценку деятельности Корпоративных институтов. Мы сможем улучшить свою работу только в том случае, если будем знать свои недостатки.

| ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК/ЗАСТРОЙЩИК: |  |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| ОЦЕНИВАЕМЫЙ ПЕРИОД: |  |

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ И ОЖИДАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА/ЗАСТРОЙЩИКА

БАЛЛ 	1-2	=	Наши требования (ожидания) фактически не выполнены

3-4	=	Наши требования (ожидания) выполнены лишь частично

5-6	=	Наши требования (ожидания) выполнены достаточно

7-8	=	Наши требования (ожидания) выполнены полностью

9-10	=	Наши требования (ожидания) перевыполнены (предвосхищены)

(При оценке ниже 7 баллов просим Вас обязательно написать комментарии)

I. Оценка процесса Проектно-изыскательские работы по строительству скважин

| Параметр | Балл | Комментарии, предложения |
| --- | --- | --- |
| 1. Сроки предоставляемых услуг |  |  |
| 1.1. Срок подготовки договорной документации |  |  |
| 1.2. Срок выполнения работ |  |  |
| 1.3. Срок согласования проектной документации |  |  |
| 2. Оперативность взаимодействия с Техническим Заказчиком/Застройщиком по текущим вопросам |  |  |
| 3. Спектр предоставляемых услуг |  |  |
| 4. Качество документации |  |  |
| 4.1. Выполнение требований технического задания (задания на проектирование) |  |  |
| 4.2. Качество (уровень) технических решений |  |  |
| 4.3. Наличие оптимизационных решений |  |  |
| 4.4. Качество оформления документации |  |  |
| 5. Другие параметры |  |  |
| 5.1 Наличие осложнений и аварий при бурении |  |  |
| 5.2 Компетенция инженеров-проектировщиков и экспертов |  |  |

II. Перечень Договоров, по которым производились работы

ДРУГИЕ КОММЕНТАРИИ (Пожалуйста, выскажите свое мнение о том, в каких направлениях Вы считаете необходимым улучшить деятельность)

Ответственный представитель Технического Заказчика/Застройщика:

__________________________		_____________________________________

(подпись, дата)				(Должность, Фамилия И.О.)

Сроки приведены без учета коэффициента сложности скважины.