Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Общие положения

  - Предмет закупки: Аренда системы верхнего привода (СВП) грузоподъемностьюне менее 320 т. с оказанием услуг по техническому сопровождению и обслуживанию оборудования силами Арендодателя для обеспечения работ на 2024– 2027 гг.

1.2. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.3.	Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

1.4.	Плановые сроки оказания услуг:

Лот № 1:

- Поставка системы верхнего привода (СВП) с базисом поставки DDP Красноярский край, Эвенкийский муниципальный р-н, Куст-105 не позднее 01.04.2024г.
- Окончание шеф-монтажных работ (ввод в эксплуатацию) не позднее – 07.04.2024г.

- Арендная плата за аренду СВП не взимается в момент переезда со скважины на скважину.

Срок аренды СВП – 1095 суток бурения с даты подписания первичного Акта приема-передачи объекта аренды, окончания шеф-монтажных и пусконаладочных работ и ввода оборудования СВП в эксплуатацию (время переезда/консервации буровой установки в срок аренды не входит).

Ориентировочные сроки переезды буровой установки июль 2024 на Куст 107. Сроки и объекты указаны ориентировочно и могут изменяться в зависимости от изменения программы эксплуатационного бурения.

Лот № 2:

- Поставка системы верхнего привода (СВП) с базисом поставки DDP Красноярский край, Эвенкийский муниципальный р-н, Куст-104 не позднее 29.10.2024г.

- Окончание шеф-монтажных работ (ввод в эксплуатацию) не позднее – 11.11.2024г.

- Арендная плата за аренду СВП не взимается в момент переезда со скважины на скважину.

Срок аренды СВП – 1095 суток бурения с даты подписания первичного Акта приема-передачи объекта аренды, окончания шеф-монтажных и пусконаладочных работ и ввода оборудования СВП в эксплуатацию (время переезда/консервации буровой установки в срок аренды не входит).

Ориентировочные сроки переезды буровой установки июнь 2025 на Куст 108. Сроки и объекты указаны ориентировочно и могут изменяться в зависимости от изменения программы эксплуатационного бурения.

Лот № 3:

- Поставка системы верхнего привода (СВП) с базисом поставки DDP Красноярский край, Эвенкийский муниципальный р-н, Куст-106 не позднее 27.08.2024г.

- Окончание шеф-монтажных работ (ввод в эксплуатацию) не позднее – 09.09.2024г.

- Арендная плата за аренду СВП не взимается в момент переезда со скважины на скважину.

Срок аренды СВП – 1095 суток бурения с даты подписания первичного Акта приема-передачи объекта аренды, окончания шеф-монтажных и пусконаладочных работ и ввода оборудования СВП в эксплуатацию (время переезда/консервации буровой установки в срок аренды не входит).

Ориентировочные сроки переезды буровой установки ноябрь 2025 на Куст 110. Сроки и объекты указаны ориентировочно и могут изменяться в зависимости от изменения программы эксплуатационного бурения.

1.5.	Место оказания услуг:

Лот № 1:

Административное положение: Россия, Красноярский край, Эвенкийский МР, Куюмбинский ЛУ, в радиусе 100 км от ВПП ЦПС Ш.Д.: 60 51 22, 97 19 23;

Лот № 2:

Административное положение: Россия, Красноярский край, Эвенкийский МР, Куюмбинский ЛУ, в радиусе 100 км от ВПП ЦПС Ш.Д.: 60 51 22, 97 19 23;

Лот № 3:

Административное положение: Россия, Красноярский край, Эвенкийский МР, Куюмбинский ЛУ, в радиусе 100 км от ВПП ЦПС Ш.Д.: 60 51 22, 97 19 23;

1.6. Цель оказываемых услуг: выполнение производственной программы ООО «БНГРЭ» при производстве буровых работ на 2024 – 2027 г.г.

1.7. Заявленная стоимость услуг должна включать расходы арендодателя в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010.). В цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от места нахождения оборудования до места оказания услуг по аренде, расходы на шефмонтаж, наладку и обслуживание оборудования.

1.8. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел. (391) 274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Соответствие СВП и его составляющих требованиям Техническоого задания (Приложение № 1 к Форме 2) | Подписанное участником закупки Техническое задание (Приложение №1) с приложением скан-копий документов на оборудование (паспорт, руководство/инструкция по эксплуатации на русском языке) | Да / Нет | Да |
| 2.2 | Наличие системы верхнего привода (СВП) грузоподъёмностью не менее 320 тонн с электрическим приводом в комплекте с силовым трансформатором, комплектом силовых кабелей, штроп, высовольтным кабелем 6 кВ, рабочими переводниками и аварийным переводником в соответствии с техническим заданием. | 1) Гарантийное письмо за подписью руководителя организации с заполненной формой Заказчика (форма 6т), включающей в себя сведения о СВП (предлагаемый тип СВП; марка/модель, изготовитель; количество единиц; грузоподъемность; год выпуска, право владения, наименование собственника, местонахождение). 2) Документы, подтверждающие наличие СВП с трансформатором (балансовая справка подписанная уполномоченным представителем или Акт о приема-передачи объекта основных средств ОС-1 заверенная). 3) Письмо-согласие собственников СВП передать в арендное пользование СВП участнику закупки с указанием основания для передачи в аренду (заполняется только для СВП планируемых к субаренде). | Соответствует / не соответствует техническому заданию | Соответствует |
| 2.3 | Наличие в обязательном порядке действующего сертификата соответствия на СВП грузоподъёмностью не менее 320 метрических тонн в комплекте с трансформатором и/или действующего сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата соответствия на СВП грузоподъёмностью не менее 320 метрических тонн в комплекте с трансформатором и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Подтверждение готовности Арендодателя предоставить на буровую площадку Арендатора материалов и комплектующих (ЗИП) необходимых при эксплуатации СВП | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации, с указанием перечня материалов и комплектующих (ЗИП). | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Подтверждение готовности Арендодателя предоставить персонал для оказания услуг по техническому сопровождению и обслуживанию оборудования СВП | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Подтверждение, что имущество участника закупки (в части, необходимой для выполнения договора) не находится под арестом. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требования Арендатора (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» (Форма 3), в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие опыта предоставления в аренду, обслуживания, монтажа, пуско-наладке и ремонту оборудования СВП не менее 3 договоров – за последние 5 лет. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации. Референц-лист с указанием предоставления в Аренду и наименований контрагентов за последние 5 лет, с указанием контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие инженеров-техников по СВП в штате не менее 4 человек | Справка на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации о персонале (с указанием должностей и документов, подтверждающих квалификацию | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Наличие склада на территории РФ Способность обеспечить поставку до объекта работ любых комплектующих из состава, предоставляемого в аренду СВП в течение 5 суток | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Предоставление квалифицированного персонала для технического сопровождения и обслуживания оборудования СВП, в необходимом и достаточном составе 24 часа в сутки/ 7 дней в неделю – не менее 1 человека на 1 комплект СВП. (количество персонала определяется Арендодателем) | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Согласие предоставить необходимое оборудование для монтажа СВП к буровой установке Арендатора в соответствии с Проектом привязки, прошедшим экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированном в установленном порядке в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку Поставщика | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Согласие на оказание услуг по обслуживанию СВП собственным персоналом, без привлечения субподрядчиков. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Согласие Арендодателя: - на проведение персоналу Арендатора практических семинаров правилам эксплуатации оборудования СВП, узлов, деталей, агрегатов. - на подготовку персонала к работе с оборудованием СВП, обучение правилам, методам и способам работы как в период выполнения шеф-монтажных работ, так и в течение периода времени после подписания Акта ввода буровой установки в эксплуатацию, достаточного и необходимого для закрепления навыков эксплуатации СВП у персонала Арендатора | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Согласие на осуществление расчетов по настоящему договору через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР»), любое территориальное подразделение Банка | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществление расчетов по договору через АО «ВБРР", либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.13 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора): - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент; - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления. Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.14 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.15 | Проведение специальной оценки условий труда |  | Да/Нет | Да |
| 3.16 | После заключения договора должны быть заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: |  | Да/Нет | Да |
| 3.16.1 | - смерть в результате несчастного случая; |  | Да/Нет | Да |
| 3.16.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  | Да/Нет | Да |
| 3.17 | Проверка знаний руководителей и специалистов по охране труда и пожарной безопасности | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет | Да |
| 3.18 | Аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности |  | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

Оригиналы документации должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135,
г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис.

Руководитель Ответственного подразделения:

Главный механик                                                                                                              Бондарь И.И.