## распределение обязанностей
Приложение №7 к Договору № от " " 20__ г.
Регламент взаимодействия с сервисными компаниями (всех лиц, задействованных при строительстве скважины)
№ п./п. | Вид работ | Заказчик | Супервайзер | Сервис по сопровождению тех. оснастки обсадных колонн | Сервис по сопровождению буровых растворов | Сервис ННБ, долота, ВЗД | Исполнитель (Сервис по отбору керна) | Сервис аварийных работ | Сервис ГТИ | Сервис по геофизике | Сервис по цементированию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Документация
1.1. | Программа на проводку наклонно-направленной скважины | Предоставляет Исполнителю исходную информацию, проводит согласование программы со всеми прочими подрядчиками, утверждает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Разрабатывает. Предоставляет Заказчику на Утверждение | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Согласовывает. Получает утвержденный вариант от Заказчика | Согласовывает. Получает утвержденный вариант от Заказчика | Получает утвержденный вариант от Заказчика
1.2. | Геолого-технический наряд (ГТН) | Составляет на основе Программы на проводку, Геологического проекта и принятой технологии бурения. Получает: компоновки от Подрядчика по телеметрии, параметры бурового раствора от подрядчика по буровым растворам. Утверждает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Предоставляет Заказчику данные о типах и характеристиках применяемого оборудования и получает от него утвержденный ГТН. | Предоставляет данные Заказчику в рамках оказываемой услуги (тип бурового раствора, параметры и т.д.) и получает от него утвержденный ГТН. | Предоставляет данные по запросу Заказчика в отношении применяемого оборудования Исполнителя, режимов работы данного оборудования и расчеты в рамках оказываемой услуги | Предоставляет данные по запросу Заказчика в отношении применяемого оборудования, режимов работы данного оборудования и расчеты в рамках оказываемой услуги | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Предоставляет данные по запросу Заказчика. Получает утвержденный вариант.
1.3. | Программа по буровым растворам | Утверждает | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Получает утвержденный вариант от Заказчика. Проверяет готовность собственного оборудования на предмет работоспособности в условиях применения типа и фракционного состава применяемого бурового раствора. | Разрабатывает Программу по буровым растворам (поинтервальной обработки). Предоставляет Заказчику на согласование. Предоставляет порядок смешивания химреагентов. Согласовывает схему монтажа системы очистки, согласовывает размеры сеток на вибросита (поинтервально). Дает рекомендации по режимам промывки скважины. | Получает от Заказчика. Согласовывает режимы промывки скважины и фракционный состав хим. реагентов и кольматантов бурового раствора. Предоставляет подрядчику по сопровождению буровых растворов согласованный с Заказчиком расчет диаметра насадок на долоте. | Получает утвержденный вариант от Заказчика. Проверяет готовность собственного оборудования на предмет работоспособности в условиях применения типа и фракционного состава применяемого бурового раствора. | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Получает утвержденный вариант от Заказчика. Проверяет готовность собственного оборудования на предмет работоспособности в условиях применения типа и фракционного состава применяемого бурового раствора. | Получает утвержденный вариант от Заказчика. Проверяет готовность собственного оборудования на предмет работоспособности в условиях применения типа и фракционного состава применяемого бурового раствора. | Учитывает при разработке программы цементирования обсадных колонн
1.4. | ПРОГРАММА на бурение | Разрабатывает на основании проекта на бурение скважин, опыта бурения на месторождении и данных предоставляемых сервисными компаниями. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Согласовывает. Предоставляет запрашиваемую Заказчиком информацию в рамках оказываемых услуг. | Согласовывает. Предоставляет Программу поинтервальной обработки бурового раствора с приложением рекомендуемых поинтервальных гидравлических расчетов для качественной очистки ствола скважины (на основании данных по КНБК от подрядчика по ННБ и насосной группе от Заказчика) | Предоставляет Данные по КНБК для всех интервалов бурения, рекомендуемые режимы бурения и промывок скважины. Данные по MWD системам - рекомендуемая производительность буровых насосов, перепады давления на телесистеме, на долоте и в КНБК. Расход долот по интервалам бурения. | Предоставляет данные по КНБК для всех интервалов бурения с отбором керна, рекомендуемые режимы бурения и промывок скважины. Рекомендуемая производительность буровых насосов, перепады давления в КНБК. Расход буровых головок по интервалам бурения. | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Рекомендует Заказчику комплекс ГИС. | Предоставляет Программы цементирования обсадных колонн.
1.5. | График продолжительности строительства скважины | Разрабатывает. Утверждает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Предоставляет данные о продолжительности процесса приготовления раствора. Получает утвержденный вариант от Заказчика. Несет ответственность за исполнение графика. | Предоставляет Заказчику данные по долотам и их количеству по интервалам бурения, механической скорости по интервалам бурения. Согласовывает. Несет ответственность за исполнение графика. | Предоставляет Заказчику данные по механической скорости бурения интервалов с отбором керна. Несет ответственность за исполнение графика в рамках оказываемых услуг. | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Согласовывает. Рекомендует Заказчику комплекс ГИС. Несет ответственность за исполнение графика. | Получает утвержденный вариант от Заказчика. Несет ответственность за исполнение графика в рамках оказываемых услуг.
1.6. | Месячный график бурения скважин | Разрабатывает. Утверждает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | ¾ | ¾ | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика
1.7. | План работ на подготовку ствола скважины и спуск обсадных колонн | Разрабатывает. Назначает ответственного за подготовку ствола скважины и спуск обсадной колонны. Утверждает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Участвует в составлении плана. Предоставляет информацию по запросу Заказчика в рамках оказываемых услуг. На основани ГИС предоставляет Заказчику рекомендации по расположению тех. оснастки. | Участвует в подготовке скважины к спуску обсадных колонн. Выдает заключение о состоянии ствола скважины, а при необходимости рекомендации. | Представляет Заказчику информацию по фактическим параметрам траектории ствола в интервалах работы телесистем или гироскопов. Участвует в подготовке скважины к спуску обсадных колонн. | ¾ | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Участвует в составлении плана. Предоставляет информацию по запросу Заказчика. На основани ГИС предоставляет Заказчику фактическую геологическую информацию по скважине. | Участвует в составлении плана. Предоставляет информацию по запросу Заказчика. Согласовывает.
1.8. | Программа на цементирование обсадных колонн | Предоставляет подрядчику по цементированию информацию о фактической траектории ствола, об отклонениях от исходных геологических данных и отклонениях параметров бурового раствора в процессе строительства скважины. Утверждает программу. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Участвует в составлении плана. Предоставляет информацию по запросу Заказчика в рамках оказываемых услуг. | Участвует в подготовке скважины к цементированию. Отвечает за готовность и состояние продавочной жидкости. Согласовывает состав буферной жидкости. | Обеспечивает оборудование для разбуривания технологической оснастки обсадных колонн и цементных стаканов, согласовывает КНБК для данных работ. | ¾ | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | На основани ГИС предоставляет Заказчику фактическую геологическую информацию по скважине. | На основе информации Заказчика разрабатывает Программу на цементирование колонн с выдачей рецептуры цементного раствора и вводимых добавок. Привязывает расчёт к фактической глубине спуска колонн. Дает рекомендации по улучшению качества цементирования.
1.9. | Планы работ по ликвидации осложнений, аварий и их предупреждений. | Утверждает. Проводит обучение буровой вахты по соблюдению мероприятий, предупреждающих осложнения и аварии. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений в рамках оказываемой услуги. | Предоставляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений в рамках оказываемой услуги. | Предоставляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений в рамках оказываемой услуги. | Предоставляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений в рамках оказываемой услуги. | Разрабатывает. Согласовывает. Направляет Заказчику на утверждение. | Получает утвержденный вариант от Заказчика (при необходимости) | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений в рамках оказываемой услуги. | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений в рамках оказываемой услуги.
1.10. | Суточный рапорт | Составляет. Предоставляет Супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Согласовывает. | Составляет по согласованной форме с Заказчиком. Предоставляет Заказчику в двух экземплярах для визирования. | Составляет по согласованной форме с Заказчиком. Предоставляет Заказчику в двух экземплярах для визирования. | Составляет по согласованной форме с Заказчиком. Предоставляет Заказчику в двух экземплярах для визирования. | Составляет по согласованной форме с Заказчиком. Предоставляет Заказчику в двух экземплярах для визирования. | Составляет по согласованной форме с Заказчиком. Предоставляет Заказчику в двух экземплярах для визирования. | Предоставляет по Запросу Заказчика | Составляет по согласованной форме с Заказчиком. Предоставляет Заказчику в двух экземплярах для визирования. | Составляет по согласованной форме с Заказчиком. Предоставляет Заказчику в двух экземплярах для визирования.
| Окончательный отчет по скважине. Сводный отчет за секцию/операцию. | Получает. Проверяет. При отсутствии замечаний принимает. | Согласовывает | Формирует. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Формирует. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Формирует. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Формирует. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Формирует. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Предоставляет по Запросу Заказчика | Формирует. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Формирует. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком.
1.11. | Дело скважины | Формирует дело скважины совместно с супервайзером. | Согласовывает. Участвует в формировании. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины Заказчику.
II | Размещение, проживание, питание, соц. культ быт, предвахтовый мед. осмотр
| Размещение материалов и оборудования на объекте работ | Составляет и утверждает ситуационный план и схему расположения бурового оборудования Заказчика | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади. | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади. | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади. | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади. | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади. | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади. | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади. | Направляет и согласовывает с Заказчиком схему расположения собственных материалов и оборудования с указанием габаритов и занимаемой площади.
| Питание | Обеспечивает пункт горячего питания с привлечением сервисной компании | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет. | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет. | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет. | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет. | Заключает Договор с Заказчиком на организацию питания, расходы за горячее питание персонала Исполнителя несет Исполнитель за наличный/ безналичный расчет. | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет. | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет. | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет. | Заключает Договор с конкретным Подрядчиком по питанию либо/или питается за наличный расчет.
| Оказание санитарных услуг (баня, туалет и т.д.) на объектах | Обеспечивает всех Подрядных организаций, задействованных в процессе строительства скважин. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Исполнитель заключает отдельный договор на организацию социально-бытовых услуг с Заказчиком. Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения. | Соблюдение мер безопасности, чистоты и графика посещения.
| Проживание | Производит подключение и заземление вагон-домов Подрядчиков. Предоставляет электроэнергию. Отвечает за общее состояние ППБ, ТБ и ОС. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. Согласовывает с Заказиком место-расположение вагон-дома | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. Согласовывает с Заказиком место-расположение вагон-дома, лаборатории. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. Согласовывает с Заказиком место-расположение вагон-дома. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. Согласовывает с Заказиком место-расположение собственного вагон-дома/ заключает договор аренды вагон дома с Заказчиком | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. Согласовывает с Заказиком место-расположение вагон-дома. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. Согласовывает с Заказиком место-расположение вагон-дома. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты.
| Предвахтовый медицинский осмотр | Обеспечивает фельдшерский пункт с привлечением сервисной компании | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика | ¾ | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика | Организовывает прохождение предвахтового мед. осмотра своих работников заезжающих на объекты Заказчика
III | Оборудование, материалы, работы.
3.1. | Обсадная труба | Организовывает поставку, замер, учет, выкладку на стилажи, ревизию, спуск в скважину. Обеспечивает сохранность и использование в соответствии с инструкцией заводов изготовителей. | Контролирует фактическое использование обсадных труб. Участвует в отбраковке. | Получает от Заказчика типы резьбовых соединения и иные тех. характеристики. Учитывает при подборе собственного оборудования на совместимость по типам резьб и остальным характеристикам. | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Расчитывает объемы бурового раствора с учетом полученных данных. | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Учитывает при комплектации собственного оборудования (диаметры элементов КНБК и т.п.) | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Учитывает при комплектации собственного оборудования (диаметры элементов КНБК и т.п.) | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Учитывает при комплектации собственного оборудования (диаметры элементов КНБК и т.п.) | ¾ | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Учитывает при эксплуатации собственного оборудования. | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Расчитывает объемы цементного раствора с учетом полученных данных.
3.2. | Оборудование и материалы | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки оборудования и инструмента. | Контролирует фактическое использование оборудования и материалов. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с договором. Гарантирует качество химреагентов, исправность и безопасную эксплуатацию оборудования. Ведет учет расхода химреагентов и наработки оборудования. Обеспечивает сохранность химреагентов. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безаварийную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество, исправность и безопасную эксплуатацию. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество, исправность и безопасную эксплуатацию. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество, исправность и безопасную эксплуатацию. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество, исправность и безопасную эксплуатацию.
3.3. | Буровой раствор | Обработка раствора под руководством сервиса по буровым растворам (выдерживает порядок введения химреагентов в раствор). Обеспечивает перемещение химреагентов по площадке. Обеспечивает работу системы очистки в штатном режиме. | Контроль соответствия параметров бурового раствора проектным данным и фактического расхода химреагентов. | ¾ | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора геолого-техническому наряду. Регистрирует в буровом журнале полные параметры бурового раствора (не менее двух раз в сутки), выдает рекомендации. Ведет учет фактического использования материалов и расчет стоимости работ в сутки. Организует завоз и разгрузку химреагентов. Предоставляет сетки для вибросит. Производит замеры параметров раствора согласно требований ПБ НГДП. | Учитывает фактический состав и пареметры бурового раствора при эксплуатации собственного оборудования. | Учитывает фактический состав и пареметры бурового раствора при эксплуатации собственного оборудования. | Учитывает фактический состав и пареметры бурового раствора при эксплуатации собственного оборудования. | Регистрирует давления на стояке; расход, плотность и температуру бурового раствора на входе в скважину и на выходе из неё; плотность и уровень раствора в приемных емкостях; процент газосодержания в растворе. Оперативно выдает информацию об отклонениях от проектного режима. | Учитывает фактический состав и пареметры бурового раствора при эксплуатации собственного оборудования. | Получает информацию от Заказчика об отклонениях от проектных параметров раствора, осложнениях в процессе бурения.
| Углеводородное сырье для приготовления ЭРУО | Поставляет. Организовывает процесс диспергации под руководством сервиса по буровым растворам | Контролирует проведение замеров параметров. Контролирует процесс диспергации. Фиксирует фактический расход. | ¾ | Принимает сырье от Заказчика. Производит замеры параметров углеводородного сырья. Выдает заключение о пригодности и применимости для приготоления ЭРУО с записью в вахтовый журнал / составлением акта. Руководит процессом диспергации. Предоставляет контрольный анализ свежезаготовленого ЭРУО. Отвечает за пожарную безопасность при использовании приготовленного ЭРУО. | Учитывает влияние углеводоротного сырья на собственное, используемое оборудование и его работоспособность в конкретной среде. | Учитывает влияние углеводоротного сырья на собственное, используемое оборудование и его работоспособность в конкретной среде. | Учитывает влияние углеводоротного сырья на собственное, используемое оборудование и его работоспособность в конкретной среде. | Учитывает влияние углеводоротного сырья на собственное, используемое оборудование и его работоспособность в конкретной среде. | Учитывает влияние углеводоротного сырья на собственное, используемое оборудование и его работоспособность в конкретной среде. | Учитывает при выборе компонентов буферных жидкостей и цементных растворов для цементирования обсадных колонн.
3.4. | Очистка и утилизация бурового раствора и шлама | Обеспечивает правильную эксплуатацию системы очистки. | Контроль работы системы очистки. Контроль соблюдения лимитов по утилизации бурового раствора. Согласование объема шлама, подлежащего утилизации. Обеспечивает полигоном для утилизации отходов производства. Указывает точку утилизации переработанной воды. | ¾ | Контроль за работой системы очистки. Своевременная заявка Заказчику для устранения неисправности системы очистки. Поставка сеток для вибросит под каждый интервал бурения. Несет ответственность за разжижение бурового раствора сверх допустимого. Отвечает за перерасход при утилизации бурового раствора и шлама. Рассчитывает объемы раствора и шлама и согласовывает с Заказчиком. Выдает рекомендации. | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | Несёт ответственность за перерасход при утилизации бурового раствора и шлама при разбуривании сверхнормативного цементного стакана.
3.5. | Режим бурения | Обеспечивает выдерживание проектных параметров (осевые нагрузки, скорость спуска, скорость подъема, производительность буровых насосов, момент и частота вращения ротора, время промывок) Несет ответственность за нарушение технологии бурения. | Контроль. Принятие решений. | ¾ | Обеспечивает проектные свойства и пареметры бурового раствора. | Обеспечивает проектные параметры. Контролирует режим и выдает рекомендации по забойным двигателям, производительности буровых насосов, нагрузке на долота и ресурсу долот, диаметру насадок долота. Несет ответственность за соблюдение проектного профиля. Несет ответственность за нарушение технологии бурения. | Контролирует режим и выдает рекомендации по производительности буровых насосов, нагрузке на бурильную головку и ресурс. Несет ответственность за вынос керна и соблюдение проектного профиля. Несет ответственность за нарушение технологии бурения в рамках оказываемой услуги. | ¾ |  | Осуществляет контроль и регистрацию параметров бурения. Оповещение Заказчика, подрядчика по телеметрии об отклонении от проектного режима. | ¾
3.6. | Бурильная колонна и её элементы. | Предоставляет опрессованный и проверенный дефектоскопией буровой инструмент (ТБПК, УБТ, ТБТ, ЛБТ и т.д), согласно перечню к Договору. Ведет учёт наработки бурильной колонны и её элементов; отбраковку и замену, вышедшего из строя бурового инструмента. Производит размагничивание бурового инструмента. | Контроль ведения документации по наработке и проверке состояния бурильной колонны. Проверка расчётов бурильной колонны (согласовывет). | ¾ | Гарантирует коррозионную стойкость материала бурового инструмента в буровом растворе. | Контролирует и указывает мометы докрепления при сборке своих элементов КНБК. Дает указание по месту установки УБТ и ЯССа в бурильную колонну. Производит расчет бурильной колонны перед началом бурения скважины с учетом КНБК и траектории скважины. | Контролирует и указывает мометы докрепления при сборке своих элементов КНБК. | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Учитывает при комплектации собственного оборудования (диаметры элементов КНБК и т.п.) | ¾ | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Учитывает при комплектации собственного оборудования. | ¾
3.7. | КНБК | Выполняет сборку. Контролирует необходимые моменты свинчивания по моментомеру. | Согласование схемы КНБК. Контроль за сборкой КНБК . Контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния элементов КНБК | ¾ | ¾ | Составляет и согласовывает с Заказчиком схему КНБК. Производит подбор забойного двигателя и по поручению Заказчика предоставляет его. Предоставляет элементы КНБК, включая НУБТ, спиральное УБТ, яссы, калибраторы, центраторы, расширители, безопасные переводники и т.д., в соответствии с Договором. Ведет учет наработки. Заменяет вышедшие из строя элементы. Поставляет долота, до вала забойного двигателя, доску отворота в соответствии с Программой на бурение скважины. Руководит сборкой и отвечает за ее качество. | Составляет и согласовывает с Заказчиком схему КНБК. Ведет учет наработки. Заменяет вышедшие из строя элементы. Поставляет долота, до вала забойного двигателя, доску отворота в соответствии с Программой на бурение скважины. Руководит сборкой и отвечает за ее качество. | Получает от Заказчика типоразмеры (диаметр, толщина стенки и т.п.). Учитывает при комплектации собственного оборудования (диаметры элементов КНБК и т.п.) | ¾ | ¾ | ¾
3.8. | Инклинометрия. Гироскоп. | Подготовка скважины и буровой установки к проведению работ. Расхаживание бурового инструмента во время замера. | Осуществляет контроль. | ¾ | Поддерживает параметры бурового раствора в пределах ГТН во время проведения ГИС в открытом стволе. | Отвечает за количество замеров и за недопущение пересечений стволов скважин. Получает от ПГ обработанные данные по инклинометрии. Выдает полную информацию по интервалам работы телесистем и проведенных замеров. Ведет ежесуточный отчет. Наличие договора на проведение инклинометрических замеров. Выдает данные о фактической траектории скважины. | ¾ | ¾ | ¾ | Принимает скважину перед началом работ, проводит инструктаж, сдает ее после завершения работ по акту Заказчику. Предоставляет геофизическую партию. Проводит работы. Отвечает за качество замеров, безаварийное и безопасное ведение работ. | ¾
3.9. | Соблюдение профиля проводки скважины | Выполняет работы в соответствии с указаниями сервиса по ННБ. | Контроль. Выдача рекомендаций. Согласование изменений программы | ¾ |  | Выполняет работы. Несет ответственность за выдерживание проектного профиля. Согласование с Заказчиком по изменению план-программы на дальнейшую проводку скважины. В случае опасности пересечения стволов скважин предоставляет лопостное долото. | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾
3.10. | Вскрытие продуктивного пласта | Обеспечивает работу в паспортном режиме, контролирует состояния бурового и противовыбросового оборудования, учитывает рекомендации подрядчика по буровым растворам. | Уточнение пластовых давлений. Даёт разрешение на вскрытие продуктивного пласта. | ¾ | Обеспечивает и отвечает за соответствие параметров раствора геолого-техническому наряду и уточнённому пластовому давлению. | Обеспечивает проектные параметры траектории ствола. | Обеспечивает проектные параметры траектории ствола. | ¾ | Контролирует и регистрирует параметры бурения. Оперативное оповещение Заказчика, подрядчика по телеметрии об отклонении от проектного режима. | Контролирует и регистрирует параметры бурения. Оперативное оповещение Заказчика, подрядчика по телеметрии об отклонении от проектного режима. | ¾
3.11. | Подготовка ствола к креплению. Спуск обсадных колонны | Согласовывает разрешение на спуск колонны. Контроль. Принятие решений при нестандартной ситуации. Отвечает за качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. Проверка бурового и противовыбросового оборудования. Выполняет работы. Несет ответственность за спуск колонн в соответствии с планом. Предоставляет гидравлический ключ. Оборудует мех. ключи моментомерами. | Выдает разрешение на спуск эксплуатационной колонны (хвостовика) | Отвечает за сборку и спуск поставляемой оснастки обсадных колонн. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора согласно ГТН. Выдача рекомендаций при подготовке ствола к спуску колонн. | Отвечает за качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. | ¾ | ¾ | Контроль параметров. Оперативная выдача текущей информации Заказчику об отклонениях от программы. | Выдает данные ГИС (коверномер, инклинометрия и т.п.) | Составляет и согласовывает с Заказчиком схему расстановки тампонажной и спец. техники, схемы подачи тех. жидкостей (воды, продавочной жидкости и т.п.)
3.12. | Цементирование | Подает заявку подрядчику по цементированию на проведение работ. Подготавливает оборудование и территорию куста для размещения цементировочной техники. Создает запас воды для приготовления цементного раствора и продавочной жидкости. Отвечает за бесперебойную подачу воды и продавочной жидкости на цементировочный агрегат, обеспечивает отопление в зимнее время. Отвечает за исправное техническое состояние цементировочного оборудования. | Контролирует работы. Визирует акты выполненных работ. | Отвечает за работоспособность применяемой тех. оснастки (МСЦ, ПДМ, подвески хвостовиков и т.п.). Руководит работами по сопровождению и активации поставляемого оборудования в рамках оказываемой услуги по Договору | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора указанным в ГТН. | ¾ | ¾ | ¾ | Ведет контроль и фиксацию параметров цементирования. Регистрирует параметры раствора на устье в процессе цементирования. | ¾ | Производит инструктаж персонала Заказчика по процессу цементирования. Выполняет работы в рамках оказываемой услуги по Договору. Несет ответственность за качество работ. Регистрирует режимы процесса цементирования. Не позднее 3-х суток после завершения работы передает отчет Заказчику.
3.13. | ПВО | Обеспечивает монтаж и работу в паспортном режиме противовыбросового оборудования. Опрессовка. Получение разрешения на дальнейшее бурение. Отвечает за исправное состояние ПВО и правильность его эксплуатации. Проведение учебных тревог "Выброс". Отвечает за качество монтажа фонтанной арматуры. | Контролирует опрессовку и работоспособность. Проводит учебные тревоги "Выброс". | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾
3.14. | Геофизические исследования | Обеспечивает подготовку бурового оборудования, ствола скважины для проведения ГИС. Дает заявку на проведение ГИС. Обеспечивает присутствие геолога при проведении ГИС. | Контролирует | ¾ | Обеспечивает параметры бурового раствора согласно ГТН во время проведения ГИС в открытом стволе. | Несет ответственность за подготовку ствола скважины для проведения ГИС. Проводит инклинометрические и гироскопические исследования ствола скважины. Сроки и интервалы проведения замеров согласовывает с Заказчиком. Дает и подтверждает заявку на проведение замера инклинометром или гироскопом. Передает результаты проведенных замеров Заказчику, Подрядчику по геофизическим исследованиям. При бурении горизонтального ствола предоставляет материалы ГК, АРК. | ¾ | ¾ | ¾ | Принимает скважину по акту от Заказчика перед началом работ. Выполняет работы. После завершения работ передает скважину по акту Заказчику. Несет ответственность за безопасное ведение работ, за достоверность предоставляемых сведений. | ¾
IV | Техника безопасности и охрана окружающей среды
4.1. | Техника безопасности и охрана окружающей среды при бурении и освоении скважин | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Общий контроль | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал
V | Организационные обязанности
5.1. | Обеспечение стабильной подачей электро-, тепло- и водоснабжения | Обеспечивает подачу электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения всех Подрядчиков, учавствующих в процессе строительства скважины с "Актом разграничения ответственности". | Общий контроль
5.2. | Проводить сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов | Производит сбор, складирование и утилизацию своих бытовых отходов, а также утилизацию бытовых отходов остальных Подрядчиков. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов.
5.5. | Перемещение оборудования и материалов на объекте работ | Производит перемещение своих вагон-домов и необходимого оборудования, а также оборудования и материалов, необходимого для строительства скважин Подрядчиков, в пределах объекта работ. | Общий контроль | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место. | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место. | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место. | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место. | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место. | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место. | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место. | Подает заявку на перемещение собственного оборудования с указанием требуемой техники и объема работ. Согласовывает с Заказчиком время и место.
VI | Полномочия Супервайзера при взаимодействии с Подрядчиками.
6.1. | Буровой мастер является полномочным представителем Заказчика на буровой. Все сервисные компании беспрекословно подчиняются его решениям и командам при бурении и освоении скважин.
6.3. | Супервайзер несет полную ответственность за принятое решение по скважине.
6.4. | Супервайзер имеет право консультироваться с руководством Заказчика, для принятия наиболее оптимального решения.
6.5. | Мастер буровой работает на буровой в тесном взаимодействии с представителями всех сервисных компаний и подразделений, для чего:
6.5.1. | Проводит ежедневные совещания с представителями сервисных компаний, где рассматриваются итоги работы за прошедшие сутки и планируются работы на текущие сутки.
6.6. | Все работники сервисных компаний, работающих на буровой ОБЯЗАНЫ предоставлять Буровому мастеру рапорты (по установленной форме) за прошедшие сутки и планируемые работы на текущие сутки. Примечание.
6.7. | Мастер буровой имеет право остановить деятельность сервисной компании на объекте работ в следующих случаях:
6.7.1. | при возникновении ситуации, могущей повлечь за собой угрозу жизни или здоровью персонала, задейственного при строительстве скважины;
6.7.2. | при нарушении условий охраны труда, ТБ и требований по охране недр и окружающей среды.
6.7.3. | при не соблюдении сервисными компаниями технологических регламентов, планов работ или индивидуального проекта на бурение скважины;
6.7.4. | при возникновении ситуации, могущей привести к аварии или осложнениям на скважине.
6.8. | Буровой мастер контролирует складирование и хранение МТР на объекте.
*Примечание
Все работы и услуги (сервисы), поименованные в настоящем приложении, выполняются всеми лицами с целью строительства скважины, соответствующие требованиям проекта на строительство скважины, являющейся конечным результатом оказания всех предусмотренных приложением работ, услуг, представляющим потребительскую ценность для Заказчика. В случае причинения ущерба Заказчику в ходе оказания услуг/выполнения работ несколькими лицами, выполняющими работы/оказывающими услуги согласованно, скоординированно, действия которых направлены на реализацию общего для всех лиц намерения, все эти лица несут солидарную ответственность перед Заказчиком.
[7 empty] | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК:
[7 empty] | Генеральный директор |  | Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
[7 empty] | ________________________/ |  | ________________________/Н.Ф. Ганиев