УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по бурению - Главный инженер ООО «БНГРЭ»

____________________ С.Е. Воронцов

«__» ______________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Субподрядные работы при зарезке боковых стволов на Куюмбинском лицензионном участке»

Красноярск 2017 г.

- НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ООО «БНГРЭ» планирует заключение контракта (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Контрагентом на «Субподрядные работы при зарезке боковых стволов на Куюмбинском лицензионном участке»

Разыгрывается Лот  №1  «Субподрядные работы при зарезке боковых стволов на Куюмбинском лицензионном участке»

Выполнение технологических операций в соответствии с условиями проекта и индивидуальных программам на бурение и крепление скважин №№ К-215, К-244.

Виды работ:

- Пусконаладочные работы;

- Углубление скважины /бурение бокового ствола;

- Спуск обсадных колонн;

- Погрузка, разгрузка, складирование, перемещение и охрана материалов Заказчика и Подрядчиков Заказчика на площадке производства работ;

- Выполнение иных технически сложных работ при ликвидации аварий, инцидентов и осложнений, в том числе геологических..

- Выполнение прочих работ, в соответствии с условиями Договора.

- Испытание скважин;

- МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С УКАЗАНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Куюмбинский лицензионный участок расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Отмечаются значительные колебания годовых и суточных температур. Максимальная температура июля составляет +35оС, минимальная в декабре -60оС. Среднегодовая температура воздуха составляет -7,1оС.

Куюмбинский лицензионный участок является автономным, транспортное сообщение в зимний период зимние а/дороги, в летний период воздушное и/или водное сообщение, авиапорты расположены в п. Богучаны (летное время ориентировочно 1 час 50 минут) и в п. Байкит (летное время ориентировочно 45 минут).

- ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский),  проходит по зимним автодорогам , которые обслуживаются дорожными  предприятиями п. Байкит,  и  п. Богучаны,  по маршруту курсируют грейдера, трактора, а также прочая специальная техника осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

Красноярск – п. Богучаны - 580 км. – 1 этап мобилизации. п. Богучаны – Куюмбинское месторождение 540 км. – 2 этап мобилизации.

- ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1 Стратиграфическая информация

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролетарская св. | 0-120 | 120 | Доломиты, известняки, песчаники, алевролиты |
| Эвенкийская св. | 120-538 | 418 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 538-1073 | 535 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| в т.ч. интрузия долеритов | 698-828 1018-1058 | 130 40 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые |
| Булайская св. | 1073-1163 | 90 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1163-1513 | 350 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1208-1328 | 160 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые |
| Ниж. бельская п/св. | 1513-1763 | 250 | Переслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. | 1763-2198 | 435 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2073-2153 | 80 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2198-2243 -1790 | 45 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2243-2289 | 46 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2289-2339 | 50 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2339-2347 | 8 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Рифей | 2347-2700 | Вск. 353 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |
| Абс. отм. Рифей | -1939-(2292) |  |  |

Таблица 2 Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал залегания, м |  | Краткое описание пород | Категория пород по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | твердость | аброзивность | промысловая классификация | трудности отбора керна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Q | 0 | 6 | пески, супеси, суглинки, галька |  |  | мерзлые |  |
|  |  |  | суглинки | I - II | II - III | мягкие |  |
|  |  |  | галька |  |  |  |  |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | доломиты, мергели, известняки, долериты | IV - V | II - IV | средние |  |
| Є1-2 an | 540 647 | 1085 734 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | доломиты | IV - VII | III - IV | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
| Є1 bls2 | 1166 1203 | 1572 1432 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| V - Є1 ttr | 2230 | 2285 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V sb | 2285 | 2338 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | доломиты | VI - VII | IV - VIII | средние |  |
|  |  |  | алевролиты |  |  | твердые |  |
| V osк | 2389 | 2397 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - VII | II – IV, X | твердые |  |
|  |  |  | песчаники |  |  |  |  |
| R | 2397 | 2503 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты, | IV - VII | II – IV, X | твердые | II |
|  |  |  | мергели |  |  |  |  |

Таблица 3 Нефтегазоносность

| Свита | Глубина, м | Тип залежи | Расчетный дебит жидкости, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Рифей, изм. Абс. отм., м | 2347 -1939 | газонефтяная | 20-50 |
| Залежь ЮК 4-1. УГНК | -1979 |  |  |
| Залежь ЮК 4-1. УПУ | -2073 |  |  |

Таблица 4 Водоносные интервалы

| Гидрогеологические комплексы | Интервал залегания, м |  | Тип колектора | Дебит, м3/сут | Тип воды | Минерализация, г/л | Относится ли к источнику питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 |
| Верхний гидрогеологический этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Четвертичные отложения | 0 | 6 | Поровый | до 100 | гидрокарбонатно-кальциевый | до 0,2 | да |
| Нижний гидрогеологический этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхняя гидрогеологическая формация (эвенкийская свита) | 6 | 540 | трещинно- кавернозный | 296 | хлоридно-натриевый, кальциево-натриевый | до 0,3 | да |
| Средняя гидрогеологическая формация (ангарская, булайская, бельская, усольская свиты) | 540 | 2230 | трещинно- кавернозный | 70 | хлоридно-натриевый, натриево-кальциевый | до 400 | нет |
| Нижняя гидрогеологическая формация (тэтэрская, собинская, катангская, оскобинская, рифей) | 2285 | 2503 | трещинно- кавернозный | до 500 | хлоридно-натриевый, натриево-кальциевый | до 310 | нет |

Таблица 5 Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/ч | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении по вертикали, м | Имеется ли потеря циркуляции (Да, Нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2/м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q | 0 | 6 | до полного |  | Да | 0,152 | 0,179 | Слабосцементированные, раздробленные терригенные отложения Q и эвенкийской свиты. На контактах вмещающих пород с долеритами. |
| Є2-3 ev | 6 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Є1-2 an | 600 | 750 | до полного |  | Да | 0,159 | 0,187 |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | до полного |  | Да | 0,150 | 0,183 | Естесственная трещиноватость пород. Низкое давление гидроразрыва пород |
| Є1 bls2 | 1200 | 1450 | до полного |  | Да | 0,150 | 0,183 | На контактах вмещающих пород с долеритами. |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | до полного |  | Да | 0,162 | 0,191 | Естесственная трещиноватость пород |
| Є1 us | 1823 | 2230 | до полного |  | Да | 0,157 | 0,185 | Естесственная трещиноватость пород |
| Vtt- osk | 2230 | 2397 | частичное |  | частичное | 0,161 | 0,189 | Фильтрация ПЖ при бурении пористых терригенных пород. Трещиноватость пород |
| R | 2397 | 2503 | до полного |  | Да | 0,152 | 0,190 | Трещиноватость пород и пониженное пластовое давление |

Таблица 6 Осыпи и обвалы стенок скважины

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Условия возниконовения | Мероприятия по ликвидации последствий осложнений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q-Є2-3 ev | 0 | 540 | Геологические - Слабосцементированные, раздробленные терригенные отложения эвенкийской свиты, растепление ММП. Технические – бурение на технической воде; бурение без выхода циркуляции | Проработка ствола скважины, промывка, спук обсадных колонн |
| Є1-2 an | 540 | 1085 | Геологические – при бурении трещиноватьых долеритов |  |
| R | 2397 | 2503 | Геологические – неустойчивые, трещиноватые породы |  |

Таблица 7 Нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал по вертикали, м |  | Вид проявляемого флюида | Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3 |  | Данные по объекту содержащему свободный газ |  | Условия возникновения | Характер проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного | коэффициент сжимаемости | 0С в проявляющем пласте |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | Вода | - | - | - | - | - | Растепление пород в зоне ММП, вскрытие водоносного горизонта | Разбавление бурового раствора |
| Є1 us | 1823 | 2230 | Вода | - | - | - | - | - | Возникновение депрессии на пласт, гидроразрыв пласта, поглощение раствора | Разбавление бурового раствора, броски раствора на устье. |
| V | 2285 | 2397 | Вода | - | - | - | - | - |  |  |
| R | 2396 | 2397 | Газ | 2396 | 0,700 | 0,700 | - | 28 | Вскрытие продуктивного пласта | Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ. Пленка нефти. |
|  | 2397 | 2472 | Нефть | - | 0,652 | 0,652 | - | 28 |  |  |
|  | 2472 | 2503 | Вода | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица 8 Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кембрий | 1432 | 2230 | Cужение ствола скважины | При пластической деформации солевых отложений |
| R | 2397 | 2503 | Образование гидратов, отложения парафино-смоистых соединений | При освоении скважины |

Таблица 9 Источники и характеристики водо- и энергоснабжения

| №№ п/п | Наименование вида снабжения | Источники вида снабжения | Расстояние до буровой, м | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение (для технических и хозбытовых нужд) | Поверхностный источник | 60,0 | Труба, автоцистерны Для питьевых нужд используется привозная вода - бутилированная |
| 2 | Энергоснабжение - Подготовительные - ВМР - Бурение, крепление - Испытание, консервация - Рекультивация | - АСДА – 100 - АСДА – 100 (резерв) - АСДА – 100 - АСДА – 100 (резерв) - АСДА-200 - АСДА-200 (резерв) - АСДА-200 - АСДА-200 (резерв) - АСДА – 100 - АСДА – 100 (резерв) | 0,07 | 100 100 200 200 100 |

- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № ЗБС | Кол-во дней | Вид работ | ПЕРИОД РБОТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| К-244 | 14 | ПНР | 08.05.2017 | 21.05.2017 |
|  | 30 | Бурение ЗБС | 22.05.2017 | 20.06.2017 |
|  | 20 | Демонтаж БУ | 21.06.2017 | 10.07.2017 |
|  | 11 | Монтаж УПА / А50 | 11.07.2017 | 21.07.2017 |
|  | 3 | Монтаж НГПО | 22.07.2017 | 24.07.2017 |
|  | 25 | Испытание с УПА | 25.07.2017 | 18.08.2017 |
|  | 8 | Демонтаж УПА/ А50 | 19.08.2017 | 26.08.2017 |
| К-215 | 14 | ПНР | 07.08.2017 | 20.08.2017 |
|  | 30 | Бурение ЗБС | 21.08.2017 | 19.09.2017 |
|  | 3 | Монтаж НГПО | 20.09.2017 | 22.09.2017 |
|  | 25 | Испытание с БУ | 23.09.2017 | 17.10.2017 |
|  | 35 | Демонтаж БУ | 18.10.2017 | 21.11.2017 |

- КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН

К-244

| Конструкция разведочных скважин | Диаметр, мм, *глубина по стволу, м | Марка стали, толщина стенки, мм | Интервал установки, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |
| Направление | 323,9 - 49,5 | ОТТМ 324 х 9,5 «Д» | 0 | 49,5 |
| Кондуктор | 244,5 - 496,89 | ОТТМ 245 х 8,9 «Д» | 0 | 496,89 |
| Промежуточно-эксплуатационная колонна | 177,8 - 2320 | ОТТМ 178 х 8,1 «Е» ОТТМ 178 х 9,2 «Е» | 0 1725,16 | 1725,16 2320,00 |
| Хвостовик | 127,0 – 489,6 | ОТТМ 127 х 7,5 «Д» | 2160,4 | 2650,00 |
| Боковой ствол (хвостовик) | Ø127 мм (возможно применение спец муфты) |  |  |  |

К-215

| Конструкция разведочных скважин | Диаметр, мм, *глубина по стволу, м | Марка стали, толщина стенки, мм | Интервал установки, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |
| Направление | 323,9 - 44,53 | ОТТМ 324 х 9,5 «Д» | 0 | 44,53 |
| Кондуктор | 244,5 – 599,21 | ОТТМ 245 х 8,9 «Д» | 0 | 599,21 |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 – 2452,22 | ОТТМ 178 х 9,2 «Д» ОТТМ 178 х 8,1 «Д» ОТТМ 178 х 9,2 «Д» | 0 102,95 2374,45 | 102,95 2374,45 2452,22 |
| Хвостовик | 120,6 – 449,06 | ОТТМ 120,6 х 6,9 «Е» | 2350,94 | 2800,00 |
| Боковой ствол (хвостовик) | Ø127 мм (возможно применение спец муфты) |  |  |  |

Примечание:

БС (горизонтальную часть) планируется проложить по максимально трещиноватому интервалу. Вырезка окна на  гл. 2100 м, отход от вертикали 600 м ориентировочно. Профиль ствола скважины будет составлен  после сопоставления данных ГИС (FMI) и сейсмопрофилей (азимут, Т0, Т1 будут уточнены после проведения окончательного каротажа + спец. методы).

Общая длина бокового ствола 800 м, длина   горизонтального участка ориентировочно не более 300 м и может изменена геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

- ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ (Хвостовик ЭК)

Освоение скважины производится путем перевода на нефть и снижением уровня-свабированием.

8. ТЕХНИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Технико-технические решения уточняются при составлении программы на строительство скважины и вскрытие фактического геологического разреза.

Таблица 10 Тип и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | *Интервал, м |  |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | плотность, г/см3 | условная вязкость, с | фильтрация, см3/30 мин | СНС, дПа |  |  | рН | пластическая вязкость, Па с | динамическое напряжение сдвига, Па | плотность до утяжеления, г/см3 |
|  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |  |  |
| Боковой ствол (хвостовик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раствор FLO-PRO (или аналог) на водной основе | ** |  | 1,05 | 45-60 | < 3 | 3,0-4,0 | 10,0-18,0 |  | 8,0 | 0,01 | 3-10 | 1,05 |

9. ТРЕБОВАНИЯ И ГАРАНТИИ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Подрядчик гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, П и ЭБ ООО «СН-КНГ».

Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм  и их  использование для выполнения данного вида  работ.

Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) всего персонала Подрядчика заезжающего на объекты Заказчика.

Обученность персонала и наличие удостоверений по промышленной безопасности.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕННЫМ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подрядчик выполняет все свои обязательства с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией, имеющего опыт выполнения работ, предусмотренных в настоящем Техническом задании и в Договоре прилагаемом в составе закупочной документации.

11. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ

Подрядчик  обязан выполнять основной вид работ по данному договору собственными силами.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Подрядчик заявляет и гарантирует, что будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами деятельности нефтепромыслов и методами выполнения работ, а так же будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, появившуюся в результате выполнения работ.

13. ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И ДОСТАВКА РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик обеспечивает доставку персонала Подрядчика с пункта сбора в г. Красноярск до объекта выполнения работ и обратно. Претендент обеспечивает доставку своего персонала до точки сбора( г. Красноярск), в том числе оформление необходимых разрешений и пропусков на проезд. Подрядчик обеспечивает мобилизацию всего персонала, необходимого для выполнения работ/оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием в 5-дневный срок после получения уведомления от Заказчика о начале работ.

Заказчик предоставляет вагон-дома для персонала Подрядчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

- Соблюдение политики Заказчика в области экономической безопасности.

- Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

- Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

- Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (вечная мерзлота, болота, автономии, сейсмоопасные зоны). Опыт работы в РФ не менее 3-х лет.

- Наличие постоянно обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения работ (согласно условиям типового Договора).

- Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Подрядчика в связи с увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

- Осуществление контроля за выполнением работ Супервайзером ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» не освобождает Подрядчика от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

- В случае некачественного выполнения работ Подрядчик за свой счёт выполняет исправительные работы.

- Рекомендуемая ответственность Подрядчика по Договору без ограничений от стоимости услуг по скважине.

- Подрядчик выполняет Работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (План работ, программа на бурение). При этом предполагается, что Подрядчик предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

- Подрядчик сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования на время контракта.

- Подрядчик обязан застраховать всех работников Подрядчика, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на условиях Договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в Договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

- Подрядчик обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение Договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

Схема расположения скважин – 1 экз., 1 л.

Руководитель ответственного подразделения

Заместитель главного инженера –

Начальник  ПТО                                                                                                                   И.Е. Ганич