Приложение 15

к ДОГОВОРУ №      от

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (сокращенно - ООО «БНГРЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карцева Игоря Юрьевича, действующего на основании устава и  ______________________________ «_________________________________-»  (сокращенно - _______________________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального Директора __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение № 15 к ДОГОВОРУ №      от       о нижеследующем:

ПРИМЕНЕНИЕ СТАВОК ПРИ БУРЕНИИ

СС	-	СУТОЧНАЯ СТАВКА

РС	-	РЕЗЕРВНАЯ СТАВКА

ОС	-	СТАВКА ОЖИДАНИЯ

ОНП	-	ОПЛАТЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ

| № | НАИМЕНОВАНИЕРАБОТ | СС | РС | ОС | ОНП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бурение (в том числе с отбором керна), проработка ствола скважины, спуско-подъемные операции, наращивание, сборка/разборка бурильного инструмента (ведущих бурильных труб, бурильных труб, КНБК, НКТ), вырезка технологического окна в обсадной колонне, выброс бурильных труб на мостки. | X |  |  |  |
|  | Приготовление бурового раствора, подготовка кольматирующих, вязкоупругих и пр. "пачек" и другие работы связанные с обработкой бурового раствора, промывки, в том числе промывка с переводом скважины на другой тип бурового раствора. |  |  |  |  |
|  | - Если работы производятся по указанию Заказчика, или вызваны причинами, находящимися в не контроля Подрядчика; | Х |  |  |  |
|  | - когда работы вызваны ненадлежащим исполнением обязанностей Подрядчика. |  |  |  | Х |
| - 3 | Крепление скважины: |  |  |  |  |
|  | - ПЗР и сборка-разборка обсадной колонны, хвостовика и оснастки; | Х |  |  |  |
|  | - Спуско-подъемные операции обсадной колонны, хвостовика; | Х |  |  |  |
|  | - ПЗР, цементирование и повторное цементирование, установка цементного моста; | Х |  |  |  |
|  | - Ожидание затвердевания цемента; |  | Х |  |  |
|  | - Разбуривание цементного стакана/пробки, оснастки, цементного моста, нормализация обсаженного ствола. | Х |  |  |  |
|  | - Ликвидация пилотного ствола | Х |  |  |  |
|  | - Установка цементных мостов на срезку | Х |  |  |  |
|  | Содействие при проведении геолого-технических исследования скважины (ГИС) |  |  |  |  |
|  | - на кабеле; |  | Х |  |  |
|  | - на бурильных трубах. | Х |  |  |  |
|  | Аварийные работы |  |  |  |  |
|  | - если работы выполняются не по вине Подрядчика | Х |  |  |  |
|  | - если работы выполняются по вине Подрядчика |  |  |  | Х |
|  | Ремонт и техническое обслуживание Оборудования Заказчика |  |  |  |  |
|  | - Не более 3% от времени бурения конкретной скважины за отчетный период. | Х |  |  |  |
|  | - Свыше времени, указанного в пункте 7.а настоящего Приложения. |  |  |  | Х |
|  | - Ожидание бурового оборудования и комплектующих по вине Подрядчика. |  |  |  | Х |
|  | - Ожидание бурового оборудования и комплектующих по вине Заказчика или Третьих лиц. |  |  | Х |  |
|  | Монтаж/демонтаж фонтанной арматуры. | Х |  |  |  |
|  | Приостановка, неоптимальная работа оборудования, и/или прекращение Работ: |  |  |  |  |
|  | - Не по вине Подрядчика, когда персонал Подрядчика находится на Объекте, в том числе по причине неблагоприятных метеоусловий; |  |  | Х |  |
|  | - Не по вине Подрядчика, когда персонал Подрядчика вывезен с Объекта; |  |  |  | Х |
|  | - По причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей Подрядчиком |  |  |  | Х |
|  | - По причине неоптимальной работы бурового оборудования по обстоятельствам зависящим от Подрядчика |  |  |  | Х |
|  | Прочие работы производимые при бурении скважины, не указанные прямо в настоящем ДОГОВОРЕ, выполняемые по указанию Заказчика, для производства которых необходимо использование персонала Подрядчика. | Х |  |  |  |
|  | Во время действия обстоятельств непреодолимой силы |  |  |  | Х |

ПРИМЕНЕНИЕ СТАВОК ПРИ ИСПЫТАНИИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕРАБОТ | СС | РС | ОС | ОНП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испытание/освоение, в том числе: спуско-подъемные операции, наращивание, сборка/разборка бурильного инструмента (ведущих бурильных труб, бурильных труб, КНБК, НКТ), выброс бурильных труб и НКТ на мостки. | X |  |  |  |
|  | Приготовление бурового раствора, жидкости глушения и испытания скважин, подготовка кольматирующих, вязкоупругих и пр. "пачек", химических пакеров и другие работы связанные с приготовлением и обработкой жидкости испытания, промывки, в том числе промывка с переводом скважины на другой тип жидкости. |  |  |  |  |
|  | - Если работы производятся по указанию Заказчика, или вызваны причинами, находящимися в не контроля Подрядчика; | Х |  |  |  |
|  | - когда работы вызваны ненадлежащим исполнением обязанностей Подрядчика. |  |  |  | Х |
| - 3 | Установка цементных мостов |  |  |  |  |
|  | - Спуско-подъемные операции НКТ | Х |  |  |  |
|  | - ПЗР, цементирование и повторное цементирование, установка цементного моста; | Х |  |  |  |
|  | - Ожидание затвердевания цемента; |  | Х |  |  |
|  | - Разбуривание цементного стакана, цементного моста, нормализация ствола скважины. | Х |  |  |  |
|  | - Ликвидация ствола скважины | Х |  |  |  |
|  | Монтаж/демонтаж ПВО и НГПО | Х |  |  |  |
|  | Содействие в проведении ГИС |  |  |  |  |
|  | - на кабеле; |  | Х |  |  |
|  | - на бурильных трубах или НКТ. | Х |  |  |  |
|  | Аварийные работы |  |  |  |  |
|  | - если работы выполняются не по вине Подрядчика | Х |  |  |  |
|  | - если работы выполняются по вине Подрядчика |  |  |  | Х |
|  | Ремонт и техническое обслуживание Оборудования Заказчика |  |  |  |  |
|  | - Не более 3% от времени испытания конкретной скважины за отчетный период. | Х |  |  |  |
|  | - Свыше времени, указанного в пункте 8.а настоящего Приложения. |  |  |  | Х |
|  | - Ожидание бурового оборудования и комплектующих по вине Подрядчика. |  |  |  | Х |
|  | - Ожидание бурового оборудования и комплектующих по вине Заказчика или Третьих лиц. |  |  | Х |  |
|  | Монтаж фонтанной арматуры (АФК) | Х |  |  |  |
|  | Приостановка, неоптимальная работа оборудования, и/или прекращение Работ по испытанию/освоению скважины |  |  |  |  |
|  | - Не по вине Подрядчика, когда персонал Подрядчика находится на Объекте, в том числе по причине неблагоприятных метеоусловий; |  |  | Х |  |
|  | - Не по вине Подрядчика, когда персонал Подрядчика вывезен с Объекта; |  |  |  | Х |
|  | - По причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей Подрядчиком |  |  |  | Х |
|  | - По причине неоптимальной работы бурового оборудования по обстоятельствам зависящим от Подрядчика |  |  |  | Х |
|  | Прочие работы связанные с испытанием/освоением скважины, не указанные прямо в настоящем ДОГОВОРЕ, выполняемые по указанию Заказчика, и для производства которых необходимо использование персонала Подрядчика. | Х |  |  |  |
|  | Во время действия обстоятельств непреодолимой силы в период испытания/освоения скважины |  |  |  | Х |

ПРИМЕНЕНИЕ СТАВОК ПРИ КОНСЕРВАЦИИ/ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН

| № | НАИМЕНОВАНИЕРАБОТ | СС | РС | ОС | ОНП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация/ликвидация скважин, в том числе: спуско-подъемные операции, наращивание, сборка/разборка труб НКТ, выброс труб НКТ на мостки. | X |  |  |  |
| - 3 | Установка цементных мостов при консервации/ликвидации скважин |  |  |  |  |
|  | - ПЗР, цементирование и повторное цементирование, установка цементного моста; | Х |  |  |  |
|  | - Ожидание затвердевания цемента; |  | Х |  |  |
|  | Монтаж/демонтаж ПВО и НГПО в период консервации/ликвидации скважины | Х |  |  |  |
|  | Аварийные работы в период консервации/ликвидации скважины |  |  |  |  |
|  | - если работы выполняются не по вине Подрядчика | Х |  |  |  |
|  | - если работы выполняются по вине Подрядчика |  |  |  | Х |
|  | Ремонт и техническое обслуживание Оборудования Заказчика в период консервации/ликвидации скважины |  |  |  |  |
|  | - Не более 3% от времени испытания конкретной скважины за отчетный период. | Х |  |  |  |
|  | - Свыше времени, указанного в пункте 8.а настоящего Приложения. |  |  |  | Х |
|  | - Ожидание бурового оборудования и комплектующих по вине Подрядчика. |  |  |  | Х |
|  | - Ожидание бурового оборудования и комплектующих по вине Заказчика или Третьих лиц. |  |  | Х |  |
|  | Приостановка, неоптимальная работа оборудования, и/или прекращение Работ в период консервации/ликвидации скважины |  |  |  |  |
|  | - Не по вине Подрядчика, когда персонал Подрядчика находится на Объекте, в том числе по причине неблагоприятных метеоусловий; |  |  | Х |  |
|  | - Не по вине Подрядчика, когда персонал Подрядчика вывезен с Объекта; |  |  |  | Х |
|  | - По причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей Подрядчиком |  |  |  | Х |
|  | - По причине неоптимальной работы бурового оборудования по обстоятельствам зависящим от Подрядчика |  |  |  | Х |
|  | Прочие работы связанные с консервацией/ликвидацией скважины, не указанные прямо в настоящем ДОГОВОРЕ, выполняемые по указанию Заказчика, и для производства которых необходимо использование персонала Подрядчика. | Х |  |  |  |
|  | Во время действия обстоятельств непреодолимой силы в период консервации/ликвидации скважины |  |  |  | Х |

Примечания:

- В случае необходимости повторного выполнения Работ (перебуривания части ствола Скважины и тп.), а также связанных с производством сопутствующих технологических операций выполняется:

- Не по вине Подрядчика – по соответствующим ставкам;

- По вине Подрядчика – за счет Подрядчика.

- Остановка Работ по причине неблагоприятных метеоусловий регламентируется применимым правом.

| Подрядчик __________________________ Генеральный директор _______________ «___»_______________ 201_ г. | Заказчик ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ________________ И.Ю. Карцев «___» _______________ 201_ г. |
| --- | --- |