УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ОАО «НК «Роснефть»

от «04» июля 2013г. № 300

Введены в действие «04» июля 2013 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «01» июля 2016 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от «24» июня 2016 г. № 171

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

КОМПАНИИ

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

№ П2-01 М-0034

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 29.03.2019 № 160, введенными в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приказом от 05.04.2019 № 424)

МОСКВА

2013

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	3

ЦЕЛИ	3

ЗАДАЧИ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

3.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	10

4.	ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	13

5.	ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МТР ПРИ ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ	15

6.	ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	16

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОСТУПИВШИЕ МТР	18

8.	РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	19

9.	ОБРАЩЕНИЕ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ	21

10.	ХРАНЕНИЕ МТР, НЕ ПРОШЕДШИХ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ	22

11.	ССЫЛКИ	23

ПРИЛОЖЕНИЯ	25

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Методические указания Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, СП 48.13330.2011, ГОСТ 24297 и  устанавливают:

- порядок осуществления входного контроля качества поступающих на объекты строительства Компании материально-технических ресурсов;

- требования к хранению материально-технических ресурсов, не прошедших входной контроль;

- взаимоотношения участников процесса при проведении входного контроля качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании;

- обязательные условия договоров с поставщиками материально-технических ресурсов в части обеспечения технических требований к материально-техническим ресурсам.

## ЦЕЛИ

Настоящие Методические указания разработаны с целью оказания методической и практической помощи участникам строительства при внедрении и использовании системы управления качеством, основанной на применении международных стандартов ИСО серии 9000 при проведении входного контроля материально-технических ресурсов, а также для предотвращения запуска в производство материально-технических ресурсов, не соответствующих установленным требованиям.

## ЗАДАЧИ

Задачами Методических указаний являются:

- обеспечение высокой достоверности оценки качества материально-технических ресурсов, предъявляемых на контроль;

- обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества материально-технических ресурсов поставщиком и заказчиком, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;

- установление соответствия качества материально-технических ресурсов установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества материально-технических ресурсов;

- предотвращение запуска в строительство материально-технических ресурсов не соответствующих установленным требованиям.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками:

- Департамента строительного контроля, планирования и ценовой политики в строительстве ОАО «НК «Роснефть»;

- Департамента проектирования и строительства объектов нефтегаздобычи и магистральных трубопроводов ОАО «НК «Роснефть»;

- Департамента проектирования и строительства объектов НПЗ и нефтебазового хозяйства ОАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть»,

связанных со строительством, закупкой материально-технических ресурсов, эксплуатацией, проектированием и грузоперевозками.

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», задействованными в процессах проектирования, капитального строительства, эксплуатации, снабжения, хранения и грузоперевозок материально-технических ресурсов.

Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть».

Требования настоящих Методических указаний становятся обязательными для исполнения в  дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть», дочернем обществе дочернего общества ОАО «НК «Роснефть»  и зависимом обществе ОАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

Дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и структурные подразделения 
ОАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров с подрядными и сторонними организациями, задействованными в процессе входного контроля материально-технических ресурсов,  обязаны  включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований настоящих Методических указаний.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Методические указания является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие Методические указания утверждаются и вводятся в действие в ОАО «НК «Роснефть» приказом ОАО «НК «Роснефть».

Методические указания признаются утратившими силу в ОАО «НК «Роснефть» на основании приказа ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в Методические указания вносятся приказом ОАО «НК «Роснефть».

Инициатором внесения изменений в Методические указания является Департамент строительного контроля, планирования и ценовой политики в строительстве ОАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» по согласованию с Департаментом строительного контроля, планирования и ценовой политики в строительстве  ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения корпОративного глоссария

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МТР – контроль материально-технических ресурсов, предназначенных для использования при строительстве и (или) изготовлении строительной продукции.

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – вид контроля, когда из контролируемой партии материально-технических ресурсов извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение по всей контролируемой партии материально-технических ресурсов. При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия материально-технических ресурсов (как штучная, так и бесформенная).

ИЗОЛЯТОР БРАКА – специализированное помещение (емкость) для сбора изолированных материально-технических ресурсов.

КОНТРОЛЬ – процедура оценки материально-технических ресурсов, поступивших от поставщиков  на  соответствие предъявляемым требованиям.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ  – подрядная организация, оказывающая услуги строительного контроля (технического надзора) на основании договора подряда либо структурное подразделение дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», выполняющее функции технического надзора (строительного контроля).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКЛАДСКОЙ ОПЕРАТОР – юридическое лицо, действующее от имени заказчика (как грузополучатель) и осуществляющее деятельность по приёмке материально-технических ресурсов при их поступлении от поставщиков с последующим определением их на хранение, погрузку-разгрузку или отпуск с хранения для использования в производственной деятельности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ – непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка технологических процессов изготовления и отгрузки материально-технических ресурсов а также анализ рабочей, проектной, исполнительной и сопроводительной документации с целью удостоверения выполнения установленных требований.

Термины и определения для целей настоящего документа

ДЕФЕКТ – каждое отдельной несоответствие материально-технических ресурсов установленным требованиям.

ЗАКАЗЧИК – ОАО «НК «Роснефть» или дочернее общество ОАО «НК «Роснефть» уполномоченное Компанией (инвестором) осуществлять строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов Компании (реализацию инвестиционных проектов.

ИЗДЕЛИЕ – изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений.

МАТЕРИАЛЫ – материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРС – материалы, изделия и технические устройства, используемые в строительстве зданий, сооружений и их комплексов.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ – квалифицированный специалист сторонней организации в определенной области, привлекаемые для исследования, консультирования, выработки заключений, предложений, проведения экспертизы.

НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ  – материально-технические ресурсы, не отвечающие требованиям нормативной документации и договоров поставки.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, который устанавливает характеристики МТР  или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы производства и контроля МТР.

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

ОПЕРАТОР ПОСТАВКИ – ОАО «НК «Роснефть» или дочерние общества ОАО «НК Роснефть», осуществляющие посреднические услуги по материально-техническому обеспечению дочерних обществ на основании заключенных договоров.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ – приемка по истечению срока хранения  материально-технических ресурсов на складе (площадке строительства) на соответствие требованиям  нормативной документации для дальнейшего использования в соответствии с проектной документацией.

ПОСТАВЩИК – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, который в соответствии с условиями договора поставки, заключенного с покупателем, обязуется передать в обусловленный срок в собственность покупателя материально-технические ресурсы.

ПОКУПАТЕЛЬ – юридическое лицо, приобретающее, использующее либо имеющее намерение приобрести или использовать материально-технических ресурсов  в предпринимательских целях.

ПОДРЯДЧИК – юридическое лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы на объектах заказчика по договору подряда.

ПРОЕКТИРОВЩИК – разработчик проектной документации, выполняющий работу по договору с заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

СПЕЦИФИКАЦИЯ – перечень технических требований, предъявляемых к материально-технических ресурсам, согласованный сторонами договора поставки.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – документ, удостоверяющий соответствие МТР требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

ПАСПОРТ (СЕРТИФИКАТ) – письменное уведомление изготовителя о соответствии качества изготовленных материально-технических ресурсов установленным требованиям.

СПЛОШНОЙ КОНТРОЛЬ – вид контроля, когда каждую единицу материально-технических ресурсов в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц  МТР и принятия решения о пригодности их к использованию в строительстве.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования материально-технических ресурсов и выполнения строительно-монтажных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА – машины, технологическое оборудование, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при строительстве объектов капитального строительства.

УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК – срок, установленный договором, локальными нормативными документами и организационно-распорядительными документами.

Установленные Требования – потребности или ожидания, которое установлены, обычно предполагаются или является обязательными.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДОЧЕРНеЕ ОБЩЕСТВо ОАО «НК «Роснефть» (до) – общество, в отношении которого ОАО «НК «Роснефть» в силу преобладающего прямого (непосредственного) участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом

ЗПУ – запорно-пломбировочное устройство.

МКК – межкристаллитная коррозия.

МТР – материально-технические ресурсы.

НД – нормативный документ.

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

ОТТК – операционно-технологическая карта контроля.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ – структурные подразделения дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», ответственные за капитальное строительство и эксплуатацию.

СЛУЖБА МТО – структурное подразделение дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», ответственное за материально-техническое обеспечение.

СЛУЖБА СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК – структурное подразделение дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», ответственное за хранение и доставку материально-технических ресурсов.

СРО НП НАКС – Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство Национальное Агентство Контроля Сварки.

# ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- При входном контроле качества закупленных МТР участвуют:

- службы МТО;

- службы складской логистики и грузоперевозок

- специализированный складской оператор;

- подрядчик;

- поставщики/операторы поставки;

- независимые эксперты (по договору с подрядчиком/заказчиком при необходимости);

- организация по строительному контролю /производственно-технические службы;

- Департамент материально-технического ресурсов ОАО «НК «Роснефть» (по договору с ДО при необходимости), а также, другие заинтересованные лица (при необходимости).

- Проведение входного контроля закупаемых заказчиком МТР на площадке получения, разгрузки и хранения МТР, на складе заказчика или специализированного складского оператора и на строительной площадке возлагается на постоянно действующую комиссию ДО. Состав комиссии назначается ежегодно приказом ДО.

Примечание: другие заинтересованные лица включаются в состав комиссии по письменному распоряжению Генерального директора ДО.

- Минимальный состав комиссии - 2 человека. В обязательный состав комиссии входят представители:

- Входной контроль на площадке получения, разгрузки и хранения  при приеме МТР от поставщика/оператора поставки/служб складской логистики и грузоперевозок:

- специализированный складской оператор/службы складской логистики и грузоперевозок;

- служба МТО;

- организация по строительному контролю /производственно-технические службы (при выявлении МТР с признаками порчи, отсутствием маркировки, с повреждением упаковки или несоответствием количества (веса).

- Входной контроль на складе заказчика или специализированного складского оператора при выдаче МТР в производство:

- специализированный складской оператор/службы складской логистики и грузоперевозок;

- организация по строительному контролю /производственно-технические службы.

- Входной контроль на строительной площадке при передаче МТР подрядчику:

- служба МТО (при прямой поставке на строительную площадку) или службы складской логистики и грузоперевозок (при доставке МТР со склада);

- подрядчик;

- организация по строительному контролю /производственно-технические службы.

- Взаимодействие участников при проведении процедуры входного контроля на площадке получения, разгрузки и хранения при приеме МТР от поставщика/оператора поставки /перевозчика на склад осуществляется в следующем порядке:

- приемка осуществляется специализированным складским оператором или заказчиком по мере поступления МТР на площадку получения, разгрузки и хранения МТР по количеству и качеству в соответствии с требованиями  Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года № П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П-7 (или иными требованиями, согласованными в договоре поставки);

- при поступлении МТР на площадку получения, разгрузки и хранения МТР с наличием признаков порчи, при отсутствии маркировки, с повреждением упаковки или при несоответствии фактического веса специализированный складской оператор/службы складской логистики и грузоперевозок извещают об этом службу МТО.

Примечание: в случае приемки подрядчиком МТР на площадке получения, разгрузки и хранения МТР с наличием признаков порчи, отсутствии маркировки, с повреждением упаковки или несоответствием фактического веса комиссия не назначается. Подрядчик проводит входной контроль самостоятельно в соответствии с требованиями договора с поставщиком.

- служба МТО уведомляет организацию по строительному контролю  и/или производственно-технические службы, независимых экспертов, оператора поставки  и других заинтересованных лиц, о готовности к проведению процедуры входного контроля, назначает дату и время комиссионного обследования МТР и сообщает о типе и номенклатуре МТР;

- постоянно действующая комиссия должна быть обеспечена соответствующей НД и средствами измерений.

- Взаимодействие участников при проведении процедуры входного контроля на  складе заказчика или специализированного складского оператора при выдаче МТР в производство или на строительной площадке при передаче МТР подрядчику осуществляется в следующем порядке:

- по факту готовности служб складской логистики и грузоперевозок/ специализированного складского оператора к вывозу МТР на объект строительства или контролю на складе, служба МТО/ служба складской логистики и грузоперевозок уведомляет организацию по строительному контролю и/или производственно-технические службы, подрядчика и других заинтересованных лиц о дате и времени поступления МТР на строительную площадку или о дате и времени контроля на складе, с указанием информация о типе и номенклатуре МТР;

- при закупке МТР подрядчиком, подрядчик уведомляет организацию по строительному контролю и/или производственно-технические службы, службу МТО и независимых экспертов о дате и времени поступления МТР на строительную площадку, типе и номенклатуре МТР, и при необходимости приглашает представителя поставщика.

# ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

  - Операции по входному контролю осуществляют лица, имеющие соответствующие полномочия:

- в части проведения измерений и т.п. – квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля II уровня по видам контроля согласно ПБ 03-440-02;

- в части допуска на объект – представители поставщиков, независимых экспертов и других заинтересованных лиц, не работающие на данном объекте должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда;

- в части проведения испытаний, исследований и химического анализа МТР персонала лабораторий – квалификационное удостоверение специалиста лаборатории разрушающих и других видов испытаний согласно СДА-24-2009.

  - Входной контроль МТР должен проводится в условиях, в зависимости от вида МТР (в помещении или на открытой площадке), а также отвечающим требованиям техники безопасности.

  - На основании  технических требований, условий контроля и области применения МТР, подрядчиком в установленные сроки разрабатываются операционно-технологические карты контроля МТР по форме Приложения 1 с указанием наименования и типов контролируемых МТР, средств измерений и их технических характеристик,  маркировки, измеряемых параметров, методов и объема контроля. Разработанные подрядчиком ОТКК согласовывают с ДО.

Примечание: ОТКК согласовывают с проектировщиком, ответственным за разработку проектной документации в случае  наличия в проектной документации особых указаний (требований) заказчика о согласовании ОТКК проектировщиком.

  - Входной контроль  МТР осуществляется в три этапа:

- первый этап предусматривает осуществление:

- инспекционного контроля заказчика на заводе-изготовителе;

- входного контроля на площадке получения, разгрузки и хранения МТР;

- входного контроля на складе заказчика или специализированного складского оператора;

- входного контроля на строительной площадке в случае прямых поставок МТР на строительную площадку;

- второй этап предусматривает контроль при поступлении МТР на строительную площадку со склада;

- третий этап предусматривает контроль со стороны подрядчика непосредственно перед проведением строительно-монтажных работ, на основании представленных результатов предыдущих этапов контроля.

  - Перед проведением входного контроля  заказчику необходимо обеспечить:

- присутствие на месте лиц, ответственных за производство работ, охрану труда и безопасную эксплуатацию кранов;

- наличие и готовность к проведению входного контроля зоны (площадки) входного контроля;

- подготовку мест складирования;

- проверку грузоподъемных механизмов и такелажной оснастки до и после проведения входного контроля;

- наличие технической документации на МТР – паспортов (сертификатов),  спецификаций, разрешений на применение, руководств по эксплуатации на русском языке, сертификатов соответствия (при необходимости), наличие НД на изготовление МТР, актов испытаний в заводских условиях на МТР.

  - Входной контроль по указанию заказчика может быть сплошным или выборочным в соответствии с НД на изготовление МТР, условиями договора на поставку и распоряжению заказчика.

Примечание: при наличии продукции с признаками порчи отсутствием маркировки, с повреждением упаковки или несоответствием фактического веса, по результатам проведения процедуры входного контроля на площадке получения, разгрузки и хранения МТР назначается сплошной контроль.

  - Решение об ужесточении или ослаблении  входного контроля принимает  заказчик на основе результатов входного контроля за предшествующий период или результатов эксплуатации  МТР.

# ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МТР ПРИ ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

- Контролируемые параметры МТР определяются:

- нормативными документами на изготовление;

- ОТКК;

- чертежами; спецификациями;

- паспортами (сертификатами);

- сведениями, указанными в сопроводительной документации (тип, марка, геометрические размеры и т.д.), общей комплектности и количества поступивших МТР.

- В тех случаях, когда в готовые МТР входят детали и узлы, изготовленные другими поставщиками, на которых нет возможности осуществить контроль по всем необходимым контролируемым параметрам, контроль проводится в составе готовых МТР, предъявленных на входной контроль (например: сложные комплексы и т.д.) в соответствии с ОТТК.

Примечание: В случае невозможности осмотра и измерения отдельных узлов и деталей в составе готовых МТР на входном контроле заказчик должен предусмотреть осмотр и измерение узлов и деталей на заводе-изготовителе, где осуществляется сборка данного вида МТР в рамках технической инспекции.

# ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- При получении МТР (груза) от транспортной организации необходимо проверить:

- соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;

- убедиться в наличии и целостности ЗПУ;

- проверить груз по количеству мест;

- проверить наличие и правильность заполнения необходимых сопроводительных документов (паспорт (сертификат), упаковочный лист и т.п.);

- проверить наличие необходимых инструкций по проведению погрузо-разгрузочных работ и складированию поступивших МТР.

Примечание: МТР без сопроводительной документации не принимаются на входной контроль.

- При проверке количественных характеристик МТР контролируют количество (вес), наличие сопроводительной документации и комплектующих  спецификациям, накладной, счете-фактуре, описи и пр.

- При проверке качественных характеристик МТР контролируют:

- наличие упаковки (в зависимости от вида МТР) для недопущения повреждений МТР;

- соответствие маркировки сопроводительной документации;

- контроль качества поверхности МТР;

- измерительный контроль геометрических параметров МТР и  размеров выявленных дефектов;

- исследования/испытания (в случае необходимости).

- Визуальный и измерительный контроль проводится в соответствии  с РД 03-606-03, ОТКК и др. технической документацией по входному контролю.

- Средства измерений, применяемые при контроле, выбирают в соответствии с требованиями НД на проверяемые МТР. Допускается применять  другие средства измерения, в т.ч. электронные с точностью измерений не хуже, чем в НД на поставляемые МТР.

- Средства измерений должны быть поверены согласно ПР 50.2.006.

- При выборе средств измерений, применяемых при входном контроле МТР, необходимо учитывать влияние погрешности на результат контроля и обработки их результатов.

- Результаты полученные при измерении технических параметров округляют согласно СТ СЭВ 543.

- Отбор проб для испытаний и исследований МТР (при необходимости) проводится  подрядчиком или ДО (в зависимости от того, кто выступает покупателем по договору поставки) в установленные сроки в соответствии с требованиями НД на изготовление МТР при условии контроля со стороны  организации по строительному контролю или производственно-технических служб, в зависимости от лица осуществляющего строительный контроль.

- Испытания, исследования и химический анализ проводят аккредитованные в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011 лаборатории ДО,  лаборатории подрядчика или сторонние лаборатории по договору с подрядчиком или заказчиком в установленные сроки.

- Методы и средства испытаний и исследований должны соответствовать требованиям НД на МТР.

- В случае выполнения исследований и испытаний сторонними аккредитованными лабораториями  организации по строительному контролю или производственно-техническим службам (в зависимости от лица осуществляющего строительный контроль) следует проверить соответствие применяемых ими методов исследования и испытаний установленным НД на контролируемые МТР.

- Результаты испытаний, исследований и визуального и измерительного контроля вместе с сопроводительной документацией МТР хранятся до выдачи в производство у подрядчика.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОСТУПИВШИЕ МТР

- Покупатели при заключении договоров поставки МТР на объекты строительства Компании обязаны вносить в договоры следующие требования:

- наличие сертификата соответствия;

- наличие разрешения на применение и изготовление конкретного вида МТР (при необходимости);

- наличие актов испытаний (в зависимости от вида МТР);

- предоставление Свидетельства СРО НП НАКС об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованием РД 03-613-03;

- на МТР из коррозионно-стойких сталей обеспечить наличие в паспорте (сертификате)  данных по испытаниям на склонность к МКК при необходимости;

- наличие оригинала паспорта (сертификата) или документа, подтверждающего качество МТР, в том числе с отметкой  технической инспекции.

Примечание - необходимость проведения технической инспекции МТР на заводе-изготовителе устанавливает заказчик в зависимости от особенностей конструкции (невозможности проведения контроля отдельных узлов, деталей и их соединений при входном контроле), технических характеристик и условий эксплуатации.

и другие требования заказчика к изготовлению, испытанию, упаковке, сопроводительной документации на МТР.

# РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Результаты по визуальному и измерительному контролю регистрируются подрядчиком/специализированным складским оператором/службами МТО в Журнале входного контроля по форме Приложения 2 с оформлением актов входного контроля по форме приложения 2 к РД 03-606-03.

- На каждом листе Журнала входного контроля ставится виза ответственного лица за проверку правильности ведения Журнала и подтверждении процедуры входного контроля участниками процесса. Журнал входного контроля должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью подрядчика/специализированного складского оператора/ ДО. После окончания Журнала входного контроля делается запись «Журнал окончен», дата, Ф.И.О. и подпись с расшифровкой должностного лица, ответственного за ведение Журнала.

- Для химического анализа  МТР отбирается стружка, образцы, флюс в соответствии с НД по отбору проб на каждый вид МТР. Пробы регистрируются подрядчиком/специализированным складским оператором/службой МТО или производственно-техническими службами  по форме Акта приложения 2 к Р 50-601-40-93 для проведения химического анализа. По результатам химического анализа оформляется заключение в соответствии с НД по проведению химического анализа.

Примечание: дополнительно может проводится стилоскопирование или рентгенофлюоресцентный анализ для проверки химического состава металла МТР.

- Для металлографического исследования металла МТР отбираются образцы в соответствии с НД по отбору проб. Образцы регистрируются подрядчиком/специализированным складским оператором/ службой МТО или производственно-техническими службами по форме Акта приложения 2 к Р 50-601-40-93 для проведения металлографических исследований. По результатам металлографических исследований оформляется заключение в соответствии с НД на проведение соответствующего металлографического исследования.

- Для проведения испытаний материала МТР на определение механических свойств, твердости, ударной вязкости, статического изгиба и других свойств отбираются образцы в соответствии с НД по отбору проб и проведению соответствующих испытаний. Образцы регистрируются подрядчиком/специализированным складским оператором/службой МТО или производственно-техническими службами по форме Акта приложения 2 к Р 50-601-40-93 для проведения испытаний. По результатам испытаний оформляется заключение в соответствии с НД на проведение соответствующего испытания.

- Результаты лабораторных исследований и испытаний заносятся подрядчиком/специализированным складским оператором/службой МТО или производственно-техническими службами в Журнал входного контроля в установленные сроки.

- Члены комиссии в установленные сроки сверяют результаты контроля с НД на изготовление МТР и ОТКК. По результатам  входного контроля  оформляется Акт входного контроля по форме Приложения 3, который визируется членами комиссии, производится запись о результатах контроля МТР в Журнале входного контроля. МТР, прошедшие входной контроль маркируют краской (клеймят) соответствующим образом, а в сопроводительных документах ставится отметка о прохождении входного контроля.

- К Акту входного контроля прикладываются:

- сопроводительная документация по качеству (паспорта, сертификаты и другие);

- копия товарно-транспортной накладной;

- копия упаковочного листа;

- акт по визуальному и измерительному контролю;

- заключение лаборатории по результатам испытаний, исследований и химического анализа (при необходимости).

- Надлежащим образом оформленный Акт входного контроля с приложениями и Журнал входного контроля хранятся в ДО или у подрядчика до передачи приемо-сдаточной документации ДО.

- В случае выявления при проведении приемки в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года  № П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П-7 (или иными требованиями, согласованными в договоре поставки) нарушений требований к качеству, количеству и комплектности, МТР признаются несоответствующими и   составляется Акт о приемке материалов по форме № м-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71 а (или иной форме согласованной в договоре поставки).

- В случае выявления дефектов или отклонений технических параметров при выполнении измерений, отборе проб, проведении испытаний или исследований несоответствия МТР, закупленных подрядчиком установленным требованиям, специалисты строительного контроля в установленные сроки оформляют и передают подрядчику предписание по форме Приложения 4.

- Подрядчик в срок, указанный в предписании, устраняет несоответствия и оформляет уведомление об устранении несоответствий по форме Приложения 5  и предоставляет его  организации по строительному контролю или производственно-техническим службам.

- Организация по строительному контролю/производственно-технические службы  после получения уведомления об устранении несоответствий проверяют выполнение мероприятий по устранению недостатков и в случае положительного решения визируют уведомление об устранении.

# ОБРАЩЕНИЕ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

- В случае обнаружения  недостатков оформления сопроводительной документации, некомплектности МТР, несоответствия количества (веса) МТР, несоответствие типа, марки МТР требованиям договора и/или данным, указанным в сопроводительной документации, несоответствия или отсутствия маркировки  заказчик в порядке, предусмотренном договором поставки извещает поставщика (оператора поставки) о выявленных несоответствиях. В случае обнаружения недостатков оформления сопроводительной документации дальнейшие процедуры входного контроля к МТР применяются после передачи поставщиком сопроводительной документации отвечающей установленным требованиям.

- Несоответствующая продукция при входном контроле должна маркироваться   (клеймиться) словом «Брак» и храниться в изоляторе брака или храниться отдельно от годных МТР до принятия сторонами договора поставки решений в отношении порядка устранения выявленных недостатков.

- При выявлении в процессе входного контроля несоответствия МТР установленным требованиям принимается одно из трех решений:

- о замене несоответствующей продукции на соответствующую;

- об устранении недостатков МТР и проведении повторного входного контроля;

- о применении несоответствующих МТР при строительстве при условии согласования с заказчиком и проектировщиком и с оформлением необходимых разрешений на отступление (техническое решение).

- При обнаружении дефектов или отклонений технических параметров при проведении испытаний, информация об обнаруженных дефектах и отклонениях с указанием параметров, по которым были проведены испытания, их значений, и, если возможно  причин возникновения дефекта (отклонения) отражается в Акте о приемке материалов (форма м-7, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71 а или иная форма. согласованная сторонами договора поставки) с приложением заключения лабораторных испытаний. Покупатель извещает оператора поставки или поставщика об обнаруженных дефектах и отклонениях. В случае необходимости покупатель вызывает представителя поставщика (оператора поставки) для участия в приемке и организует претензионную работу, в соответствии с договором поставки и Гражданским законодательствомI.

# ХРАНЕНИЕ МТР, НЕ ПРОШЕДШИХ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

- МТР, поступившие на склад (строительную площадку), до проведения входного контроля должны храниться отдельно от принятых и забракованных входным контролем МТР.

- Входной контроль МТР, поступивших на склад (строительную площадку), должен быть проведен  до истечения гарантийного срока МТР, но не позднее установленных договором сроков.

- МТР, срок хранения которых истек, независимо от результатов их входного контроля, подлежат освидетельствованию в соответствии с требованиями ВСН 012-88 ч.I, НД на изготовление МТР, распорядительных документов заказчика  и только после этого может быть решен вопрос об их использовании в строительстве.

- Заказчик, подрядчик или специализированный складской оператор при поступлении МТР на склад или строительную площадку обязаны:

- складировать МТР строго по типоразмеру и марке с учетом возможности отбора проб для проведения входного контроля МТР и нанесения маркировки (клейм);

- соблюдать условия хранения и складирования в соответствии с ОТКК, НД на изготовление МТР, СНиП 12-03-2001, ПОТ РО 14000-007-98, РД 39-7-904-83 и др.;

- обеспечить наличие на МТР (партии, грузоместе) таблички, в которой должно быть отражено:

  - номенклатурный номер;

  - условное обозначение;

  - марка стали;

  - количество;

  - номер партии (заводской номер)

  - номер склада (при хранении на складе);

  - место хранения;

  - наименование МТР;

  - завод-изготовитель;

  - единица измерения.

- В соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 службы МТО, специализированный складской оператор или служба складской логистики и грузоперевозок, организация по строительному контролю или производственно-технические службы (в зависимости от лица осуществляющего строительный контроль) и подрядчик осуществляют периодическую проверку правил складирования и хранения МТР, используемых в строительстве в соответствии с требованиями договоров, ОТКК, НД на изготовление МТР, СНиП 12-03-2001, ПОТ РО 14000-007-98, РД 39-7-904-83 и др.

# ССЫЛКИ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».

- ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Часть 1. Контроль качества и приемка работ.

- ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам аккредитации, аккредитующим органам по оценке соответствия.

- Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

- Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

- ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений.

- ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

- ПОТ РО 14000-007-98 Положение. Охрана труда при складировании материалов.

- Р 50-601-40-93 Рекомендации. Входной контроль. Основные положения.

- РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

- РД 39-7-904-83 Инструкция по складированию и хранению материалов, оборудования и запасных частей на складах баз производственно-технического обслуживания и комплектации,  предприятий и организаций Министерства нефтяной промышленности.

- СДА-24-2009 Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий.

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Методическим указаниям

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционно-технологическая карта контроля | Приведена форма | Включено в настоящий файл |
| 2 | Журнал входного контроля | Приведена форма Журнала входного контроля | Включено в настоящий файл |
| 3 | Акт входного контроля | Приведена форма Акта входного контроля | Включено в настоящий файл |
| 4 | Предписание | Приведена форма Предписания | Включено в настоящий файл |
| 5 | Уведомление об устранении нарушений | Приведена форма Уведомления об устранении нарушений | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  КОНТРОЛЯ

СОГЛАСОВАНО______________________________                 ___________                         СОГЛАСОВАНО________________________           _________

Проектировщик*, должность, Ф.И.О.            подпись                                                                   ДО, должность, Ф.И.О.               подпись

| ОТКК – | Операционно - технологическая карта контроля ___________________________________ Наименование МТР |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |
| Объект контроля: |  |  |
| Условия контроля: |  |  |
| Нормативные документы: |  |  |
| Применяемые средства измерения: |  |  |
| Область применения: |  |  |
| Технические параметры (рисунок): Методы контроля: Объем контроля: |  |  |

*При наличии в проектной документации особых указаний (требований)

___________________________     __________

Подрядчик, должность, Ф.И.О.         подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЖУРНАЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Объект_____________________________________

ЖУРНАЛ

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

________________________________________________________

(МТР)

Начало «____» _________________ 201_ г.

Окончание «____» _________________ 201_ г.

| Дата | Объект контроля | Номер партии, сертификат, паспорт | Кол-во | Условия хранения | Контролируемый параметр | Результаты контроля | Подпись контролера | Определение степени годности или причина отбраковки | Номер и дата акта входного контроля или акта по форме м-7 (о несоответствии МТР) | Номер и дата результатов лабораторных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

| Акт входного контроля № _______ от «____» ____________ 20 г. Наименование дочерней организации: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МТР, техническое обозначение, заводской номер или номер партии, завод-изготовитель, дата изготовления МТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |  |  |  |
| № и дата накладной |  |  |  | Количество |  |  |  |
| Дата прихода |  |  |  |  |  |  |  |
| Код КСМ |  |  |  |  |  |  |  |
| № первичной заявки |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр РД |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера НД, чертежей, по которым производилась проверка качества МТР |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате входного контроля комиссией установлено, что МТР соответствуют технической документации заводов-изготовителей. В результате входного контроля комиссией следующие несоответствия МТР НД или чертежам: 1 ___________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________ 3 ___________________________________________________________________________ 4 ___________________________________________________________________________ 5 ___________________________________________________________________________ 6 ___________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе представителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата должность |  | ФИО |  |  | Подпись |  |  |
| Дата должность |  | ФИО |  |  | Подпись |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРЕДПИСАНИЕ

Наименование и фирменная символика организации, выдавшей предписание

ПРЕДПИСАНИЕ   № __

от «__»______ 20__ г.

Кому:_______________________________________________________________________

Должность и Ф.И.О. ответственного представителя подрядчика

Тема:___________________________________________________________________________

1. Описание выявленных нарушений___________________________________________

______________________________________________________________________________

с указанием нарушенных пунктов НД

2. Предписание_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с указанием необходимых мероприятий по устранению несоответствия

3. Срок выполнения (время, дата)______________________________________________

Предписание к исполнению принял
Представитель подрядчика:          ___________   ________________  ________________

время, дата	                   подпись		         фамилия, инициалы

Предписание выдал
Специалист строительного контроля __________    ____________________________________

время, дата	                   подпись		                          фамилия, инициалы

Удостоверение специалиста неразрушающего контроля__________________

Используемое средство измерения________________дата поверки_________________

Копии направлены:

4. Закрытие предписания:

Предписание закрыл
Специалист строительного контроля:  __________ ___________________  _______________

время, дата	                   подпись		              фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ

об устранении нарушений

В соответствии с предписанием №______________от «__»	______20	г.

нами

(наименование подрядчика)

Выполнены следующие мероприятия: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель подрядчика _______________________________________________________

(подпись, фамилия)

«___»____________	20    г.

Сведения о выполнении предписания

На основании уведомления подрядчика установлено, что все нарушения, указанные в  предписании   №	   от  «	»	200	г. устранены

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.  специалиста строительного контроля, подтверждающего факт устранения нарушений по предписанию, подпись)

В том числе возможно отражение дополнительной информации.