## ТЗ по лоту
Приложение № 1 к требованиям к предмету оферты
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по МТО и транспорту
________________________/ Р.А. Трухан
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
| Лот №9 | ПДО № 54-БНГРЭ-2025
| Вид работ/услуг: | Оказание транспортных услуг автотранспортом и специальной техникой для БПО на Куюмбинском лицензионном участке в 2026-2027гг.
Приложения, требуемые Заказчиком:
1. | Приложение №1 - Общая информация
2. | Приложение №2 - Производственная программа 2026-2027г.
4. | Приложение №3 - Акт технического аудита
5. | Приложение №4 - Схема зимних автодорог
6. | Приложение №5 - Таблица расстояний

## 1 Общая информация
Приложение №1 - к техническому заданию
Общая информация о предмете закупки по Лоту №9
1. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ
Установление единых технических требований по Услугам специальной техники на Куюмбинском ЛУ, для нужд БПО.
2. СРОК ОКАЗАНИЯУСЛУГ
2.1. Начало 01.01.2026 г., окончание 31.03.2027 г.
2.2. Срок проведения работ, а следовательно и производственная программа, является ориентировочным и может быть скорректирована. Уведомление о начале проведения работ Заказчик направит Исполнителю предварительно, не ранее чем за 14 календарных дней до начала.
3. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ И МЕСТЕ РАБОТЫ СПЕЦТЕХНИКИ
3.1. Куюмбинский ЛУ.
3.2. Административное положение: Россия, Красноярский край,Эвенкийский МР.
3.3. Средняя температура воздуха зимой -28,03 ˚С, критические зимние температуры до -45-55 ˚С, средняя летняя температура + 14,16 ˚С.
3.4. Климат района резко континентальный
3.5. Установление снежного покрова с октября месяца, сход снега в мае.
3.6. Водные переправы: переправа через р. Подкаменная Тунгуска в районе К-10, переправа через р. Тахомо, переправа через р. Камо в р-не п. Усть-Камо
4. ОБЪЕМ РАБОТЫ СПЕЦТЕХНИКИ И ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА
4.1. Ориентировочный объем работы спецтехники указан в Приложении №2 к Техническому заданию "Производственная программа".
4.3. Внутриплощадные перевозки на Куюмбинском ЛУ, а так же между ними. Расстояние: от 20 км до 169 км.
4.4. Протяженность маршрута/ов движения: Расстояния между объектами выполнения работ указаны в Приложении № 5 к Техническому заданию Таблица расстояний между объектами выполнения работ ООО "БНГРЭ" на КЛУ, ТКЛУ".
5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ВОДИТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
5.1. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала, прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда, безопасности дорожного движения. Стаж работы водителей должен быть не менее 3 лет по водительской категории в соответствии с которой будет осуществлена работа.
5.2. Наличие у водителей водительских удостоверений, выданных соответствующим государственным органом для управления конкретной категорией транспортного средства.
5.3. Исполнитель обеспечивает наличие квалифицированных специалистов (отдельных специалистов без совмещения обязанностей) на объектах выполнения работ, осуществляющих:
- выдачу и приём путевой документации перед выездом и возвращением транспортных средств с маршрута- не менее одного;
- проверку технического состояния транспортных средств перед выездом и по возвращению с маршрута- не менее одного из расчёта на 18 единиц ТС;
- контроль за состоянием охраны труда и безопасности дорожного движения - не менее одного из расчёта на 18 единиц ТС.
5.4. Обязательное проведение предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водительского персонала осуществляется силами Исполнителя. Исполнитель обязан соблюдать требования в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Исполнителя, оказывающих услуги на производственных объектах Заказчика.
5.5. Обязательное прохождение водителями транспортных средств дополнительных курсов "Защитное вождение", "Зимнее вождение".
6. НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
6.1 Перечень транспортных средств приведен в Приложении №2 к Техническому заданию "Производственная программа".
6.2 Основные технические характеристики приведены в Приложении №11 к Форме 2 "Требования к автотранспорту и специальной технике"
6.3 Перевозка опасных ГРУЗОВ должна производиться в соответствии с требованиями Инструкций МВД и Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ). Для перевозки опасных ГРУЗОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выделять автоцистерны, у которых своевременно проведена госповерка емкостей, при этом ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА копии актов освидетельствования емкостей. В случае предоставления автоцистерн с просроченными датами освидетельствования, ЗАКАЗЧИК вправе оформить отказ от данной ТЕХНИКИ.
7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕИМ СТОРОНАМ
7.1. Организация проживания персонала осуществляется силами Исполнителя.
7.2. Исполнитель до начала оказания услуг обязан заключить с заказчиком договор на организацию предоставления услуг питания и санитарно-бытовых услуг. Питание персонала исполнителя осуществляется за счёт исполнителя. В случае отсутствия у оператора питания на обьктах оказания услуг мест для приема пищи, Исполнитель собственными силими либо с привлечением оператора питания обеспечивает персонал Исполнителя сухим пайком.
7.3. Доставка, хранение запасных частей и материалов, необходимых для осуществления плановых ремонтов ТС выполняется собственными силами Исполнителя и за счет Исполнителя.
7.4. Заказчик предоставляет места для стоянки техники, офисных помещений, а также место для установки контейнера под ТМЦ. Исполнитель организовавает ресурсы для проведение ТОиР, офисные помещения (вагон дома), соответствующие требованиям в области ОТ, ПБ и ООС, создание резервного фонда узлов, агрегатов, запасных частей, расходных материалов, масел, смазок и технических жидкостей. Энергообеспечение осуществляется собственными силами (ДЭС либо Заказчика с заключением соответствующего агентского договора.).
7.5. Заправка транспортных средств ГСМ (дизельное топливо) осуществляется силами и за счёт средств Исполнителя.
7.6. Заказчик вправе осуществлять сбор и обобщение данных о работе транспортных средств в процессе оказания услуг с ведением ежемесячных реестров о фактической работе техники с приложением распечаток данных БСМТС. Выпуск на линию транспортных средств, обеспечение своевременными средствами связи для контроля за работой техники, с предоставлением ежемесячных реестров о фактической работе техники, по форме разработанной Заказчиком осуществляется силами Исполнителя.
7.7. Доставка персонала Исполнителя на объекты (перевахтовка) может осуществляться как силами Исполнителя, так и силами Заказчика с заключением соответствующего агентского договора.
7.8. Мобилизация/Демобилизация транспортных средств Исполнителя к местам проведения работ осуществляется силами Исполнителя.
8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРНЫМ УСЛОВИЯМ
8.1. Согласие Исполнителя с условиями проекта договора на оказание транспортных услуг и неотъемлемыми приложениями к нему.
8.2. Доля собственной спецтехники, предоставляемой Исполнителем, должна составлять не менее 50 % в том числе находящейся в лизинге. Арендованные транспортные средства не считаются собственными.
8.3. Потребность Заказчика в количестве транспортных средств для выполнения условий договора, указана в Приложении № 2 к Техническому заданию "Производственная программа". В случае выхода из строя транспортных средств Исполнитель обязан представить технику взамен вышедшей из строя, выведенной с работы для ТО, ППР и т.д. на аналогичную технику и по аналогичной стоимости утвержденных тарифов в течении: - 12 часов при внеплановом выходе из строя; - при плановых работах ТО, ППР и т.д. замена производится заранее.
9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ
9.1. Транспортные средства должны предоставляться в технически исправном состоянии, заправленные Дизельным топливом и другими эксплуатационными жидкостями в объемах обеспечивающих выполнение производственной программы Приложение №2 к Техничекому заданию "Производственная программа".
9.2. На протяжении всего срока действия договора по настоящей закупке, возраст транспорта, предоставляемого Заказчику не должен превышать: - для ТС на колесном ходу (за исключением фронтального погрузчика) не более 10 лет; - для гусеничной техники и фронтального погрузчика не более 15 лет.
9.3. Все транспортные средства должны быть укомплектованы (оснащены) ремнями безопасности (места водителя и всех пассажиров), антивандальными видеорегистраторами (конструктивно исключающими действия водителя по отключению видеорегистратора и извлечения карты памяти, память которой не менее 32 Гб) сертифицированными искрогасителями, БСМТС (бортовая система мониторинга транспортных средств), ДУТ (датчик уровня топлива). Также, транспортные средства должны быть укомплектованы тахографами, категории и виды транспортных средств утверждены Приказом Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440.
9.4. Система БСМТС должна обеспечить:
9.4.1. определение местонахождения ТС;
9.4.2. скорости движения ТС;
9.4.3. пройденный километраж автомобилем;
9.4.4. времени движения;
9.4.5. времени работы двигателя на холостом ходу;
9.4.6. времени работы верхнего оборудования;
9.4.7. контроль расхода ГСМ (дизельного топлива) (средний расход, сливы, заправки);
9.4.8. контроль использования ремня безопасности (включение звукового сигнала в случае неиспользования ремня безопасности, отправка сообщения диспетчеру); контроль использования ближнего света (включение звукового сигнала в случае не включения ближнего света фар при начале движения, отправка сообщения диспетчеру) при наличии CAN- шины на ТС;
9.4.9. включение звукового сигнала при резком ускорении или торможении и в случае превышения скорости с отправкой сообщения диспетчеру;
9.4.10. журнал событий, который отображает и фиксирует количество превышений установленного предела ускорений и замедлений, возможные аварийные ситуации (показатель работы водителя в виде «светофора» и графически);
9.4.11. возможность записи и хранения данных в блоке памяти при отсутствии связи не менее 10 суток, с дальнейшей передачей данных на сервер;
9.4.12. сохранять историю всех перечисленных характеристик в течении не менее 12 месяцев. Исполнитель обязан обеспечить предоставление доступа и передачу всех перечисленных данных БСМТС Заказчику.
9.5. Все транспортные средства, предоставляемые Исполнителем, должны отвечать нормативно-техническим, санитарным требованиям РФ и требованиям правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
9.6. Все транспортные средства, предоставляемые Исполнителем, должны быть оборудованы автономными подогревателями для запуска двигателя в зимнее время года.
9.7. Техническое состояние автотранспортной техники должно отвечать Правилам дорожного движения, Правилам технической эксплуатации и др. нормативно-правовым актам РФ. Запрещается выпуск в рейс автомобилей не обеспеченных необходимым исправным противопожарным оборудованием, медицинскими аптечками, знаками аварийной остановки, буксирными тросами Ø 22-24 мм., длинной не менее 15м., противооткатными башмаками, страховочными устройствами для крепления груза, противотуманными фарами, фонарями заднего хода, шанцевым инструментом.
9.8. В рамках технической квалификации – Участник закупки (Исполнитель) предоставляет по запросу Заказчика, в согласованные даты, технику к Аудиторской проверке. По результатам проверки фиксируется реальное количество техники, ее техническая исправность, соответствие предоставленным ПТС. На месте составляется Акт аудиторской проверки, который визируется со стороны Участника закупки (Исполнителя) и Заказчика в обязательном порядке. Готовность представить технику к осмотру с момента получения уведомления от Заказчика в течении 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о необходимости проведения технического аудита ТС. Обязательное условие - Техника, заявленная на закупку должна быть представлена к осмотру на аудит и соответствовать в дальнейшем при выходе на линию по зимним автодорогам. Форма акта аудиторской проверки приведена в Приложении №3 к Техническому заданию.
9.9. Все транспортные средства и специальная техника должны быть оборудованы автоматическими системами пожаротушения в моторном отсеке, с комбинированной электрической и тепловой системой запуска.
10. МОБИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ И ПЕРСОНАЛА
10.1. До начала оказания услуг Исполнитель обязан: 10.1.1. предоставить в адрес Заказчика пакет документов для прохождения аккредитации у генерального заказчика ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз".
10.1.2. оформить пропуски на транспортные средства и персонал, для этого Исполнитель за 7 дней до начала мобилизации подает заявку в ООО "БНГРЭ" для оформления пропусков на технику и персонал, разрешающую работу на лицензионных участках ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз".
10.2. Мобилизация техники к месту работ должна быть проведена в сроки указанные в заявке Заказчика. Возможна корректировка даты мобилизации по фактическому открытию зимних автодорог либо требованию Заказчика.
11. РЕЖИМ РАБОТЫ
11.1. Оплата работы ТС производится за фактически отработанное время согласно ранее поданных Заявок Заказчиком в установленном Договором порядке. В период времени в который ТС не использовались Заказчиком согласно ранее поданных Заявок, оплата производится по ставке ожидания (ожидание производства работ с основными рабочими Исполнителя.).
12. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
12.1. Своевременное предоставление спецтехники с персоналом по Заявкам, в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
12.2. Принятие и исполнение всех требований нормативных документов касательно характера оказываемых услуг и нахождения на производственных объектах Заказчика.
Начальник ОАиП

## 2 ПП 2026-2027
Приложение №2 Производственная программа
п/н | Месторождение | Наименование услуги | Категория услуги | Кол-во выделяемой техники | Кол-во дней в году 2026 | Кол-во дней в году 2027 | Машино-смен в году 2026 |  | Машино-смен в году 2027 |  | Продол-жительность смены, час |  | Количество за 2026 год | Количество за 2027 год | Тариф | Затраты за 2026 год | Затраты за 2027 год | Затраты Итого за 2026-2027 годы | 2026 год | [11 empty] | Всего за 2026 колл-во дней | 2027 год |  |  | Всего за 2027 колл-во дней
[13 empty] | Часов работы | Часов работы | руб./маш-час | Затраты в год руб. | Затраты в год руб. | Всего, руб. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  | Январь | Февраль | Март
[13 empty] | маш-час | маш-час |  | руб. (маш-час) | руб. (маш-час)
[7 empty] | I | II | I | II | I | II | [6 empty] | дни | дни | дни | дни | дни | дни | дни | дни | дни | дни | дни | дни |  | дни | дни | дни
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Лот 9 КЛУ
1 | Куюмбинский ЛУ | Фронтальный погрузчик | Услуги технологичесским автотранспортом (БПО) | 1 | 365 | 90 | 365 |  | 90 |  | 11 |  | 4015 | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 90

## 3 акт аудита
Приложение №3 к Техническому заданию
| ___________________________ | [10 empty] | «____»____________202___г.
(место состовления акта)
Акт технического аудита№
технического аудита транспорта, заявленного на оказание услуг по ПДО №
Мы, нижеподписавшиеся:
Представители ООО "БНГРЭ"
________________________________________________
Должность Ф.И.О.
________________________________________________
Должность Ф.И.О.
________________________________________________
Должность Ф.И.О.
Представители участника закупки по Лоту №_
________________________________________________
Должность Ф.И.О.
________________________________________________
Должность Ф.И.О.
________________________________________________
Должность Ф.И.О.
Составили настоящий акт о том, что заявленная к оказанию услуг техника:
Седельный тягач с полуприцепом
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Наличие стяжных цепей, ремней, ед. | Наличие коников, борты (+/-) | Примечание:
Итого
Автоцистерна нефтяная (АЦН)
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
Автокран 25 тн.
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
Самосвал
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
ППУ (паровая установка)
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
Фронтальный погрузчик
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
Автотопливозаправщик
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
Грузопассажирский автомобиль
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
Автоцистерна для перевозки кислоты КОС СИН 32
№ п/п | Тип ТС | Марка ТС | Рег. Номер ТС | Год выпуска | Наличие документов (+/-) | Наличие аптечки (+/-) | Наличие полиса ОСАГО (срок окончания действия полиса) | наличие тахографа (+/-) | Наличие БСМТС (+/-) | Примечание:
Итого
Комиссионно осмотрена на площадке участника в соответствии с Приложением к ТЗ "Реестр техники»:
____________________________________
подпись расшифровка
____________________________________
подпись расшифровка
____________________________________
подпись расшифровка
____________________________________
подпись расшифровка
Дополнительно к осмотру представлены производственные мощности, собственные либо в аренде (указать), а именно:
___________________________ _______________________________________________________
___________________________ ________________________________________________________
подпись расшифровка
____________________________________
подпись расшифровка
подпись расшифровка
____________________________________
подпись расшифровка
Данный акт не имеет силы без приложения реестра техники для оказания услуг, подписанного со стороны Претендента
К Акту технического аудита прилагается Чек-лист осмотра ТС

## Календарь (hidden)
Календарь | [5 empty] | р1 | р2 | р3 | р4 | р5 | р6 | р7 | р8 | р9 | р10 | р11 | р12 | р13 | р14 | р15 | р16 | р17 | р18 | р19 | р20 | р21 | р22 | р23 | р24 | р25 | р26 | р27 | р28 | р29 | р30 | р31 | ЗИМА | ЗИМА | ЗИМА | ЗИМА | ЛЕТО | ЛЕТО | ЛЕТО | ЛЕТО
| раб. | суб. | вос. | праз. | Всего | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | раб. | суб. | вос. | праз. | раб. | суб. | вос. | праз.
Январь | 16 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 | 4 | 5 | 6
Февраль | 20 | 4 | 4 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 20 | 4 | 4 | 1
Март | 21 | 5 | 4 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 | 3 | 1 | 1
Апрель | 21 | 4 | 5 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3
Май | 21 | 4 | 4 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3
Июнь | 20 | 5 | 4 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3
Июль | 22 | 4 | 5 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3
Август | 23 | 4 | 4 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3
Сентябрь | 20 | 5 | 5 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3
Октябрь | 23 | 4 | 4 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3
Ноябрь | 21 | 4 | 4 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 4 | 4 | 1
Декабрь | 21 | 5 | 5 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 5 | 5
Всего | 249 | 52 | 53 | 12 | 366 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 94 | 20 | 19 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0

## 4 Схема зимников КЛУ
Приложение №4 к Техническому заданию
схема автодорог Куюмбинского, Терско-Камовского, лицензионных участков

## 5 Таблица расстояний
Приложение №5 к Техническому заданию
Таблица расстояний между объектами выполнения работ ООО "БНГРЭ" на КЛУ, ТКЛУ
№ п/п | От пункта | До пункта | Расстояние, км | Расстояние, км по зимнику | № п/п | От пункта | До пункта | Расстояние, км | Расстояние, км по зимнику
1 | Таёжный | ЮР-92 | 415 |  | 166 | Куст 103 | Куст 38 | 18
2 | Таёжный | ЮР-93 | 407 |  | 167 | КП-1ТК | Куст 73 | 12
3 | Таёжный | ЮР-94 | 410 |  | 168 | Таёжный | Куст 119 | 496
4 | Таёжный | К-294 | 549 | 640 | 169 | Таёжный | Куст 123 | 484 | 634
5 | Таёжный | ТК-542 | 528 | 678 | 170 | Таёжный | Куст 124 | 481
6 | Таёжный | ТК-516 | 520 | 670 | 171 | Таёжный | Куст 125 | 483
7 | Таёжный | К-18П | 472 | 622 | 172 | Таёжный | Куст 73 | 526
8 | Таёжный | К-292 | 490 | 640 | 173 | Таёжный | Куст 38 | 437
9 | Таёжный | К-267 | 485 | 635 | 174 | Таёжный | Куст 130 | 486
10 | Таёжный | К-257 | 482 | 632 | 175 | Таёжный | Куст 131 | 495
11 | Таёжный | К-274 | 505 | 655 | 176 | Таёжный | Куст 132 | 509
12 | Таёжный | К-248 | 467 | 617 | 177 | Таёжный | Куст 133 | 490
13 | Таёжный | К-219 | 483 | 633 | 178 | Таёжный | Куст 135 | 492
14 | Таёжный | КП-1ТК | 512 | 662 | 179 | Таёжный | Куст 25 | 514
15 | Таёжный | Куст 115 | 478 | 628 | 180 | К-292 | ЮР-74 | 165
16 | Таёжный | Куст 8 | 510 | 660 | 181 | Куст 18 | Куст 25 | 13
17 | Таёжный | Куст 18 | 527 | 601 | 182 | К-292 | Куст 25 | 68
18 | Таёжный | Куст 33 | 482 | 632 | 183 | Лодочная 16 | Лодочная 12 | 10
19 | Таёжный | Куст 56 | 490 | 640 | 184 | Куст-3 | Лодочная 15 | 60
20 | Таёжный | Куст 103 | 455 | 605 | 185 | Лодочная 15 | Лодочная 16 | 21
21 | Таёжный | Куст 75 | 475 | 625 | 186 | ЮР-92 | ЮР-74 | 65
22 | Таёжный | БПО Славянка | 521 | 671 | 187 | Таёжный | Карьер 4 КЛУ | 483
23 | Таёжный | БПО БНГРЭ | 460 | 610 | 188 | Таёжный | ТК-548 | 613
24 | Таёжный | ЦПС | 455 | 605 | 189 | БПО БНГРЭ | ЮР-74 | 135
25 | Таёжный | ТК-1П | 480 | 630 | 190 | ТК-516 | ЮР-74 | 211
26 | Таёжный | Куст 116 | 492 | 642 | 191 | ЮТМ Карьер 7 | ЮР-74 | 70
27 | Таёжный | Куст 125 | 500 | 650 | 192 | Таёжный | ЮР-74 | 420
28 | Таёжный | Куст 53 | 513 | 663 | 193 | ЮР-5 | ЮР-74 | 40
29 | Богучаны | ЮР-92 | 362 |  | 194 | ЮТМ база ГСМ | ЮР-74 | 65
30 | Богучаны | ЮР-93 | 370 |  | 195 | Таёжный | ЮТМ база СК ЮР-5 | 420
31 | Богучаны | ЮР-94 | 365 |  | 196 | К-292 | Куст 38 | 55
32 | Богучаны | К-294 | 549 | 595 | 197 | ЮР-74 | Куст 25 | 221
33 | Богучаны | ТК-542 | 483 | 633 | 198 | К-292 | Куст 125 | 14
34 | Богучаны | ТК-516 | 475 | 625 | 199 | ТК-516 | Куст 125 | 80
35 | Богучаны | К-18П | 427 | 577 | 200 | ТК-516 | Куст 38 | 74
36 | Богучаны | К-292 | 445 | 595 | 201 | Куст 25 | БПО БНГРЭ | 56
37 | Богучаны | К-267 | 440 | 590 | 202 | Куст 116 | Куст 53 | 52
38 | Богучаны | К-274 | 460 | 610 | 203 | Куст 115 | КП-1ТК | 45
39 | Богучаны | К-248 | 422 | 572 | 204 | ТК-516 | Куст 25 | 97
40 | Богучаны | К-219 | 438 | 588 | 205 | Склад К10 | Куст 25 | 38
41 | Богучаны | КП-1ТК | 467 | 617 | 206 | БПО БНГРЭ | Склад К10 | 19
42 | Богучаны | Куст 103 | 410 | 560 | 207 | Склад К10 | КП-1ТК | 52
43 | Богучаны | Куст 115 | 433 | 583 | 208 | Склад ЦПС | Куст 116 | 36
44 | Богучаны | Куст 8 | 465 | 615 | 209 | Склад К10 | Куст 125 | 38
45 | Богучаны | Куст 18 | 406 | 556 | 210 | БПО БНГРЭ | КПП 0 ЮТМ | 85
46 | Богучаны | Куст 33 | 437 | 587 | 211 | Куст 38 | Куст 33 | 47
47 | Богучаны | Куст 56 | 445 | 595 | 212 | ЦПС | ТК-509 | 73
48 | Богучаны | Куст 75 | 430 | 580 | 213 | Таёжный | ТК-509 | 611
49 | Богучаны | БПО Славянка | 476 | 626 | 214 | ТК-509 | ТК-519 | 19
50 | Богучаны | БПО БНГРЭ | 415 | 565 | 215 | БПО БНГРЭ | Куст 38 | 29
51 | Богучаны | ЦПС | 410 | 560 | 216 | Куст 124 | Куст 2 | 37
52 | Богучаны | К-257 | 437 | 587 | 217 | Куст 25 | Куст 116 | 51
53 | Богучаны | ТК-1П | 435 | 585 | 218 | Таёжный | Куст 2 | 483
54 | БПО БНГРЭ | К-294 | 52 |  | 219 | Таёжный | Куст 21 | 505
55 | БПО БНГРЭ | ТК-542 | 67 |  | 220 | Таёжный | Куст 2Г | 526
56 | БПО БНГРЭ | ТК-516 | 76 |  | 221 | Таёжный | Куст 51 | 510
57 | БПО БНГРЭ | К-18П | 22 |  | 222 | Таёжный | Куст 51 | 512
58 | БПО БНГРЭ | К-292 | 40 |  | 223 | Таёжный | ТК КП 184 | 524
59 | БПО БНГРЭ | К-267 | 35 |  | 224 | Богучаны | Куст 73 ТК | 481
60 | БПО БНГРЭ | К-257 | 32 |  | 225 | Таёжный | ЮР-41 | 418
61 | БПО БНГРЭ | К-274 | 55 |  | 226 | Таёжный | ЮР-75
62 | БПО БНГРЭ | К-219 | 34 |  | 227 | Куст 116 | Куст 123 | 19
63 | БПО БНГРЭ | Куст 115 | 28 |  | 228 | Куст 125 | Куст 33 | 38
64 | БПО БНГРЭ | Куст 8 | 60 |  | 229 | БПО БНГРЭ | Куст 21 | 54
65 | БПО БНГРЭ | Куст 18 | 27 |  | 230 | Карьер 4 КЛУ | Куст 21 | 10
66 | БПО БНГРЭ | Куст 33 | 32 |  | 231 | Куст 124 | Куст 21 | 47
67 | БПО БНГРЭ | КП-1ТК | 59 |  | 232 | Куст 125 | Куст 21 | 50
68 | БПО БНГРЭ | Куст 56 | 40 |  | 233 | Карьер 4 КЛУ | Куст 18 | 31
69 | БПО БНГРЭ | Куст 75 | 25 |  | 234 | Склад К10 | К-219 | 23
70 | БПО БНГРЭ | БПО Славянка | 71 |  | 235 | К-219 | К-294 | 66
71 | Куст 103 | К-18П | 17 |  | 236 | БПО Славянка | К-294 | 28
72 | Куст 103 | К-292 | 35 |  | 237 | Склад К10 | К-294 | 89
73 | Куст 103 | К-267 | 30 |  | 238 | К-274 | ЮР-41 | 184
74 | Куст 103 | К-274 | 50 |  | 239 | БПО БНГРЭ | Куст 2 | 40
75 | Куст 103 | К-219 | 29 |  | 240 | БПО БНГРЭ | Куст 123 | 42
76 | Куст 103 | К-257 | 27 |  | 241 | К-219 | Куст 2 | 16
77 | Куст 103 | Куст 115 | 23 |  | 242 | К-219 | Куст 116 | 36
78 | Куст 103 | Куст 8 | 55 |  | 243 | БПО БНГРЭ | ЮР-5 | 93
79 | Куст 103 | Куст 18 | 22 |  | 244 | Куст 53 | Куст 21 | 9.6
80 | Куст 103 | Куст 33 | 27 |  | 245 | Куст 14 | БПО БНГРЭ | 18
81 | Куст 103 | КП-1ТК | 57 |  | 246 | Куст 14 | Куст 123 | 41
82 | Куст 103 | Куст 56 | 35 |  | 247 | Куст 2 | К-257 | 27
83 | Куст 103 | Куст 75 | 20 |  | 248 | Куст 14 | Куст 52 | 63
84 | Куст 103 | БПО Славянка | 66 |  | 249 | БПО БНГРЭ | Куст 52 | 66
85 | Куст 103 | БПО БНГРЭ | 5 |  | 250 | ЦПС | К-294 | 44
86 | Куст 103 | ЦПС | 10 |  | 251 | К-274 | К-294 | 80
87 | Куст 103 | ТК-516 | 71 |  | 252 | Богучаны | Куст 52 | 535
88 | Куст 103 | ТК-542 | 79 |  | 253 | ЦПС | Куст 2 | 34
89 | Куст 103 | К-294 | 45 |  | 254 | Куст 123 | Куст 52 | 81
90 | ЮР-92 | Куст 103 | 108 | 258 | 255 | Куст 38 | К-294 | 78
91 | ЮР-93 | Куст 103 | 116 |  | 256 | К-267 | Куст 52 | 110
92 | ЮР-94 | Куст 103 | 111 |  | 257 | К-267 | Куст 14 | 86
93 | ЮР-92 | БПО Славянка | 174 | 324 | 258 | ЮР-74 | ЮР-41 | 46
94 | ЮР-93 | БПО Славянка | 182 |  | 259 | БПО БНГРЭ | Куст 73 ТК | 81
95 | ЮР-94 | БПО Славянка | 177 |  | 260 | ТК-516 | Куст 21 | 130
96 | ЮР-92 | БПО БНГРЭ | 113 |  | 261 | Куст 38 | Куст 21 | 62
97 | ЮР-93 | БПО БНГРЭ | 121 |  | 262 | Куст 125 | Куст 34 | 46
98 | ЮР-94 | БПО БНГРЭ | 116 |  | 263 | БПО БНГРЭ | Куст 34 | 13
99 | ЮР-92 | К-292 | 143 | 293 | 264 | ТК-542 | Куст 105 | 73
100 | ЮР-93 | К-292 | 151 |  | 265 | Куст 73 ТК | Куст 14 | 108
101 | ЮР-94 | К-292 | 146 |  | 266 | Карьер 4 КЛУ | КП-1ТК | 77
102 | ЮР-92 | К-267 | 138 |  | 267 | К-294 | Куст 14 | 32
103 | ЮР-92 | ЮР-5 | 45 |  | 268 | БПО БНГРЭ | ЮР-41 | 130
104 | ЮР-92 | КП-1ТК | 165 |  | 269 | ТК-516 | ЮР-41 | 64
105 | ЮР-92 | ТК-542 | 184 | 334 | 270 | Таёжный | Куст 105 | 519
106 | ЮР-92 | ТК-516 | 176 | 326 | 271 | ЮР-5 | ЮР-41 | 60
107 | БПО БНГРЭ | Карьер 4 КЛУ | 34 |  | 272 | ЦПС | Куст 21 | 33
108 | ЮР-92 | К-294 | 143 |  | 273 | ЦПС | Куст 52 | 86
109 | ЮР-92 | К-274 | 126 |  | 274 | ЦПС | Куст 73 ТК | 67
110 | п.Куюмба | К-292 | 96 |  | 275 | ЦПС | Куст 14 | 13
111 | К-292 | ТК-516 | 75 |  | 276 | Куст 123 | Куст 21 | 53
112 | К-292 | К-294 | 85 |  | 277 | ТК-516 | Куст 73 ТК | 8
113 | К-292 | Карьер 7 | 75 |  | 278 | ТК-542 | Куст 14 | 67
114 | К-18П | КП-1ТК | 69 |  | 279 | К-274 | Куст 73 ТК | 95
115 | К-248 | К-294 | 26 |  | 280 | Таежный | Куст 14 | 431
116 | ТК-542 | БПО Славянка | 162 |  | 281 | БПО БНГРЭ | Куст 79 ТК | 77
117 | ТК-542 | БПО БНГРЭ | 70 |  | 282 | ТК-516 | Куст 79 ТК | 7
118 | ТК-542 | ТК-516 | 8 |  | 283 | БПО БНГРЭ | Куст 49 | 71
119 | Куст 75 | Куст 115 | 22 |  | 284 | Куст 75 | Куст 14 | 29
120 | Куст 19 | Куст 75 | 10 |  | 285 | К-294 | Куст 79 ТК | 106
121 | Куст 8 | Куст 56 | 17 |  | 286 | Куст 21 | К-292 | 107
122 | Куст 56 | Куст 75 | 37 |  | 287 | К-294 | Куст 105 | 108
123 | Куст 115 | Куст 4 | 6 |  | 288 | Куст 52 | Куст 79 ТК | 107
124 | К-267 | К-274 | 15 | 70 | 289 | Карьер 8 КЛУ | Куст 73 ТК | 109
125 | К-267 | К-257 | 28 |  | 290 | Карьер 8 КЛУ | БПО БНГРЭ | 70
126 | Куст 8 | Куст 33 | 15 |  | 291 | БПО БНГРЭ | ТК-520 | 81
127 | Карьер 7 | К-292 | 75 |  | 292 | БПО БНГРЭ | Куст 51 | 60
128 | К-248 | Куст 103 | 73 |  | 293 | Куст 51 | ТК-516 | 100
129 | Куст 33 | К-267 | 45 |  | 294 | Куст 51 | Куст 38 | 68
130 | Куст 18 | Куст 75 | 57 |  | 295 | Куст 79 ТК | Куст 73 ТК | 8
131 | К-248 | Куст 115 | 95 |  | 296 | БПО Славянка | Куст 38 | 82
132 | Куст 18 | Куст 56 | 25 |  | 297 | Куст 79 ТК | Куст 105 | 83
133 | ТК-516 | КП-1ТК | 17 |  | 298 | Куст 34 | Куст 21 | 44
134 | Куст 75 | Куст 33 | 28 |  | 299 | Карьер 13 КЛУ | К-274 | 42
135 | Куст 33 | Куст 8 | 14 |  | 300 | К-18П | ТК-519 | 73
136 | Куст 8 | Куст 56 | 19 |  | 301 | К-203 | ЮР-93 | 255
137 | Куст 56 | Куст 18 | 27 |  | 302 | ЮР-41 | Карьер 15 ЮТМ | 55
138 | Куст 115 | Куст 33 | 36 |  | 303 | К-274 | Куст 114 | 40
139 | Куст 33 | Куст 56 | 19 |  | 304 | Карьер 15 ЮТМ | Карьер 11 КЛУ | 88
140 | Куст 56 | Куст 8 | 16 |  | 305 | Карьер 15 ЮТМ | Куст 14 | 93
141 | Куст 8 | Куст 18 | 38 |  | 306 | Карьер 15 ЮТМ | Куст 34 | 91
142 | Куст 8 | К-292 | 27 |  | 307 | Карьер 15 ЮТМ | Куст 73 ТК | 149
143 | Куст 16 | К-257 | 16 |  | 308 | Карьер 15 ЮТМ | Куст 79 ТК | 154
144 | К-257 | Куст 124 | 16 | объезд на ПТС | 309 | Богучаны | ЮР-41 | 372 | по зимнику
145 | Куст 124 | К-274 | 40 | объезд на ПТС | 310 | Богучаны | БПО БНГРЭ | 465 | по зимнику
146 | К-274 | К-292 | 17 | объезд на ПТС | 311 | Таёжный | БПО БНГРЭ | 527 | по зимнику
147 | Куст 16 | К-274 | 50 |  | 312 | ЮР-93 | ЮР-74 | 46
148 | Куст 16 | К-292 | 65 |  | 313 | ЮР-93 | ЮР-41 | 44
149 | Куст 8 | Куст 116 | 40 |  | 314 | ЮР-93 | Карьер 16 ЮТМ | 27
150 | Куст 33 | Куст 124 | 40 |  | 315 | Склад К10 | Куст 79 ТК | 72
151 | Куст 115 | Куст 125 | 37 |  | 316 | Карьер 4 КЛУ | Куст 73 ТК | 79
152 | Куст 18 | Куст 53 | 25 |  | 317 | Куст 51 | Куст 73 ТК | 101
153 | БПО БНГРЭ | Куст 116 | 32 |  | 318 | ЮР-41 | Куст 79 ТК
154 | БПО БНГРЭ | Куст 124 | 37 |  | 319 | ЮР-94 | ЮР-74 | 51
155 | БПО БНГРЭ | Куст 125 | 40 |  | 320 | ЮР-74 | К-203 | 286
156 | БПО БНГРЭ | Куст 53 | 53 |  | 321
157 | БПО БНГРЭ | ТК-562 | 43 |  | 322
158 | БПО БНГРЭ | ТК-548 | 75 |  | 323
159 | Куст 116 | ТК-516 | 93 |  | 324
160 | ТК-516 | ТК-548 | 28 |  | 325
161 | Куст 124 | К-292 | 57 |  | 326
162 | Куст 124 | К-267 | 30 |  | 327
163 | п.Куюмба | К-294 | 11 |  | 328
164 | Куст 75 | Куст 123 | 18 |  | 329
165 | Куст 56 | Куст 25 | 11 |  | 330