УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «04» декабря 2018 г.

№РНВ-399/лнд

Введено в действие «04» декабря 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ВАНКОР»

О ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ)

В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

П3-03 Р-0098 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

г. КРАСНОЯРСК

2018

Содержание

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

3	ПОРЯДОК МОБИЛИЗАЦИИ И ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	10

3.1	ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ	10

3.2	МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	14

3.2.1.	СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ КАНДИДАТОВ И РАБОТНИКОВ ОГ К РАБОТАМ В КРУПНОМ ПРОЕКТЕ	16

3.2.2.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО И ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ В ТЕЧЕНИЕ ЭТАПА КРУПНОГО ПРОЕКТА	17

3.2.3.	ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ ПРИ НАБОРЕ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	18

3.3	МОТИВАЦИЯ ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	21

3.4	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	21

4 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	22

4.1	СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	22

4.2	ТИПОВОЙ СОСТАВ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	22

5	ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	24

5.1	ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	24

5.2	ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	26

5.3	ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	26

6 РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	29

7	ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ	31

8	ССЫЛКИ	32

ПРИЛОЖЕНИЯ	33

# Вводные положения

## НАЗНАЧЕНИЕ

Положение ООО «РН-Ванкор» «О проектной группе Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче» (далее – Положение) определяет основные задачи, функциональные обязанности, права, полномочия, ответственность, требования к профессионально-техническим компетенциям членов проектной группы Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче.

Настоящее Положение разработано с учетом требований Положения Компании «О проектной группе Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 Р-0049.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- центральной службы управления проектами;

- управления по обеспечению персоналом;

- иных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», задействованными в процессе управления Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе реализации Крупного проекта (программы развития) обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований настоящего Положения.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся в случаях изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициатором внесения изменений в Положение является Центральная служба управления проектами, а так же иные структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» по согласованию с Центральной службой управления проектами.

Ответственность за поддержание настоящего Положения  в актуальном состоянии возлагается на начальника Центральной службы управления проектами ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по обустройству новых месторождений ООО «РН-Ванкор».

# 1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бизнес-БЛОК «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА» - совокупность структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», осуществляет деятельность по разведке, добыче, бурению, освоению.

Бизнес-проект (проект) – комплекс мероприятий, направленных на достижение целей, требующих финансовых, трудовых или иных ресурсов со стороны ООО «РН-Ванкор», реализуемый в рамках определенного графика и имеющий соответствующее обоснование.

ГРУППА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КРУПНОГО ПРОЕКТА – менеджеры проектной группы Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче, руководящие поддерживающими функциями (вспомогательные функции, поддерживающие бесперебойную реализацию Крупного проекта (программы развития)) по отношению к Крупному проекту (программе развития) в Разведке и Добыче.

Примечание: В состав группы администрирования входят такие роли как: менеджер по информационным технологиям, менеджер по контролю документооборота, менеджер по планированию, менеджер по кадрам и т.д.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ – процесс расформирования проектной группы после завершения Крупного проекта (программы развития), в т.ч. и/или направление высвободившихся членов проектной группы на другие проекты и/или направление в службу эксплуатации нового актива и/или прочего трудоустройства в соответствии с локальными нормативными документами Компании и условиями трудового договора.

ДИРЕКТОР крупного проекта – работник ООО «РН-Ванкор», осуществляющий управление Крупным проектом и ответственный за получение результатов Крупного проекта в установленных ограничениях по срокам, бюджету, качеству и уровню риска.

ЕДИНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО КРУПНОГО ПРОЕКТА – работник ООО «РН-Ванкор», отвечающий за результаты по этапам Крупного проекта и не меняющийся на протяжении Крупного проекта.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ – коллегиальный орган ПАО «НК «Роснефть», в компетенцию которого входит рассмотрение и одобрение бизнес-проектов и инвестиционных программ перед утверждением их уполномоченными инвестиционными органами ПАО «НК «Роснефть».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ – документ с соответствующим обоснованием бизнес-проекта или инвестиционной программы, представляемый на одобрение/утверждение органам ПАО «НК «Роснефть», принимающим инвестиционные решения.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК – вероятность неблагоприятного изменения ключевых показателей эффективности бизнес-проекта или инвестиционной программы.

Интегратор КРУПНОГО ПРОЕКТА – работник структурного подразделения ООО «РН-Ванкор» бизнес-блока Разведка и Добыча, ответственный за развитие и формирование инвестиционного портфеля, в основные функции которого входит администрирование деятельности Управляющего совета, обеспечение использования методов Управления Крупными проектами проектной группой и обеспечение выполнения  независимой экспертизы и внутренней экспертизы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (КС) – процесс создания и/или реконструкции основных фондов (производственных, непроизводственных) путем проведения строительных работ (кроме бурения). К капитальному строительству относятся новое строительство, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение (кроме капитального ремонта).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (кпэ) – измеримые показатели, текущее значение которых характеризует достижение целей бизнес-проекта или инвестиционной программы (NPV, IRR, DPI и DPP).

Крупный проект (программа развития) – инвестиционная программа, которая представляет собой группу взаимосвязанных бизнес-проектов развития с индивидуальными показателями и различных мероприятий, объединенных общей целью и управляемых совместно, что позволяет добиться уровня экономической эффективности и результативности, не достижимого при управлении этими бизнес-проектами и мероприятиями как независимыми. Крупные проекты характеризуются одним или сочетанием следующих факторов:

- значительный объём инвестиций.

- высокая сложность.

- стратегическая важность для Компании.

Рассмотрение и утверждение совокупных показателей Крупного Проекта (программы развития) обязательно на уполномоченном инвестиционном органе ПАО «НК «Роснефть». При этом, индивидуальные показатели бизнес-проектов, входящих в Крупный Проект,  рассматриваются на уполномоченном инвестиционном органе в случае критических отклонений, влияющих на целевые утвержденные показатели.

КУРАТОР КРУПНОГО ПРОЕКТА – работник Компании, представляющий Крупный проект на одобрение и утверждение, ответственный за достижение целей и результатов Крупного проекта и их соответствие стратегии Компании, а также за процесс идентификации и классификации Крупного проекта.

Матрица коммуникаций – таблица, предназначенная для представления процесса коммуникаций в ходе проекта, в которой отражается информация для передачи, ее форма и частота, а также адресат и адресант этой информации.

МАТРИЦА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ – документ, содержащий подробное описание профессионально-технических компетенций по направлениям деятельности Компании (например, «Геология»), где каждая компетенция представляет собой перечень знаний и навыков, разбитых на 5 (пять) уровней владения компетенцией.

Менеджер в проектной группе (менеджер ПГ) – член проектной группы, осуществляющий операционное руководство по конкретному функционалу (геологоразведочные работы и геология, разработка месторождений, бурение, промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды и т.д.).

МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ – процесс формирования проектной группы на этапе инициации Крупного проекта.

Независимая экспертиза – исследование, целью которого является непредвзятая оценка готовности Крупного проекта к переходу на следующий этап.

Обязательный результат по разрешениям – результат получения разрешительной документации, необходимый для дальнейшей реализации Крупного проекта.

Пакет для принятия ИНВЕСТИЦИОННОГО решения (ПАКЕТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ) – приложение к Инвестиционному меморандуму, содержащее детальную информацию, сопровождающую бизнес-проект/инвестиционную программу, необходимую для объективного принятия инвестиционного решения в отношении бизнес-проекта/инвестиционной программы.

ПЛАН РАБОТ ПРОЕКТА (план работ) – график, отображающий перечень работ по проекту и сроки их выполнения.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняют работу по договору подряда, заключаемому с ООО «РН-Ванкор».

проекта» и «руководитель проекта» взаимозаменяемы.

проектная группа КРУПНОГО ПРОЕКТА в разведке и добыче (ПРОЕКТНАЯ ГРУППА) – группа работников ООО «РН-Ванкор», деятельность которых частично или полностью направлена на выполнение конкретного Крупного проекта. В проектную группу Крупного проекта могут входить одна или несколько проектных групп, задействованных в проектах, входящих в состав Крупного проекта.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – структура управления Крупным проектом, в которой все члены Проектной группы привлекаются на проект на условиях полной занятости приказом ООО «РН-Ванкор».

Проектные документы – текстовые и графические материалы/документы разрабатываемые Проектной Группой под руководством Директора (ЕОЛ).

Примечание: Перечень разрабатываемых проектных документов для каждого этапа КП в рамках процесса «Управление кадрами КП» приведен в Приложении 1 настоящего Положения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – совокупность профессиональных знаний и навыков, позволяющая работнику выполнять отдельные профессиональные задачи.

Примечание: Описание каждой профессионально-технической компетенции имеет пятиуровневую структуру.

руководитель бизнес-проекта – лицо, осуществляющее управление бизнес-проектом, входящим в Крупный проект, и ответственное за получение результатов бизнес-проекта в установленных ограничениях по срокам, бюджету, качеству и уровню риска.

Примечание: В контексте настоящего Положения термины «руководитель бизнес-

СОВЕЩАНИЕ / Заседание УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА «ШЛЮЗ» (ШЛЮЗ) – совещание Управляющего совета по выработке рекомендации о вынесении Инвестиционного меморандума на Инвестиционный комитет или переходе Крупного проекта на следующий этап.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – процессы, направленные на обеспечение выполнения работ в технической части Крупного проекта (например, в области разработки технико-экономического обоснования, создания плана разработки месторождений) и обеспечение выполнения  экономического обоснования и анализа проекта.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ (УС) – коллегиальный орган, создаваемый приказом ПАО «НК «Роснефть» в момент инициирования Крупного проекта на основе рекомендации и представления первого вице-президента ПАО «НК «Роснефть». Деятельность Управляющего совета обеспечивается Куратором крупного проекта и направлена на:

- эффективное управление выполнением Крупных проектов;

- обеспечение должного уровня межфункционального взаимодействия между структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» – участниками Крупных проектов;

- достижение результатов и целей Крупных проектов;

- выработку и обоснование совместных решений по Крупным проектам для их дальнейшего рассмотрения Инвестиционным комитетом при необходимости.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ – работники ООО «РН-Ванкор», выполняющие обязанности в составе функционального структурного подразделения наряду с работами, связанными с участием в Крупном проекте, и привлекаемые для участия в Крупном проекте приказом ООО «РН-Ванкор» на дополнительных условиях по выполнению обязанностей в соответствии с должностными инструкциями функционального подразделения.

# 2	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГРР – геологоразведочные работы.

ЕОЛ – единое ответственное лицо Крупного проекта.

ИК/ИпК – Инвестиционный комитет ПАО «НК «Роснефть»/профильные подкомитеты Инвестиционного комитета ПАО «НК «Роснефть».

ИМ – инвестиционный меморандум.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КП – Крупный проект (программа развития).

КПЭ – ключевые показатели эффективности.

КС – капитальное строительство.

ЛНД – локальный нормативный документ.

МТР – материально-технические ресурсы.

ОБЩЕСТВО –  ООО «РН-Ванкор».

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОС – окружающая среда.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПГ – проектная группа Крупного проекта.

ППД – поддержание пластового давления.

ППР – пакет для принятия решений.

ПТК – профессионально-технические компетенции.

СМК – Система менеджмента качества.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор»  с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

УС – Управляющий совет Крупного проекта.

УЧАСТНИКИ КРУПНОГО ПРОЕКТА – работники, выполняющие основные роли в рамках реализации Крупного проекта: Интегратор, Куратор, Управляющий совет, Единое ответственное лицо, Директор Крупного проекта, Руководитель проекта, проектная группа.

# 3	ПОРЯДОК МОБИЛИЗАЦИИ И ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Согласно Стандарту Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011 процесс управления кадрами состоит из следующих шагов:

- Планирование управления кадрами.

- Мобилизация (набор ПГ).

- Мотивация членов ПГ.

- Демобилизация ПГ.

- 3.1	ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ

Процесс планирования управления кадрами должен быть взаимосвязан с процессом бизнес-планирования в Обществе, что позволит обеспечить учет показателей по кадровым ресурсам при бизнес-планировании в Обществе. Требования к процессу бизнес-планирования установлены Стандартом Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № П3-10 С-0003. ЕОЛ разрабатывает, а Куратор КП согласовывает график исполнения процедур, описанных в таблице 1.

Таблица 1

Процесс планирования управления кадрами для этапа «Оценка»

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Описание компетенций, необходимых ПГ на этапе «Оценка». | ЕОЛ, в соответствии с графиком, согласованным Куратором КП. | Входящие: Матрица профессионально - технических компетенций по управлению Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче Продукт: Перечень компетенций, необходимых ПГ на этапе «Оценка». Требования: Перечень необходимых компетенций формируется на основе Матрицы профессионально-технических компетенций по управлению Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче по форме приложений 3-27 Положения Компании «О проектной группе Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 Р-0049. |
| 2 | Оценка, расчет и обоснование прогнозной потребности в кадровых ресурсах и составление ресурсного графика. | ЕОЛ в соответствии с графиком, согласованным Куратором КП. | Входящие: Пакет документов, описывающих технико-экономические характеристики Крупного проекта Перечень компетенций, необходимых ПГ на этапе «Оценка». Продукт: Ресурсный график, включающий перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. Требования: ЕОЛ проводит комплексный анализ и оценку КП на основании данных технического и экономического анализа, категории КП и предстоящих работ по проекту. По результатам проведенного анализа и оценки ЕОЛ составляет ресурсный график проекта. Ресурсный график проекта подлежит обязательному согласованию Департаментом кадров ПАО «НК «Роснефть» в части кадровых ресурсов. |
| 3 | Формирование структуры ПГ и структуры управления КП для этапа «Оценка». | ЕОЛ в соответствии с графиком, согласованным Куратором КП. | Входящие: Пакет документов, сформированный в соответствии с Положением Компании «Порядок формирования и согласования изменений организационных структур Обществ Группы» № П2-03 Р-0419, Пакет документов, описывающих технико-экономические характеристики Крупного проекта; Ресурсный график, включающий перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций Продукт: Структура ПГ для этапа «Оценка». Требования: Предложения по формированию структуры ПГ в соответствии с Положением Компании «Порядок формирования и согласования изменений организационных структур Обществ Группы» № П2-03 Р-0419. Форма структуры ПГ для различных этапов КП представлена в Стандарте Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011. |
| 4 | Согласование структуры ПГ и структуры управления КП для этапа «Оценка». | Куратор КП (ПВП). в соответствии с графиком, согласованным Куратором КП. | Входящие: Структура ПГ и структура управления КП для этапа «Оценка». Продукт: Структура ПГ и структура управления КП для этапа «Оценка», согласованные Куратором КП (ПВП). Требования: Структура ПГ и структура управления КП подлежит обязательному согласованию Куратором КП. согласно Положению Компании «Порядок формирования и согласования изменений организационных структур Обществ Группы» № П2-03 Р-0419. |
| 5 | Формирование плана управления кадрами КП и матрицы подчиненности членов ПГ. | ЕОЛ. в соответствии с графиком, согласованный Куратором КП. | Входящие: Оценка, расчет и обоснование прогнозной потребности в кадровых ресурсах и ресурсный график, включающий перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. Структура ПГ и структура управления КП для этапа «Оценка». Продукт: План управления кадрами. Матрица подчиненности членов ПГ. Требования: ЕОЛ на основании подготовленных данных формирует план управления кадрами проекта и матрицу подчиненности членов ПГ. |

Куратор КП (ПВП) устанавливает срок подготовки ППР. Директор КП самостоятельно разрабатывает график исполнения процедур, описанных в Таблице 2, в соответствии с определенной Куратором КП (ПВП) датой.

Таблица 2

Планирование управления кадрами для этапов «Выбор», «Определение», «Реализация»

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Описание компетенций, необходимых ПГ на этапах «Выбор», «Определение», «Реализация» (для внесения в ППР). | Директор КП в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: План работ проекта План управления кадрами Матрица профессионально - технических компетенций по управлению Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче Продукт: Перечень компетенций, необходимых ПГ на этапах «Выбор», «Определение», «Реализация». Требования: Перечень необходимых компетенций формируется на основе Матрицы профессионально-технических компетенций по управлению Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче. |
| 2 | Оценка, расчет и обоснование прогнозной потребности в кадровых ресурсах и составление ресурсного графика. | Директор КП в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: План работ проекта. План управления кадрами. Продукт: Ресурсный график для этапов «Выбор», «Определение» и «Реализация». Требования: Директор КП проводит комплексный анализ и оценку КП на основании предстоящих работ по проекту. По результатам проведенного анализа и оценки ЕОЛ составляет ресурсный график проекта. Предложения по формированию Ресурсного графика формируются в соответствии с Положением Компании «Порядок формирования и согласования изменений организационных структур Обществ Группы» № П2-03 Р-0419. |
| 3 | Формирование структуры ПГ для этапов «Выбор», «Определение», «Реализация». | Интегратор КП. в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: План работ проекта Ресурсный график для этапов «Выбор», «Определение» и «Реализация». Продукт: Структура ПГ и структура управления КП для этапов «Выбор», «Определение», «Реализация» (включается в ресурсный график). Требования: Интегратор КП формирует структуру ПГ и направляет ее менеджеру КП по кадрам для обновления плана управления кадрами в части ресурсного графика. |
| 4 | Обновление плана управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. | Менеджер КП по кадрам в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: Перечень компетенций, необходимых ПГ на этапах «Выбор», «Определение», «Реализация». План работ проекта. План управления кадрами. Структура ПГ и структура управления КП для этапов «Выбор», «Определение», «Реализация». Продукт: Обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающий перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. Требования: На основании перечня компетенций, необходимых ПГ на этапах «Выбор», «Определение», «Реализация», утвержденного плана управления кадрами и утвержденного плана работ проекта, а также предложений Интегратора КП по формированию структуры ПГ Менеджер КП по кадрам корректирует ресурсный график для следующего этапа КП в части численности и структуры ПГ. |
| 5 | Согласование обновленного плана управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. | Директор КП. в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: Обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций Продукт: Согласованный обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. Требования: В случае несогласования обновленного плана управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций, Директор КП формирует замечания и направляет их Менеджеру КП по кадрам на доработку в установленный Директором КП срок в рабочем порядке (в устной форме) (возврат на п. 4 таблицы). |
| 6 | Определение численности и структуры управления КП для этапов «Выбор», «Определение», «Реализация» и их рекомендация ЕОЛ. | Директор КП. в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: Согласованный обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. Продукт: Обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций, содержащий численность ПГ, ее структуру и структуру управления КП следующего этапа. Требования: По результатам обновления плана управления кадрами, Директор КП предлагает одну из структур управления КП по следующему этапу КП, учитывая необходимую степень занятости каждой должности: - проектное управление, если необходимая степень занятости проектных менеджеров и функциональных членов ПГ составляет 100%; - сильная матрица, если необходимая степень занятости проектных менеджеров и функциональных членов ПГ составляет от 10% до 50%; - слабая матрица, если необходимая степень занятости функциональных членов ПГ составляет до 10% (в структуре слабой матрицы наличие проектных менеджеров не предусмотрено). Разрабатывается в соответствии с Положением Компании «Порядок формирования и согласования изменений организационных структур Обществ Группы» № П2-03 Р-0419 |
| 7 | Утверждение рекомендаций Директора КП по численности и структуры ПГ, включенных в обновленный план управления кадрами, и структуры управления КП следующего этапа (для внесения в ППР УС «Шлюз»). | ЕОЛ. в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: Обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций, содержащий ПГ, ее структуру и структуру управления КП следующего этапа. Продукт: Утвержденный обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций, содержащий численность ПГ, ее структуру и структуру управления КП следующего этапа. Требования: В случае отказа в утверждении возврат на п.3 настоящей таблицы. Утвержденные ЕОЛ рекомендации по численности и структуре ПГ направляются на согласование Куратору КП (ПВП). |
| 8 | Согласование численности и структуры ПГ, включенных в обновленный план управления кадрами, и структуры управления КП для следующего этапа (для внесения в ППР УС «Шлюз»). | Куратор КП. В срок, установленный Куратором КП (ПВП) для подготовки ПП. | Входящие: Утвержденный обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций, содержащий численность ПГ, ее структуру и структуру управления КП следующего этапа. Продукт: Согласованный Куратором КП обновленный план управления кадрами в части ресурсного графика, включающего перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций, содержащий численность ПГ, ее структуру и структуру управления КП следующего этапа. Требования: В случае отказа в согласовании возврат на п.3 настоящей Таблицы. |

- 3.2	МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Директор КП совместно с отделом по подбору и адаптации персонала Управления обеспечения персоналом Общества разрабатывает, а ЕОЛ согласовывает график исполнения процедур, описанных в таблице 3.

Таблица 3

Мобилизация проектной группы для этапа «Оценка»

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование предложения о персональных кандидатурах Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ. | Директор КП, отдел по подбору и адаптации персонала Управления обеспечения персоналом Общества. в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: Структура ПГ для этапа «Оценка», согласованные Куратором КП (ПВП). План управления кадрами Продукт: Перечень персональных кандидатур Менеджеров КП и функциональных членов КП и способы привлечения работников на данные роли. Требования: - Способы привлечения работников на данные роли оформляются в виде заявок на подбор в КП - Рекомендации по способу привлечения внешних кандидатов и работников Общества к работам в КП приведены в п. 3.2.1 Положения. - Процесс поиска персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ осуществляется в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок планирования, поиска и подбора персонала для замещения вакантных должностей» № П2-03 Р-0027 ЮЛ-583, Стандартом Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126, с учетом требований к компетенциям и навыкам управления КП, установленными Положением Компании «О проектной группе крупного проекта (программы развития) в разведке и добыче» № П1-01 Р-0049 |
| 2 | Формирование проектного документа Положения «О проектной группе [название КП]» и проекта Приказа Общества о создании ПГ. | Директор КП. в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: - Структура ПГ и структура управления КП для этапа «Оценка», согласованные Куратором КП (ПВП). - Перечень персональных кандидатур Менеджеров КП и функциональных членов КП и способы привлечения работников на данные роли. Продукт: - Проект Приказа Общества о создании ПГ. - Проект Положения «О проектной группе КП». Требования: Проект Приказа содержит перечень персональных кандидатур Менеджеров КП. Проект Положения «О проектной группе КП» разрабатывается в соответствии с Положением Компании «О проектной группе крупного проекта (программы развития) в разведке и добыче» № П1-01 Р-0049 |
| 3 | Утверждение Положения «О проектной группе» и организация подписания приказа Общества о создании ПГ. | ЕОЛ. в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: - Проект Приказа Общества о создании ПГ. - Проект Положения «О проектной группе» Продукт: - Приказ Общества о создании ПГ. - Утвержденное Положение «О проектной группе Требования: В приказе Общества о создании ПГ также отражаются цели и задачи создания ПГ. |
| 4 | Привлечение работников. | Директор КП, Управление обеспечения персоналом Общества, в соответствии с графиком, определенным Директором КП. | Входящие: Приказ Общества о создании ПГ. Продукт: Трудовые договоры, срочные трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовому договору Требования: Процесс поиска персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ осуществляется в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок планирования, поиска и подбора персонала для замещения вакантных должностей» № П2-03 Р-0027 ЮЛ-583, Стандартом Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126, с учетом требований к компетенциям и навыкам управления КП установленными Положением Компании «О проектной группе крупного проекта (программы развития) в разведке и добыче» № П1-01 Р-0049 |

В случае если кандидатуры Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ не подлежат изменению на следующем этапе, процесс набора ПГ не производится.

Таблица 4

Набор проектной группы для этапов «Выбор», «Определение», «Реализация»

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предложение персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ. | Директор КП, отдел по подбору и адаптации персонала Управления обеспечения персоналом Общества, срок не установлен | Входящие: Протокол заседания УС «Шлюз» Продукт: Проект приказа Общества о внесении изменений в Приказ Общества о создании ПГ с Перечнем персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ Требования: - Способы привлечения работников указываются в проекте изменения в Приказ Общества о создании ПГ. - Процесс поиска персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ осуществляется в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок планирования, поиска и подбора персонала для замещения вакантных должностей» № П2-03 Р-0027 ЮЛ-583, Стандартом Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126, с учетом требований к компетенциям и навыкам управления КП установленными Положением Компании «О проектной группе крупного проекта (программы развития) в разведке и добыче» № П1-01 Р-0049 |
| 2 | Утверждение персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ. | Генеральный директор Общества. Срок не установлен. | Входящие: Проект Приказа о внесении изменений в Приказ Общества о создании ПГ с Перечнем персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ. Продукт: Приказ о внесении изменений в Приказ Общества о создании ПГ с Перечнем персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ. Требования: Способы привлечения работников указываются в изменении в приказ Общества о создании ПГ. |
| 3 | Привлечение работников. | Директор КП Управление обеспечения персоналом Общества. Срок не установлен | Входящие: Приказ о внесении изменений в Приказ Общества о создании ПГ с Перечнем персональных кандидатур Менеджеров КП и функциональных членов ПГ. Продукт: Трудовые договоры, срочные трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовому договору Требования: Способы привлечения работников указывается в Приказе Общества о создании ПГ. Процесс поиска персональных кандидатур Менеджеров ПГ и функциональных членов ПГ осуществляется в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок планирования, поиска и подбора персонала для замещения вакантных должностей» № П2-03 Р-0027 ЮЛ-583, Стандартом Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126, Положением Компании «О проектной группе крупного проекта (программы развития) в разведке и добыче» № П1-01 Р-0049 |

### 3.2.1.	СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ КАНДИДАТОВ и работников Ог К РАБОТАМ В КРУПНОМ ПРОЕКТЕ

Внешние кандидаты (не являющиеся работниками Общества) могут привлекаться к работе в КП на условиях оформления срочного трудового договора. В зависимости от специфики проекта, количества вакансий и возможного объема занятости на КП, применяется один из следующих способов привлечения работника Общества:

1.	Временный перевод в КП из другого СП Общества.

2.	Без дополнительного оформления – способ применим в случае, если работник привлекается не более чем на 50% от общей занятости, при этом, работник привлекается конкретным КП/проектом приказом Общества без внесения изменений в организационную структуру и штатное расписание и без осуществления перемещений работника.

Подчиненность работников в рамках ПГ в ситуациях с различной структурой управления проектом описана в таблице 6.

Таблица 5

Подчиненность работников в рамках проектной группы Крупного проекта

| РОЛЬ В ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ КП | У КОГО В ПОДЧИНЕНИИ НАХОДИТСЯ РОЛЬ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Директор КП/Руководитель проекта | Куратор проекта |
| Менеджер ПГ | Руководитель СП в Обществе |
| Функциональный член ПГ | Руководитель проекта, Руководитель СП в Обществе |

Степень занятости работников по задачам КП / проекта описана в аблице 7.

Таблица 6

Степень занятости работников по задачам Крупного проекта / проекта

| РОЛЬ В ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ КП | СТЕПЕНЬ ЗАНЯТОСТИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Директор КП/Руководитель проекта | Полная по задачам КП / проекта |
| Проектный менеджер | Полная по задачам КП / проекта или До 50% по задачам КП /проекта |
| Функциональный член ПГ | Полная по задачам КП / проекта или До 50% по задачам КП / проекта |

Руководитель проекта определяет персональные кандидатуры и степень занятости Менеджеров по согласованию с заместителем генерального директора по направлению деятельности Общества, в подчинении которого числятся предполагаемые кандидаты. Решение о том, каких работников выделить на работы в КП в качестве функциональных членов ПГ, принимается заместителем генерального директора по направлению деятельности, в котором работают кандидаты в функциональные члены ПГ. Состав ПГ утверждается приказом Общества о создании ПГ.

Функциональные члены ПГ привлекаются к проекту по мере необходимости. Такое привлечение инициируется служебной запиской Директора КП на имя заместителя генерального директора по направлению деятельности Общества. Служебная записка составляется на основании приказа Общества о создании ПГ. В служебной записке отражается характер работы, к которой привлекается работник, её объём и сроки выполнения. Заместитель генерального директора по направлению деятельности Общества принимает решение о выделении работника в КП, при условии, что данная работа не будет занимать более 50% от установленного для привлекаемого работника рабочего времени, и при условии согласия работника.

### 3.2.2.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО И ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ В ТЕЧЕНИЕ ЭТАПА КРУПНОГО ПРОЕКТА

Руководитель КП имеет право изменить персональный состав ПГ до принятия решения о завершении текущего этапа в рамках утвержденной численности. В данном случае Директор КП составляет служебную записку на имя ЕОЛ с указанием причин необходимых изменений. Служебная записка согласуется ЕОЛ. Изменение персонального состава ПГ в данном случае осуществляется в течение календарного месяца с момента согласования служебной записки ЕОЛ. В течение данного срока Директор КП должен согласовать с  заместителем генерального директора по направлению деятельности Общества, в подчинении которого числятся предполагаемые работники, планирующиеся к привлечению, включение данных работников в состав ПГ.

Изменение персонального состава ПГ оформляется приказом Общества о внесении изменений в приказ Общества о создании ПГ. Проект приказа Общества о внесении изменений  в приказ Общества о создании ПГ готовится Директором КП.

В случае если изменение персонального состава ПГ касается работников, занимающих должности начальника отдела и выше, Директор КП должен также согласовать служебную записку с Директором Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть».

Директор КП имеет право подать на рассмотрение ЕОЛ заявку на увеличение численного состава ПГ до завершения текущего этапа. Данная заявка должна содержать пояснение необходимости увеличения численности ПГ. Данная заявка согласуется ЕОЛ, Департаментом кадров ПАО «НК «Роснефть» и утверждается Куратором КП. Увеличение численного состава ПГ в данном случае осуществляется в течение календарного месяца с даты утверждения заявки Куратором КП. В течение данного срока Директор КП должен согласовать привлечение работников в ПГ с  заместителем генерального директора по направлению деятельности Общества, в подчинении которого числятся работники, планирующиеся Директором КП к привлечению в КП. Данное изменение оформляется Приказом Общества о внесении изменений в приказ Общества о создании ПГ. Проект приказа Общества о внесении изменений в приказ Общества о создании ПГ подготавливается Директором КП.

Замена работников, занятых на КП, может осуществляться только при согласовании с Директором КП кандидатов на исполнение роли в КП, исполняемой заменяемым работником.

### 3.2.3.	порядок ОБЕСПЕЧЕНИя ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ ПРИ НАБОРЕ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

В процессе поиска кадров на вакантные позиции в ПГ, требования, указанные в ролевых инструкциях, являются инструментом фокусировки поиска для работников, осуществляющих поиск необходимых кадров в КП.

Принятие решений о приёме/переводе осуществляется в соответствии с:

- Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок планирования, поиска и подбора персонала для замещения вакантных должностей» № П2-03 Р-0027 ЮЛ-583;

- Положением ООО «РН-Ванкор» «Правила внутреннего трудового распорядка» № П2-03 Р-0608 ЮЛ-583;

- Положением Компании «Порядок ротации руководителей первого и второго эшелонов управления компании» № П2-03 Р-0403.

Оценка соответствия кандидата требованиям является дополнительным источником информации о кандидате и не может быть использована как обязательное указание к найму.

При формировании ролевой инструкции для работника необходимо учитывать рекомендуемые шаблоны ролевых инструкций для проектных ролей  согласно приложениям №№ 3-27 Положения Компании «О проектной группе Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 Р-0049.

Оценочные процедуры проводит сектор по оценке персонала управления оценки и развития персонала Общества. Ответственность за поддержание требуемого уровня компетентности ПГ несет ЕОЛ.

В целях обеспечения требуемого уровня компетентности членов ПГ проводится регулярная оценка кадров по компетенциям. По результатам проведенной оценки в отношении каждого члена ПГ принимается одно из следующих решений:

- прохождение дополнительного обучения;

- пересмотр роли работника в КП.

В зависимости от этапа КП функция описания компетенций, необходимых ПГ на данном этапе исполняется различными работниками: для этапа «Оценка» данную функцию выполняет ЕОЛ, для этапов «Выбор», «Определение» и «Реализация» – Директор КП.

Требования к ПТК играют ключевую роль в процессе мобилизации ПГ КП в соответствии со Стандартом Компании «Управление Крупными проектами (программами развития)» № П1-01 С-0011. Процесс взаимодействия с целью обеспечения требуемого уровня компетентности ПГ при наборе ПГ описан в таблице 7. Данный процесс применяется на всех этапах КП: «Оценка», «Выбор», «Определение» и «Реализация».

Требования к ПТК используются при:

- определении кандидатур на проектные роли;

- оценке соответствия квалификации работников требованиям позиций в ПГ.

Таблица 7

Порядок взаимодействия с целью обеспечения требуемого уровня компетентности ПГ КП при наборе проектной группы

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. В случае, если Директор КП / Руководитель проекта - штатный работник Общества |  |  |  |
| 1.1 | Информирование работника отдела по подбору и адаптации персонала Управления обеспечения персоналом Общества о необходимости подбора кандидатов на проектные роли | Директор КП / Руководитель проекта В срок, установленный протоколом заседания УС «Шлюз» | Входящие: Приказ Общества о создании ПГ. Продукт: Письменный запрос Директора КП / Руководителя проекта на привлечение работников Общества к работам в КП / проекте. Заявка на подбор внешних кандидатов |
| 1.2 | Сбор информации о кандидатах | Работник отдела по подбору и адаптации персонала Управления обеспечения персоналом Общества, заместители генерального директора по направлению деятельности В срок, установленный протоколом заседания УС «Шлюз» | Входящие: Письменный запрос Директора КП / Руководителя проекта на привлечение работников Общества к работам в КП / проекте. Заявка на подбор внешних кандидатов Продукт: Информация о кандидатах, соответствующих запросу Директора КП / Руководителя проекта. Перечень кандидатов (резюме) в соответствии с заявкой на подбор Требования: Подбор кандидатов в КП осуществляется в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок планирования, поиска и подбора персонала для замещения вакантных должностей» № П2-03 Р-0027 ЮЛ-583. Подбор внутренних кандидатов осуществляется отделом по подбору и адаптации персонала совместно с заместителями генерального директора по направлению деятельности, в подчинении которого находятся планируемые к привлечению в КП работники. В случае отсутствия необходимых кандидатов в Обществе работник отдела по подбору и адаптации персонала Управления обеспечения персоналом Общества направляет работнику Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» заявку на подбор кандидатов в ПГ |
| 2 | Проведение оценочных процедур | Работник сектора по оценке персонала управления оценки и развития персонала В срок, установленный протоколом заседания УС «Шлюз» | Входящие: Информация о кандидатах, соответствующих запросу Директора КП / Руководителя проекта. Продукт: Информация о результатах оценки кандидатов, соответствующих запросу Директора КП / Руководителя проекта. Требования: В случае отсутствия актуальных оценок по требованиям к ПТК по управлению КП работник сектора по оценке персонала Управления оценки и развития персонала Общества проводит оценочные процедуры в соответствии со Стандартом Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126. |
| 3 | Рассмотрение и утверждение кандидатур | Директор КП / Руководитель проекта, ЕОЛ / Куратор КП (ПВП) В срок, установленный протоколом заседания УС «Шлюз» | Входящие: - Информация о кандидатах, соответствующих запросу Директора КП / Руководителя проекта. - Информация о результатах оценки кандидатов, соответствующих запросу Директора КП / Руководителя проекта. Продукт: Проект Приказа Общества о создании ПГ с перечнем утвержденных кандидатур. Требования: Директор КП / Руководитель проекта рассматривает предложения по кандидатам в соответствии с порядком, установленным в Обществе в случае положительного решения Директор КП направляет рекомендуемые кандидатуры на утверждение ЕОЛ / Куратору КП (ПВП). В случае отрицательного решения Директор КП информирует работника отдела по подбору и адаптации персонала Управления обеспечения персоналом Общества о необходимости подбора новых кандидатур (возврат на п. 2.1. настоящей Таблицы). |

- 3.3	МОТИВАЦИЯ ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Мотивации членов Проектной группы осуществляется в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Об оплате труда, социальных льготах, гарантиях и компенсациях работников» № П2-03 С-0058 ЮЛ-583.

- 3.4	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Демобилизация ПГ осуществляется Директором КП / Руководителем проекта после утверждения решения о закрытии КП на ИК/ИпК и принятия решения Куратором КП (ПВП) о демобилизации ПГ.

Решение о демобилизации ПГ принимает Куратор КП (ПВП) по предложению Директора КП / Руководителя проекта.

После расформирования ПГ ее члены продолжают занимать свои должностные позиции, которые они занимали до привлечения на роль в КП, в случае если данные работники привлекались на условиях не полной занятости и продолжали занимать свои должности.

Если работник привлекался в КП на условиях оформления срочного трудового договора, то при принятии решения по расформированию ПГ, с работником расторгается срочный трудовой договор

После расформирования ПГ в зависимости от наличия вакантных позиций члены ПГ могут быть направлены на другие проекты, или переведены в структурные подразделения Общества

# 4 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

- 4.1	СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

В КП ПГ состоит из:

- привлеченных на проект работников, частично выполняющих функции менеджеров ПГ и подчиняющихся как своему непосредственному руководителю, так и Директору КП / Руководителю проекта;

- группы администрирования КП (проектного офиса), включающей менеджеров по ИТ, контролю документооборота, менеджера по планированию, координатора по кадрам и т.д.;

- функциональных членов ПГ, подчиняющихся своим непосредственным руководителям.

- 4.2	ТИПОВОЙ СОСТАВ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Согласно Стандарту Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011 КП осуществляется в 4 этапа:

- «Оценка».

- «Выбор».

- «Определение».

- «Реализация».

Типовой состав менеджеров КП различается на разных этапах реализации КП. Типовой состав менеджеров КП для каждого этапа приведен в Таблице 8.

Таблица 8

Типовой состав менеджеров КП на этапах реализации КП

| «ОЦЕНКА» | «ВЫБОР» | «ОПРЕДЕЛЕНИЕ» | «РЕАЛИЗАЦИЯ» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Менеджер по финансам и экономике | Менеджер по финансам и экономике | Менеджер по финансам и экономике | Менеджер по финансам и экономике |
| Менеджер по разработке месторождений | Менеджер по разработке месторождений | Менеджер по разработке месторождений | Менеджер по разработке месторождений |
| Менеджер по бурению | Менеджер по бурению | Менеджер по бурению | Менеджер по бурению |
| Менеджер по ПБОТОС | Менеджер по ПБОТОС | Менеджер по ПБОТОС | Менеджер по ПБОТОС |
| Менеджер по КС | Менеджер по КС | Менеджер по КС | Менеджер по КС |
| Менеджер по инжинирингу | Менеджер по инжинирингу | Менеджер по инжинирингу | Менеджер по инжинирингу |
| Менеджер по снабжению | Менеджер по снабжению | Менеджер по снабжению | Менеджер по снабжению |
| Менеджер по коммерции | Менеджер по коммерции | Менеджер по коммерции | Менеджер по коммерции |
| Менеджер по эксплуатации | Менеджер по эксплуатации | Менеджер по эксплуатации | Менеджер по эксплуатации |
| Группа администрирования КП | Группа администрирования КП | Группа администрирования КП | Группа администрирования КП |
| Менеджер по ГРР и геологии | Менеджер по ГРР и геологии | Менеджер по ГРР и геологии | - |
| - | Менеджер по разрешениям | Менеджер по разрешениям | Менеджер по разрешениям |
| - | - | Менеджер по экспертизе | Менеджер по экспертизе |

# 5	ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

- 5.1	ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Основной целью деятельности проектной группы КП является:

- реализация бизнес-проектов Ванкорского кластера;

- эффективное управление  интеграцией новых проектов в текущую деятельность Общества, направленное на достижение плановых результатов;

- эффективное управление Проектами, с целью достижения результатов в соответствии с краткосрочными и долгосрочными ожиданиями владельца бизнеса;

- организация  и контроль взаимодействий между СП Общества, центральным аппаратом управления Компании и третьими лицами в процессе реализации Проектов.

- мониторинг  развития  Проектов на всех этапах реализации и контроль исполнения стратегических решений ПАО «НК «Роснефть».

Основной функцией ПГ КП является обеспечение достижения запланированных результатов КП.  В рамках осуществления данной функции члены ПГ:

- проводят анализ предоставляемой информации по КП (в т. ч. экспертиза данных, предоставляемых подрядчиками);

- отслеживают исполнение ключевых вех, в том числе на основании информации от подрядчиков;

- осуществляют контроль сроков достижения результатов КП;

- проводят мониторинг эффективности КП;

- обеспечивают архивное хранения материалов;

- подготавливают отчетность по процессам управления КП;

- оценивают эффективность КП по следующим параметрам:

  - коммерческая скорость бурения;

  - эффективность ГРР;

  - 3D сейсмика;

  - зарезка боковых стволов.

- ППД и др.

- прогнозируют влияние вышеперечисленных параметров на утвержденные КПЭ КП;

- осуществляют организацию и выполнение задач гражданской обороны;

- обеспечивают соблюдение норм и правил по охране труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности;

- обеспечивают в рамках своей компетенции функционирования Системы менеджмента качества капитального строительства Компании и выполнение требований ГОСТ ISO 9001-2011. Политики Компании в области капитального строительства № П2-01 П-01, Руководства по качеству СМК КС и других локальных нормативных документов Общества и Компании, введенных в действие в Обществе в области сертификации системы менеджмента качества.

Функции ПГ КП по направлению «Управление содержанием КП»:

- определение и уточнение содержания КП;

- определение состава работ (в том числе работы в области разрешительной землеустроительной документации, разработки проектно-сметной документации на строительство, закупки оборудования, материалов и услуг, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ);

- согласование технических заданий (ТЗ) на все виды работ по КП;

- согласование заявок на изменение в части состава и объема работ;

- контроль выполнения работ по КП;

- участие в работе научно-технического совета по вопросам, связанным с работами и содержанием КП.

- прогнозирование влияние вышеперечисленных параметров на утвержденные КПЭ КП.

Функции ПГ КП по направлению «Управление сроками КП»:

- организация разработки и утверждения календарных планов реализации КП по всем работам, определенным содержанием КП (в том числе графиков проектирования, графиков закупок, графиков ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ);

- обеспечение исполнения вех КП;

- управление графиком реализации работ по КП;

- своевременная эскалация конфликтов по ключевым вехам и срокам работ критического пути КП, в случае невозможности разрешения на уровне директора КП, на соответствующий уровень принятия решения;

- разработка решений по запросам на изменения ключевых вех КП для комиссионного рассмотрения.

Функции ПГ КП по направлению «Управление стоимостью КП»:

- организация процесса формирования, защиты и утверждения стоимостных показателей на инвестиционные комиссии;

- управление стоимостью КП и объектов строительства, входящих в проекты;

- своевременная эскалация конфликтов по стоимости КП и основных составляющих частей КП, в случае невозможности разрешения на уровне руководителя проекта, на соответствующий уровень принятия решения;

- разработка решений по запросам на изменения стоимости КП.

Функции ПГ КП по направлению «Управление ожиданиями заказчика»:

- организация и обеспечение своевременной совместной проработки и подготовки принятия решений по изменениям в КП, инициированными службами Заказчика, силами работников ПГ КП и служб Заказчика;

- своевременное информирование служб Заказчика о ходе реализации, изменениях и принимаемых решениях в ходе реализации КП.

В случае, если работник привлекается к участию в КП на условиях полной занятости, его функции определяются соответствующей ролевой инструкцией.

При привлечении работника на условиях частичной занятости его функции определяются:

- должностной инструкцией – для функций, выполняемых в рамках его основной деятельности;

- ролевой инструкцией – для функций, выполняемых в рамках КП.

Ролевые инструкции в КП разрабатываются для каждой роли по форме ролевых инструкций, согласно приложениям №№ 3-27 Положения Компании «О проектной группе Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 Р-0049.

- 5.2	ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Права определяются действующим законодательством РФ, организационными, распорядительными и ЛНД Общества.

Члены ПГ в рамках реализации КП имеют следующие права

- инициация изменения и информирование координатора по управлению изменениями;

- рекомендации в рамках своих компетенций Директору КП / Руководителю проекта о внесении  изменений  в КП/проект;

- составление рекомендации по утверждению/отклонению изменения для лица/коллегиального органа ПАО «НК «Роснефть»/Общества, обладающего полномочиями для утверждения изменения;

- получение информации от СП ПАО «НК «Роснефть»/Общества по письменному запросу;

- использование предыдущего опыта и наработок СП ПАО «НК «Роснефть» по письменному запросу;

- получение необходимых данных от подрядчиков с целью их дальнейшей экспертизы.

Для исполнения задач и функций, возложенных на КП, членам КП предоставляется право:

- запрашивать и получать от СП Общества документы, справочные и информационные материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию КП;

- проводить анализ представленных материалов на предмет выполнения показателей деятельности, установленных для КП. Запрашивать дополнительные материалы при необходимости совещания, по вопросам, относящимся к компетенции КП, привлекать для участия в них работников СП Общества (с согласия их руководителей);

- представительствовать от имени Общества по вопросам, входящим в компетенцию КП на основании надлежаще оформленной доверенности;

- визировать документы, относящиеся к компетенции КП.

- 5.3	ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

В рамках выполнения возложенных на них функций члены ПГ несут ответственность по обязательствам, определенным в ИМ.

В целях реализации процессов проектного управления, регламентированных Стандартом Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011, члены ПГ выполняют следующие обязанности:

- предоставление вводных данных для Менеджера по планированию в части длительности и взаимозависимости работ и для Менеджера по оценке стоимости в части оценки доходов и стоимости;

- идентификация функциональных, технологических и инвестиционных рисков;

- осуществление количественной и/или качественной оценки и переоценки рисков;

- разработка, оценка реализации и корректировка плана мероприятий по управлению инвестиционными рисками, в том числе оценка стоимости мероприятий;

- подготовка отчетности по управлению функциональными, технологическими и инвестиционными рисками для Директора КП/Руководителя проекта и Интегратора;

- реализация мероприятий по управлению риском;

- определение потребности в услугах и МТР для КП;

- формирование вводных данных для разработки стратегии, сетевого графика снабжения и заявок на закупку;

- мониторинг снабжения КП услугами и МТР;

- оценка необходимости внесения изменения;

- составление рекомендации по утверждению/отклонению изменения для лица/коллегиального органа ПАО «НК «Роснефть» или Общества, обладающего полномочиями для утверждения изменения;

- инициация изменения и информирование для координатора по управлению изменениями;

- реализация оценки и внедрение порученных изменений;

- обеспечение качества результатов проекта по направлениям деятельности;

- создание документов, необходимых для качественного управления КП;

- обеспечение выполнения плана ПБОТОС по функциональным направлениям.

Более подробно функции и обязанности ПГ описаны в соответствующих ролевых инструкциях проектных ролей КП (приложения №№ 3-27 Положения Компании «О проектной группе Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 Р-0049).

Директор КП обеспечивает:

- разработку и актуализацию ЛНД в соответствии с законодательством РФ и корпоративными требованиями;

- ознакомление членов ПГ КП под роспись с распорядительными документами Общества, ЛНД Общества и Компании, введенными в действие в Обществе, регулирующими сферу деятельности КП, а также необходимыми для выполнения работниками их должностных обязанностей;

- реализацию процедур и требований, содержащихся в ЛНД Общества и Компании, введенных в действие в Обществе, в части, возложенной на Проект «Лодочное».

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций на ПГ КП несет Директор КП.

Директор КП на основании действующего законодательства, ЛНД Общества и Компании, несет ответственность за:

- отсутствие контроля за ознакомлением и выполнением подчиненными требований ЛНД Общества и ЛНД Компании, введенных в действие в Обществе, и их обязанностей в соответствии с их должностными инструкциями;

- организацию и обеспечение своевременной и качественной разработки/актуализации ЛНД Общества, регулирующих деятельность ПГ КП, в соответствии с законодательством РФ и корпоративными требованиями;

- соблюдение работниками ПГ КП требований правил внутреннего трудового распорядка, правил, норм и инструкций по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

- выполнение работниками ПГ КП приказов, указаний, распоряжений  руководства Общества по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предписаний органов государственного надзора и контроля.

# 6 РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

В процессе реализации своих задач и функций члены ПГ КП осуществляют свою производственную деятельность и взаимодействие со структурными подразделениями, административно подчиненными генеральному директору Общества. Порядок взаимодействия членов проектной группы Крупного проекта в разведке и добыче в Крупном проекте представлен в таблице 9.

Таблица 9

Порядок взаимодействия членов проектной группы Крупного проекта в разведке и добыче

в Крупном проекте

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информирование Директора КП / Руководителя проекта о требуемых изменениях путем формирования запроса. | Менеджеры КП На протяжении всего жизненного цикла проекта. | Входящие: Отчеты мониторинга и контроля исполнения планов работ. Продукт: Запрос на внесение изменений в КП с обоснованием необходимости внесения изменения. Требования: Перечень типов возможных изменений в КП представлен в Стандарте Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011. Необходимость изменения определяется Менеджерами КП на основе оценки: - состояния проводимых работ; - возможности отклонения от планов работ; - достаточности ресурсов; - рисков реализации КП. |
| 2 | Согласование запроса на внесение изменений и поручение Менеджерам КП о проведении анализа КП и создании необходимых проектных документов. | Директор КП / Руководитель проекта. В течение 3 рабочих дней с даты получения запроса. | Входящие: Запрос на внесение изменений в КП с обоснованием необходимости внесения изменения. Продукт: Согласованный запрос на внесение изменений в КП с обоснованием необходимости внесения изменения. Поручение о проведении анализа КП и создании необходимых проектных документов на основе проведенного анализа. Требования: В случае отказа от согласования запроса на внесение изменений возврат на п. 1 настоящей Таблицы. В поручении устанавливается срок предоставления разработанных документов. |
| 3 | Проведение анализа КП. | Менеджеры КП. В срок, установленный в поручении. | Входящие: Поручение о проведении анализа КП и создании необходимых проектных документов на основе проведенного анализа. Продукт: Отчет по результатам проведенного анализа. Требования: В случае недостатка информации для проведения анализа менеджеры ПГ направляют соответствующий запрос о предоставлении информации руководителям СП Общества. |
| 4 | Разработка проектных документов, необходимых для качественного управления КП. | Менеджеры КП В срок, установленный в поручении | Входящие: - Поручение о проведении анализа КП и создании необходимых проектных документов на основе проведенного анализа. - Информация по результатам проведенного анализа. Продукт: Проектные документы. Требования: В процессе разработки документов менеджеры ПГ обязаны: - оценивать возможное влияние исполнения создаваемых планов работ на показатели КП; - контролировать соответствие создаваемого документа иным создающимся или уже созданным документам. - перечень проектных документов, разрабатываемых ПГ приведен в Приложении 1 настоящего Положения |
| 5 | Согласование разработанных Менеджерами КП проектных документов. | Директор КП / Руководитель проекта В течение 2 рабочих дней с даты исполнения п. 5 настоящей Таблицы. | Входящие: Проектные документы, разработанные менеджерами КП. Продукт: Согласованные проектные документы. Требования: В случае отказа от согласования разработанных Менеджерами КП проектных документов, Директор КП / Руководитель проекта возвращает их Менеджерам КП на доработку (возврат на п. 5 настоящей Таблицы). |

# 7	ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ КРУПНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Перечень документов, создаваемых ПГ на этапах «Оценка», «Выбор», «Определение», «Реализация» приведен в Приложении 1.

Программы для управления конкретной Программой развития, описывающие результаты процессов проектного управления, разрабатываются на начальных этапах выполнения КП, как правило, один раз, и уточняются и/или детализируются по мере получения проработки технико-технологических и экономических процессов КП по мере выполнения КП. Проектные документы КП разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011, настоящего Положения и других ЛНД в области управления КП. При этом проектные документы применительно к каждому конкретному КП должны являться задокументированными, формализованными (утвержденными к применению в ходе реализации конкретного КП) и завершенными процедурами/шаблонами, и использоваться в качестве постоянно применяемых инструментов проектного управления для конкретного КП.

Документы, описывающие результаты выполнения процессов при проектном управлении, участниками которых являются члены ПГ, перечислены в Стандарте Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011.

Директор КП / Руководитель проекта имеет право требовать формирование документов, не входящий в данный перечень в случае, если это необходимо для целей конкретного КП.

# 8	ССЫЛКИ

- ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

- Политика Компании в области капитального строительства № П2-01 П-01 версия 3.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 27.12.2013 (протокол от 27.12.2013 № 22) и введенная в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.04.2016 № 25/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011 версия 1.00, утвержденный решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 28.11.2014 (протокол от 28.11.2014 № Пр-ИС-46п) и введенный в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.04.2016 № 5/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Оценка и развития персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126 версия 1.00, утвержденный решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 29.04.2016 (протокол от 29.04.2016 № Пр-ИС-11п) и введенный в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 27.07.2016 №124/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № П3-10 С-0003 версия 2.00, утвержденный решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 22.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № Пр-ИС-24п) и введенный в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.04.2016 № 23/РНВ-лнд.

- Положения Компании «О проектной группе Крупного проекта (программы развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 Р-0049 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК Роснефть» от 10.10.2016 №562 и введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 25.10.2016 № 216/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Порядок ротации руководителей первого и второго эшелонов управления Компании» № П2-03 Р-0403 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.03.2016 № 126 и введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 05.05.2016 № 43/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Порядок формирования и согласования изменений организационных структур Обществ Группы» № П2-03 Р-0419 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 17.10.2016 № 583 и введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 02.11.2016 № 240/РНВ-лнд.

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Об оплате труда, социальных льготах, гарантиях и компенсациях работников» № П2-03 С-0058 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 29.04.2018 № 42/РНВ-лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «Правила внутреннего распорядка» №П2-03 Р-0608 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 16.02.2017 № РНВ-67/лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок планирования, поиска и подбора персонала для замещения вакантных должностей» № П2-03 Р-0027 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 35.05.2016 № 67РНВ-лнд.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 10

Перечень Приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень документов, создаваемых Проектной Группой в Разведке и Добыче | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ПРОЕКТНОЙ ГРУППОЙ КРУПНОГО ПРОЕКТА В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

Таблица 11

Проектные документы, издаваемые проектной группой КП на этапах КП «Оценка», «Выбор», «Определение», «Реализация»

| Оценка | Выбор | Определение | Реализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - План управления кадрами. - Описание компетенций, необходимых ПГ. - Обоснование численности ПГ. - Матрица распределения ответственности и полномочий. - Матрица подчиненности членов ПГ. - Ресурсный график, включающий перечень позиций для заполнения и временные рамки заполнения позиций. - Обоснование прогнозной потребности в кадровых ресурсах. - Матрицы профессионально-технических компетенций - Заявка на подбор кандидатов в ПГ. - Приказ о создании ПГ. - Приказ о привлечении Директора КП. - План управления изменениями. - Заявка на изменение. | - Обновленный план управления кадрами. - Заявка на подбор кандидатов в ПГ. - Изменения в приказ о создании ПГ. - Трудовые договоры, срочные трудовые договоры. - Обновленный план управления изменениями. - Заявка на изменение. | - Обновленный план управления кадрами. - Заявка на подбор кандидатов в ПГ. - Изменения в приказ о создании ПГ. - Трудовые договоры, срочные трудовые договоры. - Обновленный план управления изменениями. - Заявка на изменение. - Проект штатного расписания для эксплуатации актива. | - Обновленный план управления кадрами. - Заявка на подбор кандидатов в ПГ. - Изменения в приказ о создании ПГ. - Трудовые договоры, срочные трудовые договоры. - Обновленный план управления изменениями. - Заявка на изменение. - Организационная структура эксплуатационного актива. |

Стандарт Компании «Управление Крупными проектами (программами развития) в Разведке и Добыче» № П1-01 С-0011.