УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «15» февраля 2017 г. № 69

Введено в действие «15» февраля 2017 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «01» марта 2017 г. № РНВ-79/лнд

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ

№ П2-01 Р-0363

ВЕРСИЯ 1 ИЗМ. 2

МОСКВА

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

3.	ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	9

3.1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА/ПРОЦЕДУРЫ	9

4.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	13

5.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН	15

6.	ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	16

7.	ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	19

8.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНО-СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ	20

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ПОДРЯДЧИКА 
ПО РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	21

10.	ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	23

11.	ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ТАБЕЛЕЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ	24

12.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ И СКВАЖИН	26

13.	ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	28

14.	ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО	29

15.	ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	30

16.	ССЫЛКИ	31

ПРИЛОЖЕНИЯ	33

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Положение Компании устанавливает требования к планированию, организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, консервацией и ликвидацией объектов Компании, включая строительство скважин Компании.

Настоящее Положение разработано с учетом требований СП 11-110, СП 246.1325800.

В Положении учтены требования следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ГОСТ Р 2.105;

- ГОСТ Р 21.101.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- Департамента капитального строительства объектов нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента капитального строительства объектов нефтепереработки и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть»;

- Управления реализации инвестиционной программы в области коммерции и логистики ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента бурения ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента управления газовыми активами и проектами ПАО «НК «Роснефть»

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»,

- нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» нефтепродуктообеспечения, корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессах планирования, организации и осуществления авторского надзора за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, консервацией и ликвидацией объектов Компании, включая строительство скважин Компании.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги авторского надзора и строительно-монтажных работ, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований, установленных настоящим Положением.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются термины Корпоративного глоссария: Авторский надзор, Бизнес-план, Буровая площадка, Законодательные требования, Компания, Крупный проект (Программа развития), Нормативно-техническая документация, Общество Группы (ОГ), Опасный производственный объект, Ответственные строительные конструкции, Проект организации строительства, Проектная документация, Производственный персонал, Скрытые работы, Рабочая документация, Сводный сметный расчет строительства, Строительный контроль, Строительно-монтажные работы, Структурное подразделение, Типовые технические решения.

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются роли Корпоративного глоссария: Автор проекта, Генеральная подрядная строительная организация, Генеральный проектировщик (Генпроектировщик), Подрядная организация (Подрядчик), Проектировщик, Руководитель авторского надзора, Служба технического надзора, Служба строительного контроля, Специалист авторского надзора.

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Положении используются термины из внешних документов: Информационные технологии.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ДОГОВОР НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР (ДОГОВОР) - основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности для осуществления авторского надзора при подрядном способе организации проектирования.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ - требования Компании и заинтересованных сторон, которые Компания приняла для реализации своей деятельности как обязательные, в т.ч. требования разрешительной документации, инструктивных указаний государственных органов и т.п.

Примечание: К требованиям заинтересованных сторон могут относиться: требования местного населения, органов местного самоуправления, клиентов, потребителей, неправительственных природоохранных организаций  и т.п., которые Компания обязана или обязалась выполнять.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ – принципиальное содержание проекта или его частей, отвечающее задачам, поставленным в задании на проектирование.

ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ – комплекс зданий и сооружений, отдельное здание или инженерное сооружение, или их автономная часть входящие в состав проекта, а также скважины Компании, находящиеся в стадии нового строительства, реконструкции, технического перевооружения или капитального ремонта.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АН – авторский надзор.

ВЛ – воздушная линия.

ГИП – главный инженер проекта.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, по договору с которым производится авторский надзор за строительством объектов Компании.

ИС КиУСС — информационная система «Контроль и управление строительством скважин»

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и аппаратура.

КНИПИ – Корпоративные научно–исследовательские и проектные институты ПАО «НК «Роснефть».

КРУН – комплектное распределительное устройство наружной установки.

КТП – комплектная трансформаторная подстанция.

КМ – конструкции металлические.

МН – магистральный нефтепровод.

ННБ – наклонно-направленное бурение.

НТД – нормативно-техническая документация.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

ПД – проектная документация.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

РД – рабочая документация.

РВС – резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей.

СМР – строительно-монтажные работы.

СП – структурное подразделение.

ССР – сводный сметный расчет строительства.

СТАНЦИЯ ГТИ - станция геолого-технологических исследований.

ТП – трансформаторная подстанция.

ЭЦП – электронная цифровая подпись.

- ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

  - ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА/ПРОЦЕДУРЫ

3.1.1.	АН осуществляется на основании договора с Заказчиком и проводится в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта строительства Компании. АН обязателен при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасных производственных объектов. Схема организации АН представлена в Приложении 7.

3.1.2.	АН над строительством проектируемых объектов Компании должен осуществляться на основании задания Заказчика, согласно плану-графику АН в соответствии с последовательностью, установленной в Таблице 1. Проведение закупочных процедур осуществляется в соответствие с Положением Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг».

Таблица 1

Порядок взаимодействия Проектировщика с Заказчиком
по организации и выполнению АН

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление заявки на ведение АН | Заказчик. Не позднее 01 июля года, предшествующего строительству. | Входящие: Проекты программ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту объектов обустройства. Проект Бизнес-плана ОГ. Продукт: Заявка на ведение АН (в свободной форме) с указанием перечня объектов строительства Компании и сроков строительства. Требования: Заказчик в соответствии с проектами программ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту объектов обустройства направляет Проектировщику заявку на ведение АН на планируемый год с учетом проекта Бизнес-плана ОГ. Необходимость проведения АН относится к компетенции Заказчика и устанавливается в задании на проектирование объекта строительства Компании. |
| 2 | Разработка плана-графика АН | Проектировщик. Не более 20 рабочих дней с даты получения Заявки от Заказчика. | Входящие: Заявка на ведение АН. Продукт: План-график АН по форме Приложения 1 Требования: Проектировщик разрабатывает план-график АН и направляет Заказчику на утверждение. |
| 3 | Утверждение плана-графика АН | Заказчик. Не более 5 рабочих дней с даты получения плана-графика от Проектировщика. | Входящие: План-график АН. Продукт: Утвержденный план-график АН. Требования: Заказчик утверждает план-график АН и направляет его Проектировщику для последующей разработки пообъектных графиков. |
| 4 | Разработка графиков выполнения работ по АН на объектах строительства Компании (пообъектные графики). | Проектировщик. Не позднее чем за 2 месяца до начала работ в соответствии с утвержденным планом-графиком АН. | Входящие: Утвержденный план-график АН. Продукт: Графики выполнения работ по АН на объектах строительства Компании (пообъектные графики) по форме Приложения 2 Требования: Проектировщик в соответствии с план-графиком АН разрабатывает графики выполнения работ по АН на объектах строительства Компании (пообъектные графики) и после предварительного согласования Заказчиком направляет их Заказчику на утверждение. В пообъектных графиках указывается количество специалистов АН и сроки посещения ими объектов строительства Компании. |
| 5 | Утверждение графиков выполнения работ по АН на объектах строительства Компании (пообъектные графики). | Заказчик. Не более 5 рабочих дней с даты получения пообъектных графиков от Проектировщика. | Входящие: Пообъектные графики АН. Продукт: Утвержденные пообъектные графики АН. Требования: Заказчик утверждает пообъектные графики АН и направляет их Проектировщику для подготовки проекта договора. |
| 6 | Подготовка проектов договоров на осуществление АН. | Проектировщик/ Заказчик. Не более 10 рабочих дней с даты получения утвержденных пообъектных графиков АН от Заказчика | Входящие: Утвержденные пообъектные графики АН. Продукт: Проект договора. Требования: Проектировщик готовит договор на осуществление АН по типовой форме Заказчика и направляет ему для подписания (договоры, сметы по электронной почте с последующей отправкой оригиналов по почте). |
| 7 | Подписание договора на осуществление АН | Заказчик. Не более 1 месяца (календарного) с даты получения проектов договоров по АН от Проектировщика. | Входящие: Проект договора. Продукт: Подписанный договор. Требования: Заказчик подписывает договор на осуществление АН и передает его Проектировщику для организации выполнения работ по АН. |
| 8 | Передача Заказчику приказа о назначении руководителя и специалистов, ответственных за ведение АН, графика выполнения АН и журнала АН | Проектировщик. за 10 рабочих дней до начала выполнения СМР. | Входящие: Подписанный договор. Продукт: Приказ (Приложение 3), график выполнения АН и журнал авторского надзора (Приложение 4). Требования: Проектировщик передает Заказчику приказ о назначении руководителя и специалистов, ответственных за ведение АН, график выполнения АН и журнал АН (прошнурованный и скрепленный печатью, в двух экземплярах). |
| 9 | Осуществление АН. | Проектировщик. В течение всего периода строительства в соответствии с графиком выполнения АН. | Входящие: График выполнения АН Продукт: Журнал АН (Приложение 4). Требования: Осуществление АН в соответствие с требованиями настоящего Положения. |
| 10 | Подготовка отчетов о выполнении работ. | Проектировщик (ГИП). Отчет об АН направляется Заказчику в течение 15 календарных дней после завершения отчетного периода (месяц, квартал – в соответствие с условиями договора). | Входящие: Журнал АН (Приложение 4). Продукт: Отчет (в произвольной форме) Требования: Отчет должен содержать сведения о выполнении работ по АН. |

3.1.3.	Средства на проведение АН Проектировщиком за строительством (ремонтом) объектов Компании в соответствии с п.4.91 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр определяются отдельным расчетом с применением ценовых показателей и уровня цен, утвержденных в ПАО «НК «Роснефть», но не более 0,2% от итога глав 1-9 сводного сметного расчета строительства, исполненного в текущих ценах.

3.1.4.	Расчет затрат на АН осуществляется согласно смете, составленной по форме №3п (Приложение 13), на основе ставок 1 чел.-часа производственного персонала для объемов (трудозатрат) оказания данных услуг по объекту строительства Компании, но не превышающих утвержденных ставок КНИПИ (ставки учитывают накладные расходы и сложившийся уровень рентабельности) с учетом командировочных расходов, исходя из количества выездов специалистов АН, в соответствии с графиком выполнения СМР, согласованным Проектировщиком и Заказчиком, и являющимся неотъемлемой частью договора на проведение АН. При этом размер затрат не должен превышать лимита, предусмотренного в сводном сметном расчете стоимости строительства. В указанном размере затрат (0,2%) не учитывается стоимость проезда на объект строительства Компании и обратно работников Проектировщика, осуществляющих АН. При необходимости указанная стоимость учитывается расчетом в главе 12 сводного сметного расчета дополнительно (при этом Заказчик должен учесть это обстоятельство в составе требований к разработке сметной документации при выдаче задания на проектирование). Затраты по оплате проезда работников Проектировщика, осуществляющих АН могут предусматриваются дополнительно по согласованным ценовым нормативам в составе договорной цены на проведение АН за строительством по согласованию с Заказчиком. В случае отсутствия в составе ССР затрат по проезду на  объект строительства Компании и обратно работников Проектировщика, осуществляющих АН, данные затраты могут быть компенсированы Заказчиком за счет резерва средств на непредвиденные расходы и затраты при соответствующем обосновании.

3.1.5.	Оплата выполненных работ осуществляется по фактическим трудозатратам и согласованным ценовым нормативам с предоставлением подтверждающих документов в соответствии с разделом 11 настоящего Положения, независимо от стоимости строительства, принятой к учету за отчетный период по объекту строительства Компании.

3.1.6.	Для проведения АН Заказчик обеспечивает специалистов АН необходимыми ресурсами в соответствии с договором (помещение для проживания, оборудованное рабочее место площадью не менее 6 м2 с подключенным Интернетом, стол для чертежей, средствами телефонной связи, транспортным обслуживанием и т.д.). Проектировщик самостоятельно заключает договоры на проживание работников в общежитиях, на обеспечение услугами связи и интернета. Для расчета договорной стоимости Заказчик предоставляет по письменному запросу Проектировщика, оформленному в свободной форме, информацию о стоимости проживания, питания, медицинского обслуживания, услуг связи и интернета . При отсутствии необходимых условий для работы и размещения специалистов АН на объекте строительства Компании, Заказчик обязан предусмотреть сооружение временных зданий для  этих целей в задании на проектирование объекта.

3.1.7.	Заказчик обязан предоставить доступ специалистам, осуществляющим АН на все объекты строительства Компании и места проведения СМР.

3.1.8.	Проектировщик при направлении специалистов для осуществления АН должен обеспечить специалистов всем необходимым для безопасного выполнения работ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждёнными приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 № 970н.

- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1.	АН за строительством объектов Компании осуществляется специалистами Проектировщика в соответствии со сроками, установленными договором.

4.2.	Генпроектировщик привлекает к проведению АН специалистов подрядных проектных организаций, участвовавших в проектировании объекта строительства Компании. При этом на специалистов подрядных Проектных организаций распространяются все требования настоящего Положения.

При осуществлении АН несколькими Проектировщиками Генпроектировщик назначает и уполномочивает лицо, осуществляющее руководство деятельностью всех специалистов Проектировщиков, осуществляющих АН.

4.3.	При необходимости вызова специалиста Проектировщика во внеочередном порядке, вызов осуществляется письменным запросом Заказчика, оформленным в произвольной форме, в срок не позднее 3 рабочих дней до назначенной даты, учитывая необходимое время в пути.

В запросе указывается цель вызова специалиста, дата, срок нахождения на объекте строительства Компании. Проектировщик обязан направить своего специалиста в указанные в письменном запросе сроки.

По письменному обращению заказчика, в рамках договора на АН, возможно привлечение специалистов Проектировщика в офисе для выполнения работ по АН, не связанных с выездом на площадку строительства. По результатам проделанной работы за отчетный период Проектировщик составляет отчет по форме Приложения 9 с фиксацией трудозатрат.

4.4.	В случаях, когда вызов не предусмотрен графиком АН за строительством объектов (дополнительный вызов), затраты Проектировщика компенсируются стороной, инициировавшей вызов, в порядке, предусмотренном договором. Исключением являются случаи, когда причиной вызова явились ошибки, допущенные Проектировщиком, зафиксированные совместным протоколом, оформленным по форме Заказчика. Протокол готовится представителем Заказчика. Протокол должен быть подписан Проектировщиком, Службой строительного контроля, Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с даты оформления.

4.5.	Порядок внесения изменений в проектно-сметную документацию в процессе проведения АН приведен в разделе 8 настоящего Положения.

4.6.	Отзыв специалиста АН с объекта строительства Компании производится решением Проектировщика совместно с организацией, направившей его на объект, по письменному обращению Заказчика, оформленному в произвольной форме, в случаях приостановки ведения СМР, вызванного виновными действиями (бездействием) специалиста АН, подтверждения низкой квалификации специалиста АН, либо совершения им административного нарушения. Квалификация специалиста АН подтверждается результатами аттестации, проводимой Проектировщиком в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

4.7.	Полномочия специалистов Проектировщика, направляемых на выполнение АН за строительством, подтверждаются приказом Проектировщика.

- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН

  - АН за строительством скважин Компании осуществляется Генпроектировщиком или Проектировщиком с использованием современных средств связи и корпоративных информационных технологий в соответствии со сроками, установленными графиками выполнения работ по АН и договорными обязательствами.

  - В процессе АН за строительством скважин осуществляется мониторинг выполнения проектных решений в пакетном и (или) реально временном режиме на основании информации, поступающей  Проектировщику от станции ГТИ, сводки специалиста службы технического надзора Заказчика (супервайзера), оформленные в соответствии с требованиями ОГ. Состав и содержание сводки ГТИ определяется договором между ОГ и Подрядчиком по ГТИ.

  - В отдельных случаях, предусмотренных договорными обязательствами, Специалисты АН должны прибыть на буровую  площадку для выполнения предусмотренных договором на АН работ.

  - Порядок внесения изменений в проектно-сметную документацию в процессе проведения АН приведен в разделе 8 настоящего Положения.

  - Специалисты АН выполняют выборочный контроль параметров бурового и тампонажного раствора (реагентов и материалов) на основании договорных обязательств.

  - Результаты отбора проб бурового и тампонажного раствора (реагентов и материалов) должны оформляться актом, подписанным специалистами АН, Подрядной организации и Заказчика.

  - Исследования бурового и тампонажного раствора (реагентов и материалов) выполняются на лабораторном оборудовании КНИПИ и (или) Подрядной организации (по согласованию с Заказчиком).

  - Исследования  бурового и тампонажного раствора (реагентов и материалов) должны выполняться на основе ГОСТ 1581.

  - Результаты исследования бурового и тампонажного раствора (реагентов и материалов) с использованием инструментальных средств контроля отражаются в отчете АН (в произвольной форме), предоставляемом Заказчику.

  - ГИП является ответственным за подготовку отчета АН и сроки его предоставления Заказчику.

- ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

6.1.	Руководитель АН назначается из работников Генпроектировщика (при отсутствии назначается из числа представителей АН Проектировщика).

6.2.	Руководитель АН обязан:

- обеспечить прибытие специалистов АН на объект строительства Компании в соответствии с графиком выполнения АН и настоящим Положением;

- обеспечить проведение работ по АН в объеме, установленном договором и настоящим Положением (Перечень работ установлен в Приложении 6);

- осуществлять контроль соответствия СМР (строительства скважин) проектным решениям;

- своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в РД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101, контролировать исполнение;

- давать указания специалистам АН по осуществлению АН на строительной площадке (скважине);

- обеспечить соответствие СМР (строительства скважин) проектным решениям, влияющим на основные эстетические и технические показатели объекта строительства Компании;

- принимать участие в рабочих и приёмочных комиссиях после завершения СМР, строительства скважин;

- осуществлять контроль  соблюдения специалистами АН требований законодательных и нормативных актов РФ и локальных нормативных документов Компании в области ПБОТОС, лично соблюдать указанные требования.

6.3.	Руководитель АН обеспечивает:

- получение от Заказчика перечней законодательных и других требований, применимых к деятельности Заказчика, а также копий локальных нормативных документов Заказчика, соблюдение которых необходимо специалистами АН при выполнении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика, а также при использовании транспортных средств при выполнении договорных обязательств;

- допуск специалистов АН к выполнению работ (оказанию услуг), только после проведения соответствующих инструктажей в области ПБОТОС.

6.4.	Специалисты АН обязаны:

- проводить работы по АН на объекте строительства Компании в сроки, установленные графиком выполнения АН;

- вести журнал АН в соответствии с требованиями настоящего Положения и СП 11-110;

- проводить выборочную проверку соответствия СМР (строительства скважин) проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией и проекту организации строительства;

- совместно с уполномоченным представителем Заказчика, уполномоченным представителем привлечённой организации по строительному контролю (при наличии договора подряда на оказание услуг по строительному контролю):

  - проводить выборочный контроль соблюдения технологии и качества производства СМР (строительства скважин);

  - принимать участие в освидетельствовании геодезической разбивочной основы;

  - принимать участие в освидетельствовании разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

  - принимать участие в освидетельствовании скрытых работ;

  - участвовать в освидетельствовании ответственных конструкций;

  - участвовать в освидетельствовании участков сетей инженерно-технического обеспечения;

  - участвовать в освидетельствование необходимости выполнения дополнительных /исключения работ;

  - участвовать в работе комиссии по установлению основных причин, приведших к низкому качеству СМР (строительства скважин) при выявлении строительных дефектов в ходе проведения АН;

- осуществлять АН за укрупненной сборкой трубопроводов и производством строительных конструкций на строительной площадке в случае постоянного присутствия специалистов АН;

- фиксировать выявленные при строительстве отклонения от РД, ПД, НТД, давать указания и рекомендации по их устранению и заносить замечания в журнал АН, устанавливать сроки устранения замечаний;

- контролировать сроки и качество исполнения указаний, внесенных в журнал АН (Приложение 4);

- в случае необходимости корректировки РД на объектах строительства Компании, вносить об этом запись в журнал АН и незамедлительно знакомить с записью в журнале АН о приостановке СМР (строительства скважин) Заказчика, подрядную организацию по выполнению СМР и представителя Генпроектировщика;

- при обнаружении на строительной площадке (скважине) неактуальной РД и ПД  вносить запись в журнал АН и незамедлительно знакомить с записью в журнале АН Заказчика, подрядную организацию по выполнению СМР и представителя Генпроектировщика;

- извещать в свободной форме Заказчика в течение 3-х рабочих дней о случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний АН по устранению выявленных нарушений РД и требований нормативных документов для принятия ими оперативных мер по их устранению;

- вносить предложения Заказчику в случаях неисполнения Подрядной организацией указаний АН:

  - о приостановлении СМР (строительства скважин), выполняемых с выявленными нарушениями РД и НТД и невыполнении требований специалистов АН;

  - об отстранении работника, ответственного за проведение СМР (строительства скважин) и (или) представителя привлечённой организации по строительному контролю (при наличии договора подряда  на оказание услуг по строительному контролю), допустивших выполнение работ с нарушениями норм и отклонениями от РД.

Примечание: Предложения оформляются в письменной форме и передаются представителю Заказчика (в течение 2-х рабочих дней). Необходимость обращения в инспектирующие органы (ГСК, Ростехнадзор) определяется Заказчиком при наличии письменного обоснования Проектировщика.

- совместно с уполномоченным представителем Заказчика, уполномоченным представителем привлечённой организации по строительному контролю (при наличии договора подряда  на оказание услуг по строительному контролю) принимать участие в оформлении протоколов и актов испытаний и приемки в рамках деятельности рабочих и приемочных комиссий по приёмке отдельных ответственных конструкций, работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений (скважин);

- предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения и результатах АН в соответствии с условиями договора на выполнение АН;

- незамедлительно извещать ответственного руководителя СМР на объекте строительства Компании и уполномоченного представителя Заказчика, уполномоченного представителя привлечённой организации по строительному контролю (при наличии договора подряда  на оказание услуг по строительному контролю) о фактах грубого нарушения работниками строительной организации требований нормативных и законодательных актов РФ и локальных нормативных документов Компании в области ПБОТОС для принятия ими оперативных мер по устранению выявленных нарушений;

- соблюдать требования и указания ответственного руководителя СМР на объекте строительства Компании, направленные на обеспечение безопасности работ специалистами АН, выполнять его указания по эвакуации в случае аварийной ситуации.

6.5.	При выполнении АН специалисты Проектировщика обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области проектирования и строительства, соблюдать установленные требования, а также выполнять требования локальных нормативных документов Заказчика, указанных в договоре (в том числе требования настоящего Положения и требования в области ПБОТОС).

6.6.	В случае невыполнения руководителями и специалистами АН своих обязанностей, ответственность за их невыполнение несёт Проектировщик в соответствии с условиями договора на АН. Договор на АН должен в обязательном порядке содержать условие об ответственности Проектировщика за соответствие выполнения АН установленным требованиям в договоре и соблюдение требований нормативных и законодательных актов РФ и локальных нормативных документов Компании в области ПБОТОС.

- ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

7.1.	Специалисты, осуществляющие АН за строительством объектов Компании имеют право:

- давать разъяснения, уточнения и дополнения к РД, в случаях, когда детальность описания в РД недостаточна для выполнения СМР (строительства скважин) Подрядчиком;

- давать письменные разъяснения по обращениям Подрядчика по СМР (строительства скважин) к Заказчику для подтверждения изложенных сведений о проблемах, возникших в ходе строительства по рабочей документации и по согласованию замены материалов и однотипного оборудования.

- после согласования с Проектировщиком, устранять на местах обнаруженные в рабочей документации ошибки (описки, несоответствия в разных частях проекта, чертежах), производить изменения и согласования технических решений и материалов, на листах, не затрагивающих ответственные строительные конструкции, с внесением записи о произведенных изменениях в журнал АН и в рабочих чертежах.

7.2.	Для осуществления своих полномочий на объекте строительства Компании руководитель и специалисты АН имеют право:

- доступа на все строящиеся объекты строительства Компании и места производства СМР (строительства скважин), определенные договором;

- ознакомления с необходимой технической документацией, относящейся к объекту строительства Компании и нормативной документацией;

- уведомлять Заказчика о необходимости устранения Подрядчиком замечаний в соответствии с записью в журнале АН;

- производить фото- и видео - документирование этапов СМР (строительства скважин)  и выявленных нарушений.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНО-СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

8.1.	Внесение изменений в рабочую и проектную документацию, заменяющие проектные технологические решения, затрагивающие ответственные конструктивные элементы и приводящие к изменению сметной стоимости, выполняются на основании дополнительного договора на проектные работы или дополнительного соглашения к действующему договору на проектные работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2.	Специалисты Проектировщика в процессе проведения АН не имеют права на внесение изменений в РД, приводящих к отклонениям от решений, установленных типовыми проектами и проектными решениями, и к отклонениям от требований, установленных государственными стандартами, строительными и отраслевыми нормами. Исключением является п. 8.3

8.3.	Изменения и согласования технических решений и материалов строительства, не затрагивающие ответственные конструктивные элементы и не влекущие  изменения стоимости строительства объекта в сторону увеличения, вносятся в рабочем порядке на объектах строительства Компании с записью изменений в журналах АН и РД.

8.4.	Все изменения рабочей документации, вносимые Проектировщиком в процессе выполнения АН на объекте строительства Компании, оформляются реестром в соответствии с Приложением 8 и направляются Заказчику не реже 1 раза в квартал, или по отдельному запросу Заказчика.

8.5.	Устранение недостатков в рабочей документации, обнаруженных Заказчиком в процессе строительства и иных случаях, выполняется Проектировщиком безвозмездно, в пределах договорной стоимости ПИР, в порядке, определенном условиями договора на ПИР (Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, статья 761).

8.6.	Документами, подтверждающими разрешение на отступление от требований РД и/или согласование замены проектного решения без внесения изменений в рабочую документацию, являются:

- письменное согласование/решение Заказчика (руководителя СП ОГ, ответственного за организацию СМР и процесса АН);

- письменное решение АН Генпроектировщика (виза специалиста АН на обращении Подрядчика) /Проектировщика;

- запись в журнале АН.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ПОДРЯДЧИКА ПО РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

9.1.	Обращение Подрядчика должно быть оформлено письменно на фирменном бланке Подрядчика, подписано уполномоченным руководителем, зарегистрировано, иметь сведения об исполнителе (Ф.И.О., телефон) и адресовано Заказчику.

9.2.	В обращении Подрядчика СМР (строительству скважин) по рабочей документации могут быть указаны:

- предложение по замене проектного решения на предлагаемое техническое решение, способствующее сокращению сроков строительства;

- несоответствия, выявленные в рабочей документации (противоречия, ошибки, пропуски, расхождения);

- просьбы о согласовании отступлений от рабочей документации.

9.3.	Обращение должно содержать:

- описание проектного решения со ссылкой на обозначение, номер листа РД, наименование объекта, здания сооружения (скважины), участка трассы;

- осей, привязок, расстояний, размеров, позволяющих без затруднений установить местонахождение проектного решения;

- описание выявленного несоответствия в рабочей документации;

- описание предлагаемого технического решения взамен проектного решения;

- обоснование причин изменения или отступления от рабочей документации;

- прилагаемые документы обоснования (выкопировки из рабочей документации, в случае необходимости), выкопировки из НТД, относящиеся к рассматриваемой проблеме);

- копии документов, характеризующие предлагаемые технические решения, материалы, конструкции, оборудование (технические условия, паспорта, инструкции, протоколы испытаний, акты, т.п.).

9.4.	Изображение документов должно быть чётким (п. 3.3 ГОСТ Р 2.105-2019) и обеспечивать возможность изготовления копий надлежащего качества.

9.5.	Текст обращения должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований. Не допускается применять произвольные словообразования и обороты разговорной речи (по ГОСТ Р 2.105-2019, п.4.2.2 - п.4.2.3).

9.6.	Все письменные обращения подрядных организаций, заводов-изготовителей по вопросам ПД, РД должны направляться Заказчику на согласование и направление письменного обращения к Генпроектировщику и подрядным проектным организациям.

При несоблюдении перечисленных обязательных требований представители Заказчика (специалисты СП ОГ, ответственные за организацию СМР и процесса АН)  имеют право направлять Подрядчику СМР (Подрядчику по строительству скважин) письменный ответ (отказ) о несоблюдении установленных требований с приложением копии обращения и требовать от Подрядчика СМР (Подрядчику по строительству скважин) обращения в установленном порядке. Ответственность за несвоевременное принятие решения по вопросам к РД, ПД возлагается на Подрядчика СМР (Подрядчику по строительству скважин), нарушившего установленные требования.

- ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Подрядчик направляет обращение на имя Заказчика. Обращение регистрируется делопроизводителем Заказчика.

  - Специалисты СП ОГ, ответственные за организацию СМР и процесса АН, рассматривают обращение Подрядчика на предмет актуальности, обоснованности, подтверждения изложенных сведений о проблеме с применением рабочей документации. В процессе рассмотрения обращения Подрядчика, Заказчик может запросить письменные разъяснения (визу) специалиста АН на обращении Подрядчика для подтверждения изложенных сведений о проблеме с применением рабочей документации. При необходимости внесения изменений в РД дальнейшая работа с обращением Подрядчика должна выполняться в порядке, установленном соответствующим локально-нормативным документом Компании.

  - Если обращение Подрядной организации не требует внесения изменений в РД, Заказчик направляет письмо Проектировщику. Обращения по рабочей документации, которые возможно разъяснить без участия АН, Проектировщика, должны быть решены направлением соответствующего письменного решения  в адрес Проектировщика.

  - По запросу Заказчика, Подрядчиком СМР, Подрядчиком по строительству скважин должны быть представлены дополнительные материалы и документы, которые необходимы для решения проблемы по рабочей документации.

    - В рамках договора на АН Проектировщик устраняет несоответствия в РД, согласовывает замену однотипных материалов, согласовывает применение типовых технических решений.

    - Вопросы, относящиеся к компетенции руководителя АН, специалисты Проектировщика обязаны рассмотреть и предоставить письменное решение (по согласованию с ГИП) представителю Заказчика на объекте строительства Компании в течении 3-х рабочих дней. Письменные  решения АН оформляются письмом Проектировщика записью в журнале АН, подписью специалиста АН на листе с техническим решением и отражаются в периодической отчетности по форме Приложения 10.

  - Заказчик (специалисты СП ОГ, ответственные за организацию СМР и процесса АН) рассматривает письменное решение АН (письмо Проектировщика) на предмет актуальности, обоснованности, подтверждения изложенных сведений о проблеме с применением рабочей документации, принимает решение об обоснованности и реализуемости технического решения АН, направляет соответствующее решение Подрядчику СМР (подрядчику по строительству скважин).

  - Все обращения к Проектировщику по РД со стороны организаций, участвующих в строительстве, должны осуществляться через Заказчика. Прямая переписка представителей АН с Проектировщиком по СМР не допускается.

- ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ТАБЕЛЕЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ

  - Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, Генпроектировщик / Проектировщик направляет в СП ОГ, ответственное за организацию процесса АН следующие документы:

- акты сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, в 3 экземплярах, с приложением соответствующих перечней выполненных работ, с указанием стоимости работ и ссылками на подтверждающие документы;

- отчет об АН направляется Заказчику в течение 15 календарных дней после завершения отчетного периода (месяц, квартал – в соответствие с условиями договора);

- табели учета рабочего времени в соответствие с условиями договора (в соответствии с приложением к договору);

- перечень выполненных работ по АН, не связанных с выездом на площадку строительства, принятые Заказчиком в отчетном месяце по форме Приложения 9.

  - Специалисты структурного подразделения ОГ, ответственного за организацию процесса АН обязаны в срок до 3-х рабочих дней с даты получения рассмотреть документы, представленные в соответствии с п. 11.1 настоящего Положения, подписать их и 2 экземпляра возвратить Генпроектировщику, либо направить отказ Генпроектировщику или запрос по подтверждению оказанных услуг (несоответствие объемов оказанных услуг, несоответствие количества посещений специалистов АН).

  - Общий срок рассмотрения, подписания и передачи документов, представленных Проектировщиком по п. 11.1 настоящего Положения, для отражения в учете определяется утвержденной в ОГ процедурой сдачи первичных документов.

  - Табель учета рабочего времени специалистов АН предоставляется специалистами АН Проектировщика и согласовывается Заказчиком по фактическому пребыванию специалистов АН на закрепленных объектах строительства Компании в соответствии с договором на основании регистрационных листов посещения объекта из журналов АН и оформленных отчетных материалов в виде отчета за месяц.

  - В случае ненадлежащего исполнения руководителем АН (ГИП), специалистами АН и/или Проектировщиком договорных и нормативных требований по осуществлению АН,  Заказчиком могут быть приняты следующие меры:

Таблица 2

Перечень рекомендуемых мероприятий в отношении специалистов АН

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКАЗЧИКА В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ АН, ПРОЕКТИРОВЩИКА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Письменное обращение Заказчика, направленное в адрес Генпроектировщика и/или Проектировщика, об отзыве (замене) специалиста АН в случае его низкой квалификации. |
| 2 | Письменное обращение Заказчика, направленное в адрес Генпроектировщика и/или Проектировщика, с мотивированным отказом в подписании акта выполненных работ, с перечнем недостатков в выполненных работах АН, обоснованных ссылками на нормативные и договорные требования. (Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, статья 723) |

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ И СКВАЖИН

  - При осуществлении АН за строительством объекта регулярно ведется журнал АН.

  - Журнал АН составляется Проектировщиком, осуществляющим АН, оформляется в двух экземплярах (оба экземпляра должны быть идентичны) на каждый независимый объект строительства Компании (очередь, пусковой комплекс, отдельное сооружение и т.п.), передается с сопроводительным письмом Заказчику.

  - Журнал АН оформляется в соответствии с Приложением 4, прошнуровывается, заверяется подписями руководителей Заказчика и Проектировщика и печатями на титульном листе, страницы нумеруются.

  - Записи в журнале АН делаются Руководителем АН или Специалистами АН. Заполнение журнала АН должно производиться по ГОСТ Р 2.105.

  - Каждое посещение объекта строительства Компании специалистами АН регистрируется в журнале АН (Приложение 4). Запись о проведенной работе по АН удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний с пометкой - «замечаний нет»,  запись должна отражать информацию о том, что фактически проверялось со ссылкой на шифр комплекта РД.

  - Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.

  - Ведение журнала АН при строительстве скважин осуществляется в соответствии с Приложением 5.

  - По согласованию с Заказчиком и Подрядными организациями допускается ведение журнала АН в электронном формате с использованием ЭЦП. Ведение журнала АН в электронном формате возможно только при наличии специализированного ПО, обеспечивающего невозможность редактирования после ЭЦП.

  - В электронном формате журнал АН оформляется специалистом по АН в соответствии с Приложением 5.

  - После завершения работ по АН журнал АН переоформляется из электронного формата в бумажный формат в соответствии с Приложением 5, прошнуровывается, заверяется подписями руководителей Заказчика и Проектировщика и печатями на титульном листе, страницы нумеруются.

  - Ответственным за формирование и выдачу ЭЦП Подрядной организации и специалистам по АН является Заказчик.

  - Ответственность за хранение журнала АН на объекте строительства Компании при постоянном присутствии специалистов АН несет Проектировщик (экземпляр Проектировщика) и Заказчик (экземпляр Заказчика).

При проведении АН с периодическим присутствием специалистов Проектировщика ответственность за хранение журнала АН возлагается на Заказчика, которому журнал АН передается с сопроводительным письмом от Проектировщика. Второй экземпляр журнала (дубликат) остается у Проектировщика, на случай утери первого. В нем дублируются все замечания отраженные в первом журнале АН.

  - После окончания строительства и приемки объекта строительства Компании в эксплуатацию, один экземпляр журнала АН (экземпляр Заказчика) хранится с исполнительной документацией по объекту строительства. Второй экземпляр журнала АН хранится в течение пяти лет у Проектировщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

  - К проведению АН привлекаются специалисты, которые имеют высшее техническое образование, стаж работы по специальности не менее трех лет, должность не ниже инженера 1 категории.

  - Специалисты Проектировщика, привлекаемые к осуществлению АН, должны быть обучены и аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям специалистов организаций разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с эксплуатацией объекта:

- общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах РФ и НТД;

- требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и нормативно-техническими документами;

- требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами.

- требований правил по охране труда .

  - В случае письменного подтверждения Проектировщиком невозможности осуществления АН собственными силами, Заказчик вправе привлечь как на выполнение всего комплекса работ по осуществлению АН, так и по отдельным разделам проекта и видам работ, любых юридических и физических лиц, при условии соответствия таких лиц законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности. В этом случае, перед выездом на место строительства объекта Компании специалисту АН должно быть выделено рабочее время для изучения проектной и рабочей документации с изменениями к ней, по данному объекту. Время на изучение проектной и рабочей документации определяется в зависимости от объема документации, согласуется с Заказчиком на этапе разработки и утверждения графиков АН и смет к договору на АН не должно превышать 5. рабочих дней для одного специалиста АН. Оплата этого времени должна быть предусмотрена в договоре в пределах лимита средств на проведение АН.

При выезде на объект строительства Компании специалист АН при себе должен иметь оригиналы удостоверений об аттестации по ПБ, в соответствии с  п. 14.2 настоящего Положения, а при их отсутствии или неполноте отражения объёма аттестации - копию протоколов аттестации, заверенных в установленном порядке.

В случае отсутствия указанных подтверждающих документов о прохождении аттестации специалиста АН Заказчик имеет право отказать в предоставлении права доступа специалисту АН на объект строительства Компании.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО

  - Подрядчик обязан обеспечить устранение замечаний, зафиксированных в журнале АН, без нарушения графика производства работ и сделать об этом запись в журнале АН.

  - Подрядчик обязан обеспечить оформление исполнительной документации (актов освидетельствования работ), в соответствии с РД-11-02. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектировщиком.

  - По требованию специалистов АН Подрядчик обязан предоставить им проект производства работ, технологические карты, исполнительную и прочую документацию, разработанную Подрядчиком и относящуюся к объекту строительства Компании.

  - Подрядчик должен создать безопасные условия труда для специалистов АН на объекте строительства Компании.

  - Подрядчик обязан извещать специалистов АН об освидетельствовании скрытых работ, приемке ответственных конструкций и о сроках проведения указанных процедур не позднее, чем за 2 календарных дня.

- ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

15.1.	Критериями и методами оценки показателей эффективности являются:

- оперативность принятия решений на обращения Заказчика/Подрядчика по вопросам к рабочей документации и выдачи технических решений специалистами АН на площадке строительства (буровой площадке).

Метод оценки – анализ формы ежедневной отчетности по объекту строительства Компании (Приложение 11). В ходе осуществления АН заполняется форма ежедневной отчетности, специалист АН заносит вопросы Заказчика/Подрядчика по рабочей документации, возникающие в ходе строительства, указывает дату обращения и фактическую дату выдачи решения. Заполненная за отчетный период форма ежедневной отчетности по объекту строительства Компании (Приложение 11) направляется Заказчику в составе отчета об АН;

- Компетенция специалистов АН.

Компетенция специалиста, направляемого на объект строительства Компании (буровую площадку) подтверждается распорядительным документом Проектировщика о назначении специалистов по ведению АН.

- Анализ выданных замечаний в процессе строительства, записей в журнале АН. Копии учетных листов журнала АН за отчетный период направляется Заказчику в составе отчета об АН.

- Отсутствие рекламаций от Заказчика и надзорных органов – отсутствие замечаний и штрафных санкций при проведении проверок выполнения СМР работ и приемке объектов (скважин), отсутствие замечаний к специалистам АН в части нарушений ПБОТОС.

СП ОГ, ответственное за организацию процесса АН, проводит оценку эффективности АН путем анализа представленного отчета АН. Результаты оценки заносятся в анкету удовлетворенности Заказчика. Форма анкеты приведена в Приложении 11. В случае низкой оценки эффективности проведения АН, Проектировщик разрабатывает мероприятия по повышению эффективности, согласовывает с Заказчиком.

Критерии оценки процесса проведения АН приведены в Приложении 12.

- ССЫЛКИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 1581-2019 Портландцементы тампонажные. Технические условия.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр.

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов  капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей  инженерно-технического обеспечения.

- РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (скважин).

- СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

- СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждённые приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 № 970н.

- Положение Компании № П2-08 Р-0019«О закупке товаров, работ, услуг».

- Технологический регламент Компании № П3-04 ТР-0001 «Использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Положению Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма Плана-графика АН по объектам | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма графика выполнения работ по АН на объекте строительства | Включено в настоящий файл |
| 3 | Типовая форма Приказа о назначении специалистов по ведению АН | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма журнала АН | Включено в настоящий файл |
| 5 | Формы журнала авторского надзора при строительстве скважин (типовой пример раздела) | Включено в настоящий файл |
| 6 | Перечень работ, в освидетельствовании которых рекомендуется принимать участие специалистам АН | Включено в настоящий файл |
| 7 | Схема организации АН | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма реестра изменений и внесенных корректировок в ПСД, выполненных в процессе АН | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма отчета о выполненных работах по АН, не связанных с выездом на площадку строительства | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма ежедневной, еженедельной или ежемесячной (периодичность устанавливается договором) отчетности по объекту строительства | Включено в настоящий файл |
| 11 | Форма оценки процесса осуществления АН и технического сопровождения строительства | Включено в настоящий файл |
| 12 | Критерии оценки процесса осуществления АН | Включено в настоящий файл |
| 13 | Форма №3п. | Включено в настоящий файл |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА АН по объектам

| СОГЛАСОВАНО Руководитель (Проектировщик) _________________ ________________ Ф.И.О. «_____» _____________ 20_г. |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель (Заказчик) _________________ _________________ ________________ Ф.И.О. «_____» ____________ 20_ г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ПО ОБЪЕКТАМ ПЛАНА  20__ ГОДА

___________________________

| № ПО ПЛАНУ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | РАЗРАБОТЧИК ПСД | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ |  | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ (ПОСТОЯННО, ПЕРИОДИЧЕСКИ) | НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НАЧАЛО (МЕСЯЦ, ГОД) | ОКОНЧАНИЕ (МЕСЯЦ, ГОД) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО АН НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приложение к договору

от ______ № _______

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (Заказчик)

______________________

________________ Ф.И.О.

«_____» ____________ 20_ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

__________________________________________________________

(Наименование объекта, шифр)

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОЛЖНОСТЬ) | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  | КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НАЧАЛО (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) | ОКОНЧАНИЕ (ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ГИП |  |  |  |
|  |  | Главный специалист |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО (чел./дн.): |  |  |

Руководитель авторского надзора

______________________

________________ Ф.И.О.

«_____» _____________ 20_ г.

М.П.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТИПОВАЯ ФОРМА ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВЕДЕНИЮ АН

ПРИКАЗ

«	» ___________________________ 201		г.						№ _____________________________________

О назначении специалистов

по ведению авторского надзора

В связи с началом строительства <Наименование объекта строительства>

Заказчик (инвестор) ______________________________________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать группу авторского надзора за строительством объекта в следующем составе:

<Фамилия, И.О., должность /генеральный план, инженерные сети>

<Фамилия, И.О., должность /архитектурно-планировочные решения/>

и т.д.

2. Включить в группу авторского надзора специалистов субподрядных организаций

<Фамилия, И.О., должность /инженерно-геологические изыскания/>

основание: Приказ ______________________________ от ___________ № _______ (прилагается)

(Наименование Проектной организации)

3. Назначить руководителем авторского надзора <Фамилия, И.О., должность>.

4. Руководителю группой авторского надзора <Ф.И.О.> направить в … - х дневный срок Заказчику две копии настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  <должность и Ф.И.О.>.

6. <Должность и Ф.И.О.> настоящий приказ довести до сведения всех упомянутых в нём лиц, руководителей структурных подразделений, поместить в дело.

Приложения к приказу:  1. Сведения о специалистах авторского надзора на ___ л. в 1 экз.;

2. Копия приказа <наименование субподрядной организации> о назначении специалистов по ведению авторского надзора на __ стр. в 1 экз.

Руководитель							< И.О. Фамилия>

Приложение 1 к приказу

Руководителя

от ______ № _______

Сведения о специалистах авторского надзора за строительством <Наименование объекта>

| № П/П | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | ДОЛЖНОСТЬ | ОБРАЗОВАНИЕ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМЫ ЖУРНАЛА АН

4.1. ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Наименование объекта строительства _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Адрес строительства____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заказчик ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

_________________________________________________________________________________

Проектировщик__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование, адрес Проектировщика)

_________________________________________________________________________________

Журнал начат_________________________                       Журнал окончен____________________________

(дата)							(дата)

Руководитель Проектировщика					МП______________________

(подпись)

Руководитель Заказчика						МП_______________________

(подпись)

4.2. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)_______________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):

________________________________________________________________________

(наименование работ – строительно-монтажная организация)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.3. ФОРМА СПИСКА СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Список специалистов, осуществляющих авторский надзор

| № П/П | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ, № ТЕЛЕФОНА | ВИД РАБОТЫ, ПО КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОРСКИЙ НАДЗОР | ДАТА И № ДОКУМЕНТА О ПОЛНОМОЧИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВТОРСКОГО НАДЗОРА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4.4. ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОГО ЛИСТА

Регистрационный лист посещения объекта специалистами,

осуществляющими авторский надзор за строительством

| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | ДАТА |  | ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЕЗДА | ОТЪЕЗДА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4.5. ФОРМА УЧЕТНОГО ЛИСТА

Учетный лист № ____

| ДАТА | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | УКАЗАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТСТУПЛЕНИЙ ИЛИ НАРУШЕНИЙ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПОДПИСЬ СПЕЦИАЛИСТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО АВТОРСКИЙ НАДЗОР, ВЫПОЛНИВШЕГО ЗАПИСЬ (ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ, ДОЛЖНОСТЬ) | С ЗАПИСЬЮ ОЗНАКОМЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: А) ПОДРЯДЧИКА Б) ЗАКАЗЧИКА (ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ, ДОЛЖНОСТЬ, ДАТА) | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАНИЙ: А) ПОДРЯДЧИКА Б) ЗАКАЗЧИКА (ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ, ДОЛЖНОСТЬ, ДАТА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМЫ ЖУРНАЛА АН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН (с примером заполнения)

Конструкция скважины

Общие сведения о конструкции скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект по стволу |  |  | Факт по стволу |  |  |
|  |  | от (верх) | от (верх) | высота подъема цементного раствора | от (верх) | от (верх) | высота подъема цементного раствора |
| Направление | 426 | 0 | 30 | До устья | 0 | 32,56 | До устья |
| Кондуктор | 324 | 0 | 350 | До устья | 0 | 300 | До устья |
| Промежуточная колонна | 245 | 0 | 1958 | До устья | 0 | 1630 | До устья |
| Эксплуатационная | 168 | 0 | 4669 | 1808 от устья | 0 | 4392 | 1480 от устья |
| Хвостовик | 114 | 0 | 0 | 0 | 4252,7 | 4708 | Зацементирован по всему интервалу |

Заключение.

- Скважина построена в соответствии с проектной и рабочей документацией. Глубина спуска обсадных колонн обеспечит надежную эксплуатацию скважины.

- Конструкция скважины по количеству и диаметру колонн отличается от проектной. В интервале 4252,3-4708 м установлен хвостовик диаметром 114,3 мм. Эти изменения конструкции связаны с геологическими причинами (НГВП) и согласованы проектировщиком на совместном производственно-техническом совещании с предоставлением соответствующих расчётов, что не противоречит п.п. 110 и 115 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Высота подъема цемента за направлением, кондуктором, промежуточной колонной – до устья. За эксплуатационной колонной цементный раствор поднят с перекрытием башмака промежуточной колонны. Прочностные характеристики крепления скважины не понижены.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, В ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ КОТОРЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТАМ АН

Таблица 4

Перечень работ

| № П/П | ВИД ПРОВОДИМЫХ РАБОТ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Общестроительные работы площадочных и внеплощадочных объектов (объекты подготовки и перекачки нефти и газа УПН, УПГ, УПСВ, НПС, ГКС, ДНС, БКНС, нефтебазы, газохранилища и т.д.), в том числе непроизводственные объекты (АБК, общежития, столовые, пекарни и т.п.). |
| 1.1. | Рекультивация и планировка полосы отвода: снятие плодородного слоя, планировка полосы отвода |
| 1.2. | Земляные работы: - Организация отвода поверхностных вод. - Разработка котлована. - Уплотнение грунта, обратная засыпка. |
| 1.3. | Устройство свайных фундаментов: - Погружение свай (забивные, набивные, винтовые и т.п.). - Устройство буронабивных свай. |
| 1.4. | Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных и сборно-монолитных: - Устройство опалубки. - Устройство ростверков (сборных или монолитных железобетонных). - Устройство вертикальной гидроизоляции. - Арматурные работы: монтаж, соединение, сварка арматуры. |
| 1.5. | Бетонирование: - Подготовка поверхности под укладку бетонной смеси. - Укладка бетонной смеси. - Уход за бетоном. |
| 1.6. | Монтаж зданий из сборных железобетонных конструкций и легких металлических конструкций: - Монтаж каркасов, установка плит перекрытия и несущих конструкций. - Монтаж КМ зданий и сооружений. - Подкрановые конструкции и стальные пути подвесных кранов. - Монтаж ограждающих и вспомогательных конструкций. - Окраска поверхностей и защитные покрытия. |
| 1.7. | Монтаж зданий и сооружений из кирпича: - Гидроизоляция, цоколь, кирпичная кладка. - Изоляционные покрытия, кровли и защита строительных конструкций от коррозии. - Сварка монтажных соединений строительных конструкций. - Герметизация стыков и швов наружных стен. |
| 1.8. | Монтаж резервуаров, градирен, мачт, дымовых труб, технологических и кабельных эстакад и других инженерных сооружений. |
| 1.9. | Монтаж технологического оборудования и трубопроводов. |
| 1.10. | Проверка качества сварных соединений физическими методами контроля (рентгенографический контроль, гаммаграфирование). |
| 1.11. | Проведение гидравлических или гидростатических испытаний оборудования и трубопроводов. |
| 1.12. | Антикоррозионная защита металлических конструкций, оборудования и трубопроводов. |
| 1.13. | Устройство внутренних систем водоснабжения и канализации. |
| 1.14. | Монтаж наружных сетей водоснабжения, водоотведения и канализации. |
| 1.15. | Устройство лотков, камер, колодцев, дренажных и аварийных емкостей . |
| 1.16. | Устройство системы электроснабжения. |
| 1.17. | Монтаж внутренних систем вентиляции и кондиционирования. |
| 1.18. | Монтаж внутренних систем газоснабжения и теплоснабжения. |
| 1.19. | Монтаж наружных сетей газоснабжения и теплоснабжения. |
| 1.20. | Строительство сооружений и сетей пожаротушения: - Монтаж насосной станции пожаротушения. - Монтаж резервуаров противопожарного запаса воды. - Прокладка трубопроводов системы пожаротушения. - Монтаж сетей пожарной и охранной сигнализации. - Устройство пожарных гидрантов. |
| 1.21. | Монтаж оборудования, технологических трубопроводов, кабельных линий, сетей КИПиА и АСУ ТП: - Устройство дренажных и аварийных емкостей. - Монтаж блок-боксов (блоки автоматики, КТП и прожекторные мачты, молниеприемники и т.п.). - Монтаж технологических и кабельных эстакад. - Монтаж технологических трубопроводов. - Монтаж кабельных линий и сетей автоматики. - Пусконаладочные работы. |
| 1.22. | Монтаж ограждения, освещения контура, систем видеонаблюдения и сигнализации. |
| 1.23. | Устройство внутриплощадочных проездов и тротуаров. |
| 1.24. | Благоустройство и озеленение территории. |
| 1.24. | Пусконаладочные работы. |
| 2 | Строительство кустовых оснований и обустройство кустовых площадок нефтегазодобывающих скважин. |
| 2.1. | Подготовительные работы: - Валка леса, корчевка пней, выторфовка. - Устройство лежневого настила. - Возведение насыпи кустового основания с послойным уплотнением каждого слоя насыпи, планировка откосов. - Устройство изолирующих слоев под основание шламонакопителя. - Устройство шламонакопителя. |
| 2.3. | Устройство свайных фундаментов: - Погружение свай (забивные, набивные, винтовые и т.п.). - Устройство буронабивных свай. |
| 2.4. | Строительство сооружений обустройства кустовых площадок - Устройство ростверков под сооружения. - Монтаж блок-боксов (блок гребенки, технологический блок, блок КИПиА, КТП, прожекторных мачт, молниеприемников и т.п.). - Устройство дренажных и аварийных емкостей. - Монтаж технологических и кабельных эстакад. - Монтаж технологических трубопроводов. - Монтаж кабельных линий и сетей автоматики. - Пусконаладочные работы. - Рекультивация шламового амбара. |
| 3 | Строительство автомобильных дорог, благоустройство. |
| 3.1. | Рекультивация и планировка полосы отвода: снятие плодородного слоя, планировка полосы отвода . |
| 3.2. | Валка леса, корчевка пней, выторфовка, устройство оснований под насыпи |
| 3.3. | Устройство изолирующих слоев под основания |
| 3.4. | Устройство водоотвода и дренажей, укрепление русел и водоотводных сооружений |
| 3.5. | Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных |
| 3.6. | Ввозведение и уплотнение земляного полотна |
| 3.7. | Устройство конструктивных слоев дорожных одежд и покрытий |
| 3.8. | Устройство мостов, эстакад и путепроводов |
| 3.9. | Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов |
| 3.10. | Устройство ограждающих конструкций |
| 3.11. | Установка дорожных знаков и столбиков |
| 4 | Монтаж линейной части магистральных нефте- газопроводов. |
| 4.1. | Рекультивация и планировка полосы отвода: снятие плодородного слоя, планировка полосы отвода. |
| 4.2. | Разработка траншеи трубопровода: - Устройство постели и присыпки под трубопровод. - Контроль отметок дна траншеи и ширины траншеи. |
| 4.3. | Приемка уложенного трубопровода. |
| 4.4. | Приемка узлов запорной арматуры, узлов приемки и пуска очистных устройств под наладку и засыпку. |
| 4.5. | Контроль качества изоляции сварных стыков термоусаживающими муфтами. |
| 4.6. | Засыпка уложенного трубопровода. |
| 4.7. | Балластировка трубопровода. |
| 4.8. | Приемка оснований и фундаментов опор надземного трубопровода. |
| 4.9. | Контроль укладки трубопровода на опорах. |
| 4.10. | Очистка полости трубопровода. |
| 4.11. | Испытание на прочность, проверка на герметичность после испытаний трубопровода. |
| 5 | Переходы трубопровода через автомобильные и железные дороги. |
| 5.1. | Приемка прокола отверстия под трубопровод. |
| 5.2. | Укладка защитного футляра. |
| 5.3. | Контроль целостности изоляции протянутого трубопровода. |
| 5.4. | Контроль укладки трубопровода. |
| 5.5. | Герметизация входа и выхода трубопровода. |
| 5.6. | Промежуточная приемка перехода трубопровода. |
| 6 | Строительство подводных переходов МН методом ННБ. |
| 6.1. | Входной контроль соответствия используемых материалов и оборудования проектным. |
| 6.2. | Обустройство строительно-монтажной площадки: Расстановка и комплектация бурового оборудования в соответствии с проектом. |
| 6.3. | Устройство котлована для слива раствора бетонита и шлама: - Проверка соответствия объема котлована для слива раствора бетонита и шлама проектному объему. - Проверка сплошности изоляции амбара на соответствие проекту. |
| 6.4. | Устройство опорной шпунтовой стенки для анкеровки буровой установки |
| 6.5. | Устройство спусковой дорожки из роликовых опор для протаскивания дюкера в скважину: - Разбивка оси спусковой дорожки и точек установки роликовых опор. - Установка роликовых опор. - Устройство площадки под буровую установку. |
| 6.6. | Бурение пилотной скважины: - Контроль точек входа и выхода бурового инструмента. - Выбор бурового раствора для бурения скважины. - Контроль параметров бурового раствора на соответствие их условиям бурения. - Контроль траектории ствола скважины; приемка профиля. - Контроль выбранной технологии расширения пилотной скважины. - Контроль отработки бурильного инструмента из условия недопущения аварийных ситуаций. - Контроль объемов поглощения объемов бурового раствора, повторного использования бурового раствора. - Контроль процесса калибровки. |
| 6.7. | Гидроиспытания дюкера 1 этап (после сварки, до изоляции) на роликовом стенде Изоляция сварных стыков труб термоусаживающими муфтами. |
| 6.8. | Укладка подводных участков нефтепровода в пробуренную скважину: - Проверка готовности роликовых опор, спусковой дорожки и подвесных катков. - Проверка качества изоляционного покрытия перед протаскиванием. - Контроль процесса протаскивания трубопровода. - Проверка качества изоляционного покрытия после протаскивания трубопровода. - Гидроиспытания дюкера 2 этап (после протаскивания). |
| 6.9. | Диагностика дюкера: Внутритрубная инспекция диагностическим снарядом после протаскивания дюкера и до заполнения трубы нефтью. |
| 6.10. | Испытание трубопровода. |
| 6.11. | Промежуточная приемка нитки перехода через водную преграду. |
| 6.12. | Сдача подводного перехода, построенного методом ННБ в эксплуатацию. |
| 7 | Строительство подводных переходов траншейным методом. |
| 7.1. | Входной контроль документов на материалы и оборудование проекту. |
| 7.2. | Гидроиспытания дюкера 1 этап (после сварки на стапеле или площадке, до изоляции). |
| 7.3. | Изоляция сварных стыков термоусаживающими муфтами. |
| 7.4. | Балластировка трубопроводов кольцевыми грузами. |
| 7.5. | Укладка трубопровода в траншею: - Разработка траншеи подводного перехода трубопровода. - Укладка трубопровода в траншею. - Гидроиспытания дюкера 2 этап (после укладки, но до засыпки). - Гидроиспытания дюкера 3 этап. - Контроль сплошности изоляционного покрытия. |
| 7.6. | Берегоукрепительные работы: - Отсыпка гравия, установка гибких покрытий. - Внутритрубная инспекция диагностическим снарядом после укладки дюкера и до заполнения трубы нефтью. |
| 7.7. | Промежуточная приемка нитки перехода через водную преграду. |
| 7.8. | Сдача подводного перехода в эксплуатацию. |
| 8 | Монтаж технологического и инженерного оборудования, узлов запорной арматуры и трубопроводов. |
| 8.1. | Освидетельствование разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |
| 8.2. | Армирование и сборка фундаментов, неподвижных опор. |
| 8.3. | Приемка фундаментов и опор под оборудование и трубопроводы. |
| 8.4. | Приемка свайного основания или шпунта. |
| 8.5. | Приемка уложенного трубопровода. |
| 8.6. | Засыпка уложенного трубопровода. |
| 8.7. | Установка оборудования на фундамент. |
| 8.8. | Установка и приемка узлов запорной арматуры и трубопроводов обвязки. |
| 8.9. | Установка приборов и предохранительных устройств. |
| 8.10. | Контроль подключения оборудования. |
| 8.11. | Испытание оборудования и трубопроводов. |
| 8.12. | Теплоизоляция котельного оборудования и теплотрасс. |
| 8.13. | Приемка оборудования и трубопроводов в эксплуатацию. |
| 8.14. | Освидетельствование анкерных тяг перед их установкой и засыпкой. |
| 8.15. | Испытание оборудования и трубопроводов (в т.ч. гидравлические, на прочность и герметичность). |
| 8.16. | Приемка и испытание наружной и внутренней дождевой и бытовой канализации. |
| 8.17. | Приемка опорных конструкций мостов, эстакад. |
| 8.18. | Промежуточная приемка подпорных стенок, строительных конструкций каналов и тепловых камер, заделка и выполнение монолитных стыков. |
| 8.19. | Установка сальниковых и сильфонных компенсаторов, растяжка компенсаторов. |
| 8.20. | Укладка футляров. |
| 8.21. | Сварка трубопроводов и закладных частей сборных конструкций. |
| 8.22. | Очистка внутренней полости трубопроводов, промывка трубопроводов и котлов, дезинфекция трубопроводов открытых систем теплоснабжения и повторная промывка. |
| 9 | Монтаж резервуаров. |
| 9.1. | Освидетельствование разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |
| 9.2. | Надзор за качеством строительства РВС: - Укладка гидрофобного слоя. - Устройство основания и фундаментов, армирование фундаментов. - Приемка основания и фундамента под резервуар. - Приемки свайного основания. - Монтаж и разметка окраек днища. - Раскладка секций днища. - Контроль отклонений геометрических размеров. |
| 9.3. | Испытание РВС в объеме требований проекта и программы испытаний. |
| 9.4. | Антикоррозионная защита резервуара: - Подготовка металлических поверхностей резервуара перед окраской. - Антикоррозионная защита резервуара. |
| 9.10. | Приемка в эксплуатацию законченного резервуара. |
| 10 | Монтаж ВЛ и энергетических объектов. |
| 10.1. | Освидетельствование разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |
| 10.2. | Монтаж энергетических объектов: - Подготовка кабельных трасс, приемка туннелей для электропроводок и кабелей. - Монтаж (демонтаж) КРУН, КТП. - Монтаж (демонтаж) сборных шин, вводов и проходных изоляторов. - Монтаж (демонтаж) высоковольтных выключателей, разрядников и ограничителей перенапряжения. - Монтаж (демонтаж) измерительных трансформаторов тока и напряжения. - Монтаж (демонтаж) вторичных цепей и аппаратов до 1000 В. - Монтаж системы заземления. - Монтаж трубопроводов для осветительных сетей. - Прокладка кабельных осветительных сетей. - Монтаж электрических светильников и аппаратуры. - Контроль выполнения заземления осветительных сетей и установок. |
| 10.3. | Монтаж ВЛ: - Установка и закрепление опор ВЛ. - Монтаж изоляторов и линейной части. - Монтаж провода. - Монтаж заземлителей заземляющих устройств и контура. - Прокладка кабельных линий и монтаж кабельных муфт. - Присоединений КЛ. - Установка оборудования ТП. |
| 11 | Монтаж систем пожаротушения. |
| 11.1. | Освидетельствование разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |
| 11.2 | СМР по насосной пожаротушения: - Подготовка оснований и фундаментов. - Контроль качества гидроизоляции фундаментов перед обратной засыпкой. - Контроль геометрических размеров стен здания, устройства кровли, величины опирания балок на несущие конструкции стен. - Контроль фундаментов под насосное оборудование, баки дозаторы и запорную арматуру проектным решениям. - Монтаж трубопроводов подачи воды и раствора пенообразователя. |
| 11.3 | СМР по колодцам промышленно-дождевой канализации и системы пожаротушения: - Контроль подготовки оснований под колодцы. - Контроль герметизации проходов трубопроводов через уплотнение стен колодца. - Контроль водонепроницаемости колодцев. - Контроль наличия лестниц для спуска. - Контроль антикоррозионной защиты оборудования, установленного в колодцах. |
| 12 | Монтаж систем молниезащиты и заземления |
| 12.1 | Освидетельствование разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |
| 12.2 | Монтаж комплексных систем молниезащиты, защиты от статического электричества и заноса высокого потенциала: - Контроль монтажа молниеотводов. - Проверка зашиты от вторичных проявлений молнии. - Проверка защиты от заноса высокого потенциала. - Проверка защиты от статического электричества. |
| 12.3 | Заземляющие устройства: - Контроль монтажа единого контура заземления и заземляющих устройств. - Контроль монтажа контура заземления. - Присоединение заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам. |
| 12.4 | Монтаж контура заземления систем КИП и А. |
| 13 | Монтаж систем автоматизации, телемеханизации и связи, электромонтажные работы. |
| 13.1 | Освидетельствование разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |
| 13.2 | Монтаж систем автоматизации: - Монтаж закладных изделий. - Монтаж трубных проводок. - Монтаж трасс и кабельных коммуникаций. - Устройство уплотнений (герметизации) выводов и проходов инженерных коммуникаций через подземную часть наружных стен зданий. - Приемка электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей. |
| 13.3 | Устройство телефонной канализации и связи, прокладка кабельных и волоконно-оптических линий связи. |
| 13.4 | Монтаж приборов. |
| 14 | Монтаж систем ЭХЗ. |
| 14.1 | Монтаж систем ЭХЗ: - Монтаж анодных заземлителей и электродов. - Монтаж станций катодной и протекторной защиты. - Прокладка кабельных коммуникаций. - Испытание и приемка в эксплуатацию |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ АН

Рис. 1 Взаимодействие Проектной организации с Заказчиком по организации и выполнению АН (1 часть)

Рис. 2 Взаимодействие Проектной организации с Заказчиком по организации и выполнению АН (2 часть)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА РЕЕСТРА ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК В ПСД, ВЫПОЛНЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ АН

________________________________________________________________________________________

(Наименование объекта, шифр)

по состоянию на __________________

| № п/п | Наименование здания или сооружения (скважины) | ШИФР рабочей документации | Инвентарный номер рабочей документации | № изменения и № разрешения | Содержание и причина изменения Код причины внесения изменения | Обоснование для внесения изменений (номер документа, Акта, письма …) | Необходимость в разработке смет по изменениям | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО АН, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЫЕЗДОМ НА ПЛОЩАДКУ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приложение 2 к Акту №_____ от _________

к Договору/ДС № ______ от_______

Отчет об услугах авторского надзора, не связанных с выездом на площадку строительства

за период дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

| № П/П | ФОРМУЛИРОВКА, НОМЕР И ДАТА ОБРАЩЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА | Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | КОЛ-ВО ТРУДОЗАТРАТ В ЧЕЛ.ЧАСАХ | КОЛ-ВО ТРУДОЗАТРАТ (ЧЕЛ. ЧАСОВ) НА ДАТУ ИСЧИСЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (указываются № и даты документов по отработке обращений Заказчика) |

Руководитель авторского надзора________________________________________

м.п.

Согласовано:_______________________________

Ответственный представитель Заказчика

# ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ЕЖЕДНЕВНОЙ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ) ОТЧЕТНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА/ ПОДОБЪЕКТА | ОРГАНИЗАЦИЯ, Ф.И.О., КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ., E-MAIL, ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ (КОМАНДИРОВКИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АН НА ПЛОЩАДКЕ | ОРГАНИЗАЦИЯ, Ф.И.О., КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ., E-MAIL, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ | ОРГАНИЗАЦИЯ, Ф.И.О., КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ., E-MAIL, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА | ВОПРОСЫ К ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО АН ПО ОБЪЕКТУ__________________ ___________________________________ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ _____________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДАТА ЗАПРОСА | ФОРМА (E-MAIL ИЛИ № ПИСЬМА) | СУТЬ ВОПРОСА | СУТЬ ОТВЕТА | ФАКТ. ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ДН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ОЦЕНКА ПОЦЕССА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АН И ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Оценка процесса осуществления авторского надзора и технического сопровождения строительства

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Оцениваемый период: | _____ (месяц, квартал, полугодие) 20__ г. |

Оценка выполнения требований и ожиданий Заказчика

БАЛЛ 	1-2	=	Наши требования (ожидания) фактически не выполнены

3-5	=	Наши требования (ожидания) выполнены лишь частично

6-8	=	Наши требования (ожидания) выполнены достаточно

9-10	=	Наши требования (ожидания) выполнены полностью

(При оценке ниже 7 баллов просим Вас обязательно написать комментарии)

Оценка процесса осуществления авторского надзора

| ПАРАМЕТР | БАЛЛ | КОММЕНТАРИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. Компетенция специалистов авторского надзора. |  |  |
| 2. Оперативность выдачи технических решений. |  |  |
| 3. Оперативность принятия решений по внесению изменений в рабочую документацию. |  |  |
| 4. Своевременность фиксации выявленных при строительстве отклонений от рабочей, нормативной и типовой документации. |  |  |
| 5. Отсутствие замечаний надзорных органов. |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АН

Таблица 5

Оценка процесса осуществления авторского надзора

| ПАРАМЕТР | БАЛЛЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 3-5 | 6-8 | 9-10 |
| 1. Компетенция специалистов авторского надзора. | Некоторые специалисты не аттестованы и имеют стаж работы по специальности менее 1-го года. | Специалисты аттестованы, но имеют стаж работы по специальности 1-2 года. | Все специалисты аттестованы, имеют стаж работы по специальности не менее 3 лет. | Все специалисты аттестованы и имеют стаж работы по специальности не менее 5 лет. |
| 2. Оперативность выдачи технических решений. | Свыше 5 рабочих дней | 4 - 5 рабочих дней | 3 рабочих дня | 1 - 2 рабочих дней |
| 3. Оперативность принятия решений по внесению изменений в рабочую документацию. | Свыше 7 рабочих дней | До 7 рабочих дней | До 5 рабочих дней | 3 рабочих дня |
| 4. Своевременность фиксации выявленных при строительстве отклонений от рабочей, нормативной и типовой документации. | Отклонения от рабочей документации не зафиксированы или зафиксированы с большим опозданием. | В течение рабочей недели. | В течение 3 рабочих дней. | Немедленно по факту выявления |
| 5. Отсутствие замечаний надзорных органов. | По результатам работы надзорных органов выданы замечания, связанные с существенными нарушениями РД, допущенными при строительстве объектов. | По результатам работы надзорных органов выданы несущественные замечания по отступлениям от РД, допущенным при строительстве объектов. | Замечания, выданные надзорными органами, выявлены и зафиксированы в ходе проведения авторского надзора. | Нет замечаний |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА №3П.

| Смета №___ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на проектные (изыскательские) работы |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, |  |  |  |  |  |
| вида проектных и изыскательских работ: |  |  |  |  |  |
| ___________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование Проектной организации: ________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование организации-Заказчика: _________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Исполнители |  |  | Средняя стоимость 1 чел.-часа в руб. ,без НДС | Стоимость (руб., без НДС) |
|  | Должность | Количество |  |  |  |
|  |  | чел. | чел/час |  |  |
|  | Нач.отдела |  |  |  |  |
|  | Зам.нач-ка |  |  |  |  |
|  | Глав.спец. |  |  |  |  |
|  | Рук.гр. |  |  |  |  |
|  | Ведущий инженер |  |  |  |  |
|  | Инж.1 кат. |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0 |  | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 0,00 |
| СУММА СТОИМОСТИ РАБОТЫ ПО РАСЧЕТУ: |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Руководитель Проектной организации _______________ ФИО |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта _________________________ ФИО |  |  |  |  |  |
| Составил ______________________________________ ФИО |  |  |  |  |  |
| " ___" ___________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |