**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве кустовых площадок на Терско-Камовском лицензионном участке в 2025-2027 гг.»

1. **Общие положения**

1.1 Предмет закупки.

Выполнение работ по утилизации отходов бурения при строительстве кустовых площадок на Терско-Камовском лицензионном участке в 2025-2027 гг.;

1.2. Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается.

1.3. Лоты закупки:

***Лот № 1:*** Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве кустовых площадок на Терско-Камовском лицензионном участке в 2025 г.

***Лот № 2:*** Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве кустовых площадок на Терско-Камовском лицензионном участке в 2025-2026 гг.

***Лот № 3:*** Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве кустовых площадок на Терско-Камовском лицензионном участке в 2026-2027 гг.

1.3. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.4. Объемы и сроки выполнения работ:

**Лот № 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Ориентировочный объем утилизации отходов бурения, м3** | **Срок мобилизации** | **Ориентировочный срок начала утилизации** | **Ориентировочный срок окончания утилизации** |
| Куст-1Х | 1410 | до 15.02.2025 | март 2025 | ноябрь 2025 |
| **ВСЕГО** | **1410** |  |  |

**Лот № 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Ориентировочный объем утилизации отходов бурения, м3** | **Срок мобилизации** | **Ориентировочный срок начала утилизации** | **Ориентировочный срок окончания утилизации** |
| Куст-2Х | 2350 | до 15.07.2025 | август 2025 | Февраль 2026 |
| **ВСЕГО** | **2350** |  |  |

**Лот № 3:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Ориентировочный объем утилизации отходов бурения, м3** | **Срок мобилизации** | **Ориентировочный срок начала утилизации** | **Ориентировочный срок окончания утилизации** |
| Куст-3Х | 2350 | до 15.12.2025 | январь 2026 | Февраль 2027 |
| **ВСЕГО** | **2350** |  |  |

Необходимая производительность по лоту №№ 1, 2 и 3: не менее 25 м3/сут.

Ориентировочный радиус транспортировки отходов с места их образования к месту площадки по утилизации 35 км.

Исполнитель обязан в период выполнения Заказчиком работ по бурению обеспечить непрерывность и круглосуточность приемки отходов бурения на утилизацию путем нахождения шламоперевозящего транспортного средства (далее -шламовоза) непосредственно под шнеком БУ до момента его заполнения с дальнейшим вывозом к месту утилизации отхода бурения. Следующий шламовоз должен быть расположен Исполнителем под шнеком БУ сразу же (без перерыва) после заполнения кузова предыдущего шламовоза и его выезда из-под шнека.

Отсутствие своевременной транспортировки отходов бурения с места их образования к месту утилизации по причине отсутствия шламовозов Исполнителя оформляется двусторонним актом (Приложение № 2). Исполнитель не вправе отказаться или уклониться от подписания акта.

Начало и окончание работы, количество привлеченной Заказчиком шламоперевозящей техники для транспортировки отходов бурения, оформляется двусторонним актом (Приложение № 3). Исполнитель не вправе отказаться или уклониться от подписания акта.

Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на основании актов Заказчик составляет реестр привлеченной за отчетный период техники для вывоза отходов бурения (Приложение № 4) и направляет на согласование (подпись) Исполнителю.

Объемы и наименования объектов могут уточняться в рамках изменения производственной программы.

Полученный в результате утилизации продукт является собственностью Исполнителя.

1.5. Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, техники, оборудования и персонала (в т.ч. при необходимости – обсервация в период возможных ограничений), расходы на покупку расходных материалов, ЗИП и топлива, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала, отбор проб и проведение лабораторных исследований, затраты на подготовку площадки в соответствии с требованиями технологии.

Оплата по утилизации отходов бурения осуществляется за 1м3. Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку утилизации отходов бурения. Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +100% от общего объема выполнения Работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -100% от общего объема выполнения Работ.

Нарушение срока выполнения плана-графика выполнения работ, а именно не своевременная утилизация буровых отходов, влечет за собой ответственность в виде штрафа 5000 рублей за каждый метр кубический не утилизированных буровых отходов

1.7. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления претензий, со стороны Заказчика, Исполнитель в рабочем порядке устраняет все недостатки, выявленные Заказчиком.

1.8. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «А».

Почтовый адрес:660135, г. Красноярск, ул. Весны 3 «А».

Адрес для корреспонденции: 660135 г. Красноярск, ул. Весны 3 «А», БЦ «Весна», 13 этаж.

Тел. (391)274-86-81,

Факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908

КПП 246 501 001

р/с 40702810300030003480

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярск

к/с 30101810200000000777 БИК 040407777.

1. ***Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 | Выполнение работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Форме 2). | Письмо за подписью руководителя о согласии с условиями Договора без протокола разногласий/Подписанное техническое задание | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Гарантийный срок качественного выполнения работ 2 года с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ. | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Обеспечение постоянной видеофиксации процесса утилизации (выемка отходов из шламонакопителя, загрузка отходов в установку по переработке, с фиксированием в журнале учета загрузки ковшей экскаватора времени загрузки отходов бурения в установку по переработке – как подтверждение объемов), передача данных и их хранение в течении 12 месяцев после выполненных работ. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.4. | Организация спутникового интернета для оперативной передачи записей видеофиксации загрузки ковшей с объекта в аппарат управления для своевременного закрытия объемов утилизации. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3.Требования к контрагенту на выполнение работ:***

| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Наличие у участника закупки прав на технологию по утилизации отходов бурения, планируемую к использованию в рамках выполнения работ. | Документы, подтверждающие право на использование участником закупки технологии по утилизации отходов бурения, планируемую к применению в рамках выполнения работ, являющихся предметом закупки. | Да / Нет | Да |
| 3.2 | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на проект технической документации применяемой технологии утилизации отходов бурения, предусматривающее её использование в планируемом месте осуществления работ. | Копия положительного заключения ГЭЭ, копия приказа о ее утверждении на проект технической документации новой технологии, предусматривающей её использование в регионе осуществления работ/оказания услуг, или письмо уполномоченного органа исполнительной власти в области экологической экспертизы о том, что проект технической документации не является объектом ГЭЭ. | Да / Нет | Да |
| 3.3 | Наличие технических условий (ТУ) на получаемую вторичную продукцию (материал), определяющих требования к производству и качеству продукции. | Копия ТУ на продукцию. Заверенная копия документа, подтверждающего право участника закупки на использование ТУ (если право пользование ТУ передано третьим лицам). | Да / Нет | Да |
| 3.4 | Наличие у участника закупки технического свидетельства, подтверждающего пригодность продукции для целей рекультивации нарушенных земель | Копия технического свидетельства | Да / Нет | Да |
| 3.5.1 | Наличие у участника закупки действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами производства и потребления, полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого (в рамках исполнения Договора) вида работ по обращению с отходами бурения (отходы бурения, связанного с добычей нефти, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более) в планируемом месте осуществления работ. | Заверенная копия действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами I - IV классов опасности (291 180 11 39 3 – отходы бурения, связанного с добычей нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, **содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более**), полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого вида работ по обращению с отходами в планируемом месте его осуществления. | Да / Нет | Да |
| 3.5.2 | В случае, когда в лицензии не предусмотрено выполнение лицензируемого вида деятельности на территории Красноярского Края, подтверждение готовности переоформить лицензию с внесением адреса осуществления лицензируемого вида деятельности. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации. | Да / Нет | Да |
| 3.6 | Наличие у претендента положительного опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 5 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. | Справка-подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с указанием реквизитов договоров, объектов, Заказчиков, объемов и стоимости работ, а также с указанием объемов фактически выполненных работ на момент подачи заявки, заверенная подписью руководителя предприятия. | Да / Нет | Да |
| 3.7 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности. | Копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами, выданных работникам, планируемым к привлечению для выполнения работ. | Да / Нет | Да |
| 3.8 | Наличие у участника закупки разрешительной документации, требуемой для выполнения соответствующего вида работ, являющегося предметом закупки:  - Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  - Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (для субъектов малого и среднего предпринимательства - наличие сданной в установленном порядке отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов за отчетный период, предшествовавший проведению закупки). | Письмо за подписью руководителя на бланке организации о наличии разрешительной документации с указанием ее реквизитов. В случае отсутствия выбросов при выполнении работ технологии утилизации – дополнить письмо соответствующим разъяснением. | Да / Нет | Да |
| 3.9 | Наличие на праве собственности или ином законном праве (аренда, лизинг, договор оказания услуг) оборудования, специальной техники и транспортных средств, оборудования в соответствии с разделом 5 и 6 технического задания. | Перечень планируемого к привлечению для выполнения работ оборудования, техники с указанием: марки, гос. номеров, года выпуска, производительности (паспортной и фактической)/вместимости, места нахождения, собственника - на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица.  Копии ПТС/СТС, ПСМ – на каждую ед. техники. Копия паспорта – на каждую установку утилизации отходов. Копии протоколов измерения ковшей экскаватора, грузовых отсеков, выданных организацией, имеющей соответствующий аттестат аккредитации, центром стандартизации, метрологии и сертификации на каждую единицу автотранспорта (шламовоза).  Если планируется привлечение техники других организаций -  копии договоров аренды/лизинга техники либо гарантийное письмо от арендодателя о готовности предоставления технику в аренду в случае признания организации победителем тендера. | Да / Нет | Да |
| 3.10 | На протяжении всего срока действия договора по настоящей закупке, возраст парка транспорта, предоставляемого Заказчику не должен превышать 10 лет. (экскаватор с бульдозером – не более 15 лет). | Подтверждающие документы (Копии ПТС/СТС, ПСМ). | Да / Нет | Да |
| 3.11 | Все транспортные средства должны быть укомплектованы (оснащены):  - ремнями безопасности (места водителя и всех пассажиров),  -антивандальными двусторонними (в целях одновременной видеозаписи дорожной обстановки и действий водителя) видеорегистраторами, обеспечивающими запись до обновления на одну карту памяти не менее 24-х часов работы при заведённом двигателе, установленные таким образом, чтобы не ограничивали обзор с водительского места, и начинали видеосъемку одновременно с запуском двигателя ТС, (конструктивно исключающими действия водителя по отключению видеорегистратора и извлечения карты памяти, память которой не менее 32 Гб);  -сертифицированными искрогасителями,  -БСМТС (бортовая система мониторинга транспортных средств), которая должна обеспечивать регистрацию следующих характеристик движения:   * скорость; * километраж; * время в пути * отображение движения ТС на карте по маршруту движения; * в т.ч. выгрузку любых отчетов за выбранный период с момента оказания услуг;   -ДУТ (датчик уровня топлива).  -Также, транспортные средства должны быть укомплектованы тахографами, категории и виды транспортных средств утверждены Приказом Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440.  -Кузов транспортных средств для транспортировки отходов бурения должен быть тарирован  -Ковш экскаватора должен быть тарирован | 1) Гарантийное письмо за подписью руководителя организации с заполненной формой Заказчика, включающей в себя сведения по транспортным средствам (предлагаемая марка/модель транспорта, изготовитель; количество единиц; грузоподъемность/объём; год выпуска, гос. рег. знак, право владения, наименование собственника, местонахождение).  2)Подтверждающие документы (Копии ПТС/СТС, ПСМ). | Да / Нет | Да |
| 3.12 | Требование по обеспечению объектов утилизации дизельным топливом для поддержания работоспособности оборудования по утилизации отходов бурения. | Копия договора с поставщиком дизельного топлива на Куюмбинском и/или Терско-Камовском лицензионном участке | Да / Нет | Да |
| 3.13 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да / Нет | Да |
| 3.14 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.15 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.16 | Требования по подтверждению качества полученного вторичного продукта (материалу) в результате утилизации отходов бурения. | Копия договора с аккредитованной организацией для исследование вторичного продукта (материала) на соответствие показателям заявленным в ТУ.  Копии аттестата на аккредитацию и области аккредитации, заверенные руководителем организации. | Да/Нет | Да |
| 3.17 | Согласие на осуществление расчетов по настоящему договору через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР», любое территориальное подразделение Банка) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществление расчетов по договору через АО «ВБРР», либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |

Приложение: № 1. Техническое задание;

Начальник группы по ПЭК М.И. Возмилов «\_\_» ноября 2024 г.

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)