## Лист1
Приложение № 3.2. к Требованиям к предмету оферты
Ведомость объёмов работ :1-ый этап: Демонтажу буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №255 Куюмбинского лицензионного участка
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество
1 | Демонтаж БУ 2500ДГУ
1.1 | приём буровой установки и привышечного оборудования в демонтаж | комплект | 1
1.2 | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 | комплект | 1
1.3 | снятие бурового укрытия с каркаса укрытия и демонтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1
1.4 | демонтаж обвязки и внутренних коммуникаций по буровой | комплект | 1
1.5 | демонтаж блока очистки бурового раствора | комплект | 1
1.6 | демонтаж блока приёмных емкостей | комплект | 1
1.7 | демонтаж блока доливной и дегазационных емкостей | комплект | 1
1.8 | демонтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1
1.9 | демонтаж блока приготовления и обработки раствора | комплект | 1
1.10 | демонтаж крана КПБ-3М | комплект | 1
1.11 | демонтаж приёмных мостков и стеллажей | комплект | 1
1.12 | опускание вышки и демонтаж секций вышки | комплект | 1
1.13 | демонтаж электрооборудования | комплект | 1
1.14 | демонтаж линий наружных коммуникаций (топливной,водяной,паровой) | комплект | 1
1.15 | демонтаж укрытия и каркаса укрытия емкостного и насосного блоков | комплект | 1
1.16 | демонтаж насосного блока | комплект | 1
1.17 | демонтаж приводного блока | комплект | 1
1.18 | демонтаж вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1
1.19 | демонтаж расходных емкостей ГСМ | комплект | 1
1.20 | демонтаж фундаментов | комплект | 1
1.21 | демонтаж блока котельных ПКН | шт | 1
1.22 | демонтаж пожарного блока | шт | 1
1.23 | демонтаж линий ЛЭП | комплект | 1
1.24 | демонтаж блока энергоснабжения(ДЭС-200, ДЭС-100) | шт | 1
1.25 | демонтаж емкостей и ложементов на складе ГСМ | комплект | 1
1.26 | наведение порядка на территории буровой площадки и утилизация строительного мусора | шт | 1
1.27 | подготовка демонтированного оборудования к перевозке автомобильным транспортом,комплектация грузов, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | шт | 1
1.28 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | комплект | 1
Начальник службы по вышкостроению и обустройству месторождений ___________А.Д. Сытник

## Лист2
Форма 6.1 к "Коммерческое предложение"
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
№ ПДО № 12-БНГРЭ-2016. Вышкомонтажные работы и оказание транспортных услуг по перевозке оборудования , проводимые на буровой площадке №246 Куюмбинского лицензионного участка и буровой площадке №256 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г.» по Лоту № БНГРЭ/12.3-2016
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед-цу, руб. | Стоимость, руб.
1 | Демонтаж БУ 2500ДГУ
1.1 | приём буровой установки и привышечного оборудования в демонтаж | комплект | 1 |  | 0
1.2 | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 | комплект | 1 |  | 0
1.3 | снятие бурового укрытия с каркаса укрытия и демонтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | 0
1.4 | демонтаж обвязки и внутренних коммуникаций по буровой | комплект | 1 |  | 0
1.5 | демонтаж блока очистки бурового раствора | комплект | 1 |  | 0
1.6 | демонтаж блока приёмных емкостей | комплект | 1 |  | 0
1.7 | демонтаж блока доливной и дегазационных емкостей | комплект | 1 |  | 0
1.8 | демонтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |  | 0
1.9 | демонтаж блока приготовления и обработки раствора | комплект | 1 |  | 0
1.10 | демонтаж крана КПБ-3М | комплект | 1 |  | 0
1.11 | демонтаж приёмных мостков и стеллажей | комплект | 1 |  | 0
1.12 | опускание вышки и демонтаж секций вышки | комплект | 1 |  | 0
1.13 | демонтаж электрооборудования | комплект | 1 |  | 0
1.14 | демонтаж линий наружных коммуникаций (топливной,водяной,паровой) | комплект | 1 |  | 0
1.15 | демонтаж укрытия и каркаса укрытия емкостного и насосного блоков | комплект | 1 |  | 0
1.16 | демонтаж насосного блока | комплект | 1 |  | 0
1.17 | демонтаж приводного блока | комплект | 1 |  | 0
1.18 | демонтаж вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | 0
1.19 | демонтаж расходных емкостей ГСМ | комплект | 1 |  | 0
1.20 | демонтаж фундаментов | комплект | 1 |  | 0
1.21 | демонтаж блока котельных ПКН | шт | 1 |  | 0
1.22 | демонтаж пожарного блока | шт | 1 |  | 0
1.23 | демонтаж линий ЛЭП | комплект | 1 |  | 0
1.24 | демонтаж блока энергоснабжения(ДЭС-200, ДЭС-100) | шт | 1 |  | 0
1.25 | демонтаж емкостей и ложементов на складе ГСМ | комплект | 1 |  | 0
1.26 | наведение порядка на территории буровой площадки и утилизация строительного мусора | шт | 1 |  | 0
1.27 | подготовка демонтированного оборудования к перевозке автомобильным транспортом,комплектация грузов, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | шт | 1 |  | 0
1.28 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | комплект | 1 |  | 0
| Итого без НДС |  |  |  | 0
| НДС |  |  |  | 0
| ИТОГО с НДС |  |  |  | 0
2 | Оказание транспортных услуг по перевозке оборудования с буровой площадки №246 на буровую площадку №256 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  | 0
2.1 | Оказание транспортных услуг по перевозке оборудования с буровой площадки №246 на буровую площадку №256 Куюмбинского лицензионного участка | комплект | 1 |  | 0
| Итого без НДС |  |  |  | 0
| НДС |  |  |  | 0
| ИТОГО с НДС |  |  |  | 0
3 | Монтаж БУ25000ДГУ |  |  |  | 0
3.1 | Планировка и разметка площадки | шт | 1 |  | 0
3.2 | Герметизация площадки под БУ2500ДГУ целлофановой плёнкой 0,2 мм и нетканым материалом "Дорнит" | м2 | 1100 |  | 0
3.3 | Устройство фундамента ВЛБ | м2 | 100 |  | 0
3.4 | Монтаж основания ВЛБ | шт | 1 |  | 0
3.5 | Монтаж оборудования ВЛБ | комплект | 1 |  | 0
3.6 | Устройство фундамента приводного блока | м2 |  |  | 0
3.7 | Монтаж приводного блока | комплект | 1 |  | 0
3.8 | Сборка вышки и устройства подъема вышки | комплект | 1 |  | 0
3.9 | Устройство якорей ветровых оттяжек вышки | шт | 4 |  | 0
3.10 | Подъем и крепление вышки | шт | 1 |  | 0
3.11 | Устройство фундамента насосного блока | м2 | 120 |  | 0
3.12 | Монтаж насосного блока | комплект | 1 |  | 0
3.13 | Монтаж каркаса укрытия ВЛБ и приводного блока | комплект | 1 |  | 0
3.14 | Устройство фундамента под приемные емкостей ОЦС | м2 | 130 |  | 0
3.15 | Монтаж приемных емкостей ОЦС | комплект | 1 |  | 0
3.16 | Устройство фундамента под блок ЦСГО | м2 | 60 |  | 0
3.17 | Монтаж блока ЦСГО и газосепаратора | комплект | 1 |  | 0
3.18 | Монтаж вакуумного дегазатора и жёлобной системы ОЦС | комплект | 1 |  | 0
3.19 | Монтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |  | 0
3.20 | Монтаж каркаса укрытия насосного блока и блока приёмных емкостей | комплект | 1 |  | 0
3.21 | Устройство фундамента и монтаж блока ДДЕ | комплект | 1 |  | 0
3.22 | Устройство фундамента приемного моста и стеллажей | м2 | 100 |  | 0
3.23 | Монтаж приемного моста и стеллажей | комплект | 1 |  | 0
3.24 | Устройство фундамента и монтаж крана КПБ | комплект | 1 |  | 0
3.25 | Устройство фундамента и монтаж блока БПР | комплект | 1 |  | 0
3.26 | Монтаж линии манифольда,обвязка с насосами НБТ-600 | комплект | 1 |  | 0
3.27 | Обвязка оборудования ОЦС и БПР | комплект | 1 |  | 0
3.28 | Изготовление внутренних коммуникаций по буровой установк(водяная, паровая, воздушная, топливная линии) | комплект | 1 |  | 0
3.29 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | комплект | 1 |  | 0
3.30 | Изготовление заземляющего контура согласно схемы и присоединение буровой установки и объектов площадки к заземляющему контуру | комплект | 1 |  | 0
3.31 | Устройство шахтного направления устья | шт | 1 |  | 0
3.32 | Центровка вышки | шт | 1 |  | 0
3.33 | Устройство фундамента ДЭС 1,2 | м2 | 100 |  | 0
3.34 | Монтаж ДЭС 1,2 | комплект | 1 |  | 0
3.35 | Устройство фундаментов блока котельных установок ПКН и расходной водяной ёмкости | м2 | 100 |  | 0
3.36 | Монтаж блока котельных установок ПКН и расходной водяной ёмкости | комплект | 1 |  | 0
3.37 | Монтаж блока пожарных и резервных емкостей | шт | 4 |  | 0
3.38 | Монтаж опор и линий ЛЭП | м | 180 |  | 0
3.39 | Выполнение работ по дефектной ведомости | шт | 1 |  | 0
3.40 | Обвязка емкостей РГС50-75 склада ГСМ, установка расходных емкостей, оборудование согласно Проекта | шт | 1 |  | 0
3.41 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | комплект | 1 |  | 0
3.42 | Монтаж эвакуатора "Спас-1" | шт | 1 |  | 0
3.43 | Строительство сарая для водяной скважины | шт | 1 |  | 0
3.44 | Строительство навеса для сварочного трансформатора | шт | 1 |  | 0
3.45 | Строительство инструментального склада | шт | 1 |  | 0
3.46 | Строительство навеса для кислородных баллонов | шт | 1 |  | 0
3.47 | Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | шт | 1 |  | 0
3.48 | Строительство долотной площадки | шт | 1 |  | 0
3.49 | Строительство тарной площадки на складе ГСМ | шт | 1 |  | 0
3.50 | Строительство площадки для отработанных труб | шт | 1 |  | 0
3.51 | Строительство площадок для складирования труб | шт | 2 |  | 0
3.52 | Строительство площадки для каротажного подъёмника | шт | 1 |  | 0
3.53 | Строительство площадки для станции ГТИ | шт | 1 |  | 0
3.54 | Строительство площадки для цементирования | шт | 1 |  | 0
3.55 | Строительство площадки для сбора металлолома | шт | 1 |  | 0
3.56 | Строительство переезда через коммуникации | шт | 1 |  | 0
3.57 | Строительство тротуаров и переходов через трубопроводы | шт | 1 |  | 0
3.58 | Изготовление и установка молниеотводов | шт | 3 |  | 0
3.59 | Зачистка территории | шт | 1 |  | 0
3.60 | Испытание бурового оборудования, сдача комиссии | шт | 1 |  | 0
| ИТОГО стоимость работ без НДС | руб. | 1 |  | 0
| НДС | % | 18 |  | 0
| ИТОГО стоимость работ с НДС | руб. |  |  | 0
Подпись:______________________________/Главный специалист по вышкостроению, обустройству месторождений Хрусталёв А.А./
мп