## Лист1
Приложение № 3.3. к Требованиям к предмету оферты
Ведомость объёмов работ этап №3 :Монтаж буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №256 Куюмбинского лицензионного участка
| Монтаж БУ25000ДГУ | ед.измерения | количество
3.1 | Планировка и разметка площадки | шт | 1
3.2 | Герметизация площадки под БУ2500ДГУ целлофановой плёнкой 0,2 мм и нетканым материалом "Дорнит" | м2 | 1100
3.3 | Устройство фундамента ВЛБ | м2 | 100
3.4 | Монтаж основания ВЛБ | шт | 1
3.5 | Монтаж оборудования ВЛБ | комплект | 1
3.6 | Устройство фундамента приводного блока | м2 | 60
3.7 | Монтаж приводного блока | комплект | 1
3.8 | Сборка вышки и устройства подъема вышки | комплект | 1
3.9 | Устройство якорей ветровых оттяжек вышки | шт | 4
3.10 | Подъем и крепление вышки | шт | 1
3.11 | Устройство фундамента насосного блока | м2 | 120
3.12 | Монтаж насосного блока | комплект | 1
3.13 | Монтаж каркаса укрытия ВЛБ и приводного блока | комплект | 1
3.14 | Устройство фундамента под приемные емкостей ОЦС | м2 | 130
3.15 | Монтаж приемных емкостей ОЦС | комплект | 1
3.16 | Устройство фундамента под блок ЦСГО | м2 | 60
3.17 | Монтаж блока ЦСГО и газосепаратора | комплект | 1
3.18 | Монтаж вакуумного дегазатора и жёлобной системы ОЦС | комплект | 1
3.19 | Монтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1
3.20 | Монтаж каркаса укрытия насосного блока и блока приёмных емкостей | комплект | 1
3.21 | Устройство фундамента и монтаж блока ДДЕ | комплект | 1
3.22 | Устройство фундамента приемного моста и стеллажей | м2 | 100
3.23 | Монтаж приемного моста и стеллажей | комплект | 1
3.24 | Устройство фундамента и монтаж крана КПБ | комплект | 1
3.25 | Устройство фундамента и монтаж блока БПР | комплект | 1
3.26 | Монтаж линии манифольда,обвязка с насосами НБТ-600 | комплект | 1
3.27 | Обвязка оборудования ОЦС и БПР | комплект | 1
3.28 | Изготовление внутренних коммуникаций по буровой установк(водяная, паровая, воздушная, топливная линии) | комплект | 1
3.29 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | комплект | 1
3.30 | Изготовление заземляющего контура согласно схемы и присоединение буровой установки и объектов площадки к заземляющему контуру | комплект | 1
3.31 | Устройство шахтного направления устья | шт | 1
3.32 | Центровка вышки | шт | 1
3.33 | Устройство фундамента ДЭС 1,2 | м2 | 100
3.34 | Монтаж ДЭС 1,2 | комплект | 1
3.35 | Устройство фундаментов блока котельных установок ПКН и расходной водяной ёмкости | м2 | 100
3.36 | Монтаж блока котельных установок ПКН и расходной водяной ёмкости | комплект | 1
3.37 | Монтаж блока пожарных и резервных емкостей | шт | 4
3.38 | Монтаж опор и линий ЛЭП | м | 180
3.39 | Выполнение работ по дефектной ведомости | шт | 1
3.40 | Обвязка емкостей РГС50-75 склада ГСМ, установка расходных емкостей, оборудование согласно Проекта | шт | 1
3.41 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | комплект | 1
3.42 | Монтаж эвакуатора "Спас-1" | шт | 1
3.43 | Строительство сарая для водяной скважины | шт | 1
3.44 | Строительство навеса для сварочного трансформатора | шт | 1
3.45 | Строительство инструментального склада | шт | 1
3.46 | Строительство навеса для кислородных баллонов | шт | 1
3.47 | Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | шт | 1
3.48 | Строительство долотной площадки | шт | 1
3.49 | Строительство тарной площадки на складе ГСМ | шт | 1
3.50 | Строительство площадки для отработанных труб | шт | 1
3.51 | Строительство площадок для складирования труб | шт | 2
3.52 | Строительство площадки для каротажного подъёмника | шт | 1
3.53 | Строительство площадки для станции ГТИ | шт | 1
3.54 | Строительство площадки для цементирования | шт | 1
3.55 | Строительство площадки для сбора металлолома | шт | 1
3.56 | Строительство переезда через коммуникации | шт | 1
3.57 | Строительство тротуаров и переходов через трубопроводы | шт | 1
3.58 | Изготовление и установка молниеотводов | шт | 3
3.59 | Зачистка территории | шт | 1
3.60 | Испытание бурового оборудования, сдача комиссии | шт | 1
Начальник службы по вышкостроению, обустройству месторождений ____________________А.Д. Сытник