Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

«Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика для работы с  раствором на углеводородной основе (РУО)»

1.Общие положения

1.1.  Предметом закупки являются:

1.1.1. Лот №1 «Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО):приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика для работы с  раствором на углеводородной основе (РУО) для БУ 3Д-76, зав. № 001, 2008 г.в., БУ 3Д-76, зав. № 031И, 2014 г.в., БУ 3Д-76, зав. № 002, 2008 г.в.».

1.1.2. Лот №2 «Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика для работы с  раствором на углеводородной основе (РУО) для БУ 2500 ДГУ 2М, зав. №229И, 2014 г.в., БУ 2500 ДГУ 2М, зав. №172И, 2014 г.в.».

1.2.	Участник закупки может подать оферту как на один лот, указанный в предмете закупки, так и на все указанные лоты. При этом каждый из лотов является неделимым.

1.3.	Плановые сроки поставки/оказания услуг:

1.3.1. Лот №1.

для БУ 3Д-76, зав. № 001, 2008 г.в.:

- Проектирование набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика  – 30.10.2018 г.;

- Поставка приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика– 15.02.2019 г.;

Базис поставки: DDP, Кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 50 км от производственной площадки К-219 (Координаты К-219 - Широта 60 52 50,6   , Долгота 97 29 40,6).

- шефмонтаж и пуско-наладка приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика– 30.03.2019 г.

для БУ 3Д-76, зав. № 031И:

- Проектирование набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика  – 30.10.2018 г.;

- поставкаприточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика– 15.02.2019 г.;

Базис поставки: DDP, Кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 50 км от производственной площадки К-219 (Координаты К-219 - Широта 60 52 50,6   , Долгота 97 29 40,6).

- шефмонтаж и пуско-наладка приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика– 30.03.2019 г.

Для БУ 3Д-76, зав. № 002, 2008 г.в.:

- Проектирование набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика  - 30.10.2018 г.

- поставкаприточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика  – 15.02.2019 г.;

Базис поставки: DDP, Кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 50 км от производственной площадки К-219 (Координаты К-219 - Широта 60 52 50,6   , Долгота 97 29 40,6).

- шефмонтаж и пуско-наладка приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика – 30.03.2019 г.

1.3.2. Лот №2.

для БУ 2500 ДГУ 2М, зав. №229И, 2014 г.в.:

- Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика – 30.10.2018 г.;

- поставкаприточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика– 15.02.2019 г.;

Базис поставки: DDP, Кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 50 км от производственной площадки К-219 (Координаты К-219 - Широта 60 52 50,6   , Долгота 97 29 40,6).

- шефмонтаж и пуско-наладка приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика – 30.03.2019 г.

для БУ 2500 ДГУ 2М, зав. №172И, 2014 г.в.:

- Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика – 30.10.2018 г.;

- поставкаприточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика– 15.02.2019 г.;

Базис поставки: DDP, Кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 50 км от производственной площадки К-219 (Координаты К-219 - Широта 60 52 50,6 , Долгота 97 29 40,6).

- шефмонтаж и пуско-наладка приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика– 30.03.2019 г.

1.4.Цель оказываемых услуг: Поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), блока приготовления раствора (БПР), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика для работы с  раствором на углеводородной основе (РУО)

1.5.Заявленная стоимость оферты должна включать расходы участника закупки в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010.).

1.6.Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитскаянефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.7.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

2. Требования к предмету закупки по Лотам № № 1- 2

Лот № 1

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложения 1.1.; 1.2.; 1.3.) | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (Приложения 1.1.; 1.2.; 1.3.) | Да/Нет |  |
| 2.2 | Готовность в плановые сроки, указанные в п. 1.3.1. Требований к предмету оферты, осуществить проектирование, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку набора оборудования для выполнения комплекса работ по приготовлению, хранению, очистке бурового раствора на углеводородной основе РУО | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 2.3 | Наличие документов о соответствии предлагаемого оборудования требованиям законодательства РФ | Копии деклараций или сертификатов соответствия |  |  |
| 2.4 | Согласие участника закупки предоставить всю документация на русском языке | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |

Лот № 2

| № п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложение 2) | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (Приложение 2) | Да/Нет |  |
| 2.4 | Готовность в плановые сроки, указанные в п. 1.3.2. Требований к предмету оферты, осуществить проектирование, поставку, шефмонтаж и пуско-наладку набора оборудования для выполнения комплекса работ по приготовлению, хранению, очистке бурового раствора на углеводородной основе РУО | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 2.6 | Наличие документов о соответствии предлагаемого оборудования требованиям законодательства РФ | Копии деклараций или сертификатов соответствия |  |  |
| 2.7 | Согласие участника закупки предоставить всю документация на русском языке. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |

3.  Требования к контрагенту

|  | Общие требования Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» / Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет |  |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев предъявления Заказчиками – Обществами групп ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть» требований по факту некачественного выполнения работ, поставки МТР. | Письмо за подписью руководителя организации. | Да/Нет |  |
| 3.5 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку участника закупки | Письмо с подтверждением за подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 3.6 | Наличие производственных площадей в собственности или в аренде | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии призводственных площадей с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет |  |
|  | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |
| 3.7 | Согласие на заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 3.7.1 | - смерть в результате несчастного случая; |  | Да/Нет |  |
| 3.7.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  | Да/Нет |  |
| 3.8 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности не реже 1 раза в три года | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет |  |
| 3.9 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности не реже 1 раза в пять лет |  |  |  |
| 3.10 | Проведение специальной оценки условий труда не реже 1 раза в пять лет | Копия ведомости специальной оценки труда | Да/Нет |  |
| 3.11 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента работников, с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет |  |
|  | Требования к опыту работы |  |  |  |
| 3.12 | Опыт изготовления и поставок аналогичного бурового оборудования не менее 3х за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) | Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5лет, контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 3.13 | Опыт аналогичного проектирования не менее 5-ти лет | Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5лет, контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
|  | Требования к персоналу |  |  |  |
| 3.14 | Гарантия наличия на объекте руководителя шеф-монтажных и пусконаладочных работ с высшим образованием: инженера-электрика, инженера-механика, инженера-конструктора, опытом работы не менее 3-х лет, группой допуска по электробезопасности не ниже 4 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на шеф-монтажные и пуско-наладочные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обучению | Да/Нет |  |
| 3.15 | Наличие в структуре участника закупки проектного бюро | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
|  | Разделительная ведомость |  |  |  |
| 3.15 | Согласие с разделительной ведомостью (Приложение к проекту Договора №№ 18; 18.1; 18.2; 18.3) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Подписанная со стороны участника закупки разделительная ведомость (Приложения 18;18.1; 18.2; 18.3) | Да/Нет |  |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

И.о. начальника отдела ПРП_______________________ Сысоев А.Г.