**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве поисково-оценочной скважины Восточно-Сузунского 2 лицензионного участка в 2025-2026 гг.»

1. ***Общие положения***

1.1. Предмет закупки.

Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве поисково-оценочной скважины Восточно-Сузунского 2 лицензионного участка в 2025-2026 гг.;

1.2. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.3. Лот закупки:

Лот № 1: Выполнение работ по утилизации отходов бурения, образованных при строительстве поисково-оценочной скважины Восточно-Сузунского 2 лицензионного участка в 2025-2026 гг.

Лот является неделимым.Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается.

1.4. Объем и сроки выполнения работ:

**Лот № 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отходов | Объём отходов бурения, м3 | Мобилизации | Ориентировочные сроки выполнения работ | Демобилизации |  |  |
| Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные  ([2 91 120 01 39 4](https://classinform.ru/fkko-2017/29112001394.html)) | **645,03** | 20.12.2025- 12.01.2026 | 12.01.2026-02.02.2026 | до 09.02.2026 |  |  |
| Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные, малоопасные (2 91 110 01 39 4) |  |  |

Утилизация отходов бурения запроектирована непосредственно в шламонакопителе.

**Метод утилизации - получение технического грунта путем замешивания отходов бурения с минеральными добавками с извлечением гидроизоляционного материала либо аналогичные.**

Утилизация отходов бурения производится по месту образования отходов бурения на площадке разведочной скважины № 101 Восточно-Сузунского лицензионного участка Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа, Красноярского края. Объект находится в автономии.

Полученный в результате утилизации продукт используется для рекультивации шламового амбара на площадке скважины. В процессе рекультивации амбара необходима выемка гидроизоляционного материала (~6900 м2) и пиломатериалов/досок (~65 м3).

Объем работ является ориентировочным и уточнится в процессе передачи работ.

Расстояние от площадки скважины до песчаного карьера ориентировочно 94 км.

Переоформление лицензии с целью внесения фактического места осуществления деятельности необходимо осуществить до 12.01.2026 г.

1.5. Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, песка, техники, оборудования и персонала, расходы на покупку расходных материалов, ЗИП и топлива, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала, отбор проб и проведение лабораторных исследований.

Оплата по утилизации отходов бурения осуществляется за 1 м3. Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку утилизации отходов бурения. Оплата производится на 60 календарный день с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

1.6. Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +50% от общего объема выполнения Работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -50% от общего объема выполнения Работ.

1.7. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления претензий, со стороны Заказчика, Исполнитель в рабочем порядке устраняет все недостатки, выявленные Заказчиком до полного устранения предмета претензии.

1.8. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «А».

Почтовый адрес:660135, г. Красноярск, ул. Весны 3 «А».

Адрес для корреспонденции: 660135 г. Красноярск, ул. Весны 3 «А», БЦ «Весна», 13 этаж.

Тел. (391)274-86-81,

Факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908

КПП 246 501 001

р/с 40702810300030003480

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярск

к/с 30101810200000000777 БИК 040407777.

1. ***Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 | Выполнение работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Форме 2). | Письмо за подписью руководителя о согласии с условиями Договора без протокола разногласий/Подписанное техническое задание | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Гарантийный срок качественного выполнения работ 2 года с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ. | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

***3.Требования к контрагенту на выполнение работ:***

| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1. | Согласие участника закупки с условиями проекта договора без протокола разногласий | Письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да / Нет | Да |
| 3.2 | Наличие у участника закупки прав на технологию по утилизации отходов бурения, планируемую к использованию в рамках выполнения работ. | Документы, подтверждающие право на использование участником закупки технологии по утилизации отходов бурения, планируемую к применению в рамках выполнения работ, являющихся предметом закупки. | Да / Нет | Да |
| 3.3 | Наличие действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на проект технической документации применяемой технологии утилизации отходов бурения, предусматривающее её использование в планируемом месте осуществления работ. | Копия положительного заключения ГЭЭ, копия приказа о ее утверждении на проект технической документации новой технологии, предусматривающей её использование в регионе осуществления работ/оказания услуг, или письмо уполномоченного органа исполнительной власти в области экологической экспертизы о том, что проект технической документации не является объектом ГЭЭ. | Да / Нет | Да |
| 3.4 | Наличие технических условий (ТУ) на получаемую вторичную продукцию (материал), определяющих требования к производству и качеству продукции. | Копия ТУ на продукцию. Заверенная копия документа, подтверждающего право участника закупки на использование ТУ (если право пользование ТУ передано третьим лицам). | Да / Нет | Да |
| 3.5 | Наличие у участника закупки технического свидетельства, подтверждающего пригодность продукции для целей рекультивации нарушенных земель | Копия технического свидетельства | Да / Нет | Да |
| 3.6.1 | Наличие у участника закупки действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами производства и потребления, полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого (в рамках исполнения Договора) вида работ по обращению с отходами бурения (шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные) в планируемом месте осуществления работ. | Заверенная копия действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности (2 91 120 01 39 4 – шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные), полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого вида работ по обращению с отходами в планируемом месте его осуществления. | Да / Нет | Да |
| 3.6.2 | В случае, когда в лицензии не предусмотрено выполнение лицензируемого вида деятельности на территории Красноярского Края, подтверждение готовности переоформить лицензию с внесением адреса осуществления лицензируемого вида деятельности до начала выполнения работ. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации. | Да / Нет | Да |
| 3.7 | Наличие у претендента положительного опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 3 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. | Справка-подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с указанием реквизитов договоров, объектов, Заказчиков, объемов и стоимости работ, а также с указанием объемов фактически выполненных работ на момент подачи заявки, заверенная подписью руководителя предприятия. | Да / Нет | Да |
| 3.8 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности. | Копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами, выданных работникам, планируемым к привлечению для выполнения работ. Выписка из трудовой книжки, подтверждающая наличие трудовых отношений между Исполнителем и работником. | Да / Нет | Да |
| 3.9 | Наличие у участника закупки разрешительной документации, требуемой для выполнения соответствующего вида работ, являющегося предметом закупки:  - Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  - Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (для субъектов малого и среднего предпринимательства - наличие сданной в установленном порядке отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов за отчетный период, предшествовавший проведению закупки). | Письмо за подписью руководителя на бланке организации о наличии разрешительной документации с указанием ее реквизитов. В случае отсутствия выбросов при выполнении работ технологии утилизации – дополнить письмо соответствующим разъяснением. | Да / Нет | Да |
| 3.10 | Наличие на праве собственности или ином законном праве (аренда, лизинг, договор оказания услуг) оборудования, специальной техники и транспортных средств, оборудования в соответствии с разделом 5 и 6 технического задания. | Перечень планируемого к привлечению для выполнения работ оборудования, техники с указанием: марки, гос. номеров, года выпуска, производительности (паспортной и фактической)/вместимости, фактического места нахождения, собственника - на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица.  Копии ПТС/СТС, ПСМ – на каждую ед. техники. Копия паспорта – на каждую установку утилизации отходов. Копии протоколов измерения ковшей экскаватора, грузовых отсеков, выданных организацией, имеющей соответствующий аттестат аккредитации, центром стандартизации, метрологии и сертификации на каждую единицу автотранспорта (шламовоза).  Если планируется привлечение техники других организаций -  копии договоров аренды/лизинга техники. | Да / Нет | Да |
| 3.11 | На протяжении всего срока действия договора по настоящей закупке, возраст парка транспорта, предоставляемого Заказчику не должен превышать 10 лет. (экскаватор с бульдозером – не более 15 лет). | Подтверждающие документы (Копии ПТС/СТС, ПСМ). | Да / Нет | Да |
| 3.12 | Все транспортные средства должны быть укомплектованы (оснащены):  - ремнями безопасности (места водителя и всех пассажиров),  -антивандальными двусторонними (в целях одновременной видеозаписи дорожной обстановки и действий водителя) видеорегистраторами, обеспечивающими запись до обновления на одну карту памяти не менее 24-х часов работы при заведённом двигателе, установленные таким образом, чтобы не ограничивали обзор с водительского места, и начинали видеосъемку одновременно с запуском двигателя ТС, (конструктивно исключающими действия водителя по отключению видеорегистратора и извлечения карты памяти, память которой не менее 32 Гб);  -сертифицированными искрогасителями,  -БСМТС (бортовая система мониторинга транспортных средств), которая должна обеспечивать регистрацию следующих характеристик движения:   * скорость; * километраж; * время в пути * отображение движения ТС на карте по маршруту движения; * в т.ч. выгрузку любых отчетов за выбранный период с момента оказания услуг;   -ДУТ (датчик уровня топлива).  -Также, транспортные средства должны быть укомплектованы тахографами, категории и виды транспортных средств утверждены Приказом Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440.  -Ковш экскаватора должен быть тарирован организацией, имеющей соответствующий аттестат аккредитации, центром стандартизации, метрологии и сертификации. | 1) Гарантийное письмо за подписью руководителя организации с заполненной формой Заказчика, включающей в себя сведения по транспортным средствам (предлагаемая марка/модель транспорта, изготовитель; количество единиц; грузоподъемность/объём; год выпуска, гос. рег. знак, право владения, наименование собственника, местонахождение).  2)Подтверждающие документы (Копии ПТС/СТС, ПСМ). | Да / Нет | Да |
| 3.13. | Все отходы (в том числе отходы, образованные в результате выемки гидроизоляционного слоя шламона-копителя, пиломатериала/ досок), образую-щиеся в процессе работы Подрядчика, подлежат обязательной утилизации или передаче предприятиям, имеющим лицензии на осуществления деятельности по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещения отходов на основании договоров. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации либо копия договора с лицензированной организацией. | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.14 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да / Нет | Да |
| 3.15 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.16 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.17 | Требования по подтверждению качества полученного вторичного продукта (материалу) в результате утилизации отходов бурения. | Копия договора с аккредитованной организацией для исследование вторичного продукта (материала) на соответствие показателям заявленным в ТУ.  Копии аттестата на аккредитацию и области аккредитации, заверенные руководителем организации. | Да/Нет | Да |
| 3.18 | Согласие на осуществление расчетов по настоящему договору через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР», любое территориальное подразделение Банка) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществление расчетов по договору через АО «ВБРР», либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |

Приложения: Техническое задание.

Начальник отдела ООС А.В. Ткачева «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)