## конструкции
Конструкция скажины
Наклонно-направленая скважина
Наименование колонны | Глубина спуска
Направление 426 мм | 0-50м.
Кондуктор 390 мм | 0-390м.
Техническая 245мм | 0-2140м.
Эксплуатационная 168 мм | 1890-2449м.
Открытый ствол | 2449-2473м.
Боковой горизонтальный ствол
Эксплуатационная 168 мм | 1260-2647 м.
Открытый ствол | 2647-2947 м.
50 м (426 мм)
390 м (324 мм)
2140 м (245мм)
1890-2449 (168 мм)
2449-2473 (открытый ствол)
вырезка окна - 1540 м в тех.колонне (БГС)
1260-2647 м (168мм) БС
2647-2947 (открытый ствол) ГС

## Сроки работ
Этап № | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания | Количество суток
1 | Бурение секции под "направление" диаметром долота 490 мм. | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 1
2 | Бурение секции под "кондуктор" диаметром долота 393,7 мм. | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 5
3 | Бурение секции под эксплуатационную колонну с диаметром долота 295,3 мм. | 2018-04-28 | 2018-06-21 | 54
4 | Бурение секции под потайную колонну с диаметром долота 215,9 мм. в ННС | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 4
6 | Бурение открытого интервала с диаметром долота 142,9 мм. в ННС | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 3
5 | Бурение секции под потайную колонну с диаметром долота 215,9 мм. в БГС | 2018-10-22 | 2018-12-22 | 61
7 | Бурение открытого интервала с диаметром долота 142,9 мм. в БГС | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 7
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+5
Дата начала = [Дата окончания, row above]+4