Приложение № 1

к договору №/20хх

от  хххххххх 20хх г.

Техническое задание

На выполнение  подготовительных и строительно-монтажных работ по сборке временных наземных сооружений, монтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 зав.№ххх, демонтаж буровой установки «Уралмаш»3Д-76 зав.№ххх с на буровой площадке №хх Тагульского ЛУ

- Объект работ.

Место проведения работ: буровая площадка скважины №хх Тагульского  ЛУ, расположенная в Туруханском муниципальном районе Красноярского края.                                                       Календарные сроки выполнения работ согласно Графиков выполнения работ (Приложения №2.1,№ 2.2, №2.3 к Договору).

- Виды работ

2.1                                                     1-ый этап:

Подготовительные работы и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений на буровой площадке №хх Тагульского ЛУ:

Работы выполняются согласно «Ситуационного плана буровой площадки №ххх ххххЛУ» (Приложение №1 к ТЗ), «Схемы расположения оборудования буровой установки ххх на буровой площадке №ххх ххххЛУ» (Приложение №2 к ТЗ)», «Схемы отсыпки буровой площадки №ххх хххЛУ» (Приложение №4 к ТЗ), «Схемы инженерного оборудования площадки» (Приложение №7 к ТЗ), «Схемы временного склада ГСМ» (Приложение №8 к ТЗ),.

- Подготовка площадок для строительства:

- разметка территории согласно ситуационного плана;

- укладка сплошного лежнёвого настила под буровую установку

(под вышечно  - лебёдочный блок,  приводной, насосный блоки, под блок ЦСГО и блок приёмных емкостей);

- укладка  сплошного лежнёвого настила на площадки  установки емкостей временного склада ГСМ;

- укладка сплошного лежнёвого настила  на площадке блока котельных установок;

- укладка дорожных плит согласно схемы под вертолётную площадку, под буровую установку «Уралмаш» 3Д-76, под ёмкости временного склада ГСМ  - 67 шт.;

- Обустройство временного вахтового посёлка:

- установка  двенадцати    вагон - домов на колёсах различного назначения ;

- изготовление деревянных фундаментов и установка тринадцати  вагон - домов на санях;

-сборка столовой из 2-х вагонов на колёсах и обустройство холодного склада под продукты в вагон-доме на санях;

-изготовление деревянного фундамента и установка бани;

- оборудование септиков под столовую и баню;

- строительство двух туалетов;

- строительство беседки и оборудование  «Места для курения»;

- изготовление 8 шт. пожарных постов  (ящик для песка на 0,5 м3 и щит);

- Подготовка временного склада ГСМ:

- изготовление деревянных фундаментов под ёмкости РГС-60- 100 -15 шт;

-герметизация ловушки для аварийного слива ГСМ  (100м3);

- обработка деревянных фундаментов под ёмкости пожаростойкой пропиткой «Кедр» (или аналогичной пропиткой).

- Строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений:

-строительство баульной площадки для складирования цемента:

Размером 10х15 м. Выполняется в виде сплошного бревенчатого настила размером 10х15 м. Толщина брёвен – не менее 0,2 м.;

-  строительство баульной площадки для размещения сыпучих материалов :

Размером 20х20 м. Выполняется в виде сплошного бревенчатого настила. Толщина брёвен не менее 0,2 м, уложенных сплошным лежнёвым настилом;

-  строительство навеса для кислородных баллонов;

Размером  4 х 3 х 2.2м из доски толщиной 25 мм, с односкатной крышей, выполненной из мягких кровельных материалов, полами из доски толщиной 40 мм, стеллажами под материалы и настилом выступающим над уровнем пола на высоту 10см, размером 3 х 1, 5 м.Основание сарая изготавливается из брёвен толщиной не менее 0,2 м, уложенными на землю на расстоянии 0,4 м друг от друга.  Сарай долотной площадки оборудуется дверью с навесом под навесной замок. Внутри сарая долотной площадки  выполняется электрическое освещение из медного провода сечением 3 х 1,5 мм2 в двойной хлорвиниловой изоляции. Провод закрывается в кабель-канал, либо прикрепляется к стене поверх подкладки из негорючего материала. Ширина подкладки 3 см.

-  подключение объектов буровой площадки к электроснабжению;

Источником электроснабжения бурой площадки является блок дизельных электростанций ДЭС – 200 кВт (2 шт.) Токоприёмниками буровой площадки являются следующие объекты:

- Буровая установка;

- Жилой городок;

- ВПП;

- Пожарный блок;

- Водозабор;

-Котельная;

- Раскачивающий насос;

-Водяной насос;

- Склад ГСМ.

В зависимости от решаемых задач на токоприёмники буровой площадки подаётся электрический ток напряжением 380 и 220 В. Передача электрического тока производится по воздушным линиям СИП -50, кабельным линиям.

От блока дизельных электростанций  электрический ток подаётся в электрические сети. При этом , на буровую установку по фидеру №1 трёхфазный эл. Ток напряжением 380 В подаётся через рубильник ЯРВ – 250,находящийся в помещении дизельной далее по кабелю КГ ХЛ 3х50 +1Х35 на  главный распределительный щит буровой установки. Кроме этого трёх фазный эл. ток напряжением 380 Впо фидеру № 2 подаётся через Главный распределительный щит, находящийся в помещении блока ДЭС – 200 кВт на кабельный спуск КГ ХЛ 4 х35 и далее на воздушную линию  0,4 кВ А – 35. От данной воздушной линии эл. Ток подаётся следующим потребителям:

- На раскачивающий насос трёхфазный  эл. Ток напряжением 380В по кабельному спуску КГ ХЛ 3 х 2,5 +1 х1,5 через вводный трёхфазный автомат АП - 50  на 25 А, находящийся на столбе воздушной линии под специальным навесом;

- на котельную трёхфазный  эл. Ток напряжением 380В по кабельному спуску КГ ХЛ 3 х6+1 х4 через вводный  трёхфазный автомат АП - 50 на 32А, находящийся в помещении котельной;

-на водяную скважину трёхфазный  эл. Ток напряжением 380В по кабельному спуску КГ ХЛ 3 х6+1 х4 через вводный трёхфазный автомат АП - 50 на 40А, находящийся в будке водяной скважины;

- на пожарный блок трёхфазный эл. Ток, напряжением 380 В по кабельному спуску КГ  ХЛ 3 х4 +1 х 2,5 через вводный трёхфазный автомат АП - 50 на 32 А, находящийся в будке пожарного насоса;

- на объекты жилого  городка со столба ВЛ № 1по кабельному спуску КГ ХЛ ; 4 х35 ток подаётся на рубильник ЯРВ – 200 отсекающий от линии все потребители жилого городка . Данный рубильник устанавливается на этом столбе под специальным навесом. От рубильника: по фидеру № 3 трёхфазный эл. Ток напряжением 380 В через кабель КГ ХЛ 3х6 +1 х4подаётся на Распределительный щит ОЩВ - 6 и разделительный трансформатор бани;

По фидеру № 4трёхфазный эл. Ток напряжением 380 В через кабельный спуск КГ ХЛ 3х10 +1 х6 подаётся на Распределительный щит ОЩВ – 12, находящихся в столовой;

По фидеру № 5трёхфазный ток  напряжением 380 В через кабельные спуски КГ ХЛ 3х6 +1х4 подаётся  на соединённые последовательно по каждому ряду жилые вагон – дома, причём на каждый вагон – дом подаётся однофазный ток напряжением 220 В через соответствующие автоматы по 25А.

Рубильник жилого городка ЯРВ-200 крепится на столб № 1, заземляется в общий контур заземления.

От столба № 2, находящегося вблизи уборной кабельными спусками КГ ХЛ 2 х1,5 запитываются уборные № 1 ;2.через однофазные автоматы на 16 А каждый, находящиеся на столбе № 2.

В районе жилого городка столб № 3 , стоящий перед столбом № 1 является анкерным и от него отходит воздушная линия А – 35 на токарную мастерскую и ВПП.

От столба № 4 находящегося непосредственно рядом с  токарной мастерской посредством кабельного спуска КГ ХЛ 3 х 25 + 1 х16 трёхфазный  эл. Ток напряжением 380 В подаётся на токарную мастерскую через вводный трёхфазный автомат  на 100 А, находящийся на внешней стене контейнера, закрытый навесом.  При этом вводный автомат заземляется в общий контур. Кроме этого, однофазный эл. Ток напряжением 220 В по каротажному кабелю, уложенном на кабельной эстакаде высотой 0,5 м через автомат на 16 А подаётся для устройства сигнальных тумб ВПП Автомат на 16 А крепится к стене контейнера токарной мастерской, заземляется в общий контур и закрывается навесом.

Также  от буровой установки предусмотрена запитка перекачивающего водяного насоса трёхфазным эл. Током по кабелю КГ ХЛ3 х6 + 1х4 через трёхфазный  вводный автомат АП – 50  на 25А  по кабельному подвесу высотой 2,5 м над землёй.

Воздушные линии устраиваются на металлических столбах , изготовленных из трубы НКТ-73 (брак) высотой 9м и вкопанной частью – не менее 1.5 м., оборудованных крючьями и роликами. В местах необходимых к опорным столбам устанавливаются подкосы и оттяжки.  Расстояние между столбами 30 м. - Освещение буровой площадки  выполняется фонарями типа «кобра» при этом – расположение фонарей : 2 – жилой городок; 1 –  в районе склада ГСМ; 1 – в районе склада сыпучих материалов; 1 – в районе стеллажей. Кроме этого, внешним освещением оборудуются:

-Уборные;

-Холодный продуктовый склад;

-Баня;

-Будка пожарного насоса;

- строительство долотной площадки;

- строительство тарной площадки на складе ГСМ;

Выполняется на деревянном полу, выполненном из доски толщиной 50 мм, уложенном на бревенчатый настил размером 4 х 6 м. Толщина брёвен – не менее 0,2 м, расстояние между брёвнами – 0, 4м.. Настил обрабатывается  пожаростойкой пропиткой «Кедр» (или аналогичной пропиткой.

- строительство двух площадок для предварительного складирования бурильных и обсадных труб;

Площадка предварительного складирования бурильных и обсадных труб строится согласно Ситуационного плана в виде открытой площадки размерами 22 х 7 м в виде стеллажей из круглого леса толщиной 0,2 м, уложенных горизонтально  через интервал – 3 м. По краям брёвен устанавливаются тумбы – откосы от раскатывания труб.

-строительство площадки для сбора металлолома;

Выполняется на деревянном полу , выполненном из доски толщиной 50 мм, уложенном на бревенчатый настил размером 10 х 10м. Толщина брёвен – не менее 0,2 м, расстояние между брёвнами – 0, 4м..

- строительство тротуаров и переходов через трубопроводы;

Строительство трапов, тротуаров, переходов выполняется из доски толщиной 40 – 50 мм согласно ситуационного плана Общая длина тротуаров, трапов по буровой площадке составляет 4500 м, ширина трапов – 0,8 м.

- изготовление заземляющего контура и подключение объектов;

- Контур заземления объектов выполняется из металлической полосы 40 х 4 мм или катаной проволоки сечением не менее 10 мм. Щитки, рубильники, автоматы  соединены с контуром медной проволокой сечением не менее 6 мм (ПЩ – 6). Контур заземления соединяется с землёй металлическими штырями заземления  сечением не менее 20 мм и длиной – не менее 2,5 м. Штыри забиваются в землю через 5 метров. По окончанию работ проводятся измерения сопротивления с составлением Технического  отчёта «О проведении испытаний и измерений в электроустановке»:

Наименование протокола

Измерения сопротивления заземляющих устройств(контура)

Измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром

Измерения сопротивления и испытания повышенным напряжением проводов и кабелей до 1000в

Измерение сопротивления изоляции электродвигателей 0,4 кВ

Проверки срабатывания расцепителей автоматических выключателей УЗО напряжением до 1кВ

Измерения петли «фаза-ноль»

*Испытания и измерения в электроустановке проводятся организацией имеющей лицензию на выполнение данного вида работ и зарегистрированной  в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.

- изготовление и установка трёх  молниеотводов;

Молниеотводы  в количестве 3 шт.( два молниеотвода на складе ГСМ и один в вахтовом посёлке) устанавливаются в местах, определённых ситуационным планом. Длина молниеотводов – 24м. Они изготавливаются из труб б/у толщиной 108; 76, 50 мм, вваренных одна в другую. Глубина установки труб – 2 м. трубы укрепляются 4 оттяжками в 1 пояс оттяжек, укреплённых к анкерам. Оттяжки выполняются из стального каната толщиной 8 мм.

- оборудование вертолётной площадки сигнальными тумбами;

  - 2-ой этап:

2.2.1 Монтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76

Монтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76  выполняются согласно нормам и требованиям, принятыми в нефтяной и газовой промышленности, Договора,  положениям Дефектной ведомости (Приложение №14 к Договору), предоставленных Заказчиком, в соответствии с Планом расположения оборудования и привышечных сооружений на буровой площадке скважины №хх ТагульскогоЛУ (ситуационным планом) (Приложение№1 к ТЗ), Схемой расположения оборудования буровой установки БУ «Уралмаш 3Д-76-1» на буровой площадке скважины №хх Тагульского  ЛУ (Приложение №2 к ТЗ), Технического задания (Приложение №1), Планом устройства фундаментов и установки опор буровой установки «Уралмаш 3Д-76-1» на скважине № хх Тагульского ЛУ» (Приложение №3 к ТЗ), а также согласно других схем и требований предоставленных Заказчиком, экологическим нормам, а также требованиям заводов – изготовителей.  условиям настоящего Договора. Замечания, предложения по изменению схем, поступившие от других подрядчиков после начала вышкомонтажных работ принимаются в виде Решений Технического совещания, с обязательным принятием соответствующего Дополнительного соглашения. Приём буровой установки в монтаж, включая возврат материалов, запорной арматуры, крепежа, бурового укрытия и канатов,  осуществляется по Акту.

Буровая установка укомплектовывается:

-Ограничителем высоты подъёма талевого блока;

- Ограничителем нагрузки на крюк;

- Блокирующим устройством  по отключению приводов буровых насосов при превышении давления  на 10 – 15 % выше максимального давления насосов;

- Станцией контроля параметров бурения;

- Приёмным мостом с горизонтальным участком не менее 14 м и шириной не менее 2 м и стеллажами;

-Механизмом приготовления бурового раствора;

-Устройством для осушки воздуха;

- Успокоителем ходового конца талевого каната;

- Системой обогрева рабочих мест;

- Блокирующим устройством по предупреждению включения ротора при снятом ограждении и поднятых клиньях;

- Системой запасных и приёмных ёмкостей;

- Градуированной мерной ёмкостью.

2.2.1.1 Перечень операций по монтажу буровой установки «Уралмаш» 3Д-76

- Устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока;

Фундаменты под основание  вышечно-лебёдочного блока выполняются согласно Приложения №3 к ТЗ, обрабатываются  пожаростойкой пропиткой «Кедр» (или аналогичной пропиткой) и   устанавливаются на грунт с несущей способностью 1 кг/см2. Первый ряд фундамента изготавливается из сплошного бревенчатого настила хвойных,  деревьев с толщиной ствола не менее 0,35 м. Брёвна скрепляются между собой стальными скобами с торцов и по рядам на расстоянии не менее     0,7 м.

- Монтаж основания вышечно-лебёдочного блока;

Основание ВЛБ предназначено для  монтажа бурового оборудования. Основание ВЛБ монтируется на деревянном фундаменте согласно «Схемы строительства фундаментов буровой установки ххх на буровой площадке №ххх ххххЛУ» (Приложение №3 к ТЗ). При строительстве фундамента под основание вышечного блока обеспечить уровень стола ротора от «0» до отметки -7200 мм. На основание устанавливаются: Подъёмник вышечный, вышка ВБ 53х320, лебёдка У2-5-5, ротор Р- 560, ключ АКБ -3М2, подсвечник, механизм для крепления неподвижной ветви  талевого каната. Пол ВЛБ монтируется на уровне стола ротора. Основание ВЛБ представляет собой двухъярусную (трёхъярусную) металлоконструкцию, состоящую из 2 нижних опорных ферм, устанавливаемых на фундаменты и 2 верхних опорных ферм, соединённых между собой соединительной фермой, 2 подроторными балками и в передней части – 2 плоскими фермами. Верхняя ферма имеет опоры для вышки и подъёмника. С передней связью шарнирно соединён приёмный мост. Основание ВЛБ должно быть горизонтально. Отклонение от горизонтальности допускается +- 1градус.

- Последовательность монтажа ВЛБ:

- Планировка площадки;

- Сооружение фундаментов;

- Проверка комплектности оборудования;

-Установка опорных ферм;

-Монтаж и крепление ферм верхнего яруса;

-Поочерёдное соединение правой и левой ферм с центральной фермой;

-Установка подроторных балок и передней фермы;

- Монтаж кронштейнов под башмаки  ПВЛ;

- Установка площадок с настилами.

Собранное вышечное основание центрируется относительно устья скважины. Проверка центровки производится с помощью диагональных шнуров и отвеса.  Разность диагоналей не должна превышать 10 мм, а расстояние между подвышечными опорными плитами – 5 мм на длине 10 м. После окончания сборки вышки на левую ферму и подроторные балки устанавливается подсвечник.

Укрытие вышечного блока  (юбка) представляет собой металлический каркас высотой 8 метров от пола буровой, обшитый резинотканевым укрывным материалом (или металлопрофилем).

- Монтаж подъёмника ПВЛ-60;

Подъёмник крепится к специальным опорным плитам  оснований ВЛБ и крепится к ним болтами М 30х140мм – 12шт. Сборка подъёмника, оснастка полиспастов  и страхового устройства производится на земле. По окончании сборки подъёмник крепится к якорям, установленным на расстоянии 10 м от углов оснований ВЛБ четырьмя оттяжками диаметром 18 – 19 мм.

Перед сборкой подъёмника необходимо проверить:

-Горизонтальность несущих труб;

-Вертикальность трубных стоек подъёмника совпадение его цента с центром основания вышки;

-  Крепление всех болтов и соединений, натяжение диагональных тяг;

- Работу подъёмника на холостом ходу, при условии одновременности начала подъёма обеих траверс и горизонтальность их перемещения при натяжении ходовых концов оснастки.

- Монтаж вышки ВБ-53;

Порядок монтажа: вышки башенного типа ВЛ 53х320 собирается секциями в вертикальном положении методом «сверху-вниз»  с применением подъёмника ПВЛ – 60.

Сборка вышки ВБ 53 х320 начинается с подкронблочной рамы, на которую устанавливается наделок вышки с роликом для вспомогательных работ.

Собранная подкронблочная рама крепится к несущим трубам подъёмника с помощью серёг. При монтаже вышки используют специальные оправки диаметром 32 мм и длиной 350 мм. Ноги последующей секции вышки привязываются перед подъёмом к углам их крепления канатом диаметром не менее 12, 5мм.

К элементам вышки предъявляются требования:

Допускается сварка диагональных тяг не более чем из 2 частей, при этом длина шва при катере шва 10 мм должна быть в 6 раз больше диаметра тяги. Кривизна пояса не должна быть более 3мм на 1 м и не более 10 мм по всей длине его, а ног вышки – 1 мм на 1 м. Сварка ног вышки не разрешается.  Сварка поясов вышки допускается не более чем из 2 частей, хомутов – из 3

По окончании сборки вышка крепится 8 или 4 оттяжками из стального каната диаметром не менее 16 мм. Оттяжки крепятся к ногам вышки на расстоянии 6 м от основания кронблочной площадки и под верхним балконом  верхового рабочего узлом «8» и фиксируются 3 жимками, свободный конец троса в заделках не менее 150 мм. Нижние концы оттяжек крепятся  к жёстким тягам якорей через стяжные винты. Между канатами и тягами якорей устанавливаются коуши. Оттяжки устанавливаются в диагональных плоскостях. Якоря должны выдерживать натяжение – 10 тонн.

- Демонтаж подъёмника ПВЛ-60;

- Монтаж оборудования вышечно - лебёдочного блока;

Горизонтальность бурового и силового оборудования проверяется в 2 взаимно перпендикулярных направлениях с помощью теодолита и нивелира. Отклонение от горизонтали – не более 1 мм на 1 м. Буровая лебёдка устанавливается на основание и крепится к нему  болтами М 30 с контргайками, горизонтальность проверяется по барабану  с помощью уровня. Монтаж ротора производится на 2-х подроторных балках по центру скважины. Горизонтальность установки ротора проверяется с помощью уровня. Отклонение от горизонтальности допускается 1 мм на 1 м длины. Вертикальная ось ротора должна совпадать с отвесом  опущенным из центра диагоналей вышки. Смещение  торцов звёздочек в цепи привода ротора должно быть не более 2 мм.

-Установка полов.

Полы на всех блоках, полатях, площадках устанавливаются из рифлёного металла толщиной не менее 4 мм. Полы должны быть ровными без щелей размером более 10 мм. Металлические полы настилаются непосредственно на основания , крепление осуществляется сваркой, прерывистым швом  длиной 100 мм с шагом – 200 мм. Листы свариваются между собой прерывистым швом длиной 10мм с шагом 150 мм. Расстояние между балками в ВЛБ, к которым привариваются полы должно быть не более – 1000мм, в остальных блоках – не более 1500 мм. Рабочие площадки обшиваются бортовой доской или металлической лентой высотой не менее 150 мм.

-Установка лестниц, площадок, ограждений.

Объекты, для  обслуживания которых требуется подъём рабочего на высоту до 0,75 м оборудуются ступенями, а более 0,75 м – лестницами с ограждением. Проходы над трубопроводами высотой более 0, 25 м  оборудуются переходными мостиками, которые оборудуются перилами, если высота трубопроводов – более 0, 75 м.  маршевые лестницы должны иметь уклон  не более 60 град, а лестницы на резервуары – не более 50 град. Ширина лестниц – 0,65 м, а у лестниц для переноски тяжестей не менее 1 м. Ступени должны иметь уклон вовнутрь – 2 – 5 град. Высота ступеней – не более 25 см.. с обоих сторон ступени должны иметь боковую обшивку высотой – 150 мм. Перила – высотой – 1м. Лестницы тоннельного типа – шириной 0,6 м , с высоты – 2м оборудуются тоннелем из металлической полосы радиусом – 35 – 40 см. Расстояние между дугами – 0,8 м. Лестницы оборудуются площадками, расположенными по вертикали на расстоянии  - 6 м. Расстояние между ступенями у лестниц тоннельного типа – не более 0,35 м. рабочие площадки должны иметь ограждения высотой 1,25 м, с продольными планками на расстоянии 0,4 м одна от другой и борт высотой 0, 15 м расстояние между осями смежных стоек – не более 2, 5 м. высота сетчатого ограждения  движущихся элементов – не менее 1,8 м. При высоте движущихся элементов менее 1, 8 м они ограждаются полностью.

- Устройство якорей и монтаж  ветровых оттяжек вышки;

- Монтаж эвакуатора «Спас»;

- Устройство фундамента приводного блока;

Фундаменты под основание  приводного блока выполняются согласно Приложения №3 к ТЗ, обрабатываются  пожаростойкой пропиткой «Кедр» и   устанавливаются на грунт с несущей способностью 1 кг/см2. Первый ряд фундамента изготавливается из сплошного бревенчатого настила хвойных,  деревьев с толщиной ствола не менее 0,35 м. Брёвна скрепляются между собой стальными скобами с торцов и по рядам на расстоянии не менее 0,7 м.

- Монтаж  приводного блока;

Порядок монтажа:

Основание приводного блока предназначено для монтажа привода бурового оборудования. На основание устанавливается 3-х дизельный силовой привод лебёдки и бурового насоса, компрессоры. Приводной блок укрывается укрытием.

Монтаж оснований приводного блока производится в следующей последовательности:

- Планировка площадки;

- Сооружение фундаментов;

- Проверка комплектности оборудования;

- Установка нижней фермы;

- Монтаж и закрепление верхней фермы;

- Установка и закрепление поперечных балок;

- Увязка концов поперечных балок 2 продольными;

- Закрепление подкосов;

- Сборка арочного каркаса укрытия.

Все болтовые соединения должны быть закреплены и законтрены. Пальцы и шайбы , применяемые для сборки оснований ОБ –53  должны быть зашплинтованы. Отклонение по горизонтали при установке ВЛБ и лебёдки не более 20 мм. ВЛБ стыкуется с приводным блоком при помощи соединительных пальцев. Стыковка блоков производится после установки лебёдки.

Монтаж оборудования приводного блока начинается с монтажа 2 х – шкивного силового агрегата с КПП  и установки 2 карданных валов между лебёдкой и коробкой скоростей. Смещение осей коробки скоростей и вала редуктора лебёдки допускается в пределах  до 5 мм. Несоосность в горизонтальной плоскости осей  ведомого вала коробки скоростей с осью трансмиссии 5-ой скорости должно быть не более 12мм. Далее произвести монтаж  одношкивного силового агрегата и монтаж 2–х  шкивного силового агрегата   и проверить центровку между трансмиссионными валами и их понизительных редукторов.

Карданные валы и цепные передачи приводов ротора и лебёдки должны быть закрыты сплошным кожухом из металла толщиной 3 – 4 мм.

Горизонтальность установки силовых агрегатов проверяется по уровню. Отклонение от горизонтали должно быть не более 1мм на 1 м длины. Выхлопы от дизелей выводятся на расстояние не менее 15 м от устья скважины, 5 м от стены машинного сарая, проходят на высоте не менее 2 м от пола и оборудуются искрогасителями. В месте выхода из стены выхлопов из несгораемого материала оборудуется разделка размерами 700 х 700 мм, а под выхлопами устанавливаются ёмкости.

- Монтаж блока воздухосборников, обвязка и строительство сарая укрытия;

- Монтаж каркаса укрытия вышечно - лебёдочного  и приводного  блока;

Каркасы могут быть металлическими и деревянными. Каркас и обшивка рабочей площадки – не менее 6 м от пола буровой. Против верхнего козырька приёмного моста устанавливаются двухстворчатые ворота шириной не менее 2 м и высотой не менее 4 м. крепление ворот к стойкам – шарнирно – штыревое. Верхняя часть ворот страхуется тросом диаметром – 9,5 мм. Высота сараев по коньку – 2, 7 – 6,0,; по стенке сарая – 2,2 – 5м. Обрешётка крыш выполняется из доски толщиной не менее 20 мм, доски крепятся к лагам сечением 40х40 мм гвоздями 70 мм. Все каркасы по периметру должны иметь перила.

- Устройство фундамента блока очистки бурового раствора и газосепаратора;

Фундаменты под основание блока очистки бурового раствора и газосепаратора  выполняются согласно Приложения №3 к ТЗ, обрабатываются  пожаростойкой пропиткой «Кедр» (или аналогичной пропиткой)

- Монтаж блока очистки бурового раствора и газосепаратора;

Порядок монтажа:

В систему очистки промывочной жидкости входит растворопровод, вибросито, гидроциклоны, илоотделитель, дегазатор, шламовые насосы, пескоотделитель, центрифуга.

Промывочная жидкость поступает по открытому жёлобу от устья скважины к виброситу. Уклон растворопровода от устья  до вибросита должен быть не менее 3 : 50. При устройстве растворопровода жёлобом, вдоль него для его очистки и обслуживания устраиваются хода шириной не менее 750 мм и ограждения высотой 1, 25 м. Вибросита устанавливаются на блоке очистки или для них изготавливаются специальные блоки. Для обслуживания вибросит вокруг них устанавливаются специальные площадки шириной 750 мм с перилами. Для тонкой очистки выбуренной породы устанавливаются гидроциклонные установки и центрифуга. При применении ГШН необходимо учитывать следующее: диаметр всасывающего трубопровода должен быть не менее всасывающего патрубка. На всасывающем трубопроводе устанавливается запорное устройство. Кнопка пуска дегазотора устанавливается вне рабочего помещения.

- Монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора;

- Монтаж основания блока приёмных емкостей и БПР из БСУ;

- Монтаж блока приёмных емкостей и блока приготовления раствора;

Порядок монтажа:

Монтаж основания из БСУ (8 шт), монтаж шести  мерных ёмкостей, емкости ЦС устанавливаются на основания горизонтально, допускается уклон при установке емкостей – не более 2 мм  на длине 1 м. Ёмкости соединяются между собой трубой диаметром не менее 273 мм , врезанной в ёмкости на высоте 200 мм от днища. Ёмкости установленные на одном блоке соединяются между собой жёстко.  Для обслуживания по емкостям выполняются хода с перилами, устанавливаются перемешиватели. На приёмной ёмкости устанавливаются задвижки шиберного типа для прекращения доступа жидкости в приём насосов. Высота укрытия над емкостями – не менее 2 м. Кроме этого, производится монтаж центрифуги, производится обвязка мерных ёмкостей с всасывающим коллектором и насосами УНБ – 600, производится обвязка мерных ёмкостей с виброситами и ГШН, производится строительство площадок обслуживания всасывающего коллектора, обвязка центрифуги и подающего насоса, монтаж перильных ограждений, монтаж пароводяных линий с 4 выходами пара и 4 выходами воды. Изготовление и монтаж  обогревающих регистров в  мерные ёмкости из трубы d -100 мм, монтаж системы основного и аварийного освещения, монтаж 12 перемешивателей и обвязка их электричеством.

-Система приготовления промывочной жидкости.

К системе приготовления жидкости относится: блок приготовления бурового раствора (БПР), воронка (купер), эжектор.

- Монтаж каркаса укрытия блока приёмных емкостей и блока приготовления раствора;

- Устройство фундамента насосно-приводного блока;

Фундаменты под основание насосно-приводного блока выполняются согласно Приложения №3 к ТЗ, обрабатываются  пожаростойкой пропиткой «Кедр» (или аналогичной пропиткой)

- Монтаж насосно-приводного блока;

Порядок монтажа:

Установка фундаментов, оснований насосного блока, установка 2 насосов УНБ – 600, силового агрегата, 2 ГШН, подающего насоса центрифуги, установка, натяжка и центрова ременных передач от силовых агрегатов на  насосы УНБ – 600. Установка защитных кожухов, строительство переходов через всасывающий коллектор, монтаж перильных ограждений, системы основного и аварийного освещения, пароводяных линий с 2 выходами воды и 2 выходами пара.

Горизонтальность установки насоса проверятся во взаимно перпендикулярных плоскостях по уровню. Отклонение от горизонтальности не более 1 мм на длине 1 м. оси трансмиссионных валов насоса должны быть параллельны. Допускается отклонение от параллельности 1 мм  на 1 м длины. Для привода насосов применяются приводные клиновые ремни профиля Е и условной длиной 12500 мм. Допускается разность длин ремней не более 25 мм.

Клиновые ремни насоса должны быть предварительно натянуты  при помощи натяжного механизма так, чтобы под действием груза 10 кг  приложенного посередине межцентрового расстояния, стрела провисания ремня была не более 100 – 120 мм.

Клиноремённые передачи должны иметь прочные металлические ограждения  Ограждение, установленное ближе 35 см от передачи должно быть сплошным или сетчатым в металлической оправе( каркасе). Высота сетчатого ограждения – не менее 1,8 м. Ячея сетки не более 30х30 мм.

- Монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока;

- Монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600;

Порядок монтажа:

Для изготовления манифольда  используются стальные бесшовные недеформированные трубы по ГОСТ 8732 из стали марки 20 наружным диаметром 114 – 159 мм, для гибкой части манифольда используется буровой рукав на 30 МПа. Стыковка двух труб производится с V- образной разделкой фасок, равной толщине стенки трубы , минус 2 мм. Разница в диаметре 2 труб – не более 1 мм.

Буровые насосы надёжно крепятся к фундаментам или основанию насосного блока , нагнетательный трубопровод – к блочным основаниям и промежуточным стойкам. Повороты трубопроводов выполняются плавно или делаются прямоугольными с отбойными элементами. Конструкция стояка манифольда должна предусматривать возможность центровки талевой системы по отношению к оси скважины. На соединение фланцев нагнетательного трубопровода устанавливаются съёмные металлические хомуты.

При производстве сварочных работ выполняются следующие условия:

- Многослойные швы должны выполняться полностью без прекращения сварки;

- катеты сварных швов должны быть не менее толщин свариваемых деталей.

Ближайший сварной шов накладывается не ближе 200 мм от соседнего шва.

Буровые насосы оборудуются предохранительными устройствами. Выкид от диафрагменного предохранителя выполняется трубой диаметром не менее 76 мм и прямолинейно направляется в приёмную ёмкость. Конец трубы крепится хомутом к приёмной ёмкостью с дополнительной страховкой. При установке ДЗУ на конце манифольда , фланец под ДЗУ приваривается на расстоянии не менее 200 мм от врезки крайнего насоса.  Патрубки под средоразделители  для установки манометров ввариваются – один около насоса, другой – на стояке манифольда. На всех фланцевых соединениях  устанавливаются хомуты из стали толщиной 2 – 3 мм и шириной – 70 мм. Манифольд может быть секционным, собранным на быстроразъёмных соединениях (БРС).  Интервал крепления манифольда к стойкам и основаниям – не более 5 м. Манифольд должен иметь уклон к сливной задвижке.

- Монтаж внутренних коммуникаций;

-Монтаж системы пневмоуправления.

Порядок монтажа:

В систему пневмоуправления входят:

- агрегаты и оборудование снабжения воздухом – компрессорные установки, воздухосборники, устройства для очистки и осушки воздуха, предохранительные и обратные клапаны, трубопроводы, клапаны – разрядники и вертлюжки.

- исполнительные механизмы – пневматические муфты .

- управляющие устройства – краны различной конструкции , вентиляторы и регуляторы.

- контрольно – измерительные приборы.

Напорные воздуховоды от компрессора до воздухосборника устанавливаются из трубы диаметром не менее 50мм, применение резиновых шлангов не допускеается. На фланцевых соединениях устанавливаются паронитовые, асбестовые  или картонные прокладки. Обратные клапаны устанавливаются только в вертикальном положении.  Влагомаслоотделитель устанавливается перед воздухосборником. Воздухосборники оборудуются манометрами, перед которыми устанавливаются 3 – ходовые краны. Блок осушки воздуха устанавливается после воздухосборника.

Расходная линия от воздухосборника  к коллекторам пультов управления  изготавливается из труб  диаметром не менее 50 мм и оборудуется фланцевыми задвижками. От коллекторов к исполнительным механизмам прокладываются трубопроводы с условным проходом не менее 18 мм. К пульту управления ключом АКБ – 3М2 воздуховод прокладывается диаметром не менее 50 мм. На вышечном блоке, на воздуховоде диметром более 50 мм устанавливается отсекающая задвижка.

Водовод трубой не менее 50 мм монтируется от водяной скважины (от водозабора) к буровой  с разводкой на вышечный блок, систему очистки и насосный блок. Для пожарных нужд на водопроводе устанавливаются пожарные гидранты  с вентилем и полугайкой Богданова. В ВЛБ вода и пар подводятся к холодильнику гидротормоза, с правой стороны ротора на расстоянии 1,5 – 2 м, к паровому регистру доливного блока, для обогрева подсвечников,  ротора и площадки бурильщика. Труба используется – 1 дюйм. В насосный блок вода подаётся для обмыва  и обогрева частей насосов. Отводы оборудуются вентилями и патрубками. В блок очистки вода и пар подаются для обмыва и обогрева в цепи шламовых насосов с вентилями и патрубками под дюритовые шланги. Все паровые вентили устанавливаются на сгонах  и  должны иметь контргайки. Водопроводы прокладываются совместно с паропроводами и термоизолируютя утеплителем «Изовер» и обматываются стеклотканью.

- Устройство фундамента приёмного моста со стеллажами;

- Монтаж приёмного моста со стеллажами;

Длина приёмного моста не менее 14м, ширина – не менее 2 м. настил приёмного моста выполняется из рифлёного металла толщиной 4 – 5мм. На сходах с приёмного моста на землю устанавливается трап (нижний козырёк), на котором через каждые 300 – 400 мм должны быть приварены планки высотой 30 мм и длиной 400мм.Уклон сходов должен быть не более 20 град. В средней части приёмного моста делается металлический жёлоб. Стеллажи под трубы выполняются из труб диаметром 127 – 141 мм  или из проката в виде ферм. Стеллажи оборудуются переходом шириной 400 – 600 мм. Стеллажи под трубы устанавливаются из 3 рядов, а переходов допускается делать не менее 2-х, концевые стеллажи оборудуются упорами.  Изготовленными из труб диаметром не менее 50 мм и высотой 1250 мм.

- Обвязка оборудования блока очистки, блока приёмных емкостей и блока приготовления раствора;

Обвязка выполняется согласно «Принципиальной схемы обвязки циркуляционной системы для бурения скв.№ххх ххххЛУ с БУ3Д-76» Приложение №5 к ТЗ;

- Устройство фундамента блока ДДЕ:

Выполняется согласно Приложение №3 к ТЗ;

- Монтаж блока ДДЕ;

Порядок монтажа:

Ёмкость долива устанавливается на эстакаду, по высоте равную высоте пола вышечного блока. Для обогрева ёмкости в неё врезаются регистры, изготовленные из труб диаметром 100мм, в которые подаётся пар. На высоте 100 – 150 мм от днища в ёмкость врезается трубопровод диаметром не менее 100 мм с задвижкой. Трубопровод может быть проложен прямо к устью скважины или в растворопровод, где устанавливается специальное устройство перекрывающее растворопровод. На расстоянии не менее 150 мм от верха ёмкости вваривается переливная труба  диаметром не менее 125  мм, перелив из которой направляется в растворный жёлоб.  При закрытом исполнении ёмкость оборудуется лестницей – стремянкой с тоннельным ограждением.

- Монтаж блока принудительного долива скважины;

- Электромонтажные работы по монтажу и обвязке электрооборудования;

Электомонтажные работы выполняются согласно «Принципиальной электрической схемы буровой установки «Уралмаш» 3Д-76» (Приложение №6 к ТЗ).В блоках  буровой установки монтаж системы освещения медными проводами в двойной изоляции соответствующего сечения с использованием заземлённых электрических шкафов, металлорукавов   и плафонов в искробезопасном и брызгозащищенном исполнении. Заземление буровой установки, ДЭС – 200, ДЭС – 100, склада ГСМ, котельной ПКН, водяной скважины, топливной линии производится металлической пластиной сечением 40 х 4 мм, штырями заземления d – 20мм и длиной – 2,5 м.

- Монтаж и подключение системы приточно-вытяжной вентиляции осуществляется согласно дополнительно предоставленной исполнительной схемы. Подрядчик выполняет следующие работы:

- Установка дефлекторов и вентиляторов;

- Монтаж щитов управления системы приточно-вытяжной вентиляции;

- Монтаж датчиков загазованности;

- Монтаж сигнальных ламп и звонков громкого боя;

- Монтаж устройств автоматики системы контроля загазованности (газоанализаторов);

- Прокладка сигнальных кабельных линий датчиков загазованности;

- Прокладка силовых кабельных линий и их подключение к вентиляторам и щитам управления.

Пусконаладка системы приточно-вытяжной вентиляции и системы контроля загазованности выполняется силами Заказчика под непосредственным руководством Заказчика.

- Оснастка талевой системы 5х6;

- Центровка вышки;

- Обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков;

- Устройство фундаментов ДГР-520 №1,№2, ДЭС -200 №1,№2 и ДЭС-100 №1,

- Монтаж энергоблока блока ДГР-520 №1,№2, ДЭС -200 №1,№2 и ДЭС-100 №1,;

- Устройство фундаментов блока ПКН -2 №1,№2,№3 ;

- Монтаж котельной ПКН-2м №1,№2,№3 с установкой расходной водяной ёмкости;

Блоки котельные (ПКН – 2М) – 2 шт. устанавливаются на месте, определённом ситуационным планом. -Монтаж паропровода и водопровода. Порядок монтажа:

Котельную установку монтируют в блочном исполнении  на расстоянии не ближе 40 м.от устья скважины и от склада  ГСМ. В котельную вода поступает по трубопроводу диаметром – не менее 50 мм. Котельные  устанавливаются на горизонтальные деревянные клети  изготовленные из круглого леса толщиной 0,2 м, скрепленного между собой  металлическими скобами. Рядом с блоком котельных на металлическую эстакаду устанавливается расходная водяная ёмкость объёмом 25м3  .Эстакада, оборудована маршевой лестницей  и перильным ограждением. Высота эстакады определяется рельефом местности. Она выполняются из обсадной трубы диаметром не менее 108 мм с укосинами и косынками. Вверху эстакады оборудуется площадка под  расходную емкость РВС – 25. Размеры площадки должны превышать габариты ёмкости на 0,8 м с каждой стороны. Основание площадки выполняется из швеллера № 18, поверх которого прибивается деревянный пол из доски толщиной 50 мм или стали просечки толщиной 6 мм. По краям площадки устанавливается перильной ограждение из 2 рядов перил, выполненных из арматурного прута и отбортовки высотой 0,15 м, выполненной из стали толщиной 3 мм. Лестница на эстакаду  устанавливается вертикально , имеет ширину – 0,75 м, выполнена из стали угловой 65 мм, перекладины выполнены из арматурного прута 20мм и расположены одна от другой на расстоянии 0,35 м. С высоты 1,8 м маршевая лестница оборудуется тоннельным ограждением , выполненным из полосы металлической 40 х 4 мм., и  арматурного прута толщиной 12 мм.

- Монтаж и утепление блока пожарных и резервных емкостей, тёплого бокса пожарного насоса и пенообразователей;

Пожарный блок устанавливается на месте, определённом Ситуационным планом и состоит из 2 пожарных емкостей РГС – 60, установленных на деревянные ложементы. Пожарные ёмкости установлены на деревянных фундаментах из круглого леса на высоте 0,25 м от поверхности земли, водяные ёмкости -1,5 м. Наружные поверхности емкостей теплоизолированы (Мат теплоизоляционный М3-125-1000-500-50-2 ГОСТ21880-94). Все ёмкости (пожарные и резервные) оборудуются регистрами отопления, изготовленными из трубы бывшей в употреблении НКТ – 73 запитанными паром от котельной, в ёмкости по водопроводу предусмотрена подача воды от водяной скважины. Водопровод изготавливается из трубы ВГП – 57. Из пожарных ёмкостей  сливной коллектор, изготовленный из трубы ВГП – 57 соединяется с «всасом» пожарного насоса с помощью пожарной соединительной головки. Подающий конец пожарного насоса соединён с пожарным рукавом.

Монтаж блока пожарной мотопомпы и пенообразователя:

Рядом с пожарным блоком оборудуется теплый бокс для хранения пожарного насоса и запаса пенообразователя. Допускается конструктивно совмещать теплый бокс с утеплением пожарных емкостей. Бокс должен быть обеспечен воротами для беспрепятственного извлечения и дальнейшей погрузки на технику противопожарного оборудования

- Изготовление и монтаж опор и линий ЛЭП;

Линия ЛЭП протяжённостью 220 метров, трёхфазная с нулевым проводом. Столбы-опоры   высотой 9 м изготавливаются из трубы НКТ-73 (брак), к низу столба приваривается крестовина. Для установки столбов запариваются четыре трубы-мертвяка  на глубину 2 метра. Далее производится установка роликов на столбы, установка столбов (крестовина приваривается к трубам-мертвякам, установка и натяжка силового изолированного провода СИП-50 на столбы, с подключением от воздушной ЛЭП к кабелям посредством специальных соединителей (орехов) по-фазно, с использованием  заземлённых рубильников и автоматов

- Монтаж КПБ-3М №1,№2;

- Ремонт оборудования по ведомости дефектации;

- Установка и обвязка склада ГСМ, установка расходных емкостей , оборудование согласно проекта;

Склад ГСМ устанавливается на буровой площадке на месте, указанном в ситуационном плане и представляет собой горизонтальную площадку , обвалованную по периметру земляным валом высотой 1 м. На грунт на площадке склада ГСМ наносится гидроизоляционный слой толщиной 0,2 м, состоящий из глинистого слоя с коэффициентом фильтрации не более 10-7 см/с.Согласно «Схемы временного склада ГСМ» (Приложение №8 к ТЗ) на площадку устанавливаются:

- Ёмкости для хранения ГСМ в количестве 15 шт., установленные своей осью перпендикулярно длинной стороне площадки, обвязываются согласно схемы и оборудуются запорной арматурой, дыхательными клапанами, уравнемерами. По емкостям нанесена яркая предупреждающая надпись «огнеопасно»;

- Амбар ловушка, обустроенная между рядами ёмкостей, на расстоянии 1 м от краёв емкостей;

- Переходы с перильным ограждением и маршевыми лестницами по каждому ряду ёмкостей;

- Эстакады в количестве 2 под расходные ёмкости на ДТ и нефть, оборудованные маршевыми лестницами и перильным ограждением со смонтированными расходными ёмкостями РГС – 25, обвязкой и отстойниками;

- Ступенчатые переходы через обваловку в количестве 2 шт.

- Топливные линии на ДТ и нефть от расходных ёмкостей;

Емкости под ГСМ (РГС-50-100) устанавливаются на площадке склада ГСМ на деревянные основания в 1 ряд, заливными горловинами на юг. Заливные горловины закрываются металлическими крышками. Расстояние от крайних ёмкостей до края обваловки склада ГСМ – 3 м., расстояние от края ёмкостей до края амбара – ловушки – 1 м. Расстояние от края емкостей до конструкций эстакад под расходные ёмкости – 1 м. Расстояние между ёмкостями – не менее 0, 6 м.

Основания под ёмкости ГСМ, выполненные из круглого леса,  обрабатываются пожаростойкой пропиткой «Кедр».

Основания под ёмкости ГСМ выполнены из круглого леса, уложенного в 2 (два) ряда, нижний ряд брёвен укладывается на слой гидроизоляции, выполненной из глиноцементной смеси толщиной 0,1 м, поперёк продольной оси емкостей. Диаметр брёвен нижнего ряда составляет 25 см, расстояние между брёвнами нижнего ряда – 1,4 м. Верхний ряд брёвен служит продольными опорами  под ёмкости ГСМ и  выполняются из брёвен диаметром – 30см,  расстояние между продольными опорами – 90 см, зазор между днищем ёмкости и  нижним рядом брёвен -  30 – 50мм. Брёвна укладываются друг на друга в вырубленные чашки, надёжно закрепляются на каждом перекрестье при помощи проволоки диаметром 6 мм по 6 (шесть) жил в каждой скрутке и строительных скоб. Кроме этого, продольные опоры увязываются между собой от расползания проволокой толщиной 6 мм по 6 (шесть ) жил в каждой скрутке. Количество увязок по 4 (четыре) шт. на каждую пару продольных опор.

Емкости, расходные ёмкости, эстакады трубопроводы заземляются при помощи стальной пластины 40 х 4 мм или стальной проволоки толщиной 8 мм. В общий контур заземления. Запрещается устанавливать на территории склада ГСМ  столбы линий электропередач, распределительные щиты и пускатели. Расстояние от склада ГСМ до леса не менее  – 20м, до линий электропередач – не менее 15м, до жилого городка  и дизелей – не менее – 50м;

Амбар – ловушка располагается между рядами емкостей. Её размеры 30 х 3,5 х 1 м. Угол откосов амбара  составляет 30 град. Общий объём амбара – не менее 100 м3. Дно и откосы амбара – ловушки покрывается слоем глиноцементной смеси толщиной 0,1 м

Переходы с перильным ограждением, маршевыми лестницами устанавливаются  по каждому ряду ёмкостей рядом с заливными горловинами. Переходы выполняются из 2 полос металлического швеллера № 10, перевязаны между собой сталью угловой 45мм через каждые 3 м. Полы переходов выполняются из стали – просечки толщиной 6 мм. Стойки перильного ограждения высотой 1,1 м выполняются  из арматурного прута 20 мм, привариваются вертикальной к швеллерам через 3 м. По верхнему срезу стоек приваривается арматурный прут диаметром 20мм, ниже его, на расстоянии  0,5м приваривается 2 –ая нитка перильного ограждения из арматурного прута диаметром 12 мм. Ширина переходов – 0,8 м. Маршевые лестницы устанавливаются по одной на каждый переход между первой и второй ёмкостью в каждом ряду и выполняются из швеллера № 10, ширина маршевой лестницы – 0,6 м, угол уклона 45 град. По краям маршевой лестницы привариваются стойки для перил. Высота стоек 1,1 м. По срезу стоек приваривается газопроводная труба ВГП – 20. 2 – ая нитка перил выполняется из арматурного прута диаметром 12 мм. Высота ступеней – 0,25м. Ступени выполняются из  стали  просечки толщиной 6 мм Размеры ступени – 0,6 х 0,25м каждая.

Эстакады в количестве 2 под расходные ёмкости на ДТ и нефть, оборудованные маршевыми лестницами  и перильным ограждением со смонтированными расходными ёмкостями РГС – 25, обвязкой и отстойниками устанавливаются  на расстоянии 1 м от последней ёмкости в каждом ряду. Высота эстакад определяется рельефом местности. Они выполняются из обсадной трубы диаметром не менее 108 мм с укосинами и косынками. Вверху эстакад оборудуется площадка под  расходные емкости РГС – 25. Размеры площадки должны превышать габариты ёмкостей на 0,8 м с каждой стороны. Основание площадки выполняется из швеллера № 18, поверх которого прибивается деревянный пол из доски толщиной 50 мм или стали просечки толщиной 6 мм. По краям площадки устанавливается перильной ограждение из 2 рядов перил, выполненных из арматурного прута и отбортовки высотой 0,15 м, выполненной из стали толщиной 3 мм. Лестница на эстакаду  устанавливается вертикально , имеет ширину – 0,75 м, выполнена из стали угловой 65 мм, перекладины выполнены из арматурного прута 20мм и расположены одна от другой на расстоянии 0,35 м. С высоты 1,8 м маршевые лестницы оборудуются тоннельным ограждением , выполненным из полосы металлической 40 х 4 мм., и  арматурного прута толщиной 12 мм.  Под эстакадой устанавливаются отстойники, каждый емкостью 200 л Отстойник выполняется из стали толщиной 4 мм.

Ступенчатые переходы в количестве 2 шт. устанавливаются в местах, определённых Ситуационным планом  и выполняются из швеллера №10, стали угловой 45 мм и стали рифлёной толщиной 4 мм. Угол возвышения лестничных маршей – 45 град.  Ширина переходов 0, 8 м. Высота переходов – 1м. Ступени выполняются из стали рифлёной толщиной 4 мм. и устанавливаются на высоте 0,25 м от земли и одна от другой. Глубина ступеней – 0,25 м.По краям переходов привариваются стойки высотой 1,1 м для установки перильных ограждений. Перила выполняются из трубы ВГП – 20. Вторая (нижняя) нитка перильных ограждений выполняется из прутка арматурного толщиной 12 мм.

Топливные линии на ДТ и нефть прокладываются по территории склада ГСМ из трубы ВГП – 57. Топливная линия для подачи ДТ прокладывается от сливной задвижки расходной ёмкости ДТ, через отстойник и далее уходит за территорию склада ГСМ по направлению к буровой установке. Топливная линия для подачи нефти  прокладывается от сливной задвижки расходной ёмкости на нефть, через отстойник и далее уходит за территорию склада ГСМ по направлению к котельной. Топливные линии прокладываются  на металлических стойках  установленных на расстоянии 4 м друг от друга. Заземление топливных линий  подводится к общему контуру в начале и конце топливных линий стальной проволокой толщиной не менее 8 мм. Между собой топливные линии  соединяются перемычками из стальной проволоки толщиной не менее 8 мм.

Перекачивающий  насос устанавливается на месте определённом Ситуационным планом на расстоянии 10 м от обваловки склада ГСМ, на рамном основании с  металлическим  поддон ом из стали 3 мм, размерами 1 х1 х0,15 м., под навесом из жести.

Монтаж  расходных емкостей ГСМ и топливопровода.

Порядок монтажа:

Блок ГСМ устанавливается на расстоянии от устья скважины – не ближе 40 м, от блока котельных установок не ближе 40 м. Для перекачки топлива в расходную ёмкость устанавливается электрический насос с электроприводом во взрывозащищённом исполнении. Топливопровод от блока ГСМ до буровой выполняется из труб диаметром от 63 мм. На топливопроводе устанавливаются задвижки – одна у расходной ёмкости, другая – не ближе 5 м от стенки машинного отделения  и вентиль – непосредственно  у подвода топливопровода к потребителю. Нефть от раздаточной ёмкости к котельной подаётся по топливопроводу по трубе диаметром – не менее 50 мм. На нефтепроводе устанавливается задвижка у расходной части, клапан – отсекатель в 5 м от котельной и вентиль у форсунки. Для обогрева топливных и нефтяных линий совместно с ними прокладывается паропровод из трубы диаметром 20 мм.

- Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией;

- Трубопроводы по территории буровой площадки подразделяются на:

-Водопроводы;

- Паропроводы;

-Канализационные коллектора;

- Трубопроводы для дизельного топлива;

- Нефтепроводы.

Паропровод:

Питающим источником пара на буровой площадке является котельная. От котельной пар по трубе ВГП – 57 подаётся на буровую установку  через отсекающий вентиль ДУ – 50 и по трубе ВГП – 25 на пожарные и резервные водяные ёмкости . Отсечка ёмкостей от паровой магистрали осуществляется посредством Вентилей ДУ – 25.Прокладка трубопроводов сетей наземная, на скользящих металлических опорах через 4 м. Трубопровод воды проложен над паровым трубопроводом, совместно теплоизолированы (мат термоизоляционный М3-125-1000-500-50-2 ГОСТ21880-94) и покрыты пароизоляционным слоем из полиэтиленовой плёнки толщиной 0,5 мм. Выдержан уклон  трубопроводов 1:100. При пересечении внутриплощадочных переездов в двух местах предусмотрен пропуск трубопроводов в трубе-футляре диаметром 324 мм.

Трубопровод для дизельного топлива:

Питающим источником дизельного топлива  на буровой площадке является расходная ёмкость дизельного топлива, расположенная на складе ГСМ. От расходной ёмкости через отстойник по трубе ВГП – 57 дизельное топливо подаётся на буровую установку, при этом буровая установка отсекается от магистрали краном фланцевым ДУ – 50 и на блок дизельных электростанций с отсечкой их от магистрали двумя кранами фланцевыми ДУ 25 и отстойником на 100 л.

Нефтепровод:

Питающим источником нефти  на буровой площадке является расходная ёмкость нефти, расположенная на складе ГСМ. От расходной ёмкости через отстойник по трубе ВГП – 25 нефть подаётся на котельную. От магистрали котельная отсекается вентилем ДУ – 25.                 К ёмкости , питающей котельную нефтью и к ёмкостям в которых хранится нефть для обработки промывочного раствора прокладывается паропровод, параллельно  нефтяному из трубы диаметром 20 мм и совместно теплоизолируется. Все трубопроводы обогреваются паровой трубой, изолируются от холода термоизоляционными матами и стеклотканью. Под дорогами по буровой площадке трубопроводы укладываются в пеналы, изготовленные из трубы диаметром 324 мм. Металлические опоры под трубопроводы устанавливаются с интервалом 4 м. Допускается использование деревянных опор под однотрубный водопровод в жилой городок и от водяной скважины.

- Гидроизоляция и ограждение шламового амбара:

Производится согласно «Схемы инженерного оборудования площадки»  (Приложение №7 к ТЗ). Внутренние поверхности шламового амбара гидроизолируется  геомембраной толщиной 1,5 мм. методом термоспайки. Периметр  шламового амбара огораживается ограждением высотой 1,2 м.

- Устройство шахтного направления устья;

Шахтное направление должно быть изготовлено из листового металла толщиной 3-4 мм. Размеры 2,2х2х2 метра.

- Зачистка территории, сбор металлолома;

- Испытание бурового оборудования;

- Сдача буровой установки приёмной комиссии.

2.3                                    3-ий этап

2.3.1 Демонтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76:

- приём оборудования буровой установки  в демонтаж;

- демонтаж крана КПБ-3М №1, №2;

- демонтаж электрооборудования по буровой;

- демонтаж внутренних коммуникаций по буровой установке (трубопроводы пневмосистемы , паровые, водяные, топливные);

- демонтаж эвакуатора «Спас»-1;

- демонтаж приёмных мостков и стеллажей;

- демонтаж доливной и дегазационной емкостей и основания;

- демонтаж панелей укрытия  вышечно-лебёдочного блока и приводного блока;

- демонтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока;

- демонтаж блока ЦСГО;                                                                                                     демонтируются каркас укрытия блока ЦСГО, вибросита, дегазатор «Каскад», центрифуга демонтируются с накопительной ёмкости.

- демонтаж блока принудительного долива скважины;

- демонтаж блока воздухосборников и электрокомпрессора «Шторм»;

- демонтаж приводного блока;

- демонтаж талевого каната с намоткой талевого каната на бухту;

- монтаж подъёмника ПВЛ-60;

- демонтаж вышки ВБ-53;

- демонтаж подъёмника ПВЛ-60;

- демонтаж вышечно-лебёдочного блока;

- демонтаж укрытия и каркаса сараев емкостного и насосно - приводного блоков;

- демонтаж насосно-приводного блока;

- демонтаж  блока приёмных емкостей;

- демонтаж блоков приготовления раствора №1;

- демонтаж фундаментов и лежнёвого настила из  под буровой установки «Уралмаш»3Д-76;

- уборка территории;

2.3.2 Подготовка демонтированного оборудования для транспортировки автомобильным транспортом, комплектация грузов, увязка  и размещение на деревянных выкладках на площадке временного хранения.                                                                                                      2.3.2.1 Демонтированное оборудование должно быть скомплектовано под вывоз автомобильным транспортом под максимальную загрузку. Составные части груза надёжно увязываются вязальной проволокой. Электрооборудование и буровое укрытие складываются в кунг  ДГР-520.                                                                                                                                           2.3.2.2 Всё оборудование укладывается на буровой площадке в 1 (один) ряд на деревянные выкладки, таким образом, чтобы исключить при погрузке перемещение оборудования над уложенным оборудованием.                                                                                                                                        2.3.2.3 Строительные материалы, брёвна, доска, железобетонные плиты, трубная продукция укладывается в штабели по сортам (по принадлежности),  с прокладками и стойками, предупреждающими от раскатывания.                                                                                                                   2.3.2.4  Проходы между рядами штабелей – не менее 1, 5 м.  К  уложенному оборудованию необходимо оставлять проезды для крановой техники шириной не менее 6 – 9м.

3. Требования по промышленной безопасности и охране труда

3.1 Подрядчик обязан иметь:

- Необходимые разрешения и документы, соответствующие требованиям законодательства РФ  в области промышленной безопасности и охраны труда;

-  Необходимые документы в области промышленной безопасности, согласно стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ»;

-Планы действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

3.2  В штате предприятия иметь работника ОТ, ПБ и ООС – не менее 1 на 100 работников.

Приложения к Техническому заданию:

- «Ситуационный план буровой площадки №хххх   хххххх ЛУ»- 1 лист ;

- «Схема расположения оборудования буровой установки хххх на буровой площадке№ххх ххххЛУ» - 1 лист;

- «Схема строительства фундаментов буровой установкиххх на скважине №хх ххххлицензионного участка» - 1 лист;

- «Схема отсыпки буровой площадки №хх хххх ЛУ» - 1 лист;

- «Принципиальная схема обвязки циркуляционной системы для бурения скв. №хх ххххх ЛУ с БУ 3Д-76»-2 листа;

- «Принципиальная электрическая схема буровой установки» -1 лист;

- «Схема инженерного оборудования площадок» - 1 лист;

- «Схема временного склада ГСМ» - 1 лист;

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

Генеральный  директор ООО «БНГРЭ»                       хххххххххх  «ххххххххххххххх»

__________________ ХХХХХХХХХХ                            ____________________ХХХХХХХ