## Лист1
Приложение №5
к форме 2 ПДО № 92-БНГРЭ-2017
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
буровой установки 3Д-76, зав. № 002, 2008 г.в,
бурового и вспомогательного оборудования,
находящихся на скважине ____Тагул-29___ по состоянию на __22.08.2017г__ с уточнениями по выявленным дефектам.
№ п/п |  |  | Наименование узлов и агрегатов | зав. № | Технич. состояние | Наличие неисправностей, дефектов, необходимые работы | примечание
1. | Блок вышечно-лебедочный
1. | 1. | Вышка ВБ-53
1. | 1. | 1. | Секции вышки |  | удов.
1. | 1. | 2. | Платформа верхняя |  | неуд. | Деформация перильных ограждений. | Работы выполняются ВМБ
1. | 1. | 3. | Платформа нижняя |  | неуд. | Деформация перильных ограждений. | Работы выполняются ВМБ
1. | 1. | 4. | Площадки, лестницы, ограждения |  | неуд. | Деформация ограждений,лесничных плошадок и перил. | Работы выполняются ВМБ
1. | 1. | 5. | Наголовник вышки |  | удов.
1. | 1. | 6. | Козелки |  | удов.
1. | 1. | 7. | Ограждение кронблока |  | удов.
1. | 1. | 8. | Ключи КМБ |  | не удов. | Необходима замена , (разбиты направляющие отверстия , износ штопорных пальцев.) | Работы выполняет Заказчик
1. | 1. | 9 | Ролики подвески ключей |  | удов.
1. | 1. | 10 | Ролик противозатаскивателя |  | удов.
1. | 1. | 11 | Страховки |  | не удов. | Частично отсутствуют. | Работы выполняет заказчик
1. | 1. | 12 | Крепеж |  | удов.
1. | 1. | 13 | Освещение вышки |  | не удов. | Имеются повреждения эл.кабеля. | Замена, ремонт выполняется ВМБ
1. | 1. | 14 | Укрытие балконов |  | не удов. | Замена бурового укрытия обивки балконов. Бур. укрытие предоставляет Заказчик. | Замена, ремонт выполняется ВМБ
1. | 2. | Кронблок УКБ 6-270
1. | 2. | 1. | Блок шкивов |  | удов. | Произвести дефектоскопию, шприцовку подшипников. | Работы выполняет Заказчик
1. | 2. | 2. | Рама, полы кронблока |  | удов.
1. | 2. | 3. | Кожуха |  | удов.
1. | 2. | 4. | Ролик вспом. лебедки |  | удов.
1. | 3. | Основание вышечного блока
1. | 3. | 1. | Фермы основания |  | удов. | Деформированы промежуточные балки на верхних секциях (необходимо заменить швеллер 20, 12 метров) | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
1. | 3. | 2. | Полы |  | Не удов. | Деформированы необходим ремонт. | Работы выполняются ВМБ
1. | 3. | 3. | Стойка ключа |  | удов.
1. | 3. | 4. | Подсвечник |  | удов. | Заменить дервянный настил. | Работы выполняются ВМБ
1. | 3. | 5. | Фальш-пол |  | Не удов. | Необходим ремонт. Фальшпол деформирован | Замена, ремонт выполняется ВМБ
1. | 3. | 6. | Система сбора проливов раствора ротора и подсвечника |  | удов. | Деформирован необходим ремонт. | Замена, ремонт выполняется ВМБ
1. | 3. | 7. | Балка подроторная |  | удов.
1. | 3. | 8. | Панели укрытия ротора |  | удов.
1. | 3. | 9. | Панели укрытия ПВО |  | отсутствуют
1. | 3. | 10. | Крепеж |  | не удов. | Крепление ног вышки к основанию выпонено с нарушением, заменить болты на соответствующие шпильки, гайка контрогайка шплинтовка. | Работы выполняются ВМБ
1. | 3. | 11. | Освещение по блоку |  | удов. | Требуется ремонт ревизия - светильникиов ВЗГ. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
Ключ Буровой
|  |  | TQ-340 |  | удов. | Необходим ремонт РММ Славянка.
|  |  | Ключ Буровой ZQ-203-100. |  | не удов. | Требует ревизии Необходим ремонт гидроматора и всей гидровлической и механической части Необходим ремонт в РММ.Необходим пневмо цилиндор подвода отвода.
1. | 4. | Лебедка вспомогательная |  |  | не удов. | Необходима замена редуктора,лопнут корпус, утечка масла. | Работы выполняет Заказчик
1. | 4. | 1. | Рама |  | удов.
1. | 4. | 2. | Подшипники, барабан |  | удов.
1. | 4. | 3. | Трос |  | не удов. | Требуется замена. | Работы выполняются ВМБ
1. | 4. | 4. | Муфта, вилка, рычаг |  | не удов. | Требуется замена резиновых элементов эластичной муфты, ревизия тормозных колодок. | Работы выполняет Заказчик
1. | 4. | 5. | Обводной ролик |  | удов.
1. | 4. | 6. | Кожуха |  | Не удов. | Требуется ремонт | Работы выполняются ВМБ
1. | 4. | 7. | Электродвигатель |  | удов.
1. | 4. | 8. | Пульты управления |  | удов. | Заменить магнитные пускателя ПМ12-063201УХЛ4В - 2шт. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
1. | 5. | Манифольд буровой МБ2У |  |  |  | Необходима провести дифектоскопию по окончанию бурения.
1. | 5. | 1. | Стояк манифольда |  | удов.
1. | 5. | 2. | Манифольд |  | удов.
1. | 5. | 3. | Крепежные фланцы с защитными кожухами |  | удов.
1. | 5. | 4. | Запорная арматура |  | удов. | Произвести демонтаж, очистку, опрессовку, заменить уплотнения.Поменять концевую задвижку.ЗПРМ-100х40. | Ремонт выполняет Заказчик
1. | 5. | 5. | Компенсаторы линейных расширений
1. | 5. | 6. | Узлы крепления к конструкции буровой |  | удов.
1. | 5. | 7. | КИП |  | не удов. | Произвести ревизию средоразделителей, поверку манометров. | Работы выполняет Заказчик
1. | 6. | Мостки приемные
1. | 6. | 1. | Мостки |  | не удов. | Выровнять вмятины, заварить отверстия. Изготовить перила на лестницу приемных мостков с обоих сторон. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
1. | 6. | 2. | Стеллажи |  | удов.
1. | 6. | 3. | Козырьки |  | удов. | Деформированы ремонт ограждения козырьков | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
1. | 6. | 4. | Противораскаты |  | удов.
1. | 6. | 5. | Крепеж |  | удов.
1. | 7. | Механизм ПНК
1. | 7. | 1. | Барабан |  | удов.
1. | 7. | 2. | Подшипники |  | удов. | Необходимо прошпрецивать | Работы выполняет Заказчик
1. | 7. | 3. | Фиксаторы |  | удов.
1. | 7. | 4. | Станина |  | удов.
1. | 7. | 5. | Крепеж |  | удов.
1. | 8. | Приточно-вытяжная вентиляция |  |  | удов.
1. | 8. | 1. | Дефлекторы |  | удов.
1. | 8. | 2. | Вентиляторы |  | удов.
1. | 8. | 3. | Автоматика, датчики, Щиты управления |  | отсутствует
1. | 8. | 4. | Проводка |  | удов.
1. | 9. | Крюкоблок УТБК-5-225 |  |  |  | Произвести дефектоскопию, шприцовку подшипников. | Работы выполняет Заказчик
1. | 9. | 1. | Трехрогий крюк |  | удов. | Провести ревизию (компенцатора пружинного). | Работы выполняет Заказчик
1. | 9. | 2. | Стопорные механизмы |  | удов. | Произвести ревизию. | Работы выполняет Заказчик
1. | 9. | 3. | Подшипник крюка |  | удов. | Произвести шприцовку. | Работы выполняет Заказчик
1. | 9. | 4. | Кожуха |  | Не удов. | Деформированы необходим ремонт. | Работы выполняются ВМБ
2. | Лебедочный блок
2. | 1. | Основание ЛБ |  |  | удов.
2. | 1. | 1. | Эстакада |  | удов.
2. | 1. | 2. | Полы |  | удов.
2. | 1. | 3. | Лестницы |  | удов.
2. | 1. | 4. | Укрытие ЛБ |  | удов.
2. | 2. | Лебедка буровая ЛБУ-1200
2. | 2. | 1. | Тормозные шкивы |  | удов.
2. | 2. | 2. | Ленты и колодки |  | удов. | Произвести дефектоскопию лент. Заменить колодки тормозные. | Работы выполняет Заказчик
2. | 2. | 3. | Тормозная система |  | удов. | Произвести ревизию кулачкового вала и механизма натяжения тормозных лент. | Работы выполняет Заказчик
2. | 2. | 4. | Рукоять тормоза |  | удов.
2. | 2. | 5. | Страховка лент |  | удов.
2. | 2. | 6. | Кожуха |  | удов.
2. | 2. | 7. | Редуктор РЛ-11000-У1 |  | удов. | Произвести ревизию. Заменить масло. Устранить течи масла из под прокладок. | Работы выполняет Заказчик
2. | 2. | 8. | Успокоитель талевого каната |  | Не удов. | Необходима замена УТК. | Работы выполняются ВМБ, оборудование к замене предоставляет Заказчик.
2. | 2. | 9. | Гидротормоз лебедки УТГ-1450 |  | удов. | Заменить сальниковую набивку. | Работы выполняет Заказчик
2. | 2. | 10. | Вал привода ротора, ШПМ |  | не удов. | ШПМ-500 заменить - 2шт. | Работы выполняет Заказчик
2. | 3. | Пневмораскрепитель |  |  |  | Необходимо провести ревизию. | Работы выполняет Заказчик
2. | 3. | 1. | Пневмоцилиндр |  | удов. | Необходим рем.комплект манжет. | Работы выполняет Заказчик
2. | 3. | 2. | обвязка |  | удов.
2. | 3. | 3. | Крепеж |  | удов.
2. | 3. | 4. | Обводной ролик |  | удов.
2. | 4. | Пульт бурильщика
2. | 4. | 1. | Краны |  | удов. | Провести ревизию. | Работы выполняются ВМБ
2. | 4. | 2. | КИП |  | удов.
2. | 4. | 3. | Обвязка |  | удов. | Заменить дюриты. | Работы выполняются ВМБ
2. | 4. | 4. | Кожуха |  | удов.
2. | 5. | Электрооборудование по блоку
2. | 5. | 1. | Щиты управления |  | удов.
2. | 5. | 2. | Освещение |  | удов. | Провести ревизию светильников и эл.проводки. | Работы выполняются ВМБ
2. | 5. | 3. | Аварийное освещение |  | Не удов. | Имеются повреждения эл.кабеля. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
3. | Вспомогательное оборудование
3. | 1. | Противозатаскиватель и ОБЛ
3. | 1. | 1. | Краны, груз, крючок |  | удов.
3. | 1. | 2. | Трос |  | удов.
3. | 1. | 3. | Пневмоблок ОБЛ |  | удов.
3. | 1. | 4. | Обвязка |  | удов.
3. | 1. | 5. | Электроконтактный манометр |  | удов.
3. | 1. | 6. | Электронный блок ОБЛ |  | удов.
3. | 2. | Ротор Р-560/700 |  |  |  | Требует замены цепи , 2ПРТ-50.8. 15м. | Работы выполняет Заказчик
3. | 2. | 1. | Ротор |  | удов. | Поменять масло. | Работы выполняет Заказчик
3. | 2. | 2. | Подшипники |  | удов. | Требуется ревизия. | Работы выполняет Заказчик
3. | 2. | 3. | Первичный вал |  | удов. | Требуется ревизия. | Работы выполняет Заказчик
3. | 2. | 4. | Стопорный механизм |  | удов.
3. | 2. | 5. | Шплинтовка нижнего кольца |  | удов. | Требуется ревизия. | Работы выполняет Заказчик
3. | 2. | 6. | Привод ротора цепной |  | не удов. | Требуется замена. | Работы выполняет Заказчик
3. | 2. | 7. | Вращатель роликовый |  | удов. | Необходима ревизия | Работы выполняет Заказчик
3. | 3. | ПКР-560/ПКРО-560
3. | 3. | 1. | Корпус с роликами крепления |  | удов. | Требуется ревизия. | Работы выполняет Заказчик
3. | 3. | 2. | Рамка подроторная |  | удов.
3. | 3. | 3. | Вилка с роликами |  | удов. | Требуется ревизия. Необходима ревизия роликов. | Работы выполняет Заказчик
3. | 3. | 4. | Пневмоцилиндр |  | удов. | Требуется рем.комплект. | Работы выполняет Заказчик
3. | 3. | 5. | Кольцо подроторное |  | удов.
3. | 3. | 6. | Направляющие (параллели) |  | удов. | Необходима замена . | Работы выполняет Заказчик
3. | 3. | 7. | Пальцы и крепеж |  | удов. | Необходима замена пальцев | Работы выполняет Заказчик
3. | 3. | 8. | Корпус ПКР (бочка) |  | удов.
3. | 3. | 9. | Вкладыши ПКР |  | удов.
3. | 3. | 10. | Вкладыши ПКРО |  | удов.
3. | 3. | 11. | Клинья ПКР 127 |  | удов.
3. | 3. | 12. | Клинья ПКР 89 |  | удов.
3. | 3. | 13. | Клинья ПКРО 245 |  | удов.
3. | 3. | 14. | Клинья ПКРО 324 |  | удов.
3. | 3. | 15. | Педаль ПКР |  | удов. | Необходим ремкомплект для педалий ПКР | Работы выполняет Заказчик
3. | 4. | Кран КПБ-3М
3. | 4. | 1. | Стойка крана, откосы |  | удов.
3. | 4. | 2. | Основание, противовесы |  | удов.
3. | 4. | 3. | Наголовник |  | удов.
3. | 4. | 4. | Стрела, контргруз |  | удов.
3. | 4. | 5. | Тельфер, каретка |  | удов. | Замена троса. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
3. | 4. | 6. | Поворотный редуктор |  | удов. | Сломаны (концевики-2шт).Требуется замена. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
3. | 4. | 7. | Площадка, ограждение |  | удов.
3. | 5. | Вертлюг УВ-250/320
3. | 5. | 1. | Штроп и пальцы |  | удов. | Требуется ревизия. | Работы выполняет Заказчик
3. | 5. | 2. | Подшипники |  | удов. | Требуется ревизия. | Работы выполняет Заказчик
3. | 5. | 3. | Уплотнение съемное |  | удов.
3. | 5. | 4. | Резьба ствола |  | удов. | Убрать остатки наваренных пластин. | Работы выполняет Заказчик
3. | 5. | 5. | Нижний сальник |  | удов.
3. | 6. | Эвакуатор верхового рабочего
3. | 6. | 1. | Люлька |  | удов.
3. | 6. | 2. | Тормозная система |  |  | Требуется ревизи. | Работы выполняет Заказчик
3. | 6. | 3. | Трос эвакуатора |  | удов.
3. | 6. | 4. | Ящик плавного спуска |  | отсутствует
4. | Трансмиссионный блок
4. | 1. | Основание блока, лестницы |  |  | удов. | Требуется текущий ремонт | Работы выполняются ВМБ
4. | 2. | Укрытие |  |  | удов.
4. | 3. | Валы карданные |  |  | удов. | Прошприцевать. | Работы выполняет Заказчик
4. | 4. | Основание СА АСДУ-1Ш-КП |  |  | удов.
4. | 5. | Основание СА АСДУ-1Ш-КПП |  |  | удов.
4. | 6. | Коробка передач КПЗ-900 |  |  | не удов. | Требуется ревизия, утечка масла по валу ( вал с планшайбой со стороны СА-6 ЧН ) .Замена салиников. | Работы выполняет Заказчик
4. | 6. | 1. | Механизм переключения |  | удов.
4. | 6. | 2. | Система смазки |  | удов. | Замена вентилей указателей потока жидкости. Продувка масляных линий. | Работы выполняет Заказчик
4. | 7. | Ресивер |  |  | удов.
4. | 8. | КИП |  |  | удов.
4. | 9. | Мехкомпрессор 4ВУ |  |  | удов. | Требуется штатный обратный клапан. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
4. | 10. | Компрессор 4ВУ Электрический. |  |  | Не удов. | Не работает в автоматическом режиме. Требуется рем.комплект клапанных пластин, штатный обратный клапан.Небходима замена поршневой группы,высокой и низкой ступени. | Работы выполняет Заказчик
4. | 11. | Масловлагоотделитель |  |  | удов.
4. | 12. | ВАСТ - 2шт. |  |  | удов.
4. | 13. | Пульт дизелиста
4. | 13. | 1. | Краны |  | удов. | Необходимо провести ревизию. | Работы выполняются ВМБ
4. | 13. | 2. | Обвязка |  | удов. | Замена дюритов. | Работы выполняются ВМБ
4. | 13. | 3. | Кожуха |  | удов.
4. | 14. | Электрооборуд. по блоку
4. | 14. | 1. | Щиты управления РЩ-2 |  | удов. | Заменить два автомат ВА47-100 63А; 100А. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
4. | 14. | 2. | Освещение |  | удов. | Установить светильник РСП38М-250Вт. - 1шт. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
4. | 14. | 3. | Аварийное освещение |  | Не удов. | Имеются повреждения эл.кабеля. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
5. | Насосный блок
5. | 1. | Основание блока, лестницы |  |  | удов.
5. | 2. | Укрытие насосного блока |  |  | удов.
5. | 3. | Насос УНБ-600 №1
5. | 3. | 1. | Механическая часть |  | не удов. | Необходим рем.комплект сальников полуштоков для замены. | Работы выполняет Заказчик
5. | 3. | 2. | Гидравлическая часть |  | не удов. | Необходима заменить сальниковые каробки в сборе 2шт. | Работы выполняет Заказчик
5. | 3. | 3. | Пневмокомпенсатор |  | удов.
5. | 3. | 4. | Предохр клапан |  | удов.
5. | 3. | 5. | ДЗУ |  | удов. | Необходимо провести ревизию. | Работы выполняет Заказчик
5. | 3. | 6. | Кран консольный |  | не удов. | Отсутствует цепная таль.
5. | 4. | Насос УНБ-600 №2
5. | 4. | 1. | Механическая часть |  | не удов. | Необходим рем.комплект сальников полуштоков для замены. Заменить масло. | Работы выполняет Заказчик
5. | 4. | 2. | Гидравлическая часть |  | не удов. | Необходима заменить сальниковые каробки в сборе 2шт. | Работы выполняет Заказчик
5. | 4. | 3. | Пневмокомпенсатор |  | удов.
5. | 4. | 4. | Предохр клапан |  | удов.
5. | 4. | 5. | ДЗУ |  | удов. | Необходимо провести ревизию. | Работы выполняет Заказчик
5. | 4. | 6. | Кран консольный |  | не удов. | Отсутствует цепная таль. | Работы выполняет Заказчик
5. | 5. | Основание СА АСДУ-1Ш-500 |  |  | удов.
5. | 5. | ВАСТ - 2шт. |  |  | удов. | Произвести протяжку эл.контактных соединений. | Работы выполняет Заказчик
5. | 6. | Система смазки и охл штоков
5. | 6. | 1. | Насосы |  | Не удов. | Необходима ревизия насоса №1.№2. | Работы выполняет Заказчик
5. | 6. | 2. | Обвязка, арматура |  | удов.
5. | 7. | Всасывающий коллектор
5. | 7. | 1. | Обвязка |  | не удов. | Промыть от осевшей тяжелой фракции бурового раствора. | Работы выполняются ВМБ
5. | 7. | 2. | Компенсаторы лин. расш. |  | удов.
5. | 7. | 3. | Запорная арматура |  | не удов. | Провести ревизию всей запорной арматуры. | Работы выполняются ВМБ
5. | 8. | Насос ГШН-150 |  |  |  | Необходима замена трех ГШН-150. Износ валов, рабочего колеса, сорваны шпильки из тела улиток, Износ сальниковых грибков. Приварены крыльчатки с валами на ГШН-150 подающие на Илоотделитель ИГ-45,и Гидроциклон ГЦК-360.Установить на одной площадки с мерниками. | Работы выполняются ВМБ, оборудование к замене предоставляет Заказчик.
5. | 8. | 1. | Улитка |  | не удов. |  | Работы выполняет Заказчик
5. | 8. | 2. | Сальниковое уплотнение |  | не удов. |  | Работы выполняет Заказчик
5. | 8. | 3. | Подшипниковый узел |  | не удов. |  | Работы выполняет Заказчик
5. | 9. | Пульт дизелиста
5. | 5. | 1. | Краны |  | удов. | Требеют ревизии. | Работы выполняются ВМБ
5. | 5. | 2. | Обвязка |  | удов. | Замена дюритов. | Работы выполняются ВМБ
5. | 5. | 3. | Кожуха |  | удов.
5. | 10. | Электрооборуд. по блоку
5. | 10. | 1. | Щиты управления |  | удов.
5. | 10. | 2. | Освещение |  | удов.
5. | 10. | 3. | Аварийное освещение |  | не удов. | Имеются повреждения эл.кабеля. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
6. | Блок хранения бурового раствора
6. | 1. | Основание блока хранения |  |  | удов.
6. | 2. | Укрытие блока хранения |  |  | удов.
6. | 3. | Мерные емкости |  |  |  | Ремонт полов , на всасах мерниках.Замена трех клиновых задвижек Ф-200мм. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
6. | 4. | Перемешиватели |  |  | не удов. | Требуется замена пальцев полумуфт, замена сальников. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
6. | 5. | Диспергаторы |  |  | отсутствует
6. | 6. | Желобная система
6. | 6. | 1. | Желоба |  | удов.
6. | 6. | 2. | Шибера |  | удов.
6. | 6. | 3. | Донные клапана |  | удов.
6. | 7. | Электрооборуд. по блоку
6. | 7. | 1. | Щиты управления |  | удов. | Повреждения оболочки эл.кабеля(НМРШ-16х1.5мм2).(38-метров) - на кнопочные посты. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
6. | 7. | 2. | Освещение |  | удов. | Заменить ВЗГ-200 - 3шт. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
6. | 7. | 3. | Аварийное освещение |  | удов.
7. | Блок очистки бурового раствора
7. | 1. | Емкость блока очистки |  |  | не удов. | Требуется очистка от остатков бурового раствора. | Работы выполняет Заказчик
7. | 2. | Укрытие блока очистки |  |  | удов.
7. | 3. | Вибросито №1
7. | 3. | 1. | Вибродвигатели |  | удов.
7. | 3. | 2. | Система натяжения сеток |  | удов.
7. | 3. | 3. | Пружины подвески |  | удов.
7. | 3. | 4. | Винты регулировки |  | удов. | Необходима ревизия | Работы выполняет Заказчик
7. | 4. | Вибросито №2
7. | 4. | 1. | Вибродвигатели |  | удов.
7. | 4. | 2. | Система натяжения сеток |  | удов. | Необходима ревизия | Работы выполняет Заказчик
7. | 4. | 3. | Пружины подвески |  | не удов. | Необходима две пружины. | Работы выполняет Заказчик
7. | 4. | 4. | Винты регулировки |  | не удов. | Необходима два регулировачных винта | Работы выполняет Заказчик
7. | 5. | Илоотделитель
7. | 5. | 1. | Корпуса илоотделителя |  | удов. | Необходима ревизия очистка от остатков бурового раствора. | Работы выполняет Заказчик
7. | 5. | 2. | Насадки |  | не удов. | Заменить. | Работы выполняет Заказчик
7. | 5. | 3. | Обвязка, арматура |  | не удов. | Заменить ГШН-150. | Работы выполняются ВМБ
7. | 5. | 4. | КИП
7. | 6. | Гидроциклон |  |  |  | Необходима замена.
7. | 6. | 1. | Корпуса ГЦК |  | удов. | Необходима ревизия
7. | 6. | 2. | Насадки |  | не удов. | Заменить.
7. | 6. | 3. | Обвязка, арматура |  | не удов. | Заменить ГШН-150. | Работы выполняются ВМБ
7. | 6. | 4. | КИП
7. | 5. | ВШН-150, обвязка |  |  | удов. | Требуется ревизия. | Работы выполняет Заказчик
7. | 6. | Центрифуга |  |  |  | Провести ремонт РММ Славянка ,необходима промывка шприцовка всех узлов. | Работы выполняет Заказчик
7. | 6. | 1. | Корпус, барабан |  | удов. | Необходима ревизия | Работы выполняет Заказчик
7. | 6. | 2. | Трансмиссия |  | удов. | Необходим долив масла. | Работы выполняет Заказчик
7. | 6. | 3. | Узел подвески |  | удов.
7. | 6. | 4. | Подающий насос |  | удов. | Необходимо установить винтовой насос, или провести Ремонт В РММ Славянка. | Работы выполняются ВМБ, оборудование к замене предоставляет Заказчик.
7. | 6. | 5. | Обвязка |  | удов.
7. | 7. | Дегазатор КАСКАД
7. | 7. | 1. | Емкость |  | удов.
7. | 7. | 2. | Вакуумная машина |  | удов. | Требуется ревизия насоса. | Работы выполняет Заказчик
7. | 7. | 3. | Ресиверы |  | удов.
7. | 7. | 4. | Клапан, обвязка, арматура |  | удов.
7. | 9. | Бункер-отстойник |  |  | НЕ удов. | Необходима чистка от остатков бурового раствора | Работы выполняет Заказчик
7. | 10. | Система желобов
7. | 10. | 1. | Желоба |  | удов. | Необходима чистка от остатков бурового раствора | Работы выполняет Заказчик
7. | 10. | 2. | Шибера |  | удов.
7. | 11. | Электрооборуд. по блоку
7. | 11. | 1. | Щиты управления |  | удов. | Заменить цепи управления (клемную колодку). | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
7. | 11. | 2. | Освещение |  | удов.
7. | 11. | 3. | Аварийное освещение |  | удов.
8. | Блок ДДЕ
8. | 1. | Эстакада, настил |  |  | удов.
8. | 2. | РГС-25
8. | 2. | 1. | Уровнемеры
8. | 2. | 2. | Овбязка
8. | 2. | 3. | Регистры
8. | 3. | Блок принудительного долива
8. | 3. | 1. | Емкость
8. | 3. | 2. | Насосы |  |  | Необходима замена одного насоса №1. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
8. | 3. | 3. | Обвязка |  |  | Произвести обвязку с двумя ГШН | Работы выполняются ВМБ
8. | 3. | 4. | Уровнемер
8. | 4. | Электрооборуд. по блоку
8. | 4. | 1. | Щиты управления |  | удов. | Ревизия. Требуется замена эл. Контактов магнитных пускателей . | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
8. | 4. | 2. | Освещение |  | удов.
8. | 4. | 3. | Аварийное освещение |  | удов.
9. | Блок приготовления раствора
9. | 1. | Основание, полы, эстакада |  |  | удов.
9. | 3. | Лебедка театральная |  |  | отсутствует
9. | 3. | 1. | Барабан и подшипники |  | отсутствует
9. | 3. | 2. | Редуктор |  | отсутствует
9. | 3. | 3. | Кожуха |  | отсутствует
9. | 4. | БПР-1
9. | 4. | 1. | Перемешиватель - 1шт. |  | удов. | Необходима устоновка перемешивателя ( Вналичии нет) | Работы выполняются ВМБ, оборудование к замене предоставляет Заказчик.
9. | 4. | 2. | Насос ГШН-150 |  | удов.
9. | 4. | 3. | Диспергатор |  | отсутствует
9. | 4. | 4. | Обвязка |  | удов.
9. | 5. | Гидроворонка с обвязкой - 2шт. |  |  | Не удов. | Необходима замена шибирных задвижек Ф-100мм , Ф-150мм.По трубопроводу двух гидроворонок. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
9. | 6. | Насос ГШН-250 |  |  | отсутствует | Необходим ремонт В РММ. | Работы выполняет Заказчик
9. | 7. | Электрооборуд. по блоку
9. | 7. | 1. | Щиты управления |  | удов. | Требуется заменить (ПМ12-160200УХЛ4В)(160А)(1шт). | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
9. | 7. | 2. | Освещение |  | удов.
9. | 7. | 3. | Аварийное освещение |  | удов.
10. | Энергетическое хозяйство, прочее
10. | 1. | ДГР-520 №1
10. | 1. | 1. | Дизель |  | удов. | Требуется замена масла, стендовая проверка топливного насоса, опрессовка форсунок. | Работы выполняет Заказчик
10. | 1. | 2. | Генератор |  | удов. | Прошприцевать подшипники. | Работы выполняет Заказчик
10. | 1. | 3. | КИП |  | удов.
10. | 1. | 4. | Навесное оборуд |  | удов.
10. | 1. | 5. | Кунг |  | удов.
10. | 2. | ДГР-520 №2
10. | 2. | 1. | Дизель |  | удов. | Требуется замена масла, стендовая проверка топливного насоса, опрессовка форсунок. | Работы выполняет Заказчик
10. | 2. | 2. | Генератор |  | удов. | Прошприцевать подшипники. | Работы выполняет Заказчик
10. | 2. | 3. | КИП |  | удов.
10. | 2. | 4. | Навесное оборуд |  | удов.
10. | 2. | 5. | Кунг |  | удов.
10. | 3. | ДГР-520 №3 |  |  | не рабочий | разукомплектован | Работы выполняет Заказчик
10. | 3. | 1. | Дизель |  | не удов. | Стендовая проверка топливного насоса, опрессовка форсунок. | Работы выполняет Заказчик
10. | 3. | 2. | Генератор |  | удов. | Прошприцевать подшипники. | Работы выполняет Заказчик
10. | 3. | 3. | КИП |  | не удов. | Отсутствует блок ПКР в ЩУ. Нет защитных стекол на светильниках, стартеров. | Работы выполняет Заказчик
10. | 3. | 4. | Навесное оборуд |  | не удов. | Отсутствует статор на блоке охлаждения. | Работы выполняет Заказчик
10. | 3. | 5. | Кунг |  | удов.
10. | 4. | ДЭС-200 №3
10. | 4. | 1. | Дизель |  | удов. | Провести ТО. | Работы выполняет Заказчик
10. | 4. | 2. | . Генератор ГС-200БП3У0 |  | удов. | Провести ТО. | Работы выполняет Заказчик
10. | 4. | 3. | КИП |  | удов.
10. | 4. | 4. | Навесное оборуд |  | удов.
10. | 4. | 5. | Кунг |  | удов.
10. | 5. | ДЭС-200 №4
10. | 5. | 1. | Дизель |  | удов. | Провести ТО. | Работы выполняет Заказчик
10. | 5. | 2. | Генератор БГ- 200 №117938 |  | удов. | Провести ТО. | Работы выполняет Заказчик
10. | 5. | 3. | КИП |  | удов.
10. | 5. | 4. | Навесное оборуд |  | удов.
10. | 5. | 5. | Кунг |  | удов.
10. | 6. | Котельная ПКН-2М
10. | 6. | 1. | Котел |  | удов.
10. | 6. | 2. | Насосы |  | удов. | Провести ревизию. | Работы выполняет Заказчик
10. | 6. | 3. | Обвязка |  | удов.
10. | 6. | 4. | Помещение |  | удов.
10. | 7. | Установка ФОРСАЖ |  |  | удов.
10. | 8. | Насос пожарный |  |  | удов.
11. | Коммуникации
11. | 1. | Топливопровод
11. | 1. | 1. | Трубопровод
11. | 1. | 1. | Запорная арматура |  |  | Провести ревизию. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
11. | 1. | 2. | Стояк
11. | 2. | Водопровод
11. | 1. | 1. | Трубопровод
11. | 1. | 1. | Запорная арматура |  |  | Провести ревизию. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
11. | 1. | 2. | Стояк
11. | 3. | Паропровод
11. | 1. | 1. | Трубопровод
11. | 1. | 1. | Запорная арматура |  |  | Провести ревизию. | Замена, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
11. | 1. | 2. | Стояки по площадке и буровой
12. | Силовые агрегаты
12. | 1. | СА-30 6ЧН 21-21
12. | 1. | 1. | Дизель |  | удов. | Требуется стендовая проверка топливного насоса, опрессовка форсунок. Требуется керосин для заливки в цилиндры. | Работы выполняет Заказчик
12. | 1. | 2. | Система охлаждения |  | удов. | Необходим электро-паро - кател для подогрева тосола . | Работы выполняет Заказчик
12. | 1. | 3. | Система смазки |  | удов.
12. | 1. | 4. | Топливная система |  | удов.
12. | 1. | 5. | Выхлопная система |  | удов.
12. | 1. | 6. | Приборы |  | удов.
12. | 1. | 7. | Редуктор |  | удов.
12. | 2. | СА-30 6ЧН 21-21
12. | 2. | 1. | Дизель |  | удов. | Требуется стендовая проверка топливного насоса, опрессовка форсунок. Требуется керосин для заливки в цилиндры. | Работы выполняет Заказчик
12. | 2. | 2. | Система охлаждения |  | удов. | Необходим электро-паро - кател для подогрева тосола . | Работы выполняет Заказчик
12. | 2. | 3. | Система смазки |  | удов.
12. | 2. | 4. | Топливная система |  | удов.
12. | 2. | 5. | Выхлопная система |  | удов.
12. | 2. | 6. | Приборы |  | удов. | Необходим масло указатель капилярный | Работы выполняет Заказчик
12. | 2. | 7. | Редуктор |  | удов.
12. | 3. | СА-30 6ЧН 21-21
12. | 3. | 1. | Дизель |  | удов. | Требуется стендовая проверка топливного насоса, опрессовка форсунок. Требуется керосин для заливки в цилиндры. | Работы выполняет Заказчик
12. | 3. | 2. | Система охлаждения |  | удов. | Необходим электро-паро - кател для подогрева тосола . | Работы выполняет Заказчик
12. | 3. | 3. | Система смазки |  | удов.
12. | 3. | 4. | Топливная система |  | удов.
12. | 3. | 5. | Выхлопная система |  | удов.
12. | 3. | 6. | Приборы |  | удов. | Необходим масло указатель капилярный | Работы выполняет Заказчик
12. | 3. | 7. | Редуктор |  | удов.
12. | 4. | СА-30 6ЧН 21-21
12. | 4. | 1. | Дизель |  | удов. | Требуется стендовая проверка топливного насоса, опрессовка форсунок. Требуется керосин для заливки в цилиндры. | Работы выполняет Заказчик
12. | 4. | 2. | Система охлаждения |  | удов. | Необходим электро-паро - кател для подогрева тосола . | Работы выполняет Заказчик
12. | 4. | 3. | Система смазки |  | удов.
12. | 4. | 4. | Топливная система |  | удов.
12. | 4. | 5. | Выхлопная система |  | удов.
12. | 4. | 6. | Приборы |  | удов. | Необходим масло указатель капилярный | Работы выполняет Заказчик
12. | 4. | 7. | Редуктор |  | удов.
13. |  |  | Система парового отопления буровой установки |  |  | Необходимо изготовить внутренние регистры обогрева приёмных емкостей №3 и №4 из трубы НКТ-73 б/у и два регистра навесных на блоке приёмных емкостей из трубы 159. (трубу предоставляет Заказчик) | Замена, изготовление, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
14. | Склад ГСМ
13. | 1. |  | Хода по емкостям |  | отсутствуют | изготовить хода по 10 емкостям РГС (материалы подрядчика) | Замена, изготовление, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
15 | Шахтное направление |  |  |  | отсутствуют | изготовить шахтное направление в виде короба 2,2х2х2 метра . Железо толщиной 3 мм (материалы подрядчика) | Замена, изготовление, ремонт выполняется ВМБ, материалы Подрядчика
|  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: