## КС-2 январь4 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
А К Т
о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 109482998.77 |  | руб.
Номер |  |  | Номер | Единица | Выполнено работ
|  |  | единич. | измерения
по | позиции | Наименование работ | расценки |  |  | Цена за | Стоимость
порядку | по |  |  |  | Количество | единицу, | руб.
| смете |  |  |  |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования до ж/д станции г. Усинск |  | операция | 1
1 |  | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования |  | операция | 1 | 1786050.8475 | 1786050.8475
1 |  | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн |  | операция
2 |  | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск |  | операция
3 |  | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) |  | операция
|  | ИТОГО по выполненным работам |  |  |  |  | 1786050.8475
Сдал: |  | Главный инженер
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение) |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь5 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 5/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 5 Расчет стоимости воссатновления зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 1860626.6 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________159572,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1843,42 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка зимника (59, 2 км, ширина 4 м)
1 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: редкие НР, (1086,41 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1489,05 руб.) СП, (670,07 руб.): 45% от ФОТ (1489,05 руб.) | ТЕР01-02-112-03 | 1 га | 11.8 | 257.24 | 3035.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,43 16,87
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 1,43 16,87 | 179.89 | 3034.74
2 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (2215,48 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (3036,57 руб.) СП, (1366,46 руб.): 45% от ФОТ (3036,57 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 11.8 | 708.05 | 8354.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 36,7
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 36,7 | 151.65 | 5565.56
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 36,7 | 76.02 | 2789.93
3 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (31512,32 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (43191,23 руб.) СП, (19436,05 руб.): 45% от ФОТ (43191,23 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 7.9 | 17702.83 | 139852.36
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 522,03
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 522,03 | 267.9 | 139851.84
4 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (6976,07 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (8051,79 руб.) СП, (4025,9 руб.): 50% от ФОТ (8051,79 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 23.7 | 977.55 | 23167.94
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 91,25
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 91,25 | 253.91 | 23169.29
5 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 90 м ПЗ=9; ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9; ТЗМ=9 НР, (25521,04 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (29456,42 руб.) СП, (14728,21 руб.): 50% от ФОТ (29456 | ТЕР01-01-032-10 | 1000 м3 грунта | 11.85 | 7152.66 | 84759.02
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 28,17 333,81
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 28,17 333,81 | 253.91 | 84757.7
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (47549,17 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (65171,56 руб.) СП, (29327,2 руб.): 45% от ФОТ (65171,56 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 319.68 | 395.54 | 126446.23
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 738,46
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 738,46 | 171.23 | 126446.51
7 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (3438,91 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (3969,19 руб.) СП, (1984,6 руб.): 50% от ФОТ (3969,19 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 237 | 48.24 | 11432.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 45,03
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 45,03 | 253.91 | 11433.57
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
8 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (190,2 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (260,69 руб.) СП, (117,31 руб.): 45% от ФОТ (260,69 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 1.42 | 374.17 | 531.32
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 2,95
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 2,95 | 179.89 | 530.68
9 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (266,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (365,43 руб.) СП, (164,44 руб.): 45% от ФОТ (365,43 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 1.42 | 708.05 | 1005.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 4,42
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 4,42 | 151.65 | 670.29
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 4,42 | 76.02 | 336.01
10 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (3168,16 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (4342,32 руб.) СП, (1954,04 руб.): 45% от ФОТ (4342,32 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 21.3 | 395.54 | 8425
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 49,2
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 49,2 | 171.23 | 8424.52
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (206,03 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (237,8 руб.) СП, (118,9 руб.): 50% от ФОТ (237,8 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 14.2 | 48.24 | 685.01
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 2,7
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 2,7 | 253.91 | 685.56
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 407695.61
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1448721.98
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1162162.6
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 482582.93
Итого | [6 empty] | 1644745.53
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 1448721.98
ФОТ | [6 empty] | 159572.01
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Временные 3,5% | [6 empty] | 57566.09
Итого | [6 empty] | 1702311.62
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 158314.98
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 1860626.6
НДС 18% | [6 empty] | 334912.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2195539.39
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь6 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 6/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 4 Расчет стоимости строительства зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 401674.95 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________87419,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1300,68 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________222,95 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка (5 км, ширина 6 м, вырубка 2 м, расчистка - 6м, планировка - 4м)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (1113,73 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1526,5 руб.) СП, (686,93 руб.): 45% от ФОТ (1526,5 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 3 | 119.15 | 357.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 25,38 | 10.81 | 274.36
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 8,46 | 9.82 | 83.08
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (2230,19 руб.): 80%*,912 от ФОТ (2787,74 руб.) СП, (1254,48 руб.): 45% от ФОТ (2787,74 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 4.5 | 145.03 | 652.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 46,35 | 10.81 | 501.04
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 15,44 | 9.82 | 151.62
3 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (7466,68 руб.): 80%*,912 от ФОТ (9333,35 руб.) СП, (4200,01 руб.): 45% от ФОТ (9333,35 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 7.5 | 1376.85 | 10326.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 93,23 | 8.96 | 835.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 53,1
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 53,1 | 178.74 | 9491.09
4 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (267,84 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (367,1 руб.) СП, (165,2 руб.): 45% от ФОТ (367,1 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 2 | 374.17 | 748.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 4,16
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 4,16 | 179.89 | 748.34
5 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (551,78 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (756,28 руб.) СП, (340,33 руб.): 45% от ФОТ (756,28 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 2 | 835.76 | 1671.52
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 9,14
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 9,14 | 151.65 | 1386.08
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 9,14 | 31.23 | 285.44
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (1784,86 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (2446,36 руб.) СП, (1100,86 руб.): 45% от ФОТ (2446,36 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 12 | 395.54 | 4746.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 27,72
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 27,72 | 171.23 | 4746.5
7 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 (засыпка оврагов, выравнивание подъемов и спусков) НР, (58414,89 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (67422,54 руб.) СП, (33711,27 руб.): 50% от ФОТ (67422,54 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 2 | 18882.46 | 37764.92
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 1115,92 | 9.38 | 10467.33
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 109,52
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 87,56 | 267.9 | 23457.32
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 21,96 | 171.23 | 3760.21
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,07 | 1143.5 | 80.05
8 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (290,2 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (334,95 руб.) СП, (167,48 руб.): 50% от ФОТ (334,95 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 20 | 48.24 | 964.8
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 3,8
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 3,8 | 253.91 | 964.86
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
9 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (133,65 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (183,18 руб.) СП, (82,43 руб.): 45% от ФОТ (183,18 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 0.36 | 119.15 | 42.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 3,05 | 10.81 | 32.97
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 1,02 | 9.82 | 10.02
10 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (267,66 руб.): 80%*,912 от ФОТ (334,57 руб.) СП, (150,56 руб.): 45% от ФОТ (334,57 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 0.54 | 145.03 | 78.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 5,56 | 10.81 | 60.1
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 1,85 | 9.82 | 18.17
11 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (895,99 руб.): 80%*,912 от ФОТ (1119,99 руб.) СП, (504 руб.): 45% от ФОТ (1119,99 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 0.9 | 1376.85 | 1239.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 11,19 | 8.96 | 100.26
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 6,37
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 6,37 | 178.74 | 1138.57
12 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (155,04 руб.): 80%*,912 от ФОТ (193,8 руб.) СП, (87,21 руб.): 45% от ФОТ (193,8 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 0.9 | 390.33 | 351.3
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 2,2
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 2,2 | 159.97 | 351.93
13 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 95 м ПЗ=9,5; ОЗП=9,5; ЭМ=9,5; ЗПМ=9,5; МАТ=9,5; ТЗ=9,5; ТЗМ=9,5 НР, (193,32 руб.): 80%*,912 от ФОТ (241,65 руб.) СП, (108,74 руб.): 45% от ФОТ ( | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 0.9 | 486.3 | 437.67
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,04 2,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 3,04 2,74 | 159.97 | 438.32
14 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (269,24 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (369,02 руб.) СП, (166,06 руб.): 45% от ФОТ (369,02 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 1.81 | 395.54 | 715.93
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 4,18
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 4,18 | 171.23 | 715.74
15 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (1,74 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (2,01 руб.) СП, (1,01 руб.): 50% от ФОТ (2,01 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.12 | 48.24 | 5.79
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 0,02
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 0,02 | 253.91 | 5.08
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 60103.6
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 238306.89
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 104102.39
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 250967.82
Итого | [6 empty] | 355070.21
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 260.13
Машины и механизмы | [6 empty] | 169769.3
ФОТ | [6 empty] | 87419.01
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Временные 3,5% | [6 empty] | 12427.46
Итого | [6 empty] | 367497.67
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 34177.28
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 401674.95
НДС 18% | [6 empty] | 72301.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 473976.44
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь7 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 7/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81
Смета № 7 Расчет стоимости строительства площадки разведочной скважины №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 3029546.68 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________354598,55 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5416,36 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2010,99 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка площадки (ср. плотность 1 дер на 10 кв. м.)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (6682,33 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9158,9 руб.) СП, (4121,51 руб.): 45% от ФОТ (9158,9 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 23.4 | 119.15 | 2788.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 197,96 | 10.81 | 2139.95
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 65,99 | 9.82 | 648.02
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (13381,1 руб.): 80%*,912 от ФОТ (16726,37 руб.) СП, (7526,87 руб.): 45% от ФОТ (16726,37 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 35.1 | 145.03 | 5090.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 361,53 | 10.81 | 3908.14
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 120,39 | 9.82 | 1182.23
3 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (7069,61 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9689,71 руб.) СП, (4360,37 руб.): 45% от ФОТ (9689,71 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 58.5 | 390.33 | 22834.31
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 142,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 142,74 | 159.97 | 22834.12
4 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 195 м ПЗ=19,5; ОЗП=19,5; ЭМ=19,5; ЗПМ=19,5; МАТ=19,5; ТЗ=19,5; ТЗМ=19,5 НР, (18096,01 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (24802,64 руб.) СП, (11161,19 руб. | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 58.5 | 998.2 | 58394.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 6,24 365,04
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 6,24 365,04 | 159.97 | 58395.45
5 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (40857,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (56000,03 руб.) СП, (25200,01 руб.): 45% от ФОТ (56000,03 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 58.5 | 1376.85 | 80545.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 727,16 | 8.96 | 6515.35
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 414,18
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 414,18 | 178.74 | 74030.53
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (7093,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9722,79 руб.) СП, (4375,26 руб.): 45% от ФОТ (9722,79 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 62 | 395.54 | 24523.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 143,22
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 143,22 | 171.23 | 24523.56
7 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (1315,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1803,38 руб.) СП, (811,52 руб.): 45% от ФОТ (1803,38 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 6.2 | 835.76 | 5181.71
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 28,33
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 28,33 | 151.65 | 4296.24
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 28,33 | 31.23 | 884.75
8 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (19023,98 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (26074,53 руб.) СП, (11733,54 руб.): 45% от ФОТ (26074,53 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 6.2 | 17702.83 | 109757.55
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 409,7
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 409,7 | 267.9 | 109758.63
9 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 НР, (139297,05 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (160776,83 руб.) СП, (80388,42 руб.): 50% от ФОТ (160776,83 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 6.2 | 18882.46 | 117071.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 3459,35 | 9.38 | 32448.7
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 339,51
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 271,44 | 267.9 | 72718.78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 68,08 | 171.23 | 11657.34
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,217 | 1143.5 | 248.14
10 |  | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 (160) кВт (л.с.) НР, (5988,25 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (8207,58 руб.) СП, (3693,41 руб.): 45% от ФОТ (8207,58 руб.) | ТЕР01-02-107-02 | 100 ям | 62 | 442.98 | 27464.76
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,95 120,9
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 118 (160) кВт (л.с.) | 1. 070151 | м-час | 1,95 120,9 | 227.17 | 27464.85
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (692,02 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (798,73 руб.) СП, (399,37 руб.): 50% от ФОТ (798,73 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 62 | 48.24 | 2990.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 11,78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 11,78 | 253.91 | 2991.06
Раздел 2. Устройство вертолетной площадки
12 |  | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из досок НР, (24527,64 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (18939,68 руб.) СП, (17992,7 руб.): 95% от ФОТ (18939,68 руб.) | ТЕР27-11-001-01 | 1000 м2 покрытия | 0.441 | 260980.17 | 115092.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | чел.час | 877,45 386,96 | 10.68 | 4132.73
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 46,51 20,51
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 40,9 18,04 | 181.16 | 3268.13
|  | Автопогрузчики 5 т | 2. 030101 | м-час | 0,5 0,22 | 154.57 | 34.01
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 3. 070149 | м-час | 3,12 1,38 | 171.23 | 236.3
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 4. 400001 | м-час | 1,99 0,88 | 167.35 | 147.27
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 5. 101-0813 | т | 0,051 0,02249 | 20695.31 | 465.44
|  | Гвозди строительные | 6. 101-1805 | т | 0,056 0,0247 | 12912.38 | 318.94
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6.5 м, толщиной 3-5 см | 7. 102-0013 | м3 | 5,83 2,571 | 1072.3 | 2756.88
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | 8. 102-0082 | м3 | 24 10,58 | 1045.01 | 11056.21
|  | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | 9. 102-9044 | м3 | 206 90,85 | 1020.12 | 92677.9
Раздел 3. Устройство насыпи под эстакаду
13 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (13,57 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (15,66 руб.) СП, (7,83 руб.): 50% от ФОТ (15,66 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 0.06 | 977.55 | 58.65
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 0,23
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 0,23 | 253.91 | 58.4
14 |  | Устройство деревянных тротуаров НР, (15387,29 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (11881,71 руб.) СП, (11287,62 руб.): 95% от ФОТ (11881,71 руб.) | ТЕР27-07-004-01 | 100 м2 тротуара | 5 | 11554.06 | 57770.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,6) |  | чел.час | 56,68 283,4 | 9.46 | 2680.96
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,97 14,85
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 1,28 6,4 | 181.16 | 1159.42
|  | Бензопилы | 2. 331601 | м-час | 1,81 9,05 | 9.82 | 88.87
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 3. 400001 | м-час | 1,69 8,45 | 167.35 | 1414.11
|  | Гвозди строительные | 4. 101-1805 | т | 0,0069 0,0345 | 12912.38 | 445.48
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | 5. 102-0010 | м3 | 1,8 9 | 1162.04 | 10458.36
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | 6. 102-0060 | м3 | 4,9 24,5 | 1694.82 | 41523.09
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 629564.53
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 2195554.89
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1373843.66
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 664720.5
Автомобильные дороги | [6 empty] | 639476.31
Итого | [6 empty] | 2678040.47
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 519839.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 1453901.92
ФОТ | [6 empty] | 354598.55
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Временные 3,5% | [6 empty] | 93731.42
Итого | [6 empty] | 2771771.89
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 257774.79
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 3029546.68
НДС 18% | [6 empty] | 545318.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3574865.08
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-3 январь (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение"
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86 | [6 empty] | по ОКПО | 83039459
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[7 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  |  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[7 empty] | с | по
|  |  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | [5 empty] | с начала |  | в том числе за
порядку | [5 empty] | проведения | с начала года | отчетный
[6 empty] | работ |  | месяц
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе:
| СМР в договорных ценах |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе по выполненным этапам:
1 | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн | [6 empty] | 0
2 | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск | [6 empty] | 0
1 | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования | [6 empty] | 1786050.8475
3 | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) | [6 empty] | 0
2 | Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 1860626.6
3 | Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 401674.95
4 | Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81 | [6 empty] | 3029546.68
| ИТОГО по выполненным работам | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск |  |  |  | 7077899.0775
[7 empty] | Итого | 7077899.0775
[7 empty] | Сумма НДС | 1274021.8339
[7 empty] | Всего с учетом НДС | 8351920.9114
Заказчик:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | В.А. Куренков
|  | Начальник Планово-экономического отдела Управления капитального строительства | [5 empty] | Л. Л. Шиленкова
Подрядчик: |  | Директор
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" | [5 empty] | И. П. Столяров
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение")
Подрядчик |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 149 от 08.05.2008 года с ООО "РН-Бурение") | [5 empty] | И. П. Столяров

## Работы по ТР
Форма 6.К "Коммерческое предложение"
Лист 1 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Текущий ремонт подъемных агрегатов БАРС-80, УБРСП-80, УПА-60А
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Вид ремонта | Нормо-час | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС
1 | ДВИГАТЕЛЬ, КПП
1.1 | Замена двигателя |  |  | 0
1.2 | Замена головки блока двигателя (правая сторона) |  |  | 0
1.3 | Замена головки блока (левая сторона) |  |  | 0
1.4 | Замена радиатора в сборе с масляным радиатором |  |  | 0
1.5 | Замена насоса системы охлаждения |  |  | 0
1.6 | Замена поддона картера или прокладки |  |  | 0
1.7 | Замена масляного насоса |  |  | 0
1.8 | Замена муфты привода вентилятора |  |  | 0
1.9 | Замена расширительного бачка |  |  | 0
1.10 | Замена выпускного коллектора (левого) |  |  | 0
1.11 | Замена выпускного коллектора (правого) |  |  | 0
1.12 | Замена одной цилиндропоршневой группы, уплотнительных колец, гильзы, шатуна |  |  | 0
1.13 | Замена ТНВД |  |  | 0
1.14 | Замена турбокомпрессора |  |  | 0
1.15 | Замена интеркулера |  |  | 0
1.16 | Замена водомасляного теплообменника |  |  | 0
1.17 | Замена ведомого диска сцепления (сцепления в сборе) |  |  | 0
1.18 | Замена выжимного подшипника |  |  | 0
1.19 | Замена коленчатого вала (вкладышей) со снятием двигателя |  |  | 0
1.20 | Ремонт двигателя |  |  | 0
1.21 | Регулировка клапанов |  |  | 0
1.22 | Проверка дымности отработанных газов |  |  | 0
1.23 | Замена КПП-14(5511,5410) |  |  | 0
1.24 | Замена КПП-15 (5511,5410) |  |  | 0
1.25 | Замена КПП ZF 16S151 |  |  | 0
1.26 | Замена КПП ZF9S109, ZF8S1350 |  |  | 0
1.27 | Ремонт ТНВД с форсунками |  |  | 0
1.28 | Капитальный ремонт КПП (без делителя) |  |  | 0
1.29 | Капитальный ремонт делителя КПП |  |  | 0
1.30 | Капитальный ремонт КПП с делителем |  |  | 0
1.31 | Ремонт пневмогидроусилителя |  |  | 0
1.32 | Ремонт диска нажимного сцепления в сборе |  |  | 0
1.33 | Ремонт главного цилиндра управления сцепления |  |  | 0
1.34 | Замена главного цилиндра управления сцепления |  |  | 0
1.35 | Замена пневмогидроусилителя |  |  | 0
1.36 | Регулировка свободного хода педали сцепления |  |  | 0
1.37 | Регулировка сцепления (при снятой КПП) |  |  | 0
1.38 | Замена компрессора |  |  | 0
1.39 | Ремонт двухцилиндрового компрессора |  |  | 0
1.40 | Ремонт одноцилиндрового компрессора |  |  | 0
2 | ПЕРЕДНИЙ, СРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ МОСТ
2.1 | Замена передней подвески без снятия рессор |  |  | 0
2.2 | Замена передней подвески совместно с рессорами |  |  | 0
2.3 | Замена (одного) шкворня поворотного кулака |  |  | 0
2.4 | Замена карданной передачи среднего моста |  |  | 0
2.5 | Замена карданной передачи переднего, заднего моста |  |  | 0
2.6 | Замена крестовин карданного вала |  |  | 0
2.7 | Замена среднего моста |  |  | 0
2.8 | Замена переднего, заднего моста |  |  | 0
2.9 | Капитальный ремонт переднего, заднего моста |  |  | 0
2.10 | Капитальный ремонт среднего моста |  |  | 0
2.11 | Замена подшипников ступицы |  |  | 0
2.12 | Замена тормозных колодок 1 колеса |  |  | 0
2.13 | Ремонт тормозной колодки, замена накладок с проточкой |  |  | 0
2.14 | Расточка тормозного барабана |  |  | 0
2.15 | Замена редуктора среднего моста в сборе с МОДом |  |  | 0
2.16 | Замена редуктора заднего моста |  |  | 0
2.17 | Замена МОДа (межосевого дифференциала) |  |  | 0
2.18 | Капитальный ремонт главной передачи среднего моста |  |  | 0
2.19 | Капитальный ремонт главной передачи заднего моста |  |  | 0
2.20 | Ремонт МОДа |  |  | 0
2.21 | Замена рессоры задней |  |  | 0
2.22 | Замена стремянки задней рессоры |  |  | 0
2.23 | Замена башмака балансирной подвески |  |  | 0
2.24 | Замена оси балансира задней подвески |  |  | 0
2.25 | Замена трещотки |  |  | 0
2.26 | Замена реактивной штанги (верхняя) |  |  | 0
2.27 | Замена реактивной штанги (нижняя) |  |  | 0
2.28 | Ремонт реактивной штанги |  |  | 0
2.29 | Замена кронштейнов реактивных штанг |  |  | 0
2.30 | Замена заднего и среднего моста в сборе с подвеской |  |  | 0
2.31 | Снять и установить колесо наружное и внутреннее совместно с тормозным барабаном и ступицей (с регулировкой подшипника) |  |  | 0
2.32 | Замена ступицы заднего колеса |  |  | 0
2.33 | Замена ступицы переднего колеса |  |  | 0
2.34 | Замена стремянки |  |  | 0
3 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1 | Замена ГУР |  |  | 0
3.2 | Замена насоса ГУР |  |  | 0
3.3 | Заменить шланг ГУР |  |  | 0
3.4 | Замена рулевой сошки |  |  | 0
3.5 | Замена продольной рулевой тяги |  |  | 0
3.6 | Замена поперечной рулевой тяги |  |  | 0
3.7 | Ремонт продольной рулевой тяги |  |  | 0
3.8 | Ремонт поперечной рулевой тяги |  |  | 0
4 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
4.1 | Диагностика тормозной системы (поконтурная проверка) |  |  | 0
4.2 | Замена регулятора давления |  |  | 0
4.3 | Замена 2-х секционного крана |  |  | 0
4.4 | Замена одинарного клапана |  |  | 0
4.5 | Замена двойного клапана |  |  | 0
4.6 | Замена тройного клапана |  |  | 0
4.7 | Замена клапана тройного контрольного выхода |  |  | 0
4.8 | Замена ускорительного клапана |  |  | 0
4.9 | Замена тормозной камеры тип 20\20 |  |  | 0
4.10 | Ремонт тормозной камеры тип 20\20 |  |  | 0
4.11 | Замена тормозной камеры тип 24 |  |  | 0
4.12 | Ремонт тормозной камеры тип 24 |  |  | 0
4.13 | Замена разобщительного крана |  |  | 0
4.14 | Замена соединительной головки для прицепа |  |  | 0
4.15 | Замена клапана упр. тормозами прицепа с 2-проводным приводом |  |  | 0
4.16 | Ремонт клапана упр. тормозами прицепа с 2-проводным приводом |  |  | 0
4.17 | Замена клапана упр. тормозами прицепа с 1-проводным приводом |  |  | 0
4.18 | Ремонт клапана упр. тормозами прицепа с 1-проводным приводом |  |  | 0
4.19 | Замена регулятора тормозных сил |  |  | 0
4.20 | Ремонт регулятора тормозных сил |  |  | 0
4.21 | Замена клапана ограничения давления передних тормозов |  |  | 0
4.22 | Замена крана тормозного обратного действия |  |  | 0
4.23 | Замена крана аварийного растормаживания стояночного тормоза |  |  | 0
4.24 | Ремонт перепускного двухмагистрального клапана |  |  | 0
4.25 | Замена кронштейна тормозной камеры |  |  | 0
4.26 | Замена тяги привода тормоза |  |  | 0
4.27 | Замена воздухопровода от компрессора к регулятору давления |  |  | 0
4.28 | Пайка трубки компрессора |  |  | 0
4.29 | Замена ресивера |  |  | 0
4.30 | Замена регулировочного рычага тормозного барабана среднего и заднего |  |  | 0
4.31 | Замена гибкого тормозного шланга |  |  | 0
4.32 | Замена тормозной трубки |  |  | 0
4.33 | Регулировка хода штока тормозной камеры |  |  | 0
4.34 | Регулировка ручного тормоза |  |  | 0
4.35 | Замена шланга манометра |  |  | 0
5 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
5.1 | Приведение АКБ в рабочее состояние (зарядка, доведение плотности до нормы) |  |  | 0
5.2 | Диагностирование электрооборудования |  |  | 0
5.3 | Устранить замыкание в эл. проводке |  |  | 0
5.4 | Замена электропроводки |  |  | 0
5.5 | Замена жгута проводов переднего в сборе |  |  | 0
5.6 | Замена жгута проводов заднего правого в сборе |  |  | 0
5.7 | Замена жгута проводов заднего левого в сборе |  |  | 0
5.8 | Замена жгута проводов задних фонарей в сборе |  |  | 0
5.9 | Замена провода от АКБ до выключателя массы |  |  | 0
5.10 | Замена провода перемычки АКБ |  |  | 0
5.11 | Замена интегральный регулятор |  |  | 0
5.12 | Замена выключателя аварийной сигнализации |  |  | 0
5.13 | Замена реле электродвигателя |  |  | 0
5.14 | Замена реле поворотов |  |  | 0
5.15 | Замена реле стартера |  |  | 0
5.16 | Замена реле прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза |  |  | 0
5.17 | Замена реле блокировки стартера |  |  | 0
5.18 | Замена комбинированного переключателя поворотов |  |  | 0
5.19 | Замена фишки (разъема) |  |  | 0
5.20 | Замена электродвигателя отопителя салона |  |  | 0
5.21 | Замена тормозного датчика |  |  | 0
5.22 | Замена розетки прицепа |  |  | 0
5.23 | Замена вилки прицепа |  |  | 0
5.24 | Замена датчика спидометра |  |  | 0
5.25 | Замена указателя спидометра |  |  | 0
5.26 | Замена тахометра |  |  | 0
5.27 | Замена амперметра |  |  | 0
5.28 | Замена амперметра нового образца |  |  | 0
5.29 | Замена датчика масляного |  |  | 0
5.30 | Замена указателя давления масла |  |  | 0
5.31 | Замена противотуманной фары |  |  | 0
5.32 | Замена фары |  |  | 0
5.33 | Замена подфарника |  |  | 0
5.34 | Замена фонаря заднего правого |  |  | 0
5.35 | Замена фонаря заднего левого |  |  | 0
5.36 | Замена лампочки в фаре |  |  | 0
5.37 | Замена лампочки в заднем фонаре |  |  | 0
5.38 | Замена лампочки в боковом повторителе поворота |  |  | 0
5.39 | Замена бокового указателя поворота |  |  | 0
5.40 | Замена плафона кабины |  |  | 0
5.41 | Замена блока контрольных ламп (левый) |  |  | 0
5.42 | Замена блока контрольных ламп (правый) |  |  | 0
5.43 | Замена датчика уровня топлива |  |  | 0
5.44 | Замена указателя уровня топлива |  |  | 0
5.45 | Замена датчика аварийного давления |  |  | 0
5.46 | Замена датчика контрольной лампы аварийного давления воздуха |  |  | 0
5.47 | Замена датчика температуры |  |  | 0
5.48 | Замена указателя температуры |  |  | 0
5.49 | Замена замка зажигания |  |  | 0
5.50 | Замена звукового сигнала |  |  | 0
5.51 | Замена выключателя стоп-сигнала |  |  | 0
5.52 | Замена генератора |  |  | 0
5.53 | Ремонт генератора |  |  | 0
5.54 | Замена стартера |  |  | 0
5.55 | Ремонт стартера |  |  | 0
5.56 | Замена щитка приборов |  |  | 0
5.57 | Замена переключателя на щитке приборов |  |  | 0
5.58 | Замена манометра воздуха |  |  | 0
5.59 | Замена блока предохранителей |  |  | 0
6 | КАБИНА, ПЛАТФОРМА, РАМА
6.1 | Замена лобового стекла |  |  | 0
6.2 | Замена стекла двери |  |  | 0
6.3 | Замена стекла задней панели |  |  | 0
6.4 | Замена стеклоподъемника |  |  | 0
6.5 | Замена стеклоочистителя в сборе |  |  | 0
6.6 | Замена замка двери кабины |  |  | 0
6.7 | Замена гидроцилиндра опр. механизма кабины |  |  | 0
6.8 | Замена насоса опр. механизма кабины |  |  | 0
6.9 | Замена облицовки передка радиатора |  |  | 0
6.10 | Замена переднего крыла |  |  | 0
6.11 | Замена подножки |  |  | 0
6.12 | Замена кронштейна крыла кабины |  |  | 0
6.13 | Замена двери кабины |  |  | 0
6.14 | Замена ручки двери |  |  | 0
6.15 | Замена амортизатора заднего крепления кабины |  |  | 0
6.16 | Замена рессоры заднего крепления кабины |  |  | 0
6.17 | Замена радиатора отопителя кабины |  |  | 0
6.18 | Замена шланга отопителя |  |  | 0
6.19 | Замена сидения водительского |  |  | 0
6.20 | Замена сидения пассажира |  |  | 0
6.21 | Замена зеркала заднего вида |  |  | 0
6.22 | Замена брызговика переднего крыла |  |  | 0
6.23 | Замена кабины |  |  | 0
6.24 | Замена стремянки крепления платформы |  |  | 0
6.25 | Замена платформы бортовой |  |  | 0
6.26 | Замена рамы |  |  | 0
7 | ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
7.1 | Ремонт гидроцилиндра опрокидывающего механизма кузова |  |  | 0
7.2 | Замена гидроцилиндра |  |  | 0
7.3 | Замена гидрораспределителя |  |  | 0
7.4 | Установка гидровыводов под прицеп |  |  | 0
8 | ПОДОГРЕВАТЕЛИ
8.1 | Установка жидкостного подогревателя (ПЖД 14 ТС) |  |  | 0
8.2 | Установка жидкостного подогрева (ПЖД 15.8106) |  |  | 0
8.3 | Установка воздушного подогрева (ПЛАНАР 4Д24) |  |  | 0
8.4 | Диагностика неисправностей подгревателя |  |  | 0
9 | ДИАГНОСТИКА
9.1 | Диагностирование ходовой части |  |  | 0
9.2 | Диагностирование тормозной системы |  |  | 0
9.3 | Диагностирование системы рулевого управления |  |  | 0
9.4 | Диагностирование топливной системы двигателя |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: |  |  |  | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ТО двиг ЯМЗ
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 2 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-238
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Вид обслуживания | Нормо-час | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС | Количество ТО в год | Стоимость ТО в год
1 | Первое техническое обслуживание (ТО-1) производится через каждые 250 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 12 | 0
1.1 | Слить отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки |  |  | 0
1.2 | Проверить натяжение приводных ремней и, при необходимости, отрегулировать. |  |  | 0
1.3 | Промыть фильтр центробежной очистки масла. |  |  | 0
1.4 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива |  |  | 0
2 | Первое техническое обслуживание (2ТО-1) дополнительно производится через каждые 500 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 6 | 0
2.1 | Выполнить все операции ТО-1. |  |  | 0
2.2 | Заменить масло в системе смазки двигателя |  |  | 0
2.3 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра |  |  | 0
2.4 | Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива |  |  | 0
2.5 | Проверить и, если необходимо, отрегулировать установку угла опережения впрыска топлива. |  |  | 0
2.6 | Наполнить смазкой полость подшипников натяжного устройства привода компрессора. |  |  | 0
2.7 | Подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления. |  |  | 0
2.8 | Подтянуть крепления турбокомпрессора. |  |  | 0
3 | Второе техническое обслуживание (ТО-2) производится через каждые 1000 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 3 | 0
3.1 | Выполнить все операции 2ТО-1. |  |  | 0
3.2 | Провести техническое обслуживание воздушного фильтра |  |  | 0
3.3 | Провести техническое обслуживание генератора |  |  | 0
3.4 | Снять форсунки с двигателя и провести их техническое обслуживание (по необходимости). |  |  | 0
3.5 | Снять для проверки топливный насос высокого давления, в случае необходимости произвести его подрегулировку (по необходимости). |  |  | 0
3.6 | Проверить и отрегулировать тепловые зазоры в приводе клапанов (по необходимости). |  |  | 0
4 | Второе техническое обслуживание (2ТО-2) дополнительно производится через каждые 3000 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 1 | 0
4.1 | Выполнить все операции ТО-2. |  |  | 0
4.2 | Проверить легкость вращения, осевой и радиальный люфты ротора турбокомпрессора, при необходимости, провести техническое обслуживание турбокомпрессора. |  |  | 0
4.3 | Снять стартер с двигателя и провести его техническое обслуживание. |  |  | 0
5 | Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год. |  |  | 0 | 2 | 0
5.1 | Выполнить все операции ТО-2. |  |  | 0
5.2 | Осенью при переходе на зимнюю эксплуатацию проверить узлы электрофакельного устройства и промыть фильтр-отстойник топлива. |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ТО Камаз
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 3 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Вид обслуживания | Нормо-час | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС | Количество ТО в год | Стоимость ТО в год
1 | Первое техническое обслуживание (ТО-1) производится через каждые 2400 км пробега/250 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 18 | 0
1.1 | Выполнить все операции ТО-1 по двигателю.
1.2 | Закрепить гайки колес. |  |  | 0
1.3 | Отрегулировать ход штоков тормозных камер. |  |  | 0
1.4 | Слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива. |  |  | 0
1.5 | Довести до нормы: уровень масла в бачке насоса гидроусилителя РУ; |  |  | 0
1.6 | уровень электролита в аккумуляторных батареях; |  |  | 0
1.7 | уровень масла в гидроподъемнике кабины и запасного колеса. |  |  | 0
1.8 | Смазать: шарниры рулевых тяг; |  |  | 0
1.9 | втулки валов разжимных кулаков; |  |  | 0
1.10 | регулировочные рычаги тормозных механизмов; |  |  | 0
1.11 | оси передних опор кабины, пальцы передних и задних рессор. |  |  | 0
2 | Второе техническое обслуживание (ТО-2) производится через каждые 9600 км пробега/1000 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 4 | 0
1 | Выполнить все операции ТО-1. |  |  | 0
1.1 | Выполнить все операции ТО-2 по двигателю.
Сцепление:
1.2 | Проверить герметичность привода выключения сцепления, устранить неисправности. |  |  | 0
1.3 | Отрегулировать свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления. |  |  | 0
1.4 | Закрепить пневмогидроусилитель сцепления. |  |  | 0
Коробка передач, раздаточная коробка:
1.5 | Проверить герметичность КП и РК, устранить неисправности. |  |  | 0
1.6 | Закрепить РК. |  |  | 0
1.7 | Закрепить коробку отбора мощности. |  |  | 0
Карданная передача:
1.8 | Проверить: - состояние и зазор в шарнирах карданных валов; |  |  | 0
1.9 | - крепление фланцев карданных валов. |  |  | 0
Ведущие мосты:
1.10 | Проверить: - герметичность мостов; |  |  | 0
1.11 | - состояние подшипников шкворневых соединений (при вывешенных колесах). |  |  | 0
1.12 | Отрегулировать: - схождение передних колес; |  |  | 0
1.13 | - подшипники ступиц передних колес (при вывешенных колесах). |  |  | 0
1.14 | Проверить работу механизма мелколесной блокировки и межосевого дифифференциала. |  |  | 0
1.15 | Закрепить: - редукторы ведущих мостов; |  |  | 0
1.16 | - гайки фланцев валов ведущих зубчатых колес мостов (при наличии зазора). |  |  | 0
Подвеска, рама, колеса:
1.17 | Проверить: - шплинтовку пальцев реактивных штанг; |  |  | 0
1.18 | - осевое перемещение крюка тягово-сцепного устройства.
1.19 | Закрепить: - стремянки передних и задних рессор; |  |  | 0
1.20 | - стяжные болты проушин передних кронштейнов передних, задних рессор; |  |  | 0
1.21 | - гайки стоек стабилизатора поперечной устойчивости; |  |  | 0
1.22 | - верхние кронштейны реактивных штанг; |  |  | 0
1.23 | - состояние рамы; |  |  | 0
1.24 | При необходимости выполнить перестановку колес. |  |  | 0
Рулевое управление:
1.25 | Проверить: - шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков (внешним осмотром); |  |  | 0
1.26 | - зазор в шарнирах рулевых тяг: |  |  | 0
1.27 | - зазор в шарнирах карданного вала рулевого управления; |  |  | 0
1.28 | - крепление сошки рулевого механизма. |  |  | 0
1.29 | Отрегулировать свободный ход рулевого колеса. |  |  | 0
Тормозная система:
1.30 | Проверить: - работоспособность пневмопривода тормозных механизмов манометрами по контрольным выводам; |  |  | 0
1.31 | - шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. |  |  | 0
1.32 | Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер. |  |  | 0
1.33 | Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых ступицах). |  |  | 0
1.34 | Закрепить кронштейны ресиверов к раме. |  |  | 0
Электрооборудование:
1.35 | Проверить: - состояние тепловых и плавких предохранителей; |  |  | 0
1.36 | - исправность электрической цепи выключателя контрольной лампы засоренности масляного фильтра; |  |  | 0
1.37 | - состояние электропроводки (надежность закрепления проводов скобами, отсутствие провисания, потертостей, налипания комьев грязи или льда); |  |  | 0
1.38 | - состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя аккумуляторных батарей, |  |  | 0
1.39 | - состояние привода спидометра, |  |  | 0
1.40 | - состояние передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, |  |  | 0
1.41 | - состояние выключателей контрольных ламп блокировки межосевого и межколесного дифференциалов. |  |  | 0
1.42 | Закрепить электропровода к выводам стартера. |  |  | 0
1.43 | Отрегулировать направление светового потока фар. |  |  | 0
1.44 | Проверить состояние аккумуляторных батарей по напряжению элементов под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки или ремонта; |  |  | 0
1.45 | Довести до нормы плотность электролита в аккумуляторных батареях. |  |  | 0
Кабина, платформа:
1.46 | Проверить: - состояние и действие запорного устройства и ограничителя механизма подьема и опускания кабины; |  |  | 0
1.47 | - состояние и действие стеклоподьемников, замков дверей |  |  | 0
1.48 | - состояние сидений; |  |  | 0
1.49 | - состояние платформы; |  |  | 0
1.50 | - состояние и действие крана управления и клапана ограничения подъема платформы. |  |  | 0
1.51 | Отрегулировать механизм подъема и опускания кабины (при отсутствии или отказе гидроподъемника). |  |  | 0
1.52 | Закрепить рессоры задних опор кабины; |  |  | 0
Смазочные, очистительные и заправочные работы:
1.53 | Очистить от грязи сапуны и предохранительные клапаны КП, РК и мостов. |  |  | 0
1.54 | Смазать: - подшипники водяного насоса; |  |  | 0
1.55 | - телескопическую тягу привода управления подачей топлива; |  |  | 0
1.56 | - подшипник муфты выключения сцепления; |  |  | 0
1.57 | - подшипники вала вилки выключения сцепления; |  |  | 0
1.58 | - опоры передней и промежуточной тяг управления КП; |  |  | 0
1.59 | - шарниры карданных валов; |  |  | 0
1.60 | - верхние подшипники шкворней; |  |  | 0
1.61 | - распределительные краны топливных баков; |  |  | 0
1.62 | - выводы аккумуляторных батарей; |  |  | 0
1.63 | - тягово-сцепное устройство; |  |  | 0
1.64 | Заменить масло в картере КП; |  |  | 0
1.65 | Заменить масло в РК и МОМ |  |  | 0
1.66 | Проверить: - уровень масла в картерах ведущих мостов; |  |  | 0
1.67 | - уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления; |  |  | 0
1.68 | - уровень масла в башмаках задней подвески. |  |  | 0
3 | Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год. |  |  | 0 | 2 | 0
3.1 | Выполнить все операции ТО-2. |  |  | 0
3.2 | Проверить крепление фланцев приемных труб глушителя, устранить неисправности. |  |  | 0
3.3 | Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива. |  |  | 0
Коробка передач, раздаточная коробка:
3.4 | Проверить: - осевой зазор фланца ведомого вала КП; |  |  | 0
3.5 | - осевые зазоры фланцев РК; |  |  | 0
3.6 | Закрепить рычаги тяг дистанционного привода управления КП. |  |  | 0
Смазочно-очистительные и заправочные работы:
3.7 | Смазать шаровые опоры крепления гидроцилиндров. |  |  | 0
3.8 | Промыть и продуть сжатым воздухом фильтр регулятора давления. |  |  | 0
3.9 | Заменить: - масло в картерах ведущих мостов; |  |  | 0
3.10 | - жидкость и фильтрующий элемент насоса ГУР (1 раз в год осенью); |  |  | 0
3.11 | - охлаждающую жидкость в двигателе (1 раз в год осенью); |  |  | 0
3.12 | - жидкость в системе гидропривода сцепления (1 раз в год осенью); |  |  | 0
3.13 | - масло в картере редуктора лебедки; |  |  | 0
3.14 | - масло в гидросистеме механизма подъёма платформы |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ТО Краз
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 4 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ КРАЗ
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Вид обслуживания | Нормо-час | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС | Количество ТО в год | Стоимость ТО в год
1 | Первое техническое обслуживание (ТО-1) производится через каждые 3400 км пробега/250 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 12 | 0
1.1 | Выполнить все операции ТО-1 по двигателю.
1.2 | Проверить: - надежность крепления болтов фланцев карданного вала от коробки передач к раздаточной коробке |  |  | 0
1.3 | надежность крепления балки передней опоры двигателя к раме |  |  | 0
1.4 | крепление выпускных труб и вспомогательной тормозной системы к фланцам турбокомпрессора и глушителя |  |  | 0
1.5 | выход штоков пружинных энергоаккумуляторов, и при необходимости отрегулировать зазор между тормозными барабанами и накладками колодок тормозных механизмов |  |  | 0
1.6 | натяжение приводных ремней на двигателе и при необходимости отрегулировать |  |  | 0
1.7 | состояние шарниров, наличие шплинтов и затяжку гаек шаровых пальцев рулевых тяг и цилиндра гидроусилителя |  |  | 0
1.8 | люфт рулевого колеса и при необходимости отрегулировать |  |  | 0
1.9 | надежность крепления тормозных камер переднего моста, пружинных энергоаккумуляторов промежуточного и заднего мостов |  |  | 0
1.10 | Смазать узлы трения автомобиля |  |  | 0
1.11 | Проверить уровень масла в агрегатах |  |  | 0
2 | Первое техническое обслуживание (2ТО-1) дополнительно производится при каждом втором ТО-1. |  |  | 0 | 6 | 0
2.1 | Выполнить все операции ТО-1. |  |  | 0
2.2 | Выполнить все операции 2ТО-1 по двигателю.
2.3 | Проверить и отрегулировать: - свободное перемещении педали сцепления, полный ход педали сцепления |  |  | 0
2.4 | - полный ход педали рабочей тормозной системы. |  |  | 0
3 | Второе техническое обслуживание (ТО-2) производится через каждые 13600 км пробега/1000 часов работы двигателя. |  |  | 0 | 3 | 0
3.1 | Выполнить все операции 2ТО-1. |  |  | 0
3.2 | Проверить надежность крепления силового агрегата к раме (передняя и задняя балки, средняя опора) |  |  | 0
3.3 | Проверить надежность крепления рулевого механизма к раме |  |  | 0
4 | Второе техническое обслуживание (2ТО-2) дополнительно производится при каждом третьем ТО-2. |  |  | 0 | 1 | 0
4.1 | Выполнить все операции ТО-2. |  |  | 0
4.2 | Проверить люфт подшипников шкворней поворотных кулаков переднего моста |  |  | 0
4.3 | Смазать узлы трения автомобиля |  |  | 0
4.4 | Отрегулировать затяжку подшипников ступиц колес |  |  | 0
4.5 | Заменить масло в агрегатах |  |  | 0
4.6 | Проверить надежность крепления: кронштейнов балансиров задней подвески к раме |  |  | 0
4.7 | кронштейнов реактивных штанг задней подвески к четвертой поперечине рамы |  |  | 0
4.8 | шаровых пальцев реактивных штанг задней подвески |  |  | 0
4.9 | кронштейнов передних рессор и крышек |  |  | 0
4.10 | поперечин к лонжеронам рамы и тягового крюка к поперечине |  |  | 0
4.11 | держателя запасного колеса к раме |  |  | 0
4.12 | балансиров задней подвески на оси |  |  | 0
4.13 | Подтянуть гайки стремянок передних и задних рессор. |  |  | 0
4.14 | Проверить надежность крепления амортизаторов передней подвески и их кронштейнов |  |  | 0
4.15 | Подтянуть гайки крепления шаровых опор к картеру переднего ведущего моста |  |  | 0
4.16 | Проверить надежность крепления редукторов главных передач к картерам ведущих мостов |  |  | 0
4.17 | Проверить люфт фланцев карданной передачи на шлицевых концах выходных валов коробки передач, раздаточной коробки и главных передач ведущих мостов |  |  | 0
5 | Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год. |  |  | 0 | 2 | 0
5.1 | Выполнить все операции ТО-2. |  |  | 0
5.2 | Слить отстой из топливных баков |  |  | 0
5.3 | Проверить состояние электропроводов и контактных соединений системы электрооборудования |  |  | 0
5.4 | Провести обслуживание силового цилиндра и пневмоклапана вспомогательной тормозной системы |  |  | 0
5.5 | Отрегулировать направление светового потока фар |  |  | 0
5.6 | Провести обслуживание воздушных фильтров |  |  | 0
5.7 | Провести обслуживание противозамерзателя |  |  | 0
5.8 | Отключить/включить отопитель кабины от/к системы охлаждения двигателя |  |  | 0
5.9 | Заменить тормозную жидкость в главном цилиндре выключения сцепления |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ТО верх. оборуд
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 5 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Техническое обслуживание подъемных агрегатов БАРС-80, УБРСП-80, УПА-60
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Вид ремонта | Нормо-час | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС | Количество ТО в год | Стоимость ТО в год
1 | Первое техническое обслуживание ТО-1 |  |  | 0 | 18 | 0
1.1 | Произвести осмотр канатов: - талевой системы - механизма выдвижения верхней секции оттяжек вышки - вспомогательной лебедки - приспособления для подвешивания ключей |  |  | 0
1.2 | Проверить надежность крепления всех элементов вышки, талевого блока, элементов талевого блока, неподвижного конца талевого каната |  |  | 0
1.3 | Проверить работу ограничителя высоты подъема талевого блока. При необходимости отрегулировать |  |  | 0
1.4 | Проверить состояние воздухопроводов и герметичность пневматической системы агрегата |  |  | 0
1.5 | Провести уборку и при необходимости очистить навесное оборудование от загрязнений |  |  | 0
1.6 | Проверить и при необходимости отрегулировать тормозную систему лебедки |  |  | 0
1.7 | Провести внешний осмотр устройства для перекрытия доступа воздуха в двигатель автомобиля (при аварийном останове) |  |  | 0
1.8 | Прочистить сапуны коробки отбора мощности, коробки перемены передач и конического редуктора |  |  | 0
1.9 | Проверить уровень масла в масляном баке гидросистемы, коробке перемены передач, коническом редукторе, червячных редукторах вспомогательной лебедки выдвижения верхней секции вышки, масляной ванне станины лебедки. |  |  | 0
1.10 | Произвести внешний осмотр: - ограничителя грузоподъемности. - вспомогательной лебедки. - кронштейнов для подвешивания |  |  | 0
1.11 | Произвести внешний осмотр: - приспособления для подвешивания ключей. - вышки. - крюкоблока. - грузовой лебедки. |  |  | 0
1.12 | Проверить надежность крепления: - станины лебедки к раме агрегата. - задней опоры вышки к раме агрегата. - подшипников барабанного вала к станине лебедки. - коробки перемены передач к раме агрегата. - коробки отбора мощности к раздаточной коробке автомобиля. - резиновой диафрагмы фрикционной муфты лебедки. |  |  | 0
1.13 | Проверить горизонтальность агрегата в продольном и поперечном направлениях по указателю угла наклона |  |  | 0
1.14 | Проверить регулировку указателя угла наклона агрегата путем проверки правильности расположения крюка (вертикальной оси симметрии талевого блока), относительно осей домкратов опоры задней |  |  | 0
1.15 | Проверить и при необходимости отрегулировать положение светильников системы освещения агрегата. |  |  | 0
1.16 | Проверить состояние и герметичность трубопроводов, шлангов гидросистемы, гидравлических устройств, надежность их крепления. |  |  | 0
1.17 | Слить из фильтра гидросистемы отстой (0,5 л.) |  |  | 0
1.18 | Слить из масляного бака гидросистемы отстой (1,0 л.) |  |  | 0
1.19 | Провести внешний осмотр электрооборудования, кабеля ввода. |  |  | 0
1.20 | Проверить исправность штепсельных разъемов на кабеле ввода и распределительном электрощите. |  |  | 0
1.21 | Проверить сопротивление заземления агрегата |  |  | 0
1.22 | Проверить работу и показания приборов, действие приборов пульта управления |  |  | 0
1.23 | Проверить плавность хода рукояток и рычагов управления |  |  | 0
1.24 | Произвести смазку агрегата согласно альбому и таблице смазки |  |  | 0
1.25 | После выполнения работ по техническому обслуживанию проверить работу агрегата. |  |  | 0
2 | Второе техническое обслуживание (ТО-2) |  |  | 0 | 4 | 0
2.1 | Выполнить все операции по ТО-1. |  |  | 0
2.2 | Проверить состояние тормозных шкивов лебедки |  |  | 0
2.3 | Провести внешний осмотр составных частей вышки: - металлоконструкций верхней и нижней секции вышки. - металлоконструкции задней опоры. - раскоса задней опоры. - талевого блока. - страхового каната. - установочных расчалок. |  |  | 0
2.4 | Проверить состояние тормозных лент. |  |  | 0
2.5 | Проверить работу вспомогательной лебедки при рабочей нагрузке (3.0 т) |  |  | 0
2.6 | Произвести внешний осмотр: - прижимного ролика вспомогательной лебедки. - кронштейнов для подвешивания ролика кабеля ЭЦН. - приспособления для подвешивания ключей. - вышки. - крюкоблока. - грузовой лебедки. |  |  | 0
2.7 | Проверить состояние элементов гидросистемы, трубопроводов и их соединений, надежность креплений. Проверку производить при работающем гидронасосе последовательным включением всех элементов. |  |  | 0
2.8 | Проверить состояние элементов пневматической системы : - воздухораспределителя. - вентилей (клапанов) электромагнитных. - пневмоклапана. |  |  | 0
2.9 | Снять фильтр гидросистемы, разобрать и промыть в дизельном топливе |  |  | 0
2.10 | Проверить переходное сопротивление оборудования, подлежащего металлизации с корпусом агрегата. |  |  | 0
2.11 | Проверить сопротивление изоляции электрооборудования агрегата и кабеля ввода.Проверку производить: - электрических цепей напряжением 220В мегомметром на напряжение 500В; - электрических цепей напряжением до 28В мегомметром на напряжение 100В; |  |  | 0
2.12 | После выполнения работ по техническому обслуживанию проверить работу агрегата. |  |  | 0
3 | Сезонное техническое обслуживание (СО). |  |  | 0 | 2 | 0
3.1 | Выполнить все операции по ТО-2. |  |  | 0
3.2 | Произвести смазку узлов и механизмов агрегата |  |  | 0
3.3 | Заменить масло в гидросистеме |  |  | 0
3.4 | Заменить фильтры гидросистемы |  |  | 0
3.5 | Заменить масло в угловом редукторе |  |  | 0
3.6 | Заменить масло в лебедке |  |  | 0
3.7 | Заменить масло в лебедке вспомогательной |  |  | 0
3.8 | Заменить масло в лебедке выдвижения верхней секции |  |  | 0
3.9 | Внимательно осмотреть все наружные движущиеся части. (Очистить, отрегулировать и отремонтировать при необходимости изношенные элементы) |  |  | 0
3.10 | Осмотреть, проверить (заменить при необходимости) ремни, шланги и другие резинотехнические изделия. |  |  | 0
3.11 | Осмотреть, проверить (заменить при необходимости) манометры и приборы безопасности. |  |  | 0
3.12 | Осмотреть, проверить (заменить изношенные) элементы шарнирных соединений в системах управления. |  |  | 0
3.13 | Осмотреть все клапаны гидравлической и пневматической систем (очистить, отрегулировать, отремонтировать или при необходимости заменить). |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## Материалы для ТО
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 6 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Перечень расходных материалов для проведения ТО и СО
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Наименование | Марка, каталожный номер | Ед, изм | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС
1 | Масло в картере двигателя | SAE 10W-40, API CF4/SG Евро-2 | л | 4752 |  | 0
2 | Фильтр масляный двигателя | 840-1012039 (040)-12 | щт | 132 |  | 0
3 | Охлаждающая жидкость | Тосол-А65М | л | 440 |  | 0
4 | Фильтр грубой очистки топлива | 201.1105540 (538) | шт | 264 |  | 0
5 | Фильтр тонкой очистки топлива | 201-1117038 (040)-А(2) | шт | 132 |  | 0
6 | Масло в КПП | SAE 80W-90 GL-3 | л | 792 |  | 0
7 | Масло в РК | SAE 80W-90 GL-3 | л | 363 |  | 0
8 | Башмаки балансирной подвески | SAE 80W-90 GL-3 | л | 176 |  | 0
9 | Масло в редукторе 1 переднего моста | SAE 80W-90 GL-3 | л | 154 |  | 0
10 | Масло в редукторе 2 переднего моста* | SAE 80W-90 GL-3 | л | 154 |  | 0
11 | Масло в редукторе 1 заднего моста | SAE 80W-90 GL-3 | л | 154 |  | 0
12 | Масло в редукторе 2 заднего моста | SAE 80W-90 GL-3 | л | 154 |  | 0
13 | Масло в редукторе 3 заднего моста* | SAE 80W-90 GL-3 | л | 154 |  | 0
14 | Масло ГУР | Масло марки "Р" | л | 88 |  | 0
15 | Гидропривод выключения сцепления | Тормозная жидкость "Томь" | л | 6 |  | 0
16 | Электролит кислотный для АКБ |  | л | 55 |  | 0
17 | Смазка | Литол-24 | кг | 55 |  | 0
18 | Смазка | Циатим-201 | кг | 55 |  | 0
19 | Смазка | Шрус-4 | кг | 11 |  | 0
20 | Масло гидросистемы | ВМГЗ/АМГ-10 | л | 15400 |  | 0
21 | Элемент фильтра гидросистемы | CRT-125-CV-1 | шт | 22 |  | 0
22 | Масло в угловом редукторе | ТАД-17И/ТМ5-12 | л | 308 |  | 0
23 | Масло в лебедке | ТСп-10 | л | 396 |  | 0
24 | Масло в лебедке вспомогательной | ТСп-10 | л | 83.6 |  | 0
25 | Масло в лебедке подъема верхней секции | ТСп-10 | л | 83.6 |  | 0
26 | Масло в КОМ | ТСп-10 | л | 352 |  | 0
27 | Смазка | Циатим-201 | кг | 175 |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ЗИП ЯМЗ
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 7 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Список ЗИП для двигателя ЯМЗ-238
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Наименование | Марка, каталожный номер | Ед, изм | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС
1 | Насос водяной в сборе | 236-1307010-А3 | шт. | 1 |  | 0
2 | Выключатель массы | 1422.3737 (24В, 50А) | шт. | 1 |  | 0
3 | Привод вентилятора в сборе | 2381308011В2 (236-1308011-В2) | шт. | 1 |  | 0
4 | Устройство натяжное в сборе | 236-1307155 | шт. | 1 |  | 0
5 | Радиатор системы охлаждения ДВС | 54325-1301010 | шт. | 1 |  | 0
6 | Осушитель воздуха | 4324101040 | шт. | 1 |  | 0
7 | Кран главный тормозной двухсекционный | 100-3514108-10 | шт. | 1 |  | 0
8 | Прокладка головки блока цилиндров | 238-1003210-В7 | шт. | 2 |  | 0
9 | Турбокомпрессор | ТКР10-00.01 | шт. | 1 |  | 0
10 | Насос топливный высокого давления сборе (ТНВД) | 173,1111005-30 | шт. | 1 |  | 0
11 | Насос топливный низкого давления сборе (ТННД) | 236-1106210-А2 | шт. | 1 |  | 0
12 | Радиатор отопителя | 642290-1301010 | шт. | 1 |  | 0
13 | Форсунка в сборе | 261,1112010-04 | шт. | 8 |  | 0
14 | Генератор | 1702.3771 | шт. | 1 |  | 0
15 | Стартер | 2501,3708-20 | шт. | 1 |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ЗИП Барс-80
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 8 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Список ЗИП на год работы БАРС-80
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Наименование | Марка, каталожный номер | Ед, изм | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС
1 | Ролик в сборе | БАРС 80 42.18.000-01 | шт. | 2 |  | 0
2 | Ролик в сборе | БАРС 80 42.19.000-01 | шт. | 2 |  | 0
3 | Ролик в сборе | БАРС 80 42.12.000 | шт. | 2 |  | 0
4 | Ролик | БАРС 80 42.00.015 | шт. | 2 |  | 0
5 | Муфта зубчатая | БАРС 03.02.011 | шт. | 1 |  | 0
6 | Лента в сборе | БАРС 60/80 03.03.900 | шт. | 2 |  | 0
7 | Пружина | ЧС38.00.005 | шт. | 3 |  | 0
8 | Камера тормозная | ТИП 30/30 | шт. | 1 |  | 0
9 | Колодка тормозная | БАРС 80 | шт. | 80 |  | 0
10 | Вилка | БАРС 60/80 03.03.950 | шт. | 2 |  | 0
11 | Вилка | БАРС 60/80 03.03.950- 01 | шт. | 1 |  | 0
12 | Вилка | БАРС 60/80 03.03.950- 02 | шт. | 1 |  | 0
13 | Болт регулировочный | БАРС 60\80 03.03.002 | шт. | 2 |  | 0
14 | Гайка регулировочная | БАРС 60/80 03.03.003 | шт. | 2 |  | 0
15 | Стяжка | БАРС 60/80 03.03.004 | шт. | 1 |  | 0
16 | Гайка | БАРС 60/80 03.03.005 | шт. | 3 |  | 0
17 | Ось | БАРС 02.03.008 | шт. | 4 |  | 0
18 | Ось | БАРС .715312.017-02 | шт. | 1 |  | 0
19 | Ось | БАРС.715312.019 | шт. | 8 |  | 0
20 | Ось | БАРС.715312017 | шт. | 4 |  | 0
21 | Шкив тормозной | БАРС 80 02.04.001 | шт. | 2 |  | 0
22 | Диафрагма | БАРС 03.07.036 | шт. | 1 |  | 0
23 | Ролик | БАРС 60/80 18.00.007- 01 | шт. | 3 |  | 0
24 | Подшипник | 42226 ГОСТ 8328-75 | шт. | 6 |  | 0
25 | Гидромотор | 310.4.56.00.006 | шт. | 1 |  | 0
26 | Гидронасос | 310.4.112..03.86 | шт. | 1 |  | 0
27 | Насос шестеренный | 30А 50х136 (НШ-50) | шт. | 1 |  | 0
28 | Гидроцилиндр (подъема-опускания мачты) | ГЦТ2.80.160х1720 (145) | шт. | 1 |  | 0
29 | Гидроцилиндр (домкрат шасси) | ГЦ-100.80х500.55 (141) | шт. | 1 |  | 0
30 | Гидроцилиндр (раскрепитель) | ГЦ-110.36х1000.13 (155) | шт. | 1 |  | 0
31 | Рем. комплект гидроцилиндра (подъема-опускания мачты) | _ | шт. | 2 |  | 0
32 | Рем. комплект гидроцилиндра (домкрат шасси) | _ | шт. | 4 |  | 0
33 | Рем. комплект гидроцилиндра (раскрепитель) | _ | шт. | 1 |  | 0
34 | Гидрораспределитель | DE80.6CT | шт. | 1 |  | 0
35 | Гидрораспределитель | SN-6/3S-3/18L/G-6-1/M3 | шт. | 1 |  | 0
36 | Клапан обратный | VU 3/4" | шт. | 1 |  | 0
37 | Клапан обратный | VU 1/2" | шт. | 1 |  | 0
38 | Клапан тормозной | 0001.449.OXO | шт. | 3 |  | 0
39 | Клапан аварийный | AK38-0,7-1,5-K3/4-08 | шт. | 2 |  | 0
40 | Кран шаровый | 11 Б27 П1 Ду-50 Ру-16 ГОСТ21345 | шт. | 1 |  | 0
41 | Кран шаровый | 11 Б27 П1 Ду-32 Ру-16 ГОСТ21345 | шт. | 1 |  | 0
42 | Кран трехходовой | DH5132 | шт. | 1 |  | 0
43 | Фильтр сливной | OMTF 233 C25 NA2 | шт. | 3 |  | 0
44 | Фильтр | FMM05.02.BADA25HP03 | шт. | 3 |  | 0
45 | Манометр | М635 RL250.70 | шт. | 2 |  | 0
46 | Микрошланг | 6400-10.162-50.204-3500 | шт. | 1 |  | 0
47 | Комплект РВД | _ | компл. | 1 |  | 0
48 | Кран трехлинейный шаровый | S 93D00 (G1/2") | шт. | 1 |  | 0
49 | Регулятор давления с адсорбером | 64221-3512010 | шт. | 1 |  | 0
50 | Пневмораспределитель | R 431005003 | шт. | 2 |  | 0
51 | Пневмораспределитель | R 431004994 | шт. | 2 |  | 0
52 | Пневмораспределитель | R 431002639 | шт. | 1 |  | 0
53 | Клапан электромагнитный | КЭМ-10 5320-3721500-01 | шт. | 6 |  | 0
54 | Регулятор давления | AR40-F04-B-X430 G1/2 | шт. | 1 |  | 0
55 | Клапан одноконтурный (кран тормозной) | К 5 211 01 100 0 | шт. | 1 |  | 0
56 | Клапан перепускной | 100-3562010 | шт. | 2 |  | 0
57 | Вертлюжок подвода воздуха | БАРС 05.01.200 | шт. | 2 |  | 0
58 | Клапан слива конденсата | VDC М22х1,5-S | шт. | 2 |  | 0
59 | Клапан оттормаживания | 100-3518110 | шт. | 1 |  | 0
60 | Компрессор ДВС БАРС | _ | шт. | 1 |  | 0
61 | Пневораспределитель | 237-690000/1 | шт. | 1 |  | 0
62 | Манжета 1.1-70х95-3 | Стандартное изделие | шт. | 6 |  | 0
63 | Манжета 1.1-75х100-3 | Стандартное изделие | шт. | 6 |  | 0
64 | Манжета 1.1-145х175-3 | Стандартное изделие | шт. | 4 |  | 0
65 | Манжета 6520-2402176 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
66 | Манжета 6520-2402276 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
67 | Подшипник шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75 204 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
68 | Подшипник шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75 210 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
69 | Подшипник шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75 211 | Стандартное изделие | шт. | 7 |  | 0
70 | Подшипник шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75 306 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
71 | Подшипник шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75 313 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
72 | Канат стальной 6,2-Г-В-Н-Р-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 22 |  | 0
73 | Канат стальной 13-Г-В-Н-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 150 |  | 0
74 | Канат стальной 18-Г-ВК-Н-Р-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 250 |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ЗИП УБРСП-80
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 9 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Список ЗИП на год работы УБРСП-80
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Наименование | Марка, каталожный номер | Ед, изм | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС
1 | Шкив 215 | УБРСП 80 08.00.00.001 | шт. | 4 |  | 0
2 | Подшипник 92224 ГОСТ 8328-75 | Стандартное изделие | шт. | 14 |  | 0
3 | Ролик подвески ключа | УБРСП 80 08.03.00.000 | шт. | 1 |  | 0
4 | Шкив вспомогательный | УБРСП 80 08.00.00.009 | шт. | 2 |  | 0
5 | Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
6 | Ролик | УБРСП 80 08.00.00.001 | шт. | 3 |  | 0
7 | Гидромотор | 410.56-09-02У1 | шт. | 1 |  | 0
8 | Лента тормозная | УБРСП 80 02.04.02.000 | шт. | 2 |  | 0
9 | Колодка тормозная | УБРСП 80 02.04.02.006 | шт. | 80 |  | 0
10 | Пружина оттяжная | УБРСП 80 02.04.00.043 | шт. | 6 |  | 0
11 | Камера тормозная | ТИП 30/30 | шт. | 1 |  | 0
12 | Вилка | УБРСП 80 02.04.07.000 | шт. | 2 |  | 0
13 | Болт регулировочный | УБРСП 80 02.04.00.004 | шт. | 2 |  | 0
14 | Гайка регулировочная | УБРСП 80 02.04.00.005 | шт. | 2 |  | 0
15 | Подшипник 1211 ГОСТ 28428-90 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
16 | Манжета 1.1-55x80-1 ГОСТ 8752-79 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
17 | Вертлюжок | УБРСП 80 02.02.05.000 | шт. | 1 |  | 0
18 | Диафрагма | УБРСП 80 02.02.00.034 | шт. | 1 |  | 0
19 | Шайба тормозная | УБРСП 80 02.02.00.007 | шт. | 2 |  | 0
20 | Муфта зубчатая | УБРСП 80 02.03.00.010 | шт. | 1 |  | 0
21 | Гидронасос | 410.112.А-41.02 У1 | шт. | 1 |  | 0
22 | Насос | НШ 50С-3Л | шт. | 1 |  | 0
23 | Гидрораспределитель | 2DE80 | шт. | 1 |  | 0
24 | Гидрораспределитель | 6DE80 | шт. | 1 |  | 0
25 | Манометр | М635 RL250.70 | шт. | 2 |  | 0
26 | Микрошланг | 6400-10.162-50.204-3500 | шт. | 1 |  | 0
27 | Клапан аварийный | АК 38-0,7-1,5-3/4-1,5 | шт. | 2 |  | 0
28 | Клапан обратный | VUR-04 | шт. | 1 |  | 0
29 | Клапан обратный | VUR-02 | шт. | 1 |  | 0
30 | Клапан предохранительный | У462.817.1 | шт. | 1 |  | 0
31 | Кран трехпроходной | DH5 132 | шт. | 1 |  | 0
32 | Клапан тормозной | 1.449 | шт. | 1 |  | 0
33 | Фильтр | RFM-125-CV-1-B-B-8-R1-S | шт. | 3 |  | 0
34 | Гидроцилиндр (раскрепитель) | ГЦ-100.63х800.11(570) | шт. | 1 |  | 0
35 | Гидроцилиндр (подъем-опускание мачты) | ГЦТ-2.80.160х1720.11(145) | шт. | 1 |  | 0
36 | Гидроцилиндр (домкраты шасси) | ГЦ-100.80х500.55(141) | шт. | 1 |  | 0
37 | Рем. комплект гидроцилиндра (подъема-опускания мачты) | _ | шт. | 2 |  | 0
38 | Рем. комплект гидроцилиндра (домкрат шасси) | _ | шт. | 4 |  | 0
39 | Рем. комплект гидроцилиндра (раскрепитель) | _ | шт. | 1 |  | 0
40 | Канат стальной 6,2-Г-В-Н-Р-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 22 |  | 0
41 | Канат стальной 13-Г-В-Н-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 150 |  | 0
42 | Канат стальной 18-Г-ВК-Н-Р-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 250 |  | 0
43 | Комплект РВД | Стандартное изделие | компл. | 1 |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## ЗИП УПА60-80
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 10 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Список ЗИП на год работы УПА60/80
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Наименование | Марка, каталожный номер | Ед, изм | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС
1 | Маслонасос | 3102.112.23 | шт. | 1 |  | 0
2 | Клапан обратный | Г51-35 | шт. | 1 |  | 0
3 | Гидрораспределитель | РГМ12Т-КДС2-Е4МР Е1Г24РЕ | шт. | 1 |  | 0
4 | Клапан обратный | Г51-33 | шт. | 2 |  | 0
5 | Вентиль игольчатый | ВИ-15 | шт. | 3 |  | 0
6 | Насос шестеренный | НШ-50 | шт. | 1 |  | 0
7 | Гидрораспределитель | 1Рн 323 ФВ-64 С плитой РН 323-Т-01 | шт. | 2 |  | 0
8 | Гидрораспределитель | 1Рн 323 ФВ-64 С плитой РН 323-Р-01 | шт. | 1 |  | 0
9 | Гидрораскрепитель | А50М.26.01.000 | шт. | 1 |  | 0
10 | Насос-мотор | МН 250/160 | шт. | 1 |  | 0
11 | Гидравлический домкрат (подъема опускания вышки) | А50М.24.00.000 | шт. | 1 |  | 0
12 | Рем. комплект гидравлического домкрата (подъема опускания вышки) | _ | шт. | 2 |  | 0
13 | Гидроклапан предохранительный | ВГ-54-35М | шт. | 1 |  | 0
14 | Опорный гидродомкраты | А50М1.10.40.000 | шт. | 1 |  | 0
15 | Рем. комплект опорного гидравлического домкрата | _ | шт. | 4 |  | 0
16 | Распределитель | РГМ12Т-КДС2-Е1Г24РЕх или РГЭ22Т-КД2Е1-Г24РЕх | шт. | 1 |  | 0
17 | ШПМ-700 | Стандартное изделие | шт. | 2 |  | 0
18 | Обод | УПА60/80.02.04.002 | шт. | 2 |  | 0
19 | Диафрагма | А50М1.02.04.003 | шт. | 1 |  | 0
20 | Вертлюжок | УПА60.09.03.000 | шт. | 1 |  | 0
21 | Комплект РВД | Стандартное изделие | компл. | 1 |  | 0
22 | Лента тормозная | УПА80.02.03.190 | шт. | 2 |  | 0
23 | Колодка тормозная | УПА60/80.02.03.130 | шт. | 80 |  | 0
24 | Пружина | УПА60/80.02.03.017 | шт. | 4 |  | 0
25 | Пневмоцилиндр | А50М.02.03.140И | шт. | 1 |  | 0
26 | Болт регулировочный | УПА60.02.03.013 | шт. | 2 |  | 0
27 | Гайка регулировочная | УПА60.02.03.00 | шт. | 2 |  | 0
28 | Ролик | A50M.18.00.018 | шт. | 3 |  | 0
29 | Подшипник ГОСТ 8338-75 224 | Стандартное изделие | шт. | 6 |  | 0
30 | Подшипник ГОСТ 8338-75 120х215-40 | Стандартное изделие | шт. | 8 |  | 0
31 | Сборка роликов | A50M.01.03.020 ИТ | шт. | 2 |  | 0
32 | Сборка роликов | А50М.01.03.040Т | шт. | 3 |  | 0
33 | Тартальный ролик | УПА60/80.01.03.020Т | шт. | 1 |  | 0
34 | Кран Казанцева | А50М.09.12.000 | шт. | 1 |  | 0
35 | Кран четырёхклапанный | 4008- 71- 220 | шт. | 4 |  | 0
36 | Пневмораспределитель | ТУ 2-053-1787-86 | шт. | 5 |  | 0
37 | Канат стальной 6,2-Г-В-Н-Р-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 22 |  | 0
38 | Канат стальной 13-Г-В-Н-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 150 |  | 0
39 | Канат стальной 18-Г-ВК-Н-Р-Т-1770 | Стандартное изделие | пог.м. | 250 |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: | [5 empty] | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: | [5 empty] | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## Шиномонтаж
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 11 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Шиномонтаж и ремонт колес вагон-домов «Ермак» и технологических емкостей на шасси.
Перечень выполняемых работ
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Вид ремонта | Кол-во, шт | Нормо-час | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС
1 | ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Колесо снять-поставить (15,5/65-18; R20-21) | 40 |  |  | 0
1.2 | Замена шины, диска | 40 |  |  | 0
1.3 | Замена камеры, ободной ленты | 40 |  |  | 0
1.4 | Ремонт камеры (вулканизация 1 прокола) | 40 |  |  | 0
1.5 | Ремонт вентиля камеры | 40 |  |  | 0
1.6 | Правка диска колеса | 40 |  |  | 0
1.7 | Приведение давления в норму (подкачка) | 40 |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: |  |  |  |  | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп

## Итоговая стоимость
Форма 6 К "Коммерческое предложение"
Лист 12 из 12
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
Техническое обслуживание и текущий ремонт спецтехники
Техническое обслуживание и текущий ремонт спецтехники Барс-80, УБРСП-80, УПА-80
Итоговая стоимость
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются Исполнителем в обязательном порядке. ФОРМУЛЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ
№п/п | Наименование | ИТОГО стоимость без НДС
1 | Работы | 0
2 | Запасные части | 0
ИТОГО стоимость руб, без НДС: |  | 0
НДС 20 % |  | 0
ИТОГО стоимость руб, с НДС: |  | 0
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп