## КС-2 январь4 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
А К Т
о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 109482998.77 |  | руб.
Номер |  |  | Номер | Единица | Выполнено работ
|  |  | единич. | измерения
по | позиции | Наименование работ | расценки |  |  | Цена за | Стоимость
порядку | по |  |  |  | Количество | единицу, | руб.
| смете |  |  |  |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования до ж/д станции г. Усинск |  | операция | 1
1 |  | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования |  | операция | 1 | 1786050.8475 | 1786050.8475
1 |  | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн |  | операция
2 |  | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск |  | операция
3 |  | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) |  | операция
|  | ИТОГО по выполненным работам |  |  |  |  | 1786050.8475
Сдал: |  | Главный инженер
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение) |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь5 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 5/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 5 Расчет стоимости воссатновления зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 1860626.6 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________159572,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1843,42 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка зимника (59, 2 км, ширина 4 м)
1 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: редкие НР, (1086,41 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1489,05 руб.) СП, (670,07 руб.): 45% от ФОТ (1489,05 руб.) | ТЕР01-02-112-03 | 1 га | 11.8 | 257.24 | 3035.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,43 16,87
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 1,43 16,87 | 179.89 | 3034.74
2 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (2215,48 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (3036,57 руб.) СП, (1366,46 руб.): 45% от ФОТ (3036,57 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 11.8 | 708.05 | 8354.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 36,7
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 36,7 | 151.65 | 5565.56
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 36,7 | 76.02 | 2789.93
3 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (31512,32 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (43191,23 руб.) СП, (19436,05 руб.): 45% от ФОТ (43191,23 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 7.9 | 17702.83 | 139852.36
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 522,03
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 522,03 | 267.9 | 139851.84
4 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (6976,07 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (8051,79 руб.) СП, (4025,9 руб.): 50% от ФОТ (8051,79 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 23.7 | 977.55 | 23167.94
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 91,25
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 91,25 | 253.91 | 23169.29
5 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 90 м ПЗ=9; ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9; ТЗМ=9 НР, (25521,04 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (29456,42 руб.) СП, (14728,21 руб.): 50% от ФОТ (29456 | ТЕР01-01-032-10 | 1000 м3 грунта | 11.85 | 7152.66 | 84759.02
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 28,17 333,81
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 28,17 333,81 | 253.91 | 84757.7
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (47549,17 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (65171,56 руб.) СП, (29327,2 руб.): 45% от ФОТ (65171,56 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 319.68 | 395.54 | 126446.23
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 738,46
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 738,46 | 171.23 | 126446.51
7 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (3438,91 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (3969,19 руб.) СП, (1984,6 руб.): 50% от ФОТ (3969,19 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 237 | 48.24 | 11432.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 45,03
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 45,03 | 253.91 | 11433.57
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
8 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (190,2 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (260,69 руб.) СП, (117,31 руб.): 45% от ФОТ (260,69 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 1.42 | 374.17 | 531.32
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 2,95
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 2,95 | 179.89 | 530.68
9 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (266,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (365,43 руб.) СП, (164,44 руб.): 45% от ФОТ (365,43 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 1.42 | 708.05 | 1005.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 4,42
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 4,42 | 151.65 | 670.29
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 4,42 | 76.02 | 336.01
10 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (3168,16 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (4342,32 руб.) СП, (1954,04 руб.): 45% от ФОТ (4342,32 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 21.3 | 395.54 | 8425
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 49,2
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 49,2 | 171.23 | 8424.52
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (206,03 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (237,8 руб.) СП, (118,9 руб.): 50% от ФОТ (237,8 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 14.2 | 48.24 | 685.01
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 2,7
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 2,7 | 253.91 | 685.56
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 407695.61
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1448721.98
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1162162.6
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 482582.93
Итого | [6 empty] | 1644745.53
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 1448721.98
ФОТ | [6 empty] | 159572.01
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Временные 3,5% | [6 empty] | 57566.09
Итого | [6 empty] | 1702311.62
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 158314.98
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 1860626.6
НДС 18% | [6 empty] | 334912.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2195539.39
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь6 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 6/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 4 Расчет стоимости строительства зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 401674.95 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________87419,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1300,68 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________222,95 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка (5 км, ширина 6 м, вырубка 2 м, расчистка - 6м, планировка - 4м)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (1113,73 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1526,5 руб.) СП, (686,93 руб.): 45% от ФОТ (1526,5 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 3 | 119.15 | 357.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 25,38 | 10.81 | 274.36
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 8,46 | 9.82 | 83.08
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (2230,19 руб.): 80%*,912 от ФОТ (2787,74 руб.) СП, (1254,48 руб.): 45% от ФОТ (2787,74 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 4.5 | 145.03 | 652.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 46,35 | 10.81 | 501.04
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 15,44 | 9.82 | 151.62
3 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (7466,68 руб.): 80%*,912 от ФОТ (9333,35 руб.) СП, (4200,01 руб.): 45% от ФОТ (9333,35 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 7.5 | 1376.85 | 10326.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 93,23 | 8.96 | 835.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 53,1
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 53,1 | 178.74 | 9491.09
4 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (267,84 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (367,1 руб.) СП, (165,2 руб.): 45% от ФОТ (367,1 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 2 | 374.17 | 748.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 4,16
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 4,16 | 179.89 | 748.34
5 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (551,78 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (756,28 руб.) СП, (340,33 руб.): 45% от ФОТ (756,28 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 2 | 835.76 | 1671.52
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 9,14
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 9,14 | 151.65 | 1386.08
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 9,14 | 31.23 | 285.44
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (1784,86 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (2446,36 руб.) СП, (1100,86 руб.): 45% от ФОТ (2446,36 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 12 | 395.54 | 4746.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 27,72
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 27,72 | 171.23 | 4746.5
7 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 (засыпка оврагов, выравнивание подъемов и спусков) НР, (58414,89 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (67422,54 руб.) СП, (33711,27 руб.): 50% от ФОТ (67422,54 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 2 | 18882.46 | 37764.92
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 1115,92 | 9.38 | 10467.33
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 109,52
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 87,56 | 267.9 | 23457.32
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 21,96 | 171.23 | 3760.21
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,07 | 1143.5 | 80.05
8 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (290,2 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (334,95 руб.) СП, (167,48 руб.): 50% от ФОТ (334,95 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 20 | 48.24 | 964.8
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 3,8
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 3,8 | 253.91 | 964.86
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
9 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (133,65 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (183,18 руб.) СП, (82,43 руб.): 45% от ФОТ (183,18 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 0.36 | 119.15 | 42.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 3,05 | 10.81 | 32.97
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 1,02 | 9.82 | 10.02
10 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (267,66 руб.): 80%*,912 от ФОТ (334,57 руб.) СП, (150,56 руб.): 45% от ФОТ (334,57 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 0.54 | 145.03 | 78.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 5,56 | 10.81 | 60.1
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 1,85 | 9.82 | 18.17
11 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (895,99 руб.): 80%*,912 от ФОТ (1119,99 руб.) СП, (504 руб.): 45% от ФОТ (1119,99 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 0.9 | 1376.85 | 1239.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 11,19 | 8.96 | 100.26
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 6,37
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 6,37 | 178.74 | 1138.57
12 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (155,04 руб.): 80%*,912 от ФОТ (193,8 руб.) СП, (87,21 руб.): 45% от ФОТ (193,8 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 0.9 | 390.33 | 351.3
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 2,2
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 2,2 | 159.97 | 351.93
13 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 95 м ПЗ=9,5; ОЗП=9,5; ЭМ=9,5; ЗПМ=9,5; МАТ=9,5; ТЗ=9,5; ТЗМ=9,5 НР, (193,32 руб.): 80%*,912 от ФОТ (241,65 руб.) СП, (108,74 руб.): 45% от ФОТ ( | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 0.9 | 486.3 | 437.67
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,04 2,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 3,04 2,74 | 159.97 | 438.32
14 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (269,24 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (369,02 руб.) СП, (166,06 руб.): 45% от ФОТ (369,02 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 1.81 | 395.54 | 715.93
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 4,18
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 4,18 | 171.23 | 715.74
15 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (1,74 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (2,01 руб.) СП, (1,01 руб.): 50% от ФОТ (2,01 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.12 | 48.24 | 5.79
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 0,02
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 0,02 | 253.91 | 5.08
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 60103.6
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 238306.89
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 104102.39
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 250967.82
Итого | [6 empty] | 355070.21
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 260.13
Машины и механизмы | [6 empty] | 169769.3
ФОТ | [6 empty] | 87419.01
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Временные 3,5% | [6 empty] | 12427.46
Итого | [6 empty] | 367497.67
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 34177.28
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 401674.95
НДС 18% | [6 empty] | 72301.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 473976.44
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь7 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 7/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81
Смета № 7 Расчет стоимости строительства площадки разведочной скважины №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 3029546.68 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________354598,55 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5416,36 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2010,99 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка площадки (ср. плотность 1 дер на 10 кв. м.)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (6682,33 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9158,9 руб.) СП, (4121,51 руб.): 45% от ФОТ (9158,9 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 23.4 | 119.15 | 2788.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 197,96 | 10.81 | 2139.95
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 65,99 | 9.82 | 648.02
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (13381,1 руб.): 80%*,912 от ФОТ (16726,37 руб.) СП, (7526,87 руб.): 45% от ФОТ (16726,37 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 35.1 | 145.03 | 5090.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 361,53 | 10.81 | 3908.14
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 120,39 | 9.82 | 1182.23
3 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (7069,61 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9689,71 руб.) СП, (4360,37 руб.): 45% от ФОТ (9689,71 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 58.5 | 390.33 | 22834.31
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 142,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 142,74 | 159.97 | 22834.12
4 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 195 м ПЗ=19,5; ОЗП=19,5; ЭМ=19,5; ЗПМ=19,5; МАТ=19,5; ТЗ=19,5; ТЗМ=19,5 НР, (18096,01 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (24802,64 руб.) СП, (11161,19 руб. | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 58.5 | 998.2 | 58394.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 6,24 365,04
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 6,24 365,04 | 159.97 | 58395.45
5 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (40857,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (56000,03 руб.) СП, (25200,01 руб.): 45% от ФОТ (56000,03 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 58.5 | 1376.85 | 80545.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 727,16 | 8.96 | 6515.35
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 414,18
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 414,18 | 178.74 | 74030.53
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (7093,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9722,79 руб.) СП, (4375,26 руб.): 45% от ФОТ (9722,79 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 62 | 395.54 | 24523.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 143,22
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 143,22 | 171.23 | 24523.56
7 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (1315,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1803,38 руб.) СП, (811,52 руб.): 45% от ФОТ (1803,38 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 6.2 | 835.76 | 5181.71
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 28,33
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 28,33 | 151.65 | 4296.24
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 28,33 | 31.23 | 884.75
8 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (19023,98 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (26074,53 руб.) СП, (11733,54 руб.): 45% от ФОТ (26074,53 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 6.2 | 17702.83 | 109757.55
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 409,7
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 409,7 | 267.9 | 109758.63
9 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 НР, (139297,05 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (160776,83 руб.) СП, (80388,42 руб.): 50% от ФОТ (160776,83 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 6.2 | 18882.46 | 117071.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 3459,35 | 9.38 | 32448.7
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 339,51
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 271,44 | 267.9 | 72718.78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 68,08 | 171.23 | 11657.34
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,217 | 1143.5 | 248.14
10 |  | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 (160) кВт (л.с.) НР, (5988,25 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (8207,58 руб.) СП, (3693,41 руб.): 45% от ФОТ (8207,58 руб.) | ТЕР01-02-107-02 | 100 ям | 62 | 442.98 | 27464.76
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,95 120,9
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 118 (160) кВт (л.с.) | 1. 070151 | м-час | 1,95 120,9 | 227.17 | 27464.85
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (692,02 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (798,73 руб.) СП, (399,37 руб.): 50% от ФОТ (798,73 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 62 | 48.24 | 2990.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 11,78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 11,78 | 253.91 | 2991.06
Раздел 2. Устройство вертолетной площадки
12 |  | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из досок НР, (24527,64 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (18939,68 руб.) СП, (17992,7 руб.): 95% от ФОТ (18939,68 руб.) | ТЕР27-11-001-01 | 1000 м2 покрытия | 0.441 | 260980.17 | 115092.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | чел.час | 877,45 386,96 | 10.68 | 4132.73
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 46,51 20,51
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 40,9 18,04 | 181.16 | 3268.13
|  | Автопогрузчики 5 т | 2. 030101 | м-час | 0,5 0,22 | 154.57 | 34.01
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 3. 070149 | м-час | 3,12 1,38 | 171.23 | 236.3
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 4. 400001 | м-час | 1,99 0,88 | 167.35 | 147.27
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 5. 101-0813 | т | 0,051 0,02249 | 20695.31 | 465.44
|  | Гвозди строительные | 6. 101-1805 | т | 0,056 0,0247 | 12912.38 | 318.94
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6.5 м, толщиной 3-5 см | 7. 102-0013 | м3 | 5,83 2,571 | 1072.3 | 2756.88
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | 8. 102-0082 | м3 | 24 10,58 | 1045.01 | 11056.21
|  | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | 9. 102-9044 | м3 | 206 90,85 | 1020.12 | 92677.9
Раздел 3. Устройство насыпи под эстакаду
13 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (13,57 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (15,66 руб.) СП, (7,83 руб.): 50% от ФОТ (15,66 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 0.06 | 977.55 | 58.65
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 0,23
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 0,23 | 253.91 | 58.4
14 |  | Устройство деревянных тротуаров НР, (15387,29 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (11881,71 руб.) СП, (11287,62 руб.): 95% от ФОТ (11881,71 руб.) | ТЕР27-07-004-01 | 100 м2 тротуара | 5 | 11554.06 | 57770.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,6) |  | чел.час | 56,68 283,4 | 9.46 | 2680.96
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,97 14,85
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 1,28 6,4 | 181.16 | 1159.42
|  | Бензопилы | 2. 331601 | м-час | 1,81 9,05 | 9.82 | 88.87
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 3. 400001 | м-час | 1,69 8,45 | 167.35 | 1414.11
|  | Гвозди строительные | 4. 101-1805 | т | 0,0069 0,0345 | 12912.38 | 445.48
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | 5. 102-0010 | м3 | 1,8 9 | 1162.04 | 10458.36
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | 6. 102-0060 | м3 | 4,9 24,5 | 1694.82 | 41523.09
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 629564.53
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 2195554.89
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1373843.66
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 664720.5
Автомобильные дороги | [6 empty] | 639476.31
Итого | [6 empty] | 2678040.47
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 519839.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 1453901.92
ФОТ | [6 empty] | 354598.55
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Временные 3,5% | [6 empty] | 93731.42
Итого | [6 empty] | 2771771.89
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 257774.79
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 3029546.68
НДС 18% | [6 empty] | 545318.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3574865.08
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-3 январь (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение"
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86 | [6 empty] | по ОКПО | 83039459
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[7 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  |  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[7 empty] | с | по
|  |  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | [5 empty] | с начала |  | в том числе за
порядку | [5 empty] | проведения | с начала года | отчетный
[6 empty] | работ |  | месяц
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе:
| СМР в договорных ценах |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе по выполненным этапам:
1 | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн | [6 empty] | 0
2 | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск | [6 empty] | 0
1 | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования | [6 empty] | 1786050.8475
3 | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) | [6 empty] | 0
2 | Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 1860626.6
3 | Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 401674.95
4 | Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81 | [6 empty] | 3029546.68
| ИТОГО по выполненным работам | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск |  |  |  | 7077899.0775
[7 empty] | Итого | 7077899.0775
[7 empty] | Сумма НДС | 1274021.8339
[7 empty] | Всего с учетом НДС | 8351920.9114
Заказчик:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | В.А. Куренков
|  | Начальник Планово-экономического отдела Управления капитального строительства | [5 empty] | Л. Л. Шиленкова
Подрядчик: |  | Директор
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" | [5 empty] | И. П. Столяров
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение")
Подрядчик |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 149 от 08.05.2008 года с ООО "РН-Бурение") | [5 empty] | И. П. Столяров

## Карта ТО двиг ЯМЗ
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания двигателя ЯМЗ-238
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
Техническое обслуживание ТО-1 / 2ТО-1 /ТО-2 / 2ТО-2 (ненужное зачеркнуть)
1 | Первое техническое обслуживание (ТО-1) производится через каждые 250 часов работы двигателя. | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Слить отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки
1.2 | Проверить натяжение приводных ремней и, при необходимости, отрегулировать.
1.3 | Промыть фильтр центробежной очистки масла.
1.4 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива
2 | Первое техническое обслуживание (2ТО-1) дополнительно производится через каждые 500 часов работы двигателя.
2.1 | Выполнить все операции ТО-1.
2.2 | Заменить масло в системе смазки двигателя
2.3 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра
2.4 | Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива
2.5 | Проверить и, если необходимо, отрегулировать установку угла опережения впрыска топлива.
2.6 | Наполнить смазкой полость подшипников натяжного устройства привода компрессора.
2.7 | Подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления.
2.8 | Подтянуть крепления турбокомпрессора.
3 | Второе техническое обслуживание (ТО-2) производится через каждые 1000 часов работы двигателя.
3.1 | Выполнить все операции 2ТО-1.
3.2 | Провести техническое обслуживание воздушного фильтра
3.3 | Провести техническое обслуживание генератора
3.4 | Снять форсунки с двигателя и провести их техническое обслуживание (по необходимости).
3.5 | Снять для проверки топливный насос высокого давления, в случае необходимости произвести его подрегулировку (по необходимости).
3.6 | Проверить и отрегулировать тепловые зазоры в приводе клапанов (по необходимости).
4 | Второе техническое обслуживание (2ТО-2) дополнительно производится через каждые 3000 часов работы двигателя.
4.1 | Выполнить все операции ТО-2.
4.2 | Проверить легкость вращения, осевой и радиальный люфты ротора турбокомпрессора, при необходимости, провести техническое обслуживание турбокомпрессора.
4.3 | Снять стартер с двигателя и провести его техническое обслуживание.
5 | Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год.
5.1 | Выполнить все операции ТО-2.
5.2 | Осенью при переходе на зимнюю эксплуатацию проверить узлы электрофакельного устройства и промыть фильтр-отстойник топлива.
Работы по техническому обслуживанию ТО-1 / 2ТО-1 /ТО-2 / 2ТО-2 выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта ТО-1 БАРС (Камаз)
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания БАРС-80
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
1 | Первое техническое обслуживание (ТО-1) производится через каждые 2400 км пробега/250 часов работы двигателя. | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Выполнить все операции ТО-1 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю).
1.2 | Закрепить гайки колес.
1.3 | Отрегулировать ход штоков тормозных камер.
1.4 | Слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива.
1.5 | Довести до нормы: уровень масла в бачке насоса гидроусилителя РУ;
1.6 | уровень электролита в аккумуляторных батареях;
1.7 | уровень масла в гидроподъемнике кабины и запасного колеса.
1.8 | Смазать: шарниры рулевых тяг;
1.9 | втулки валов разжимных кулаков;
1.10 | регулировочные рычаги тормозных механизмов;
1.11 | оси передних опор кабины, пальцы передних и задних рессор.
Работы по первому техническому обслуживанию ТО-1 выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта ТО-2 БАРС (Камаз)
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания БАРС-80
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
1 | Второе техническое обслуживание (ТО-2) производится через каждые 9600 км пробега/1000 часов работы двигателя. | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Выполнить все операции ТО-2 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю).
1.2 | Закрепить гайки колес.
1.3 | Отрегулировать ход штоков тормозных камер.
1.4 | Слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива.
1.5 | Довести до нормы: уровень масла в бачке насоса гидроусилителя РУ;
1.6 | уровень электролита в аккумуляторных батареях;
1.7 | уровень масла в гидроподъемнике кабины и запасного колеса.
1.8 | Смазать: шарниры рулевых тяг;
1.9 | втулки валов разжимных кулаков;
1.10 | регулировочные рычаги тормозных механизмов;
1.11 | оси передних опор кабины, пальцы передних и задних рессор.
Сцепление:
1.12 | Проверить герметичность привода выключения сцепления, устранить неисправности.
1.13 | Отрегулировать свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления.
1.14 | Закрепить пневмогидроусилитель сцепления.
Коробка передач, раздаточная коробка:
1.15 | Проверить герметичность КП и РК, устранить неисправности.
1.16 | Закрепить РК.
1.17 | Закрепить коробку отбора мощности.
Карданная передача:
1.18 | Проверить: - состояние и зазор в шарнирах карданных валов;
1.19 | - крепление фланцев карданных валов.
Ведущие мосты:
1.20 | Проверить: - герметичность мостов;
1.21 | - состояние подшипников шкворневых соединений (при вывешенных колесах).
1.22 | Отрегулировать: - схождение передних колес;
1.23 | - подшипники ступиц передних колес (при вывешенных колесах).
1.24 | Проверить работу механизма мелколесной блокировки и межосевого дифифференциала.
1.25 | Закрепить: - редукторы ведущих мостов;
1.26 | - гайки фланцев валов ведущих зубчатых колес мостов (при наличии зазора).
Подвеска, рама, колеса:
1.27 | Проверить: - шплинтовку пальцев реактивных штанг;
1.28 | - осевое перемещение крюка тягово-сцепного устройства.
1.29 | Закрепить: - стремянки передних и задних рессор;
1.30 | - стяжные болты проушин передних кронштейнов передних, задних рессор;
1.31 | - гайки стоек стабилизатора поперечной устойчивости;
1.32 | - верхние кронштейны реактивных штанг;
1.33 | - состояние рамы;
1.34 | При необходимости выполнить перестановку колес.
Рулевое управление:
1.35 | Проверить: - шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков (внешним осмотром);
1.36 | - зазор в шарнирах рулевых тяг:
1.37 | - зазор в шарнирах карданного вала рулевого управления;
1.38 | - крепление сошки рулевого механизма.
1.39 | Отрегулировать свободный ход рулевого колеса.
Тормозная система:
1.40 | Проверить: - работоспособность пневмопривода тормозных механизмов манометрами по контрольным выводам;
1.41 | - шплинтовку пальцев штоков тормозных камер.
1.42 | Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер.
1.43 | Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых ступицах).
1.44 | Закрепить кронштейны ресиверов к раме.
Электрооборудование:
1.45 | Проверить: - состояние тепловых и плавких предохранителей;
1.46 | - исправность электрической цепи выключателя контрольной лампы засоренности масляного фильтра;
1.47 | - состояние электропроводки (надежность закрепления проводов скобами, отсутствие провисания, потертостей, налипания комьев грязи или льда);
1.48 | - состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя аккумуляторных батарей,
1.49 | - состояние привода спидометра,
1.50 | - состояние передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей,
1.51 | - состояние выключателей контрольных ламп блокировки межосевого и межколесного дифференциалов.
1.52 | Закрепить электропровода к выводам стартера.
1.53 | Отрегулировать направление светового потока фар.
1.54 | Проверить состояние аккумуляторных батарей по напряжению элементов под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки или ремонта;
1.55 | Довести до нормы плотность электролита в аккумуляторных батареях.
Кабина, платформа:
1.56 | Проверить: - состояние и действие запорного устройства и ограничителя механизма подьема и опускания кабины;
1.57 | - состояние и действие стеклоподьемников, замков дверей
1.58 | - состояние сидений;
1.59 | - состояние платформы;
1.60 | - состояние и действие крана управления и клапана ограничения подъема платформы.
1.61 | Отрегулировать механизм подъема и опускания кабины (при отсутствии или отказе гидроподъемника).
1.62 | Закрепить рессоры задних опор кабины;
Смазочные, очистительные и заправочные работы:
1.63 | Очистить от грязи сапуны и предохранительные клапаны КП, РК и мостов.
1.64 | Смазать: - подшипники водяного насоса;
1.65 | - телескопическую тягу привода управления подачей топлива;
1.66 | - подшипник муфты выключения сцепления;
1.67 | - подшипники вала вилки выключения сцепления;
1.68 | - опоры передней и промежуточной тяг управления КП;
1.69 | - шарниры карданных валов;
1.70 | - верхние подшипники шкворней;
1.71 | - распределительные краны топливных баков;
1.72 | - выводы аккумуляторных батарей;
1.73 | - тягово-сцепное устройство;
1.74 | Заменить масло в картере КП;
1.75 | Заменить масло в РК и МОМ
1.76 | Проверить: - уровень масла в картерах ведущих мостов;
1.77 | - уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления;
1.78 | - уровень масла в башмаках задней подвески.
Работы по первому техническому обслуживанию ТО-2 выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта СО БАРС (Камаз)
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания БАРС-80
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
1 | Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год. | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Выполнить все операции ТО-2 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю).
1.2 | Закрепить гайки колес.
1.3 | Отрегулировать ход штоков тормозных камер.
1.4 | Слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива.
1.5 | Довести до нормы: уровень масла в бачке насоса гидроусилителя РУ;
1.6 | уровень электролита в аккумуляторных батареях;
1.7 | уровень масла в гидроподъемнике кабины и запасного колеса.
1.8 | Смазать: шарниры рулевых тяг;
1.9 | втулки валов разжимных кулаков;
1.10 | регулировочные рычаги тормозных механизмов;
1.11 | оси передних опор кабины, пальцы передних и задних рессор.
Сцепление:
1.12 | Проверить герметичность привода выключения сцепления, устранить неисправности.
1.13 | Отрегулировать свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления.
1.14 | Закрепить пневмогидроусилитель сцепления.
Коробка передач, раздаточная коробка:
1.15 | Проверить герметичность КП и РК, устранить неисправности.
1.16 | Закрепить РК.
1.17 | Закрепить коробку отбора мощности.
Карданная передача:
1.18 | Проверить: - состояние и зазор в шарнирах карданных валов;
1.19 | - крепление фланцев карданных валов.
Ведущие мосты:
1.20 | Проверить: - герметичность мостов;
1.21 | - состояние подшипников шкворневых соединений (при вывешенных колесах).
1.22 | Отрегулировать: - схождение передних колес;
1.23 | - подшипники ступиц передних колес (при вывешенных колесах).
1.24 | Проверить работу механизма мелколесной блокировки и межосевого дифифференциала.
1.25 | Закрепить: - редукторы ведущих мостов;
1.26 | - гайки фланцев валов ведущих зубчатых колес мостов (при наличии зазора).
Подвеска, рама, колеса:
1.27 | Проверить: - шплинтовку пальцев реактивных штанг;
1.28 | - осевое перемещение крюка тягово-сцепного устройства.
1.29 | Закрепить: - стремянки передних и задних рессор;
1.30 | - стяжные болты проушин передних кронштейнов передних, задних рессор;
1.31 | - гайки стоек стабилизатора поперечной устойчивости;
1.32 | - верхние кронштейны реактивных штанг;
1.33 | - состояние рамы;
1.34 | При необходимости выполнить перестановку колес.
Рулевое управление:
1.35 | Проверить: - шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков (внешним осмотром);
1.36 | - зазор в шарнирах рулевых тяг:
1.37 | - зазор в шарнирах карданного вала рулевого управления;
1.38 | - крепление сошки рулевого механизма.
1.39 | Отрегулировать свободный ход рулевого колеса.
Тормозная система:
1.40 | Проверить: - работоспособность пневмопривода тормозных механизмов манометрами по контрольным выводам;
1.41 | - шплинтовку пальцев штоков тормозных камер.
1.42 | Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер.
1.43 | Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых ступицах).
1.44 | Закрепить кронштейны ресиверов к раме.
Электрооборудование:
1.45 | Проверить: - состояние тепловых и плавких предохранителей;
1.46 | - исправность электрической цепи выключателя контрольной лампы засоренности масляного фильтра;
1.47 | - состояние электропроводки (надежность закрепления проводов скобами, отсутствие провисания, потертостей, налипания комьев грязи или льда);
1.48 | - состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя аккумуляторных батарей,
1.49 | - состояние привода спидометра,
1.50 | - состояние передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей,
1.51 | - состояние выключателей контрольных ламп блокировки межосевого и межколесного дифференциалов.
1.52 | Закрепить электропровода к выводам стартера.
1.53 | Отрегулировать направление светового потока фар.
1.54 | Проверить состояние аккумуляторных батарей по напряжению элементов под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки или ремонта;
1.55 | Довести до нормы плотность электролита в аккумуляторных батареях.
Кабина, платформа:
1.56 | Проверить: - состояние и действие запорного устройства и ограничителя механизма подьема и опускания кабины;
1.57 | - состояние и действие стеклоподьемников, замков дверей
1.58 | - состояние сидений;
1.59 | - состояние платформы;
1.60 | - состояние и действие крана управления и клапана ограничения подъема платформы.
1.61 | Отрегулировать механизм подъема и опускания кабины (при отсутствии или отказе гидроподъемника).
1.62 | Закрепить рессоры задних опор кабины;
Смазочные, очистительные и заправочные работы:
1.63 | Очистить от грязи сапуны и предохранительные клапаны КП, РК и мостов.
1.64 | Смазать: - подшипники водяного насоса;
1.65 | - телескопическую тягу привода управления подачей топлива;
1.66 | - подшипник муфты выключения сцепления;
1.67 | - подшипники вала вилки выключения сцепления;
1.68 | - опоры передней и промежуточной тяг управления КП;
1.69 | - шарниры карданных валов;
1.70 | - верхние подшипники шкворней;
1.71 | - распределительные краны топливных баков;
1.72 | - выводы аккумуляторных батарей;
1.73 | - тягово-сцепное устройство;
1.74 | Заменить масло в картере КП;
1.75 | Заменить масло в РК и МОМ
1.76 | - уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления;
1.77 | - уровень масла в башмаках задней подвески.
1.78 | Проверить крепление фланцев приемных труб глушителя, устранить неисправности.
1.79 | Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива.
Коробка передач, раздаточная коробка:
1.80 | Проверить: - осевой зазор фланца ведомого вала КП;
1.81 | - осевые зазоры фланцев РК;
1.82 | Закрепить рычаги тяг дистанционного привода управления КП.
Смазочно-очистительные и заправочные работы:
1.83 | Смазать шаровые опоры крепления гидроцилиндров.
1.84 | Промыть и продуть сжатым воздухом фильтр регулятора давления.
1.85 | Заменить: - масло в картерах ведущих мостов;
1.86 | - жидкость и фильтрующий элемент насоса ГУР (1 раз в год осенью);
1.87 | - охлаждающую жидкость в двигателе (1 раз в год осенью);
1.88 | - жидкость в системе гидропривода сцепления (1 раз в год осенью);
1.89 | - масло в картере редуктора лебедки;
1.90 | - масло в гидросистеме механизма подъёма платформы
Работы по первому техническому обслуживанию СО выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта ТО-1 УБРСП,УПА (Краз)
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания УБРСП-80, УПА-60А
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
Первое техническое обслуживание ТО-1/2ТО-1 (ненужное зачеркнуть)
1 | Первое техническое обслуживание (ТО-1) производится через каждые 3400 км пробега/250 часов работы двигателя. | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Выполнить все операции ТО-1 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю).
1.2 | Проверить: - надежность крепления болтов фланцев карданного вала от коробки передач к раздаточной коробке
1.3 | надежность крепления балки передней опоры двигателя к раме
1.4 | крепление выпускных труб и вспомогательной тормозной системы к фланцам турбокомпрессора и глушителя
1.5 | выход штоков пружинных энергоаккумуляторов, и при необходимости отрегулировать зазор между тормозными барабанами и накладками колодок тормозных механизмов
1.6 | натяжение приводных ремней на двигателе и при необходимости отрегулировать
1.7 | состояние шарниров, наличие шплинтов и затяжку гаек шаровых пальцев рулевых тяг и цилиндра гидроусилителя
1.8 | люфт рулевого колеса и при необходимости отрегулировать
1.9 | надежность крепления тормозных камер переднего моста, пружинных энергоаккумуляторов промежуточного и заднего мостов
1.10 | Смазать узлы трения автомобиля
1.11 | Проверить уровень масла в агрегатах
2 | Первое техническое обслуживание (2ТО-1) дополнительно производится при каждом втором ТО-1.
2.1 | Выполнить все операции ТО-1 (по списку выше)
2.2 | Выполнить все операции 2ТО-1 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю).
2.3 | Проверить и отрегулировать: - свободное перемещении педали сцепления, полный ход педали сцепления
2.4 | - полный ход педали рабочей тормозной системы.
Работы по первому техническому обслуживанию ТО-1/2ТО-1 выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта ТО-2 УБРСП,УПА (Краз)
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания УБРСП-80, УПА-60А
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
Второе техническое обслуживание ТО-2/2ТО-2 (ненужное зачеркнуть)
1 | Второе техническое обслуживание (ТО-2) производится через каждые 13600 км пробега/1000 часов работы двигателя. | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Выполнить все операции ТО-2 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю)
1.2 | Проверить: - надежность крепления болтов фланцев карданного вала от коробки передач к раздаточной коробке
1.3 | надежность крепления балки передней опоры двигателя к раме
1.4 | крепление выпускных труб и вспомогательной тормозной системы к фланцам турбокомпрессора и глушителя
1.5 | выход штоков пружинных энергоаккумуляторов, и при необходимости отрегулировать зазор между тормозными барабанами и накладками колодок тормозных механизмов
1.6 | натяжение приводных ремней на двигателе и при необходимости отрегулировать
1.7 | состояние шарниров, наличие шплинтов и затяжку гаек шаровых пальцев рулевых тяг и цилиндра гидроусилителя
1.8 | люфт рулевого колеса и при необходимости отрегулировать
1.9 | надежность крепления тормозных камер переднего моста, пружинных энергоаккумуляторов промежуточного и заднего мостов
1.10 | Смазать узлы трения автомобиля
1.11 | Проверить уровень масла в агрегатах
1.12 | Проверить и отрегулировать: - свободное перемещении педали сцепления, полный ход педали сцепления
1.13 | - полный ход педали рабочей тормозной системы.
1.14 | Проверить надежность крепления силового агрегата к раме (передняя и задняя балки, средняя опора)
1.15 | Проверить надежность крепления рулевого механизма к раме
2 | Второе техническое обслуживание (2ТО-2) дополнительно производится при каждом третьем ТО-2.
2.1 | Выполнить все операции ТО-2 (по списку выше)
2.2 | Выполнить все операции 2ТО-2 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю)
2.3 | Проверить люфт подшипников шкворней поворотных кулаков переднего моста
2.4 | Смазать узлы трения автомобиля
2.5 | Отрегулировать затяжку подшипников ступиц колес
2.6 | Заменить масло в агрегатах
2.7 | Проверить надежность крепления: кронштейнов балансиров задней подвески к раме
2.8 | кронштейнов реактивных штанг задней подвески к четвертой поперечине рамы
2.9 | шаровых пальцев реактивных штанг задней подвески
2.10 | кронштейнов передних рессор и крышек
2.11 | поперечин к лонжеронам рамы и тягового крюка к поперечине
2.12 | держателя запасного колеса к раме
2.13 | балансиров задней подвески на оси
2.14 | Подтянуть гайки стремянок передних и задних рессор.
2.15 | Проверить надежность крепления амортизаторов передней подвески и их кронштейнов
2.16 | Подтянуть гайки крепления шаровых опор к картеру переднего ведущего моста
2.17 | Проверить надежность крепления редукторов главных передач к картерам ведущих мостов
2.18 | Проверить люфт фланцев карданной передачи на шлицевых концах выходных валов коробки передач, раздаточной коробки и главных передач ведущих мостов
Работы по второму техническому обслуживанию ТО-2/2ТО-2 выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта СО УБРСП,УПА (Краз)
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания УБРСП-80, УПА-60А
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
1 | Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год. | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Выполнить все операции ТО-2 по двигателю. (Приложить карту ТО по двигателю)
1.2 | Проверить: - надежность крепления болтов фланцев карданного вала от коробки передач к раздаточной коробке
1.3 | надежность крепления балки передней опоры двигателя к раме
1.4 | крепление выпускных труб и вспомогательной тормозной системы к фланцам турбокомпрессора и глушителя
1.5 | выход штоков пружинных энергоаккумуляторов, и при необходимости отрегулировать зазор между тормозными барабанами и накладками колодок тормозных механизмов
1.6 | натяжение приводных ремней на двигателе и при необходимости отрегулировать
1.7 | состояние шарниров, наличие шплинтов и затяжку гаек шаровых пальцев рулевых тяг и цилиндра гидроусилителя
1.8 | люфт рулевого колеса и при необходимости отрегулировать
1.9 | надежность крепления тормозных камер переднего моста, пружинных энергоаккумуляторов промежуточного и заднего мостов
1.10 | Смазать узлы трения автомобиля
1.11 | Заменить масло в агрегатах
1.12 | Проверить и отрегулировать: - свободное перемещении педали сцепления, полный ход педали сцепления
1.13 | - полный ход педали рабочей тормозной системы.
1.14 | Проверить надежность крепления силового агрегата к раме (передняя и задняя балки, средняя опора)
1.15 | Проверить надежность крепления рулевого механизма к раме
1.16 | Слить отстой из топливных баков
1.17 | Проверить состояние электропроводов и контактных соединений системы электрооборудования
1.18 | Провести обслуживание силового цилиндра и пневмоклапана вспомогательной тормозной системы
1.19 | Отрегулировать направление светового потока фар
1.20 | Провести обслуживание воздушных фильтров
1.21 | Провести обслуживание противозамерзателя
1.22 | Отключить/включить отопитель кабины от/к системы охлаждения двигателя
1.23 | Заменить тормозную жидкость в главном цилиндре выключения сцепления
Работы по всезонному техническому обслуживанию СО выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта ТО-1 верх. оборуд
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания верхнего оборудования
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
1 | Первое техническое обслуживание ТО-1 | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Произвести осмотр канатов: - талевой системы - механизма выдвижения верхней секции оттяжек вышки - вспомогательной лебедки - приспособления для подвешивания ключей
1.2 | Проверить надежность крепления всех элементов вышки, талевого блока, элементов талевого блока, неподвижного конца талевого каната
1.3 | Проверить работу ограничителя высоты подъема талевого блока. При необходимости отрегулировать
1.4 | Проверить состояние воздухопроводов и герметичность пневматической системы агрегата
1.5 | Провести уборку и при необходимости очистить навесное оборудование от загрязнений
1.6 | Проверить и при необходимости отрегулировать тормозную систему лебедки
1.7 | Провести внешний осмотр устройства для перекрытия доступа воздуха в двигатель автомобиля (при аварийном останове)
1.8 | Прочистить сапуны коробки отбора мощности, коробки перемены передач и конического редуктора
1.9 | Проверить уровень масла в масляном баке гидросистемы, коробке перемены передач, коническом редукторе, червячных редукторах вспомогательной лебедки выдвижения верхней секции вышки, масляной ванне станины лебедки.
1.10 | Произвести внешний осмотр: - ограничителя грузоподъемности. - вспомогательной лебедки. - кронштейнов для подвешивания
1.11 | Произвести внешний осмотр: - приспособления для подвешивания ключей. - вышки. - крюкоблока. - грузовой лебедки.
1.12 | Проверить надежность крепления: - станины лебедки к раме агрегата. - задней опоры вышки к раме агрегата. - подшипников барабанного вала к станине лебедки. - коробки перемены передач к раме агрегата. - коробки отбора мощности к раздаточной коробке автомобиля. - резиновой диафрагмы фрикционной муфты лебедки.
1.13 | Проверить горизонтальность агрегата в продольном и поперечном направлениях по указателю угла наклона
1.14 | Проверить регулировку указателя угла наклона агрегата путем проверки правильности расположения крюка (вертикальной оси симметрии талевого блока), относительно осей домкратов опоры задней
1.15 | Проверить и при необходимости отрегулировать положение светильников системы освещения агрегата.
1.16 | Проверить состояние и герметичность трубопроводов, шлангов гидросистемы, гидравлических устройств, надежность их крепления.
1.17 | Слить из фильтра гидросистемы отстой (0,5 л.)
1.18 | Слить из масляного бака гидросистемы отстой (1,0 л.)
1.19 | Провести внешний осмотр электрооборудования, кабеля ввода.
1.20 | Проверить исправность штепсельных разъемов на кабеле ввода и распределительном электрощите.
1.21 | Проверить сопротивление заземления агрегата
1.22 | Проверить работу и показания приборов, действие приборов пульта управления
1.23 | Проверить плавность хода рукояток и рычагов управления
1.24 | Произвести смазку агрегата согласно альбому и таблице смазки
1.25 | После выполнения работ по техническому обслуживанию проверить работу агрегата.
Работы по первому техническому обслуживанию ТО-1 выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта ТО-2 верх. оборуд
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания верхнего оборудования
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
1 | Второе техническое обслуживание ТО-2 | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Произвести осмотр канатов: - талевой системы - механизма выдвижения верхней секции оттяжек вышки - вспомогательной лебедки - приспособления для подвешивания ключей
1.2 | Проверить надежность крепления всех элементов вышки, талевого блока, элементов талевого блока, неподвижного конца талевого каната
1.3 | Проверить работу ограничителя высоты подъема талевого блока. При необходимости отрегулировать
1.4 | Проверить состояние воздухопроводов и герметичность пневматической системы агрегата
1.5 | Провести уборку и при необходимости очистить навесное оборудование от загрязнений
1.6 | Проверить и при необходимости отрегулировать тормозную систему лебедки
1.7 | Провести внешний осмотр устройства для перекрытия доступа воздуха в двигатель автомобиля (при аварийном останове)
1.8 | Прочистить сапуны коробки отбора мощности, коробки перемены передач и конического редуктора
1.9 | Проверить уровень масла в масляном баке гидросистемы, коробке перемены передач, коническом редукторе, червячных редукторах вспомогательной лебедки выдвижения верхней секции вышки, масляной ванне станины лебедки.
1.10 | Произвести внешний осмотр: - ограничителя грузоподъемности. - вспомогательной лебедки. - кронштейнов для подвешивания
1.11 | Произвести внешний осмотр: - приспособления для подвешивания ключей. - вышки. - крюкоблока. - грузовой лебедки.
1.12 | Проверить надежность крепления: - станины лебедки к раме агрегата. - задней опоры вышки к раме агрегата. - подшипников барабанного вала к станине лебедки. - коробки перемены передач к раме агрегата. - коробки отбора мощности к раздаточной коробке автомобиля. - резиновой диафрагмы фрикционной муфты лебедки.
1.13 | Проверить горизонтальность агрегата в продольном и поперечном направлениях по указателю угла наклона
1.14 | Проверить регулировку указателя угла наклона агрегата путем проверки правильности расположения крюка (вертикальной оси симметрии талевого блока), относительно осей домкратов опоры задней
1.15 | Проверить и при необходимости отрегулировать положение светильников системы освещения агрегата.
1.16 | Проверить состояние и герметичность трубопроводов, шлангов гидросистемы, гидравлических устройств, надежность их крепления.
1.17 | Слить из фильтра гидросистемы отстой (0,5 л.)
1.18 | Слить из масляного бака гидросистемы отстой (1,0 л.)
1.19 | Провести внешний осмотр электрооборудования, кабеля ввода.
1.20 | Проверить исправность штепсельных разъемов на кабеле ввода и распределительном электрощите.
1.21 | Проверить сопротивление заземления агрегата
1.22 | Проверить работу и показания приборов, действие приборов пульта управления
1.23 | Проверить плавность хода рукояток и рычагов управления
1.24 | Произвести смазку агрегата согласно альбому и таблице смазки
1.25 | После выполнения работ по техническому обслуживанию проверить работу агрегата.
1.26 | Проверить состояние тормозных шкивов лебедки
1.27 | Провести внешний осмотр составных частей вышки: - металлоконструкций верхней и нижней секции вышки. - металлоконструкции задней опоры. - раскоса задней опоры. - талевого блока. - страхового каната. - установочных расчалок.
1.28 | Проверить состояние тормозных лент.
1.29 | Проверить работу вспомогательной лебедки при рабочей нагрузке (3.0 т)
1.30 | Произвести внешний осмотр: - прижимного ролика вспомогательной лебедки. - кронштейнов для подвешивания ролика кабеля ЭЦН. - приспособления для подвешивания ключей. - вышки. - крюкоблока. - грузовой лебедки.
1.31 | Проверить состояние элементов гидросистемы, трубопроводов и их соединений, надежность креплений. Проверку производить при работающем гидронасосе последовательным включением всех элементов.
1.32 | Проверить состояние элементов пневматической системы : - воздухораспределителя. - вентилей (клапанов) электромагнитных. - пневмоклапана.
1.33 | Снять фильтр гидросистемы, разобрать и промыть в дизельном топливе
1.34 | Проверить переходное сопротивление оборудования, подлежащего металлизации с корпусом агрегата.
1.35 | Проверить сопротивление изоляции электрооборудования агрегата и кабеля ввода.Проверку производить: - электрических цепей напряжением 220В мегомметром на напряжение 500В; - электрических цепей напряжением до 28В мегомметром на напряжение 100В;
1.36 | После выполнения работ по техническому обслуживанию проверить работу агрегата.
Работы по второму техническому обслуживанию ТО-2 выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев

## Карта СО верх. оборуд
Приложение № 8
к Договору___________
от "___" _________ 20___г.
Карта технического обслуживания верхнего оборудования
Гос. №____________________________ Дата проведения __________________________
1 | Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год | Выполнено | Не выполнено
1.1 | Произвести осмотр канатов: - талевой системы - механизма выдвижения верхней секции оттяжек вышки - вспомогательной лебедки - приспособления для подвешивания ключей
1.2 | Проверить надежность крепления всех элементов вышки, талевого блока, элементов талевого блока, неподвижного конца талевого каната
1.3 | Проверить работу ограничителя высоты подъема талевого блока. При необходимости отрегулировать
1.4 | Проверить состояние воздухопроводов и герметичность пневматической системы агрегата
1.5 | Провести уборку и при необходимости очистить навесное оборудование от загрязнений
1.6 | Проверить и при необходимости отрегулировать тормозную систему лебедки
1.7 | Провести внешний осмотр устройства для перекрытия доступа воздуха в двигатель автомобиля (при аварийном останове)
1.8 | Прочистить сапуны коробки отбора мощности, коробки перемены передач и конического редуктора
1.9 | Проверить уровень масла в масляном баке гидросистемы, коробке перемены передач, коническом редукторе, червячных редукторах вспомогательной лебедки выдвижения верхней секции вышки, масляной ванне станины лебедки.
1.10 | Произвести внешний осмотр: - ограничителя грузоподъемности. - вспомогательной лебедки. - кронштейнов для подвешивания
1.11 | Произвести внешний осмотр: - приспособления для подвешивания ключей. - вышки. - крюкоблока. - грузовой лебедки.
1.12 | Проверить надежность крепления: - станины лебедки к раме агрегата. - задней опоры вышки к раме агрегата. - подшипников барабанного вала к станине лебедки. - коробки перемены передач к раме агрегата. - коробки отбора мощности к раздаточной коробке автомобиля. - резиновой диафрагмы фрикционной муфты лебедки.
1.13 | Проверить горизонтальность агрегата в продольном и поперечном направлениях по указателю угла наклона
1.14 | Проверить регулировку указателя угла наклона агрегата путем проверки правильности расположения крюка (вертикальной оси симметрии талевого блока), относительно осей домкратов опоры задней
1.15 | Проверить и при необходимости отрегулировать положение светильников системы освещения агрегата.
1.16 | Проверить состояние и герметичность трубопроводов, шлангов гидросистемы, гидравлических устройств, надежность их крепления.
1.17 | Слить из фильтра гидросистемы отстой (0,5 л.)
1.18 | Слить из масляного бака гидросистемы отстой (1,0 л.)
1.19 | Провести внешний осмотр электрооборудования, кабеля ввода.
1.20 | Проверить исправность штепсельных разъемов на кабеле ввода и распределительном электрощите.
1.21 | Проверить сопротивление заземления агрегата
1.22 | Проверить работу и показания приборов, действие приборов пульта управления
1.23 | Проверить плавность хода рукояток и рычагов управления
1.24 | Произвести смазку агрегата согласно альбому и таблице смазки
1.25 | После выполнения работ по техническому обслуживанию проверить работу агрегата.
1.26 | Проверить состояние тормозных шкивов лебедки
1.27 | Провести внешний осмотр составных частей вышки: - металлоконструкций верхней и нижней секции вышки. - металлоконструкции задней опоры. - раскоса задней опоры. - талевого блока. - страхового каната. - установочных расчалок.
1.28 | Проверить состояние тормозных лент.
1.29 | Проверить работу вспомогательной лебедки при рабочей нагрузке (3.0 т)
1.30 | Произвести внешний осмотр: - прижимного ролика вспомогательной лебедки. - кронштейнов для подвешивания ролика кабеля ЭЦН. - приспособления для подвешивания ключей. - вышки. - крюкоблока. - грузовой лебедки.
1.31 | Проверить состояние элементов гидросистемы, трубопроводов и их соединений, надежность креплений. Проверку производить при работающем гидронасосе последовательным включением всех элементов.
1.32 | Проверить состояние элементов пневматической системы : - воздухораспределителя. - вентилей (клапанов) электромагнитных. - пневмоклапана.
1.33 | Снять фильтр гидросистемы, разобрать и промыть в дизельном топливе
1.34 | Проверить переходное сопротивление оборудования, подлежащего металлизации с корпусом агрегата.
1.35 | Проверить сопротивление изоляции электрооборудования агрегата и кабеля ввода.Проверку производить: - электрических цепей напряжением 220В мегомметром на напряжение 500В; - электрических цепей напряжением до 28В мегомметром на напряжение 100В;
1.36 | После выполнения работ по техническому обслуживанию проверить работу агрегата.
1.37 | Произвести смазку узлов и механизмов агрегата
1.38 | Заменить масло в гидросистеме
1.39 | Заменить фильтры гидросистемы
1.40 | Заменить масло в угловом редукторе
1.41 | Заменить масло в лебедке
1.42 | Заменить масло в лебедке вспомогательной
1.43 | Заменить масло в лебедке выдвижения верхней секции
1.44 | Внимательно осмотреть все наружные движущиеся части. (Очистить, отрегулировать и отремонтировать при необходимости изношенные элементы)
1.45 | Осмотреть, проверить (заменить при необходимости) ремни, шланги и другие резинотехнические изделия.
1.46 | Осмотреть, проверить (заменить при необходимости) манометры и приборы безопасности.
1.47 | Осмотреть, проверить (заменить изношенные) элементы шарнирных соединений в системах управления.
1.48 | Осмотреть все клапаны гидравлической и пневматической систем (очистить, отрегулировать, отремонтировать или при необходимости заменить).
Работы по сезонному техническому обслуживанию СО выполнены ПОЛНОСТЬЮ/НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Качество выполнения работ ПОДТВЕРЖДЕНО/НЕ ПОДТВЕРДЖЕНО.
Представитель Исполнителя:__________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
Представитель Заказчика:_____________________________________________________________________________________
Должность подпись Ф.И.О. (разборчиво)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подрядчик: |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ |  | ______________Н.Ф.Ганиев