Форма 6.11т

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участник закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДО № 100-БНГРЭ-2025. Лот 11

Выполнение комплекса работ подготовке зимней автомобильной дороги и производственной площадки, демонтажу, перевозке со скв.№101 Восточно-Сузунского-2 ЛУ на скв.№102 Восточно-Сузунского ЛУ и монтажу буровой установки, вахтового поселка и привышечных сооружений (ДПМ) БУ 3Д76 в 2026 году.

Потенциальный претендент принимает и согласен со всеми следующими условиями:

1. Требования к предмету закупки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Требования (параметр оценки)** | | | | | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | | **Единицы измерения** | **Предложение участника** |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Согласие Потенциального Претендента с условиями:  - Технического задания (Приложение №.1.1 и Приложение №1.2);  - Разделительной ведомости (Приложение №2)  - Графика выполнения работ (Приложение №3.11); | | | | | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (**Приложение №1.1 и Приложение №1.2 к форме 2) по лоту № 1 и** Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | | Да/Нет |  |
| **Объем работ по Лоту** | | | **Ед. изм.** | | **Кол-во\*** | **Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями** | | | |
| **1.1 этап – Строительство зимней автомобильной дороги первый год (в том числе ледовых переправ при наличии)** | | | | | |  | |  | |
| 1.1 | Строительство зимней автомобильной дороги первый год | | км | | 31 | Да/Нет |  |
| **1.2 этап – Содержание зимней автомобильной дороги первый год (в том числе ледовых переправ при наличии)** | | | | | |  | |
| 1.2 | Содержание зимней автомобильной дороги | | км\*мес | | 112,17 | Да/Нет |  |
| **2 этап – Вертикальная планировка скважины разведочного бурения** | | | | | |  | |
| 2.1 | Расчистка от снега бульдозером мощностью не менее 132 кВт/180 л.с. | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 2.2 | Погрузка транспортных средств гидронамывным грунтом на Карьере №\_\_ с использованием экскаватора | | м3 | | 30000 | Да/Нет |  |
| 2.3 | Транспортировка гидронамывного грунта с Карьера №\_\_ до площадки скв. №\_\_ Ххххххххххххххх ЛУ | | тн\*км | | 4860000 | Да/Нет |  |
| 2.4 | Устройство насыпи привозным грунтом с перемещением по площадке в насыпь, в т. ч.: | | м3 | | 24155 | Да/Нет |  |
| - проездов | | м3 | | 2109 | Да/Нет |  |
| - вертолётной площадки | | м3 | | 400 | Да/Нет |  |
| - склада ГСМ | | м3 | | 1600 | Да/Нет |  |
| - факельного амбара | | м3 | | 1010 | Да/Нет |  |
| - площадки под буровую установку | | м3 | | 6000 | Да/Нет |  |
| - площадка хранения отходов бурения до 11 месяцев | | м3 | | 3840 | Да/Нет |  |
| - площадка хранения масла | | м3 | | 48 | Да/Нет |  |
| - ДЭС и котельную | | м3 | | 300 | Да/Нет |  |
| - жилого городка | | м3 | | 4905 | Да/Нет |  |
| - площадка хранения цемента | | м3 | | 120 | Да/Нет |  |
| - площадка мобильной газофакельной установки | | м3 | | 600 | Да/Нет |  |
| - блок дополнительных емкостей | | м3 | | 120 | Да/Нет |  |
| - площадки хранения трубной продукции и каротажного подъемника | | м3 | | 900 | Да/Нет |  |
| - складские помещения | | м3 | | 120 | Да/Нет |  |
| - площадка хранения химических реагентов | | м3 | | 200 | Да/Нет |  |
| - площадка хранения металлолома | | м3 | | 110 | Да/Нет |  |
| - площадка размещения цементировочной техники | | м3 | | 200 | Да/Нет |  |
| - площадки размещения специализированной техники | | м3 | | 600 | Да/Нет |  |
| - поправка на уплотнение (5%) | | м3 | | 973 | Да/Нет |  |
| 2.5 | Планировка гидронамывного грунта на площадке скв. №\_\_ Ххххххххххх ЛУ в соответствии с утвержденной схемой отсыпки проектной документацией, под непосредственным руководством ответственного специалиста Заказчика. | | м2 | | 22000 | Да/Нет |  |
| 2.6 | Устройство обвалования привозным грунтом | | м3 | | 2432 | Да/Нет |  |
| - территории площадки | | м3 | | 1374 | Да/Нет |  |
| - факельного амбара | | м3 | | 854 | Да/Нет |  |
| - склада ГСМ | | м3 | | 52 | Да/Нет |  |
| - амбара для котельной | | м3 | | 36 | Да/Нет |  |
| - поправка на уплотнение (5%) | | м3 | | 116 | Да/Нет |  |
| 2.7 | Устройство минерализованной полосы (h=0,5м, шириной 5 м) | | м3 | | 3413 | Да/Нет |  |
| - поправка на уплотнение (5%) | | м3 | | 163 | Да/Нет |  |
| 2.8 | Укладка геомембраны ТУ 2246-001-56910145-2014 (1,5 мм) в т.ч.: | | м2 | | 7000 | Да/Нет |  |
| - на технологическую площадку временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес. | | м2 | | 1800 | Да/Нет |  |
| - под буровую установку | | м2 | | 3120 | Да/Нет |  |
| - на площадке под склад ГСМ | | м2 | | 1750 | Да/Нет |  |
| - на площадке под ДЭС и котельную установку | | м2 | | 330 | Да/Нет |  |
| 2.9 | Устройство геотекстиля | | м2 | | 5900 | Да/Нет |  |
| - на технологическую площадку временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес. | | м2 | | 1800 | Да/Нет |  |
| - склада ГСМ | | м2 | | 1750 | Да/Нет |  |
| - под буровую установку | | м2 | | 2350 | Да/Нет |  |
| **3 этап – Демонтаж буровой установки 3Д-76 (далее БУ), вахтового поселка и привышечных сооружений** | | | | | |  | |
| 3.1 | Демонтаж приемного моста и стеллажей в комплекте с наклонным желобом | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.2 | Демонтаж линий внутренних коммуникаций буровой установки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.3 | Демонтаж оттяжек вышки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.4 | Демонтаж системы верхнего привода (СВП) | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.5 | Демонтаж оснастки талевой системы и демонтаж крюкоблока УТКБ-6-320 | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.6 | Демонтаж приводного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.7 | Демонтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.8 | Демонтаж электрооборудования | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.9 | Демонтаж системы пенного пожаротушения | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.10 | Демонтаж блока очистки ЦСГО по инструктивно технологической карте | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.11 | Демонтаж укрытия рабочей площадки с механизмом открытия створок | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.12 | Демонтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.13 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.14 | Демонтаж вышки ВБ-53х320 | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.15 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.16 | Демонтаж металлоконструкций вышечного – лебедочного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.17 | Демонтаж блока приготовления раствора | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.18 | Демонтаж насосного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.19 | Демонтаж емкостного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.20 | Демонтаж внешних коммуникаций | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.21 | Демонтаж блока котельных установок | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.22 | Демонтаж системы отопления и возврата парового конденсата | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.23 | Демонтаж блока энергоснабжения\*\* | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.24 | Демонтаж опор и линий ЛЭП | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.25 | Демонтаж объектов склада ГСМ | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.26 | Демонтаж молниеотводов | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.27 | Демонтаж блока пожарных и резервных емкостей | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.28 | Демонтаж пожарного блок бокса | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.29 | Демонтаж компрессорного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.30 | Демонтаж вахтового поселка | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.31 | Демонтаж вертолетной площадки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.32 | Демонтаж площадок складирования труб | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.33 | Демонтаж площадки хранения сыпучих материалов | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.34 | Демонтаж площадки для металлолома | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.35 | Демонтаж площадки цементировочной техники | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.36 | Демонтаж площадки мобильной газофакельной установки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.37 | Демонтаж площадки для каротажного подъемника | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.38 | Демонтаж площадки для спецтехники | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.39 | Демонтаж факельного амбара | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.40 | Демонтаж долотной площадки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.41 | Подготовка демонтированного оборудования к транспортировке | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 3.42 | Зачистка территории от строительного мусора, металлолома, бытовых отходов в границах производственной площадки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| **4 этап – Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка БУ, вахтового поселка, бригадного хозяйства и привышечных сооружений** | | | | | | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | |  |  |
| 4.1 | Погрузка, увязка оборудования, оснований | | тн | | 4290 | Да/Нет |  |
| 4.2 | Перевозка на расстояние от 1 км до 20 км | | тн\*км | | - |  |  |
| 4.3 | Перевозка на расстояние от 20 км до 50 км | | тн\*км | | - |  |  |
| 4.4 | Перевозка на расстояние от 50 км до 100 км | | тн\*км | | 306306 | Да/Нет |  |
| 4.5 | Перевозка на расстояние свыше 100 км | | тн\*км | | - |  |  |
| 4.6 | Разгрузка перевозимого оборудования | | тн | | 4290 | Да/Нет |  |
| **5 этап- Монтаж БУ, вахтового поселка и привышечных сооружений** | | | | | |  |  |
| 5.1 | Разметка и гидроизоляция площадки под буровую установку и привышечные сооружения | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.2 | Монтаж вахтового поселка | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.3.1 | Обустройство склада ГСМ, установка расходных емкостей | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.4 | Устройство шахтного направления устья | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.5 | Устройство оснований под буровую установку, привышечные сооружения и вспомогательное оборудование | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.6 | Монтаж вышечного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.7 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.8 | Монтаж буровой вышки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.9 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.10 | Монтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.11 | Монтаж приводного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.12 | Монтаж компрессорного блока и блока ресиверов | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.13 | Монтаж оснастки талевой системы | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.14 | Монтаж системы силового верхнего привода | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.15 | Монтаж укрытия рабочей площадки с механизмом открытия створок согласно ИТК УС – 0820.00.000 | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.16 | Монтаж блока очистки ЦСГО по инструктивно технологической карте | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.17 | Монтаж емкостного блока по инструктивно-технологической карте на монтаж | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.18 | Монтаж насосного блока | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.10 | Монтаж блока приготовления раствора | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.20 | Монтаж блока котельных установок | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.21 | Монтаж блока пожарных и резервных емкостей | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.22 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.23 | Монтаж и опрессовка системы отопления и возврата парового конденсата | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.24 | Изготовление заземляющего контура, заземление, объектов буровой площадки к заземляющему контуру | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.25 | Монтаж блока энергоснабжения\*\* | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.26 | Монтаж опор и линий ЛЭП | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.27 | Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.28 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.29 | Центровка вышки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.30 | Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.31 | Монтаж приемного моста и стеллажей | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.32 | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.33 | Монтаж системы пенного пожаротушения | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.34 | Монтаж пожарного блок-бокса | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.35 | Монтаж площадки для складирования труб | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.36 | Монтаж площадки хранения химических реагентов и цемента | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.37 | Монтаж площадки для цементировочной техники | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.38 | Монтаж площадки газофакельной установки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.39 | Монтаж площадки для каротажного подъемника | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.40 | Монтаж площадок для специализированной техники | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.41 | Электроподключение и заземление оборудования ПВО | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.42 | Монтаж помещения для хранения баллонов с газами | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.43 | Строительство долотной площадки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.44 | Строительство площадки для металлолома | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.45 | Строительство вертолетной площадки | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.46 | Изготовление и установка молниеотводов | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.47 | Устройство внутриплощадочных проездов | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.48 | Выполнение работ по дефектной ведомости\*\*\* | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.49 | Пусконаладочные работы – выполняются силами и материалами Исполнителя | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.50 | Испытание электрооборудования электротехнической лабораторией | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.51 | Испытание (опробование) оборудования и всех коммуникаций по БУ и привышечным сооружениям (предоставление актов испытаний) | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| 5.52 | Зачистка территории от строительного мусора, металлолома, бытовых отходов | | опер | | 1 | Да/Нет |  |
| **Ориентировочные сроки выполнения работ по Лоту**  **(сроки могут быть уточнены)** | | | **с** | | **по** | **Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями** | | | |
| Этапы 1-4 ***Сроки выполнения работ являются ориентировочными, при изменении производственной программы генерального Заказчика, возможно изменение сроков начала работ*** | | | Февраль 2026 | | Июнь 2026 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | | Да/Нет |  |
| Подпись | |  | | /Ф.И.О., должность, организация/ | | |
|  | | М.П. | |  | | |