Форма 6.1т

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участник закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДО № 100-БНГРЭ-2025. Лот 1

Выполнение комплекса работ подготовке зимней автомобильной дороги и производственной площадки, демонтажу, перевозке со скв.№101 Восточно-Сузунского-2 ЛУ на скв.№1 Восточно-Тагульского-2 ЛУ и монтажу буровой установки, вахтового поселка и привышечных сооружений (ДПМ) БУ 3Д76 в 2026 году.

Потенциальный претендент принимает и согласен со всеми следующими условиями:

1. Требования к предмету закупки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Требования (параметр оценки)** | | | | | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | | **Единицы измерения** | **Предложение участника** |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Согласие Потенциального Претендента с условиями:  - Технического задания (Приложение №.1.1 и Приложение №1.2);  - Разделительной ведомости (Приложение №2)  - Графика выполнения работ (Приложение №3.1); | | | | | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (**Приложение №1.1 и Приложение №1.2 к форме 2) по лоту № 1 и** Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | | Да/Нет |  |
| **Объем работ по Лоту** | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во\*** | **Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями** | | | |
| **1.1 этап – Строительство зимней автомобильной дороги первый год (в том числе ледовых переправ при наличии)** | | | | | |  | |  | |
| 1.1 | Строительство зимней автомобильной дороги первый год | | | км | 3 | Да/Нет |  |
| **1.2 этап – Содержание зимней автомобильной дороги первый год (в том числе ледовых переправ при наличии)** | | | | | |  | |
| 1.2 | Содержание зимней автомобильной дороги | | | км\*мес | 9,47 | Да/Нет |  |
| **2 этап – Демонтаж буровой установки 3Д-76 (далее БУ), вахтового поселка и привышечных сооружений** | | | | | |  | |
| 2.1 | Демонтаж приемного моста и стеллажей в комплекте с наклонным желобом | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.2 | Демонтаж линий внутренних коммуникаций буровой установки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.3 | Демонтаж оттяжек вышки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.4 | Демонтаж системы верхнего привода (СВП) | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.5 | Демонтаж оснастки талевой системы и демонтаж крюкоблока УТКБ-6-320 | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.6 | Демонтаж приводного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.7 | Демонтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.8 | Демонтаж электрооборудования | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.9 | Демонтаж системы пенного пожаротушения | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.10 | Демонтаж блока очистки ЦСГО по инструктивно технологической карте | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.11 | Демонтаж укрытия рабочей площадки с механизмом открытия створок | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.12 | Демонтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.13 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.14 | Демонтаж вышки ВБ-53х320 | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.15 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.16 | Демонтаж металлоконструкций вышечного – лебедочного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.17 | Демонтаж блока приготовления раствора | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.18 | Демонтаж насосного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.19 | Демонтаж емкостного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.20 | Демонтаж внешних коммуникаций | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.21 | Демонтаж блока котельных установок | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.22 | Демонтаж системы отопления и возврата парового конденсата | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.23 | Демонтаж блока энергоснабжения\*\* | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.24 | Демонтаж опор и линий ЛЭП | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.25 | Демонтаж объектов склада ГСМ | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.26 | Демонтаж молниеотводов | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.27 | Демонтаж блока пожарных и резервных емкостей | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.28 | Демонтаж пожарного блок бокса | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.29 | Демонтаж компрессорного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.30 | Демонтаж вахтового поселка | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.31 | Демонтаж вертолетной площадки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.32 | Демонтаж площадок складирования труб | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.33 | Демонтаж площадки хранения сыпучих материалов | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.34 | Демонтаж площадки для металлолома | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.35 | Демонтаж площадки цементировочной техники | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.36 | Демонтаж площадки мобильной газофакельной установки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.37 | Демонтаж площадки для каротажного подъемника | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.38 | Демонтаж площадки для спецтехники | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.39 | Демонтаж факельного амбара | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.40 | Демонтаж долотной площадки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.41 | Подготовка демонтированного оборудования к транспортировке | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 2.42 | Зачистка территории от строительного мусора, металлолома, бытовых отходов в границах производственной площадки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| **3 этап – Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка БУ, вахтового поселка, бригадного хозяйства и привышечных сооружений** | | | | | | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | |  |  |
| 3.1 | Погрузка, увязка оборудования, оснований | | | тн | 4290 | Да/Нет |  |
| 3.2 | Перевозка на расстояние от 1 км до 20 км | | | тн\*км | - |  |  |
| 3.3 | Перевозка на расстояние от 20 км до 50 км | | | тн\*км | - |  |  |
| 3.4 | Перевозка на расстояние от 50 км до 100 км | | | тн\*км | - |  |  |
| 3.5 | Перевозка на расстояние свыше 100 км | | | тн\*км | 990990 | Да/Нет |  |
| 3.6 | Разгрузка перевозимого оборудования | | | тн | 4290 | Да/Нет |  |
| **4 этап- Монтаж БУ, вахтового поселка и привышечных сооружений** | | | | | |  |  |
| 4.1 | Расчистка территории площадки скважины от снега и кустарников | | | опер | 1 |  | | Да/Нет |  |
| 4.2 | Разметка и гидроизоляция площадки под буровую установку и привышечные сооружения | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.3 | Монтаж вахтового поселка | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.4.1 | Обустройство склада ГСМ, установка расходных емкостей | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.5 | Устройство шахтного направления устья | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.6 | Устройство оснований под буровую установку, привышечные сооружения и вспомогательное оборудование | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.7 | Монтаж вышечного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.8 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.9 | Монтаж буровой вышки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.10 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.11 | Монтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.12 | Монтаж приводного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.13 | Монтаж компрессорного блока и блока ресиверов | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.14 | Монтаж оснастки талевой системы | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.15 | Монтаж системы силового верхнего привода | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.16 | Монтаж укрытия рабочей площадки с механизмом открытия створок согласно ИТК УС – 0820.00.000 | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.17 | Монтаж блока очистки ЦСГО по инструктивно технологической карте | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.18 | Монтаж емкостного блока по инструктивно-технологической карте на монтаж | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.19 | Монтаж насосного блока | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.20 | Монтаж блока приготовления раствора | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.21 | Монтаж блока котельных установок | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.22 | Монтаж блока пожарных и резервных емкостей | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.23 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.24 | Монтаж и опрессовка системы отопления и возврата парового конденсата | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.25 | Изготовление заземляющего контура, заземление, объектов буровой площадки к заземляющему контуру | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.26 | Монтаж блока энергоснабжения\*\* | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.27 | Монтаж опор и линий ЛЭП | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.28 | Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.29 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.30 | Центровка вышки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.31 | Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.32 | Монтаж приемного моста и стеллажей | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.33 | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.34 | Монтаж системы пенного пожаротушения | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.35 | Монтаж пожарного блок-бокса | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.36 | Монтаж площадки для складирования труб | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.37 | Монтаж площадки хранения химических реагентов и цемента | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.38 | Монтаж площадки для цементировочной техники | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.39 | Монтаж площадки газофакельной установки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.40 | Монтаж площадки для каротажного подъемника | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.41 | Монтаж площадок для специализированной техники | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.42 | Электроподключение и заземление оборудования ПВО | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.43 | Монтаж помещения для хранения баллонов с газами | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.44 | Строительство долотной площадки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.45 | Строительство площадки для металлолома | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.46 | Строительство вертолетной площадки | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.47 | Изготовление и установка молниеотводов | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.48 | Устройство внутриплощадочных проездов | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.49 | Монтаж шламового амбара | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.50 | Монтаж факельного амбара (ФА) | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.51 | Отсыпка основания под сооружения гидронамывным песком | | | м3 | 2500 | Да/Нет |  |
| 4.51.1 | Доставка материала грунтового строительного (песка) на объект работ | | | тн\*км | 277500 | Да/Нет |  |
| 4.52 | Выполнение работ по дефектной ведомости\*\*\* | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.53 | Пусконаладочные работы – выполняются силами и материалами Исполнителя | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.54 | Испытание электрооборудования электротехнической лабораторией | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.55 | Испытание (опробование) оборудования и всех коммуникаций по БУ и привышечным сооружениям (предоставление актов испытаний) | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| 4.56 | Зачистка территории от строительного мусора, металлолома, бытовых отходов | | | опер | 1 | Да/Нет |  |
| **Ориентировочные сроки выполнения работ по Лоту**  **(сроки могут быть уточнены)** | | | | **с** | **по** | **Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями** | | | |
| Этапы 1-4 ***Сроки выполнения работ являются ориентировочными, при изменении производственной программы генерального Заказчика, возможно изменение сроков начала работ*** | | | | Февраль 2026 | Июнь 2026 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | | Да/Нет |  |
| Подпись | |  | /Ф.И.О., должность, организация/ | | | |
|  | | М.П. |  | | | |