УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «16» сентября 2022 г. № РНВ-344/лнд

Введена в действие с «16» сентября 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

РАССЛЕДОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ бурения и крепления ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ скважин, зарезке боковых стволов, СТРОИТЕЛЬСТВе ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

№ П2-10 И-001157 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 3

г. КРАСНОЯРСК

2022

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.2.	СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	6

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

5. оповещение об осложнениях	9

6. расследованиЕ осложнений	10

7. учет осложнений	16

8.	ССЫЛКИ	17

ПРИЛОЖЕНИЯ	18

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция устанавливает требования к организации расследования осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных скважин, зарезки боковых стволов и строительстве поисково-оценочных и разведочных скважин.

Настоящая Инструкция разработана с учетом требований:

- Типовых требований Компании № П2-10 Р-0216 «Расследование аварий при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше»,

- Приказа Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управления супервайзинга бурения;

- управления по организации буровых работ;

- управления технологий и инжиниринга бурения;

- управления геологического сопровождения бурения скважин;

- управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования;

- управления эффективности и экономического анализа бурения;

- управления по работе с аварийно-спасательными формированиями.

Требования настоящей Инструкции применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с генеральным подрядчиком / подрядными (сервисными) организациями, оказывающими услуги по проектированию, бурению и креплению эксплуатационных скважин и строительству разведочных и поисково-оценочных скважин, зарезке (бурению) и креплению боковых стволов, в обязательном порядке включают пункт о выполнении генеральным подрядчиком/подрядной (сервисной) организацией работ (услуг) в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ЗАРЕЗКА (БУРЕНИЕ) БОКОВОГО СТВОЛА | – | комплекс работ по восстановлению или повышению работоспособности скважин, а также в целях доразведки запасов методом зарезки (бурения) боковых стволов или углубления забоя, применяемый с целью доизвлечения неохваченных ранее разработкой остаточных (неразрабатываемых) запасов углеводородного сырья, вывода из бездействия скважин, а также ликвидации аварий, осложнений |
| --- | --- | --- |
| ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ | – | область деятельности, за нормальное функционирование и достижение результатов в которой, несет ответственность конкретный исполнитель (Подрядчик). |
| ОСЛОЖНЕНИЕ | – | событие, связанное с нарушением нормального хода производственного процесса (без разрушения оборудования), не предусмотренное проектно-сметной документацией или иным документом, являющимся источником исходных данных, для разработки программы работ на бурение скважин или реконструкцию скважин методом зарезки бокового ствола, а также, не явившееся следствием виновных действий или бездействия Подрядной организации на этапе проектирования и строительства/реконструкции скважины, требующее дополнительных затрат времени и средств на устранение. |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с ООО«РН-Ванкор» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, выполняющее работы в соответствии с договором генерального подряда в том числе с привлечением других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик отвечает перед ООО «РН-Ванкор» за выполнение всего комплекса работ, установленных договором. |
| РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС | – | привлечение нескольких независимых подрядчиков для осуществления процесса строительства скважин с разделением по видам услуг, которые отвечают перед ООО «РН-Ванкор» за выполнение комплекса работ, установленных договором, входящий в пределы зоны ответственности. |
| РАССЛЕДОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ | – | комплекс мер, направленных на установление обстоятельств и причин осложнения, размера причиненного вреда, разработку мероприятий для предупреждения аналогичных осложнений на объектах ООО «РН-Ванкор». |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН | – | комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении. |
| СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах ООО «РН-Ванкор» по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| СУПЕРВАЙЗЕР | – | специалист, являющийся полномочным представителем ООО «РН-Ванкор» и осуществляющий в его интересах супервайзинг на объекте выполнения работ. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ГИВ-6 | – | гидравлический индикатор веса. |
| --- | --- | --- |
| ГНВП | – | газонефтеводопроявление. |
| ГТИ | – | геолого-технологические исследования. |
| ГП | – | генеральный подряд. |
| ЗБС | – | зарезка боковых стволов. |
| ИВЭ | – | электронный индикатор веса. |
| ПФВЧ | – | Противофонтанная военизированная часть |
| РС | – | раздельный сервис. |
| СКЦ | – | станция контроля цементирования. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| УГРРРБиЛ | – | управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «РН-Ванкор». |
| УГСБС | – | управление геологического сопровождения бурения скважин ООО «РН-Ванкор». |
| УСБ | – | управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор». |
| УТиИБ | – | управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор». |
| УЭиЭАБ | – | управление эффективности и экономического анализа бурения ООО «РН-Ванкор». |
| ЭБ | – | этап бурения. |

- УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении операций, указанных в настоящей Инструкции, участвуют:

- СП, административно подчиненные заместителю генерального директора по бурению;

- СП, административно подчиненные заместителю генерального директора – главному геологу;

- Подрядчики / Генеральный подрядчик;

- Буровой подрядчик / Генеральный подрядчик;

- Субподрядчик.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок организации и выполнения работ по строительству и зарезке (бурению) боковых стволов регламентируется Технологической инструкцией Компании № П2-10 ТИ-0001 «Восстановление скважин методом бурения боковых стволов».

Порядок организации и выполнения работ по строительству скважин регламентируется Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, а также проектно-сметной документацией.

Правила проведения супервайзинга строительства скважин и зарезки (бурения) боковых стволов установлены Положением Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».

Нарушения непрерывности технологического процесса строительства скважины, вызванные горнотехническими причинами, такими как поглощения, газонефтеводопроявления, обвалы, сужения ствола, желобные выработки, самопроизвольное изменение траектории ствола скважины и другими, не предусмотренными проектно-сметной документацией или иным источником исходных данных для разработки программы работ  на строительство скважин или реконструкцию скважин методом ЗБС, называются осложнениями.

Основные виды осложнений:

  - поглощения бурового раствора различной интенсивности (вплоть до катастрофических, без выхода циркуляции);

  - осыпи, вывалы, обвалы горных пород;

  - газонефтеводопроявления;

  - дифференциальный прихват.

  - сальникообразование;

  - желобообразование;

  - самопроизвольное изменение траектории ствола скважины;

  - заколонный переток;

  - гидратообразование.

  - и другие.

В зависимости от причины возникновения осложнения классифицируются:

  - технико-технологические осложнения, полученные в результате нарушений режима бурения, отклонения от любых проектных решений, и других нормативных документов, регламентирующих процесс строительства скважины, брак допущенный при креплении обсадных колонн и, как результат, сальникообразование, желобообразование, заколонный переток и пр.

  - осложнения геологического характера, полученные в результате непредвиденного / непредсказуемого изменения в геологии. Например, аномально низкое или аномально высокое пластовое давление, обусловленное действием природных или техногенных факторов (выработка запасов без восстановления), техногенные залежи и, как следствие, поглощения бурового раствора различной интенсивности, газонефтеводопроявления, прихваты и пр.

Осложнения оказывают влияние на качество ствола скважины, которое, в свою очередь, определяется рядом геологических и технико-технологических факторов, таких как:

  - частая перемежаемость глинистых пород с песчаниками;

  - большая мощность глинистых отложений в разрезе скважины, сохраняющих значительную напряженность;

  - большие углы падения горных пород;

  - сильно развитая сланцеватость и трещиноватость;

  - активное воздействие буровых растворов на разбуриваемые горные породы, приводящее к переходу их в неустойчивое состояние и образование толстых корок в интервалах залегания проницаемых горных пород;

  - недостаточная скорость восходящего потока бурового раствора;

  - длительное бурение интервалов, склонных к осложнениям и пребывание их в необсаженном состоянии;

  - нарушение режима бурения для заданного интервала (скорость бурения, оставление без движения буровой колонны и пр.);

  - наличие несовместимых интервалов бурения в разрезе скважины;

  - отклонение от проектных решений при строительстве скважины;

  - аномально низкое пластовое давление, обусловленное действием природных или техногенных факторов (выработка запасов без восстановления).

Эти и другие факторы, приводят к зашламлению и сужению ствола скважины, осыпям и обвалам, желобообразованию, что отрицательно сказывается на подвижности инструмента, а иногда вызывает его заклинивание («прихват»).

Осложнения при освоении скважины оказывают влияние на качество получения информации и сроки её получения. Определяется рядом технико-технологических факторов:

  - наличие заколонных перетоков, связанных с некачественным креплением обсадных колонн;

  - несоблюдение проектных значений удельного веса жидкости глушения при ПВР и СПО;

  - несоблюдение проектных решений при проведении противогидратных обработок, при газоводяном притоке;

  - нарушение порядка эксплуатации внутрискважинного оборудования.

Порядок расследования осложнений, вызванных:

- геологическими факторами – в соответствии с разделом 6 настоящей Инструкции;

- технико-технологическими факторами (вызванное нарушением технологического процесса) – в соответствии с Типовым требованием Компании № П2-10 Р-0216 «Расследование аварий при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше».

# 5. оповещение об осложнениях

Таблица 1

Порядок оповещения осложнений

| № п/п | Этап/Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оповещение об обнаружении осложнения (Исполнитель оповещает об обстоятельствах инцидента супервайзера, курирующего данный объект. Принимает меры по предупреждению осложнения инцидента) | В условиях генерального подряда и раздельного сервиса: Мастер бригады бурения и ЗБС подрядной (сервисной) организации (бурильщик) | Не позднее 1 часа с момента обнаружения, по факту обнаружения | Осложнение | Телефонограмма, сообщение по электронной почте, запись в вахтовом журнале бригады (типографская форма) |
| 2 | Оповещение об осложнении (Исполнитель сообщает об обстоятельствах осложнения начальнику отдела супервайзинга бурения / отдела супервайзинга реконструкции скважин, который ставит в известность начальника УСБ) | В условиях генерального подряда и раздельного сервиса: Супервайзер, курирующий данный объект | Не позднее 1 часа с момента обнаружения, по факту поступления информации | Оповещение об обнаружении осложнения | Телефонное сообщение, сообщение по электронной почте или текстовое сообщение, направляемое на мобильный телефон (СМС) |
| 3 | Передача информации об осложнении (Исполнитель направляет предварительную информацию в электронном виде главному специалисту УСБ, заместителю начальника технологического отдела УТиИБ (на ЭБ)) | В условиях генерального подряда и раздельного сервиса: Супервайзер, курирующий данный объект | В течение двух часов от факта поступления информации | Оповещение об осложнении | Электронное сообщение |
| 4 | Передача информации об осложнении (Исполнитель отражает в сводке и передает в Центральное инженерно-технологическое управление, УСБ, УТиИБ (на ЭБ), УГСБС или УГРРРБиЛ Общества информацию по факту осложнения с указанием времени и характера происшествия) | В условиях генерального подряда и раздельного сервиса: Супервайзер, курирующий данный объект совместно с Генеральным подрядчиком / Подрядной организацией | Каждые 4 часа в течение суток | Оповещение об осложнении | Официальная сводка ежесуточной отчетности о выполняемых работах на объектах строительства скважин и ЗБС, введенная в Обществе |

В случае несвоевременного оповещения об осложнении, сокрытия, искажения фактов об осложнении, либо возобновления работ без разрешения Общества, Генеральный Подрядчик /  Подрядная (сервисная) организация несет ответственность в рамках действующего договора (ГП/РС).

# 6. расследованиЕ осложнений

Расследование осложнений осуществляется в два этапа.

Первый этап расследования – сбор и изучение информации о произошедшем осложнении, оценка ситуации, в условиях которой произошло осложнение.

Супервайзер, в условиях генерального подряда Генеральный Подрядчик (ГП) находящийся на объекте производства работ, осуществляет следующие мероприятия:

  - производит осмотр, фотографирование (при необходимости), составляет схемы и эскизы;

  - опрашивает участвующие в бурении и креплении эксплуатационных скважин и строительстве разведочных и поисково-оценочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов подрядные (сервисные) организации и получает от них письменные объяснения;

  - выясняет обстоятельства, предшествовавшие осложнению, устанавливает причины их возникновения;

  - выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;

  - проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям или плану работ;

  - проверяет правомерность принятых проектных решений и внесения изменений в них, а также их выполнение;

  - определяет допущенные нарушения;

  - на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, результатов осмотра места производства работ и проведенной проверки устанавливает предварительные причины осложнения;

  - проверяет действия работников Генерального Подрядчика (ГП)/Подрядных организаций (РС) на соответствие плану мероприятий по предупреждению осложнений при работе в интервалах высокопроницаемых горизонтов;

  - обеспечивает предоставление регистрирующих данных (индикатор веса, отчеты и графический материал станции ГТИ и др.);

  - производит контрольный замер параметров бурового раствора и отбор проб раствора для последующей передачи для исследований.

Контроль за достоверностью полным и своевременным предоставлением Генеральным Подрядчиком (ГП) / Подрядными организациями (РС) первичных материалов расследования осложнения, указанных в Таблице 2, возлагается на УСБ.

На основании собранных материалов в условиях раздельного сервиса супервайзер, в условиях генерального подряда Генеральный Подрядчик (ГП) составляет Акт о начале осложнения (Приложение 1 / Приложение 2) с указанием точного времени начала осложнения и указанием предварительных причин возникновения осложнения и направляет на согласование в адрес начальников УСБ, УОБР, УТиИБ (на ЭБ), УГСБС/УГРРРиБЛ ООО «РН-Ванкор».

Согласованный Акт о начале осложнения подписывается представителем Генерального Подрядчика (ГП)/ Подрядных организаций (РС), имеющих отношение к осложнению, и направляется на подписание в адрес начальников УСБ, УОБР, УТиИБ (на ЭБ), УГСБС/УГРРРиБЛ ООО «РН-Ванкор».  Каждый представитель сторон, принимавший участие в расследовании осложнения, может изложить особое мнение. В случае отказа от подписи представителем Генерального Подрядчика (ГП) составляется «Акт отказа от подписи» с визой Супервайзера. В случае отказа от подписи представителем Подрядной организации (РС) составляется 3х сторонний «Акт отказа от подписи» с привлечением представителей других подрядчиков на кустовой площадке (РС).

В течение 1-х суток от факта обнаружения осложнения, Генеральный Подрядчик (ГП)/Подрядная организация(РС) совместно с УТиИБ (на ЭБ), УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ) Общества формирует план работ на ликвидацию осложнения (Приложение 3 / Приложение 4).

По окончании ликвидации осложнения в условиях раздельного сервиса супервайзер, в условиях генерального подряда Генеральный Подрядчик (ГП),  составляет Акт об окончании осложнения, с указанием точного времени окончания (Приложение 5 / Приложение 6). В случае отказа от подписи представителем Генерального Подрядчика (ГП) составляется «Акт отказа от подписи» с визой Супервайзера. В случае отказа от подписи представителем Подрядной организации (РС) составляется 3-х сторонний «Акт отказа от подписи» с привлечением представителей других подрядчиков на кустовой площадке (РС).

Второй этап расследования – определение окончательных причин осложнения и затраченных для ликвидации осложнения физических объёмов и материалов, оформление, подписание.

В течение 5-ти рабочих дней с момента окончания осложнения проводится геолого-техническое совещание под председательством заместителя генерального директора по бурению, с участием представителей Общества и Генерального Подрядчика (ГП)/Подрядчиков (РС).

Не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения геолого-технического совещания, Генеральный Подрядчик (ГП) / УТиИБ (на ЭБ) (РС) направляет приглашения участникам совещания с указанием даты и места проведения совещания. При необходимости проведение Геолого-технического совещания допускается в формате аудиоконференцсвязи или видеоконференцсвязи.

Ответственность за участие компетентных специалистов на геолого-техническом совещании, возлагается на Главного инженера Генерального Подрядчика (ГП)/ Подрядных организаций и начальника УТиИБ (на ЭБ) (РС).

На совещании:

- рассматриваются результаты первого этапа расследования;

- принимается решение о полноте и корректности проведенных расследований;

- устанавливается виновник (при наличии) произошедшего осложнения;

- принимается решение о возмещении убытков;

- рассматривается исполнение решений предыдущего протокола, с обязательным формированием отчета об исполнении таких решений и включения его в протокол.

В течение 5 рабочих дней после проведения совещания Генеральный Подрядчик (ГП)/УТиИБ (на ЭБ) (РС) оформляет протокол, согласовывает с участниками совещания, подписывает у участников совещания, имеющих соответствующие полномочия, в том числе у УЭиЭАБ в зоне своей ответственности, и утверждает у Главного инженера генерального подрядчика (ГП)/заместителя генерального директора по бурению (РС) (Приложение 7 / Приложение 8). Протокол геолого-технического совещания оформляется в трех экземплярах. После утверждения, протокол в течение 1 рабочего дня рассылается Генеральным Подрядчиком (ГП)/УТиИБ (на ЭБ) (РС) всем участникам совещания.

Информация о выполнении решений геолого-технического совещания оформляется Подрядчиком, получившим поручение, в электронной форме, в сроки, установленные протоколом совещания, и отправляется в УТиИБ (на ЭБ).

Контроль за исполнением решений совещания и выполнением мероприятий по результатам проведенного совещания возлагается на УТиИБ (на ЭБ).

По результатам проведённого совещания, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола, Генеральный подрядчик/ УТиИБ (на ЭБ) (РС) разрабатывает и утверждает у Главного инженера генерального подрядчика(ГП)/заместителем генерального директора по бурению(РС) мероприятия по предупреждению и снижению рисков осложнения (Приложение 9 / Приложение 10).

Контроль исполнения корректирующих и предупреждающих действий по снижению рисков возникновения осложнения, со стороны Генерального Подрядчика (ГП)/ Подрядных организаций (РС), непосредственно на объектах производства работ, осуществляет УСБ.

Третий этап – подготовка расчета затрат по фактически выполненным работам и формирование исполнительного сметного расчета на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и произошедшего не по вине исполнителя работ.

По результатам проведенного совещания и определения характера осложнения как геологическое, формируется исполнительный сметный расчёт на ликвидацию осложнения при бурении и креплении эксплуатационных скважин и строительстве разведочных и поисково-оценочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов, в состав которого входят следующие документы:

- акт о начале осложнения;

- план(ы) работ по ликвидации осложнения;

- акт о фактически выполненных работах по ликвидации осложнения;

- акт об окончании осложнения;

- расчет стоимости затрат, связанных с ликвидацией осложнения;

- справка о расходе материалов и продолжительности работы механизмов и агрегатов за период ликвидации осложнения;

- выписка из суточных рапортов;

- баланс рабочего времени за период ликвидации осложнения (с расшифровкой простоев и вспомогательных работ);

- выписка из полетных заданий и товаротранспортных накладных о транспортировке грузов и вахт за период ликвидации осложнения;

- дополнительные планы и акты в случае появления новых обстоятельств при ликвидации геологического осложнения;

- протокол геолого-технического совещания.

Исполнительный сметный расчет согласовывается заместителем генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор», заместителем генерального директора – Главным геологом ООО «РН-Ванкор» и утверждается генеральным директором ООО «РН-Ванкор» (Приложение 11 / Приложение 12). Порядок расследования осложнений приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Оповещение и расследование осложнений

| № п/п | Этап/Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ВХОД | ВЫХОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первый этап расследования |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор первичных документов по факту (Исполнитель контролирует и участвует в действиях подрядной (сервисной) организации / Генерального Подрядчика по качественному и своевременному сбору первичных документов. Первичные материалы сканируются в файл формата PDF, и направляется в УСБ, УГСБС (УГРРРБиЛ) и УТиИБ (на ЭБ)) | В условиях раздельного сервиса: Супервайзер, Подрядная (сервисная) организация | В течение 1-х суток от факта обнаружения | Первичные документы по факту инцидента на объекте работ | 1. Объяснительные записки полевого персонала Подрядных организаций; 2. Объяснительные записки полевого персонала Субподрядных организаций (при необходимости) 3. Эскизы, схемы оборудования; 4. Показания регистрирующих приборов (станции ГТИ, СКЦ, ИВЭ-50 или расшифровки картограммы ГИВ-6 и т.д.); 4. Программы работ на строительство скважины или зарезки боковых стволов; 5. Акты на проведение дополнительных работ (Приложение 13); 6. Паспорта на необходимое оборудование, (при необходимости); 7. Технические условия; 8. Сертификаты на материалы |
|  |  | В условиях генерального подряда: Супервайзер, Генеральный Подрядчик |  |  | 1. Объяснительные записки мастера и членов бригады; 2. Объяснительные записки полевого персонала Субподрядных организаций (при необходимости) 2. Эскизы, схемы оборудования; 3. Показания регистрирующих приборов (станции ГТИ, СКЦ, ИВЭ-50 или расшифровки картограммы ГИВ-6 и т.д.); 4. Программы работ на строительство скважины или зарезки боковых стволов; 5. Акты на проведение дополнительных работ (Приложение 14); 6. Паспорта на необходимое оборудование, (при необходимости); 7. Технические условия; 8. Сертификаты на материалы |
| 2 | Определение причины и виновника осложнения | В условиях раздельного сервиса: УСБ, УТиИБ (на ЭБ), УГСБС (УГРРРБиЛ) | В течение 3-х суток от факта обнаружения осложнения на геолого-техническом совещании | Первичные документы по факту инцидента на объекте работ | Акт о начале осложнения (Приложение 1) |
|  |  | В условиях генерального подряда: Генеральный подрядчик, совместно с УСБ, УТиИБ (на ЭБ), УГСБС (УГРРРБиЛ) |  |  | Акт о начале осложнения (Приложение 2), согласовывает и утверждает его с УТиИБ (на ЭБ), УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ) |
| 3 | Формирование плана работ по ликвидации осложнения | В условиях раздельного сервиса: Подрядная (сервисная) организация, УТиИБ (на ЭБ), УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ) | В течение 1-х суток от факта обнаружения осложнения | Первичные документы по факту инцидента на объекте работ | Совместно формируют план работ по ликвидации осложнения (Приложение 3), согласовывают и утверждают его с УТиИБ (на ЭБ), УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ) |
|  |  | В условиях генерального подряда: Генеральный подрядчик |  |  | Самостоятельно формируют план работ по ликвидации осложнения (Приложение 4), согласовывают и утверждают его с УТиИБ (на ЭБ), УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ) |
| Второй этап расследования |  |  |  |  |  |
| 4 | Геолого-техническое совещание | В условиях раздельного сервиса: УТиИБ (на ЭБ), УСБ, УГСБС (УГРРРБиЛ), Подрядная (сервисная) организация, субподрядчики (при необходимости) | В течение 5-ти рабочих дней с момента окончания осложнения | Первичные документы по факту инцидента на объекте работ | 1. Повестка совещания 2. Материалы для расследования 3. Подписанный протокол Определение причины и виновников осложнения, оформление, подписание и утверждение протокола геолого-технического совещания, согласовывают с УГСБС (УГРРРБиЛ) |
|  |  | В условиях генерального подряда: Генеральный подрядчик, УТиИБ (на ЭБ), УСБ, УГСБС (УГРРРБиЛ) |  |  |  |
| 5 | Разработка и утверждение мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения | В условиях раздельного сервиса: УТиИБ (на ЭБ) совместно с подрядными организациями | В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола совещания | Протокол геолого-технического совещания | План мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения (Приложение 9 / Приложение 10) |
|  |  | В условиях генерального подряда: Генеральный Подрядчик |  |  |  |
| Третий этап расследования |  |  |  |  |  |
| 6 | Формирование, согласование и утверждение исполнительного сметного расчета (Расчет стоимости затрат по фактически выполненным работам с приложением скан-копий первичных документов) | В условиях генерального подряда и раздельного сервиса: УЭиЭАБ | В течение 30 рабочих дней после утверждения протокола геолого-технического совещания | Протокол геолого-технического совещания, первичные документы по факту инцидента на объекте работ | Исполнительный сметный расчет (Приложение 11 / Приложение 12) |

# 7. учет осложнений

В УСБ, УТиИБ (осложнения на ЭБ) Общества хранятся (срок хранения до ввода скважины в эксплуатацию):

- оригинал «Акта о начале осложнения» (Приложение 1 / Приложение 2),

- пакет документов (оригиналы и копии) по результатам 1 и 2 этапов расследования осложнения, результаты дополнительных экспертиз,

- оригинал протокола геолого-технического совещания (Приложение 7 / Приложение 8).

В подрядную (сервисную) организацию передаются/генеральному подрядчику передаются:

- оригинал «Акта о начале осложнения» (Приложение 1 / Приложение 2),

- пакет документов (оригиналы и копии) по результатам 1 и 2 этапов расследования осложнения, результаты дополнительных экспертиз,

- оригинал протокола геолого-технического совещания (Приложение 7 / Приложение 8).

В условиях ГП после проведения ГТС в течение 2-х суток Генеральный подрядчик направляет в адрес ООО «РН-Ванкор» оригиналы всех документов в необходимом количестве экземпляров, подписанных своей стороной. В случае отсутствия представительства ГП в г. Красноярск, оригиналы документов направляются почтовой доставкой в адрес ООО «РН-Ванкор» с указанием трек-номера ответственному специалисту ООО «РН-Ванкор».

# ССЫЛКИ

- Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Положение Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».

- Типовые требования Компании № П2-10 Р-0216 «Расследование аварий при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше».

- Технологическая инструкция Компании № П2-10 ТИ-0001 «Восстановление скважин методом бурения боковых стволов».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Инструкции ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблон Акта о начале осложнения (РС) | Включено в настоящий файл |
| 2 | Шаблон Акта о начале осложнения (ГП) | Включено в настоящий файл |
| 3 | Шаблон Плана работ на ликвидацию осложнения (РС) | Включено в настоящий файл |
| 4 | Шаблон Плана работ на ликвидацию осложнения (ГП) | Включено в настоящий файл |
| 5 | Шаблон Акта об окончании осложнения (РС) | Включено в настоящий файл |
| 6 | Шаблон Акта об окончании осложнения (ГП) | Включено в настоящий файл |
| 7 | Шаблон протокола геолого-технического совещания (рекомендуемый) (РС) | Включено в настоящий файл |
| 8 | Шаблон протокола геолого-технического совещания (рекомендуемый) (ГП) | Включено в настоящий файл |
| 9 | Шаблон Плана мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения (РС) | Включено в настоящий файл |
| 10 | Шаблон Плана мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения (ГП) | Включено в настоящий файл |
| 11 | Шаблон исполнительного сметного расчёта затрат с приложениями (по результатам расследования осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных скважин и зарезки (бурении) и креплении боковых стволов) | Включено в настоящий файл |
| 12 | Шаблон исполнительного сметного расчёта затрат с приложениями (по результатам расследования осложнений в процессе строительства разведочных и поисково-оценочных скважин) | Включено в настоящий файл |
| 13 | Шаблон Акта на проведение дополнительных работ (РС) | Включено в настоящий файл |
| 14 | Шаблон Акта на проведение дополнительных работ (ГП) | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН АКТА О НАЧАЛЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (РС)

| Согласовано Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

АКТ

о начале осложнения

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

с «___» ____________20 _г.

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Пластовое давление вскрытого горизонта Буровая установка, тип Дата начала осложнения Забой, при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  | градиент давления, кгс/см2 на м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический | пластового | гидроразрыва пород | горного |

Данные КНБК, находящейся в скважине / планируемой к спуску

| Наименование, тип, характеристика | номер | Dнар., мм | Тип резьбы |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ниппель | Муфта |  |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обоснование

необходимости проведения и объёмов работ, не предусмотренных рабочим проектом на строительство скважины:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный технолог

подрядной организации	 			______________		Ф.И.О

(подпись)

Главный геолог

подрядной организации	 			______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель сервисной

организации                                                                 ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»                         		                ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»             			               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»            	                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»  		                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН АКТА О НАЧАЛЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (ГП)

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Главный инженер генерального подрядчика _____ «___________» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

АКТ

о начале осложнения

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

с  «___» ____________20 _г.

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Пластовое давление вскрытого горизонта Буровая установка, тип Дата начала осложнения Забой, при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  | градиент давления, кгс/см2 на м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический | пластового | гидроразрыва пород | горного |

Данные КНБК,  находящейся в скважине / планируемой к спуску

| Наименование, тип, характеристика | номер | Dнар., мм | Тип резьбы |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ниппель | Муфта |  |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обоснование

необходимости проведения и объёмов работ, не предусмотренных рабочим проектом на строительство скважины:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный технолог

генерального подрядчика	 			______________		Ф.И.О

(подпись)

Главный геолог

генерального подрядчика	 			______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»				                ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»				               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»            	                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»            	                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН ПЛАНА РАБОТ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОСЛОЖНЕНИЯ(РС)

| Согласовано Начальник УТ и ИБ (на ЭБ) ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Начальник УСБ ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ) ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Главный технолог подрядной организации ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г. Главный геолог подрядной организации ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г |
| --- | --- |

План

работ на ликвидацию осложнения

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

с «___» ____________20 _г.

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Пластовое давление вскрытого горизонта Буровая установка, тип Дата начала осложнения Забой при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  | градиент давления, кгс/см2 на м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический | пластового | гидроразрыва пород | горного |

Данные КНБК, находящейся в скважине / планируемой к спуску

| Наименование, тип, характеристика | номер | Dнар., мм | Тип резьбы |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ниппель | Муфта |  |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План работ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(содержит намечаемые мероприятия, их материальное обеспечение, ожидаемые результаты, сроки, ответственных за исполнение)

Представитель сервисной

организации                                                                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник ОТБ (ОИБ) (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»              		                            ______________		Ф.И.О

(подпись)

Зам. начальника ОТБ (Менеджер ОИБ) (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»               		               ______________		Ф.И.О

Начальник СГС ОГРР  (при освоении)

ООО «РН-Ванкор»               		               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник ОСБ (ОСРС)

ООО «РН-Ванкор»                                                     ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН ПЛАНА РАБОТ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОСЛОЖНЕНИЯ(ГП)

| Согласовано Начальник УТ и ИБ (на ЭБ) ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Начальник УСБ ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ) ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Главный технолог Генерального подрядчика ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г. Главный геолог Генерального подрядчика ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г |
| --- | --- |

План

работ на ликвидацию осложнения

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

с «___» ____________20 _г.

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Пластовое давление вскрытого горизонта Буровая установка, тип Дата начала осложнения Забой при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  | градиент давления, кгс/см2 на м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический | пластового | гидроразрыва пород | горного |

Данные КНБК, находящейся в скважине / планируемой к спуску

| Наименование, тип, характеристика | номер | Dнар., мм | Тип резьбы |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ниппель | Муфта |  |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План работ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(содержит намечаемые мероприятия, их материальное обеспечение, ожидаемые результаты, сроки, ответственных за исполнение)

Представитель

Генерального подрядчика                                          ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник ОТБ (ОИБ) (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»                 	                            ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник СГС ОГРР  (при освоении)

ООО «РН-Ванкор»               		               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Зам. начальника ОТБ (Менеджер ОИБ) (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»          			               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник ОСБ (ОСРС)

ООО «РН-Ванкор»                                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   		                 ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН АКТА ОБ ОКОНЧАНИИ ОСЛОЖНЕНИЯ (РС)

| Согласовано Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________202 _ г.; Утверждаю Генеральный директор АО «Ванкорнефть» ______________________ «___» ___________200_г.. | Утверждаю Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________202 _ г. |
| --- | --- |

АКТ

об окончании осложнения

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________202 _г.  по «___» ____________202_г. и

возмещения затрат на его ликвидацию

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Пластовое давление вскрытого горизонта Буровая установка, тип Дата начала осложнения Дата окончания осложнения Забой, при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  | градиент давления, кгс/см2 на м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический | пластового | гидроразрыва пород | горного |

Данные КНБК,  находящейся в скважине / планируемой к спуску

| Наименование, тип, характеристика | номер | Dнар., мм | Тип резьбы |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ниппель | Муфта |  |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описание проведенных для ликвидации осложнения работ и их результат:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причина осложнения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результат выполненных работ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата начала осложнения:

________________________________________________________________________________

Дата окончания ликвидации осложнения:

________________________________________________________________________________

Общее время, затраченное на ликвидацию осложнения, составило: ________________________________________________________________________________

Предложения по возмещению затрат на ликвидацию осложнения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения по внесению изменений в рабочий проект и предотвращению подобных осложнений:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный технолог

подрядной организации	 			       ______________		Ф.И.О

(подпись)

Главный геолог

подрядной организации	 			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель сервисной

организации                                                                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»              			                ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»					    ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»         	                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»         	                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ШАБЛОН АКТА ОБ ОКОНЧАНИИ ОСЛОЖНЕНИЯ(ГП)

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _ г. Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г.; Утверждаю Генеральный директор АО «Ванкорнефть» ______________________ «___» ___________200_г.. | Утверждаю Главный инженер генерального подрядчика _________________Ф.И.О «___» ___________20 _ г. |
| --- | --- |

АКТ

об окончании осложнения

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________202 _г.  по «___» ____________202_г. и

возмещения затрат на его ликвидацию

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Пластовое давление вскрытого горизонта Буровая установка, тип Дата начала осложнения Дата окончания осложнения Забой, при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  | градиент давления, кгс/см2 на м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический | пластового | гидроразрыва пород | горного |

Данные КНБК,  находящейся в скважине / планируемой к спуску

| Наименование, тип, характеристика | номер | Dнар., мм | Тип резьбы |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ниппель | Муфта |  |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описание проведенных для ликвидации осложнения работ и их результат:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причина осложнения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результат выполненных работ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата начала осложнения:

________________________________________________________________________________

Дата окончания ликвидации осложнения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общее время, затраченное на ликвидацию осложнения, составило: ________________________________________________________________________________

Предложения по возмещению затрат на ликвидацию осложнения: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения по внесению изменений в рабочий проект и предотвращению подобных осложнений:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный технолог

генерального подрядчика	 			       ______________		Ф.И.О

(подпись)

Главный геолог

генерального подрядчика		                                ______________	Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»             			                ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»                			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»		                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»		                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ШАБЛОН ПРОТОКОЛА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ (РС)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» __________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол № | Геолого-техническое совещание 20__ г. Красноярск |  |  |  |
| Председательствующий |  |  |  |  |
| Участники: |  |  |  |  |
| Обсуждаемые вопросы |  |  |  |  |
| По итогам заседания решили: |  |  | Ответственный | Срок/ Отчет |
| Представители ООО «РН-Ванкор» ____________________ (Должность) ________________________Ф.И.О. подпись |  |  | Представитель подрядной (сервисной) организации ____________________ (Должность, предприятие) ___________________Ф.И.О. подпись |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ШАБЛОН ПРОТОКОЛА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ (ГП)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер генерального подрядчика __________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол № | Геолого-техническое совещание 20__ г. Красноярск |  |  |  |
| Председательствующий |  |  |  |  |
| Участники: |  |  |  |  |
| Обсуждаемые вопросы |  |  |  |  |
| По итогам заседания решили: |  |  | Ответственный | Срок/ Отчет |
| Представители ООО «РН-Ванкор» ____________________ (Должность) ________________________Ф.И.О. подпись |  |  | Представители генерального подрядчика ____________________ (Должность, предприятие) ___________________Ф.И.О. подпись |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ШАБЛОН ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ОСЛОЖНЕНИЯ (РС)

Утверждаю

Заместитель генерального директора

по бурению                                                                                                                              ООО «РНВанкор»

____________

«_____»__________20__г.

План мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения _____

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |

Представитель /УТиИБ (на ЭБ) / (при освоении УГРРРБиЛ)

Представитель/УСБ/

Представитель /Подрядная (сервисная) организация/

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ШАБЛОН ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ОСЛОЖНЕНИЯ (ГП)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _____ ___________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер генерального подрядчика _____ ___________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

План мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения _____

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |

Главный технолог

генерального подрядчика

Главный геолог

генерального подрядчика

Представитель /УТиИБ (на ЭБ)/ (при освоении УГРРРБиЛ)

Представитель/УСБ/

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ШАБЛОН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЁТА ЗАТРАТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКИ (БУРЕНИЯ) И КРЕПЛЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ)

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю ИСР в сумме _______________ ___________________________ Генеральный директор ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

г. Красноярск 20_г.

Расчет стоимости затрат

к исполнительному сметному расчету

на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Цена единицы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Сумма, руб |
|  | Всего по расчету |  |  |  |  |

Расчет выполнил:

Представитель УЭиЭАБ

ООО «РН-Ванкор»                              ________________               Ф.И.О

(подпись)

Выписка

из суточных рапортов бурового мастера по скважине

№ _____   _____________________ месторождения (площади)

начало осложнения «____» __________202_г.

окончание осложнения «____» __________202_г.

| дата | наименование работ | время (час, мин.) |  | параметры раствора, описание работ, прочая необходимая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на осложнен. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика:

Буровой мастер

подрядной организации  		           ______________		Ф.И.О

(подпись)

Инженер по бурению (при освоении геолог)

подрядной организации			______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель ООО «РН-Ванкор»:

Супервайзер			                        ______________		Ф.И.О

(подпись)

Выписка

из полетных заданий и товаро-транспортных накладных о транспортировке грузов и вахт за период ликвидации осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| дата выполнения грузоперевозок | тип транспорта | маршрут полета, движения транспорта | номер заявки, маршрутного листа | всего по заданию |  | отнесено на осложнение, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | масса | стоимость | наимен. | масса | стоимость |

Главный бухгалтер

подрядной организации                                         ______________		Ф.И.О

(подпись, печать)

“____”__________20  __ г.

Начальник планово-экономического

отдела

подрядной организации                                         ______________		Ф.И.О

(подпись)

“____”_________20 __ г.

Проверил:

Представитель

ООО «РН-Ванкор»             	                            	______________	          Ф.И.О

(подпись)

Баланс рабочего времени

по  скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| Дата | Забой, м | Проходка, м | Календарное время, час | Всего работа по углублению скважины | Работа по углублению скважины |  |  |  | Крепление | ВСП | Ремонтные работы | Ликвидация осложнения | ИТОГО производительное время | Ликвидация аварий | Простои | Брак | ИТОГО непроизводительное время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | механическое бурение | СПО | наращивание | расширка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика:

Буровой мастер

подрядной организации  		           ______________		Ф.И.О

(подпись)

Инженер по бурению (при освоении геолог)

подрядной организации 			______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель ООО «РН-Ванкор»:

Супервайзер			                        ______________		Ф.И.О

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ШАБЛОН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЁТА ЗАТРАТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗВЕДОЧНЫХ И ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ СКВАЖИН)

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю ИСР в сумме _______________ ___________________________ Генеральный директор ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

Главный инженер подрядной организации       	    ______________		Ф.И.О

(подпись, печать)

“____”__________20 __ г.

Начальник планово-экономического

отдела

подрядной организации                                 ______________		Ф.И.О

(подпись)

“____”_________20__ г.

г. Красноярск 20_г.

Расчет стоимости затрат

к исполнительному сметному расчету

на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Цена единицы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Сумма, руб |
|  | Всего по расчету |  |  |  |  |

Расчет выполнил:

Начальник планово-экономического

отдела

подрядной организации                          _______________		   Ф.И.О

(подпись)

Выписка

из суточных рапортов бурового мастера по скважине

№ _____   _____________________ месторождения (площади)

начало осложнения «____» __________202_г.

окончание осложнения «____» __________202_г.

| дата | наименование работ | время (час, мин.) |  | параметры раствора, описание работ, прочая необходимая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на осложнен. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика:

Начальник производственного

отдела

подрядной организации	                       ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель ООО «РН-Ванкор»:

Проверил:

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»                                       ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовал:

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»                                       ______________		Ф.И.О

(подпись)

Выписка

из полетных заданий и товаро-транспортных накладных о транспортировке грузов и вахт за период ликвидации осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| дата выполнения грузоперевозок | тип транспорта | маршрут полета, движения транспорта | номер заявки, маршрутного листа | всего по заданию |  | отнесено на осложнение, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | масса | стоимость | наимен. | масса | стоимость |

Представитель Подрядчика:

Главный бухгалтер

подрядной организации                                         ______________		Ф.И.О

(подпись, печать)

“____”__________20  __ г.

Начальник планово-экономического

отдела

подрядной организации                                            ______________		Ф.И.О

(подпись)

“____”_________20 __ г.

Представитель ООО «РН-Ванкор»:

Должность			                                        ______________		Ф.И.О

(подпись)

“____”_________20 __ г.

Баланс рабочего времени

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| Дата | Забой, м | Проходка, м | Календарное время, час | Всего работа по углублению скважины | Работа по углублению скважины |  |  |  | Крепление | ВСП | Ремонтные работы | Ликвидация осложнения | ИТОГО производительное время | Ликвидация аварий | Простои | Брак | ИТОГО непроизводительное время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | механическое бурение | СПО | наращивание | расширка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика:

Начальник производственного

отдела подрядной организации	           ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель ООО «РН-Ванкор»:

Проверил:

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»                                        ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовал:

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»                                       ______________		Ф.И.О

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ШАБЛОН АКТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (РС)

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Главный технолог подрядной организации _____ «___________» ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г. Главный геолог подрядной организации _____ «___________» ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г |
| --- | --- |

АКТ

фактического выполнения дополнительных работ

по ликвидации осложнения по скважине № ___   __________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель сервисной организации                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»           			               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»                           	              ______________	           Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»                             	             ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»                             	             ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ШАБЛОН АКТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГП)

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - Главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Главный технолог генерального подрядчика ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г. Главный геолог генерального подрядчика ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г |
| --- | --- |

АКТ

фактического выполнения дополнительных работ

по ликвидации осложнения по скважине № ___   __________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель генерального подрядчика                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»         			               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»                              	               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ (на ЭБ)

ООО «РН-Ванкор»                               	             ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»                               	             ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель УРАСФ/

представитель ПФС/ПФВЧ *   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР» № П2-10 И-001157 ЮЛ-583 «РАССЛЕДОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН, ЗБС И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН»

| версия (номер изменения) | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата вступления в силу | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 16.08.2016/ 12.04.2018 | 16.08.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 16.08.2016 № 138/РНВ-лнд | Положение ООО «РН-Ванкор» «Расследование осложнений в процессе строительства и восстановления скважин методом зарезки боковых стволов» устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «РН-Ванкор» и подрядных (сервисных) организаций при проведении расследования осложнений в процессе строительства и восстановления скважин методом зарезки боковых стволов. | Управление технологий и инжиниринга бурения |
| 2.00 | 12.04.2018/16.09.2022 | 12.04.2018 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2018 № РНВ-128/лнд | Положение ООО «РН-Ванкор» «Расследование осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов» устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «РН-Ванкор» и подрядных (сервисных) организаций при проведении расследования осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов. | Управление технологий и инжиниринга бурения |
| 3 | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 16.09.2022 № РНВ-344/лнд | Инструкция устанавливает требования к организации процесса взаимодействия структурных подразделений ООО «РН-Ванкор» и генеральным подрядчиком / подразделениями подрядных (сервисных) организаций при проведении расследования осложнений расследования осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов. | Управление технологий и инжиниринга бурения |