УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «25» ноября 2020 г. № 680

Введены в действие «25» ноября 2020 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «08» декабря 2020 г. № РНВ-336/лнд

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

№ П2-01 ТТР-0007

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.06.2021 № 290)

(с изменениями, введенными в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 25.06.2021

№ РНВ-253/лнд)

МОСКВА

2020

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	РОЛИ	4

2.3.	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.4.	СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

4.	ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ	12

5.	ССЫЛКИ	20

6.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	21

ПРИЛОЖЕНИЯ	22

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования устанавливают порядок реализации бизнес-процесса по осуществлению возврата земельных, лесных участков или их частей, предоставленных в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка).

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Типовые требования распространяются на подконтрольные ПАО «НК «Роснефть» Общества Группы (за исключением Обществ, по которым приняты решения о реализации процедур ликвидации, банкротства), зарегистрированных в Российской Федерации, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом, осуществляющих деятельность по энергообеспечению, поиску и разведке месторождений нефти, газа, конденсата, добыче нефти, газа и конденсата на суше, обустройству и разработке газоконденсатных месторождений, переработке нефти, производству нефтепродуктов, масел и продуктов нефтехимии, производству и распределению газообразного топлива, нефтепродуктообеспечению, транспортировке, приему, хранению и оптовой и розничной реализации газо- и нефтепродуктов, трейдингу продуктов переработки газа, складированию и хранению материально-технических ресурсов для объектов Компании, агентскому обслуживанию судов и буровых установок, перевозок воздушным транспортом, аренде воздушных транспортных средств и оборудования, реализации авиационного топлива, предоставлению услуг по авиатопливообеспечению, оказанию нефтесервисных услуг, изготовлению и испытаниям опытных и экспериментальных образцов новой техники, производству драгоценных металлов, по приему, складированию, хранению и доставки материально-технических ресурсов на объекты Компании, по развитию, содержанию и эксплуатации базы берегового обеспечения для обеспечения разведки и разработки месторождений углеводородов на арктическом шельфе, обслуживанию, текущему и капитальному ремонту трубопроводов, строительству эксплуатационных и разведочных скважин, капитальному ремонту скважин, строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий и сооружений, строительному контролю за качеством работ, проектированию.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ВОЗВРАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ | Комплекс мероприятий по передаче земельного, лесного участка, предоставленного на период строительства объекта после завершения строительства объектов капитального строительства или прекращения необходимости в его использовании. |
| --- | --- |
| ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ | Комплекс различных видов работ по геологическому изучению недр с целью поиска, оценки и подготовки к промышленному освоению месторождений углеводородов. |
| ЛЕСНОЙ УЧАСТОК | Земельный участок, который расположен в границах лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного законодательства и Лесного кодекса. |
| ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ | Бурение скважин на площадях, подготовленных к поисковым работам с целью открытия новых месторождений нефти и газа или новых залежей на ранее открытых месторождениях, оценки их промышленной значимости, уточнения запасов, и сбора исходных данных для проектирования разработки и эксплуатации месторождений. |
| СЕЙСМОРАЗВЕДКА | Геофизический метод исследования земной коры и геологической среды. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). |

  - РОЛИ

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| --- | --- |
| ПРОФИЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | Структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», отвечающее в рамках своей компетенции за профильное направление деятельности в соответствии с организационной структурой ПАО «НК «Роснефть» и Положением о структурном подразделении ПАО «НК «Роснефть». |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) | Структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (СП ОГ) | Структурное подразделение Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении. |

РОЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| куратор подрядной организации | Работник Общества Группы, назначенный руководителем Общества Группы в качестве лица ответственного за организацию взаимодействия и контроль исполнения подрядной организацией обязательств в соответствии с условиями договора подряда. |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | Общество Группы или другое юридическое лицо, уполномоченное ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы осуществлять реализацию инвестиционных проектов на всех этапах в соответствии с условиями договора, в том числе на выполнение строительных, изыскательских, проектных и прочих работ. |
| МАРКШЕЙДЕРСКАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ | Структурное подразделение Общества Группы, выполняющее маркшейдерские, топографогеодезические, картографические и иные работы, на основе которых осуществляется разработка нефтяных и газовых месторождений. |
| Правообладатель ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ) | Собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец и арендатор земельного участка, предоставивший земельный участок во временное владение и пользование (аренду) или во временное пользование (сервитут, разрешение на использование). |
| СЛУЖБА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (СЛУЖБА ООС ОГ) | Департамент, управление, отдел, иное структурное подразделение / работник, наделенные в Обществе Группы полномочиями в сфере охраны окружающей среды, в сфере управления рекультивацией загрязненных земель. |

  - ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЛЕСНОГО УЧАСТКА | Документ, удостоверяющий факт возврата правообладателю земельного, лесного участка. |
| --- | --- |
| деградация земель | Ухудшение качества земель в результате негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и (или) антропогенных факторов. |
| Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) | Государственный информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости на территории Российской Федерации. |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК | Часть земной поверхности, которая имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. |
| консервация земель | Мероприятия по уменьшению степени деградации земель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, осуществляемые при прекращении использования нарушенных земель. |
| нарушенные земли | Земли, деградация которых привела к невозможности их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. |
| НЕНАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ | Земельные, лесные участки, на которых не осуществлялись строительно-монтажные и иные работы, и на которых отсутствуют нарушенные земли, возникшие в процессе эксплуатации объектов. |
| ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). |
| ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ | Комплект документов и материалов, в соответствии с составом и содержанием которого проводятся работы по рекультивации земель. |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ | Мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. |
| Часть земельного участка | Территория, описанная одним или несколькими контурами в пределах земельного участка, выделенная по каким-либо ограничительным признакам (ограничениям). |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| МО | Муниципальное образование. |
| --- | --- |
| ОГ | Общество группы. |
| ООС | Охрана окружающей среды. |

  - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Земельные, лесные участки подлежат возврату правообладателю в следующих случаях:

- прекращения необходимости в их дальнейшем использовании при изменении проектных или иных технических решений;

- после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (всего земельного, лесного участка/части земельного, лесного участка, если земельные, лесные участки фактически не используются после завершения строительства объектов);

- после ликвидации (списания) объекта капитального строительства;

- после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка);

- истечение срока, на который они были предоставлены;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- Обязательными условиями возврата нарушенных земельных, лесных участков, на которых выполнялись строительно-монтажные или геологоразведочные работы (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) является:

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями «Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 и проектом рекультивации, подготовленным в соответствии с требованиями земельного законодательства;

- выполнение работ по лесовосстановлению в соответствии с проектом освоения лесов;

- отсутствие на передаваемом участке нарушенных земель, загрязнений и захламлений в связи с проведением ОГ строительно-монтажных или геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка);

- ввод и регистрация/ликвидация (списание) объектов капитального строительства в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Ненарушенные земли подлежат возврату без выполнения работ по их рекультивации.

- Возврат земельных, лесных участков, предоставленных ОГ в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства и реконструкции объектов капитального строительства/после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) осуществляют в следующей последовательности:

- Формирование, согласование и утверждение графика возврата земельных, лесных участков – порядок взаимодействия СП ОГ приведен в Таблице 1 настоящих Типовых требований.

- Проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель.

- Проведение мероприятий по лесовосстановлению.

- Возврат земельных, лесных участков правообладателю, изменение/прекращение договора аренды, субаренды (если применимо) – порядок взаимодействия СП ОГ приведен в Таблице 2, 3 настоящих Типовых требований.

- Лицо, получившее земельный, лесной участок во временное владение и/или пользование (аренда, сервитут, разрешение на использование), обязано возвратить земельный, лесной участок правообладателю в состоянии и качестве, пригодном для исходного целевого назначения участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договора, проекта рекультивации и/или проектом освоения лесов.

- Планирование расходов на подготовку организации возврата земельных, лесных участков после окончания строительства и реконструкции объектов капитального строительства/после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) осуществляется в составе лимитов финансирования капитальных вложений ОГ.

- Затраты на рекультивационные работы по существующим объектам отражаются за счет признанного оценочного обязательства. Работы по организации возврата земельных, лесных участков после окончания строительства/геологоразведочных работ, включая расходы на рекультивацию, осуществляются за счет средств ОГ. Приемка-передача земельных, лесных участков, предоставленных на период строительства или проведения геологоразведочных работ, в том числе ненарушенных земельных участков, осуществляется в соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков (Приложение 1).

- Организацию работ по формированию графиков возврата земельных, лесных участков, документальному оформлению возврата земель, внесению необходимых изменений в правоустанавливающие документы на использование земельных и лесных участков осуществляет СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки.

- Формирование графика возврата земельных, лесных участков осуществляется в следующей последовательности:

- Составление перечня земельных, лесных участков, сроки возврата которых истекли до планируемого года, но которые не возвращены правообладателю (задолженность прежних лет).

- Составление перечня земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом году:

- составление перечня земельных, лесных участков, объекты на которых введены в эксплуатацию и получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию/ будут введены в эксплуатацию и будет получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в планируемом году;

- составление перечня земельных, лесных участков, на которые в проекте рекультивации земель указана необходимость проведения рекультивации в течение 1 года после завершения СМР;

- составление перечня земельных, лесных участков, объекты на которых демонтированы (списаны)/будут демонтированы (списаны) в планируемом году.

- Согласование перечней земельных, лесных участков, подлежащих возврату, с СП ОГ, ответственным за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства / СП ОГ, ответственным за организацию геологоразведочных работ, на предмет готовности земельных, лесных участков для передачи их правообладателю.

- Формирование СП ОГ, ответственным за оформление прав на земельные, лесные участки проекта графика возврата земельных, лесных участков с учетом готовности возврата земельных, лесных участков, на основании Графиков рекультивации и сдачи рекультивированных земель правообладателю. Графики рекультивации в адрес СП ОГ, ответственного за оформление прав на земельные, лесные участки предоставляет СП ОГ, ответственное за организацию строительства, и реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства / СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ.

- В графике возврата земельных, лесных участков возвращаемые участки группируется по своему расположению в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

- График возврата земельных, лесных участков формируется с учетом сроков, установленных договорами, на основании которых участки были приняты в пользование, и/или в соответствии с графиком ввода объектов в эксплуатацию.

- График возврата земельных, лесных участков должен быть направлен СП ОГ, ответственным за оформление прав на земельные, лесные участки на согласование в профильное структурное подразделение (ответственное за землеустроительные работы). Согласованный график и утверждает руководитель ОГ. Копии утвержденных графиков должны быть направлены СП ОГ, ответственным за оформление прав на земельные, лесные участки в профильное структурное подразделение.

- Оценку объемов выемки образовавшихся загрязнённых грунтов (нефтесодержащих отходов) выполняют в соответствии со Стандартом Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084.

- Завершение работ по рекультивации земель подтверждается Актом о рекультивации земель (в произвольной форме) и/или Актом проверки рекультивированных земель (в произвольной форме или форме установленной правообладателем) – при необходимости, если правообладатель требует оформление такого акта, составленным по результатам осмотра земельного, лесного участка и подписанным представителем СП ОГ, ответственного за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства / СП ОГ, ответственного за организацию геологоразведочных работ и подрядной организацией, выполнившей работы по рекультивации земель, утверждаемым руководителем ОГ (уполномоченным им лицом).

Акт должен содержать информацию о составе участников осмотра объекта, характеристики объекта (наименование, адрес, площадь, кадастровый номер), описание (со ссылкой на заключенные договоры) видов выполненной рекультивации (технической и биологической), в том числе данные о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного, лесного участка.

Обязательным приложением к акту являются:

- копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ;

- копии финансовых документов, подтверждающих закупку материалов, оборудования и материально-технических средств.

- Акт о рекультивации земель и/или акт проверки рекультивированных земель подписывается представителем подрядной организации, выполнившей работы по рекультивации нарушенных земель, куратором подрядной организации по направлению деятельности, представителем от маркшейдерской службы ОГ. После подписания акта, СП ОГ, ответственное за организацию строительства, и реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства / СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ направляет уведомление о завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию в соответствии с пунктом 15 «Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800, а также в федеральные органы исполнительной власти, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 24 «Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.

В случае если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное проведение работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ по рекультивации земель каждого этапа.

- Возврат земельного, лесного участка правообладателю оформляется актом приема-передачи. Форма акта приема-передачи земельного, лесного участка может быть установлена договором аренды участка.

В случаях использования земель без предоставления в аренду, на основании разрешения уполномоченного органа либо на основании соглашения о сервитуте, возврат участка не оформляется актом приема-передачи,  при этом выполнение обязанности лица получившего земельный участок во временное пользование (сервитут, разрешение на использование) по рекультивации нарушенных земель и направлению уведомления правообладателю и уполномоченным органам сведений о завершении рекультивации (в соответствии с п. 3.13. и 3.14 настоящих Типовых требований) является обязательным.

- Информацию о возврате земельных, лесных участков вносят в ежегодную форму управленческой отчетности УЗР-4 «Отчет по возврату земельных, лесных участков» Форма отчета установлена в Приложении 2.

- Ответственность за предоставление указанной информации возлагается на СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки.

- В отчет по возврату земельных, лесных участков по ОГ отдельным разделом (справочно) вносят информацию о возврате земельных, лесных участков, не включенных в график возврата земельных, лесных участков, если их возврат осуществлен досрочно, в связи с нецелесообразностью их использования после ввода объектов в эксплуатацию или отсутствием необходимости в строительстве на них объектов.

Для определения показателя выполнения графика возврата земельных, лесных участков указанные объемы возвращенных земель не учитываются.

  - ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

- Порядок подготовки и утверждения графика возврата земельных, лесных участков указан в Таблице 1 настоящих Типовых требований.

Таблица 1

Мероприятия по подготовке и утверждению графиков возврата земельных участков

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Составление перечней земельных, лесных участков, подлежащих возврату в планируемом году. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки. | 30 рабочих дней с даты утверждения бизнес-плана текущего года. | - Перечень объектов, введенных в эксплуатацию. - Уточненные границы земельного, лесного участка, необходимого для эксплуатации объекта. - Договоры аренды (сервитута, разрешения) земельных, лесных участков для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. - График выполнения работ по рекультивации. | Перечни земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом или наступили в предыдущие годы. Требования: Соблюдение сроков использования земельного, лесного участка |
| 2 | Согласование перечней возврата земельных, лесных участков, подлежащих возврату в планируемом году, на предмет их готовности для передачи правообладате-лю. | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ. | 10 рабочих дней с даты получения перечней. | Перечни земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом или наступили в предыдущие годы. | Перечни земельных, лесных участков, подлежащих возврату, согласованные СП ОГ, ответственным за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственным за организацию геологоразведочных работ. |
| 3 | Формирование графика возврата земельных, лесных участков. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки. | 10 рабочих дней с даты получения согласованных перечней. | Перечни земельных, лесных участков, согласованные СП ОГ, ответственным за организацию строительства, и реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственным за организацию геологоразведоч-ных работ. | Проект графика возврата земельных, лесных участков. |
| 4 | Направление графика возврата земельных, лесных участков на согласование в профильное СП ответственное за землеустроительные работы. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки | 5 рабочих дней с даты формирования проекта графика | Проект графика возврата земельных, лесных участков. | Согласованный профильным СП график возврата земельных, лесных участков. |
| 5 | Утверждение графика возврата земельных, лесных участков руководителем ОГ. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки. | 5 рабочих дней с даты согласования графика профильным СП. | Согласованный профильным СП ответственным за землеустроительные работы график возврата земельных, лесных участков. | Утвержденный руководителем ОГ график возврата земельных, лесных участков. |

- Порядок осуществления возврата рекультивированных земельных, лесных участков после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков, после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) указан в Таблице 2 настоящих Типовых требований.

Таблица 2

Мероприятия по возврату земельных, лесных участков при выполнении рекультивации лицом, получившим земельный, лесной участок во временное владение и пользование (аренду) или во временное пользование (сервитут, разрешение на использование)

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - Организация проведения рекультивации земельного, лесного участка, работ по лесовосстановлению | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ. | Срок устанавливается Календарным графиком строительства объекта или договором с Подрядной организацией, в случае если работы по рекультивации земель выполняются после ввода объекта в эксплуатацию | - Проект рекультивации земель. - Договор на выполнение строительно-монтажных работ, включая рекультивацию земель или договор на проведение работ по рекультивации земель. - Проект освоения лесов - Проект лесовосстановления - Договор на выполнение работ по лесовосстановлению (при необходимости). | - Акт о рекультивации земель (проект). - Акт проверки рекультивированных земель (проект) (при необходимости, если оформление акта требует правообладатель). - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. |
| 2 | Осмотр земельного, лесного участка на предмет готовности его к возврату правообладате-лю. | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ. СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. Подрядная организация, выполнившая работы по рекультивации земель. Служба ООС ОГ. | В бесснежный период года. Не менее 45 календарных дней до планируемого срока возврата земель в соответствии с графиком возврата. | - Акт о рекультивации земель (проект). - Акт проверки рекультивированных земель (проект) (при необходимости). - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. | - Акт о рекультивации земель, оформленный в соответствии с п.п. 3.13. и 3.14. настоящих Типовых требований. - Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости). - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. |
| 3. | Подготовка уведомления о завершении работ по рекультивации земель лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию (п. 3.14 настоящих Типовых требований) | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ. | 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ по рекультивации земель. | - Акт о рекультивации земель, подписанный Заказчиком. - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. | Уведомление о завершении работ по рекультивации земель. |
| 4 | Выполнение кадастровых работ (при необходимости, если возвращается часть земельного участка) Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. | В соответствии со сроками установленными договором на выполнение кадастровых работ. | Договор на выполнение кадастровых работ. | - Межевой план земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного участка. |
| 5 | Оформление и подписание Акта приема-передачи земельного, лесного участка или получение письма правообладате-ля, подтверждающего выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом (в т.ч. по проектам лесовосстановления). Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды. | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ (оформление и подписание акта). СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки (подписание акта). | В соответствии с условиями договора аренды, но не более 15 рабочих дней с даты передачи уведомления о завершении работ по рекультивации. | - Акт о рекультивации земель. - Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости). - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование - Уведомление о завершении работ по рекультивации земель. | - Акт приема-передачи земельного, лесного участка подписанный ОГ (СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ) - и правообладателем - или письмо правообладателя, подтверждающее выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом. |
| 6 | Изменение/прекращение договора аренды земельного, лесного участка Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков. | - Акт о рекультивации земель. - Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости). - Акт приема-передачи земельного, лесного участка или письмо правообладателя, подтверждающее выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом. - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. - Договор аренды земельного, лесного участка. | Дополнительное соглашение об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка. |
| 7. | Внесение сведений об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка в ЕГРН Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за проведение государственной регистрации. | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков. | - Договор аренды земельного, лесного участка. - Дополнительное соглашение об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного, лесного участка. | - Выписка из ЕГРН |
| 8. | Отражение информации о возврате земель в ежеквартальном отчете. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. | - График возврата земельных, лесных участков. - Акты приема-передачи земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН. | - Отчет по возврату земельных, лесных участков по форме УЗР-4. |

- Порядок возврата ненарушенных земель указан в Таблице 3 настоящих Типовых требований.

Таблица 3

Мероприятия по возврату ненарушенных земель

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотр земельного, лесного участка на предмет готовности его к возврату правообладате-лю. | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ. СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. Служба ООС ОГ. | В бесснежный период года. Не менее 45 календарных дней до планируемого срока возврата земель в соответствии с графиком возврата. | Информация о земельных, лесных участках, на которых не осуществлялись строительно-монтажные и иные работы и на которых отсутствуют нарушенные земли. | - Заключение о готовности ненарушенных земель к возврату (в произвольной форме). - Акт приемки-передачи земельного, лесного участка (проект). - Акт проверки рекультивирован-ных (неиспользован-ных) земель (проект). - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование (при необходимости). |
| 2 | Выполнение кадастровых работ (при необходимости, если возвращается часть земельного участка) Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. | В соответствии со сроками, установленными договором на выполнение кадастровых работ. | Договор на выполнение кадастровых работ. | - Межевой план земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного участка. |
| 3 | - Оформление и подписание Акта приема-передачи земельного, лесного участка и Акта проверки рекультивированных (неиспользованных) земель. - Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды. | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства/ СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ (оформление и подписание акта). СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки (подписание акта). | В соответствии с условиями договора аренды. | - Заключение о готовности ненарушенных земель к возврату. - Акт приемки-передачи земельного, лесного участка (проект). - Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель (проект). - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование (при необходимости). | - Акт приема-передачи земельного, лесного участка подписанный ОГ и правообладателем (в случае если правообладатель/представитель правообладателя участвует в приеме-передаче). - Акт проверки рекультивирован-ных (неиспользован-ных) земель. |
| 4 | Изменение/ прекращение договора аренды земельного, лесного участка. Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков | - Акт приема-передачи земельного, лесного участка. - Договор аренды земельного, лесного участка. - Акт проверки рекультивированных (неиспользован-ных) земель. - Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование (при необходимости). | Дополнительное соглашение об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка. |
| 5 | Внесение сведений об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка в ЕГРН. Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды. | СП ОГ, ответственное за проведение государственной регистрации. | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков. | - Договор аренды земельного, лесного участка. - Дополнитель-ное соглашение об изменении/ прекращении договора аренды земельного, лесного участка. | - Выписка из ЕГРН |
| 6 | Отражение информации о возврате земель в ежеквартальном отчете. | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. | - График возврата земельных, лесных участков. - Акты приема-передачи земельного, лесного участка. - Акт проверки рекультивирован-ных (неиспользован-ных) земель. - Выписка из ЕГРН. | - Отчет по возврату земельных, лесных участков по форме УЗР-4. |

  - ССЫЛКИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

- Стандарт Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084 версия 4.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 14.07.2017 (протокол от 14.07.2017 
№ Пр-ИС-24п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.09.2017 № 562.

  - РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 4

Перечень изменений Типовых требований Компании

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Положение Компании «Организация возврата земельных, лесных участков после окончания строительства и реконструкции объектов капитального строительства» | П2-01 Р-0211 | 06.11.2013 | 06.11.2013 | Приказ ОАО «НК «Роснефть» 06.11.2013 № 522 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5

Перечень приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | График возврата земельных, лесных участков | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 2 | Отчет по возврату земельных, лесных участков, форма УЗР-4 | Приложено отдельным файлом в формате Excel |

Технологии проведения сейсморазведочных работ не приводят к деградации и нарушению земель. Земельные, лесные участки после сейсморазведки пригодны для использования в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием и соответственно проекты рекультивации включают ограниченный перечень видов работ (очистка от лесорубочных остатков, захламлений).

В случае прекращения сервитута Акт приемки-передачи не требуется.