УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «14» июля 2023 г. № РНВ-236/лнд

Введен в действие с «14» июля 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР»

СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ П3-05 РГБП-9407 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2 ИЗМ. 1

г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2. ГЛОССАРИЙ	4

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.5. СОКРАЩЕНИЯ	6

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	8

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	10

5.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА природовосстановительныХ работ	10

5.2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА ДОГОВОРА природовосстановительныХ работ	11

5.3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНОЙ/СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12

6. ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРУ	14

7. СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	15

8. ССЫЛКИ	30

9. ПРИЛОЖЕНИЯ	31

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент устанавливает единые правила и требования к проведению супервайзинга природовосстановительных работ в ООО «РН-Ванкор», в том числе определяет:

- организацию супервайзинга природовосстановительных работ;

- функции и обязанности участников процесса при проведении природовосстановительных работ;

- взаимодействия участников процесса при проведении природовосстановительных работ;

- основания привлечения структурных подразделений Общества (Управление по охране окружающей среды) для проведения супервайзинга природовосстановительных работ;

- требования к супервайзеру;

- требования к отчетной документации при выполнении природовосстановительных работ.

Регламент бизнес-процесса разработан с учетом требований Типовых требований Компании № П3-05 ТТР-0001 «Супервайзинг природовосстановительных работ».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управление по охране окружающей среды;

- управление маркшейдерских работ;

- управление землепользования и землеустройства;

- управление по организации буровых работ;

- управление супервайзинга бурения;

- управление подготовки и перекачки нефти;

- управление эксплуатации трубопроводов;

- управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования.

Требования настоящего Регламента бизнес-процесса применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе выполнения природовосстановительных работ, обязаны включать в договоры условия, установленные настоящим Регламентом бизнес-процесса.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины Корпоративного глоссария: Локальный нормативный документ (ЛНД), Материально-технические ресурсы (МТР), Структурное подразделение.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются роли Корпоративного глоссария: Куратор договора, Подрядная организация (подрядчик), Субподрядная организация (субподрядчик).

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины из внешних документов: Договор подряда [ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ], Обезвреживание отходов [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»], Размещение отходов [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»], Рекультивация земель [Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель], Утилизация отходов [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»].

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| БИОТЕСТИРОВАНИЕ | – | процедура установления токсичности среды с помощью биологических тест-объектов. |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА | – | документ, ежедневно составляемый супервайзером природовосстановительных работ и представляемый по запросу куратору договора от ООО «РН-Ванкор» в электронном виде, в котором содержится информация о выявленных нарушениях, объемах, выполненных природовосстановительных работ подрядной организацией. |
| ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ | – | основной первичный документ, отражающий (раздельно по каждому участку, объекту выполнения природовосстановительных работ) все выполненные технологические операции в определенной технологической последовательности и сведения о контроле выполнения природовосстановительных работ. |
| ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ | – | контроль результатов работ, осуществляемый куратором договора, с участием супервайзера природовосстановительных работ, по завершении природовосстановительных работ (этапа работ – если работы выполняются поэтапно) по каждому участку, объекту, виду природовосстановительных работ, на предмет соответствия качества и объемов выполненных работ условиям договора подряда, требованиям регламентов ООО «РН-Ванкор» и действующего законодательства Российской Федерации. |
| ЛИСТ КОНТРОЛЯ | – | документ, ежедневно составляемый супервайзером природовосстановительных работ по результатам проведения контроля работ, с фиксацией нарушений (в случае выявления). |
| МАТЕРИАЛ/ КОМПОНЕНТ | – | вещество или смесь веществ, которые могут быть использованы для выполнения природовосстановительных работ, включая химические реагенты, сорбенты, микробиологические препараты, песок, торф, грунт. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (МТР) |  | материалы, изделия, запасные части, конструкции, оборудование, используемые в производственной (включая ремонт и обслуживание оборудования), инвестиционной (включая строительство) и хозяйственной деятельности юридического лица. |
| НАРУШЕНИЕ | – | любой факт ненадлежащего выполнения природовосстановительных работ подрядчиком. |
| НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ | – | отходы, образующиеся при обслуживании оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов; зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования; отходы смесей нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов; осадки механической очистки нефтесодержащих сточных вод; осадки (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод; грунты, загрязненные нефтью или нефтепродуктами; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами. |
| ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ (НАРУШЕННЫЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ЗЕМЛИ) | – | земли, на которых в результате негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности произошло негативное изменение качества, обусловившее утрату землями хозяйственной ценности и невозможность их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. |
| ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ | – | достоверная и обоснованная информация о факте нарушения подрядной организацией, оформленная супервайзером в письменном виде, содержащая, при необходимости, табличные, графические и фотографические материалы, и направляемая куратору договора выполнения природовосстановительных работ, незамедлительно после обнаружения нарушения, повлекшее за собой остановку работ. |
| ОТХОДЫ БУРЕНИЯ | – | отходы, образующиеся при бурении: буровой шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды. |
| ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | – | документ, который разрабатывается для конкретного вида природовосстановительных работ, с учетом особенностей участка, объекта их выполнения, выявленных при натурном обследовании, действующий в течение ограниченного периода времени и регламентирующий технологию, виды, кратность, последовательность и объемы работ, производственно-технологических операций, объемы применения техники и использования материалов и реагентов при проведении природовосстановительных работ. |
| ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО | – | совокупность законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, актов муниципальных образований, подлежащих применению к отношениям, возникающим в связи с проведением природовосстановительных работ, с учетом юрисдикции, периода действия нормативных правовых актов, субъектного состава участников правоотношений и иных аспектов. |
| ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАБОТЫ) | – | работы по рекультивации земель, обращению с отходами бурения и нефтесодержащими отходами, которые выполняются подрядчиками, согласно условиям договоров подряда. |
| САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ | – | восстановление почвенного слоя и растительного покрова под действием природных факторов. |
| СКРЫТЫЕ РАБОТЫ | – | работы, качество выполнения которых влияет на качество природовосстановительных работ в целом, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ. |
| СУПЕРВАЙЗЕР ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (СУПЕРВАЙЗЕР) | – | специалист управления по охране окружающей среды, являющийся полномочным представителем ООО «РН-Ванкор» и осуществляющий в его интересах супервайзинг при выполнении природовосстановительных работ. |
| СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | – | контроль выполнения природовосстановительных работ на отдельных участках, на предмет соответствия состава и качества выполняемых работ требованиям договора, проектной документации, плану производства работ, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | – | разработанный и утвержденный Обществом документ, включающий назначение, состав, последовательность, сроки выполнения процедур природовосстановительных работ и условия приемки оказанных услуг подрядной организацией при выполнении природовосстановительных работ. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ГЭЭ | – | государственная экологическая экспертиза. |
| --- | --- | --- |
| ЗГ | – | загрязненный грунт |
| ЗУ | – | земельный участок |
| КХА | – | количественный химический анализ. |
| НСО | – | нефтесодержащие отходы. |
| ОБ | – | отходы бурения. |
| ОБЩЕСТВО | – | ООО «РН-Ванкор». |
| ОР | – | объект рекультивации. |
| ОЭБ | – | объекты эксплуатационного бурения. |
| ПБОТОС | – | промышленная и пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |
| ПВР | – | природовосстановительные работы. |
| ПВН | – | площадка временного накопления. |
| ПД | – | проектная документация. |
| ПТО | – | производственные и технические операции. |
| ПРЗ | – | проект рекультивации земель. |
| ТР | – | технологический регламент. |
| ТТН | – | товарно-транспортная накладная. |
| ТУ | – | технические условия. |
| УЗиЗ | – | управление землепользования и землеустройства ООО «РН-Ванкор». |
| УООС | – | управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор». |
| УМР | – | управление маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор». |
| НД | – | нормативная документация. |
| ТС | – | техническое свидетельство. |

- УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- управление по охране окружающей среды;

- управление маркшейдерских работ;

- управление землепользования и землеустройства;

- управление по организации буровых работ;

- управление супервайзинга бурения;

- управление подготовки и перекачки нефти;

- управление эксплуатации трубопроводов;

- управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования;

- комиссия по сдачи-приемки земель;

- супервайзер;

- куратор договора;

- подрядная организация (подрядчик);

- субподрядная организация (субподрядчик).

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Целью супервайзинга ПВР является обеспечение:

  - качества и полноты выполнения ПВР Подрядчиком;

  - контроля за соблюдением требований законодательства в области ООС; разрешительной, проектной и технологической документации;

  - предотвращения расходов Общества и Компании, вызванных с выполнением ПВР ненадлежащего качества.

4.2. Объектами супервайзинга являются следующие виды ПВР:

  - работы по рекультивации загрязненных и нарушенных земель;

  - работы по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ.

  - работы по размещению, обезвреживанию, утилизации НСО;

Примечания:

- Процесс рекультивации загрязненных и нарушенных земель регулируется Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» №П3-05 РГБП-9412 ЮЛ-583 «Управление рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».

- При выполнении работ по размещению, обезвреживанию, утилизации отходов бурения учитываются требования Стандарта ООО «РН-Ванкор» №П3-05 С-0183 ЮЛ-583 «Управление отходами бурения на производственных объектах Общества».

4.3. При выполнении ПВР качество выполнения и контроль за их выполнением обеспечивается Управлением по охране окружающей среды Общества в зоне ответственности, определенной положением структурного подразделения и ЛНД Общества и Компании.

4.4. Супервайзер ПВР осуществляет свои функции, как представитель Общества на всех этапах ПВР в соответствии с:

- должностными обязанностями;

- ЛНД Компании и Общества, регламентирующие проведение ПВР;

- условиями договоров на супервайзинг ПВР (при его наличии), в том числе Техническим заданием и другими приложениями к договору.

# ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

  - ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА природовосстановительныХ работ

5.1.1. Супервайзинг ПВР осуществляется силами собственного СП Общества. Супервайзер ПВР осуществляет контроль за подрядными/субподрядными организациями при выполнении следующих видов работ:

- проведение рекультивации нарушенных земель на объектах эксплуатационного и разведочного бурения;

- проведение рекультивации нефтезагрязненных земель;

- проведение рекультивации объектов размещения отходов Общества;

- размещение/утилизация/обезвреживание отходов бурения на объектах эксплуатационного и разведочного бурения;

- утилизация/обезвреживание нефтесодержащих отходов.

5.1.2. В рамках супервайзинга ПВР супервайзер осуществляет следующие виды контроля:

  - ежедневный контроль процесса выполнения ПВР (номенклатура выполняемых производственно-технологических циклов; проверка фактически применяемых технологий; контроль видов, объемов, продолжительности, кратности выполнения отдельных операций; контроль типов, марок применяемого оборудования, технических средств; и др.);

  - контроль результатов, выполненных ПВР по качеству и объему (в т.ч. проведение итогового контроля и натурного обследования);

  - контроль документов и используемых МТР;

  - контроль соблюдения нормативных требований в области ООС и средств измерений (наличие обучения персонала, поверок, тарировок, аттестаций, аккредитаций, лицензий, и др.);

  - контроль реагирования на ранее сделанные замечания (устранение/не устранение, своевременность, препятствование/отказ в представлении запрашиваемой информации и др.).

5.1.3. Супервайзинг ПВР осуществляется посредством визуальных наблюдений, химико-аналитических, токсикологических (при необходимости) исследований, приборного наблюдения, а также фото- и (или) видеофиксации ПВР, записей в журналах производства и контроля работ (Приложение 1), с последующей камеральной обработкой результатов и оформлением отчетных документов, предусмотренных настоящим Регламентом бизнес-процесса.

5.1.4. Основные функции супервайзера:

- Супервайзер ПВР принимает участие в комиссионном отборе проб почв, грунтов, продукции утилизации отходов, отходов (включая вторичные), а также материалов, компонентов, используемых при выполнении ПВР, на химико-аналитические и токсикологические (при необходимости) лабораторные исследования в испытательной лаборатории (центре) по установленным показателям и обработку полученных результатов. При отказе Подрядчика от участия в комиссионном отборе пробе составляется акт и подписывается 2-я свидетелями.

- Супервайзер ПВР принимает участие при проведении маркшейдерской (геодезической) съемки объектов накопления ОБ, НСО, полученной продукции утилизации отходов и вторичных отходов до начала, в период и после проведения ПВР.

- Супервайзер ПВР проводит обследование рекультивируемой территории на предмет выявления участков самовосстановления, фиксирование и направление куратору договора данных для корректировки объемов работ.

- Супервайзер ПВР информирует куратора договора, представителей руководителя подрядчика о фактах нарушений при выполнении ПВР.

Примечание: Если действия привлеченных к ПВР подрядчиков имеют характер, угрожающий выполнению решений, предусмотренных НД, ПД, ППР, ТР, ТУ, ТС и (или) влияют на качество работ, продолжительность их выполнения, супервайзер вправе приостановить работы. После приостановки работ, супервайзер незамедлительно (в течение 2 часов) ставит в известность куратора договора по которому выполняются ПВР, представителя руководителя подрядчика на объекте или лиц, его замещающих, путем направления оперативного сообщения о нарушении (Приложение 2).

- Супервайзер ПВР подготавливает и выдает заключения о выполнении/не выполнении ПВР (Приложение 3); дополнительно в случае проведения супервайзинга ПВР по договору супервайзер ПВР вносит итоговые записи в Журнал производства и контроля работ (Приложение 1) о соответствии выполненных ПВР требованиям применимого законодательства, НД, ПД, ППР, ТУ, ТР и ТС.

- Супервайзер ПВР формирует итоговую аналитическую справку, содержащую следующие сведения:

    - общая характеристика проектных решений;

    - объемы проведенных ПВР;

    - характеристика отклонений от проектных решений и ППР;

    - статистика и анализ выявленных нарушений;

    - описание нарушений и принятых мер по их устранению (Приложение 4);

    - результаты химико-аналитического и токсикологического (при необходимости) контроля;

    - результаты контроля качества материалов, компонентов, использованных при проведении ПВР, а также материалов, полученных в результате выполнения ПВР;

    - рекомендации по совершенствованию технологий и организации ПВР, улучшению их качества и эффективности выполнения;

    - предложения по внесению изменений в ПД, ППР и (или) договор подряда;

    - выводы о выполнении ПВР или необходимости дополнительных работ.

Полный перечень функций и обязанностей супервайзера определяется с учетом специфики ПВР и отражается в должностной инструкции сотрудника ответственного за выполнение ПВР

5.1.5. Супервайзер в ходе исполнения своих обязательств имеет право:

- беспрепятственно посещать объекты и участки выполнения ПВР;

- получать от подрядчика/субподрядчика ПВР информационные материалы, документы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей;

- вносить предложения о пересмотре договоров подряда ПВР в целях качественного выполнения ПВР.

  - ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА ДОГОВОРА природовосстановительныХ работ

5.2.1. Куратор договора выполняет обязанности, предусмотренные Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П3-06 РГБП-0001 ЮЛ-583 «Администрирование договоров».

5.2.2. Обеспечивает включение в договора подряда обязанности Подрядчика по обеспечению проживания, питания и организации рабочего места (при необходимости) для супервайзера на объекте проведения ПВР.

5.2.3. Уведомление УООС о готовности подрядчика к проведению ПВР не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения ПВР (при соблюдении подрядной организацией, выполняющей ПВР требования п. 5.3.18 настоящего Регламента).

5.2.4. Контролирует согласование Подрядчиком Субподрядчика ПВР и технологию производства работ, включая план производства работ, с заинтересованными структурными подразделениями Общества не менее чем за 2 месяца до начала проведения ПВР.

5.2.5. Организовывает выделение территории (при необходимости) Подрядчику для проведения ПВР на объектах Общества согласно Инструкции ООО «РН-Ванкор» №П1-01.04 И-00030 ЮЛ-583 «Размещение и освобождение территории месторождений подрядными организациями», контролируют их обустройство.

5.2.6. Организовывает и участвует в комиссионном обследовании объектов ПВР, передачи объемов производства работ и принятии качественных и количественных характеристик, выполненных ПВР у Подрядчика ПВР.

5.2.7. Контролирует Подрядчика ПВР по мобилизации персонала, МТР и технических средств, необходимых для выполнения ПВР. По окончании работ их демобилизацию.

5.2.8. Контролирует сроки выполнения ПВР по договору.

5.2.9. Организовывает проведение маркшейдерской (геодезической) съемки площадок накопления ОБ или НСО, материала/продукта после их утилизации (при необходимости).

  - ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНОЙ/СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5.3.1. Обеспечивает качественное проведение ПВР в соответствии с условиями и установленными сроками договора, требованиями технической документации и согласованного ППР.

5.3.2. Обеспечивает необходимые условия по проживанию, питанию и организации рабочего места (при необходимости) для выполнения работ супервайзера ПВР на объекте проведения ПВР согласно условиям договора.

5.3.3. Не менее чем за 2 месяца до начала выполнения ПВР, обеспечивает согласование с Обществом Субподрядчика ПВР (при необходимости) и технологию производства работ, включая план производства работ.

5.3.4. Обеспечивает мобилизацию персонала, оборудования, МТР и техники на объект выполнения работ в необходимом количестве для обеспечения бесперебойного выполнения работ и в сроки, предусмотренные договором.

5.3.5. На объектах разведочного бурения обеспечивает проведение маркшейдерских (геодезических) съемок нулевых отметок площадок накопления ОБ после их обустройства и по окончанию работ по строительству скважины.

5.3.6. На объектах эксплуатационного бурения обеспечивает проведение маркшейдерских (геодезических) съемок площадок накопления ОБ по окончанию строительства скважины.

5.3.7. Обеспечивает проведение маркшейдерских (геодезических) съемок на объекте проведения ПВР.

5.3.8.  Принимает участие в проведение маркшейдерских (геодезических) съемок на объекте проведения ПВР Обществом.

5.3.9. На объекте производства работ ведет Журнал производства и контроля работ (Приложение 1) и предоставляет его супервайзеру ПВР для внесения записей. Оригинал журнала производства работ должен быть пронумерован, прошит, заверен печатью Подрядчика и Субподрядчика ПВР (при привлечении субподрядчика).

5.3.10. Предоставляет супервайзеру ПВР копии документов, оформляемых и получаемых в ходе проводимых работ и операций в рамках ПВР.

5.3.11. Обеспечивает устранение замечаний, выданных супервайзером ПВР.

5.3.12. Ведет количественный учет перевозимых, принимаемых и утилизируемых и/или обезвреживаемых ОБ и НСО с помощью сертифицированных и поверенных средств измерений или тарированной тары.

5.3.13. Ведет количественный учет привозимых, использованных МТР с помощью сертифицированных и поверенных средств измерений или тарированной тары.

5.3.14. Перед началом проведения ПВР обеспечивает комиссионные контрольные замеры тарированной тары, предоставляет документы о поверке средств измерений, используемых при выполнении ПВР.

5.3.15. Организует и обеспечивает комиссионный отбор проб почв, грунтов, продукции утилизации отходов, отходов (включая вторичные), а также материалов, компонентов, используемых при выполнении ПВР, на химико-аналитические и токсикологические (при необходимости) лабораторные исследования в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) по установленным показателям и обработку полученных результатов.

5.3.16. Обеспечивает наличие на объекте проведения ПВР, как минимум следующей документации:

- ППР;

- паспорта, сертификаты безопасности на используемые материалы и химреагенты;

- паспорта, акты тарировки на тарированную тару и/или сертификаты о поверке средств измерений;

- разрешительную экологическую документацию;

- транспортные документы на привозимые МТР.

Примечание: Все используемые материалы (компоненты) должны быть с не истекшим сроком годности, а их качество должно быть подтверждено действующими сертификатами качества (паспортами, техническими условиями и т.д.) завода-изготовителя.

5.3.17. По окончанию выполнения ПВР Подрядчик формирует и предоставляет куратору договора документацию в соответствии с договором и сопроводительный пакет документации по видам ПВР согласно Приложению 5.

5.3.18. Уведомить куратора договора о готовности не менее чем за 7 рабочих дней до начала проведения ПВР.

Полный перечень обязанностей подрядной организации отражается в договорах на проведение ПВР и ТЗ, являющемся неотъемлемой частью данных договоров.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРУ

6.1 Супервайзер должен иметь следующие документы, подтверждающие его квалификацию:

  - диплом о высшем или среднем специальном образовании;

  - действительный на дату начала ПВР документ о проверке знаний требований охраны труда и аттестации по промышленной безопасности (со сроком действия не менее 1 год).

6.2. В зависимости от вида ПВР супервайзер должен обладать знаниями о:

  - требованиях законодательства Российской Федерации в области ПБОТОС, в том числе требованиях земельного, водного, санитарно-эпидемиологического законодательства, региональных нормативах допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах и грунтах;

  - технологическом процессе обращения с отходами, проведения работ по рекультивации;

  - физическо-химических свойствах, агрегатном состоянии ОБ и НСО в различных природно-климатических условиях;

  - видах и характере загрязнения земель нефтью, продуктами ее трансформации, высокоминерализованными пластовыми водами, газовым конденсатом, условиях возможного распространения загрязняющих веществ в окружающей среде;

  - требованиях методик и стандартов к порядку отбора и транспортировки проб/образцов, проведения их лабораторных исследований, оформления результатов исследований;

  - требованиях к проведению маркшейдерских работ;

  - методах контроля и освидетельствования скрытых работ при проведении ПВР;

  - методах расчета объема и количества вносимых материалов, компонентов, а также методах и способах их внесения;

  - требованиях к условиям хранения и транспортировки материалов, компонентов;

  - способах и условиях обращения с продуктами утилизации отходов, вторичными отходами;

  - требованиях к отчетности по выполнению этапов ПВР;

  - технических характеристиках оборудования (техники), применяемых при выполнении ПВР.

В зависимости от специфики ПВР Общество имеет право устанавливать дополнительные требования к квалификации супервайзеров.

6.3. На момент начала ПВР супервайзер должен иметь допуск к работам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Супервайзер обеспечивает выполнение функциональных обязанностей, указанных в п. 5.1 настоящего Регламента бизнес-процесса.

# 7. СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Описание взаимодействия при осуществлении супервайзинга ПВР приведено в:

- Таблице 1 - Работы по рекультивации нарушенных земель;

- Таблице 2 - Работы по рекультивации загрязненных земель;

- Таблице 3 - Работы по обезвреживанию, утилизации НСО;

- Таблице 4 - Работы по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ.

Таблица 1

Рекультивация нарушенных земель

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора | На период проведения работ | Договор подряда | Предоставление рабочего места, оборудованное персональным компьютером и/или ноутбуком с установленным лицензионным программным обеспечением для составления отчетности и ведения деловой переписки (MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook), включая информационно-правовую систему обеспечения актуальными нормативными правовыми документами, сканером, принтером в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме. Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания, и транспортом для выезда к месту проведения ПВР от постоянного места работы супервайзера. |
| 2 | Сообщение о готовности проведения работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Не менее чем за 7 рабочих дней до начала проведения работ | Письмо от Подрядчика ПВР, СЗ от куратора договора | Служебная записка в УООС, УМР, содержащее информацию о проведенных работах по мобилизации средств и сил на ОР |
|  |  | куратор договора | Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ |  |  |
| 3 | Комиссионная передача ОР в работу | Куратор договора, УМР, УООС | До начала работ по рекультивации земельного участка | Договор подряда, ПРЗ, ППР | Фиксирование текущей ситуации на ОР с составлением Акта натурного обследования с выявлением участков самозаростания; Акта приема-передачи ОР; Протоколов КХА; Протоколов биотестирования (при необходимости); Результатов маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и съемки) согласно Приложению 6 |
| 4 | Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика | УООС | До начала работ по рекультивации земельного участка | ПРЗ, ППР, договор подряда, сертификаты, паспорта | Ежедневная сводка (Приложение 7). Лист контроля. (Приложение 8) |
| 5 | Контроль качества МТР | УООС | Ежедневно | ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР | Ежедневная сводка (Приложение 7). Запись в журнале производства и контроля работ. Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР |
| 6 | Контроль наличия документации на ОР | УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До начала работ по рекультивации земельного участка | Договор подряда, ПД, ППР, ТУ и ТР. Сетевые графики | Проверка наличия на месте проведения работ документации: - журнал производства работ контроля; - ПД, ППР, ТУ, ТР; - паспорта, сертификаты на применяемые МТР; - разрешительная документация; - ЛНД Общества. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 7 | Фиксирование проведенных работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Ежедневно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ | Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме Приложения 1, журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР |
| 8 | Контроль ПТО | УООС | Ежедневно | Технологическая документация на производство работ (ПРЗ, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС | Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ПД, ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов засыпки (маскировки) загрязненных участков торфом/грунтом без (до) проведения необходимых мероприятий по очистке; проведения работ в зоне самовосстановления. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ПД, ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС Ежедневная сводка (Приложение 7). Акты скрытых работ (при выявлении) (Приложение 9). Лист контроля. (Приложение 8) Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений, повлекших за собой остановку работ). Запись в журнале производства и контроля работ |
| 9 | Контроль качества выполненных работ по окончанию рекультивации | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС | По окончанию ПВР | Договор подряда, ПРЗ, ППР | Проведение Подрядчиком отбора проб почв, вывоз и передача аккредитованным исследовательским лабораториям для исследования на показатели, указанные в ПРЗ. Визуальный контроль всхожести растительности. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). Запись в журнале производства и контроля работ. Реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля (Приложение 10) |
| 10 | Итоговый контроль | Подрядная организация (субподрядчик ПВР),СП – курирующее выполнение ПВР по договору, УООС | В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов | Пакет документов согласно Приложению 5, СЗ от куратора договора ПВР в УООС | Анализ УООС представленных документов на соответствие. Формирование УООС и направление заключения о готовности к сдаче ЗУ на куратора договора. Заключение о выполнение/невыполнение работ. СЗ на УЗиЗ о готовности к сдаче ЗУ. Акты отбора проб Протоколы КХА |
| 11 | Сдача земель собственнику | СП Общества согласно Приказу | Согласно срокам, указанным в Приказе о формировании комиссии по приемки-сдачи земель | Приказ о формировании комиссии по сдачи-приемки земель | Формирование пакета документов для сдачи ЗУ. Комиссионное натурное обследование ЗУ (в благоприятный период (без снежного покрова). Акт приемки-сдачи земель |
| 12 | Итоговый аналитический контроль | УООС | В течение 5 дней после получения | Акты приема-сдачи земель от УЗиЗ, пакет документов о проведенных работах. | Направление УЗиЗ актов приема-сдачи земель СП Общества. Рассмотрение комплекта документов. Формирование УООС итоговой аналитической справки Итоговая аналитическая справка |

Таблица 2

Рекультивация загрязненных земель

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС | На период проведения работ | Договор подряда | Предоставление рабочего места, оборудованное персональным компьютером и/или ноутбуком с установленным лицензионным программным обеспечением для составления отчетности и ведения деловой переписки (MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook), включая информационно-правовую систему обеспечения актуальными нормативными правовыми документами, сканером, принтером в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме. Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания, и транспортом для выезда к месту проведения ПВР от постоянного места работы супервайзера. |
| 2 | Сообщение о готовности проведения работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Не менее чем за 7 рабочих дней до начала проведения работ | Письмо от Подрядчика ПВР, СЗ от куратора договора | Служебная записка в УМР, УООС содержащее информацию о проведенных работах по сооружению вспомогательных сооружений, мобилизации средств на ОР |
|  |  | куратор договора | Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ |  |  |
| 3 | Комиссионная передача ОР в работу | УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До начала работ по рекультивации земельного участка | Договор подряда, ПРЗ, ППР, акт натурного обследования. | Фиксирование текущей ситуации на ОР с составлением Акта натурного обследования с выявлением участков самозаростания; Акта приема-передачи ОР; Протоколов КХА; Протоколов биотестирования (при необходимости); Результатов маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и съемки) согласно Приложению 6 |
| 4 | Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика | УООС | До начала работ по рекультивации земельного участка | ПД, ППР, Договор подряда, сертификаты, паспорта | Ежедневная сводка (Приложение 7) |
| 5 | Контроль площадок временного накопления загрязненных грунтов (при необходимости) | УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До начала работ по рекультивации | Договор подряда, ПД, ППР, ТУ и ТР. | Проверка наличия гидроизоляции, обвалования, твердого основания площадки, измерение габаритов. Акт соответствия ППР (в произвольной форме). Маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки(ок) временного накопления |
| 6 | Контроль наличия документации на ОР | УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До начала работ по рекультивации земельного участка | Договор подряда, ПД, ППР, ТУ и ТР | Проверка наличия на месте проведения работ документации: - журнал производства работ контроля; - ПД, ППР, ТУ, ТР; - паспорта, сертификаты на применяемые МТР; - разрешительная документация; - ЛНД Общества. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 7 | Контроль МТР | УООС | Ежедневно | ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР. | Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР Ежедневная сводка (Приложение 7). Запись в журнал производства и контроля работ. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 8 | Фиксирование проведенных работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Ежедневно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ, ППР, ПРЗ | Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме Приложения 1, журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР |
| 9 | Контроль ПТО | УООС | Ежедневно | Технологическая документация на производство работ (ПРЗ, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС | Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ПД, ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов засыпки (маскировки) загрязненных участков торфом/грунтом без (до) проведения необходимых мероприятий по очистке; проведения работ в зоне самовосстановления. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ПД, ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС Ежедневная сводка (Приложение 7). Акты скрытых работ (при выявлении) (Приложение 9). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений, повлекших за собой остановку работ). Запись в журнале производства и контроля работ. Журнал образования, движения и утилизации отходов (Приложение 11) |
| 10 | Контроль учета образования, вывоза и утилизации/обезвреживания ЗГ | УООС | Ежедневно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ, журнал образования, движения и утилизации отходов (Приложение 11) | Учет ведется Подрядчиком/ субподрядчиком ПВР сертифицированными средствами измерения или тарированной тарой. Фиксирование объемов, поступающих на площадку накопления и/или утилизации/обезвреживания должно осуществляться в журнале образования, движения и утилизации отходов. Контроль правильности ведения учета Подрядчиком. Ежесуточная запись в журнале производства и контроля работ. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 11 | Контроль учета образования и использования материала/продукта утилизации/обезвреживания ЗГ | УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Ежемесячно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ, журнал образования, движения и утилизации отходов, маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки временного накопления, ТУ, ТР, ежемесячные акты вовлечения материала/продукта (Приложение 12) | Фиксирование объемов, поступающих на утилизацию/обезвреживание в журнале (Приложение 11). Определение накопленных объемов с помощью маркшейдерской (геодезической) съемки площадки временного накопления. Акты вовлечения материала/продукта утилизации/обезвреживания (при использовании) Ежесуточная запись в журнале производства и контроля работ. Ежемесячная маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки временного накопления. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). Сертификат соответствия. Реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля (Приложению 10). Акты вовлечения материала/продукта. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений, повлекших за собой остановку работ). |
| 12 | Итоговый контроль | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС | В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов | Пакет документов согласно Приложению 5 | Анализ представленных документов на соответствие. Формирование и направление заключения на куратора договора Заключение о выполнение/невыполнение работ. СЗ на УЗиЗ о готовности к сдаче ЗУ. Акты отбора проб Протоколы КХА |
| 13 | Сдача земель собственнику | СП Общества согласно Приказу | Согласно срокам, указанным в Приказе о формировании комиссии по приемки-сдачи земель | Приказ о формировании комиссии по сдачи-приемки земель | Формирование пакета документов. Комиссионное натурное обследование в благоприятный период (после схода снежного покрова) Акт приемки-сдачи земель |
| 14 | Итоговый аналитический контроль | УООС | В течение 10 календарных дней с момента окончания работ по всем участкам ПВР | Пакеты документов согласно Приложению 5. Заключение о выполнение/невыполнение работ, акт приема-сдачи ЗУ | Формирование и направление на СП куратору договора аналитической справки по всем этапам, участкам, объектам, видам природовосстановительных работ по данным, полученным в ходе осуществления супервайзинга Итоговая аналитическая справка |

Таблица 3

Обращение с НСО

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР (при необходимости) | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора | На период проведения работ | Договор подряда | Предоставление рабочего места, оборудованное персональным компьютером и/или ноутбуком с установленным лицензионным программным обеспечением для составления отчетности и ведения деловой переписки (MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook), включая информационно-правовую систему обеспечения актуальными нормативными правовыми документами, сканером, принтером в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме. Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания, и транспортом для выезда к месту проведения ПВР от постоянного места работы супервайзера. Постоянного места работы супервайзера. |
| 2 | Сообщение о готовности проведения работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Не менее чем за 7 рабочих дней до начала проведения работ | Письмо от Подрядчика ПВР, СЗ от куратора договора | Служебная записка в УМР, УООС содержащее информацию о проведенных работах по сооружению вспомогательных сооружений, мобилизации средств и сил на объект |
|  |  | куратор договора | Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ |  |  |
| 3 | Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика | Куратор договора, УООС | До даты начала проведения работ | ПД, ППР, Договор подряда, сертификаты, паспорта, материалы и оборудования | Ежедневная сводка (Приложение 7). Лист контроля. (Приложение 8) |
| 4 | Контроль площадок временного накопления НСО, продуктов/материалов утилизации/обезвреживания | УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До даты начала проведения работ | Договор подряда, ПД, ППР, ТУ и ТР. Акты сдачи территории Подрядчику | Проверка наличия гидроизоляции, обвалования, твердого основания площадки, измерение количественных характеристик. Акт соответствия ППР (в произвольной форме). Маркшейдерская (геодезическая) съемка пустых ПВН |
| 5 | Контроль наличия документации на объекте проведения ПВР | УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До даты начала проведения работ | Договор подряда ППР, ТУ и ТР. Положительное заключение государственной экологической экспертизы. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Документы, подтверждающие наличие соответствующего обучения у лиц, допущенных к обращению с отходами I – IV классов опасности | Проверка наличия на месте проведения работ необходимой разрешительной документации, включая: - журнал производства работ контроля; - ПД, ППР, ТУ, ТР, копия приказа об утверждении ГЭЭ, копия договора на право пользования технологией (при наличии); - паспорта, сертификаты на применяемые МТР; - разрешительная документация; - акты тарировок, СОП на средства измерений; Лист контроля. (Приложение 8) |
| 6 | Контроль МТР | УООС | Ежедневно | ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР | Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР Ежедневная сводка (Приложение 7). Запись в журнал производства и контроля работ. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 7 | Фиксирование проведенных работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Ежедневно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ, ППР | Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме Приложения 1, журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР |
| 8 | Контроль ПТО | УООС | Ежедневно | Технологическая документация на производство работ (ТУ, ТР, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС. | Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов отступления от ППР, не ведение или искажение учета данных принимаемых, утилизируемых/обезвреженных отходов. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС. Ежедневная сводка (Приложение 7). Акты скрытых работ (при выявлении) (Приложение 9). ТТН, материальные пропуска на транспортирование НСО. Акты образования НСО (оформляются на местах образования). Лист контроля. (Приложение 8) Запись в журнале производства и контроля работ. Журнал образования, движения и утилизации отходов |
| 9 | Контроль учета образования, вывоза и утилизации/обезвреживания НСО | Куратор договора, УООС | Ежемесячно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ, журнал образования, движения и утилизации отходов, акты образования НСО, акты тарировки на замерную тару и СОП на средства измерений; промежуточные акты приема-передачи отходов | Учет вывоза, утилизации/обезвреживания ведется Подрядчиком/субподрядчиком ПВР сертифицированными средствами измерения или тарированной тарой. Фиксирование объемов, поступающих на площадку накопления и/или утилизации/обезвреживания должно осуществляться в журнале образования, движения и утилизации отходов. Анализ соответствия учета проводится путем сверки с актами образования НСО Запись в журнале производства и контроля работ. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 10 | Контроль учета образования и использования материала/продукта утилизации/обезвреживания НСО | УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Ежемесячно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ, журнал образования, движения и утилизации отходов, маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки накопления материала, ТУ, ТР, акты вовлечения материала/продукта (Приложение 12) | Фиксирование объемов, поступающих на утилизацию/обезвреживание в отдельном журнале (Приложение 11). Определение накопленных объемов с помощью маркшейдерской (геодезической) съемки на площадке временного накопления. Акты вовлечения материала/продукта утилизации/обезвреживания Запись в журнале производства и контроля работ. Ежемесячная маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки временного накопления. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). Реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля Сертификат соответствия. Лист контроля (Приложение 8). |
| 11 | Контроль условий обращения с собранной нефтью (нефтепродуктами) | Куратор договора, УООС | Ежедневно | Применимое законодательство. ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда. ППР. Акты вовлечения НСЖ | Ежедневная сводка (Приложение 1). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений, повлекших за собой остановку работ). Выявление фактов ненадлежащего обращения с собранной нефтью (нефтепродуктами) |
| 12 | Итоговый контроль | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора, УООС | В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов | Пакет документов согласно Приложению 5 | Анализ представленных документов на соответствие достижения проектных значений/технических условий, в том числе классов опасности вторичных отходов, характеристик продуктов утилизации отходов, площадей/объемов, выполненных ПВР. Формирование и направление заключения на куратора договора. Заключение о выполнение/невыполнение работ. Акты отбора проб. Протоколы КХА и биотестирования. Результаты маркшейдерских работ согласно Приложению 6 |
| 13 | Итоговый аналитический контроль | УООС | В течение 10 календарных дней с момента окончания работ по всем этапам ПВР | Пакеты документов согласно Приложению 5. Заключение о выполнение/невыполнение работ | Формирование и направление на СП куратору договора аналитической справки по всем этапам, участкам, объектам, видам природовосстановительных работ по данным, полученным в ходе осуществления супервайзинга Итоговый аналитический контроль |

Таблица 4

Обращение с ОБ

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫй Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР (при необходимости) | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора | На период проведения работ | Договор подряда | Предоставление рабочего места, оборудованное персональным компьютером и/или ноутбуком с установленным лицензионным программным обеспечением для составления отчетности и ведения деловой переписки (MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook), включая информационно-правовую систему обеспечения актуальными нормативными правовыми документами, сканером, принтером в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме. Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания, и транспортом для выезда к месту проведения ПВР от постоянного места работы супервайзера. Постоянного места работы супервайзера. |
| 2 | Сообщение о готовности проведения работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Не менее чем за 7 рабочих дней до начала проведения работ | Письмо от Подрядчика ПВР, СЗ от куратора договора | Служебная записка в УМР, УООС содержащее информацию о проведенных работах по сооружению вспомогательных сооружений, мобилизации средств и сил на объект |
|  |  | куратор договора | Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ |  |  |
| 3 | Отбор проб входного контроля | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС Подрядная организация, оказывающая услуги по химико-аналитическому и токсикологическому контролю (при необходимости). | Определяется условиями договоров подряда (субподряда) и ПД | Письмо от подрядчика ПВР | Акты отбора, протоколы лабораторных испытаний проб входного контроля Контроль корректности отбора проб и полученных результатов исследования проб входного контроля осуществляется в соответствии с п.5.1.5 настоящего ЛНД. |
| 4 | Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика | Куратор договора, УООС | До даты начала проведения работ | ПД, ППР Договор подряда, сертификаты, паспорта, материалы и оборудование | Ежедневная сводка (Приложение 7). Лист контроля. (Приложение 8) |
| 5 | Определение объемов накопленных ОБ | УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До даты начала проведения работ | Договор подряда, ПД, маркшейдерская (геодезическая) съемка пустой ПВН, акты образования ОБ, журнал учета образования и движения ОБ, акт приема-передачи ПВН (объекты эксплуатационного бурения) | Маркшейдерская (геодезическая) съемка заполненного ПВН с указанием накопленных объемов. Акт передачи фактического объема накопленных ОБ для утилизации |
| 6 | Контроль наличия документации на объекте проведения ПВР | УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | До начала проведения работ | Договор подряда, ППР, ТУ и ТР. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Документация, подтверждающая наличие соответствующего обучения у лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов опасности | Проверка наличия на месте проведения работ документации: - журнал производства работ контроля; - ПД, ППР, ТУ, ТР, копия приказа об утверждении ГЭЭ, копия договора на право пользования технологией (при наличии); - паспорта, сертификаты на применяемые МТР; - разрешительная документация; - наряд-допуск на производство одновременных работ (при работах на ОЭБ); - совмещенный план-график на производство одновременных работ (при работах на ОЭБ). Ежедневная сводка (Приложение 7). Лист контроля. (Приложение 8) |
| 7 | Контроль МТР | УООС | Ежедневно | ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР | Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР Ежедневная сводка (Приложение 7). Запись в журнал производства и контроля работ. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 8 | Фиксирование проведенных работ | Подрядная организация (субподрядчик ПВР) | Ежедневно | Договор подряда, журнал производства и контроля работ, ППР | Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме Приложения 1, журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР. Лист контроля. (Приложение 8) |
| 9 | Контроль ПТО | УООС | Ежедневно | Технологическая документация на производство работ (ТУ, ТР, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС | Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов отступления от ППР, не ведение или искажение учета данных утилизируемых/обезвреженных/размещенных отходов. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС. Ежедневная сводка (Приложение 7). Акты скрытых работ (при выявлении) (Приложение 9). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений, повлекших за собой остановку работ). Запись в журнале производства и контроля работ. Журнал образования, движения и утилизации отходов. Промежуточные акты приема-передачи (при необходимости) Контрольная проверка качества полученной вторичной продукции по визуальным признакам, в том числе на наличие остатков гидроизоляционного материала. (при необходимости). |
| 10 | Исполнительная съемка вторичной продукции | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС, УМР | Сроки установленные ППР, по факту завершения работ по утилизации ОБ. | Договор подряда, ПД, маркшейдерская (геодезическая) съемка пустой ПВН | Результаты исполнительной съемки |
| 11 | Отбор проб вторичной продукции | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС Подрядная организация, оказывающая услуги по химико-аналитическому и токсикологическому контролю (при необходимости). | Сроки установленные ППР, по факту завершения работ по утилизации ОБ. | Письмо от подрядчика ПВР | Акты отбора, протоколы лабораторных испытаний проб входного контроля Контроль корректности отбора проб и полученных результатов исследования проб входного контроля осуществляется в соответствии с п.5.1.5 настоящего ЛНД. |
| 12 | Итоговый контроль | Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора, УООС | В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов по этапу | Пакет документов согласно Приложению 5 | Анализ представленных куратором договора документов на соответствие. Формирование и направление заключения на куратора договора. Заключение о выполнение/невыполнение работ |
| 12 | Итоговый аналитический контроль | УООС | В течение 10 календарных дней с момента окончания работ по всем участкам ПВР | Пакеты документов согласно Приложению 5. Заключение о выполнение/невыполнение работ | Формирование и направление на СП куратору договора аналитической справки по всем этапам, участкам, объектам, видам природовосстановительных работ по данным, полученным в ходе осуществления супервайзинга Итоговый аналитический контроль |

# 8. ССЫЛКИ

- Положение Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг».

- Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0001 «Супервайзинг природовосстановительных работ».

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» № П3-05 С-0183 ЮЛ-583 «Управление отходами бурения на производственных объектах Общества».

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П3-06 РГБП-0001 ЮЛ-583 «Администрирование договоров».

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П3-05 РГБП-9412 ЮЛ-583 «Управление рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П1-01.04 И-00030 ЮЛ-583 «Размещение и освобождение территории месторождений подрядными организациями».

# 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5

Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма журнала производства и контроля работ | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма оперативного сообщения о нарушении | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма заключения о выполнении / невыполнении ПВР | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма реестра оперативных сообщений о нарушениях | Включено в настоящий файл |
| 5 | Перечень документации, предоставляемый Подрядной организацией | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма реестра проведенных маркшейдерских работ | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма ежедневной сводки | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма листа контроля | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма акта скрытых работ | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма реестра мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля | Включено в настоящий файл |
| 11 | Форма журнала учета образования, движения и утилизации отходов | Включено в настоящий файл |
| 12 | Форма акта вовлечения материала/продукта | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ

по _______________________________________________________________

(вид ПВР, характеристика участка, объекта выполнения ПВР)

ответственное СП ОГ _______________________________________________________

Название и реквизиты проектной документации

_______________________________________________________

Начало выполнения ПВР согласно проекту/ППР

_____________________

Окончание выполнения ПВР согласно проекту/ППР

_____________________

Исполнитель ПВР _______________________________________________________

(наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

Супервайзерская организация ______________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

Уполномоченный представитель супервайзерской организации

| № | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | ДОЛЖНОСТЬ | НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА, НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

В настоящем журнале ______ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

РАЗДЕЛ 1

Сведения о выполнении ПВР

| ВЫДЕЛ/ ОПЕРАЦИЯ | ДАТА | СМЕНА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ* | ОБЪЕМ РАБОТ, м3, м2 | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ | НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МТР | КОЛИЧЕСТВО, кг, л | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* - в том числе отбор проб, выполнение КХА

РАЗДЕЛ 2

Сведения о контроле выполнения ПВР

| № | ДАТА | ЗАПИСЬ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛНД, УСЛОВИЙ ДОГОВОРА | ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТСТУПЛЕНИЙ ИЛИ НАРУШЕНИЙ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ ЛИЦА, ВЫЯВИВШЕГО НАРУШЕНИЕ/ОТСТУПЛЕНИЕ | ОТМЕТКА ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ЗАПИСЬЮ О НАРУШЕНИИ/ОТСТУПЛЕНИИ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ, ДАТА) | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ И УКАЗАНИЙ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ, ДАТА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ

Оперативное сообщение

о нарушении, допущенном «____» ___________ 20 ___ г. в ____ мин. _____ ч.

| Дата обнаружения нарушения ___________________________ | Время обнаружения нарушения _______________________ | Наименование Исполнителя _______________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Наименование подрядчика, подразделения Общества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер и местоположение объекта, участка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ (этапа работ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ПТО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краткое описание нарушения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документ, требования которого нарушены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ обнаружения нарушения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Данные, обосновывающие выявление нарушения |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Лицо, обнаружившее нарушение |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должности, Ф. И.О. подпись) |  |
| 2. | Супервайзер |  |
|  | (должности, Ф. И.О. подпись) |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ / НЕ ВЫПОЛНЕНИИ ПВР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от _____________________

(дата составления)

о выполнении / невыполнении ПВР ___________________________________________________________________________

(вид ПВР)

______________________________________________________________________________________

(характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

______________________________________________________________________

(наименование подразделения Общества / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

СП Общества ______________________________________________________________________________

(наименование СП)

| №№ п/п | ПТО | ЕД. ИЗМ. ОБЪЕМА | ОБЪЕМ ПО ДОГОВОРУ / АКТУ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКОВ В РАБОТУ | ОБЪЕМ ПО ФАКТУ (согласно маркшейдерской съемки) | НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. КОНТРОЛИРУЕМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ |  |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫПОЛНЕНО/ НЕ ВЫПОЛНЕНО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПО ПРОЕКТУ (ПЛАНУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ) |  | ПО ФАКТУ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КАЧ. | КОЛИЧ. | КАЧ. | КОЛИЧ. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Супервайзер _______________/____________________/

подпись               расшифровка

Руководитель СП Общества_______________/____________________/

подпись                      расшифровка

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА РЕЕСТРА ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ

РЕЕСТР ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ПВР,

направленных куратору договора/подрядчику за период _________________ 20__г.

по ______________________________________________________________________________________

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

______________________________________________________________________

(наименование подразделения Общества / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

СП Общества ______________________________________________________________________________

(наименование СП)

| № П/П | ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА, СОБСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, УЧАСТКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПВР | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ | ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИ ЗАКРЫТИИ ЭТАПА ПВР

Таблица 6

Примерный перечень предоставляемой документации

| № | ВИД ПВР | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рекультивация нарушенных земель | - акт приема-передачи ОР; - акты отбора проб почв; - протоколы КХА; - протоколы биотестирования (при необходимости); - аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории; - реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля; - результаты маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и съемки) (при проведении); - реестр проведенных маркшейдерских работ; - журнал производства и контроля работ (оригинал); - план производства работ; - паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР; - финансовые документы, подтверждающие закупку и доставку материалов, оборудования и материально-технических средств; - акты скрытых работ (при выявлении). |
| 2. | Рекультивация загрязненных земель | - акт приема-передачи ОР; - акт соответствия ПВН ППР (при сооружении); - акты отбора проб почв, продукта/материала (при утилизации); - протоколы КХА (промежуточные, окончательные); - протоколы биотестирования (при необходимости); - сертификат соответствия продукта/материала утилизации; - акты вовлечения продукта/материала (при соответствии ТУ); - сертификат и свидетельство о поверке средств измерений и(или) акты тарировки измерительной тары; - аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории; - реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля; - результаты маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и геодезические съемки) (при проведении); - реестр проведенных маркшейдерских работ (при проведении); - журнал производства и контроля работ (оригинал); - план производства работ; - журнал образования, движения и утилизации отходов; - паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР; - финансовые документы, подтверждающие закупку и доставку материалов, оборудования и материально-технических средств; - акты скрытых работ (при выявлении). |
| 3. | Утилизация/обезвреживание НСО | - акты образования НСО; - ТТН/материальные пропуска на транспортирование НСО; - акт соответствия ПВН ППР (при сооружении); - акты отбора проб почв, продукта/материала; - протоколы КХА; - протоколы биотестирования (при необходимости); - сертификат соответствия полученного продукта/материала ТУ; - акты вовлечения продукта/материала (при вовлечении); - сертификат и свидетельство о поверке средств измерений и(или) акты тарировки измерительной тары; - промежуточный акт приема-передачи отхода; - аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории; - реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля; - результаты маркшейдерских съемок (при проведении); - реестр проведенных маркшейдерских работ; - журнал производства и контроля работ (оригинал); - план производства работ; - журнал образования, движения и утилизации отходов; - паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР; - акты скрытых работ (при выявлении); |
| 4. | Утилизация/обезвреживание/размещение ОБ | - акты образования ОБ; - ТТН/материальные пропуска на транспортирование ОБ (при перевозке); - акт соответствия ПВН ППР (при сооружении); - акты отбора проб почв, продукта/материала; - протоколы КХА; - протоколы биотестирования (при необходимости); - сертификат соответствия полученного продукта/материала ТУ; - акты вовлечения продукта/материала (при необходимости); - сертификат и свидетельство о поверке средств измерений и(или) акты тарировки измерительной тары (при необходимости); - аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории; - реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля; - результаты маркшейдерских съемок; - реестр проведенных маркшейдерских работ; - журнал производства и контроля работ (оригинал); - план производства работ; - журнал образования, движения и утилизации отходов (при необходимости); - паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР; - документы, подтверждающие доставку МТР на объект ПВР; - акты скрытых работ (при выявлении); |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

РЕЕСТР ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

выполненных за период ________________ 20__г.

______________________________________________________________________________________

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

______________________________________________________________________

(наименование подразделения Общество / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

СП Общества ______________________________________________________________________________

(наименование СП)

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ) | МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ | ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ | ДАТА И НОМЕР ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА | КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ЕЖЕДНЕВНОЙ СВОДКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА ПО ОБЪЕМАМ ВЫПОЛНЕННЫХ ПВР

на «_______» ________________________ 20___ г.

по __________________________________________________________________________________________________________

(вид ПВР, характеристика местоположения объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР __________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подразделения Общества / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

| №№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Всего согласно ППР | Выполнение с начала работ |  |  | Выполнение с начала месяца |  |  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откл. | план | факт | откл. | дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. | Операция 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Операция 2 | м3 |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Операция 3 | га |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Допущенные нарушения:

Комментарии относительно выполнения работ:

| Цветовые обозначения выполнения работ: |  | - план; |  | - факт; | 0 | -простой. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Перечень работающей техники: |  |  | Перечень работающего персонала: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Кол-во, ед. |  | №№ п/п | Профессия | Кол-во, чел. |
| 1. |  |  |  | 1. |  |  |
| … |  |  |  | … |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | ИТОГО: |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ЛИСТА КОНТРОЛЯ

Лист контроля

| Дата: |  | с: |  | по: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Организация, осуществляющая супервайзинг: | ООО «РН-Ванкор» |
| --- | --- |
| Организация, осуществляющая услуги: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Наименование услуг: |  |

Данные о ходе оказания услуг

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Перечень документов, подлежащих проверке у Подрядчика / Подразделения Общества в ходе

технологического контроля

| № п/п | Наименование документа | Отметка о наличии | Отметка о корректности ведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | План проведения работ |  |  |
| 2 | Наряд-допуск на выполнение работ |  |  |
| 3 | Инструктаж (допуск) персонала, управляющего ТС |  |  |
| 4 | Журнал выдачи заданий |  |  |
| 5 | Журнал производства работ |  |  |
| 6 | Иные документы |  |  |

| № п/п | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Данные об используемой технике |  |  |

| № п/п | Должность | Количество |
| --- | --- | --- |
| Информация о задействованном персонале |  |  |

Примечание; нарушения.

| Подписи сторон: Супервайзер ПВР ООО «РН-Ванкор» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Подпись |  | Фамилия И.О. |

Лицо ответственное за оказание услуг

| Должность |  | Подпись |  | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

АКТ СКРЫТЫХ РАБОТ

| (наименование работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполненных в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование и месторасположение участка, объекта выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «___ » _____________ 202__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |
| Представитель подрядчика/подразделения Общества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель супервайзерской организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование исполнителя работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При выполнении работ применялись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применялись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата: начала работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончания работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с / с нарушением проектной документации, стандартами, нормами и правилами и отвечают / не отвечают требованиям их приемки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании изложенного разрешается производство последующих работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи членов комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии (ФИО): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От подрядчика/подразделения Общества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От супервайзерской организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА РЕЕСТРА МЕРОПРИЯТИЙ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

выполненных за период ________________ 20__г.

______________________________________________________________________________________

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

______________________________________________________________________

(наименование подразделения Общества/ наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

СП Общества ______________________________________________________________________________

(наименование СП)

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ) | ДАТА И НОМЕР АКТА ОТБОРА ПРОБ | НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ СРЕДЫ | КОЛИЧЕСТВО ПРОБ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ) | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ДАТА И НОМЕР ПРОТОКОЛА КХА/ БИОТЕСТИРОВАНИЯ | ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

начат ________________ 20__г., окончен ________________ 20__г.

______________________________________________________________________________________

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

______________________________________________________________________

(наименование подразделения Общества / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

| № | ДАТА | ОБРАЗОВАНО ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М | ВЫВЕЗЕНО ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М | ПРИНЯТО НА УТИЛИЗАЦИЮ/ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЗА СУТКИ, КУБ.М | УТИЛИЗИРОВАНО/ОБЕЗВРЕЖЕНО ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М | Ф.И.О., ПОДПИСЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОТХОДАМ | ТТН/ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК | ГОС. НОМЕР ТС | Ф.И.О., ПОДПИСЬ СУПЕРВАЙЗЕРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Представитель подрядчика ПВР           ______________________________	__________________ / __________________________________

Наименование организации				Подпись					Ф.И.О.

Супервайзер ПВР           		 ______________________________	__________________ / __________________________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА АКТА ВОВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА/ПРОДУКТА

Акт

вовлечения материала/продукта

_____________________								            «___»________ 20__г.

(место составления)							   	                (дата составления)

Мы, представители ___________ и супервайзер __________ (наименование организации) составили настоящий акт о том, что в период с __.__.20__г. по __.__.20__г. на ____________________ (указать объект) было вовлечено ______________(вид материала/продукта) в объеме ________ м3 для ________ (указать цель) в соответствии с ____ (указать ТУ, ППР и др.). Учет количества вовлекаемого материала/продукта осуществлялся с помощью _______ (акт тарировки от …).

На площадке накопления материала/продукта на  ________ (указать дату) остаточный объем материала/продукта согласно маркшейдерской съемки  составляет _____ м3.

Представитель Подрядчика ПВР ____________________   ________________  _____________

(подпись)                           (Ф.И.О.)                 должность

Супервайзер ПВР                ____________________   ________________  __________________

(подпись)                           (Ф.И.О.)                      должность

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЛНД) | - | внутренний документ, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования для исполнения работниками при осуществлении ими трудовой функции, а также другими лицами, на которых он распространяет свое действие. |
| --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (МТР) | – | материалы, изделия, запасные части, конструкции, оборудование, используемые в производственной (включая ремонт и обслуживание оборудования), инвестиционной (включая строительство) и хозяйственной деятельности юридического лица. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| КУРАТОР ДОГОВОРА | – | работник, назначенный руководителем структурного подразделения (или работник другого юридического лица, оказывающего услуги по сопровождению договорной работы на основании заключенного договора), ответственный за подготовку к согласованию, организацию согласования и подписания, передачу для регистрации и хранения, контроль исполнения и прекращения действия договора, оформление первичной учётной документации и инициирование платежей по договору, обладающий информацией о содержании договора и статусе его исполнения, предоставляющий разъяснения согласующим договор лицам и иным работникам по запросам. |
| --- | --- | --- |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. |
| СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| ДОГОВОР ПОДРЯДА | – | договор, заключенный между подрядчиком и заказчиком на выполнение работ/оказание услуг, включающий положения о выполнении природовосстановительных работ [ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ]. |
| --- | --- | --- |
| ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ | – | уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»]. |
| РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ | – | хранение и захоронение отходов [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»]. |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | – | мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений [Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель]. |
| УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | – | использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (энергетическая утилизация) [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»]. |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР» № П3-05 РГБП-9407 ЮЛ-583 «СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

| версия (номер изменения) | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата вступления в силу | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 19.02.2021/14.07.2023 | 19.02.2021 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 19.02.2021 № РНВ-53/лнд | Регламент бизнес-процесса устанавливает единые правила и требования к проведению супервайзинга природовосстановительных работ в ООО «РН-Ванкор», в том числе определяет: - порядок организации супервайзинга природовосстановительных работ; - функции и обязанности участников процесса при проведении природовосстановительных работ; - порядок взаимодействия участников процесса при проведении природовосстановительных работ; - основания привлечения супервайзерских организаций для проведения супервайзинга природовосстановительных работ; - требования к супервайзерской организации и супервайзеру; - требования к отчетной документации при выполнении природовосстановительных работ. | отдел производственного экологического контроля и мониторинга управления по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор» |
| Изм. № 1 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 11.05.2021 №РНВ-190/лнд | Расширение Области действия Регламента бизнес-процесса. | отдел производственного экологического контроля и мониторинга управления по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор» |
| 2 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 14.07.2023 №РНВ-236/лнд | Регламент бизнес-процесса устанавливает единые правила и требования к проведению супервайзинга природовосстановительных работ в ООО «РН-Ванкор», в том числе определяет: - порядок организации супервайзинга природовосстановительных работ; - функции и обязанности участников процесса при проведении природовосстановительных работ; - порядок взаимодействия участников процесса при проведении природовосстановительных работ; - основания привлечения структурных подразделений Общества (Управление по охране окружающей среды) для проведения супервайзинга природовосстановительных работ; - требования к супервайзеру; - требования к отчетной документации при выполнении природовосстановительных работ. | отдел производственного экологического контроля и мониторинга управления по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор» |
| Изм. № 1 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 15.03.2024 №РНВ-82/лнд | Техническая актуализация | отдел производственного экологического контроля и мониторинга управления по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор» |