## КС-2 январь4 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
А К Т
о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 109482998.77 |  | руб.
Номер |  |  | Номер | Единица | Выполнено работ
|  |  | единич. | измерения
по | позиции | Наименование работ | расценки |  |  | Цена за | Стоимость
порядку | по |  |  |  | Количество | единицу, | руб.
| смете |  |  |  |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования до ж/д станции г. Усинск |  | операция | 1
1 |  | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования |  | операция | 1 | 1786050.8475 | 1786050.8475
1 |  | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн |  | операция
2 |  | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск |  | операция
3 |  | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) |  | операция
|  | ИТОГО по выполненным работам |  |  |  |  | 1786050.8475
Сдал: |  | Главный инженер
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение) |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь5 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 5/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 5 Расчет стоимости воссатновления зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 1860626.6 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________159572,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1843,42 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка зимника (59, 2 км, ширина 4 м)
1 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: редкие НР, (1086,41 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1489,05 руб.) СП, (670,07 руб.): 45% от ФОТ (1489,05 руб.) | ТЕР01-02-112-03 | 1 га | 11.8 | 257.24 | 3035.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,43 16,87
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 1,43 16,87 | 179.89 | 3034.74
2 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (2215,48 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (3036,57 руб.) СП, (1366,46 руб.): 45% от ФОТ (3036,57 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 11.8 | 708.05 | 8354.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 36,7
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 36,7 | 151.65 | 5565.56
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 36,7 | 76.02 | 2789.93
3 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (31512,32 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (43191,23 руб.) СП, (19436,05 руб.): 45% от ФОТ (43191,23 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 7.9 | 17702.83 | 139852.36
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 522,03
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 522,03 | 267.9 | 139851.84
4 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (6976,07 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (8051,79 руб.) СП, (4025,9 руб.): 50% от ФОТ (8051,79 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 23.7 | 977.55 | 23167.94
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 91,25
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 91,25 | 253.91 | 23169.29
5 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 90 м ПЗ=9; ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9; ТЗМ=9 НР, (25521,04 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (29456,42 руб.) СП, (14728,21 руб.): 50% от ФОТ (29456 | ТЕР01-01-032-10 | 1000 м3 грунта | 11.85 | 7152.66 | 84759.02
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 28,17 333,81
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 28,17 333,81 | 253.91 | 84757.7
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (47549,17 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (65171,56 руб.) СП, (29327,2 руб.): 45% от ФОТ (65171,56 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 319.68 | 395.54 | 126446.23
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 738,46
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 738,46 | 171.23 | 126446.51
7 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (3438,91 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (3969,19 руб.) СП, (1984,6 руб.): 50% от ФОТ (3969,19 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 237 | 48.24 | 11432.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 45,03
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 45,03 | 253.91 | 11433.57
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
8 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (190,2 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (260,69 руб.) СП, (117,31 руб.): 45% от ФОТ (260,69 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 1.42 | 374.17 | 531.32
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 2,95
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 2,95 | 179.89 | 530.68
9 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (266,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (365,43 руб.) СП, (164,44 руб.): 45% от ФОТ (365,43 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 1.42 | 708.05 | 1005.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 4,42
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 4,42 | 151.65 | 670.29
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 4,42 | 76.02 | 336.01
10 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (3168,16 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (4342,32 руб.) СП, (1954,04 руб.): 45% от ФОТ (4342,32 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 21.3 | 395.54 | 8425
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 49,2
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 49,2 | 171.23 | 8424.52
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (206,03 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (237,8 руб.) СП, (118,9 руб.): 50% от ФОТ (237,8 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 14.2 | 48.24 | 685.01
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 2,7
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 2,7 | 253.91 | 685.56
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 407695.61
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1448721.98
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1162162.6
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 482582.93
Итого | [6 empty] | 1644745.53
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 1448721.98
ФОТ | [6 empty] | 159572.01
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Временные 3,5% | [6 empty] | 57566.09
Итого | [6 empty] | 1702311.62
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 158314.98
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 1860626.6
НДС 18% | [6 empty] | 334912.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2195539.39
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь6 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 6/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 4 Расчет стоимости строительства зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 401674.95 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________87419,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1300,68 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________222,95 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка (5 км, ширина 6 м, вырубка 2 м, расчистка - 6м, планировка - 4м)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (1113,73 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1526,5 руб.) СП, (686,93 руб.): 45% от ФОТ (1526,5 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 3 | 119.15 | 357.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 25,38 | 10.81 | 274.36
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 8,46 | 9.82 | 83.08
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (2230,19 руб.): 80%*,912 от ФОТ (2787,74 руб.) СП, (1254,48 руб.): 45% от ФОТ (2787,74 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 4.5 | 145.03 | 652.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 46,35 | 10.81 | 501.04
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 15,44 | 9.82 | 151.62
3 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (7466,68 руб.): 80%*,912 от ФОТ (9333,35 руб.) СП, (4200,01 руб.): 45% от ФОТ (9333,35 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 7.5 | 1376.85 | 10326.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 93,23 | 8.96 | 835.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 53,1
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 53,1 | 178.74 | 9491.09
4 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (267,84 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (367,1 руб.) СП, (165,2 руб.): 45% от ФОТ (367,1 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 2 | 374.17 | 748.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 4,16
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 4,16 | 179.89 | 748.34
5 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (551,78 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (756,28 руб.) СП, (340,33 руб.): 45% от ФОТ (756,28 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 2 | 835.76 | 1671.52
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 9,14
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 9,14 | 151.65 | 1386.08
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 9,14 | 31.23 | 285.44
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (1784,86 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (2446,36 руб.) СП, (1100,86 руб.): 45% от ФОТ (2446,36 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 12 | 395.54 | 4746.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 27,72
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 27,72 | 171.23 | 4746.5
7 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 (засыпка оврагов, выравнивание подъемов и спусков) НР, (58414,89 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (67422,54 руб.) СП, (33711,27 руб.): 50% от ФОТ (67422,54 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 2 | 18882.46 | 37764.92
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 1115,92 | 9.38 | 10467.33
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 109,52
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 87,56 | 267.9 | 23457.32
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 21,96 | 171.23 | 3760.21
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,07 | 1143.5 | 80.05
8 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (290,2 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (334,95 руб.) СП, (167,48 руб.): 50% от ФОТ (334,95 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 20 | 48.24 | 964.8
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 3,8
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 3,8 | 253.91 | 964.86
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
9 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (133,65 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (183,18 руб.) СП, (82,43 руб.): 45% от ФОТ (183,18 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 0.36 | 119.15 | 42.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 3,05 | 10.81 | 32.97
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 1,02 | 9.82 | 10.02
10 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (267,66 руб.): 80%*,912 от ФОТ (334,57 руб.) СП, (150,56 руб.): 45% от ФОТ (334,57 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 0.54 | 145.03 | 78.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 5,56 | 10.81 | 60.1
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 1,85 | 9.82 | 18.17
11 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (895,99 руб.): 80%*,912 от ФОТ (1119,99 руб.) СП, (504 руб.): 45% от ФОТ (1119,99 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 0.9 | 1376.85 | 1239.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 11,19 | 8.96 | 100.26
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 6,37
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 6,37 | 178.74 | 1138.57
12 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (155,04 руб.): 80%*,912 от ФОТ (193,8 руб.) СП, (87,21 руб.): 45% от ФОТ (193,8 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 0.9 | 390.33 | 351.3
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 2,2
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 2,2 | 159.97 | 351.93
13 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 95 м ПЗ=9,5; ОЗП=9,5; ЭМ=9,5; ЗПМ=9,5; МАТ=9,5; ТЗ=9,5; ТЗМ=9,5 НР, (193,32 руб.): 80%*,912 от ФОТ (241,65 руб.) СП, (108,74 руб.): 45% от ФОТ ( | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 0.9 | 486.3 | 437.67
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,04 2,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 3,04 2,74 | 159.97 | 438.32
14 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (269,24 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (369,02 руб.) СП, (166,06 руб.): 45% от ФОТ (369,02 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 1.81 | 395.54 | 715.93
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 4,18
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 4,18 | 171.23 | 715.74
15 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (1,74 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (2,01 руб.) СП, (1,01 руб.): 50% от ФОТ (2,01 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.12 | 48.24 | 5.79
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 0,02
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 0,02 | 253.91 | 5.08
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 60103.6
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 238306.89
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 104102.39
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 250967.82
Итого | [6 empty] | 355070.21
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 260.13
Машины и механизмы | [6 empty] | 169769.3
ФОТ | [6 empty] | 87419.01
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Временные 3,5% | [6 empty] | 12427.46
Итого | [6 empty] | 367497.67
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 34177.28
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 401674.95
НДС 18% | [6 empty] | 72301.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 473976.44
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь7 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 7/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81
Смета № 7 Расчет стоимости строительства площадки разведочной скважины №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 3029546.68 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________354598,55 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5416,36 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2010,99 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка площадки (ср. плотность 1 дер на 10 кв. м.)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (6682,33 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9158,9 руб.) СП, (4121,51 руб.): 45% от ФОТ (9158,9 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 23.4 | 119.15 | 2788.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 197,96 | 10.81 | 2139.95
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 65,99 | 9.82 | 648.02
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (13381,1 руб.): 80%*,912 от ФОТ (16726,37 руб.) СП, (7526,87 руб.): 45% от ФОТ (16726,37 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 35.1 | 145.03 | 5090.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 361,53 | 10.81 | 3908.14
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 120,39 | 9.82 | 1182.23
3 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (7069,61 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9689,71 руб.) СП, (4360,37 руб.): 45% от ФОТ (9689,71 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 58.5 | 390.33 | 22834.31
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 142,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 142,74 | 159.97 | 22834.12
4 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 195 м ПЗ=19,5; ОЗП=19,5; ЭМ=19,5; ЗПМ=19,5; МАТ=19,5; ТЗ=19,5; ТЗМ=19,5 НР, (18096,01 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (24802,64 руб.) СП, (11161,19 руб. | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 58.5 | 998.2 | 58394.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 6,24 365,04
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 6,24 365,04 | 159.97 | 58395.45
5 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (40857,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (56000,03 руб.) СП, (25200,01 руб.): 45% от ФОТ (56000,03 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 58.5 | 1376.85 | 80545.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 727,16 | 8.96 | 6515.35
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 414,18
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 414,18 | 178.74 | 74030.53
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (7093,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9722,79 руб.) СП, (4375,26 руб.): 45% от ФОТ (9722,79 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 62 | 395.54 | 24523.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 143,22
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 143,22 | 171.23 | 24523.56
7 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (1315,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1803,38 руб.) СП, (811,52 руб.): 45% от ФОТ (1803,38 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 6.2 | 835.76 | 5181.71
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 28,33
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 28,33 | 151.65 | 4296.24
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 28,33 | 31.23 | 884.75
8 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (19023,98 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (26074,53 руб.) СП, (11733,54 руб.): 45% от ФОТ (26074,53 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 6.2 | 17702.83 | 109757.55
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 409,7
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 409,7 | 267.9 | 109758.63
9 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 НР, (139297,05 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (160776,83 руб.) СП, (80388,42 руб.): 50% от ФОТ (160776,83 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 6.2 | 18882.46 | 117071.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 3459,35 | 9.38 | 32448.7
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 339,51
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 271,44 | 267.9 | 72718.78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 68,08 | 171.23 | 11657.34
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,217 | 1143.5 | 248.14
10 |  | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 (160) кВт (л.с.) НР, (5988,25 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (8207,58 руб.) СП, (3693,41 руб.): 45% от ФОТ (8207,58 руб.) | ТЕР01-02-107-02 | 100 ям | 62 | 442.98 | 27464.76
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,95 120,9
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 118 (160) кВт (л.с.) | 1. 070151 | м-час | 1,95 120,9 | 227.17 | 27464.85
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (692,02 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (798,73 руб.) СП, (399,37 руб.): 50% от ФОТ (798,73 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 62 | 48.24 | 2990.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 11,78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 11,78 | 253.91 | 2991.06
Раздел 2. Устройство вертолетной площадки
12 |  | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из досок НР, (24527,64 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (18939,68 руб.) СП, (17992,7 руб.): 95% от ФОТ (18939,68 руб.) | ТЕР27-11-001-01 | 1000 м2 покрытия | 0.441 | 260980.17 | 115092.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | чел.час | 877,45 386,96 | 10.68 | 4132.73
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 46,51 20,51
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 40,9 18,04 | 181.16 | 3268.13
|  | Автопогрузчики 5 т | 2. 030101 | м-час | 0,5 0,22 | 154.57 | 34.01
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 3. 070149 | м-час | 3,12 1,38 | 171.23 | 236.3
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 4. 400001 | м-час | 1,99 0,88 | 167.35 | 147.27
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 5. 101-0813 | т | 0,051 0,02249 | 20695.31 | 465.44
|  | Гвозди строительные | 6. 101-1805 | т | 0,056 0,0247 | 12912.38 | 318.94
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6.5 м, толщиной 3-5 см | 7. 102-0013 | м3 | 5,83 2,571 | 1072.3 | 2756.88
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | 8. 102-0082 | м3 | 24 10,58 | 1045.01 | 11056.21
|  | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | 9. 102-9044 | м3 | 206 90,85 | 1020.12 | 92677.9
Раздел 3. Устройство насыпи под эстакаду
13 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (13,57 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (15,66 руб.) СП, (7,83 руб.): 50% от ФОТ (15,66 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 0.06 | 977.55 | 58.65
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 0,23
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 0,23 | 253.91 | 58.4
14 |  | Устройство деревянных тротуаров НР, (15387,29 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (11881,71 руб.) СП, (11287,62 руб.): 95% от ФОТ (11881,71 руб.) | ТЕР27-07-004-01 | 100 м2 тротуара | 5 | 11554.06 | 57770.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,6) |  | чел.час | 56,68 283,4 | 9.46 | 2680.96
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,97 14,85
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 1,28 6,4 | 181.16 | 1159.42
|  | Бензопилы | 2. 331601 | м-час | 1,81 9,05 | 9.82 | 88.87
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 3. 400001 | м-час | 1,69 8,45 | 167.35 | 1414.11
|  | Гвозди строительные | 4. 101-1805 | т | 0,0069 0,0345 | 12912.38 | 445.48
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | 5. 102-0010 | м3 | 1,8 9 | 1162.04 | 10458.36
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | 6. 102-0060 | м3 | 4,9 24,5 | 1694.82 | 41523.09
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 629564.53
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 2195554.89
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1373843.66
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 664720.5
Автомобильные дороги | [6 empty] | 639476.31
Итого | [6 empty] | 2678040.47
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 519839.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 1453901.92
ФОТ | [6 empty] | 354598.55
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Временные 3,5% | [6 empty] | 93731.42
Итого | [6 empty] | 2771771.89
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 257774.79
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 3029546.68
НДС 18% | [6 empty] | 545318.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3574865.08
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-3 январь (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение"
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86 | [6 empty] | по ОКПО | 83039459
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[7 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  |  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[7 empty] | с | по
|  |  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | [5 empty] | с начала |  | в том числе за
порядку | [5 empty] | проведения | с начала года | отчетный
[6 empty] | работ |  | месяц
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе:
| СМР в договорных ценах |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе по выполненным этапам:
1 | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн | [6 empty] | 0
2 | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск | [6 empty] | 0
1 | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования | [6 empty] | 1786050.8475
3 | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) | [6 empty] | 0
2 | Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 1860626.6
3 | Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 401674.95
4 | Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81 | [6 empty] | 3029546.68
| ИТОГО по выполненным работам | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск |  |  |  | 7077899.0775
[7 empty] | Итого | 7077899.0775
[7 empty] | Сумма НДС | 1274021.8339
[7 empty] | Всего с учетом НДС | 8351920.9114
Заказчик:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | В.А. Куренков
|  | Начальник Планово-экономического отдела Управления капитального строительства | [5 empty] | Л. Л. Шиленкова
Подрядчик: |  | Директор
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" | [5 empty] | И. П. Столяров
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение")
Подрядчик |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 149 от 08.05.2008 года с ООО "РН-Бурение") | [5 empty] | И. П. Столяров

## 6к
Приложение №1 к Форме 2
Перечень оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Объект | Ед. изм. | Количество
1 | Крюкоблок | К-264 | шт. | 1
2 | Вертлюг УВ-250 | К-264 | шт. | 1
3 | Лебедка ЛБ-750 | К-264 | шт. | 1
4 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната | К-264 | шт. | 1
5 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | К-264 | шт. | 1
6 | Ротор Р560 | К-264 | шт. | 1
7 | Насос буровой НБТ-600 | К-264 | шт. | 2
8 | Кран КС45717 | К-264 | шт. | 1
9 | УПА 60/80 | К-264 | шт. | 1
10 | Крюкоблок | ТК-520 | шт. | 1
11 | Вертлюг УВ-250 | ТК-520 | шт. | 1
12 | Лебедка ЛБ-750 | ТК-520 | шт. | 1
13 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната | ТК-520 | шт. | 1
14 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | ТК-520 | шт. | 1
15 | Ротор Р560-Ш8М | ТК-520 | шт. | 1
16 | Насос буровой НБТ-600 | ТК-520 | шт. | 2
17 | Кран КС45717 | ТК-520 | шт. | 1
18 | Буровая вышка ВБ53х320 | К-254 | шт. | 1
19 | Основание ОБ-53М | К-254 | шт. | 1
20 | Ротор Р-700 | К-254 |  | 1
21 | Кронблок УКБ-7-400 | К-254 | шт. | 1
22 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната МПКД-2 | К-254 | шт. | 1
23 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | К-254 | шт. | 1
24 | Вертлюг УВ-250 | К-254 | шт. | 1
25 | Насос буровой УНБ-600А | К-254 | шт. | 2
26 | Крюкоблок УТБК-6-320 | К-254 | шт. | 1
27 | Лебедка ЛБУ-1200Д-1 | К-254 | шт. | 1
28 | Манифольд МБ2У | К-254 | шт. | 1
29 | Кран КС45717 | К-254 | шт. | 1
30 | УПА 60/80 | К-254 | шт. | 1
31 | Буровая вышка ВБ53х320 | Таг-53 | шт. | 1
32 | Основание ОБ-53М | Таг-53 | шт. | 1
33 | Ротор Р-700 | Таг-53 | шт. | 1
34 | Кронблок УКБ-7-320 | Таг-53 | шт. | 1
35 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната МПКД-2 | Таг-53 | шт. | 1
36 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | Таг-53 | шт. | 1
37 | Вертлюг УВ-320 | Таг-53 | шт. | 1
38 | Насос буровой УНБ-600А | Таг-53 | шт. | 2
39 | Крюкоблок УТБК-6-320 | Таг-53 | шт. | 1
40 | Лебедка ЛБУ-1200Д-1 | Таг-53 | шт. | 1
41 | Кран поворотный КПБ3М | Таг-53 | шт. | 1
42 | Манифольд МБ2У | Таг-53 | шт. | 1
43 | Кран КС45717 | Таг-53 | шт. | 1
44 | УПА 60/80 | Таг-53 | шт. | 1
п\п