## КС-2 январь4 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
А К Т
о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 109482998.77 |  | руб.
Номер |  |  | Номер | Единица | Выполнено работ
|  |  | единич. | измерения
по | позиции | Наименование работ | расценки |  |  | Цена за | Стоимость
порядку | по |  |  |  | Количество | единицу, | руб.
| смете |  |  |  |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования до ж/д станции г. Усинск |  | операция | 1
1 |  | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования |  | операция | 1 | 1786050.8475 | 1786050.8475
1 |  | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн |  | операция
2 |  | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск |  | операция
3 |  | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) |  | операция
|  | ИТОГО по выполненным работам |  |  |  |  | 1786050.8475
Сдал: |  | Главный инженер
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение) |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь5 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 5/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 5 Расчет стоимости воссатновления зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 1860626.6 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________159572,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1843,42 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка зимника (59, 2 км, ширина 4 м)
1 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: редкие НР, (1086,41 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1489,05 руб.) СП, (670,07 руб.): 45% от ФОТ (1489,05 руб.) | ТЕР01-02-112-03 | 1 га | 11.8 | 257.24 | 3035.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,43 16,87
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 1,43 16,87 | 179.89 | 3034.74
2 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (2215,48 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (3036,57 руб.) СП, (1366,46 руб.): 45% от ФОТ (3036,57 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 11.8 | 708.05 | 8354.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 36,7
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 36,7 | 151.65 | 5565.56
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 36,7 | 76.02 | 2789.93
3 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (31512,32 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (43191,23 руб.) СП, (19436,05 руб.): 45% от ФОТ (43191,23 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 7.9 | 17702.83 | 139852.36
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 522,03
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 522,03 | 267.9 | 139851.84
4 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (6976,07 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (8051,79 руб.) СП, (4025,9 руб.): 50% от ФОТ (8051,79 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 23.7 | 977.55 | 23167.94
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 91,25
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 91,25 | 253.91 | 23169.29
5 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 90 м ПЗ=9; ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9; ТЗМ=9 НР, (25521,04 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (29456,42 руб.) СП, (14728,21 руб.): 50% от ФОТ (29456 | ТЕР01-01-032-10 | 1000 м3 грунта | 11.85 | 7152.66 | 84759.02
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 28,17 333,81
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 28,17 333,81 | 253.91 | 84757.7
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (47549,17 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (65171,56 руб.) СП, (29327,2 руб.): 45% от ФОТ (65171,56 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 319.68 | 395.54 | 126446.23
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 738,46
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 738,46 | 171.23 | 126446.51
7 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (3438,91 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (3969,19 руб.) СП, (1984,6 руб.): 50% от ФОТ (3969,19 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 237 | 48.24 | 11432.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 45,03
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 45,03 | 253.91 | 11433.57
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
8 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (190,2 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (260,69 руб.) СП, (117,31 руб.): 45% от ФОТ (260,69 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 1.42 | 374.17 | 531.32
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 2,95
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 2,95 | 179.89 | 530.68
9 |  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.): в грунтах естественного залегания НР, (266,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (365,43 руб.) СП, (164,44 руб.): 45% от ФОТ (365,43 руб.) | ТЕР01-02-123-08 | 1 га | 1.42 | 708.05 | 1005.43
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,11 4,42
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 3,11 4,42 | 151.65 | 670.29
|  | Подборщики мелких древесных остатков | 2. 081700 | м-час | 3,11 4,42 | 76.02 | 336.01
10 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (3168,16 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (4342,32 руб.) СП, (1954,04 руб.): 45% от ФОТ (4342,32 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 21.3 | 395.54 | 8425
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 49,2
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 49,2 | 171.23 | 8424.52
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (206,03 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (237,8 руб.) СП, (118,9 руб.): 50% от ФОТ (237,8 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 14.2 | 48.24 | 685.01
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 2,7
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 2,7 | 253.91 | 685.56
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 407695.61
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1448721.98
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1162162.6
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 482582.93
Итого | [6 empty] | 1644745.53
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 1448721.98
ФОТ | [6 empty] | 159572.01
Накладные расходы | [6 empty] | 122130.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 73893.17
Временные 3,5% | [6 empty] | 57566.09
Итого | [6 empty] | 1702311.62
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 158314.98
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 1860626.6
НДС 18% | [6 empty] | 334912.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2195539.39
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь6 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 6/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Смета № 4 Расчет стоимости строительства зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 401674.95 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________87419,01 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1300,68 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________222,95 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка (5 км, ширина 6 м, вырубка 2 м, расчистка - 6м, планировка - 4м)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (1113,73 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1526,5 руб.) СП, (686,93 руб.): 45% от ФОТ (1526,5 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 3 | 119.15 | 357.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 25,38 | 10.81 | 274.36
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 8,46 | 9.82 | 83.08
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (2230,19 руб.): 80%*,912 от ФОТ (2787,74 руб.) СП, (1254,48 руб.): 45% от ФОТ (2787,74 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 4.5 | 145.03 | 652.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 46,35 | 10.81 | 501.04
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 15,44 | 9.82 | 151.62
3 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (7466,68 руб.): 80%*,912 от ФОТ (9333,35 руб.) СП, (4200,01 руб.): 45% от ФОТ (9333,35 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 7.5 | 1376.85 | 10326.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 93,23 | 8.96 | 835.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 53,1
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 53,1 | 178.74 | 9491.09
4 |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние НР, (267,84 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (367,1 руб.) СП, (165,2 руб.): 45% от ФОТ (367,1 руб.) | ТЕР01-02-112-02 | 1 га | 2 | 374.17 | 748.34
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,08 4,16
|  | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с гидравлическим управлением | 1. 090601 | м-час | 2,08 4,16 | 179.89 | 748.34
5 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (551,78 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (756,28 руб.) СП, (340,33 руб.): 45% от ФОТ (756,28 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 2 | 835.76 | 1671.52
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 9,14
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 9,14 | 151.65 | 1386.08
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 9,14 | 31.23 | 285.44
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (1784,86 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (2446,36 руб.) СП, (1100,86 руб.): 45% от ФОТ (2446,36 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 12 | 395.54 | 4746.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 27,72
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 27,72 | 171.23 | 4746.5
7 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 (засыпка оврагов, выравнивание подъемов и спусков) НР, (58414,89 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (67422,54 руб.) СП, (33711,27 руб.): 50% от ФОТ (67422,54 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 2 | 18882.46 | 37764.92
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 1115,92 | 9.38 | 10467.33
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 109,52
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 87,56 | 267.9 | 23457.32
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 21,96 | 171.23 | 3760.21
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,07 | 1143.5 | 80.05
8 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (290,2 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (334,95 руб.) СП, (167,48 руб.): 50% от ФОТ (334,95 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 20 | 48.24 | 964.8
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 3,8
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 3,8 | 253.91 | 964.86
Раздел 2. Устройство разъездов (3 разъезда на 1 км, размер 20м х 4м)
9 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (133,65 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (183,18 руб.) СП, (82,43 руб.): 45% от ФОТ (183,18 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 0.36 | 119.15 | 42.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 3,05 | 10.81 | 32.97
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 1,02 | 9.82 | 10.02
10 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (267,66 руб.): 80%*,912 от ФОТ (334,57 руб.) СП, (150,56 руб.): 45% от ФОТ (334,57 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 0.54 | 145.03 | 78.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 5,56 | 10.81 | 60.1
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 1,85 | 9.82 | 18.17
11 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (895,99 руб.): 80%*,912 от ФОТ (1119,99 руб.) СП, (504 руб.): 45% от ФОТ (1119,99 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 0.9 | 1376.85 | 1239.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 11,19 | 8.96 | 100.26
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 6,37
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 6,37 | 178.74 | 1138.57
12 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (155,04 руб.): 80%*,912 от ФОТ (193,8 руб.) СП, (87,21 руб.): 45% от ФОТ (193,8 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 0.9 | 390.33 | 351.3
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 2,2
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 2,2 | 159.97 | 351.93
13 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 95 м ПЗ=9,5; ОЗП=9,5; ЭМ=9,5; ЗПМ=9,5; МАТ=9,5; ТЗ=9,5; ТЗМ=9,5 НР, (193,32 руб.): 80%*,912 от ФОТ (241,65 руб.) СП, (108,74 руб.): 45% от ФОТ ( | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 0.9 | 486.3 | 437.67
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,04 2,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 3,04 2,74 | 159.97 | 438.32
14 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (269,24 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (369,02 руб.) СП, (166,06 руб.): 45% от ФОТ (369,02 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 1.81 | 395.54 | 715.93
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 4,18
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 4,18 | 171.23 | 715.74
15 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (1,74 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (2,01 руб.) СП, (1,01 руб.): 50% от ФОТ (2,01 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.12 | 48.24 | 5.79
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 0,02
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 0,02 | 253.91 | 5.08
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 60103.6
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 238306.89
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 104102.39
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 250967.82
Итого | [6 empty] | 355070.21
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 260.13
Машины и механизмы | [6 empty] | 169769.3
ФОТ | [6 empty] | 87419.01
Накладные расходы | [6 empty] | 74036.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 42726.53
Временные 3,5% | [6 empty] | 12427.46
Итого | [6 empty] | 367497.67
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 34177.28
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 401674.95
НДС 18% | [6 empty] | 72301.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 473976.44
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-2 январь7 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | по ОКПО | 83039459
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[6 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[6 empty] | с | по
|  | 7/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81
Смета № 7 Расчет стоимости строительства площадки разведочной скважины №81
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 3029546.68 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________354598,55 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5416,36 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2010,99 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Расчистка, планировка площадки (ср. плотность 1 дер на 10 кв. м.)
1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (6682,33 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9158,9 руб.) СП, (4121,51 руб.): 45% от ФОТ (9158,9 руб.) | ТЕР01-02-099-03 | 100 деревьев | 23.4 | 119.15 | 2788.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 8,46 197,96 | 10.81 | 2139.95
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 2,82 65,99 | 9.82 | 648.02
2 |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см НР, (13381,1 руб.): 80%*,912 от ФОТ (16726,37 руб.) СП, (7526,87 руб.): 45% от ФОТ (16726,37 руб.) | ТЕР01-02-099-09 | 100 деревьев | 35.1 | 145.03 | 5090.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | чел.час | 10,3 361,53 | 10.81 | 3908.14
|  | Бензопилы | 1. 331601 | м-час | 3,43 120,39 | 9.82 | 1182.23
3 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР, (7069,61 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9689,71 руб.) СП, (4360,37 руб.): 45% от ФОТ (9689,71 руб.) | ТЕР01-02-105-01 | 100 пней | 58.5 | 390.33 | 22834.31
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,44 142,74
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 2,44 142,74 | 159.97 | 22834.12
4 |  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перемещение на 195 м ПЗ=19,5; ОЗП=19,5; ЭМ=19,5; ЗПМ=19,5; МАТ=19,5; ТЗ=19,5; ТЗМ=19,5 НР, (18096,01 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (24802,64 руб.) СП, (11161,19 руб. | ТЕР01-02-105-04 | 100 пней | 58.5 | 998.2 | 58394.99
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 6,24 365,04
|  | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 090501 | м-час | 6,24 365,04 | 159.97 | 58395.45
5 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см НР, (40857,62 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (56000,03 руб.) СП, (25200,01 руб.): 45% от ФОТ (56000,03 руб.) | ТЕР01-02-100-05 | 100 хвостов | 58.5 | 1376.85 | 80545.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | чел.час | 12,43 727,16 | 8.96 | 6515.35
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 7,08 414,18
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 010312 | м-час | 7,08 414,18 | 178.74 | 74030.53
6 |  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м НР, (7093,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (9722,79 руб.) СП, (4375,26 руб.): 45% от ФОТ (9722,79 руб.) | ТЕР01-02-087-03 | 1000 м3 снега | 62 | 395.54 | 24523.48
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,31 143,22
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 1. 070149 | м-час | 2,31 143,22 | 171.23 | 24523.56
7 |  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье: средние НР, (1315,75 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (1803,38 руб.) СП, (811,52 руб.): 45% от ФОТ (1803,38 руб.) | ТЕР01-02-123-03 | 1 га | 6.2 | 835.76 | 5181.71
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 4,57 28,33
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | 1. 010311 | м-час | 4,57 28,33 | 151.65 | 4296.24
|  | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 2. 081800 | м-час | 4,57 28,33 | 31.23 | 884.75
8 |  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м НР, (19023,98 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (26074,53 руб.) СП, (11733,54 руб.): 45% от ФОТ (26074,53 руб.) | ТЕР01-02-089-02 | 1000 м3 грунта | 6.2 | 17702.83 | 109757.55
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 66,08 409,7
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 66,08 409,7 | 267.9 | 109758.63
9 |  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 НР, (139297,05 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (160776,83 руб.) СП, (80388,42 руб.): 50% от ФОТ (160776,83 руб.) | ТЕР01-01-049-02 | 1000 м3 грунта недобора | 6.2 | 18882.46 | 117071.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  | чел.час | 557,96 3459,35 | 9.38 | 32448.7
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 54,76 339,51
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | 1. 060248 | м-час | 43,78 271,44 | 267.9 | 72718.78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 2. 070149 | м-час | 10,98 68,08 | 171.23 | 11657.34
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | 3. 102-0118 | м3 | 0,035 0,217 | 1143.5 | 248.14
10 |  | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 (160) кВт (л.с.) НР, (5988,25 руб.): 80%*0,912 от ФОТ (8207,58 руб.) СП, (3693,41 руб.): 45% от ФОТ (8207,58 руб.) | ТЕР01-02-107-02 | 100 ям | 62 | 442.98 | 27464.76
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 1,95 120,9
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 118 (160) кВт (л.с.) | 1. 070151 | м-час | 1,95 120,9 | 227.17 | 27464.85
11 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) НР, (692,02 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (798,73 руб.) СП, (399,37 руб.): 50% от ФОТ (798,73 руб.) | ТЕР01-01-036-03 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 62 | 48.24 | 2990.88
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 0,19 11,78
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 0,19 11,78 | 253.91 | 2991.06
Раздел 2. Устройство вертолетной площадки
12 |  | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из досок НР, (24527,64 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (18939,68 руб.) СП, (17992,7 руб.): 95% от ФОТ (18939,68 руб.) | ТЕР27-11-001-01 | 1000 м2 покрытия | 0.441 | 260980.17 | 115092.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | чел.час | 877,45 386,96 | 10.68 | 4132.73
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 46,51 20,51
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 40,9 18,04 | 181.16 | 3268.13
|  | Автопогрузчики 5 т | 2. 030101 | м-час | 0,5 0,22 | 154.57 | 34.01
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | 3. 070149 | м-час | 3,12 1,38 | 171.23 | 236.3
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 4. 400001 | м-час | 1,99 0,88 | 167.35 | 147.27
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 5. 101-0813 | т | 0,051 0,02249 | 20695.31 | 465.44
|  | Гвозди строительные | 6. 101-1805 | т | 0,056 0,0247 | 12912.38 | 318.94
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6.5 м, толщиной 3-5 см | 7. 102-0013 | м3 | 5,83 2,571 | 1072.3 | 2756.88
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | 8. 102-0082 | м3 | 24 10,58 | 1045.01 | 11056.21
|  | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | 9. 102-9044 | м3 | 206 90,85 | 1020.12 | 92677.9
Раздел 3. Устройство насыпи под эстакаду
13 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (13,57 руб.): 95%*0,912 от ФОТ (15,66 руб.) СП, (7,83 руб.): 50% от ФОТ (15,66 руб.) | ТЕР01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 0.06 | 977.55 | 58.65
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 3,85 0,23
|  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | 1. 070153 | м-час | 3,85 0,23 | 253.91 | 58.4
14 |  | Устройство деревянных тротуаров НР, (15387,29 руб.): 142%*0,912 от ФОТ (11881,71 руб.) СП, (11287,62 руб.): 95% от ФОТ (11881,71 руб.) | ТЕР27-07-004-01 | 100 м2 тротуара | 5 | 11554.06 | 57770.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,6) |  | чел.час | 56,68 283,4 | 9.46 | 2680.96
|  | Затраты труда машинистов |  | чел.час | 2,97 14,85
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1. 021141 | м-час | 1,28 6,4 | 181.16 | 1159.42
|  | Бензопилы | 2. 331601 | м-час | 1,81 9,05 | 9.82 | 88.87
|  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 3. 400001 | м-час | 1,69 8,45 | 167.35 | 1414.11
|  | Гвозди строительные | 4. 101-1805 | т | 0,0069 0,0345 | 12912.38 | 445.48
|  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | 5. 102-0010 | м3 | 1,8 9 | 1162.04 | 10458.36
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | 6. 102-0060 | м3 | 4,9 24,5 | 1694.82 | 41523.09
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 629564.53
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 2195554.89
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1373843.66
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 664720.5
Автомобильные дороги | [6 empty] | 639476.31
Итого | [6 empty] | 2678040.47
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 519839.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 1453901.92
ФОТ | [6 empty] | 354598.55
Накладные расходы | [6 empty] | 299425.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 183059.61
Временные 3,5% | [6 empty] | 93731.42
Итого | [6 empty] | 2771771.89
Зимнее удорожание 9,3% | [6 empty] | 257774.79
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 3029546.68
НДС 18% | [6 empty] | 545318.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3574865.08
Сдал: |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение") |  |  |  |  | И. П. Столяров
Сдал: |  | Главный инженер
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" |  |  |  |  | Ю.С.Давыдов
(действующий на основании доверенности № 87
МП |  | от 11.03.2008 года с ООО "РН-Бурение)
Принял:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу |  |  |  |  | В.А. Куренков
|  | Супервайзер |  |  |  |  | А. М. Платонов
|  | Расценки проверил |  |  |  |  | Е.А. Сидоркина

## КС-3 январь (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Инвестор |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Заказчик |  | ОАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" |  |  |  |  | по ОКПО
648360, РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Байкит, ул. Гагарина, д.10а
тел. (3912) 52-46-01, факс (3912) 52-46-60
Подрядчик |  | ООО "РН-Бурение"
115035, РФ, г.Москва, Софийская набережная,д.26/1 , тел. (495) 225-97-84, факс (495) 225-97-86 | [6 empty] | по ОКПО | 83039459
Стройка |  | Разведочное бурение |  |  |  |  | по ОКПО
Объект |  | Юрубчено-Тохомское месторождение скв. Юр-81
[7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 11.20.1
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ВС-283-08
[7 empty] | дата | 09.05.2008 г.
Вид операции
|  |  | Номер документа |  | Дата |  | Отчетный период
составления
[7 empty] | с | по
|  |  | 4/81-09 |  | 31.01.2009г. |  | 01.01.2009г. | 31.01.2009г.
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | [5 empty] | с начала |  | в том числе за
порядку | [5 empty] | проведения | с начала года | отчетный
[6 empty] | работ |  | месяц
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе:
| СМР в договорных ценах |  |  |  |  | 69429233.8275 | 7077899.0775 | 7077899.0775
в том числе по выполненным этапам:
1 | Этап №4. Подготовка, переработка, погрузка на платформы и транспортировка бурового оборудования с ж/д станции г. Усинск на ж/д станцию г. Лесосибирск, 357,50 тн | [6 empty] | 0
2 | Этап №5. Приемка бурового оборудования в г. Лесосибирск | [6 empty] | 0
1 | Этап VII. Ответственное хранение бурового оборудования | [6 empty] | 1786050.8475
3 | Этап №6. Перевозка бурового оборудования в район промежуточного складирования (г. Лесосибирск- п.г.т. С-Енисейск) | [6 empty] | 0
2 | Этап VIII. Восстановление зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 1860626.6
3 | Этап IX. Строительство зимней дороги для транспортировки БУ на площадку скв. №81 | [6 empty] | 401674.95
4 | Этап XI. Строительство площадки разведочной скважины №81 | [6 empty] | 3029546.68
| ИТОГО по выполненным работам | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск | Этап №2. Транспортировка бурового оборудования на ж/д станцию г. Усинск |  |  |  | 7077899.0775
[7 empty] | Итого | 7077899.0775
[7 empty] | Сумма НДС | 1274021.8339
[7 empty] | Всего с учетом НДС | 8351920.9114
Заказчик:
МП |  | Начальник Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | С. А. Постников
|  | Начальник Производственно-технического отдела Управления по бурению, скважинным технологиям и супервайзингу | [5 empty] | В.А. Куренков
|  | Начальник Планово-экономического отдела Управления капитального строительства | [5 empty] | Л. Л. Шиленкова
Подрядчик: |  | Директор
|  | Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение" | [5 empty] | И. П. Столяров
МП |  | (доверенность № 333 от 22.12.2008 года с ООО "РН-Бурение")
Подрядчик |  | Директор
Восточно-Сибирского филиала ООО "РН-Бурение"
МП |  | (доверенность № 149 от 08.05.2008 года с ООО "РН-Бурение") | [5 empty] | И. П. Столяров

## 6т
Форма 6т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
№ ПДО № 55 БНГРЭ 2017 Экспертиза промышленной безопасности бурового оборудования на буровых площадках № 254; 264; Куюмбинского лицензионного участка,№520 Терско-Камовского лицензированного участка и на буровых площадках№ 53; Тагульского лицензионного участка в 2018 .г.» по Лоту № 1
1. Требования к предмету закупки:
№ п/п | Требование (параметр оценки) | Документы подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия
1 | 1. ЭПБ должна быть выполнена в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538. 2. По результатам ЭПБ выдается зарегистрированное заключение экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах «.pdf» и «.xls»/«.doc». вместе с уведомлением о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Енисейском управлении Ростехнадзора | Гарантийное письмо руководителя | Да/Нет
2 | Согласие на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности согласно перечня оборудования в приложении №1 к Форме 2. | Подписанный перечень оборудования Приложение №1 к Форме 2. | Да/Нет
2. Требования к контрагенту:
№п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Условия соответствия
Общие требования Заказчика
1 | Наличие действующей лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности на следующие работы и услуги: - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. | Копия лицензии с приложениями | Да/Нет
2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» / пакет документов для прохождения аккредитации Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет
3 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
4 | Согласие с условиями: 1. проекта договора, 2. требования к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями». Готовность выполнения работ/ услуг по договору без привлечения субподрядчиков. | Подписанный проект договора | Да/Нет
5 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет
6 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет
Данные ОТ, ТБ и ООС
7 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
Опыт проведения работ
9 | Общее количество оказания услуг по данным видам работ (опыт работы) – не менее 3-х лет | Письмо с перечнем выполненных договоров на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
Персонал, оборудование, производственные мощьности
10 | Наличие собственной (либо привлеченной по договору) аттестованной в соответствии с требованиями нормативных документов (ПБ 03-372-00) лаборатории неразрушающего контроля и диагностики, аттестованной на следующие виды неразрушающего контроля: 1. Визуальный и измерительный контроль; 2. Ультразвуковая дефектоскопия, толщинометрия; 3. Радиационный метод (рентгенографирование); 4. Вибродиагностический; (Магнитопорошковый; Проникающими веществами - желательно). | Заверенная копия подтверждающих документов (копия свидетельства об аттестации ЛНК) | Да/Нет
11 | Наличие в штате компании (либо привлеченных по договору) экспертов третьей категории, с правом проведения экспертизы промышленной безопасности в отношении ОПО III и IV классов опасности и необходимых областей аттестации (в соответствии с перечнем оборудования подлежащим ЭПБ) согласно "Положения об аттестации экспертов в области ПБ", утвержденных постановлением правительства РФ №509 от 28.05.15 г. (обязательно Э4ТУ, Э4ЗС, Э6ТУ, Э6ЗС, Э12ТУ, Э14ТУ, Э14ЗС) (Э7ТУ, Э7ЗС -желательно), либо иных действующих документов РФ разрешающих оказание услуг по данному виду деятельности. | Письмо-подтверждение в произвольном формате за подписью руководителя/ уполномоченного представителя, заверенные копии удостоверений с приложением копии действующего договора в случае привлечения экспертов. | Да/Нет
12 | Наличие в штате компании специалистов неразрушающего контроля (для которых работа в организации является основной) по следующим видам контроля: - визуальный и измерительный; - ультразвуковой(дефектоскопия, толщинометрия); - рентгенографический (радиационный); - вибродиагностический. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
13 | Наличие собственных или арендованных производственных баз используемых при осуществлении экспертизы | Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности необходимых для выполнения работ и принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании по месту осуществления лицензируемой деятельности зданий или нежилых помещений;
14 | Наличие собственных исправных и поверенных приборов, паспортизированных эталонов и образцов, необходимых приспособлений, приборов (толщиномеры, дефектоскопы и прочее) и расходных материалов для проведения работ по предмету Закупки. | Перечень оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения, необходимых для выполнения работ и принадлежащих на праве собственности с указанием сроков поверки.
15 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо(в свободной форме) за подписью руководителя организации
Прочее
Мобилизация
16 | Время на мобилизацию для оказания услуг - не более 3 дней | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
Технология
17 | Способность обеспечить инженерное сопровождение при оказании услуг наличие Программ проведения работ утвержденных в установленном порядке | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
Показатели гарантий и обязательств участника тендера
18 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,Тб и ООС, в том числе принятых в ООО "СН-КНГ", ООО "РН-Ванкор", ООО "ВСНК" | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
19 | Согласие на заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет
18 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации | Да/Нет
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп