**Приложение №1**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

1. **Наряд - Заказ** 
   1. Настоящим Заказчик уполномочивает Исполнителя на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки долот и гидравлических забойных на скважине №53 Тагульского лицензионного участка, а Исполнитель соглашается выполнять вышеупомянутые услуги на условиях Договора и в объеме, указанном в настоящем Наряд -Заказе.
   2. Исполнитель обязуется оказать услуги согласно условий Договора, настоящего Наряд - Заказа, а так же заявок формируемых в соответствии с ним.
   3. Общий (плановый) период оказания услуг с 01.05.2018 г. по 30.06.2018 г. (включительно)
   4. **Этапы оказания услуг и их объемы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **ед. изм.** | **Объемы услуг** | **Период оказания услуг** | | | **Количество суток оказания услуг** |
| с | по | |
| **ЭТАП №1 (интервал 0 - 100 м. секция 393,7 мм «направление»)** | | | | | | | |
| 1.1. | **Мобилизация** | | | 15.02.2018 | | 31.03.2018 | 20 |
| 1.2. | **Долотный сервис** | м. | 100 | 02.05.2018 | | 06.05.2018 | 5 |
| 1.3. | **Сервис ГЗД** | м. | 100 | 02.05.2018 | | 06.05.2018 | 5 |
| **ЭТАП №2 (интервал 100 - 1020 м. секция 295,3 мм «кондуктор»)** | | | | | | | |
| 2.1. | **Долотный сервис** | м. | 920 | 07.05.2018 | | 28.05.2018 | 22 |
| 2.2. | **Сервис ГЗД** | м. | 920 | 07.05.2018 | | 28.05.2018 | 22 |
| **ЭТАП №3 (интервал 1020 – 2000 м. секция 215,9 мм. «эксплуатационная»)** | | | | | | | |
| 3.1. | **Долотный сервис** | м. | 980 | 29.05.2018 | | 30.06.2018 | 33 |
| 3.2. | **Сервис ГЗД** | м. | 980 | 29.05.2018 | | 30.06.2018 | 33 |
| 3.3. | **Демобилизация** | т/км |  | 10.12.2018 | | 31.12.2018 | 21 |
| **Итого за Объект (за три этапа)** | | | |  | |  |  |
| 4.1. | **Долотный сервис** | м. | 2000 | 02.05.2018 | | 30.06.2018 | 60 |
| 4.2. | **Сервис ГЗД** | м. | 2000 | 02.05.2018 | | 21.07.2018 | 60 |
| 4.3. | **Мобилизация** | т/км |  | 15.02.2018 | | 31.03.2018 | 20 |
| 4.4. | **Демобилизация** | т/км |  | 10.12.2018 | | 31.12.2018 | 21 |

**Примечания:** Сроки и периоды этапов оказания услуг указанны ориентировочно и могут корректироваться исходя из текущей ситуации и достигнутых результатов при строительстве объекта, а также по инициативе и решению Заказчика с письменным уведомлением Исполнителя за пять рабочих дней.

**Наряд-Заказ становится неотъемлемой частью Договора №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. с момента подписания обеими Сторонами.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  **Генеральный директор**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. | **Заказчик:**  **Генеральный директор**  **ООО «БНГРЭ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. |