**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Выполнение работ по утилизации отходов бурения с ликвидацией шламового амбара при строительстве разведочных скважин на Куюмбинском, Терско-Камовском, Юрубчено-Тохомском ЛУ»

1. **Общие положения**

1.1.Предмет закупки: Выполнение работ по утилизации отходов бурения с ликвидацией шламового амбара при строительстве разведочных скважин на Куюмбинском, Терско-Камовском, Юрубчено-Тохомском ЛУ.

1.2.Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитскаянефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.3 Лоты являются неделимыми.Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается.

1.4. объект оказания услуг:

Лот № 1:

К-292:Разведочная скважина Куюмбинского лицензионного участка Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

К-294: Разведочная скважина Куюмбинского лицензионного участка Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

К-274: Разведочная скважина Куюмбинского лицензионного участка Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

ТК-516: Разведочная скважина Терско-Камовского лицензионного участка Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

ТК-548: Разведочная скважина Терско-Камовского лицензионного участка Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Лот № 2:

Юр-74: Разведочная скважина Юрубчено-Тохомского лицензионного участка Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

1.5. Объем и сроки выполнения работ:

***1 Этап: Утилизация отходов бурения***

Лот № 1: ориентировочный объем утилизации отходов бурения**2850** м3, в т.ч.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Ориентировочный объем утилизация отходов бурения**[[1]](#footnote-1)**, м3** | **Мобилизация** | **Начало утилизации** | **Окончание утилизации[[2]](#footnote-2)** |
| К-292 | 570 | Март 2022 | Март 2022 | Июль 2022 |
| К-294 | 570 | Март 2022 | Март 2022 | Июль 2022 |
| К-274 | 570 | Ноябрь 2022  (после окончания бурения скважины) | Декабрь 2022 | Апрель 2023 |
| ТК-516 | 570 | Март 2022 | Март 2022 | Июль 2022 |
| ТК-548 | 570 | Ноябрь 2022  (после окончания бурения скважины) | Декабрь 2022 | Апрель 2023 |
| **ВСЕГО** | **2 850** |  |  |  |

Необходимая производительность: не менее 24 м3/сут.

Подрядчик самостоятельно определяет последовательность выполнения работ по скважинам. Выполнение работ по утилизации до окончания заказчиком процесса бурения не допускается.

Подрядчик вправе разместить установку утилизации отходов бурения на одной из площадок скважин (площадке, предоставленной Заказчиком)указанных выше, и осуществлять перевозку отходов бурения к месту утилизации. Указанный способ выполнения работ Подрядчиком возможен исключительно в период действия зимних автодорог (ориентировочно срок окончания действия зимней автодороги 25.03.2022 г.) (далее – централизованная утилизация).

При централизованной утилизации отходов бурения не на объекте их образования, транспортировка отходов бурения от места образования и полученного продукта назад во временный шламонакопитель организовывает и обеспечивает Исполнитель собственными силами и за свой счет.

Лот № 2: ориентировочный объем утилизации отходов бурения**570** м3, в т.ч.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Ориентировочный объем утилизация отходов бурения**[[3]](#footnote-3)**, м3** | **Мобилизация** | **Начало утилизации** | **Окончание утилизации****[[4]](#footnote-4)** |
| Юр-74 | 570 | Ноябрь 2022 | Декабрь 2022 | Март 2023 |
| **ВСЕГО** | **570** |  |  |  |

Необходимая производительность: не менее 24 м3/сут.

Объемы и наименования объектов могут уточняться в процессе передачи работ в соответствии с выбранной схемой учета, и указываются в документах о передаче объектов в работу. Полученный в результате утилизации продукт Исполнитель использует при рекультивации временного шламонакопителя.

Все объемы оказываемых услуг производятся Исполнителем и подтверждаются маркшейдерской съемкой, исполнительной документацией, согласованной в обязательном порядке с Заказчиком, а также материалами видеофиксации.

Приемка оказанных услуг без маркшейдерской съемки и материалов видеофиксации не допускается.

***2 Этап:Рекультивация (ликвидация, засыпка, планировка) площадок временного накопления отходов бурения (шламонакопителя):***

Лот № 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Размер площадки временного накопления отходов бурения (шламонакопителя), м2** | **Рекультивация** | **Демобилизация** | **Ориентировочное расстояние от КПП-0 КЛУ, км** | **Ориентировочное расстояние от с.Богучаны через КПП-0, км** |
| К-292 | 2000 | Август 2022 | Ноябрь 2022 | 65 | 423 |
| К-294 | 1700 | Август 2022 | Ноябрь 2022 | 40 | 398 |
| К-274 | 1900 | Июль 2023 | Ноябрь 2023 | 55 | 413 |
| ТК-516 | 1700 | Август 2022 | Ноябрь 2022 | 50 | 408 |
| ТК-548 | 2000 | Июль 2023 | Ноябрь 2023 | 68 | 426 |
| **Итого:** | **9300** |  |  | **-** | **-** |

Лот № 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Размер площадки временного накопления отходов бурения (шламонакопителя), м2** | **Рекультивация4** | **Демобилизация** | **Ориентировочное расстояние от с.Богучаны, км** |
| Юр-74 | 2000 | Июль 2023 | Ноябрь 2023 | 373 |
| **Итого:** | **2000** |  |  | **-** |

Техническая рекультивация объектов временного накопления (амбаров) площадок разведочных скважин с применением полученного в результате утилизации отходов бурения продукта (при соблюдении требований технических условий на полученный продукт). Техническая рекультивация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства. Работы по технической рекультивации включают: извлечение и конечное легитимное размещение/утилизация полимерной гидроизоляции шламонакопителя, использование полученного в результате утилизации отходов бурения продукта в теле шламонакопителя, выравнивание обвалования и планировку территории шламонакопителя бульдозером. В результате рекультивации на территории шламонакопителя не должно оставаться отходов производства и потребления, территория поверхности накопителя должна быть вровень с уровнем кустовой площадкой/естественного рельефа местности.

Строительные материалы, произведенные в процессе утилизации отходов бурения, образованных при строительстве скважин являются собственностью Заказчика и применяются подрядчиком при рекультивации временного накопителя.

1.6.Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, техники, оборудования и персонала (в т.ч. при необходимости – обсервация в период возможных ограничений), расходы на покупку расходных материалов, ЗИП и топлива, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала, отбор проб и проведение лабораторных исследований, затраты на подготовку площадки в соответствии с требованиями технологии, а также все затраты возникающие в период распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Красноярского края.

Оплата по утилизации отходов бурения осуществляется за 1м3. Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку утилизации отходов бурения. Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +100% от общего объема выполнения Работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -100% от общего объема выполнения Работ.

Нарушение срока выполнения плана-графика оказания услуг, а именно не своевременная утилизация буровых отходов, влечет за собой ответственность в виде штрафа 5000 рублей за каждый метр кубический не утилизированных буровых отходов.

1.7.Гарантийные обязательства:

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления претензий, со стороны Заказчика, Подрядчик в рабочем порядке устраняет все недостатки, выявленные Заказчиком.

1.8.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, Красноярский край,

г.Красноярск, ул.Весны, дом 3 «А».

Почтовый адрес:660135, г. Красноярск, ул. Весны 3 «А».

Адрес для корреспонденции: 660135 г.Красноярск, ул.Весны 3 «А», БЦ «Весна», 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81,

Факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908

КПП 246 501 001

р/с 40702810300030003480

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярск

к/с 30101810200000000777

БИК 040407777.

|  |
| --- |
| 1. ***Требования к предмету закупки по Лоту №1, Лоту № 2:*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 | Выполнение работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Форме 2). | Письмо за подписью руководителя о согласии с условиями Договора | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Гарантийный срок качественного выполнения работ 2 года с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ. | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3. | Обеспечение постоянной видеофиксации процесса утилизации (выемка отходов из шламонакопителя, загрузка отходов в установку по переработке,с фиксированием в журнале учета загрузки ковшей экскаватора времени загрузки отходов бурения в установку по переработке – как подтверждение объемов), передача данных и их хранение в течении 12 месяцев после выполненных работ. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3.Требования к контрагентупо Лоту №1, Лоту № 2:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Наличие у участника закупки прав на технологию по утилизации отходов бурения, планируемую к использованию в рамках выполнения работ. | Документы, подтверждающие право на использование участником закупки технологии по утилизации отходов бурения, планируемую к применению в рамках выполнения работ, являющихся предметом закупки. | Да / Нет | Да |
| 3.2 | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на проект технической документации применяемой технологии утилизации отходов бурения, предусматривающее её использование в планируемом месте осуществления работ. | Копия положительного заключения ГЭЭ, копия приказа о ее утверждении на проект технической документации новой технологии, предусматривающейеё использование в регионе осуществления работ/оказания услуг, или письмо уполномоченного органа исполнительной власти в области экологической экспертизы о том, что проект технической документации не является объектом ГЭЭ. | Да / Нет | Да |
| 3.3 | Наличие технических условий (ТУ) на получаемую вторичную продукцию (материал), определяющих требования к производству и качеству продукции. | Копия ТУ на продукцию. Заверенная копия документа, подтверждающего право участника закупки на использование ТУ (если право пользование ТУ передано третьим лицам). | Да / Нет | Да |
| 3.4 | Наличие у участника закупки технического свидетельства, подтверждающего пригодность продукции для целей рекультивации нарушенных земель | Копия технического свидетельства | Да / Нет | Да |
| 3.5 | Наличие у участника закупки действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами производства и потребления, полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого (в рамках исполнения Договора) вида работ по обращению с отходами бурения (отходы бурения, связанного с добычей нефти, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более) в планируемом месте осуществления работ.  В случае, когда в лицензии не предусмотрено выполнение лицензируемого вида деятельности на территории Красноярского Края, подтверждение готовности переоформить лицензию с внесением адреса осуществления лицензируемого вида деятельности. | Заверенная копия действующей лицензии на деятельность по обращению с отходами I - IV классов опасности (291 180 11 39 3 – отходы бурения, связанного с добычей нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, **содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более**), полученной в установленном законодательством о лицензировании порядке, разрешающей осуществление намечаемого вида работ по обращению с отходами в планируемом месте его осуществления.  Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да / Нет  Да / Нет | Да  Да |
| 3.6 | Наличие у претендента положительного опыта оказания услуг, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 5 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. | Справка-подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с указанием реквизитов договоров, объектов, Заказчиков, объемов и стоимости работ, а также с указанием объемов фактически выполненных работ на момент подачи заявки, заверенная подписью руководителя предприятия. | Да / Нет | Да |
| 3.7 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности. | Копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами, выданных работникам, планируемым к привлечению для выполнения работ. | Да / Нет | Да |
| 3.8 | Наличие у участника закупки разрешительной документации, требуемой для выполнения соответствующего вида работ, являющегося предметом закупки:  - разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от источников выбросов;  - документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (для субъектов малого и среднего предпринимательства - наличие сданной в установленном порядке отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов за отчетный период, предшествовавший проведению закупки). | Письмо за подписью руководителя на бланке организации о наличии разрешительной документации с указанием ее реквизитов. В случае отсутствия выбросов при выполнении работ технологии утилизации – дополнить письмо соответствующим разъяснением. | Да / Нет | Да |
| 3.9 | Наличие на праве собственности или ином законном праве (аренда, лизинг, договор оказания услуг) специальной техники и транспортных средств:  - Установка утилизации отходов методом термической деструкции - не менее 1 ед. общей производительностью не менее 24м3/сутки на каждые два объекта (разведочной скважины).  На каждую разведочную скважину:  - Бульдозер – не менее 1 ед.;  - Экскаватор – не менее 1 ед.;  -Трал седельный, полуприцеп-тяжеловоз (на период мобилизации, демобилизации спецтехники и оборудования);  -Автомобильный кран (на период мобилизации, демобилизации спецтехники и оборудования, для погрузочно-разгрузочных работ)  - Вагон-дом для проживания персонала(8-местный) – не менее 1 ед.  ***Дополнительно для Лота № 1:***  При централизованной утилизации отходов бурения не на объекте их образования, дополнительно требуется на каждую разведочную скважину:  -Самосвал – не менее 1 ед. для обеспечения транспортировки готовой продукции от места утилизации во временный шламонакопитель;  - Шламовоз– не менее 1 ед. для обеспечения транспортировки отходов бурения к месту утилизации.  Шламовозы должны быть специально оборудованы, герметичны и иметь изоляцию кузова, в целях исключения разливов и утечек отходов бурения. Кузов транспортного средства должен быть тарирован (иметь Протокол измерения грузового отсека, выданный организацией, имеющей соответствующий аттестат аккредитации, центром стандартизации, метрологии и сертификации). | Перечень оборудования, техники с указанием: марки, гос. номеров, года выпуска, производительности (паспортной и фактической)/вместимости, места нахождения, собственника.  Копии ПТС/СТС, ПСМ – на каждую ед. техники. Копия паспорта – на каждую установку утилизации отходов.  Если планируется привлечение техники других организаций - копии договоров аренды/лизинга техники либо гарантийное письмо от арендодателя о готовности предоставления технику в аренду в случае признания организации победителем тендера. | Да / Нет | Да |
| 3.10 | На протяжении всего срока действия договора по настоящей закупке, возраст парка транспорта, предоставляемого Заказчику не должен превышать 10 лет. (экскаватор с бульдозером – не более 15 лет) | Подтверждающие документы (Копии ПТС/СТС, ПСМ). | Да / Нет | Да |
| 3.11 | Все транспортные средства должны быть укомплектованы (оснащены):  - ремнями безопасности (места водителя и всех пассажиров),  -антивандальными двусторонними (в целях одновременной видеозаписи дорожной обстановки и действий водителя) видеорегистраторами (конструктивно исключающими действия водителя по отключению видеорегистратора и извлечения карты памяти, память которой не менее 32 Гб);  -сертифицированными искрогасителями,  -БСМТС (бортовая система мониторинга транспортныхсредств),которая должна обеспечивать регистрацию следующих характеристик движения:   * скорость; * километраж; * время в пути * отображение движения ТС на карте по маршруту движения; * в т.ч. выгрузку любых отчетов за выбранный период с момента оказания услуг;   -ДУТ (датчик уровня топлива).  -Также, транспортные средства должны быть укомплектованы тахографами, категории и виды транспортных средств утверждены Приказом Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440.  ***Дополнительно для Лота № 1:***  Шламовозы должны быть специально оборудованы, герметичны и иметь изоляцию кузова, в целях исключения разливов и утечек отходов бурения. Кузов шламовозадолжен быть оборудован подогревом для исключения замерзания содержимого внутри кузова при отрицательных температурах и тарирован (шкала деления внутри кузова должна быть равна 1 м3, иметь Протокол измерения грузового отсека, выданный организацией, имеющей соответствующий аттестат аккредитации, центром стандартизации, метрологии и сертификации).  В комплекте с каждым шламовозом должен быть паспортизированный метрошток для надлежащего измерения заполнения кузова шламовоза отходами бурения | 1) Гарантийное письмо за подписью руководителя организации с заполненной формой Заказчика, включающей в себя сведения по транспортным средствам (предлагаемая марка/модель транспорта, изготовитель; количество единиц; грузоподъемность/объем; год выпуска, гос. рег. знак, право владения, наименование собственника, местонахождение).  2)Подтверждающие документы (Копии ПТС/СТС, ПСМ). | Да / Нет | Да |
| 3.12 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да / Нет | Да |
| 3.13 | Готовность к вакцинации и проведению ПЦР-тестов персонала перед заездом на объекты | Гарантийное письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.14 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[5]](#footnote-5). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.15 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

Приложения:

1. Техническое задание.

Руководитель ответственного подразделения

Заместитель генерального директора

поОТ, ПБ и ООС Кириллов А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г

1. 291 180 11 39 3 – отходы бурения, связанного с добычей нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более [↑](#footnote-ref-1)
2. Подрядчик вправе выполнить работу досрочно [↑](#footnote-ref-2)
3. 29112081394 – Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные;

   29111081394 – Растворы буровые глинистые на водной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, малоопасные;

   29113001324 – Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные. [↑](#footnote-ref-3)
4. Подрядчик вправе выполнить работу досрочно [↑](#footnote-ref-4)
5. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-5)