## БУ 3Д76 (031)
Приложение № 1.1
| ФОРМА | [48 empty] | к НАРЯД-ЗАКАЗУ № ___
от __.__.____ к ДОГОВОРУ № ___/____
к ДОГОВОРУ № ___/___
от __.__.____
График выполнения Работ и обеспеченности ресурсами при выполнении Работ по демонтажу буровой установки БУ 3Д76 зав.031И, вахтового поселка и привышечных сооружений
№ п/п | Выполняемые работы | День работ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 1 - этап Демонтаж буровой установки БУ 3Д 76, вахтового поселка привышечных сооружений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.1 | Демонтаж приемного моста и стеллажей | bar: День работ 1 1
1.2 | Демонтаж линий внутренних коммуникаций буровой установки | bar: День работ 1 1 to День работ 10 10
1.3 | Демонтаж блока напорной емкости | bar: День работ 2 2 to День работ 3 3
1.4 | Демонтаж газосепаратора и устьевого растворопровода | bar: День работ 2 2 to День работ 3 3
1.5 | Демонтаж блока приготовления растворов | bar: День работ 3 3 to День работ 4 4
1.6 | Демонтаж приточно-вытяжной вентиляции | bar: День работ 4 4 to День работ 10 10
1.7 | Демонтаж компрессорного блока | bar: День работ 5 5
1.8 | Демонтаж насосного блока | bar: День работ 3 3 to День работ 7 7
1.9 | Демонтаж емкостного блока | bar: День работ 5 5 to День работ 9 9
1.10 | Демонтаж электрооборудования | bar: День работ 6 6 to День работ 16 16
1.11 | Демонтаж блока очистки ЦСГО | bar: День работ 8 8 to День работ 12 12
1.12 | Демонтаж ветровых оттяжек вышки и якорей | bar: День работ 11 11
1.13 | Демонтаж лебедочного блока | bar: День работ 11 11 to День работ 15 15
1.14 | Демонтаж оборудования рабочей площадки вышечного блока | bar: День работ 12 12 to День работ 14 14
1.15 | Монтаж подъемника ПВЛ-60 | bar: День работ 10 10 to День работ 11 11
1.16 | Демонтаж вышки ВБ-54х320 | bar: День работ 11 11 to День работ 17 17
1.17 | Демонтаж подъёмника ПВЛ-60 | bar: День работ 18 18 to День работ 19 19
1.18 | Демонтаж вышечного блока | bar: День работ 19 19 to День работ 21 21
1.19 | Демонтаж внешних коммуникаций | bar: День работ 10 10 to День работ 22 22
1.20 | Демонтаж блока котельных установок | bar: День работ 13 13 to День работ 14 14
1.21 | Демонтаж объектов склада ГСМ | bar: День работ 14 14 to День работ 20 20
1.22 | Демонтаж молниеотводов | bar: День работ 20 20 to День работ 21 21
1.23 | Демонтаж блока пожарных и резервных емкостей | bar: День работ 16 16 to День работ 18 18
1.24 | Демонтаж пожарного блок бокса | bar: День работ 18 18
1.25 | Демонтаж КПП | bar: День работ 15 15
1.26 | Демонтаж вахтового поселка | bar: День работ 7 7 to День работ 9 9; День работ 22 22 to День работ 24 24
1.27 | Демонтаж комплекса очистных сооружений, канализации и туалета | bar: День работ 9 9 to День работ 10 10
1.28 | Демонтаж установки для сжигания бытовых отходов «Форсаж» | bar: День работ 10 10
1.29 | Демонтаж площадки для отработанных труб | bar: День работ 20 20
1.30 | Демонтаж площадки для предварительного складирования труб | bar: День работ 20 20
1.31 | Демонтаж площадки для металлолома | bar: День работ 21 21
1.32 | Зачистка территории, сборка металлолома | bar: День работ 19 19 to День работ 25 25
| План % | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100
2 | 2 - этап Перевозка и монтаж буровой БУ 3Д76 зав.031И и привышечных сооружений | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2.1 | Погрузочно - разгрузочные работы по перевозке буровой установки БУ 3Д76 зав.031И, вахтового поселка, бригадного хозяйства и привышечных сооружений
| План % | [5 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100
2.2 | Монтаж буровой установки БУ 3Д 76, вахтового поселка и привышечных сооружений | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
2.2.1 | Обустройство вахтового поселка | bar: 33 1 to 78 15
2.2.2 | Установка комплекса очистных сооружений, туалета и монтаж канализации | bar: 42 4 to 48 6
2.2.3 | Разметка и гидроизоляция площадки под буровую установку | bar: 45 5 to 51 7
2.2.4 | Устройство шахтного направления устья | bar: 54 8 to 60 10
2.2.5 | Монтаж вышечного блока | bar: 54 8 to 66 12
2.2.6 | Монтаж подъёмника ПВЛ-60 | bar: 60 10 to 63 11
2.2.7 | Монтаж буровой вышки | bar: 63 11 to 95 19
2.2.8 | Демонтаж подъёмника ПВЛ-60 | bar: 95 19 to 100 20
2.2.9 | Монтаж эвакуатора верхового рабочего | bar: 78 15
2.2.10 | Монтаж оборудования рабочей площадки вышечного блока | bar: 95 19 to 100 23
2.2.11 | Монтаж лебедочного блока | bar: 100 20 to 100 24
2.2.12 | Монтаж блока очистки ЦСГО | bar: 90 18 to 100 24
2.2.13 | Монтаж газосепаратора и устьевого растворопровода | bar: 100 22 to 100 24
2.2.14 | Монтаж емкостного блока | bar: 100 21 to 100 27
2.2.15 | Монтаж насосного блока | bar: 100 24 to 100 29
2.2.16 | Монтаж компрессорного блока | bar: 100 28 to 100 30
2.2.17 | Монтаж электрооборудования | bar: 100 20 to 100 43
2.2.18 | Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции | bar: 100 28 to 100 34
2.2.19 | Монтаж системы пожаротушения | bar: 100 30 to 100 36
2.2.20 | Монтаж водяной напорной емкости | bar: 100 21 to 100 22
2.2.21 | Монтаж приемного моста и стеллажей | bar: 100 32 to 100 34
2.2.22 | Монтаж крана КПБ | bar: 100 35 to 100 36
2.2.23 | Монтаж блока приготовления раствора | bar: 100 26 to 100 30
2.2.24 | Монтаж опор и линий ЛЭП | bar: 100 29 to 100 34
2.2.25 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | bar: 100 32 to 100 44
2.2.26 | Изготовление заземляющего контура, заземление, объектов буровой площадки к заземляющему контуру | bar: 100 29 to 100 44
2.2.27 | Центровка вышки | bar: 100 37
2.2.28 | Монтаж блока котельных установок | bar: 100 32 to 100 34
2.2.29 | Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | bar: 100 38 to 100 39
2.2.30 | Монтаж пожарного блок бокса | bar: 100 34 to 100 38
2.2.31 | Монтаж блока пожарных и резервных емкостей | bar: 100 35 to 100 37
2.2.32 | Выполнение работ по дефектной ведомости | bar: 100 32 to 100 42
2.2.33 | Восстановление ЛКП по буровой установке | bar: 100 37 to 100 41
2.2.34 | Обустройство склада ГСМ, установка расходных емкостей | bar: 100 38 to 100 44
2.2.35 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | bar: 100 34 to 100 44
2.2.36 | Строительство укрытия для водяной скважины | bar: 100 25 to 100 26
2.2.37 | Строительство долотной площадки | bar: 100 26 to 100 27
2.2.38 | Монтаж помещений для хранения баллонов с газами | bar: 100 26 to 100 27
2.2.39 | Строительство площадки для каротажного подъёмника | bar: 100 28 to 100 29
2.2.40 | Строительство площадки для станции ГТИ | bar: 100 29 to 100 30
2.2.41 | Строительство площадки для металлолома | bar: 100 31 to 100 33
2.2.42 | Изготовление и установка молниеотводов | bar: 100 34 to 100 38
2.2.43 | Обустройство тротуаров и переходов через трубопроводы | bar: 100 37 to 100 41
2.2.44 | Установка, подключение и ПНР установки для сжигания бытовых отходов "Форсаж" | bar: 100 38 to 100 39
2.2.45 | Пусконаладочные работы – выполняются силами и материалами Исполнителя | bar: 100 36 to 100 45
2.2.46 | Испытание электро оборудования электротехнической лабораторией | bar: 100 36 to 100 45
2.2.47 | Испытание (опробование) оборудования и всех коммуникаций по БУ и привышечным сооружениям | bar: 100 41 to 100 45
2.2.48 | Зачистка территории, сборка металлолома | bar: 100 37 to 100 45
ПЛАН, % | [16 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100
*Объем уточняется в НАРЯД-ЗАКАЗЕ
| Минимальный состав ПЕРСОНАЛА, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ. Календарная потребность в персонале | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4
| Производитель работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Вышкомонтажник 6 р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Вышкомонтажник 5 р | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
| Вышкомонтажник-сварщик 6р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вышкомонтажник-сварщик 5р | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Вышкомонтажник-электромонтер 5 р | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Грузчик-стропальщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Машинист бульдозера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Машинист крана | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Водитель автомобиля кат С.Е. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Машинист ДЭС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Минимальный состав техники, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ. Календарная потребность в технике | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Кран автомобильный 50т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран автомобильный 25т. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Седельный тягач с тралом г/п 40 тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Седельный тягач с п/прицепом г/п 20 тн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бульдозер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДЭС-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 33 1 to 100 45
| ДЭС-200 (резерв) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 33 1 to 100 45
| Минимальный состав приспособлений и устройств, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ. Календарная потребность в приспособлениях и устройствах | 3 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
| Люлька для работы на высоте | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Набор съемных грузозахватных приспособлений | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Сварочный аппарат | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Газорезательная аппаратура | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Бензопила | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Набор электрика | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Прожектор с удлиннителями | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
* - Количество персонала, техники и приспособлений может быть изменено по согласованию с Заказчиком.
СОГЛАСОВАНО В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ Н.Ф. Ганиев
ПОДРЯДЧИК:
___________________________
___________________________
_________ _________________
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ Н.Ф. Ганиев
ПОДРЯДЧИК:
___________________________
___________________________
_________ _________________