## ДПМ БУ 3Д 76 зав 001
Приложение № 1.1
| ФОРМА | [51 empty] | к НАРЯД-ЗАКАЗУ № ___
от __.__.____ к ДОГОВОРУ № ___/____
к ДОГОВОРУ № ___/___
от __.__.____
График выполнения комплекса вышкомонтажных работ по демонтажу, перевозке и монтажу (ДПМ) буровой установки 3Д-76 зав.001
№ п/п | Выполняемые работы
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Демонтаж буровой установки БУ 3Д 76 зав.001, вахтового поселка и привышечных сооружений
1.1 | Демонтаж приемного моста и стеллажей в комплекте с наклонным желобом | bar: 1
1.2 | Демонтаж блока водяных напорных емкостей | bar: 1 to 2
1.3 | Демонтаж линий внутренних коммуникаций буровой установки | bar: 1 to 7
1.4 | Демонтаж оттяжек вышки | bar: 2
1.5 | Демонтаж оснастки талевой системы и демонтаж крюкоблока УТКБ-6-320 | bar: 3 to 4
1.6 | Демонтаж приводного блока | bar: 4 to 8
1.7 | Демонтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | bar: 5 to 9
1.8 | Демонтаж электрооборудования | bar: 6 to 20
1.9 | Демонтаж компрессорного блока | bar: 7
1.10 | Демонтаж блока очистки ЦСГО | bar: 8 to 12
1.11 | Демонтаж укрытия рабочей площадки | bar: 6 to 7
1.12 | Демонтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | bar: 7 to 9
1.13 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | bar: 8 to 9
1.14 | Демонтаж вышки | bar: 10 to 18
1.15 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | bar: 18 to 19
1.16 | Демонтаж металлоконструкций вышечного – лебедочного блока | bar: 20 to 21
1.17 | Демонтаж блока приготовления растворов | bar: 11 to 12
1.18 | Демонтаж насосного блока | bar: 12 to 16
1.19 | Демонтаж емкостного блока | bar: 13 to 17
1.20 | Демонтаж внешних коммуникаций | bar: 17 to 21
1.21 | Демонтаж блока котельных установок | bar: 19 to 20
1.22 | Демонтаж системы отопления и возврата парового конденсата | bar: 20 to 21
1.23 | Демонтаж блока энергоснабжения | bar: 21 to 25
1.24 | Демонтаж объектов склада ГСМ | bar: 6 to 12
1.25 | Демонтаж молниеотводов | bar: 11 to 13
1.26 | Демонтаж блока пожарных и резервных емкостей | bar: 13 to 14
1.27 | Демонтаж пожарного блок бокса | bar: 14 to 16
1.28 | Демонтаж КПП | bar: 16
1.29 | Демонтаж вахтового поселка | bar: 17 to 19; 24 to 25
1.30 | Демонтаж комплекса очистных сооружений, канализации и туалета | bar: 18 to 20
1.31 | Демонтаж установки для сжигания бытовых отходов «Форсаж» | bar: 21
1.32 | Демонтаж площадки для отработанных труб | bar: 22 to 23
1.33 | Демонтаж площадки для предварительного складирования труб | bar: 23
1.34 | Демонтаж площадки для металлолома | bar: 24 to 25
1.35 | Зачистка территории, сборка металлолома
| ПЛАН, % | 1: 4; 2: 8; 3: 12; 4: 16; 5: 20; 6: 24; 7: 28; 8: 32; 9: 36; 10: 40; 11: 44; 12: 48; 13: 52; 14: 56; 15: 60; 16: 64; 17: 68; 18: 72; 19: 76; 20: 80; 21: 84; 22: 88; 23: 92; 24: 96; 25: 100
ФАКТ, %
2 | Погрузочно - разгрузочные работы и перевозка БУ 3Д 76 зав.№001, вахтового поселка, бригадного хозяйства и привышечных сооружений | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| ПЛАН, % | [5 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100
ФАКТ, %
3 | Монтаж буровой установки БУ 3Д 76 зав.№001, вахтового поселка и привышечных сооружений | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
3.1 | Монтаж вахтового поселка | bar: 3 to 5; 9 to 12
3.2 | Установка комплекса очистных сооружений (КОС), туалета и монтаж канализации | bar: 5 to 10
3.3 | Разметка,гидроизоляция площадки под буровую установку | bar: 5 to 8
3.4 | Устройство шахтного направления устья | bar: 6 to 8
3.5 | Монтаж вышечного блока | bar: 7 to 11
3.6 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | bar: 10 to 11
3.7 | Монтаж буровой вышки | bar: 11 to 19
3.8 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | bar: 19 to 20
3.9 | Монтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | bar: 20 to 24
3.10 | Монтаж укрытия рабочей площадки | bar: 23 to 24
3.11 | Монтаж приводного блока | bar: 24 to 28
3.12 | Монтаж компрессорного блока | bar: 27 to 28
3.13 | Монтаж блока очистки ЦСГО | bar: 28 to 34
3.14 | Монтаж емкостного блока | bar: 25 to 31
3.15 | Монтаж насосного блока | bar: 31 to 35
3.16 | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | bar: 33 to 37
3.17 | Монтаж системы пожаротушения | bar: 32 to 34
3.18 | Монтаж блока водяных напорных емкостей (ВЛБ) | bar: 34 to 36
3.19 | Монтаж приемного моста и стеллажей в комплекте с наклонным желобом | bar: 37 to 38
3.20 | Монтаж крана КПБ | bar: 38 to 39
3.21 | Монтаж блока приготовления растворов | bar: 38 to 39
3.22 | Монтаж опор и линий ЛЭП | bar: 38 to 44
3.23 | Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | bar: 38 to 44
3.24 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | bar: 17 to 43
3.25 | Изготовление заземляющего контура, заземление, объектов буровой площадки к заземляющему контуру | bar: 19 to 38
3.26 | Центровка вышки | bar: 39
3.27 | Монтаж блока котельных установок | bar: 31 to 33
3.28 | Монтаж и опрессовка системы отопления и возврата парового конденсата | bar: 33 to 37
3.29 | Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | bar: 40 to 41
3.30 | Монтаж пожарного блок бокса | bar: 34 to 36
3.31 | Монтаж блока пожарных и резервных емкостей | bar: 36 to 38
3.32 | Восстановление ЛКП по буровой установке | bar: 37 to 43
3.33 | Обустройство склада ГСМ, установка расходных емкостей | bar: 1 to 7; 42 to 44
3.34 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | bar: 25 to 43
3.35 | Строительство долотной площадки | bar: 38
3.36 | Монтаж помещений для хранения баллонов с газами | bar: 39 to 40
3.37 | Строительство площадки для каротажного подъёмника | bar: 39
3.38 | Строительство площадки для металлолома | bar: 39 to 40
3.39 | Изготовление и установка молниеотводов | bar: 31 to 33
3.40 | Изготовление и установка тротуаров и переходов через трубопроводы | bar: 38 to 44
3.41 | Выполнение работ по дефектной ведомости | bar: 33 to 45
3.42 | Установка, подключение и ПНР установки для сжигания бытовых отходов «Форсаж» | bar: 34 to 35
3.43 | Пусконаладочные работы – выполняются силами и материалами Исполнителя | bar: 36 to 45
3.44 | Испытание электро оборудования электротехнической лабораторией | bar: 39 to 44
3.45 | Испытание (опробование) оборудования и всех коммуникаций по БУ и привышечным сооружениям | bar: 40 to 44
3.46 | Зачистка территории, сборка металлолома | bar: 41 to 45
ПЛАН, % | [16 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100
ФАКТ, %
*Объем уточняется в НАРЯД-ЗАКАЗЕ
| Минимальный состав ПЕРСОНАЛА, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ. Календарная потребность в персонале | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5
| Производитель работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Вышкомонтажник 6 р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Вышкомонтажник 5 р | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
| Вышкомонтажник-сварщик 6р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вышкомонтажник-сварщик 5р | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Вышкомонтажник-электромонтер 5 р | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Энегетик/механик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Грузчик-стропальщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспом состав
| Машинист бульдозера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Машинист крана | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Водитель автомобиля кат С.Е. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Машинист ДЭС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Минимальный состав техники, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ. Календарная потребность в технике | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Кран автомобильный 50т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран автомобильный 25т. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Седельный тягач с тралом г/п 40 тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Седельный тягач с п/прицепом г/п 20 тн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бульдозер Т-170 (или аналог) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДЭС-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 45
| ДЭС-200 резерв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 45
* - Количество персонала, техники и приспособлений может быть изменено по согласованию с Заказчиком.
СОГЛАСОВАНО В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ
ПОДРЯДЧИК:
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХ "ХХХХХХХХХХХХ"
______________ Х.Х.Хххххххххх
мп
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ Н.Ф. Ганиев
мп
ПОДРЯДЧИК:
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХ "ХХХХХХХХХХХХ"
______________ Х.Х.Хххххххххх
мп
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ Н.Ф. Ганиев
мп