## График
Приложение №2
к ДОГОВОРУ № ___/____
от __.__.____
График выполнения Работ и обеспеченности ресурсами
при строительстве и содержании зимней автомобильной дороги от существующей внутрипромысловой дороги Лодочного лицензионного участка до площадки скважины №Х1 Ичемминского лицензионного участка
№ п/п | Выполняемые работы | месяц | [16 empty] | месяц | [12 empty] | месяц |  |  |  | месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-29 | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30
1.1 | Работы по строительству зимней автомобильной дороги
1.1.1 | Трассировка дороги с обозначением трассы дорожными знаками и вехами | bar: месяц 1 to месяц 10
1.1.2 | Проминка трассы гусеничной техникой | bar: месяц 4 to месяц 16
1.1.3 | Устройство снежно-ледового полотна дороги по снежной целине | bar: месяц 6 to месяц 26
1.1.4 | Расчистка от снега | bar: месяц 15 to месяц 30
1.1.5 | Обустройство съездов | bar: месяц 11 to месяц 21
1.1.6 | Обустройство ледовых переправ | bar: месяц 18 to месяц 30
1.1.7 | Обустройство зимней автомобильной дороги | bar: месяц 20 to месяц 30
ПЛАН, % |  | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 97 | 100
ФАКТ, %
Оказываемые услуги
1.2 | Работы по содержанию зимней автомобильной дороги
1.2.1 | Расчистка от снега проезжей части
1.2.2 | Уплотнение зимней автомобиьной дороги дорожными машинами с волокушами гладилками
1.2.3 | Содержание ледовой переправы
ПОДРЯДЧИК:
ХХХХХХ
ХХХ "ХХХХХ"
______________ ХХХХХХ
мп
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ Н.Ф. Ганиев
мп