## Титул
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К ТИПОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ № П2-10 Р-0216 «РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА СУШЕ» ВЕРСИЯ 1 ИЗМ.1
СУТОЧНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ СЛУЖБЫ СУПЕРВАЙЗИНГА ОГ

## Отчет
[20 empty] | Наименование ОГ |  |  |  |  | Дата
Отчет по скважинам (находящихся в бурении и зарезке бокового ствола), на которых произошли аварии, осложнения, брак, остановки работ и т.п.) по состоянию за сутки и на 06:00 утра следующих суток, с начала возникновения НПВ.
№ п.п | ОГ | Бизнес-процесс (ЭБ/РБ/ЗБС) | Буровой Подрядчик | Месторождение | № куста | № скв. | Тип скважины (БС) по профилю: Н/Н, ГС, ПС, вертик. | Тип заканчивания | Проектный забой, м | Текущий забой, м | Плотность раствора, г/см3 | Конструкция скважины, диаметр и глубина спуска колонн | [10 empty] | Дата, время начала аварии, осложнения, брака, простоя/текущая дата | Дата окончания аварии, осложнения, брака, простоя | НПВ, час | Тип НПВ | Вид НПВ | Краткое описание обстоятельств и причин. | Описание работ по ликвидации аварии, осложнения, брака, простоя ежедневно в хронологическом порядке до момента окончания НПВ. (За сутки + по состоянию на 06:00 утра.) | Планируемые работы по устранению осложнения/аварии. | Сервис по вырезки окна | Долотный сервис | Сервис по ВЗД | Сервис по ННБ (телеметрии) | Растворный сервис | Сервис по заканчиванию (оснастки) | Сервис по цементированию | Сервис по ГИС | Супервайзинг | ГТИ | Сервис по отбору керна (испытанию) | Примечание
[12 empty] | направление |  | кондуктор |  | техническая колонна |  | эксплуатационная колонна |  | хвостовик |  | "окно"
[12 empty] | диаметр, мм | глубина, м | диаметр, мм | глубина, м | диаметр, мм | глубина, м | диаметр, мм | глубина, м | диаметр, мм | интервал, м | интервал, м
| РН-ЮНГ | ЭБ | РН-Бурение |  |  |  | ГС | Цементир. | [17 empty] | Неучитываемая авария | Прихват ОК/хвостовика
[23 empty] | Итого: |  | 0
[23 empty] | Итого: |  | 0
[23 empty] | Итого: |  | 0
1. За истекшие сутки происшествий не случилось, нет не ликвидированных случаев – присылается отчет с пометкой в эл.поле сообщения - «случаев нет».
2. За истекшие сутки случаев не случилось, но есть не ликвидированные случаи – отчет заполняется по проделанной работе за сутки и присылается с пометкой в эл.поле сообщения - «Новых случаев нет».
3. За истекшие сутки произошел случай – в отчет вносятся данные по новому случаю и присылается с отметкой в эл. поле сообщения - "случай".
4. Все ликвидированные случаи в отчете скрываются.
5. Рассылка в Управление супервайзинга Департамента бурения , ООО "РН-ЦЭПиТР" до 08:00 (московское время)

## Вводные данные
ОГ | Бизнес процесс | Буровой подрядчик | Буровой подрядчик | Тип скважины/БС | Тип заканчивания | Тип НПВ | Вид НПВ | Пояснения
РН-ЮНГ | ЭБ | РН-Бурение | ООО "СГК-Бурение" | ГС | МГРП | Авария | Падение в скв-ну постор. предм.
СамотлорНГ | РБ | Дойтаг | ООО "КСА ДОЙТАГ Раша" (КЦА Дойтаг Дриллинг ГмбХ) | Н/Н | Фильтр цементируемый | Брак | Прихват БК | потеря подвижности бурильной колонны
РН-Уват | ЗБС | Нафтагаз- Бурение | ООО "Нафтагаз-Бурение" | ПС | Фильтр нецементируемый | Осложнение | Прихват ОК/хвостовика | потеря подвижности ОК/хвостовика
РН-Ванкор |  | ИГС | АО "Инвестгеосервис" | Вертик. | Глухой | Неучитываемая авария | Авария с породоразрушающим инструментом | слом, отворот, разрушение с оставлением части в скважине долот и фрезерного оборудования
РН-Нягань |  | СНПХ | АО "Самотлорнефтепромхим" | МЗС | Цементир. |  | Авария с ОК и её оснасткой | слом, отворот, расчленение и нарушение целостности обсадных труб или элементов оснастки обсадных колонн
ТЮНГД |  | БНГРЭ | ООО "Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция" | МСС | Комбинир. |  | Авария с бурильными трубами | слом, отворот, расчленение, разрушение БТ, ТБТ, УБТ, НКТ и переводников в составе бурильной колонны (до КНБК)
БН-Добыча |  | ВПТ-НЕФТЕМАШ | ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" |  |  |  | Авария с элементами КНБК | слом, отворот, расчленение, разрушение: ВЗД, РУС, яссов, телесистемы, осциллятора, клапанов и т.п., включая переводники, установленные с данным оборудованием
СН-КНГ |  | СГК | ООО "РН-Бурение" |  |  |  | Авария при цементировании
СевКомНефтегаз |  | Компания "Феникс" | ООО "Компания Феникс" |  |  |  | Авария с геофиз. прибором
ТюменНГ |  | ЛениногорскРемСервис | ООО "ЛениногорскРемСервис" |  |  |  | Прочие аварии
ОренбургНГ |  | Мегион геология | ООО "Мегион геология" |  |  |  | Непроход ОК
СНГ |  | НЭУ | ООО "Нова Энергетические услуги" (НЭУ) |  |  |  | ГНВП
Конданефть |  | АзГор | ООО "Азнакаевские горизонты" |  |  |  | Осложнение ствола (осыпи, обвалы)
УН |  | ИНКОМнефть | АО "ИНКОМнефть" |  |  |  | Внеплановая срезка
ВЧНГ |  | НГК-Чжунмань | ОАО "Нефтегазовая Корпорация "Чжуньмань" (КНР) |  |  |  | Потеря текучести раствора
ВСНК |  | Башкирское УБР | ООО "Башкирское УБР" |  |  |  | Грифонообразование
РН-ПНГ |  | Белоруснефть-Сибирь | ООО "Белоруснефть-Сибирь" |  |  |  | МКП
ХНГ |  | БК Вилюй | ООО БК "Вилюй" |  |  |  | Нарушение центровки вышки
СоровскНГ |  | БКЕ | ООО «Буровая компания «Евразия» |  |  |  | Негерметичность ОК
Восток Ойл |  | БК-ПНГ | ООО "БК ПНГ" |  |  |  | Негерметичность транспортной колонны
СибНГ |  | БК-Самара | ООО БК "САМАРА" |  |  |  | Брак при ГИС | Недоход геофизического прибора, некачественная запись
ТН-ВНК ЛУТО |  | БРИС | ООО "Бурение Ремонт Испытание Скважин". |  |  |  | Брак при цементировании | Недоподъем цемента заколонной, разбуривание свехнормативного цементного моста, отсутствие циркуляции, преждевременный стоп.
Роспан |  | БСК-Гранд | ООО "Буровая сервисная компания "ГРАНД" |  |  |  | Неотход от ОК
РН-КНГ |  | Буровые системы | ООО "Буровые системы" |  |  |  | Непрохождение КНБК
КЧН |  | Вела-Петролиум | ООО “ВЕЛА-Петролеум” |  |  |  | Оставление шаблона в обсадной трубе
Ермак Нефтегаз |  | ВНБК | ООО "Варьеганская нефтяная буровая компания" |  |  |  | Отказ оснастки ОК/хвостовика | Отказ оснастки хвостовика, подвески хвостовика
Сахалин-1 |  | Газпром бурение | ООО "Газпром бурение" |  |  |  | Отклонение от плановой траектории
Башнефть Интернешнл |  | ГеоЛад-СТ | ООО "ГеоЛад-СТ" |  |  |  | Открытый фонтан
БН-Полюс |  | Горизонт | ООО "Горизонт" |  |  |  | Ошибка в мере труб
Грознефтегаз |  | Интегра бурение | ООО "Интегра-Бурение" |  |  |  | Перезапись ГИС
СН-МНГ |  | ИДС | ООО "Интеллект Дриллинг Сервис" (ИДС) |  |  |  | Поглощение
РН-ШЕЛЬФ-АРКТИКА |  | ИНТЕС | ООО "ИНТЕС" |  |  |  | Потеря циркуляции/вытеснения при спуске ОК
Инзернефть |  | Катобьнефть | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" |  |  |  | Просадка направления
Мессояханефтегаз |  | КАТойл Дриллинг | ООО "КАТойл-Дриллинг" |  |  |  | Прочие (обрыв талевого каната)
|  | МПК | ООО "Мензелинская ПромНефтеСервисная Корпорация" |  |  |  | Прочие (пересечение стволов)
|  | Нефтегорская БК | ООО "Нефтегорская буровая компания" (НБК) |  |  |  | Прочие (раскрытие элеватора)
|  | НСХ Азия-Дриллинг | ООО "НСХ АЗИЯ ДРИЛИИНГ" |  |  |  | Прочие (с клином-отклонителем)
|  | НУБК | ООО "Новоуренгойская Буровая Компания" |  |  |  | Прочие (с расширителем)
|  | ПетроТул | ООО «ПетроТул» |  |  |  | Промыв БИ
|  | РМНТК | ООО "РМНТК-Термические системы"
|  | НПП-Бурение | ООО "НПП-Бурение"
|  | СПК | ООО "СервисПромКомплектация"
|  | СП ВИС-МОС | ООО "СН ВИС-МОС"
|  | СпецТехСервис | ООО "СпецТехСервис"
|  | Таграс - РемСервис | ООО "Таграс-РемСервис"
|  | ТБНГ | ООО "Томскбурнефтегаз"
|  | Т-Т | ООО "Транс-Технолоджи"
|  | Тюменьбургео | ООО "Тюменьбургео"
|  | ЭРИЭЛЛ | ООО "ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗОСЕРВИС"
|  | Ямал-Бурение | ООО "Ямал-Бурение"
|  | ГПК "Недра | ООО ГПК "Недра"
|  | НК "КНГ | ООО "НК "Красноленинскнефтегаз"
|  | Буртехносервис | ООО "Буртехносервис"
|  | УН-Бурение | ЗАО "Удмуртнефть-Бурение"
|  | Подзембургаз | ООО "Подзембургаз"
|  | Промысловик | ООО "Промысловик"
|  | ССК | АО "Сибирская Сервисная Компания"
|  | Траектория сервис | ООО "Траектория сервис"
|  | УК "Татбурнефть" | ООО "УК "Татбурнефть"
|  | БСТ | ООО "Бурение сервис технологии"
|  | Нэйборз Дриллинг | ФК "Нэйборз Дриллинг Интернэшнл Лимтед"
|  | Геонорд | ООО "Геонорд"
|  | Отрадное | ООО "Отрадное"
|  | Усинскгеонефть | АО "Усинскгеонефть"
|  | ТаймырБС | ООО "ТаймырБурСервис"
|  | Татбурнефть | ООО "Татбурнефть"
|  | РуссИнтеграл-Пионер | ООО "РуссИнтеграл-Пионер"
|  | МУБР | ООО "Мегионское управление буровых работ"