Приложение № 4

к форме 2 ПДО №118-БНГРЭ-2017

Техническое задание

на выполнение  работ «вышкомонтажные работы» на кустовой площадке                                      № 12  Куюмбинского месторождения

- Общие положения

  - Настоящее Техническое Задание (далее – ТЗ) является неотъемлемой частью Договора на выполнение вышкомонтажных работ (далее – Работы) на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения (далее - Договор).

  - В настоящем ТЗ описаны методы, способы, объем, а так же перечислена нормативная техническая документация, которыми обязан руководствоваться Подрядчик при выполнении работ по Договору.

  - Место проведения работ: кустовая площадка №12 Куюмбинского месторождения, расположенная в Эвенкийском  муниципальном районе Красноярского края.

  - Весь объем работ, предусмотренный Договором, разделен на Этапы:

- монтаж вахтового  поселка и временных сооружений на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ  УСПК 320 ЭК  зав.№хххх  со скважины К-1201 на скважину К-1202 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ УСПК 320 ЭК  зав.№хххх  со скважины К-1202 на скважину К-1203 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ УСПК 320 ЭК  зав.№хххх  со скважины К-1203  на скважину К-1204 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ УСПК 320 ЭК х зав.№хххх  со скважины К-1204 на скважину К-1205 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ УСПК  зав.№хххх  со скважины К-1205 на скважину К-1206 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ УСПК 320 ЭК зав.№хххх  со скважины К-1206 на скважину К-1207 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ УСПК  зав.№хххх  со скважины К-1207 на скважину К-1208 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

- демонтаж  БУ УСПК 320 ЭК зав.№хххх на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения, с комплектацией грузов, увязкой и размещением на площадке временного хранения на деревянных выкладках;

  - Календарные сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ по соответствующему Этапу работ (даже - Этап)

- Приложение № 2 к настоящему Договору;

2-8 ой этапы – По официальному уведомлению не позднее, чем за семь суток до проведения работ;

- –ый  этап  Приложение №3 к настоящему Договору;

- Виды работ

  - 1-ый этап:

Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площадке

№12 Куюмбинского месторождения

Результатом работ по 1-му этапу является:

- Готовые к проживанию работников объекты согласно п. 2.1.1. настоящего Технического задания;

- Готовые к эксплуатации временные сооружения на кустовой площадке согласно п. 2.1.2 настоящего Технического задания.

Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений производится на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения производится согласно следующих приложений:

Приложение №1 к ТЗ - «Ситуационный план расположения буровой установки УСПК320 ЭК, вахтового поселка, и временных сооружений на кустовой площадке №12 Куюмбинского  месторождения»;

Приложение №2 к ТЗ - «Схема коммуникаций на площадке куста №12 Куюмбинского месторождения»;

Приложение №3 к ТЗ - «Схема обвязки пожарного блока»;

Приложение №4 к ТЗ - «Схема блока укрытия резервных водяных емкостей»;

Приложение №5 «Заземление буровой установки»;

Приложение №6 к ТЗ – Чертёж уборной на 1 место;

Приложение №7 к ТЗ – Чертёж уборной на 4 места;                                                                     Приложение №8 к ТЗ – «Схема вахтового посёлка с электроподключением»;               Приложение №9 к ТЗ – «Схема опоры для электрокабелей вахтового посёлка»;    Приложение №10 к ТЗ - «Техническое описание и инструкция по эксплуатации «Ангара каркасно-тентового 48х18х8 м.»;

Приложение №10 к ТЗ – «Схема расстановки железобетонных плит».

Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений включает в себя следующие работы:

    - Установка вагон-домов на санях на деревянные фундаменты- 25 шт;

На территории вахтового поселка жилые вагон-дома устанавливаются на деревянные основания (подкладки). Конструкция подкладок должна обеспечивать надежное, устойчивое положение вагон-дома в горизонтальной плоскости. Входные двери вагон-домов, не укомплектованные входными трапами и площадками должны быть обеспечены крыльцами со ступенями. При высоте крыльца более 0,5м. крыльцо должно быть оборудовано перилами.

    - Монтаж столовой из 3-х вагон-домов;

    - Установка блок-контейнеров очистных сооружений и биотуалета (всего 4 ед.) на территории вахтового поселка;

    - Оборудование септика очистных сооружений (подземная емкость предоставляется Заказчиком);

    - Строительство уборной на 1 место;

Уборная изготавливается согласно «Чертеж уборной на 2 места» (Приложение №6 к ТЗ).

    - Строительство уборной на 4 места;

Уборная изготавливается согласно «Чертеж туалета на 4 места» (Приложение №7  к ТЗ).

    - Устройство септика для сауны и столовой;

    - Установка ёмкости для питьевой воды у столовой;

    - Строительство навеса «Место для курения»;

Место для курения должно быть оборудовано крышей и лавками, по центру площадки должен быть установлен металлический поддон (полубочка). Место для курения должно быть оборудовано соответствующим информационным знаком.

    - Монтаж кабельной сети по вахтовому посёлку и электроподключение объектов;

Источником электроснабжения бурой площадки является блок дизельных электростанций ДЭС – 200 кВт (2 шт.). Подача электроэнергии от ДЭС к объектам жилого поселка обеспечивается по воздушной линии, проложенной СИП- 50. Электроподключение вахтового поселка выполняется согласно Схемы «вахтовый посёлок с электроподключением» (Приложение №8 к ТЗ) и Схемы «опора для электрокабелей вахтового посёлка» (Приложение №9 к ТЗ).

Со столба ВЛ № 1 по кабельному спуску КГХЛ 4х35 ток подаётся на установленный под навесом рубильник ЯРВ – 200, отсекающий от линии все потребители жилого городка. От рубильника: по фидеру № 3 трёхфазный электрический ток напряжением 380В. через кабель КГХЛ 3х6+1х4подаётся на Распределительный щит ОЩВ - 6 и разделительный трансформатор бани;

По фидеру № 4 трёхфазный электрический ток напряжением 380 В. через кабельный спуск КГХЛ 3х10+1х6 подаётся на Распределительный щит ОЩВ – 12, находящихся в столовой;

По фидеру № 5 трёхфазный ток  напряжением 380 В через кабельные спуски КГХЛ 3х6+1х4 подаётся на соединённые последовательно по каждому ряду жилые вагон–дома, причём на каждый вагон–дом подаётся однофазный ток напряжением 220 В через соответствующие автоматы номиналом по 25А.

Рубильник жилого городка ЯРВ-200 крепится на столб № 1, заземляется в общий контур заземления.

От столба № 2, находящегося вблизи уборной, кабельными спусками КГХЛ 2х1,5 запитываются уборные №№ 1 и 2 через однофазные автоматы номиналом 16 А каждый, находящиеся на столбе № 2.

В районе жилого городка столб № 3 , стоящий перед столбом № 1 является анкерным и от него отходит воздушная линия  А – 35 на ВПП. Однофазный электрический ток напряжением 220 В по каротажному кабелю, уложенном на кабельной эстакаде высотой 0,5м., через автомат номиналом 16А подаётся для устройства сигнальных тумб ВПП Автомат номиналом 16 А крепится к стене контейнера токарной мастерской, заземляется в общий контур, и закрывается навесом.

Внешнее освещение должно быть установлена в жилом поселке на следующих объектах (над входами): Жилые вагон-дома; Уборные; Столовая; Баня;

    - Изготовление заземляющего контура вахтового посёлка и подключение объектов;

    - Изготовление пожарных щитов и пожарных ящиков- 8 комплектов ;

Пожарные ящики должны быть окрашены в красный цвет. Крышки пожарных щитов должны защищать песок от атмосферных осадков. Количество пожарных ящиков указано в ведомости объемов работ по подготовке площадки.

    - Изготовление пешеходных трапов;

На территории буровой площадки должны быть оборудованы деревянные тротуары, соединяющие: объекты жилого поселка; ДЭС; ангар каркасно-мембранный; буровую установку; котельную установку, склад ГСМ. Тротуары изготавливаются из необрезной доски толщиной не менее 40мм. Ширина тротуара должна быть не менее 750мм.

Так же изготавливаются ступенчатые переходы через обваловку склада ГСМ в количестве 2 шт. Ширина переходов 0,8м. высота переходов – 1м. Ступени устанавливаются на высоте 0,25 м от земли и одна от другой. Глубина ступеней – 0,25 м. По краям переходов изготавливаются стойки высотой 1,1 м для установки перильных ограждений. Перила выполняются из доски толщиной не менее 25мм.

Монтаж временных сооружений включает в себя работы:

    - Монтаж блока котельных установок;

Котельные  устанавливаются на железобетонные плиты или горизонтальные деревянные клети, изготовленные из круглого леса толщиной не менее 0,2 м, скрепленного между собой металлическими скобами.

    - Монтаж и обвязка блока расходных емкостей;

    - Монтаж блока резервных емкостей с сараем укрытия;

Монтаж блока резервных емкостей и укрытия выполняется согласно Приложения №4 к настоящему Техническому заданию. Труба для сборки каркаса укрытия предоставляется Заказчиком.

    - Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией, оборудование переездов через коммуникации;

Коммуникации по буровой площадке прокладываются согласно «Схемы коммуникаций на площадке куста №12» (Приложение №9 к ТЗ)

    - Изготовление заземляющего контура площадки, и подключение объектов;

    - Монтаж линий электроснабжения БУ3000 ЭУК  и вахтового посёлка;

    - Монтаж пожарного блока;

Пожарный блок, состоящий из мобильного пожарного комплекса, мотопомпы, и запаса пенообразователя, должен размещаться в обогреваемом помещении (предоставляется Заказчиком). Обвязка пожарного блока с пожарными емкостями должна выполняться согласно «Схемы обвязки пожарного блока» (Приложение №3 к ТЗ).

    - Монтаж ангара каркасно-тентового 48х18х8 м.;

Монтаж укрытия каркасно-мембранного (ангара) осуществляется согласно предоставленной Заказчиком технической документации (Приложение №10 к ТЗ).

    - Уборка территории вахтового посёлка от строительного мусора;

    - Сдача выполненных  работ комиссии Заказчика.

  - Этап 2-8:

Передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины на скважину на расстояние 12-15 метров.

Результат работ по этапам 2-8 – буровая установка на соответствующей скважины куста, готовая к дальнейшему бурению.

Работы выполняются в следующем составе и порядке:

    - Подготовительные работы:

- осмотр и ревизия вышки и основания перед началом передвижки;

- ревизия и ремонт гидросистемы, монтаж трубопроводов механизма перемещения;

- демонтаж стеллажей приёмного моста, площадок, ограждений и лестниц, инструментальной площадки, верхнего и нижнего козырька, приёмного моста;

- подготовка пути для транспортирования вышечно-агрегатного блока, подготовка направляющих балок;

- укладка железобетонных плит фундамента под направляющие,  монтаж и центровка от прогиба направляющих балок.

    - Демонтаж участка:

- водяной линии;

- паровой линии;

- воздухопроводов;

- системы дренажа.

    - Передвижка эшелона в составе работ:

- передвижка эшелона буровой установки;

- установка на домкраты;

- осмотр и центрирование основания ВЛБ с вышкой;

- центрирование СВП;

- монтаж участков линий коммуникации;

- монтаж приёмного моста, стеллажей приёмного моста, инструментальной площадки, лестниц, площадок, ограждений, перил, трапов, верхнего и нижнего козырьков;

- монтаж емкости дегазации и диспергации;

- монтаж системы дренажа;

- монтаж дополнительной водяной ёмкости, её переходных площадок, лестниц;

- натяжка и укладка силовых кабелей на монтажные крючья;

- монтаж участка заземляющего контура;

- проверка на функционирование агрегатов и узлов УСПК320 ЭК.

Работы по этапам 2-8 выполняются в следующем порядке:

  - 2-ой этап:

Передвижка буровой установки УСПК320 ЭК со скважины К-1201 на скважину К-1202  на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

  - 3-ий этап:

Передвижка буровой установки УСПК320 ЭК со скважины К-1202 на скважину К-1203  на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

  - 4-ый этап:

Передвижка буровой установки УСПК320 ЭК со скважины К-1203 на скважину К-1204  на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

  - 5-ый этап:

Передвижка буровой установки УСПК320 ЭК со скважины К-1204 на скважину К-1205  на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

  - 6-ой этап:

Передвижка буровой установки УСПК320 ЭК со скважины К-1205 на скважину К-1206  на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

  - 7-ой этап:

Передвижка буровой установки УСПК320 ЭК со скважины К-1206 на скважину К-1207  на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

  - 8-ой этап:

Передвижка буровой установки УСПК320 ЭК со скважины К-1207 на скважину К-1208 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

  - 9-ый этап:

Демонтаж буровой установки БУ УСПК320 ЭК  на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения;

Результат работ по 9-му этапу – подготовленная к перевозке буровая установка, вахтовый посёлок и привышечные сооружения.

    - Демонтаж приёмного моста со стеллажами

    - Сдвижка буровой установки БУ УСПК320 ЭК   со скважины №8 на 50 метров;

    - Демонтаж крана консольно-поворотного 5 т;

    - Демонтаж укрытия рабочей площадки;

    - Демонтаж укрытия лебёдки и вышечного блока;

    - Демонтаж установки эвакуатора верхового рабочего (с площадкой приземления);

    - Демонтаж системы верхнего привода;

    - Демонтаж установки ёмкости доливной;

    - Демонтаж манифольда (с двойным стояком);

    - Опускание вышки ВМП 46/320;

    - Демонтаж вышки ВМП 46/320;

    - Демонтаж укрытия подроторного пространства;

    - Демонтаж устройства и кронштейнов подвески ПВО;

    - Демонтаж коммуникаций ВЛБ;

    - Демонтаж электрооборудования ВЛБ;

    - Демонтаж вышечно-лебёдочного блока;

    - Демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока очистки;

    - Демонтаж укрытия блока очистки;

    - Демонтаж оборудования и емкостей блока очистки;

    - Демонтаж основания блока очистки;

    - Демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока приёмных          емкостей;

    - Демонтаж укрытия блока приёмных емкостей;

    - Демонтаж коммуникаций блока приёмных емкостей;

    - Демонтаж оборудования и емкостей блока приёмных емкостей;

    - Демонтаж основания блока приёмных емкостей;

    - Демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока приготовления раствора;

    - Демонтаж укрытия блока приготовления раствора;

    - Демонтаж монорельса блока приготовления раствора;

    - Демонтаж коммуникаций блока приготовления раствора;

    - Демонтаж оборудования блока приготовления раствора;

    - Демонтаж основания блока приготовления раствора;

    - Демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции насосного блока;

    - Демонтаж укрытия насосного блока;

    - Демонтаж монорельса насосного блока;

    - Демонтаж коммуникаций насосного блока;

    - Демонтаж оборудования насосного блока;

    - Демонтаж основания насосного блока;

    - Демонтаж компрессорного блока;

    - Демонтаж КРУ 2;

    - Демонтаж трансформатора ТРСП в контейнере ;

    - Демонтаж ДЭС 400 кВа в модульном здании;

    - Демонтаж НКУ в контейнере;

    - Демонтаж КТУ в контейнере;

    - Демонтаж основания КРУ, НКУ, КТУ;

    - Демонтаж линий электропередач от энергоблока до буровой установки;

    - Демонтаж внешних коммуникаций;

    - Демонтаж блока котельных установок;

    - Демонтаж блока расходных емкостей;

    - Демонтаж блока резервных водяных емкостей;

    - Демонтаж пожарного блока;

    - Демонтаж вахтового посёлка:

-производится отключение электроснабжения;

-демонтаж кабельной продукции , электрощитов, светильников;

-демонтаж  столбов линий электропередач по вахтовому посёлку;

- демонтаж столбов линий электропередач от вахтового посёлка до ДЭС;

- отсоединение вагон - домов от заземляющего контура;

- укладка электрооборудования для транспортировки;

- демонтаж и складирование деревянных трапов;

- демонтаж и складирование пожарных щитов;

- откопка ёмкости септика очистных сооружений;

- уборка территории вахтового посёлка.

    - Демонтаж Ангара каркасно-модульного 48х18х8 м;

    - Подготовка демонтированного оборудования, комплектация грузов для перевозки автомобильным транспортом, увязка, размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках;

    - Уборка территории;

    - Сдача выполненных работ комиссии Заказчика;

- Требования по промышленной безопасности и охране труда

  - Подрядчик обязан иметь на объекте:

- Необходимые разрешения и документы, соответствующие требованиям законодательства РФ  в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Необходимые документы в области промышленной безопасности, согласно стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ»;

- Планы действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

  - В штате предприятия иметь работника ОТ, ПБ и ООС – не менее 1 на 100 работников.

- Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 к ТЗ -  «Ситуационный план расположения буровой установки УСПК320 ЭК, вахтового поселка, и временных сооружений на кустовой площадке №12 Куюмбинского  месторождения»;

Приложение   №2 к ТЗ - «Схема коммуникаций на площадке куста №12 Куюмбинского месторождения»

Приложение №3 к ТЗ - «Схема обвязки пожарного блока»;

Приложение №4 к ТЗ - «Схема блока укрытия водяного блока»

Приложение №5 к ТЗ - «Техническое описание и инструкция по эксплуатации «Ангара каркасно-тентового 48х18х8 м.»»;

Приложение №6 к ТЗ – Чертёж уборной на 1место;

Приложение №7 к ТЗ – Чертёж уборной на 4 места;

Приложение №8 к ТЗ – «Схема вахтового посёлка с электроподключением»;

Приложение №9 к ТЗ – «Схема опоры для электрокабелей вахтового посёлка»;

Приложение №10 к ТЗ – «Электрические схемы»;

Приложение №10 к ТЗ – «Схема расстановки железобетонных плит».

| Начальник службы по вышкостроению и обустройству месторождений |  | Сытник А.Д. |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| ХХХХ ООО «БНГРЭ» |  | хххххххх |
| ___________________ хххххх |  | ___________________хххххх |