| Согласовано: Зам. генерального директора по бурению - Главный инженер ООО «БНГРЭ» _____________ С.Е. Воронцов «__» ______________ 2015 г. | Утверждаю: Исполнительный директор ООО «БНГРЭ» ____________ А.Ф. Плешаков «___» ______________ 2015 г. |
| --- | --- |

Требования к предмету оферты

«Инженерное сопровождение (цементирование) при бурении поисково-оценочной скважины № 30 Тагульского ЛУ»

ЛОТ № ЦОК-2015.1.

Объект работ: Скважина №30 Тагульский лицензионный участок

1. Общие положения

1.1. Предмет закупки.

Отбор исполнителя работ на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению цементирования (крепления) обсадных колонн при бурении поисково-оценочной скважины  №30 Тагульского ЛУ.

1.2. Заказчик.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная

экспедиция» (ООО «БНГРЭ») являющееся генеральным подрядчиком.

Заказ ООО «Тагульское».

Услуги будут оказываться на условиях подряда

1.3. Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению цементирования (крепления) всех видов обсадных колонн (включая инженерное сопровождение, проведение лабораторных анализов цементных смесей) на Тагульском ЛУ, а также выполнение иных дополнительных работ с использованием тампонажной техники для перекачки различных жидкостей, ликвидации возникших осложнений, ремонтно-изоляционных  работ, установка цементных мостов, наращивание цементного камня за колонным пространством. Формирование программ цементирования.

1.4. Плановые сроки выполнения работ.

Мобилизация материалов и оборудования до 25.05.2015 г.

Начало бурения: 25.05.2015 г.

Окончание бурения: 05.10.2015 г.

Продолжительность бурения – 134 суток.

Демобилизация оборудования – с 20.11.2015 г.

2. Сведения о районе буровых работ

Таблица 1

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 289 (VІ температурная зона, г.Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |
| Начало половодья на реках |  | Середина июня |
| Пик половодья |  | Конец июня |
| Продолжительность половодья |  | 15 сут |
| Первые ледовые образования на реках |  | Октябрь |
| Установление ледостава |  | Ноябрь |

2.1. Условия транспортировки грузов и вахт.

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов и вахт на строительство скважин будет производиться наземным, водным и авиационным  транспортом.

2.1.1.  Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 2

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| а/п Н. Уренгой– скв. Тгл -30 | Ми – 8 | 210 |

2.1.2.  Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов по автомобильным дорогам:

Таблица 3

| Характеристика дорог Маршрут транспортировки | Расстояние, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Н. Уренгой – скв. Тгл - 30 | 395 (в т. ч. 205-шоссе, 200-зимник) |
| ж/д ст. Коротчаево – скв. Тгл -30 | 335 (в т. ч. 135-шоссе, 200-зимник) |
| Карьер - скв. Тгл -30 | 16 (зимник) |

Примечание: Срок действия зимников – 210 дней (ноябрь-май).

2.1.3. Зимние автодороги м/д объектами ООО «БНГРЭ»:

- п. Байкит – БПО «Славянка» – 130 км, шириной 6 м.;

- п. Богучаны - ПБО «Славянка» - 400 км, шириной 6 м.

- БПО «Славянка» – скв. №30 Тагульский ЛУ протяженностью 132 км.

2.1.4. Смена вахт (перевозка людей Подрядчика): с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (по заключению отдельного Договора). Подъезд до пункта сбора г.Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны за счёт (силами) Подрядчика.

3. Обзорная карта района работ

4. Сведения по скважине:

4.1. Сведения по скважине, условия выполнения работ изложены в Приложении №1 «Техническое задание на строительство поисково-оценочной скважины №30 Тагульского лицензионного участка» к настоящему ЛОТу №ЦОК-2015.1.

5. Критерии определения победителя:

5.1. Основным критерием при определении победителя является заявленная стоимость услуг.

6. Общие требования к Участникам запроса предложений:

- В запросе предложений могут принять участие любые юридические лица или предприниматели, получившие документацию о запросе предложений в установленном порядке.

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и выполнения договора.

- Не проведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом.

- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации.

- Не приостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на участие в Отборе.

- Участник должен исполнять  в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты  всех уровней  и  обязательных платежей  в государственные внебюджетные фонды на территории Российской Федерации.

- Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности.

- Участник должен иметь все необходимые лицензии (разрешения, сертификаты).

- Участник должен располагать опытом выполнения аналогичных работ, услуг (не менее 3-х лет).

- Отсутствие сведений об Участнике и его соисполнителе (субподрядчике) в Реестре недобросовестных поставщиков.

- В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.

- В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.

- В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

- Наличие разрешительных документов и документов,  подтверждающих квалификационно-технический статус организации.

- Наличие необходимых для выполнения работ/оказания услуг по предмету отбора материально-технических ресурсов, оборудования и программного обеспечения.

- Соблюдение требований ОТ, ТБ и ООС.

7. Требования к Исполнителю работ:

Для выполнения работ Исполнителю необходимо:

7.1. Осуществлять руководство, инженерную поддержку и проведение процесса спуска и цементирования обсадных колонн.

7.2. Иметь опыт работы по креплению эксплуатационных колонн в одну-две ступени и необходимые навыки по работе с надувными пакерами и оснасткой как отечественного, так и импортного производства.

7.3. Иметь опыт работы с цементами марки «G», ПЦТ-100, ПЦТ-50, с расширяющими цементами (РТМ) и хим.реагентами.

7.4. Инспектировать, ремонтировать и калибровать оборудование для цементирования в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

7.5. Выполнять работы с тампонажными растворами плотностью от 1,35 до 1,95 г/см3. Погрешность плотности при закачке должна составлять ±0,03 г/см3.

7.6. Осуществлять подбор рецептуры всех смесей, закачиваемых в скважину, расчет программ по закачкам; лабораторные испытания на месте проведения работ всех тампонажных смесей, закачиваемых в скважину.

7.7. Разрабатывать и испытывать рецептуры тампонажных растворов с использованием проб флюидов отобранных на месторождениях для регулирования времени схватывания, времени закачки и твёрдости цементного камня.

7.8. Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

7.9. Постоянно совершенствовать существующие технологии.

7.10. Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

8. Условия поставки материалов

8.1. Все поставки материалов на объект работ должны осуществляться в соответствии с согласованной с Заказчиком «Заявкой на завоз оборудования и материалов».

8.2. Исполнитель обязуется поставлять материалы необходимые и достаточные для выполнения качественных услуг по цементированию, при строительстве скважин для исключения простоев буровых бригад.

8.3. Все поставленные материалы должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства РФ, и иметь действительный сертификат качества.

9. Инженерное сопровождение

Исполнитель должен оказать инженерную поддержку сервиса, которая включает в себя следующее:

9.1. Использование специализированного программного обеспечения для подготовки программ по цементированию обсадных колонн. Программное обеспечение необходимо для моделирования процесса цементирования, оптимизации работ по креплению в целом, проведению расчётов эффективного замещения бурового раствора цементным, с учетом проектной расстановки тех. оснастки.

9.2. Предоставление результатов компьютерного моделирования процесса спуска и цементирования обсадных колонн в составе предлагаемой программы на крепление.

9.3. Формирование программ по цементированию на основе данных представленных Заказчиком, и в соответствии с техническими возможностями Заказчика.

9.4. Программа по цементированию должна быть согласована со службой Заказчика и утверждена руководством Исполнителя работ по цементированию.

9.5. Подготовку отчётов по тампонажным работам в целом.

9.6. Подбор оптимальных рецептур буферных жидкостей и тампонажных растворов для качественного цементирования.

9.7. Исполнитель должен иметь компьютеры и программное обеспечение для моделирования работ по спуску и цементированию обсадных колонн.

10. Персонал Исполнителя

10.1. Для обеспечения инженерной поддержки Исполнитель должен предоставить услуги инженерного центра (группы) по цементированию, который подготавливает программы, подбирает рецептуру тампонажных смесей, моделирует цементировочные работы с помощью компьютерных программ, руководит работой лаборатории.

10.2. Для работы лаборатории в составе инженерного центра (группы) Исполнитель предоставит услуги лаборанта в компетенцию которого (ой) входит выполнение всех функций по выполнения испытаний, определения композиций цементного раствора и испытаний качества цементного камня и добавок к цементному раствору.

10.3. Исполнитель гарантирует присутствие во время проведения работ по креплению скважин технически компетентного Руководителя работ по цементированию, непосредственно на объекте.

10.4. Руководитель работ должен иметь опыт работы не менее 5 лет в занимаемой должности по данному сервису и все необходимые сертификаты и обучение.

10.5. Персонал занятый на объекте, должен быть способен и обучен выполнять необходимый ремонт и обслуживание цементировочного агрегата в полевых условиях.

10.6. Координатор для руководства и координации работы инженеров и организации логистики на месторождении. Составления всех необходимых расчетов. Предоставления отчетности.  Координатор должен иметь опыт работы не менее 5 лет в занимаемой должности.

11. Материалы и их документация

11.1. Исполнитель со своим тендерным предложением должен предоставить, характеристики применяемых материалов.

11.2. Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что все материалы проверены, имеют необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любые материалы могут быть проверены и испытаны в соответствие с установленными процедурами.

11.3. Все материалы должны иметь маркировку.

11.4. Упаковка материалов должна гарантировать сохранность их поставки от воздействия атмосферных осадков и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

12. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

12.1. Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике, удовлетворять условиям Проекта договора.

13. Условия привлечения субподрядчиков

13.1. К выполнению отдельных специализированных видов работ Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков на согласованных с Заказчиком условиях.

14. Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг.

14.1. Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и сводки по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 суток последующих за отчётными сутками. Окончательный отчет о выполнении услуг (работ), должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать: плановые и фактические параметры цементного раствора, расход хим.реагентов по секциям ствола скважины, описание объема выполненных работ (технологический отчет) и сообщения о любых осложнениях и (или) их причинах.

15. Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам.

15.1. Порядок предусмотрен в Проекте договора на оказание сервисных услуг по инженерно-технологическому сопровождению (цементирование скважин).

16. Обязательные условия

16.1. Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

16.2. Соблюдение политики Заказчика в области экономической безопасности.

16.3. Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

16.4. Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

16.5. Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

16.6. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

16.7. Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Исполнителя в связи с увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

16.8. Осуществление контроля за выполнением работ Подрядчика Заказчиком, не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг на скважине.

16.9 В случае некачественного выполнения работ по цементированию, к Исполнителю применяется шкала оценки качества вплоть до компенсации стоимости исправительных работ.

16.10. Рекомендуемая ответственность Исполнителя по договору - 30% от общей стоимости услуг по договору.

16.11. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с документально согласованной с Заказчиком Программой цементирования. При этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

16.12. Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта.

16.13. Исполнитель конкурсного отбора представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

16.14. Питание персонала Подрядчика осуществляется в пунктах горячего питания на объектах производства работ за наличный расчет, средствами Подрядчика.

16.15. Исполнитель обязан застраховать всех работников Исполнителя, задействованных непосредственно на объектах производства работ, на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

-смерти в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

16.16. Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

Приложение №1 к      Требованиям к предмету оферты «Инженерное сопровождение (цементирование) при бурении поисково-оценочной скважины № 30 Тагульского ЛУ»

Техническое задание на строительство

поисково-оценочной скважины №30 Тагульского лицензионного участка.

1.	Цель задания.

Определяет возможность Подрядчика выполнить по поручению Заказчика работы по строительству поисково-оценочной скважины.

2.	Объем работ.

Объем работ по строительству поисково-оценочной скважины № 30 Тагульского лицензионного участка - 3600 м.

Данный объем работ рассчитан на основе планируемого графика бурения и типовых сценарных условий на 2014г. с учетом статистики 2013г., в случае изменения конструкции скважины, интервалов отбора керна, количество объектов испытания, может измениться объем работ по строительству поисково-оценочной скважины № 30 Тагульского лицензионного участка.

3.   Период оказания услуг.

Начало работ по лоту - 01.2015 г.

Начало вышкомонтажных работ - 21.03.2015 г.

Начало бурения - 25.05.2015 г. Окончание бурения - 05.10.2015 г.

Окончание работ по лоту    08.2018 г.

4.   Географическое положение.

Район геоморфологически представляет собой в основном открытую слабовсхолмленную и заболоченную тундру, густо усеянную озерами, местами сильно расчлененную долинами большого количества рек с многочисленными мелкими притоками. Рельеф холмисто-увалистый, преобладающие абсолютные отметки 20-130 м.

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Тагульский лицензионный участок |
| Административное расположение - республика - область (край) - район | Российская Федерация Красноярский край Туруханский район |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут. | 289 (VI температурная зона, г. Дудинка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут. | 258 (10 сентября - 25 мая) |
| Сейсмичность района | нет |
| Метеорологический пояс: | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. | 210 (ноябрь - май) |
| Начало половодья на реках | Середина июня |
| Пик половодья | Конец июня |
| Продолжительность половодья | 15 сут. |
| Первые ледовые образования на реках | Октябрь |
| Установление ледостава | Ноябрь |

4.1 .Сведения о буровой площадке.

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пологохолмистое обилие озер, болот | Заболоченна я тундра | до 300 | 10 | Мох, лишайник, ягель, кустарник | 1 |

5. Геологическая характеристика.

| Ожидаемый литолого | - стратиграфический разрез скважины: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратиграфическое подразделение (свита) | Глубина залегания, м | Литологическая характеристика | Градиент ГРП, кгс/см2 на м |  |
| Четвертичные отложения | 0-100 | Пески, супеси, суглинки, глины, торф | nj (верх) | ДО (низ) |
| Танамская+салпадаяхинская | 100-800 | Алевролиты, глины, пески, галечники | 0.16 | 0.16 |
| Насоновская | 800-1029 | Алевриты, глины | 0.16 | 0.16 |
| Дорожковская | 1029-1102 | Пески, глины | 0.16 | 0.16 |
| Долганская | 1102-1400 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.16 | 0.16 |
| Яковлевская | 1400-1840 | Глины, песчаники | 0.17 | 0.17 |
| Малохетская | 1840-2120 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.17 | 0.17 |
| Суходудинская | 2120-2707 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.17 | 0.17 |
| Нижнехетская | 2707-3013 | Аргиллиты, глины, алевролиты, песчаники | 0.17 | 0.17 |
| Яновстанская | 3013-3415 | Аргиллиты, глины, алевролиты | 0.17 | 0.17 |
| Сиговская | 3415-3584 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты. | 0.17 | 0.17 |
| Точинская | 3584-3600 | Аргиллиты, алевролиты, песчаники | 0.17 | 0.17 |

Термодинамические параметры по разрезу:

| Глубина, м | Рпласт, Ргидрост. | Температурный градиент |
| --- | --- | --- |
| 0-400 | Рпласт = Ргидрост. | ОоС/ЮОм (ММП) |
| 400 - 3400 | Рпласт = Ргидрост. | 2,5оС/100м |
| 3400 - 3600 | Рпласт = 1,2Ргидрост | 2,5оС/100м |

6.   Конструкция скважины

Глубина спуска обсадных колонн

| Название колонны или открытый ствол | Интервал, м |  | Диаметр колонн, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема цемента за колонной, м | Количество раздельно спускаемых частей колонны, шт | Номер раздельно спускаемо й части | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  | Необходимость (причина) спуска колонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |  | От (верх) | До (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление | 0 | 50 | 426,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | Спускается с целью перекрытия слабоустойчивых четвертичных отложений. |
| Кондуктор | 0 | 900 | 323,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 900 | Спускается с целью перекрытия слабосцементированных пород, ММП и безопасного вскрытия нижележащих продуктивных горизонтов. Оборудуется ПВО. |
| Промежуточная | 0 | 3150 | 244,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3150 | Спускается в кровлю Яновстанской свиты с целью обеспечения безопасного вскрытия продуктивных пластов юрских отложений. Оборудуется ПВО. |
| Эксплуатационн ая | 0 | 3600 | 168,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | Спускается с целью изоляции и качественного испытания продуктивных отложений. |

Примечание - Промежуточная колонна спускается в Яновстанскую свиту в связи с невозможностью прохождения свиты на растворе 1120 кг/мЗ и

требующей, для предотвращения обвалообразования, увеличение плотности бурового раствора до 1260 кг/мЗ, совпадающей по плотности с буровым

раствором при бурении под эксплуатационную колонну.

Требования к конструкции скважины:

Минимальный диаметр открытого ствола должен обеспечивать:

- отбор керна по изолированной технологии диаметром - 100 мм.

- прохождение геофизических приборов диаметром - 160 мм.

В интервалах испытания объектов в колонне не желательно перекрытие колонн (двойная колонна).   Примечание: конструкция скважины разрабатывается проектной организацией, исходя из геологических условий, и согласовывается с геологической службой и службой бурения Заказчика

7.   Технико-технические решения.

7.1. Типы и параметры буровых растворов для бурения скважин

| Название (тип) бурового раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх ) | До (низ) | Плоност ь, кг/м3 | Уело вная вязко сть, сек | Водоотд ача, см3/30м ин | Корка 5 ММ | сне, дПа |  | рН | Пластиче екая вязкость, мПас | Динамиче ское напряжен ие сдвига, дПа | Песок %, не более | Коллоидна я фаза, %, объёмн. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 0 | 50 | 1180 | 90-120 | 5-6 | 1-2 | 10-40 | 30-80 | 8,0-9,0 | 12-20 | 80-120 | 1 | 3-5 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 50 | 900 | 1120 | 60-90 | 4-5 | 1 | 10-30 | 30-70 | 8,0-9,0 | 12-20 | 30-80 | 1 | 3-4 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 900 | 3150 | 1120 | 30-35 | 2,5-4 | 0,5 | 10-30 | 30-60 | 8,0-9,0 | 12-28 | 30-50 | 1 | 2,5-3,0 |
| Полимер-глинистый раствор утяжеленный (ИГРУ) | 3150 | 3600 | 1270 | 35-40 | 2,5-4 | 0,5 | 10-30 | 30-60 | 8,0-9,0 | 18-34 | 40-65 | 1 | 2,5-3,0 |

Примечание - Допускается применение буровых растворов сервисных компаний с аналогичными характеристиками.

7.2. Оборудование устья скважин

| Обсадная колонна |  | Номер схемы обвязки ПВО | Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО, МПа | Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.д. на изготовление | Количес тво, к-т | Рабочее давление, МПа | Масса комплекта, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер в порядке спуска | Название |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Кондуктор 0 323,9 мм | 5 | 10,89 | ОКК2-70-168*245х324 К1 ХЛ | ТУ 26-16-1345-93 | 1 | 70 | 1,65 |
|  |  |  |  | ОП5-350/80х35 К1 ХЛ, в т. ч.: | ГОСТ 13862-90 |  |  |  |
|  |  |  |  | - ППГ-350х35 К1 ХЛ | ТУ 26-16-211-87 |  |  |  |
|  |  |  |  | -ПУГ-350*35К1ХЛ | ТУ 26-16-131-81 |  |  |  |
|  |  |  | 10,0 | Выкидные линии ПВО |  | 2 |  |  |
| 3 | Промежуточная 0 244,5 мм | 5 | 37,19 | ОКК2-70-168х245х324 К1 ХЛ | ТУ 26-16-1345-93 | 1 | 70 | 1,65 |
|  |  |  |  | ОП5-230/80><70 К1 ХЛ, в т. ч.: | ГОСТ13862-90 | 1 | 70 | 15,65 |
|  |  |  |  | -ППГ-230х70К1ХЛ | ТУ 26-16-211-87 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | -ПУГ-230х70К1ХЛ | ТУ 26-16-131-81 |  | 70 |  |
|  |  |  | 10,0 | Выкидные линии ПВО |  | 2 |  |  |
| 4 | Эксплуатационная 0 168,3 мм | 4 | 37,19 | ОКК2-70-168х245х324 К1 ХЛ | ТУ 26-16-1345-93 | 1 | 70 | 1,65 |
|  |  |  | При испытании объектов в колонне: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37,19 | ОП4-180/80х70 К1 ХЛ, в т.ч.: | ГОСТ 13862-90 | 1 | 70 | 13,9 |
|  |  |  |  | -ППГ2-180/80x70 К1ХЛ | ГОСТ13862-90 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | АФ6-80/65х70 К1 ХЛ | ТУ 3665-010-00221801-99 | 2 | 70 | 2,50 |
|  |  |  | 10,0 | Выкидные линии АФ |  | 2 |  |  |

Примечания

- Установка и обвязка ПВО выполняется по схемам, разработанным буровым предприятием, согласованным с органами Ростехнадзора,
противофонтанной службой и утвержденными Заказчиком в установленном порядке.

- Все устанавливаемое на устье оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать п.п. 1.2.19 и 1.2.20 ПБ 08-624-03, [3].

- Допускается применение противовыбросового оборудования импортного производства.

7.3. Характеристика жидкостей для цементирования скважин

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны (см. табл. 1.5.2, гр. 2) | Номер части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр. 8) | Номер ступени (снизу-вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип или название | объем порции, м3 | ПЛОТНОСТЬ, кг/м3 | пластическая вязкость, мПа'с | динамическое напряжение сдвига, дПа | время начала схватывания, ч | время ОЗЦ, ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление | 1 | 1 | Буферная | 5,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный облегченный | 5,47 | 1400 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 5,13 | 1180 | - | - | - | - |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | Буферная | 6,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный облегченный | 56,44 | 1400 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Тампонажный нормальный | 7,82 | 1850 | 190 | 250 | 6-8 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 71,05 | 1120 | - | - | - | - |
| 3 | Промежуточная | 1 | 1 | Буферная | 6,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный облегченный | 87,96 | 1400 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Тампонажный нормальный | 13,10 | 1850 | 190 | 250 | 6-8 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 121,42 | 1120 | - | - | - | - |
| 4 | Эксплуатационная | 1 | 1 | Буферная | 6,00 | 1050 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный облегченный | 49,80 | 1400 | 190 | 250 | 7-9 | 24 |
|  |  |  |  | Тампонажный нормальный | 20,19 | 1850 | 190 | 250 | 6-8 | 24 |
|  |  |  |  | Продавочная | 66,76 | 1270 | - | - | - | - |

Примечания

- Плотность тампонажных смесей указана для забойных условий. На поверхности, за счет воздухонасыщения при затворении,
плотность может быть на 30-40 кг/м3 меньше.

- Время начала загустевания цементных растворов должно удовлетворять условию: Т закачки +Т продавки +Т допол. работ <
0,75хТзагуст.

(п. 2.7.4.6 ПБ 08-624-03 и данные таблицы).

3	Время начала загустевания, начала и конца схватывания тампонажных смесей определяется для каждой партии материалов, в
лабораторных условиях.

|  |  | 7.4 Интервалы отбора | керна |
| --- | --- | --- | --- |
| Интервал отбора, м | Проходка с керном, м | Пласт | Свита |
| 1050-1070 | 20 | Др-п | Дорожковская |
| 1095-1115 | 20 | Дл-1 | Долганская |
| 1130-1150 | 20 | Дп-П | Долганская |
| 1555-1575 | 20 | ВЯк-Х1 | Яковлевская |
| 1650-1670 | 20 | ВЯк-XVI | Яковлевская |
| 1670-1685 | 15 | Як-0 | Яковлевская |
| 1715-1735 | 20 | Як-1 | Яковлевская |
| 1740-1775 | 35 | Як-П - Як-Ш | Яковлевская |
| 1785-1805 | 20 | Як-IV | Яковлевская |
| 3475-3500 | 25 | Cr-VII | Сиговская |

Проходка с отбором керна - 215м. Вынос керна не менее 90%. Отбор керна производить в

изолированном виде, диаметр керна 100мм. Керн в дорожковской и долганской свитах (80м)

должен быть отобран по технологии с сохранением естественного начального насыщения (с

использованием изолирующего агента, препятствующего проникновению ФБР в отбираемый

керн).

Интервалы отбора керна корректируются в процессе бурения по данным промежуточных

ГИС.

При наличии признаков нефтеносности в керне прекращение отбора керна не допускается.

При температуре воздуха ниже -0°С необходимо обеспечить хранение керна на скважине в

обогреваемом помещении, не допуская замораживания керна.

В процессе проведения работ, связанных с отбором, оформлением и хранением керна.

необходимо руководствоваться Стандартом НК «Роснефть» № П1-01  СЦ-043 «Порядок

организации отбора, транспортировки, хранения и комплексного исследования кернового

материала при ГРР и разработке месторождений УВ»

Обеспечить доставку керна в хранилище не позднее  1  месяца с даты извлечения из

скважины.  Отправка керна в  лабораторию Заказчика:  адрес:  г.Тюмень, ул.  Максима

Горького д.42, 000 «ТННЦ».

7.5 Интервалы испытания:

а)	в процессе бурения - нет

б)	в эксплуатационной колонне:

- 3480-3490 пласт Cr-VII

- 3480-3490 пласт Cr-VII с ГРП

- 1787-1800 пласт Як-IV

- 1763-1773 пласт Як-Ш

- 1743-1753 пласт Як-П

- 1717-1727 пласт Як-1

- 1678-1683 пласт Як-0

- 1656-1660 пласт ВЯк-XVI

- 1559-1565 пласт ВЯк-Х1

- 1145-1150 пласт Дл-И

- 1135-1140 пласт Дл-И

- 1103-1110 пласт Дл-1

- 1056-1060 пласт Др-И

Интервалы и объекты испытания в колонне корректируются по данным комплекса ГИС.

Перфорация производится на кабеле (с привязкой и контролем перфорации) на растворе тяжелых солей при Рпл>1,2Ргидр и на растворе хлористого кальция у-1,05-1,07г/см3 при Рпл<1,2Ргидр.

Плотность перфорации 20 отв./п.м. Тип перфораторов, ПК-102, 105, 114. Глубина пробития не менее 1 метра.

Обеспечить запись забойного давления в течение всего периода испытания объекта (с дублирующей записью двух автономных манометров, с интервалом записи не менее 30 сек. спускаемых на забой в подвесных мандрелях на НКТ, обеспечивающих равнопроходное трубное пространство НКТ). Для регистрации параметров на точке или по стволу в процессе испытания объекта используются глубинные геофизические приборы типа СОВА, ПЛТ-9, КСАТ, спускаемые на геофизическом кабеле и обеспечивающие возможность получения данных в режиме реального времени.

Освоение скважины производить переводом скважины с солевого раствора на техническую воду и последующим снижением уровня методом свабирования или компрессированием азотогенерирующей установкой.

Предусмотреть проведение интенсификации притока ГКО (8 операций) и струйным насосом (5 операций) Предусмотреть проведение 1-ой операций ГРП при испытании пластов сиговской свиты.

По каждому объекту отобрать комплект устьевых проб: нефти, газа, конденсата и воды (при наличии). При отборе глубинных проб использовать глубинные пробоотборники проточного типа с одновременной регистрацией значений давления и температуры в момент отбора пробы, соблюдать условие: превышение давления в зоне отбора проб над давлением начала выделения газа из нефти (монофазный флюид). Отправка проб пластовых флюидов в лабораторию Заказчика: адрес: г.Тюмень, ул. Максима Горького д.42, 000 «ТННЦ».

После завершения испытания провести изоляционные работы с испытанием на герметичность методами опрессовки и снижения уровня в соответствии с «Инструкцией по испытанию обсадных колонн на герметичность».

Работы должны быть вьшолнены согласно стандартам ПСД, настоящему геологическому заданию, действующей в РФ нормативно-технической документации (РД, ОСТ, ГОСТ, инструкции        и       др.)       и       в       соответствии       с       законодательством       РФ.

8.   Источники и характеристики водо - и энергопривода, связи.

| Название вида снабжения | Источники вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо-, энерго-, теплоснабжения, связи и местных стройматериалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение - техническое | Озеро | 0,1-0,5 | Насос К45/50 - 2 шт (1- резерв). Водопровод из труб с Dbh=50mm, параллельно паропровод из труб с []вн=25 мм с теплоизоляцией. |
| - хозяйственно-бытовое | Вода привозная, питьевого качества |  | Завоз бутилированной питьевой воды из г. Игарка. |
| Энергоснабжение: |  |  | Дизель - генераторного типа |
| - Подготовительные | АСДА-200 АСДА-200 (резерв) | 0,07 | Мощность, 200 кВт: 200 |
| - Монтаж БУ | АСДА-200 АСДА-200 (резерв) | 0,07 | 200 200 |
| - Бурение, крепление, ИП | АСДА-300 АСДА-200(резерв) | 0,07 | 300 200 |
| - Испытание с УПА-60/80 | АСДА-300 АСДА-200 (резерв) | 0,07 | 300 200 |
| - Демонтаж | АСДА-200 | 0,07 | 200 |
| - Рекультивация | АСДА-200 | 0,07 | 200 |
| Теплоснабжение | Теплофикационная котельная установка | 0,07 | Бурение, крепление, испытание с УПА-60/80 - ПКН-2М (2 котла), топливо - д/т. Подготовительные работы к монтажу - ППУ-1600/ЮОМ, топливо - д/т. |
| Связь: |  |  |  |
| Основная | Система спутниковой связи VSAT, земная абонентская станция «MediaSputnik» | 0,07 | Абонентская земная приема-передающая станции спутниковой связи стандарта DVB-RCS, укомплектованные интерфейсами ЛВС и шлюзами пакетной телефонии с интерфейсами E1PRI. |
|  | Спутниковый терминал Инмарсат BGANExplorer 100/110 (NERAWP100) | 0,07 | Терминал в составе: антенна/блок интерфейсов, трубка Bluetooth, аккумулятор, блок питания, USB кабель, SIM карта. |
| Внутриплощадочная | Сеть локальной производственной связи | - | Внутриплощадочная связь на радиостанциях малой мощности «Алинко» |
| Телефония: | Радиотелефон дальнего радиуса действия SENAOSN 458 RUltraTW |  | Организация беспроводной телефонной связи с буровым мастером - 1 штука. |
|  | Телефонный аппарат «Siemens 2015» | - | Стационарная телефонная станция. Одноканапьный, тонового набора, 2 шт. |
| Оргтехника: | Персональный компьютер | - | Notebook |
|  | Многофункциональное устройство МФУ | - | HPLaserJetM1005 (принтер - копир - сканер - факс с телефонной трубкой) |
| Управление строительством скважины, оперативный контроль | Удаленный мониторинг |  | Предоставление информация в режиме реального времени: - технологической; - геологической; - планово-экономической; - видеомониторинг. |

9. Требования к сервисным организациям. 9.1. Требования к сервису по долотам.

Необходимо представить вместе с документами на закупку долотную программу с поинтервальной разбивкой типоразмера, количества долот и времени бурения интервалов.

Требование к сервису по долотам - постоянное присутствие на объекте инженера по долотам. Иметь на объекте работ запас гаммы долот. Ежедневная и ежемесячная отчётность по проделанной работе перед заказчиком. Обученный персонал, направление на объекты работ и смена которого только по согласованию с Заказчиком. Работа по проходке (кроме технологических операций) только импортными долотами.

9.2. Требования к сервису по растворам.

Необходимо представить вместе с документами на закупку программу по растворам, с поинтервальным указанием типов раствора и необходимое количество хим. реагентов (включая переработку раствора) для каждого интервала.

Требование к сервису по раствору - иметь в наличие необходимое количество хим. реагентов для выполнения поставленных задач, включая резервный запас. Иметь на объекте полевую лабораторию. Ежемесячная отчётность по проделанной работе перед заказчиком. Обученный персонал, направление на объекты работ и смена которого только по согласованию с заказчиком.

9.3 Технические требования

Обязательные условия для выполнения работ по строительству скважины:

- Применение пресного бурового раствора.

- Отбор изолированного керна 0 100мм, наличие подгоночных патрубков для
бурового инструмента.

- Вывод   текущей   технологической   информации   по   бурению   скважины   на
монитор супервайзера и бурового мастера в рабочий вагон.

- Наличие  устойчивой  двусторонней  телефонной  связи,  электронной  почты,
Интернета.

- Наличие на скважине обогреваемого помещения для хранения керна в периоды с
отрицательной температурой окружающей среды до момента его вывоза в
лабораторию. Обеспечение нахождения керна при положительных температурах
окружающей среды до его доставки в лабораторию.

- Наличие обогрева устьевой обвязки (выкидных линий, газосепаратора, газовой
линии с газосепаратора, штуцирующих устройств, фонтанной арматуры).

- Наличие электронных термоманометров для измерения устьевых показателей с
возможностью записи данных (оснащенные блоком памяти), устанавливаемые
на трубном и затрубном выкидах фонтанной арматуры

- Наличие в устьевой обвязке сертифицированного штуцирующего устройства
при отработке фонтанирующих объектов (типа ШДР-9).

- Наличие   диафрагменного   измерителя   критического   течения   (ДИКТа)   с
термокарманом и отводом под манометр, укомплектованного набором шайб с
шагом 1мм, и устанавливаемого между трубками выкидных линий.

- Наличие подвесных мандрелей и помещаемых в них глубинных автономных
манометров.   Устройство   мандрелей   должно   обеспечивать   равнопроходное

внутреннее пространство НКТ и возможность спуска геофизических приборов и пробоотборников без извлечения глубинных манометров.

- Использование глубинных пробоотборников проточного типа (ПГПр-40, 100).

- Наличие   желонки   для   отбора   проб   на   геофизическом   кабеле   из   зоны
перфорации.

- Наличие пробоотборников (типа КЖО-400) для отбора проб под давлением с
газосепаратора (рекомбинат).

- Наличие комплекта технологического НКТ - одноразмерной колонны НКТ 73
мм с высаженными наружу концами, толщина стенки труб 5,5 мм, сталь
группы прочности не ниже «Е» по ГОСТ 633-80 (N-80 по стандартам АНИ)
длиной не менее 3800м. Применение НКМ не допустимо.

- Наличие СБТ-89 или СБТ-73 при испытании скважины.

- Комплект    инструмента    для    ликвидации    возможных    аварий    в    ходе
строительства скважины по согласованному с Заказчиком перечню.

9.4. Требования к сервису по креплению.

Необходимо представить вместе с документами на закупку программу по цементированию обсадных колонн.

Требование к сервису по креплению - предоставить: цементировочную технику, хим. реагенты, оснастку, карту цементирования. Отчётность по проделанной работе перед Заказчиком после спуска обсадных колонн. Обученный персонал, направление на объекты работ и смена которого только по согласованию с Заказчиком.

9.5. Требования по возврату земельных, лесных участков после окончания

строительства объекта.

Приемка-передача земельных, лесных участков предоставленных на период строительства скважины, в том числе ненарушенных земельных участков осуществляется Постоянной (Рабочей) комиссией по вопросам рекультивации земель, после проведения технической и биологической рекультивации в соответствии с проектом на рекультивацию нарушенных земельных участков.

9.6. Требования по обеспечению материалами и оборудованием.

Заказчик поставляет Подрядчику материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству скважины по договору купли-продажи, до подбазы Заказчика (или иного места, указанного Заказчиком). При этом, Подрядчик самостоятельно доставляет ТМЦ, приобретенные по договору купли-продажи у Заказчика, с подбазы Заказчика (или иного места, указанного Заказчиком), до буровой площадки.

9.6.1. Материалы поставки заказчика

| пп |  | Поставляется |  | Оплачивается |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик | Заказчик | Подрядч ик |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |
| 1 | Цемент (по договору купли-продажи) | X |  |  | X |
| 2 | Обсадные трубы (поставка Заказчика по договору купли-продажи) | X |  |  | X |
| 3 | Фонтанная арматура, колонные головки (по договору купли-продажи) | X |  |  | X |

10. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

| Название | Типоразмер или шифр | Кол-во, шт | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.д. на изготовление | Использование очистных устройств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ступенчатость очистки 1 - вибросито; 2-1 + пескоотделитель; 3 - 2 + илоотделитель; 4 - 3 + центрифуга. | Интервал применения, м |  |
|  |  |  |  |  | От (верх) | До (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вибросито линейное | MONGOOSE PT | 3 | SWACO | 1 | 0 | 3600 |
| Пескоотделитель | 2 х 12" | 1 | SWACO | 2 | 0 |  |
| Илоотделитель | Т4 20 х 4" | 1 | SWACO | 3 | 0 |  |
| Центрифуга | RT518 | 2 | SWACO | 4 | 0 |  |
| Вакуумный дегазатор | CD-1400 | 1 | BENTEC |  | 1000 |  |
| Атмосферный газосепаратор | MGS V 48 | 1 | BENTEC |  | 1000 |  |
| Шнековый конвейер | SC-201, SC-202 | 2 | KEM-TRON |  | 0 |  |
| Блок коагуляции и флокуляции | БКФ | 1 | ТУ 366120-004-1047164-02 |  | 0 |  |
| Гидросмесительная воронка с рабочим столом | 6" | 2 | BENTEC |  | 0 |  |
| Цетробежный насос | 8x6x14 75 kW | 2 | Mission Magnum |  | 0 |  |

Примечание - Допускается применение другого оборудования для приготовления и очистки буровых растворов с аналогичными характеристиками.

11 .Условия транспортировки грузов и вахт на строительство скважины

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов и вахт на строительство скважин будет производиться наземным и авиационным транспортом.

11.1. Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов. Для перевозки вахт используется авиационный транспорт вертолетами Ми-8.

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| а/п Н. Уренгой- скв. Тгл -30 | Ми-8 | 215 |

11.2. Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов и вахт по зимним дорогам по маршрутам:

| -~"~—--~__^ Характеристика дорог Маршрут транспортировки ■—-~^__ | Расстояние, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Н. Уренгой - скв. Тгл -30 | 395 (в т. ч. 205-шоссе, 190-зимник) |
| ж/д ст. Коротчаево - скв. Тгл -30 | 325 (в т. ч. 135-шоссе, 190-зимник) |
| Карьер - скв. Тгл -30 | 11 (зимник) |