## Регламент
Приложение №6 к Договору №___от _____201____г.
|  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
|  | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
Приложение № 14
к договору №______________ от_________________
Регламент распределения обязанностей участников процесса строительства скважин
(в условиях раздельного управления сервисами)
№ п/п | Вид работ | ЗАКАЗЧИК | Буровой Подрядчик (БП) | Подрядчик по сопровождению буровых растворов (ПБР) | Подрядчик по долотам, по телеметрическому и технологическому сопровождению (ПТ) | Подрядчик по цементированию (ПЦ) | Подрядчик по геолого-технологическому исследованию (ПГТИ) | Подрядчик по геофизике (ПГ)
I | Кустовая площадка
1.1. | Скважина и подъездные дороги | Передаёт скважину БП по акту. В период эксплуатации производит надзор за выполнением работ, за состоянием кустовой площадки и эксплуатацией со стороны привлечённых Подрядчиков | Буровой подрядчик принимает участие в приёмке скважины в составе комиссии Заказчика. Принимает скважиныпо акту от Заказчика. В период бурения, отвечает за состояние скважины и эксплуатацией скважины со стороны привлечённых Подрядчиков в пределах своей производственной деятельности. Соблюдает меры по поддержанию порядка и чистоты в пределах своей производственной деятельности. | Согласовывает с буровым подрядчиком место расположение вагона-лаборатории, складирования хим.реагентов. Соблюдает меры по поддержанию порядка и чистоты в пределах своей производственной деятельности. | Согласовывает с буровым подрядчиком место расположение станции, санитарно-бытовых помещений. Соблюдает меры по поддержанию порядка и чистоты в пределах своей производственной деятельности. | Согласовывает с буровым подрядчиком место расположение техники. Соблюдает меры по поддержанию порядка и чистоты в пределах своей производственной деятельности. | Согласовывает с буровым подрядчиком место расположение станции, санитарно-бытовых помещений. Соблюдает меры по поддержанию порядка и чистоты в пределах своей производственной деятельности. | Согласовывает с буровым подрядчиком место расположение станции. Соблюдает меры по поддержанию порядка и чистоты в пределах своей производственной деятельности.
II | Документы необходимые при строительстве скважины
2.1. | Схема разбуривания | Предоставляет | Получает утвержденный вариант | Получает утвержденный вариант. | Получает утвержденный вариант, оптимизирует, согласовывает. | - | - | -
2.2. | Индивидуальная программа буровых работ (проект производства работ) | Составляет и утверждает программу строительства скважины, включающую в себя интервалы залегания газовых пластов, нестабильных глин, продуктивных пластов, программу проводки скважины, долотную программу, программу промывки скважины, программу по цементированию | согласовывает, получает утверждённую программу, обеспечивает её выполнение | получает утверждённую программу, обеспечивает её выполнение | Составляет План-Программу проводки с указанием количества инклинометрических замеров. Программа должна состоять из следующих разделов: -Исходная информация - Профиль скважины с выделением интервалов под ЭЦН, указанием глубин спуска обсадных колонн скважины. -КНБК для каждого участка профиля. -Мероприятия по предотвращения встречи стволов и осложнений в процессе бурения. - Перечень минимально необходимых МТР и оборудования на буровой площадке, которыми должен обеспечить себя до начала бурения скважины и т.д. Подрядчик по телеметрии. УТВЕРЖДАЕТ ПРОГРАММУ, Обеспечивает выполнение программы. | Обеспечивает выполнение программы. | Получает утвержденный вариант, Обеспечивает контроль выполнения программы. | -
2.3. | ГТН | Предоставляет с ПСД | Получает с ПСД | Получает с ПСД | Получает с ПСД | Получает с ПСД - по части крепления скважины | Получает с ПСД
2.4. | Программа по буровым растворам | Согласовывает, утверждает | Согласовывает | Разрабатывает, Утверждает, | Согласовывает | Согласовывает | - | -
2.5. | План работ на подготовку ствола скважины и спуск обсадных колонн | Утверждает | Разрабатывает и утверждает, обеспечивает выполнение. | Согласовывает и получает утвержденный вариант, обеспечивает выполнение. | Согласовывает и получает утвержденный вариант, обеспечивает выполнение | - | - | -
2.6. | Программа на цементирование обсадных колонн | Утверждает | Утверждает | Согласовывает | Согласовывает | Разрабатывает Программу на цементирование (рецептуру цементного раствора и вводимых добавок), схему обвязки, расстановку техники. Обеспечивает выполнение. | Получает утвержденный вариант | -
2.7. | Планы работ по ликвидации осложнений, аварий и их предупреждений. | План работ по ликвидации осложнений, аварий разрабатывает и утверждает виновная сторона
|  | Согласовывает / Утверждает | Согласовывает / Утверждает | Согласовывает / Утверждает | Согласовывает / Утверждает | Согласовывает / Утверждает | - | Согласовывает / Утверждает
1.15. | Суточный рапорт | Составляет ежедневный рапорт по бурению и освоению. Проверяет рапорты подрядчиков, делает замечания, дает оценку выполненных работ и подписывает. Предоставляет Заказчику. | - |  |  | - | -
|  |  | - | Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта в ССБ. | Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта в ССБ. | - | - | Для АСПБ. Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. С приложением суточной диаграммы и ее расшифровкой. При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта в ССБ.
2.8. | Дело скважины | Формирует и передает в геологическую службу ЗАО "Ванкоронефть" | Предоставляет документы необходимые для формирования дела скважины | Предоставляет документы необходимые для формирования дела скважины | Предоставляет документы необходимые для формирования дела скважины | Предоставляет документы необходимые для формирования дела скважины | Предоставляет документы необходимые для формирования дела скважины | Предоставляет документы необходимые для формирования дела скважины
III | Вышкомонтажные работы
3.1. | ВМР | Согласовывает маршрут транспортировки бурового оборудования, схему расположения оборудования | Составляет маршрут транспортировки бурового оборудования. Разрабатывает, согласовывает с Заказчиком сетевой график ВМР и схемы расположения оборудования. Осуществляет работы по ВМР, ПНР. | Согласовывает с Заказчиком место расположения оборудования, материалов, расставляет | Согласовывает с Заказчиком место расположения своего оборудования, расставляет | - | Согласовывает с Заказчиком место расположения своего оборудования, расставляет | Согласовывает с Заказчиком место расположения своего оборудования, расставляет
3.2. | Размещение жилгородка и оборудования на кустовой площадке | Согласовывает | Составляет схему размещения оборудования, согласовывает с Заказчиком, Расставляет оборудование по согласованной схеме. Предоставляет электроэнергию и подключает вагон-домики привлечённых Заказчиком подрядчиков. Отвечает за общее состояние ППБ, ТБ и ООС | Расставляет оборудование по согласованной схеме. Согласовывает месторасположение вагон-домов с БП | Расставляет оборудование по согласованной схеме. Согласовывает месторасположение вагон-домов с БП, согласовывает с БП схему подключения к электропитанию, получает разрешение | Расставляет оборудование по согласованной схеме. Согласовывает месторасположение вагон-домов с БП, согласовывает с БП схему подключения к электропитанию, получает разрешение | Расставляет оборудование по согласованной схеме. Согласовывает месторасположение вагон-домов с БП, согласовывает с БП схему подключения к электропитанию, получает разрешение | Расставляет оборудование по согласованной схеме. Согласовывает месторасположение вагон-домов с БП, согласовывает с БП схему подключения к электропитанию, получает разрешение
IV. | Бурение ствола скважины.
4.1. | Обсадная труба | Поставляет и реализует | Выписывает, принимает на подотчёт. Обеспечивает надлежащее хранение, и учёт труб. Производит подготовку к спуску (шаблонировка, опрессовка) труб в скважину, спуск в скважину, предоставляет реестр (ведомость) спуска труб. Утилизирует использованную тару, колпачки и пр.расходные материалы. | - | - | - | Регистрирует спуск обсадных труб, обеспечивает предоставление технологических параметров | -
4.2. | Цемент | Поставляет и реализует | - | - | - | Выписывает, принимает на подотчёт, утилизирует использованную мешкотару. Обеспечивает надлежащее хранение и учёт материалов, предоставляет документацию на применение материалов | - | -
4.3. | Буровой раствор | Общий контроль и руководство | Обрабатывает буровой раствор под руководством представителя сервиса бурового раствора (выдерживает порядок введения химреагентов в раствор). Обеспечивает, согласно заявки представителя сервиса бурового раствора, перемещение химреагентов по кустовой площадке. При участии представителя сервиса бурового раствора, складирует использованную тару из-под химреагентов и материалов в специально отведённом месте. Обслуживает оборудование системы очистки бурового раствора. По договору с сервисной организацией перерабатывает буровой раствор на БКФ. Проводит оперативный контроль параметров бурового раствороа (лаборант-коллектор). | Контролирует параметры бурового раствора. Поставляет химические реагенты и материалы. Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора согласно ГТН и программы буровых работ. Выдаёт рекомендации БП по обработке бурового раствора (количество, время и порядок ввода химреагентов). Записывает в журнале БП полные параметры бурового раствора (не менее двух раз в сутки), указывает расход химреагентов и технической воды на приготовление раствора. Ведёт учет использования материалов. Несёт ответственность за хранение и их складирование. Утилизирует использованную мешкотару(тару, контейнеры) из-под химреагентов и прочих материалов. Перемещает химические реагенты и материалы с места хранения, на кустовую площадку к месту складирования. | - | - | Регистрирует параметры бурового расвора, обеспечивает предоставление данных | -
4.4. | Режим бурения | Общий контроль и руководство | Обеспечивает режим бурения по выданным параметрам, осуществляет контроль и поддержание параметров бурения согласно проекта - программы. | Обеспечивает проектные параметры бурового раствора и осуществляет их контроль. | Разрабатывает, контролирует и выдаёт параметры режимов бурения | - | Контроль и регистрация параметров бурения. Оперативное оповещение ЗАКАЗЧИКА, ПТ и БП о всех отклонения от проектных режимов бурения | -
4.5. | Бурильная колонна и её элементы | Общий контроль и руководство | Осуществляет контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния бурильной колонны и её элементов. Предоставляет опрессованный и проверенный дефектоскопией буровой инструмент (ТБПК, УБТ, ТБТ, ЛБТ и т.д), ведёт учёт наработки бурильной колонны и её элементов; отбраковку и замену вышедшего из строя бурового инструмента. | Обеспечивает параметры бурового раствора в соответствии с программой работ | Контроль СПО | - | Регистрация технологических параметров | -
4.6. | КНБК | Общий контроль и руководство | Выполняет сборку под руководством ПТ | - | Руководит сборкой и разборкой КНБК. Составляет и согласовывает схему КНБК. Предоставляет элементы КНБК, включая забойные двигатели, РУС, долота, НУБТ, спиральное УБТ, яссы, калибраторы, центраторы, расширители, безопасные переводники и оборудование для сборки КНБК. Ведёт учет наработки своего оборудования. Осуществляет контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния собственных элементов КНБК. Вся документация обязана предоставляться на РУССКОМ языке. Предоставляет опрессованные и проверенные методами неразрушающего контроля элементы КНБК, ведёт учёт наработки своих элементов; отбраковку и замену вышедших из строя элементов. | - | Регистрация параметров | -
4.7. | Телеметрия в процессе бурения MWD / LWD | Общий контроль и руководство | Подготовка БУ и бурильной колонны к проведению замера, выполняет работы в соответствии с указаниями ПТ | Обеспечивает параметры бурового раствора | отвечает за количество замеров и за недопущение пересечений стволов скважин. Получает от ПГ обработанные данные по инклинометрии. Выдает полную информацию по интервалам работы телесистем и проведенных замеров. Предоставляет ежесменный отчёт ЗАКАЗЧИКУ. Выдает данные о фактической траектории скважины ЗАКАЗЧИКУ, геологический отдел БП и ЗАКАЗЧИКА, ПГ | - | Обеспечение получение от ПТ данных MWD и LWD в процессе бурения и их передача на сервер УМБ по согласованным протоколам | -
4.8. | Обеспечение профиля проводки скважины | Общий контроль и руководство | Выполняет работы в соответствии с указаниями ПТ | - | Обеспечивает работы в соответствии с План-программой (ревизией). Несет ответственность за выдерживание проектного профиля и недопущение пересечения стволов скважин | - | - | -
4.9. | Вскрытие продуктивного пласта | Общий контроль и руководство | Составляет Акт готовности к вскрытию продуктивного горизонта. Обеспечивает работоспособность противовыбросового оборудования, системы очистки | Обеспечивает и отвечает за соответствие параметров раствора согласно ГТН и уточнённым пластовым давлениям | Обеспечивает проектные параметры траектории ствола | - | Обеспечивает контроль и регистрацию параметров, оперативное оповещение ЗАКАЗЧИКА, ПТ и БП об отклонении от проектного режима
4.10. | Подготовка ствола к креплению. Спуск обсадных колонны | Контроль готовности скважины и оборудования на спуск эксплуатационной колонны. Контроль сборки элементов низа обсадной колонны, проведение промежуточных промывок. Принятие решений при нестандартной ситуации. | Обеспечивает качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. Готовность бурового и противовыбросового оборудования. Несёт ответственность за спуск колонн в соответствии с планом работ. Расхаживает обсадную колонну во время спуска и промывок в пределах допустимых нагрузок | Обеспечивает соответствие параметров раствора согласно ГТН. | Обеспечивает качество проработки ствола скважины перед спуском обсадных колонн. Производит подбор компоновки для шаблонировки. | Обеспечивает технологической оснасткой обсадных колонн. Предоставляет оборудование и материалы | Обеспечивает контроль параметров и оперативную выдачу текущей информации ЗАКАЗЧИКУ, БП и ПТ об отклонениях от программы | -
4.11. | Цементирование | Контроль и руководство | Обеспечивает подготовку скважины к цементированию. Обеспечивает нахождение ППУ в зимнее время. Подготавливает оборудование и территорию куста для размещения цементировочной техники. Создает запас воды для приготовления цементного раствора и продавочной жидкости в соответствии с требованиями Программы по цементированию. Отвечает за бесперебойную подачу воды и продавочной жидкости на цементировочный агрегат. | Обеспечивает соответствие проектных параметров раствора. Выдает рапорт по параметрам бурового раствора перед цементированием Супервайзеру и ПЦ. Следит за характером циркуляции на устье скважины, контролирует выход жидкостей (буровой раствор, буфер, цементный раствор) и немедленно докладывает ПЦ по её отсутствию или частичному выходу | - | Осуществляет работы по цементированию согласно Программы по цементированию. Регистрирует параметры раствора на устье в процессе цементирования (характер жидкости на устье). Отвечает за исправное техническое состояние цементировочного оборудования. Несёт ответственность за качество работ. Регистрирует режимы процесса цементирования. Утилизирует отходы и обеспечитвает зачистку и сдачу территории после работы. | - | Выполняет работы по определению качества цементирования. Предоставляет данные Заказчику. Несёт ответственность за сроки и качество исследований. Производит отбивку забоя
4.12. | ПВО | Контроль. Проведение учебных тревог. С привлечением специализированной организации. | Даёт заявку на завоз АФК и колонной головки. Монтаж и опрессовка ПВО и обсадных колонн. Получает разрешение на дальнейшее бурение. Отвечает за исправное состояние ПВО и правильность его эксплуатации. Проводит учебные тревоги. Отвечает за качество монтажа фонтанной арматуры | Обеспечивает наличие аварийного запаса материалов и химреагентов | - | Обеспечивает качественное цементирование обсадных колонн | Контроль параметров. Оперативная выдача текущей информации ЗАКАЗЧИКУ, БП и ПТ об отклонениях от программы | -
4.13. | Геофизические исследования | Силами БП выполняет контроль за подготовительными работами и контроль процесса проведения ГИС. Выдает заявку на выполнение ГИС, обеспечивает присутствие геолога. На основании материалов ГИС выдает указания по дальнейшему бурению или по спуску эксплуатационной колонны | Обеспечивает подготовку бурового оборудования и контроль состояния ствола скважины для проведения ГИС. Осуществляет контроль процесса проведения ГИС. Проводит расхаживание инструмента при проведении ГИС. | Поддерживает параметры бурового раствора согласно ГТН во время проведения ГИС. При добуривании скважины, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ и БП данные по параметрам бурового раствора, включая параметр трения (скольжения) и выдаёт рекомендации по предотвращению прихвата (прилипания) КНБК и воронки | Проводит инклинометрические и гироскопические исследования ствола скважины. Сроки и интервалы проведения замеров согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ. Дает и подтверждает заявку на проведение замера инклинометром или гироскопом. Передает результаты проведенных замеров ЗАКАЗЧИКУ, геологический отдел БП и ЗАКАЗЧИКА, ПГ. Контролирует состояние ствола скважины перед проведением ГИС. При наличии отклонений предпринимает действия для нормализации ситуации. При бурении горизонтального ствола предоставляет материалы ГК, АРК. По данным ПГ строит фактический профиль скважины и проложение кондукторов | - | Предоставляет данные по газовому каротажу и отбору шлама (согласно Договора) | Принимает скважину по акту от БП перед началом работ. Выполняет работы. После завершения работ передает скважину по акту БП. Несёт ответственность за безаварийное и безопасное ведение работ, за своевременность и достоверность предоставляемых сведений. Обеспечитвает зачистку и сдачу территории после работы.
4.14. | Передача кустовой площадки или позиции скважин куста из бурения в обустройство и освоение | Контроль процесса. ЗАКАЗЧИК (в лице УКС) принимает заявку на завоз песка под планирование освободившейся позиции скважины и обеспечивает своевременную его доставку на кустовую площадку | Производит демонтаж БУ. БП подаёт заявку ЗАКАЗЧИКУ (в лице УКС) на завоз песка под планировку околоскважинной территории до начала освобождения позиции скважин и ВМР. Производит планировку территории, передает позицию скважин по Акту Подрядчику по освоению. Исполнитель работ на объекте несет ответственность за содержание позиции скважин в надлежащем состоянии | - | - | - | - | -
V | Предоставление информации
5.1. | Предоставляемая информация | - | Суточный отчёт по бурению, необходимые документы для формирования дела скважины после окончания бурения скважины. Наличие материалов. | Сводка по буровому раствору, наличие материалов | Суточный отчёт по долотам и инклинометрии, информацию в соответствии с условиями технического задания. Наличие материалов | Документы по цементированию (диаграммы, акты) | Суточная сводка ГТИ, суточная диаграмма контроля технологических параметров бурения, суточная диаграмма геолого-геохимических параметров | Заключение ГИС, диаграммы
VI | Техника безопасности и охрана окружающей среды
6.1. | Техника безопасности и охрана окружающей среды при строительстве скважин | Общий контроль. | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требований по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требований по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требований по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требований по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требований по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал
VII | Полномочия полевого супервайзера при взаимодействии с Подрядчиками.
7.1 | Полевой супервайзер является полномочным представителем Заказчика при строительстве скважин. Все сервисные компании беспрекословно подчиняются его решениям и командам при бурении и освоении скважин.
7.2 | Полевой супервайзер может принять единоличное решение при возникновении внештатных ситуаций.
7.3 | Полевой супервайзер несёт полную ответственность за принятое решение по скважине.
7.4 | Полевой супервайзер имеет право консультироваться с руководством Службы супервайзинга по бурению, для принятия наиболее оптимального решения.
7.5 | Полевой супервайзер работает на буровой в тесном взаимодействии с представителями всех сервисных компаний и подразделений. Проводит ежедневные совещания с представителями сервисных компаний, где рассматриваются итоги работы за прошедшие сутки и планируются работы на текущие сутки, а также визирует сервисным компаниям объёмы работ
7.6. | Полевой супервайзер контролирует складирование и хранение МТР на объекте.
7.7. | Полевой супервайзер не является материально-ответственным лицом, не отвечает за МТР сервисных компаний и не подписывает каких-либо товарно-транспортных накладных за МТР, прибывающих на кустовую площадку.
7.8. | Никто не вправе отменять решение полевого супервайзера, кроме его непосредственного руководителя.
7.9. | Никто не имеет право отстранить полевого супервайзера от работы, кроме его непосредственного руководства.
|  | ЗАКАЗЧИК: _______________ |  | ПОДРЯДЧИК: ________________________________