Приложение №1

к Договору №__

от «___» ____________ 2015г.

- Наряд - Заказ

  - Настоящим Заказчик уполномочивает Подрядчика на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки долот, гидравлических забойных двигателей и отбор керна на скважине №30 Тагульского месторождения, а Подрядчик соглашается выполнять вышеупомянутые услуги на условиях Договора и в объеме, указанном в настоящем Наряд-заказе.

  - Подрядчик обязуется оказать услуги согласно Договора, условий настоящего Наряд-Заказа, а так же заявок формируемых в соответствии с ним.

  - Общий (плановый) период оказания услуг с _______________ г. по  __________________. (включительно)

  - Этапы оказания услуг и их объемы

| № п/п | Наименование услуги | ед. изм. | Объемы услуг | Период оказания услуг | Количество дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Интервал 0 – 50 м. секция 490 мм. (под направление) |  |  | 29-30.04.2015 г. | 2 |
| 1.1. | Мобилизация | т/км. |  | До 24.04.2015г. | 1 |
| 1.2. | Долотный сервис | м. | 50 | 29-29.04.2015 г. | 1 |
| 1.3. | Сервис ГЗД | м. | 50 | 29-30.04.2015 г. | 2 |
| ЭТАП №2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Интервал 50 - 1000 м. секция 393,7 мм (под кондуктор) |  |  | 01-13.05.2015 г. | 13 |
| 2.1 | Долотный сервис | м. | 950 | 01-11.05.2015 г. | 11 |
| 2.2 | Сервис ГЗД | м. | 950 | 01-13.05.2015 г. | 13 |
| ЭТАП №3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Интервал 1000 - 3150 м. секция 295,3 мм (под промежуточную колонну) |  |  | 14.05-05.07.2015 г. | 53 |
| 3.1 | Долотный сервис | м. | 1960 | 14.05-01.07.2015 г. | 49 |
| 3.2 | Сервис ГЗД | м. | 1960 | 14.05-05.07.2015 г. | 53 |
| 3.3 | Сервис при бурении с отбором керна | м. | 190 | 17.05-05.07.2015 г. | 49 |
| ЭТАП №4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Интервал 3150 - 3600 м. секция 215,9 мм (под эксплуатационную колонну) |  |  | 06-28.07.2015 г. | 23 |
| 4.1 | Долотный сервис | м. | 425 | 06-24.07.2015 г. | 19 |
| 4.2 | Сервис ГЗД | м. | 425 | 06-28.07.2015 г. | 23 |
| 4.3 | Сервис при бурении с отбором керна | м. | 25 | 06-09.07.2015 г. | 3 |
| 4.4. | Демобилизация | т/км |  |  |  |
| Итого за Объект (за четыре этапа) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Долотный сервис | м. | 3385 | 80 | 80 |
| 4.2 | Сервис ГЗД | м. | 3385 | 91 | 91 |
| 4.3 | Сервис при бурении с отбором керна | м. | 215 | 53 | 53 |
| 4.4. | Мобилизация | т/км |  | До 24.04.2015г. |  |
| 4.5. | Демобилизация | т/км |  | До открытия зимних дорог |  |

Периоды этапов работ могут корректироваться Заказчиком с письменным уведомлением Подрядчика за 5 (пять) дней до начала работ.

Наряд-заказ становится неотъемлемой частью Договора №___ от «___» _________ 2015 г. с момента подписания его обеими Сторонами.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «БНГРЭ» |  | ___________________________ |  |
| ________________ А.Ф. Плешаков | __________________ |  |