## Sheet1
Приложение №4
к Договору №___
от «___» _________________ 2015 г.
ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОТРАБОТКИ ДОЛОТ , ГЗД И ОТБОР КЕРНА
Скважина №___ , _____________________ Лицензионного участка
Интервал залегания | Порода | Категория породы по твердости | Конструкция скважины | Глубина спуска ОК (по стволу), м | Интервал бурения, м | Рекомендуемый диаметр долота, мм | Тип долота (резерв) | Стойкость долота, тыс.об./м | Код IADC | К-во долот | Тип насадок и кол-во мм (TFA) | Ориентировочные показатели работы долота |  |  |  | Рекомендуемые показатели режима бурения |  |  | Способ бурения
[12 empty] | Проходка,м | Число оборотов долота на интервал, тыс. об. | Время мех. бурения,час | Мех. скорость, м/ч | Нагрузка на долото, тн | Производительность насосов, л/сек. | Частота вращения, об/мин
|  |  |  | 50 | 0 - 50 | 490
|  |  |  | 1000 | 50 - 900 | 393.7
|  |  |  | 3150 | 1000 - 3150 | 295.9
|  |  |  | 3600 | 3150 - 3600 | 215.9
ИТОГО: Проходка/ "чистое" время механического бурения:
Примечание:
1. Допускается изменение режима бурения в зависимости от технико - экономических показателей. (по согласованию с Заказчиком)
2. В программе должны быть указаны интервалы проведения теста на буримость (Test of Drill)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
6 Допускаются изменение TFA насадок после пересчёта полевым инженером гидравлических параметров КНБК.
ПОДРЯДЧИК _____________________ ___________________________ ________________________ М.П. | [9 empty] | ЗАКАЗЧИК Исполнительный директор ООО «БНГРЭ» __________________ А.Ф. Плешаков
K1
K1
K1
426мм
426 мм
168,3мм
245 мм
323,9 мм