## 17г. (hidden)
План-график производства работ по БНГРЭ
Наим. объекта | № скв. | БУ |  | Конструкция скважины | 2016 год | [6 empty] | 2017 год | [66 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2018 год | [35 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2019 год | [28 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2020 год | [28 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2021 год | [27 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2022 год | [27 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес
|  | Тип | Откуда |  | Октябрь_10 |  | Ноябрь_11 | Декабрь_12 |  |  |  | Январь_1 | [5 empty] | Февраль_2 |  |  |  |  | Март_3 |  |  |  |  | Апрель_4 | [5 empty] | Май_5 |  |  |  |  | Июнь_6 | [5 empty] | Июль_7 | [5 empty] | Август_8 |  |  |  |  | Сентябрь_9 | [5 empty] | Октябрь_10 | [5 empty] | Ноябрь_11 |  |  |  |  | Декабрь_12 | [9 empty] | Январь_1 |  |  |  |  | Февраль_2 |  |  | Март_3 | [5 empty] | Апрель_4 |  |  | Май_5 |  | Июнь_6 |  | Июль_7 |  | Август_8 |  |  | Сентябрь_9 |  | Октябрь_10 |  |  | Ноябрь_11 |  |  | Декабрь_12 | [5 empty] | Январь_1 |  |  | Февраль_2 |  | Март_3 |  | Апрель_4 |  |  | Май_5 |  | Июнь_6 |  | Июль_7 |  | Август_8 |  |  | Сентябрь_9 |  | Октябрь_10 |  |  | Ноябрь_11 |  |  | Декабрь_12 | [5 empty] | Январь_1 |  |  | Февраль_2 |  | Март_3 |  | Апрель_4 |  |  | Май_5 |  | Июнь_6 |  | Июль_7 |  | Август_8 |  |  | Сентябрь_9 |  | Октябрь_10 |  |  | Ноябрь_11 |  |  | Декабрь_12 | [5 empty] | Январь_1 |  |  | Февраль_2 |  | Март_3 |  | Апрель_4 |  |  | Май_5 |  | Июнь_6 |  | Июль_7 |  | Август_8 |  |  | Сентябрь_9 |  | Октябрь_10 |  | Ноябрь_11 |  |  | Декабрь_12 | [5 empty] | Январь_1 |  |  | Февраль_2 |  | Март_3 |  | Апрель_4 |  |  | Май_5 |  | Июнь_6 |  | Июль_7 |  | Август_8 |  |  | Сентябрь_9 |  | Октябрь_10 |  | Ноябрь_11 |  |  | Декабрь_12
Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. | 710 |  |  | 324х50м; 245х500м; 178х2300м; 127х2260-2700м; | 20 |  | 20 | [71 empty] | 20038 |  | 12 | 1669.8333
[18 empty] | 11 | [11 empty] | 19 | [13 empty] | 30 | [12 empty] | 11 | 12 | [13 empty] | 23 | [7 empty] | 0
Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. | 1601-1610 |  |  | 324х50м; 245х500м; 178х2300м; 127х2260-2700м; | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 7 | [6 empty] | 28 | 29 | [9 empty] | 20 | 21 | [8 empty] | 12 | 13
[30 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [8 empty] | 6
Куюмбинская площадь разведочная скв. | №256 | БУ 2500 ДГУ | К-255 | 324х50м; 245х500м; 178х2370м; 127х2290-2700м; 127х2240-2840м; |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 18 |  |  |  | 19 | 15 | [58 empty] | 5520 | 6 | 5.97 | 924.6231 | [36 empty] | 3300 | 4 | 4.3667 | 755.7252 | [29 empty] | 3300 | 4 | 4.3667 | 755.7252 | [29 empty] | 3300 | 4 | 4.3667 | 755.7252 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 20 | 1 | 2 | [6 empty] | 9 |  | 25 | [18 empty] | 8 | 1 об |  | 19 | 2 об |  | 5 | 3 об |  | 21 | 4 об |  | 6 | 10 | [6 empty] | 21 |  | 5 об |  | 10 | 14 | [7 empty] | 3 | 4 | 6 об |  | 24 | 29
[15 empty] | 21 | [5 empty] | 52 |  | 1323 |  |  |  |  | 1175 | [5 empty] | 150 | [18 empty] | 600 |  |  | 600 | [8 empty] | 420 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 200
Куюмбинская площадь разведочная скв. 2018 год | №264 | БУ 2500 ДГУ | К-255 | 324х50м; 245х500м; 178х2370м; 127х2290-2700м; 127х2240-2840м; | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [53 empty] | 20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18 |  | 19 | 15 |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[76 empty] | 15 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[71 empty] | 15 |  |  |  | 20 | [23 empty] | 15 | [23 empty] | 26
2019 | №264 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [26 empty] | 20 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [31 empty] | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[123 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[132 empty] | 15 | [23 empty] | 26
2020 | К-248 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [26 empty] | 20 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [21 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ё | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[156 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[165 empty] | 15 | [23 empty] | 26
2021 | К-274 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [26 empty] | 20 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [21 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[189 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[198 empty] | 15 | [22 empty] | 26
Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. | №272 | БУ 2500 ДГУ | К-246 | 324х50м; 245х500м; 178х2300м; 127х2260-2700м; |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 25 | 20 | [7 empty] | 13 | 1194 |  |  | 1181 | [5 empty] | 404 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 650 | [27 empty] | 3429 | 3 | 4 | 857.25 |  | 26 | [5 empty] | 450 |  | 3429 | 3 | 4 | 857.25 | [23 empty] | 2700 | 5 | 3 | 900 | [29 empty] | 2700 | 5 | 3 | 900 | [29 empty] | 2700 | 5 | 3 | 900 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 29 |  |  | 18 |  |  |  |  | 14 | [17 empty] | 25 | 30 | 1 |  | 1об |  | 25 |  | 1 |  |  |  | 31 | 1 |  | 2 об |  |  |  |  | 3об |  |  |  | 31 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 31 |  | 1 |  |  |  | 15 | 15 | [130 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 | 18 |  | 22 | 17
[29 empty] | 15 | [200 empty] | 15
[5 empty] | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [70 empty] | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [70 empty] | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Терско-Камовская площадь разведочная скв. 2018 | №520 | БУ 2500 ДГУ | К-255 | 324х50м; 245х500м; 178х2370м; 127х2290-2700м; 127х2240-2840м; | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18 |  | 19 | 15 |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[76 empty] | 19 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[71 empty] | 15 |  |  |  | 20 | [23 empty] | 15 | [23 empty] | 26
2019 | №257 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [31 empty] | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[123 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[132 empty] | 15 | [23 empty] | 26
2020 | ТК-516 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [21 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[156 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[165 empty] | 15 | [23 empty] | 26
2021 | ТК-548 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [21 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[189 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[198 empty] | 15 | [22 empty] | 26
Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. | №244 | 3Д-76 №001 | БПО |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | 1 |  | 19 | [10 empty] | 21 | [8 empty] | 5 | 11 |  |  |  |  | 5 | 5 | [12 empty] | 21 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 800 | 1 | 1.3 | 615.3846 | [36 empty] | 3300 | 4 | 4.3667 | 755.7252 | [29 empty] | 3300 | 4 | 4.3667 | 755.7252 | [29 empty] | 3300 | 4 | 4.3667 | 755.7252 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 21 |  | 0 | 700 | [181 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 | 18 |  | 22 | 17
15
[5 empty] | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. | №215 | 3Д-76 №031 | БПО | [17 empty] | 23 | [8 empty] | 15 | [11 empty] | 23 | [8 empty] | 4 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  | 800 | 1 | 1.3 | 615.3846 | [9 empty] | 800 | 1 | 1.3 | 615.3846
Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. 2018 | №254 | БУ 2500 ДГУ | К-244 | 324х50м; 245х500м; 178х2300м; 127х2260-2700м; | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18 |  | 19 | 15 |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[76 empty] | 17 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[71 empty] | 15 |  |  |  | 20 | [23 empty] | 15 | [24 empty] | 26
2019 | №265 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[123 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26
[132 empty] | 15 | [23 empty] | 26
2020 | К-267 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [21 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[156 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 |  | 18 |  | 22 | 17 | [7 empty] | 26 | [31 empty] | 26
[165 empty] | 15 | [23 empty] | 26 | [31 empty] | 26
2021 | К-251 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [21 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 19 | 15 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 190 | 510 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[189 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 | 18 |  | 22 | 17 | [6 empty] | 20 |  | 15 | 15 |  |  | 1 | [6 empty] | 30 |  | 25 | 20 | 13 | 17 |  |  | 28 | 18 |  | 22 | 17
[198 empty] | 15 | [31 empty] | 15
[5 empty] | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Тагульский ЛУ | №27 | [11 empty] | 11 | 9 ОБ |  | 26 | 10 об |  |  |  | 27 | 11 об |  |  |  | 24 | 12 об |  | 10 | 13 об |  | 24 | 14 об |  | 10 | 15 об | [5 empty] | 19 | 16 об |  |  |  | 13 | 17 об |  |  |  | 8 | 18 об | 27 | 19 об |  |  |  |  | 22 | 20 об |  |  | 17 | 21 об |  |  |  |  | 12 | 22 об |  | 7 | [5 empty] | 0 | 15 | 0 | 0
Тагульский ЛУ | №29 | 3Д-76 | №27 | [75 empty] | 3950 | 2 | 5.37 | 736
[15 empty] | 21 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 11 | [25 empty] | 31 | 5 | 6 | [5 empty] | 11 | 18 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 10
[30 empty] | 970 |  |  |  | 910 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 100
Тагульский ЛУ | №30
[42 empty] | 15 | [7 empty] | 1
[19 empty] | Обустройство | [11 empty] | Испытание с БУ | [12 empty] | Содержание дороги | [14 empty] | ПНР |  | 2016-10-15 |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
[31 empty] | Монтаж/демонтаж УПА | [29 empty] | 2017-01-05 |  |  |  | Заместитель генерального директора - главный инженер | [187 empty] | С.Е. Воронцов
[19 empty] | Бурение | [24 empty] | Строительство/восстановление дороги и площадки | [14 empty] | охрана |  | 2016-11-14
[31 empty] | Моб-ция/Дем-ция БУ, УПА,МТР | [29 empty] | 2016-12-14 |  |  |  | Заместитель генерального директора - главный геолог | [187 empty] | В.В. Зотов
[19 empty] | Испытание с УПА | [24 empty] | Бурение водозаборной скважины | [16 empty] | 2017-02-01
[19 empty] | Монтаж/ Демонтаж БУ | [11 empty] | Консервация/Ликвидация | [29 empty] | 2017-02-01 |  |  |  | Заместитель генерального директора
[44 empty] | Техническая рекультивация | [16 empty] | 2016-10-30 |  |  |  | по перспективному развитию производства | [187 empty] | А.В. Найденов
2016-11-29
[69 empty] | 0 | [17 empty] | 1900-01-30
[61 empty] | 2017-08-25 |  |  |  | 2017-12-02 |  |  |  | 99 | [17 empty] | 1900-01-30
[61 empty] | 2017-12-03 |  |  |  | 2017-12-06 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2017-08-06 | [8 empty] | 2017-04-01 |  |  | стр дор
[61 empty] | 2017-12-07 |  |  |  | 2017-12-11 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2017-09-15 | [8 empty] | 2017-09-09 |  |  | сод
[78 empty] | 40 | [8 empty] | 161 |  |  | стр площ |  | -2 |  |  |  | начало
[78 empty] | 2017-03-16 | [11 empty] | моб |  | -2 |  |  |  | начало
[78 empty] | 90 | [11 empty] | монт |  | -1 |  |  |  | начало
[78 empty] | 2017-06-14 | [11 empty] | арт |  | -1 |  |  |  | конец
2017-07-09
2017-07-22
2017-07-28
[78 empty] | 1900-03-30 | [7 empty] | 2017-08-23
[78 empty] | 1900-04-25 | [7 empty] | 2017-09-18
[78 empty] | 1900-05-20 | [7 empty] | 2017-10-14
[78 empty] | 1900-06-14 | [7 empty] | 2017-11-09

## Приложение 2а
Приложение №2
к договору №____
от __ __________
План-график производства работ по скважине №__ Тагульского ЛУ
Наим. объекта | № скв. | БУ |  | Конструкция скважины | 2016 год |  |  | 2017 год | [19 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2018 год | [23 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2019 год | [11 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2020 год | [11 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2021 год | [11 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес | 2022 год | [11 empty] | Проходка,м | Кол-во объектов | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес
|  | Тип | Откуда |  | Октябрь_10 | Ноябрь_11 | Декабрь_12 | Январь_1 | Февраль_2 |  |  | Март_3 | Апрель_4 |  | Май_5 | Июнь_6 |  | Июль_7 | Август_8 | Сентябрь_9 |  | Октябрь_10 |  | Ноябрь_11 |  |  | Декабрь_12 |  |  |  |  | Январь_1 |  |  | Февраль_2 |  |  |  | Март_3 |  | Апрель_4 |  |  | Май_5 | Июнь_6 |  | Июль_7 |  | Август_8 |  |  | Сентябрь_9 | Октябрь_10 | Ноябрь_11 | Декабрь_12 |  |  |  |  | Январь_1 | Февраль_2 | Март_3 | Апрель_4 | Май_5 | Июнь_6 | Июль_7 | Август_8 | Сентябрь_9 | Октябрь_10 | Ноябрь_11 | Декабрь_12 |  |  |  |  | Январь_1 | Февраль_2 | Март_3 | Апрель_4 | Май_5 | Июнь_6 | Июль_7 | Август_8 | Сентябрь_9 | Октябрь_10 | Ноябрь_11 | Декабрь_12 |  |  |  |  | Январь_1 | Февраль_2 | Март_3 | Апрель_4 | Май_5 | Июнь_6 | Июль_7 | Август_8 | Сентябрь_9 | Октябрь_10 | Ноябрь_11 | Декабрь_12 |  |  |  |  | Январь_1 | Февраль_2 | Март_3 | Апрель_4 | Май_5 | Июнь_6 | Июль_7 | Август_8 | Сентябрь_9 | Октябрь_10 | Ноябрь_11 | Декабрь_12
Тагульский ЛУ | №__ | 3Д-76 | №29 | [33 empty] | 10 |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 2000 | 4 | 2 | 1000
[33 empty] | 15 | [9 empty] | 21
[34 empty] | 21 |  |  |  | 20 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  | 8
Строительство/восстановление дороги и площадки
[36 empty] | Обустройство | [9 empty] | Содержание дороги
[10 empty] | Обустройство |  |  |  | Испытание с БУ |  |  | Содержание дороги |  |  |  | 2016-10-15 |  | 2017-01-05 |  | 82 | дорог | [16 empty] | Монтаж/демонтаж УПА
[14 empty] | Монтаж/демонтаж УПА | [6 empty] | 2017-01-05 |  | 2017-04-15 |  | 100 | содерж | [9 empty] | Бурение
[10 empty] | Бурение | [6 empty] | Строительство/восстановление дороги и площадки |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2017-01-31 |  | 78 | строит | [9 empty] | Монтаж/ Демонтаж БУ | [6 empty] | Моб-ция/Дем-ция БУ, УПА,МТР
[14 empty] | Моб-ция/Дем-ция БУ, УПА,МТР | [6 empty] | 2016-12-14 |  | 2017-01-31 |  | 48 | моб
[10 empty] | Испытание с УПА | [6 empty] | Бурение водозаборной скважины |  |  |  | 2017-02-01 |  | 2017-03-14 |  | 41 | монт
[10 empty] | Монтаж/ Демонтаж БУ |  |  |  | Консервация/Ликвидация | [6 empty] | 2017-02-01 |  | 2017-03-05 |  | 32 | арт
[17 empty] | Техническая рекультивация |  |  |  | 2016-10-30 |  |  |  | -42673
|  | Подрядчик: | [8 empty] | Заказчик: | [39 empty] | Заказчик:
[11 empty] | ООО «БНГРЭ» | [39 empty] | ООО «БНГРЭ»
|  | Генеральный директор | [8 empty] | Генеральный директор | [39 empty] | Генеральный директор
|  | _______________ | [8 empty] | _______________ А.Ф. Плешаков | [39 empty] | _______________ И.Ю. Карцев