## р-ры
Приложение № 3
к Договору №__________
от "__"___________ 201_г.
Регламент распределения обязанностей в процессе строительства скважины между Заказчиком и Подрядчиком
№ п/п | Вид работ | Заказчик | Подрядчик
1 | 2 | 4 | 5
I | Документы необходимые при строительстве скважины
1.1. | Программа на проводку скважины | Предоставляет исходную информацию ПТ | Получает утвержденный вариант от Заказчика
1.2. | Геологический проект | Разрабатывает, с учетом полученных данных от ПТ (Программа на проводку скважины) и ПБР (параметры раствора по разрезу скважины). Утверждает после всех согласований. | Предоставляет Заказчику данные по параметрам раствора по разрезу скважины. Получает утверждённый вариант от Заказчика
1.3. | ГТН | Составляет на основе Программы на проводку, Геологического проекта и принятой технологии бурения. Получает: компоновки от ПТ, параметры бурового раствора от ПБР. Утверждает. | Предоставляет расчетные данные Заказчику. Получает утвержденный вариант от Заказчика.
1.4. | Программа по буровым растворам | Получает разработанный вариант от Подрядчика | Разрабатывает Программу по буровым растворам (поинтервальной обработки). Предоставляет на согласование с приложением стоимости работ. Предоставляет порядок смешивания химреагентов. Согласовывает схему монтажа системы очистки, согласовывает размеры сеток на вибросита (поинтервально). Дает рекомендации по режимам промывок скважины.
1.5. | ПРОГРАММА на бурение скважины | Предоставляет данные по техническим характеристикам: буровой установки, оборудованию устья скважины, применяемому буровому инструменту, насосной группе, системам очистки бурового раствора. Расчетывает компоновку бурильной колонны для всех интервалов бурения. | Предоставляет Программу поинтервальной обработки бурового раствора с приложением рекомендуемых поинтервальных гидравлических расчетов для качественной очистки ствола скважины (на основании данных по КНБК, бур. инструменту и насосной группе)
1.6. | График продолжительности строительства скважины | Разрабатывает и утверждает. | Предоставляет данные по продолжительности процесса приготовления раствора. Получает утвержденный вариант от Заказчика.
1.8. | План работ на подготовку ствола скважины и спуск обсадных колонн | Разрабатывает. Назначает ответственного за подготовку ствола скважины и спуск обсадной колонны. Утверждает. Отвечает за выполнение плана работ. | Действует в соответствии с утвержденным Заказчиком планом работ.
1.9. | Программа на цементирование обсадных колонн | Утверждает. Предоставляет. | Действует в соответствии с предоставленной (утвержденной) программой
1.10. | Планы работ по ликвидации осложнений, аварий и их предупреждений. | Проводит обучение буровой вахты по соблюдению мероприятий, предупреждающих осложнения и аварии. Разрабатывает. Утверждает. | Предоставляет Заказчику рекомендации по превентивным мерам избежания аварий и осложнений. Дает предложения и заключения по их ликвидации. Участвует в разработке.
1.13. | Суточный рапорт | Визирует ответственный представитель. | Составляет. Предоставляет буровому мастеру и Супервайзеру в двух экземплярах для визирования.
1.14. | Окончательный отчет по скважине. | Утверждает | Составляет. Предоставляет в электронном и бумажном виде. С лоблюдением содержания обозначенного в настоящем Договоре
III | Бурение ствола скважины.
3.2. | Оборудование и материалы | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки оборудования и инструмента. | Составляет годовую и оперативные заявки на приобретение и поставку химреагентов Заказчику. Предоставляет в соответствии с договором. Гарантирует качество химреагентов, исправность и безопасную эксплуатацию оборудования. Ведет учет расхода хим. реагентов и наработки оборудования. Обеспечивает сохранность химреагентов.
3.3. | Буровой раствор | Обработка бурового раствора под руководством представителя Подрядчика (выдерживает порядок введения химреагентов в раствор). Обеспечивает техникой и средствами малой механизации для перемещения химреагентов на буровой площадке. Присутствует при выполнении контрольного анализа ПБР. | Поставляет химреагенты согласно Договора. Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора с ГТН. Выдает рекомендации по поддержанию открытого ствола скважины в без аварийном состоянии. Записывает в журнале полные параметры бурового раствора (не менее двух раз в сутки). Ведет учет фактического использования материалов и расчет стоимости работ в сутки. Формирует заявки на поставку химреагентов, организовывает завоз и разгрузку. Предоставляет актуальные данные Заказчику по стоимости бурового раствора. Обеспечивает сохранность и перемещение бурового раствора.
3.4. | Очистка и утилизация бурового раствора и шлама | Производит очистку бурового раствора. Обеспечивает работоспособность и правильную эксплуатацию системы очистки. Обеспечивает полигоном для утилизации отходов производства. | Контролирует работу и процесс системы очистки. Поставляет и производит замену сеточных панелей для вибросит. Выдает своевременные рекомендаций по работе системы отчистки. Отвечает за перерасход при утилизации бурового раствора и шлама. Рассчитывает объемы раствора и шлама и согласовывает с Заказчиком.
3.5. | Режим бурения | Обеспечивает выдерживание проектных/оптимальных параметров бурения (нагрузка, обороты, подача). | Обеспечивает проектные свойства бурового раствора. Отвечает за нормальный вынос выбуренной породы (шлама) на дневную поверхность.
3.6. | Бурильная колонна и её элементы. | Предоставляет опрессованный и проверенный дефектоскопией буровой инструмент (ТБПК, УБТ, ЛБТПН, ВБТ), согласно Проекта/Программы на бурение. Ведет учёт наработки бурильной колонны и её элементов; отбраковку и замену, вышедшего из строя бурового инструмента. Производит размагничивание бурового инструмента. | Гарантирует коррозионную стойкость материала бурового инструмента в буровом растворе и его смазывающую способность.
3.10. | Вскрытие продуктивного пласта | Проверка состояния бурового и противовыбросового оборудования выполнение рекомендации ПБР. За сутки до вскрытия выдает уточнённые пластовые давления и перечень номеров скважин ППД, которые могут влиять на изменение пластового давления. | Обеспечивает и отвечает за соответствие параметров раствора согласно ГТН и уточнённым пластовым давлениям.
3.11. | Подготовка ствола к креплению. Спуск обсадных колонны | Отвечает за качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. Производит ревизию бурового и противовыбросового оборудования. Выполняет работы. Несет ответственность за спуск колонн в соответствии с утвержденным планом работ. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора согласно ГТН. Выдает рекомендаций при подготовке ствола к спуску колонн.
3.12. | Цементирование | Подготавливает оборудование и территорию куста для размещения цементировочной техники. Создает запас воды для приготовления цем. раствора и продавочной жидкости. Отвечает за бесперебойную подачу воды и продавочной жидкости на цементировочный агрегат. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора указанным в ГТН. Регистрирует параметры раствора на устье в процессе цементирования. Обеспечивает требуемым объемом бурового раствора в соответствии с планом рабон на цементирование.
V | Техника безопасности и охрана окружающей среды
5.1. | Техника безопасности и охрана окружающей среды при бурении скважины | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал
VI | Полномочия полевого супервайзера Заказчика при взаимодействии с Подрядчиками.
6.1 | Полевой супервайзер является полномочным представителем Заказчика на буровой. Все сервисные компании беспрекословно подчиняются его решениям и командам при бурении скважины.
6.2 | Полевой супервайзер может принять единоличное решение при возникновении экстремальных ситуаций.
6.3 | Полевой супервайзер несет полную ответственность за принятое решение по скважине.
6.4 | Полевой супервайзер имеет право консультироваться с руководством Службы супервайзинга по бурению, для принятия наиболее оптимального решения.
6.5 | Полевой супервайзер работает на буровой в тесном взаимодействии с представителями всех сервисных компаний и подразделений, для чего:
6.5.1 | Проводит ежедневные совещания с представителями сервисных компаний, где рассматриваются итоги работы за прошедшие сутки и планируются работы на текущие сутки, а также визирует сервисным компаниям суточные объемы работ со стоимостью услуг.
6.5.2 | Все работники сервисных компаний, работающих на буровой ОБЯЗАНЫ предоставлять полевому супервайзеру рапорты (по установленной форме) за прошедшие сутки и планируемые работы на текущие сутки. Примечание. Утреннее совещание может быть отменнено или перенесено на более позднее время, если ситуация на скважине требует этого.
6.6 | Полевой супервайзер имеет право остановить бурение скважины (освоение) в следующих случаях:
6.6.1. | при возникновении ситуации, могущей повлечь за собой угрозу жизни или здоровью персонала, задейственного при строительстве скважины;
6.6.2. | при нарушении условий охраны труда, ТБ и требований по охране недр и окружающей среды.
6.6.3. | при не соблюдении сервисными компаниями технологических регламентов, планов работ или индивидуального проекта на бурение скважины;
6.6.4. | при возникновении ситуации, могущей привести к аварии или осложнениям на скважине.
6.7. | Полевой супервайзер контролирует складирование и хранение МТР на объекте.
6.8. | Полевой супервайзер не является материально-ответственным лицом, не отвечает за МТР сервисных компаний и не подписывает каких-либо товарно-транспортных накладных за МТР, прибывающих на буровую.
6.10. | Никто не имеет право отменять решение супервайзера, кроме его непосредственного руководителя.
6.11. | Никто не имеет право отстранять полевого супервайзера от работы за искючением его непосредственного руководства.
ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
___ «_______________________» Генеральный директор ________________________ М.П. |  |  | ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ________________________ И.Ю. Карцев М.П.