Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №256 Куюмбинского лицензионного участка  и буровой площадке № 272 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г.

- Общие положения

  - Предмет закупки являются два лота

    - Лот №  БНГРЭ/12.1-2016  Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №256 Куюмбинского лицензионного участка  в 2016-2017 г.г.

    - Лот №  № БНГРЭ/12.2-2016  Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке  временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №272 Куюмбинского лицензионного участка  в 2016-2017 г.г.

  - Лот-ы  являются неделимыми.

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

  - Плановые ориентировочные  сроки проведения работ: с  20.10.16 г по 25.02.17 г. Детальные сроки выполнения работ будут определены при заключении Договоров подряда в Приложении № 2  к Договорам (Сетевой график проведения подготовительных работ на буровой площадке № 256 и буровой площадке № 272 Куюмбинского ЛУ).

  - Место оказания услуг: буровая площадка № 256 Куюмбинского ЛУ (северная широта 60º44´36´´,восточная долгота 97º11´34´´) и буровая площадка № 272 Куюмбинского ЛУ (северная широта  60º45´53´´,восточная долгота 97º24´21´´), расположенные в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Данные о расположении  площадок, состоянии лесных запасов изложены в Приложении № 26 к Договорам (Акт натурального технического обследования лесного участка с Планом инструментальной съёмки)

  - Планируемый объем услуг: указан в ведомости объемов работ.

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

  - Цель оказываемых услуг: Подготовленная буровая площадка, готовая к проведению вышкомонтажных работ и обустроенный вахтовый посёлок.

  - Условия производства работ. Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием.

  - Технология проведения    подготовительных и строительно-монтажных работ по сборке временных наземных сооружений изложены в  Приложении № 25 к Договору (Технические условия на строительство буровых площадок на Куюмбинских и Терско - Камовских площадях).

  - Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании подготовительных и строительно-монтажных работ по сборке временных наземных сооружений на буровых площадках № 256 и № 272 Куюмбинского лицензионного участка.

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны.дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001, р/с 40702810900005509190 АКБ ОАО «ЕврофинансМосгорбанк», г. Москва, к/с 30101811090000000204 БИК 044525204.

|  |  | Ведомость объемов работ ЛОТ № БНГРЭ/12.1-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №256 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требование (параметр оценки) |  | Единица измерения | Количество |
|  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Лесопорубочные работы |  |  |  |
|  |  | 1.1. |  | Мобилизация на место производства работ |  |  | 1 |
|  |  | 1.2. |  | Строительство подъездной дороги |  | км | 4 |
|  |  | 1.3. |  | Вырубка леса |  | га | 7,12 |
|  |  | 1.4. |  | Корчевка пней |  | га | 7,12 |
|  |  | 1.5. |  | Вывоз пней на расстояние 200 м |  | га | 7,12 |
|  |  | 1.6. |  | Трелевка хлыстов и выкладку для хранения |  | га | 7,12 |
|  |  | 1.7. |  | Захоронение растительных остатков |  | га | 7,12 |
|  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Земляные работы |  |  |  |
|  |  | 2.1. |  | Очистка площадки от снега (5,7 Га) |  | га | 5,7 |
|  |  | 2.2. |  | Срезка косогоров и засыпку углублений с перемешиванием грунта 2-ой категории на 50 м. |  | м3 | 500 |
|  |  | 2.3. |  | Планировка(общая площадь 3,2 Га): |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. |  | площадка под буровую установку |  | м2 | 7255 |
|  |  | 2.3.2. |  | площадка под склад |  | м2 | 4400 |
|  |  | 2.3.3. |  | площадка под вахтовый посёлок |  | м2 | 6000 |
|  |  | 2.3.4. |  | площадка под склад сыпучих материалов |  | м2 | 900 |
|  |  | 2.3.5. |  | площадка под металлолом |  | м2 | 400 |
|  |  | 2.3.6. |  | площадка под взлетно-посадочную полосу |  | м2 | 6400 |
|  |  | 2.3.7. |  | площадка для твёрдых бытовых отходов |  | м2 | 100 |
|  |  | 2.3.8. |  | площадка под складирование трубной продукции |  | м2 | 1500 |
|  |  | 2.3.9. |  | площадка под котельную и блок емкостей |  | м2 | 1000 |
|  |  | 2.3.10. |  | площадка для стоянки спецтехники |  | м2 | 1250 |
|  |  | 2.3.11. |  | площадка для стоянки пожарной техники |  | м2 | 400 |
|  |  | 2.3.12. |  | внутренние дороги |  | м2 | 2395 |
|  |  | 2.4. |  | Устройство обваловки площадки высотой до 1 м, длина вала по периметру -1070 м. |  | м3 | 1100 |
|  |  | 2.5. |  | Устройство минерализованной полосы шириной 4 м вокруг обваловки площадки - 1070 м |  | м3 | 4000 |
|  |  | 2.6. |  | Рытьё водоотводных канав (830 п/м) |  | м3 | 900 |
|  |  | 2.7. |  | Устройство обваловки площадки под буровую установку валом 1м. в высоту, длиной вала по периметру- 439 м |  | м3 | 4400 |
|  |  | 2.8. |  | Устройство обваловки склада ГСМ валом до 1м в высоту, длиной вала по периметру – 300 м |  | м3 | 300 |
|  |  | 2.9. |  | Рытьё котлована - ловушки для аварийного слива ГСМ объемом 100 м³ |  | м3 | 100 |
|  |  | 2.10. |  | Рытьё котлована под факельный амбар объемом |  | м3 | 500 |
|  |  | 2.11. |  | Рытьё котлована под шламовый амбар объемом 1300 м³ |  | м3 | 1100 |
|  |  | 2.12. |  | Рытьё септика под хозяйственно-бытовые сточные воды объемом. |  | м3 | 45 |
|  |  | 2.13. |  | Рытьё выгребной ямы для уборной объемом |  | м3 | 6 |
|  |  | 2.14. |  | Согласие на рытьё выгребной ямы для уборной объемом |  | м3 | 18 |
|  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Строительные работы |  |  |  |
|  |  | 3.1. |  | Разметка площадки |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.2. |  | Строительство столовой 12х6 м из бруса |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.3. |  | Строительство холодного склада под продукты из доски размерами 6х3х2,5 м с односкатной крышей и дверями под навесной замок и полом |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.4. |  | Строительство банно-прачечного комбината с сушилкой 12х6 м. из бруса |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.5. |  | Строительство вертолетной площадки из круглого леса, размером 21х21 м с устройством отбойников и покрытия из обрезной доски толщиной 50 мм, площадью 20х20 м |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.6. |  | Строительство осветительных сигнальных тумб ВПП согласно предложенной схемы (4 шт.). |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.7. |  | Строительство оснований под емкостной парк ГСМ из бревен |  | шт. | 30 |
|  |  | 3.8. |  | Установка емкостей на основания на складе ГСМ с присоединением к заземляющему контуру |  | шт. | 30 |
|  |  | 3.9. |  | Согласие на строительство склада хим. реагентов размерами 20х20х4 м с деревянным полом с примыкающей открытой площадкой, размерами 20х5 м и бортами по периметру на высоту 1,2 м с двускатной крышей. |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.10. |  | Строительство баульной площадки под цемент 15х10 м |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.11. |  | Строительство холодной уборной на 4 очка из доски размеры 2,5х6х2м. |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.12. |  | Строительство холодной уборной на 1 очко из доски размеры 2,5х1,5х2м. |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.13. |  | Строительство выгребных ящиков для бытового мусора объемом V-4,5 м³ |  | шт. | 2 |
|  |  | 3.14. |  | Гидроизоляция шламового амбара гидроизоляционным материалом «Бентонитовые маты» толщиной не менее 5,6 мм и ограждение (объём 1300 м³) |  | м3 | 1300 |
|  |  | 3.15. |  | Гидроизоляция площадки склада ГСМ полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,2 мм |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.16. |  | Гидроизоляция ловушки аварийного слива нефтепродуктов полиэтиленовой плёнкой толщиной 0.2 мм |  | м3 | 100 |
|  |  | 3.17. |  | Сборка пожарных щитов и ящиков в количестве |  | шт. | 8 |
|  |  | 3.18. |  | Изготовление заземляющего контура вахтового посёлка и склада ГСМ |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.19. |  | Строительство септика под хозяйственно-бытовые сточные воды |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.20. |  | Оборудование в вахтовом посёлке «Места для курения» |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.21. |  | Строительство тротуаров и переходов через магистрали трубопроводов из доски толщиной 40 мм. |  | п.м. | 650 |
|  |  | 3.22. |  | Согласие на установку на деревянные основания вагон-домов |  | шт. | 20 |
|  |  | 3.23. |  | Подключение зданий и сооружений вахтового посёлка к электроснабжению, согласно предложенной схемы |  | шт. | 5 |
|  |  | 3.24. |  | Уборка территории (7,12Га) |  | га | 7,12 |
|  |  |  |  | Демобилизация |  |  | 1 |

|  | Ведомость объемов работ ЛОТ № БНГРЭ/12.2-2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №272 Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требование (параметр оценки) | Единица измерения |  | Количество |
|  |  |  | 1 этап |  |  |  |
|  | 1 |  | Лесопорубочные работы |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Мобилизация на место производства работ |  |  | 1 |
|  | 1.2. |  | Строительство подъездной дороги | км |  | 1 |
|  | 1.3. |  | Вырубка леса | га |  | 7,12 |
|  | 1.4. |  | Корчевка пней | га |  | 7,12 |
|  | 1.5. |  | Вывоз пней на расстояние 200 м | га |  | 7,12 |
|  | 1.6. |  | Трелевка хлыстов и выкладку для хранения | га |  | 7,12 |
|  | 1.7. |  | Захоронение растительных остатков | га |  | 7,12 |
|  |  |  | 2 этап |  |  |  |
|  | 2 |  | Земляные работы |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Очистка площадки от снега (5,7 Га) | га |  | 5,7 |
|  | 2.2. |  | Срезка косогоров и засыпку углублений с перемешиванием грунта 2-ой категории на 50 м. | м3 |  | 500 |
|  | 2.3. |  | Планировка(общая площадь 3,2 Га): |  |  |  |
|  | 2.3.1. |  | площадка под буровую установку | м2 |  | 7255 |
|  | 2.3.2. |  | площадка под склад | м2 |  | 4400 |
|  | 2.3.3. |  | площадка под вахтовый посёлок | м2 |  | 6000 |
|  | 2.3.4. |  | площадка под склад сыпучих материалов | м2 |  | 900 |
|  | 2.3.5. |  | площадка под металлолом | м2 |  | 400 |
|  | 2.3.6. |  | площадка под взлетно-посадочную полосу | м2 |  | 6400 |
|  | 2.3.7. |  | площадка для твёрдых бытовых отходов | м2 |  | 100 |
|  | 2.3.8. |  | площадка под складирование трубной продукции | м2 |  | 1500 |
|  | 2.3.9. |  | площадка под котельную и блок емкостей | м2 |  | 1000 |
|  | 2.3.10. |  | площадка для стоянки спецтехники | м2 |  | 1250 |
|  | 2.3.11. |  | площадка для стоянки пожарной техники | м2 |  | 400 |
|  | 2.3.12. |  | внутренние дороги | м2 |  | 2395 |
|  | 2.4. |  | Устройство обваловки площадки высотой до 1 м, длина вала по периметру -1070 м. | м3 |  | 1100 |
|  | 2.5. |  | Устройство минерализованной полосы шириной 4 м вокруг обваловки площадки - 1070 м | м3 |  | 4000 |
|  | 2.6. |  | Рытьё водоотводных канав (830 п/м) | м3 |  | 900 |
|  | 2.7. |  | Устройство обваловки площадки под буровую установку валом 1м. в высоту, длиной вала по периметру- 439 м | м3 |  | 4400 |
|  | 2.8. |  | Устройство обваловки склада ГСМ валом до 1м в высоту, длиной вала по периметру – 300 м | м3 |  | 300 |
|  | 2.9. |  | Рытьё котлована - ловушки для аварийного слива ГСМ объемом 100 м³ | м3 |  | 100 |
|  | 2.10. |  | Рытьё котлована под факельный амбар объемом | м3 |  | 500 |
|  | 2.11. |  | Рытьё котлована под шламовый амбар объемом 1300 м³ | м3 |  | 1100 |
|  | 2.12. |  | Рытьё септика под хозяйственно-бытовые сточные воды объемом. | м3 |  | 45 |
|  | 2.13. |  | Рытьё выгребной ямы для уборной объемом | м3 |  | 6 |
|  | 2.14. |  | Согласие на рытьё выгребной ямы для уборной объемом | м3 |  | 18 |
|  |  |  | 3 этап |  |  |  |
|  | 3 |  | Строительные работы |  |  |  |
|  | 3.1. |  | Разметка площадки | шт. |  | 1 |
|  | 3.2. |  | Строительство столовой 12х6 м из бруса | шт. |  | 1 |
|  | 3.3. |  | Строительство холодного склада под продукты из доски размерами 6х3х2,5 м с односкатной крышей и дверями под навесной замок и полом | шт. |  | 1 |
|  | 3.4. |  | Строительство банно-прачечного комбината с сушилкой 12х6 м. из бруса | шт. |  | 1 |
|  | 3.5. |  | Строительство вертолетной площадки из круглого леса, размером 21х21 м с устройством отбойников и покрытия из обрезной доски толщиной 50 мм, площадью 20х20 м | шт. |  | 1 |
|  | 3.6. |  | Строительство осветительных сигнальных тумб ВПП согласно предложенной схемы (4 шт.). | шт. |  | 1 |
|  | 3.7. |  | Строительство оснований под емкостной парк ГСМ из бревен | шт. |  | 30 |
|  | 3.8. |  | Установка емкостей на основания на складе ГСМ с присоединением к заземляющему контуру | шт. |  | 30 |
|  | 3.9. |  | Согласие на строительство склада хим. реагентов размерами 20х20х4 м с деревянным полом с примыкающей открытой площадкой, размерами 20х5 м и бортами по периметру на высоту 1,2 м с двускатной крышей. | шт. |  | 1 |
|  | 3.10. |  | Строительство баульной площадки под цемент 15х10 м | шт. |  | 1 |
|  | 3.11. |  | Строительство холодной уборной на 4 очка из доски размеры 2,5х6х2м. | шт. |  | 1 |
|  | 3.12. |  | Строительство холодной уборной на 1 очко из доски размеры 2,5х1,5х2м. | шт. |  | 1 |
|  | 3.13. |  | Строительство выгребных ящиков для бытового мусора объемом V-4,5 м³ | шт. |  | 2 |
|  | 3.14. |  | Гидроизоляция шламового амбара гидроизоляционным материалом «Бентонитовые маты» толщиной не менее 5,6 мм и ограждение (объём 1300 м³) | м3 |  | 1300 |
|  | 3.15. |  | Гидроизоляция площадки склада ГСМ полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,2 мм | шт. |  | 1 |
|  | 3.16. |  | Гидроизоляция ловушки аварийного слива нефтепродуктов полиэтиленовой плёнкой толщиной 0.2 мм | м3 |  | 100 |
|  | 3.17. |  | Сборка пожарных щитов и ящиков в количестве | шт. |  | 8 |
|  | 3.18. |  | Изготовление заземляющего контура вахтового посёлка и склада ГСМ | шт. |  | 1 |
|  | 3.19. |  | Строительство септика под хозяйственно-бытовые сточные воды | шт. |  | 1 |
|  | 3.20. |  | Оборудование в вахтовом посёлке «Места для курения» | шт. |  | 1 |
|  | 3.21. |  | Строительство тротуаров и переходов через магистрали трубопроводов из доски толщиной 40 мм. | п.м. |  | 650 |
|  | 3.22. |  | Согласие на установку на деревянные основания вагон-домов | шт. |  | 20 |
|  | 3.23. |  | Подключение зданий и сооружений вахтового посёлка к электроснабжению, согласно предложенной схемы | шт. |  | 5 |
|  | 3.24. |  | Уборка территории (7,12Га) | га |  | 7,12 |
|  |  |  | Демобилизация |  |  | 1 |
| Требования к контрагенту на выполнение подготовительных и строительно-монтажные работ по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №256 (Лот № БНГРЭ/12.1-2016) Куюмбинского лицензионного участка и буровой площадке № 272 (Лот № БНГРЭ/12.2-2016) Куюмбинского лицензионного участка в 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 1. |  | Общие требования Заказчика |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.2. |  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации |  |  |
| 1.3. |  | Согласие потенциального подрядчика на обеспечение своего персонала жилыми вагончиками и всем хозяйственно -бытовым обеспечением |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.4. |  | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.5. |  | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.6. |  | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО «Всероссийский Банк Развития регионов» для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.7. |  | Согласие Потенциального Претендента на предоставление необходимых расходных материалов, пиломатериалов, круглого леса, ЗИП, инструмента, необходимых во время подготовительных работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2. |  | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.2. |  | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.3. |  | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.4. |  | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.5. |  | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний |  |  |
| 2.6. |  | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности |  |  |
| 3. |  | Требования к опыту работ |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Общее количество оказания услуг по подготовительным работам к бурению (включая субподряд) за последние 5 лет, аналогичных предмету закупки |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия |  |  |
| 3.2. |  | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Требования к персоналу |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Наличие рабочих специальностей для проведения подготовительных и строительно-монтажных работ на буровых площадках |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия |  |  |
| 4.2. |  | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Наличие машиниста автокрана 25 т. |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Наличие машиниста бульдозера мощностью 160-240 л.с. |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Наличие машиниста трелёвочного трактора ТТ-4 или аналог |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Наличие машиниста экскаватора строительного с ёмкостью ковша не менее 0,5 м3- ед. |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Наличие водителей с категорией В |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Наличие водителей с категорией С |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Наличие водителей с категорией D |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Требования к производственным мощностям |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды |  |  |
| 5.2. |  | Наличие круглосуточной диспетчерской службы на базе |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. техники для выполнения подготовительных и строительно-монтажных работ: |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. |  | Автокран 25 т на вездеходном шасси |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. |  | Бульдозер мощностью 160-240 л.с |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. |  | Трелёвочный трактор ТТ-4 или аналог |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. |  | Экскаватор строительный с ёмкостью ковша не менее 0,5 м3. |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. |  | Автомобиль для перевозки грузов Урал(Камаз) |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. |  | Мобильные пилорамы |  |  |  |  |  |
| 5.3.7. |  | Дизельные электростанции (от 10 кВт) |  |  |  |  |  |
| 5.3.8. |  | Другое оборудование и инструмент |  |  |  |  |  |

Разделительная ведомость

На проведение подготовительных и строительно-монтажных работ по сборке наземных сооружений на буровых площадках №256 и №272 Куюмбинского лицензионного участка, проводимые в 2016-2017 годах

| №п/п | Мероприятие | Обязанность сторон |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
| 1 | Мобилизация/демобилизация персонала, техники, оборудования ,МТС Подрядчика |  | х |
| 2 | Обеспечение работ |  |  |
| 2.1 | Крановая техника |  | х |
| 2.2 | Автотранспортная техника |  | х |
| 2.3 | Сварочная техника |  | х |
| 2.4 | Бульдозера |  | х |
| 2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |
| 2.6 | Пилорамы |  | х |
| 2.7 | Инструмент |  | х |
| 2.8 | Защитные средства и специальную одежду |  | х |
| 3 | Обеспечение строительными материалами |  | х |
| 4 | Обеспечение ГСМ |  | х |
| 5 | Обеспечение услугами |  |  |
| 5.1 | Телефонная связь |  | х |
| 5.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |

Руководитель ответственного подразделения

Начальник службы по вышкостроению,

обустройству месторождений                                                   А.Д. Сытник           «26» сентября 2016 г