## Лист1
Приложение №2
к договору №_________ от _____________ 20__ г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по погрузке, транспортировке и планировке гидронамывного грунта на площадке скв. №29 Тагульского месторождения в 2016-2017 г.г.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во м3 | Расстояние перевозки, км | Декабрь 2016 г. | [9 empty] | Январь 2017 г. | [14 empty] | Примечание
Дата /Кол-во доставленного грунта в сутки
|  |  |  | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14
Мобилизация техники и ресурсов
1 | Мобилизация техники (бульдозер, экскаватор) и ресурсов до объекта работ
2 | Мобилизация техники (самосвалы) и ресурсов до объекта работ
Погрузка и транспортировка гидронамывного грунта
3 | Погрузка и транспортировка гидронамывного грунта с Карьера №136 Тагульского месторождения до площадки скв. №29 Тагульского месторождения | 20000 | 20
4 | Планировка гидронамывного грунта на площадке скв. №29 Тагульского ЛУ | 20000
Демобилизация техники
5 | Демобилизация техники (бульдозер, экскаватор) и ресурсов
6 | Демобилизация техники (самосвалы) и ресурсов
Необходимая техника для выполнения работ (минимальные требования):
№ п/п | Наименование техники | Кол-во | Объект | Режим работы, м/ч
1 | Бульдозер | 1 | Тагул-29 |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2 | Экскаватор | 1 | Карьер |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
3 | Самосвалы | 12 | Дорога |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| Заказчик: | [13 empty] | Исполнитель:
ООО "БНГРЭ"
Генеральный директор
| _______________________ /А.Ф. Плешаков/ | [13 empty] | __________________ /_____________/