УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «01» февраля 2017 г.

№РНВ-29/лнд

Введена в действие «01» февраля 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКЕ БОКОВОГО СТВОЛА

№ П2-10 И-01084 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 19.01.2018 №РНВ-20/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 20.07.2018 №РНВ-228/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 16.08.2018 №РНВ-252/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2017

Содержание

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	10

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	12

3.1.	ЦЕЛЬ СУПЕРВАЙЗИНГА. ЗАДАЧИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	12

3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К БУРОВОМУ СУПЕРВАЙЗЕРУ И ЕГО РАБОЧЕМУ МЕСТУ	12

3.3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАТИВНОСТЬ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ	13

3.4.	ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	14

3.5.	РАСПОРЯДОК ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	15

3.6.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОГО ПОСТА	15

3.7.	ОТЧЕТНОСТЬ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА. ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА	16

4.    ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ	17

4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ	17

4.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С ПОДРЯДЧИКАМИ	19

4.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С БУРОВОЙ ВАХТОЙ	20

4.4. КОНТРОЛЬ НАД МТР	21

4.5. КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ	22

4.6. УЧЕТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	23

4.7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКАМИ ОБЪЕМОВ РАБОТ	24

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ	26

5.1.	 ПОЛИТИКА КОМПАНИИ	26

5.2.	 ОЦЕНКА РИСКА. УПРАЛЕНИЕ РИСКАМИ	26

5.3.	 СИСТЕМА ЧЕК-ЛИСТОВ	26

5.4. ЗАПРЕЩЕНИЕ (ОСТАНОВКА) РАБОТ	27

5.5. ДОВЕДЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ	28

5.6. КРИТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ	29

5.7. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОПЕРАЦИЙ, НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	30

5.8. ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (ШОК)	30

6. АВАРИЙНЫЕ   СИТУАЦИИ   И   ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА	32

6.1. ГНВП и ОФ, ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ, ПОРЫВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЛИНИЙ МАНИФОЛЬДА, РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, АВАРИИ С БУРОВЫМИ ВЫШКАМИ И ТАЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ	32

6.2. АВАРИИ В БУРЕНИИ. ОСЛОЖНЕНИЯ И БРАК	33

7. ССЫЛКИ	35

ПРИЛОЖЕНИЯ	37

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция  ООО «РН-Ванкор» «Порядок организации работы бурового супервайзера на объектах Общества при строительстве скважин и зарезке боковых стволов» (далее  - Инструкция) устанавливает общий для всего Общества подход к организации трудового процесса, осуществляемого буровым супервайзером при строительстве скважин и зарезке боковых стволов.

Настоящая Инструкция разработана с учетом:

- Приказа Минтруда России от 27.11.2014 № 942н «Об утверждении профессионального стандарта «Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли»;

- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101;

- Стандарта Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126;

- Положения Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122.

В настоящее время в ООО «РН-Ванкор» применяются различные виды организации трудового процесса супервайзера при строительстве скважин и зарезке боковых стволов. В то же время отсутствуют регламентирующие документы, определяющие единый подход к осуществлению данного процесса. В условиях привлечения в супервайзинг значительной доли стороннего персонала в результате закупки данного вида услуг, возникают трудности при адаптации данных специалистов к конкретным требованиям ООО «РН-Ванкор».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками:

- управления супервайзинга бурения;

- отдела супервайзинга бурения;

- отдела супервайзинга реконструкции скважин,

выполняющих функции заказчика при строительстве скважин и зарезке боковых стволов.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при заключении договоров с подрядными (сервисными) организациями, оказывающими услуги по строительству скважин и зарезки боковых стволов, в обязательном порядке  включают в договор пункт о неукоснительном выполнении подрядной (сервисной) организацией работ (услуг) в соответствии с мероприятиями и требованиями настоящей инструкции.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу в ООО «РН-Ванкор» на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются: Управление супервайзинга бурения, а также иные структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» по согласованию с ним.

Ответственность за поддержание настоящей Инструкции в актуальном состоянии возлагается на начальника управления супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции возлагается на заместителя генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор».

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВАРИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН (АВАРИЯ) – отклонение конструкции скважины от проекта, или отклонение выполнения технологического процесса от нормативного, снижающие эксплуатационные свойства объекта или достигнутые результаты.

БРАК – отклонение конструкции скважины от проекта, или отклонение выполнения технологического процесса от нормативного, снижающие эксплуатационные свойства объекта или достигнутые результаты.

БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР (СУПЕРВАЙЗЕР) – специалист, представитель Заказчика на объектах строительства скважин и зарезки боковых стволов, осуществляющий технологический контроль и управление процессом строительства скважин и зарезки боковых стволов в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами Заказчика.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД – схема контрактования, при которой главным исполнителем работ является генеральный подрядчик.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство и (или) государственному контракту своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ГРУППОВОЙ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЮ СКВАЖИН (ГРУППОВОЙ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ) – технический проект строительства скважин, расположенных на одной кустовой площадке или одной площади, учитывающий конкретные горно-геологические условия участка недр, и на основании которого производится разбуривание эксплуатационной сеткой скважин.

ЗАРЕЗКА (БУРЕНИЕ) БОКОВОГО СТВОЛА – комплекс работ по восстановлению или повышению работоспособности скважин, а также в целях доразведки запасов методом зарезки (бурения) боковых стволов или углубления забоя. Применяется с целью доизвлечения неохваченных ранее разработкой остаточных (неразрабатываемых) запасов углеводородного сырья, вывода из бездействия скважин, а также ликвидации аварий, осложнений.

Примечание: Комплекс работ подразумевает подготовку скважины к ведению в ней технологический операций, переезд и вышкомонтажные работы, вырезку окна, бурение бокового ствола и его крепление, освоение скважины, объединяет в себе типы работ: восстановление, реконструкцию и углубление скважин методом бурения боковых стволов.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»].

КОММУНИКАТИВНОСТЬ – это умение верно передавать информацию, свои мысли. Способность формулировать высказывания таким образом, что весь вкладываемый смысл полностью понимается собеседником. Коммуникативность подразумевает умение находить эффективный подход к любому человеку.

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ – это навык налаживания взаимосвязей, легкость в общении, умение расположить к себе собеседника, понравиться ему. У коммуникабельного человека никогда не стоит проблема связаться с кем-либо, он не стесняется и не теряется в разговоре, легко подбирая тему, интересную собеседнику.

МНОГОЗАБОЙНАЯ СКВАЖИНА – скважина, состоящая из основного, как правило, горизонтального ствола, из которого в пределах продуктивного горизонта (пласта) пробурен один или несколько боковых стволов (ответвлений).

МНОГОСТВОЛЬНАЯ СКВАЖИНА – скважина, состоящая из основного ствола, из которого пробурен один или несколько боковых стволов (ответвлений) на различные продуктивные горизонты (пласты), при этом точка пересечения боковых стволов с основным стволом скважины находится выше вскрываемых горизонтов.

МНОГОСТАДИЙНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА – процесс создания трещин в горных породах скважин, за счёт давления на забое скважины в результате закачки в породы вязкой жидкости гидроразрыва пласта и расклинивающего агента в несколько стадий в разные установленные интервалы ствола скважины.

МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ (МОНИТОРИНГ) – процесс сбора, обработки, прогнозирования, анализа и распределения информации о ходе строительства и реконструкции скважин на основе сравнения расчётных (плановых) и фактических параметров с использованием информационных технологий, корпоративных каналов связи.

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОБЪЕКТ) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ – буровая бригада, бригада ЗБС, бригада освоения или ВМР, выполняющая работы в интересах Заказчика по договору подряда (субподряда), и контроль над работами в которой осуществляет буровой супервайзер.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОТЫ (ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) – комплекс технологических мероприятий, связанных с испытанием и тестовой эксплуатацией новой техники/технологии, проводимых в условиях приближенным к условиям промышленной эксплуатации, с целью принятия решения о целесообразности широкомасштабного промышленного применения новой техники/технологии.

ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ – комплекс работ по вызову притока жидкости (газа) из пласта или опробование закачкой в него рабочего агента в соответствии с ожидаемой продуктивностью (приемистостью) пласта, а так же работы по восстановлению работоспособности скважин, внутрискважинного оборудования.

ОСЛОЖНЕНИЕ – событие, связанное с нарушением нормального хода производственного процесса (без разрушения оборудования), требующее дополнительных затрат времени на его устранение. При этом, оно (событие) не должно быть вызвано действиями, нарушающими требования проектной документации, программы, плана работ и др. регламентирующих документов.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ – задание, поручение, определяющее виды и объемы работ, которые требуется выполнить в определенный срок.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС – схема контрактования, когда Заказчик заключает отдельные прямые договоры на каждый вид сервиса, необходимый для реализации проекта.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СУПЕРВАЙЗЕРСКИЙ ПОСТ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОСТ) – организационная структурная единица управления супервайзинга бурения, для осуществления руководства и управления несколькими супервайзерскими постами.

СКВАЖИНА – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

СКВАЖИНА, НАХОДЯЩАЯСЯ В АВТОНОМИИ – скважина, находящаяся в эксплуатации, строительстве, освоении продолжительное время без внешних источников энергоснабжения, и наземных путей сообщения.

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ – количество работников списочного состава на определенную дату.

Примечание: В списочном составе работников за каждый календарный день учитываются как фактически явившиеся на работу, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам (отпуска, болезни, командировки и т.д.).

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН – комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины.

Субподрядная организация (СУБПОДРЯДЧИК) – организация, привлекаемая подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

СУПЕРВАЙЗИНГ – управление и контроль проведения Подрядчиками производственных процессов.

СУПЕРВАЙЗИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗБС (СУПЕРВАЙЗИНГ) – осуществление Заказчиком функции организации, управления и контроля проведения подрядчиком производственных процессов при строительстве скважин и зарезке бокового ствола, ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации скважин.

СУПЕРВАЙЗЕРСКИЙ ПОСТ – организационная структурная единица управления супервайзинга бурения для непосредственного управления и технологического контроля на объекте строительства скважин и зарезки боковых стволов.

ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС – это совокупность трудовых действий, осуществляемых в определенной последовательности исполнителем при производстве материальных благ или выполнении иных функций в других сферах деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ СУПЕРВАЙЗИНГА БУРЕНИЯ – структурное подразделение, отвечающее за организацию, управление и контроль технологических процессов, связанных со строительством, освоением, ремонтом скважин и зарезкой боковых стволов на суше.

УПРАВЛЕНИЕ – процесс, обеспечивающий контроль, планирование, организацию и мотивацию деятельности коллектива, выполняющего строительство скважин и зарезку боковых стволов, а так же обеспечивающий самостоятельную деятельность с определением задач собственной работы и подрядчика для достижения целей.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

BMP – вышко - монтажные работы.

ВСП – верхний силовой привод.

ГИС – геофизичесике исследования скважин.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

ГТИ – геолого-технологические исследования.

ГТС – геолого-техническое совещание.

ЗАКАЗЧИК – ООО «РН-Ванкор».

ЗБС – зарезка бокового ствола.

ИТР – инженерно-технический работник.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КНБК – компоновка низа бурильной колонны.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛБТ – легко сплавные бурильные трубы.

МСП – механическая скорость проходки.

МТР – материально-технические ресурсы.

ННБ – наклонно-направленное бурение.

НПВ – непроизводительное время.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ООУиМ – Отдел оперативного управления и мониторинга ООО «РН-Ванкор».

ОПИ – опытно-промышленные исследования.

ОПО – опасный производственный объект.

ОСБ УСБ – Отдел супервайзинга бурения управления супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

ОТМ – организационно технические мероприятия.

ОФ – открытый фонтан.

ПБ – промышленная безопасность.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

ПКР – пневматические клинья ротора.

ПЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

ПНР – планово-предупредительный ремонт.

ПО – программное обеспечение.

ППУ – передвижная паровая установка.

ПР – подготовительные работы.

РпЛА – работы по ликвидации аварии в бурении.

СБТ – стальные бурильные трубы.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СКЗ – средства коллективной защиты.

СПО – спуско-подъемные операции.

ТБТ – тяжелые бурильные трубы.

ТКРС – текущий, капитальный ремонт скважин.

ТО – техническое обслуживание.

УБТ – утяжеленные бурильные трубы.

УМК – универсальный машинный ключ.

УСБ – управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

УТЗ – учебно-тренировочное занятие.

ЦА – цементировочный агрегат.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

ШОК – шкала оценки качества.

# 3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 3.1.	ЦЕЛЬ СУПЕРВАЙЗИНГА. ЗАДАЧИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

3.1.1. Целью супервайзинга строительства скважин и ЗБС на суше является повышение эффективности вложения инвестиций в строительство скважин и ЗБС путем непосредственного участия и влияния Заказчика на производственный процесс посредством его планирования, организации, координации, мотивации и контроля подрядных организаций, при условии обеспечения качества построенной скважины (бокового ствола).

3.1.2. Основной функцией управления супервайзинга бурения Общества является обеспечение производственного контроля за соблюдением подрядными организациями при строительстве скважин и ЗБС требований рабочего проекта, проектной документации, стандартов, регламентирующих проведение работ, а также требований норм и правил РФ, ЛНД Компании и Общества в области ПБОТОС.

3.1.3. Задачи бурового супервайзера:

- выполнение производственной программы строительства скважин и ЗБС	 путем непосредственного его участия в планировании и выполнении работ подрядными организациям, оказывающими услуги по строительству скважин и ЗБС на месторождениях Общества;

- контроль и управление безопасностью и качеством работы подрядчиков непосредственно на объекте производства работ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, а также действующих ЛНД Компании и Общества;

- обеспечение Заказчика объективной и достоверной информацией о ходе строительства скважин и зарезки боковых стволов, в т.ч. своевременное информирование обо всех отклонениях, выявленных в производственном процессе;

- подтверждение выполненных объемов работ и расхода материалов для исключения их необоснованного завышения.

## 3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К БУРОВОМУ СУПЕРВАЙЗЕРУ И ЕГО РАБОЧЕМУ МЕСТУ

3.2.1.	Требования к квалификации и опыту работы бурового супервайзера, а также к
оснащению его рабочего места изложены в Положении Компании «Супервайзинг
строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».

- Буровой супервайзер Общества является примером для всех подрядчиков, его внешний вид и содержание рабочего места, должны внушать уважение и способствовать подражанию.

- Требования к внешнему виду, рабочему месту и месту отдыха бурового супервайзера:

- спецодежда должна подходить по размеру, быть чистой и иметь отличительные знаки бурового супервайзера согласно Положению Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше»;

- буровой супервайзер должен быть побрит и аккуратно пострижен;

- место работы и отдыха должно содержаться в чистоте, спальное место должно быть заправлено;

- спецодежда, личные вещи и предметы гигиены должны быть убраны в соответствующие шкафы;

- не допускается приготовление пищи в вагоне бурового супервайзера;

- письменный стол должен быть не загроможден документами и журналами, неиспользуемая документация должна храниться в специальном шкафу или на полке;

- информация на бумажном носителе, относящаяся к категории коммерческой тайны или для служебного пользования должна храниться в запираемом сейфе;

- осветительные и отопительные приборы должны быть в исправном состоянии;

- на входе в вагон должен быть вывешен список проживающих работников и данные об ответственном лице за обеспечение пожарной безопасности;

- доступ к персональному компьютеру должен осуществляться путем введения пароля, в режиме ожидания компьютер должен быть заблокирован.

## 3.3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАТИВНОСТЬ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

- В процессе осуществления своей трудовой деятельности буровой супервайзер постоянно взаимодействует с большим числом работников подрядных организаций. Являясь полномочным представителем Общества, буровой супервайзер должен обладать способностью к деловому общению с подрядчиками – деловыми партнерами Компании. При этом необходимо руководствоваться Кодексом деловой и корпоративной этики ПАО «НК «Роснефть».

- Буровой супервайзер должен постоянно стремиться к повышению своего профессионального уровня, изучать законодательные и нормативные документы, ответственно и серьезно относиться к выполнению своих должностных обязанностей.

- Буровой супервайзер должен обладать способностью, навыками и умениями передавать правильно (доходчиво) свои мысли так, чтобы они были понятны, восприняты другим человеком. Для этого он должен использовать правила общения:

- сообщаемая мысль должна быть понятна в первую очередь тому, кто ее намеревается озвучивать;

- ваши фразы должны быть точными и не подразумевающими несколько смыслов;

- для понимания правильности восприятия ваших указаний подрядчиком, просите его сообщить вам смысл полученной им от вас информации;

- старайтесь при общении всегда внимательно слушать собеседника, не перебивать его, выслушивать его точку зрения до конца;

- общение должно носить уважительный характер, никогда не проявляйте высокомерие к собеседникам;

- не вступайте в споры с подрядчиками, в случае их несогласия с вашей позицией постарайтесь её обосновать или, в противном случае, сообщите об этом своему руководителю.

- Буровой супервайзер не должен употреблять в своей речи нецензурные выражения. Недопустимо также употребление выражений, оскорбляющих и унижающих достоинство работников подрядчика, а также угроз необоснованного применения штрафных санкций.

- Во всех ситуациях буровой супервайзер должен, в первую очередь, оставаться профессионалом и личным примером демонстрировать правильное поведение всем работникам подрядных организаций.

- В случае нарушения подрядчиком своих обязанностей, буровой супервайзер должен, в первую очередь, предупредить его (подрядчика) о случившемся нарушении, объяснить причину и возможные последствия произошедшего отклонения.

- Буровой супервайзер должен быть лидером на объекте. Он должен помогать в решении повседневных задач и разрешении возникающих конфликтов. Необходимо способствовать формированию благоприятного психологического климата в трудовом коллективе.

- Лидерство бурового супервайзера должно осуществляться во всех аспектах производственной деятельности:

- в обеспечении безопасных условий труда и охраны окружающей среды;

- в соблюдении технологии процессов;

- в соблюдении трудовой дисциплины.

3.3.9. Буровой супервайзер своими действиями должен сформировать на объекте атмосферу открытости и коммуникабельности. Объективная информация о ходе производственного процесса должна быть доступна всем его участникам. При этом буровой супервайзер должен быть самым информированным специалистом на объекте. Необходимо организовать информационные потоки на объекте таким образом, чтобы все происходящее там было своевременно известно буровому супервайзеру.

- Для обеспечения эффективного информационного обмена необходимо:

- распоряжения и указания выдавать при возможности в письменной форме;

- отдавать указания только через старшего представителя подрядчика;

- проводить ежедневные (ежесменные) совещания со всеми представителями подрядчиков;

- участвовать в проведении предвахтовых совещаний с членами буровой бригады;

- честно и открыто делиться информацией с соблюдением ограничений по коммерческой тайне;

- организовать обратную связь с персоналом подрядчиков;

- не оставлять без внимания ни один случай искажения информации, всегда проводить разбор причин случившегося, извлекать уроки.

- Для обучения буровых супервайзеров порядку делового общения, а также развития их коммуникабельности и коммуникативности, Общество должно организовывать и проводить соответствующие тренинги.

## 3.4.	ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ

- Допуск подрядчиков (субподрядчиков) на ОПО Общества осуществляется согласно Положения Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании».

- При посещении территории объекта контроля представителями Центрального Аппарата Управления Компании, руководства Общества буровой супервайзер обязан:

- встретить представителей на въезде на территорию объекта;

- сделать доклад по утвержденной форме;

- обеспечить проведение инструктажа каждому представителю;

- сопровождать представителей при передвижении по территории объекта на протяжении всего визита.

- О факте посещения объекта контроля представителем государственных контролирующих органов необходимо немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. В течении всего времени нахождения данного представителя на объекте контроля буровой супервайзер должен его сопровождать и фиксировать его действия.

- Буровой супервайзер должен быть проинформирован обо всех случаях и цели прибытия на объект контроля (и убытия с него) любых представителей подрядных (субподрядных) организаций, в т.ч. и транспорта.

## 3.5.	РАСПОРЯДОК ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

3.5.1. В связи со спецификой работы распорядок дня бурового супервайзера носит гибкий характер и зависит от технологической операции, выполняемой на объекте контроля. При этом существуют трудовые действия, выполнение которых должно осуществляться супервайзером всегда, независимо от этого. К ним относятся:

- формирование суточной отчетности и передача её Заказчику;

- проведение ежесуточного (ежесменного) совещания с ИТР подрядчиков;

- участие в ежесуточном (ежесменном) совещании с вахтой;

- ежесменный обход объекта контроля с целью проверки состояния оборудования и инструмента, а также соблюдения персоналом подрядчика требований ПБОТОС и технологии работ;

- ежесменный обход объекта контроля с целью проверки устранения ранее выданных замечаний;

- контроль над МТР и ТО;

- контроль ключевых операций, личное присутствие на которых обязательно;

- проверка объема выполненных подрядчиками работ.

- В Обществе разработан типовой распорядок рабочего дня бурового супервайзера, учитывающий требования п. 3.5.1 (Приложение 1).

- Буровой супервайзер должен быть ознакомлен с типовым распорядком рабочего дня под роспись.

## 3.6.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРСКОГО ПОСТА

- С целью упорядочивания документооборота и систематизации делопроизводства Обществом разработан «Перечень документации поста бурового супервайзера» (Приложение 2), в соответствии с которым каждый супервайзерский пост должен быть укомплектован соответствующей документацией. Ответственность за содержание и ведение документации поста возлагается на бурового супервайзера.

- Перечень документации поста супервайзинга должен содержать указание вида (т.е. на бумажном носителе или в электронном виде) и срока хранения документов.

- Документация супервайзерского поста подразделяется на следующие группы:

- проектную, содержащую программы работ, групповой рабочий проект, ГТН, график «глубина-день», сетевые графики и т.п.;

- информационную, содержащую письма, служебные записки, молнии, памятки и т.п.;

- отчетную, содержащую акты, суточные рапорты, отчеты, чек-листы и прочее, входящее в перечень отчетности бурового супервайзера;

- организационную, содержащую договоры с подрядчиками, положения о службе, отделу, должностные инструкции, правила, стандарты, договоры и т.п.;

- распорядительную, содержащую приказы, указания, распоряжения, протоколы, решения и т.п.;

- ПБОТОС, содержащую соответствующие правила и ЛНД Общества и Компании;

- нормативную, содержащую ЛНД Общества и Компании (кроме относящихся к ПБОТОС);

- справочную, содержащую необходимые справочники и нормы.

- Ежегодно Общество должно пересматривать «Перечень документации поста супервайзинга», с целью поддержания его в актуальном состоянии.

- В случае необходимости буровой супервайзер может инициировать внеплановый пересмотр «Перечня документации поста супервайзинга», подав соответствующую служебную записку своему непосредственному руководителю.

## 3.7.	ОТЧЕТНОСТЬ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА. ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА

3.7.1. В соответствии с задачей по своевременному и достоверному информированию Заказчика о ходе производственного процесса, буровой супервайзер обеспечивает составление и передачу большого массива отчетной информации. С целью упорядочивания данного процесса в Обществе разработан «Перечень отчетности бурового супервайзера»  (Приложение 3).

- Формирование суточной отчетности по скважине ведется подрядчиками и буровым супервайзером с использованием модуля «Журнал супервайзера» в соответствии с требованиями Технологического регламента Компании «Формирование суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием Модуля «журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения».

# 4.    ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ

## 4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

4.1.1.	Цель планирования работ буровым супервайзером – обеспечение выполнения
подрядчиками плановых производственных показателей строительства скважин и зарезки
боковых стволов, исключив при этом риски возникновения простоев, повторных работ,
осложнений и прочих непроизводительных затрат времени.

4.1.2.	Буровой супервайзер должен знать плановое задание бригады бурового подрядчика по
проходке на сутки и месяц, сроках сдачи скважин, а также их фактическое выполнение.
Данная информация должна доводиться до него отделом супервайзинга Общества.

4.1.2.	В процесс планирования работ должны быть вовлечены все подрядчики, оказывающие
услуги. Организатором этого процесса на объекте контроля является буровой супервайзер.

4.1.3.	Горизонт планирования – это срок, за который предполагается реализовать
составленный план или программу действий. Различают текущее краткосрочное (от суток до
пяти суток), среднесрочное (от месяца до года) и долгосрочное планирование (более года и
т.д.).

- Основными исходными данными для планирования буровых работ являются:

- план (программа) работ с детальным описанием очередности работ;

- график «глубина-день»;

- сетевой график строительства скважин (ЗБС);

- блок информации о наличии всех необходимых материально-технических и прочих ресурсов на объекте контроля, их годности и достаточности;

- блок информации о возможности и сроках доставки материально-технических и прочих ресурсов в случае их отсутствия, негодности или недостаточности;

- система подачи и контроля исполнения заявок.

- Текущее суточное планирование ведется буровым супервайзером непрерывно. Это самый напряженный вид планирования, т.к. отсутствует достаточный запас времени для устранения возникающих причин срыва работ. При планировании супервайзер обязан учесть все возможные варианты срыва запланированных работ и предусмотреть доступные меры для снижения риска их возникновения.

Буровой супервайзер не должен опираться только на работу по планированию, выполняемую подрядчиками и ограничиваться этим. Он должен проявлять инициативу и брать все под свой контроль. В свою очередь необходимо исключить возникновение ситуации, при которой все планирование будет осуществляться только буровым супервайзером. Именно параллельностью этих процессов, осуществляемых подрядчиками и супервайзером, достигается эффективность планирования.

4.1.6.	Краткосрочное пятидневное планирование отличается от текущего суточного
горизонтом планирования. Этот вид планирования закладывает основы для непрерывного
безостановочного производственного процесса. С целью обеспечения качества планирования
необходимо всегда поддерживать план (программу) работ, график «глубина - день», сетевой
график в актуальном состоянии, своевременно внося в них все возникшие изменения.
Корректно спланировав, на пять суток предстоящие работы, буровой супервайзер, наложив
на них информацию о наличии или потребности в материально-технических и прочих
ресурсах, должен выявить риски срыва производственного процесса и принять меры для их
(рисков) устранения. Т.е. организовать подачу необходимых заявок, оповестить о наличии
рисков всех участников процесса и свое руководство, инициировать при необходимости
корректировку плана работ и т.п.

4.1.7. Одними из эффективных инструментов планирования являются:

- производственные совещания (планерки) с подрядчиками;

- производственные совещания (планерки) с буровой вахтой.

4.1.8.	Основная роль планёрок и их отличие от инструктажа, состоит в том, что при
проведении инструктажа, рассматриваются только два основных аспекта, это «КТО будет
делать» и «Как делать», а в планёрках обращается внимание на все необходимые аспекты
позволяющие создать качественное планирование. На планерке дополнительно (к КТО и
КАК) ставится цель (ЧТО делать), а также выявляют, оценивают риски и намечают меры по
их устранению (РИСК).

4.1.9.	Эффективные вопросы во время планерки:

- что вы думали / что у вас получилось?

- какие есть варианты / что лучше?

- как сделали прошлый раз?

- ты один справишься?

- все заняты? Или можно еще что-то сделать?

- можно ли это сделать лучше?

- всё ли продумал? У тебя все готово?

- в чем отличие от прошлой попытки?

- тебе удобно так делать?

- вы объясните нам, как это сделать?

- что может пойти не так, как ты спланировал? Что делать в этой ситуации?

- что предусмотреть, чтобы ее избежать?

- как свести риски к минимуму?

- Поставленная задача (ЦЕЛЬ) должна:

- быть максимально конкретной и понятной исполнителю;

- иметь конечный результат (по возможности он должен быть измеряемым в метрах проходки, в количестве поднятых/спущенных труб, мЗ приготовленного раствора и т.п.).

- иметь конечный срок выполнения, т.е. ставя задачу всегда необходимо обозначить срок её исполнения. В противном случае у исполнителя теряется мотивация к достижению цели;

- иметь отношение к исполнителю, т.е. соответствовать его должностным инструкциям и функциональным обязанностям и при этом не противоречить другим задачам исполнителя.

- Качество проведенной планёрки можно оценить по времени, через которое после планёрки, её участники пришли к буровому супервайзеру с вопросом «Что дальше делать?». Если пришли через 30 минут, то планёрка «плохая». Если через 3 часа –«удовлетворительная». Если через 6 часов — «хорошая», а вот если вообще не пришли – то или «очень хорошая» или она (планерка) вообще не проводилась.

## 4.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С ПОДРЯДЧИКАМИ

- Планерка проводится буровым супервайзером на объекте контроля с обязательным присутствием всех, участвующих в производственном процессе подрядчиков. Периодичность устанавливается не реже одного раза в сутки, но в случае необходимости, по распоряжению руководства службы супервайзинга, совещания могут проводиться в ежесменном режиме. Основная цель планерки – обеспечить выполнение сменного задания буровым подрядчиком.

- При проведении планерки с подрядчиками необходимо придерживаться следующей очередности рассмотрения блоков вопросов:

4.2.2.1. Блок анализа прошедших суток:

- рассмотрение графика глубина/день (какие сутки бурения, на какой глубине находимся, идём с отставанием или опережением) – докладывает буровой супервайзер;

- общий обзор прошедших суток (состояние дел на данный момент) – докладывает буровой супервайзер;

- обзор прошедших суток, что было запланировано и что выполнено – докладывает каждый подрядчик;

- анализ выполнения запланированных работ и выводы о причинах неисполнения –докладывает каждый подрядчик;

- обмен извлечёнными уроками, (что сделали неправильно, и к чему это привело) –докладывает каждый подрядчик, допустивший срыв работ;

- общий вывод по результатам анализа исполнение запланированных работ в прошедшие сутки – докладывает буровой супервайзер.

- Блок текущего суточного планирования (ЧТО – КТО – КАК – РИСК):

- составление плана на предстоящие сутки (ЧТО) – докладывает буровой супервайзер;

- определение ответственных за выполнение задач (КТО) – докладывает каждый подрядчик;

- каждый подрядчик подробно проговаривает, как он будет выполнять план на сутки (КАК);

- выявление и рассмотрение возможных рисков срыва запланированных работ (что может пойти не так, как это повлияет на производительность) (РИСК) – докладывает каждый подрядчик;

- определение мер по снижению риска срыва запланированных работ (что можно сделать для снижения риска) и назначение ответственных за их реализацию – докладывает каждый подрядчик и буровой супервайзер.

- Блок пятидневного планирования:

- составление (дополнение) плана на пять дней – докладывает буровой супервайзер;

- определение потребности и наличия всех необходимых для исполнения плана материально-технических и прочих ресурсов на объекте контроля, их годности и достаточности - докладывает каждый подрядчик;

- составление списка необходимых заявок и назначение ответственных за их подачу и контроль над их исполнением – докладывает буровой супервайзер.

- Заключительный блок:

- отчет по исполнению полученных предписаний по устранению выявленных нарушений требований ПБТОС - докладывает каждый подрядчик;

- вопросы по ПБОТОС (что, из выданных замечаний, не устранено подрядчиками) – докладывает буровой супервайзер;

- проверка статуса поданных заявок на обеспечение МТР – буровой супервайзер;

- общие вопросы - докладывает каждый подрядчик;

- определение списка вопросов для вынесения их на селектор — ответственный буровой супервайзер.

4.2.3. Примерная продолжительность планерки - 20 - 30 мин.

## 4.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ (ПЛАНЕРОК) С БУРОВОЙ ВАХТОЙ

- Цель проведения планерки с вахтой – вовлечение персонала в процесс планирования, постановка задач на текущую смену, информирование работников о результатах их труда, установка обратной связи с рабочими, их вовлечение в работу по оценке риска.

- При проведении планерки с подрядчиками необходимо придерживаться следующей очередности рассмотрения блоков вопросов:

4.3.3.1. Блок анализа прошедших суток:

- рассмотрение графика глубина/день (какие сутки бурения, на какой глубине находимся, идём с отставанием или опережением) – докладывает буровой супервайзер;

- общий обзор прошедших суток (состояние дел на данный момент) – докладывает буровой мастер;

- обзор прошедшей вахты, что было запланировано и что выполнено – докладывает каждый работник вахты;

- провести анализ выполнения запланированных работ (что получилось хорошо за прошлую вахту, а что нет) и сделать выводы о причинах неисполнения – докладывает каждый работник вахты и буровой мастер;

- обмен извлечёнными уроками, (что сделали неправильно, и к чему это привело), записать уроки в журнал планерок – докладывает каждый работник вахты, допустивший срыв работ и буровой мастер;

- общий вывод по результатам анализа исполнение запланированных работ в прошедшую вахту, отметить отличившихся работников – докладывает буровой супервайзер, буровой мастер.

- Блок текущего суточного планирования (ЧТО – КТО – КАК – РИСК):

- детальная постановка задач на предстоящую смену (ЧТО) – буровой мастер, буровой супервайзер;

- определение ответственных за выполнение задач (КТО) – буровой мастер;

- каждый исполнитель подробно проговаривает, как он будет выполнять задание на смену, на что необходимо обратить особое внимание (КАК);

- выявление и рассмотрение возможных рисков невыполнения сменного задания (что может пойти не так, как этого избежать) (РИСК) – докладывает каждый работник вахты;

- обсуждение мер по снижению риска срыва сменного задания (что можно ещё сделать для снижения риска) и назначение ответственных за их реализацию – докладывает буровой мастер и буровой супервайзер.

- Блок безопасности:

- определение наиболее опасных операций при выполнении сменного задания и необходимых мер по обеспечению безопасности при их выполнении – буровой мастер и буровой супервайзер;

- каждый исполнитель подробно проговаривает, как он будет безопасно выполнять задание на смену, на что необходимо обратить особое внимание;

- общие вопросы.

- Примерная продолжительность планерки – 20 - 30 мин. В случае необходимости на планерку приглашаются представители остальных подрядчиков.

- Буровой супервайзер должен обязательно участвовать в планерках с буровой вахтой. Участие в них дает возможность супервайзеру установить обратную связь с бригадой. При этом участие не должно быть пассивным, необходимо задавать вопросы работникам с целью определения степени понимания ими поставленных задач и знания порядка их исполнения.

## 4.4. КОНТРОЛЬ НАД МТР

4.4.1.	Для эффективного планирования работ и обеспечения непрерывности
производственного процесса буровой супервайзер должен установить контроль над
материально-техническими ресурсами на объекте, для чего необходимо:

- располагать информацией о наличии МТР и их движении (приход – расход);

- обеспечить входной контроль поступивших МТР;

- осуществлять проверку правильности хранения и расхода МТР;

- располагать информацией о реальных сроках доставки МТР в случае возникновения потребности;

- осуществлять контроль над подачей и исполнением заявок.

4.4.2.	В рамках модуля «Журнал супервайзера» предусмотрена возможность внесения
данных о наличии и движении всех МТР на объекте контроля. Буровой супервайзер должен обеспечить своевременное занесение подрядчиками данной информации. В противном случае качество планирования буровых работ будет неудовлетворительным.

- Все поступающие на объект контроля МТР должны подвергаться своевременному входному контролю, целью которого является определение количества и качества полученных ресурсов, а также проверка соответствия их характеристик требуемым. Не выполнение данного требования приводит к срыву работ и возникновению непроизводительного времени. Ответственным за организацию и проведение входного контроля МТР является буровой супервайзер.

- Обществом разработана методика проведения буровым супервайзером входного контроля каждого вида МТР, поступающего на объект контроля, их учету и контролю расхода (Приложение 4).

- Хранение МТР должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации. Общими требованиями к правильной организации хранения являются:

- защита от механических повреждений и коррозии;

- защита от атмосферных осадков при необходимости;

- предотвращение загрязнения окружающей среды;

- обеспечение необходимых противопожарных разрывов;

- обеспечение имеющихся ограничений по массе и габаритам при складировании;

- обеспечение необходимыми информационными знаками.

Буровой супервайзер обязан проверять правильность хранения МТР на объекте контроля. В случае выявления при этом нарушений, он обязан выдать предписание для их устранения, а также по истечении назначенного срока проверить его выполнение.

4.4.6.	Расход МТР, предоставляемых или компенсируемых Заказчиком, должен
осуществляться под контролем бурового супервайзера. Важным элементом системы является
процедура инвентаризации МТР, порядок и периодичность которой устанавливается
Обществом. В любом случае буровой супервайзер обязан ежесменно фиксировать в
специальном журнале данные о приходе, расходе и остатке подобных МТР и сопоставлять
эти данные с нормой их расхода. В случае выявления отклонений ему необходимо
немедленно доложить об этом своему руководителю.

- При планировании работы буровой супервайзер должен обладать информацией о реальных сроках доставки МТР в случае возникновения их потребности. Это позволит своевременно дать заявку на завоз и избежать возникновения простоя. При этом необходимо учитывать схему логистики, время года и состояние дорог.

- Буровой супервайзер осуществляет контроль над подачей и исполнением заявок на обеспечение объекта контроля МТР, для чего им проверятся факт подачи заявки, её статус и в случае риска её неисполнения, принимаются меры по его устранению.

## 4.5. КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

- Важным элементом борьбы с непроизводительным временем при строительстве скважин и ЗБС является контроль над техническим обслуживанием инструмента и оборудования подрядчиков. Буровой супервайзер в своей повседневной работе должен уделять этому вопросу часть своего рабочего времени.

- Подрядчики должны иметь функционирующую систему ППР, сущность которой состоит в том, что после отработки оборудованием установленного отрезка времени проводятся его профилактические осмотры, а также различные плановые обслуживания и ремонты. Данная система позволяет максимально снизить вероятность непланового отказа машин, оборудования и инструмента, что в условиях буровых работ снижает риск получения аварий и простоев, связанных с внезапным выходом из строя бурового оборудования и инструмента.

- На каждый вид оборудования и инструмента механической службой подрядчика составляется график проведения ППР и перечни с объемом регламентных работ при том, или ином виде ППР. После проведения планового обслуживания или ремонта в графике должна делаться соответствующая отметка и составляться акт о выполненной работе.

- Задача бурового супервайзера - отслеживать своевременность проведения ППР оборудования и инструмента подрядчиков, а также его полноту, т.е. контролировать выполнение графика ППР и запланированного объема работ.

- Перед спуском обсадных колонн буровой супервайзер должен заблаговременно потребовать от бурового подрядчика проведения внепланового технического осмотра всего оборудования буровой установки, задействованного при данной операции с целью исключения риска его отказа.

- В случае выявления несоблюдения подрядчиками графика ППР или невыполнения объема регламентных работ при ТО и ремонте оборудования, буровой супервайзер должен зафиксировать данное нарушение, выдать предписание для его устранения и проверить исполнение. В случае неисполнения предписания он обязан сообщить о данном факте своему непосредственному руководителю.

## 4.6. УЧЕТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

- К НПВ относят:

- ремонтные работы (за исключением ППР);

- простои (по любой причине);

- время ликвидации аварий, осложнений и брака;

- повторные работы, в т.ч. «холостые» рейсы.

- При составлении суточного баланса времени, отработанного бригадой необходимо руководствоваться требованиями Технологического регламента Компании «Формирование суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием Модуля «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения».

- Буровой супервайзер обязан фиксировать и учитывать все случаи НПВ, независимо от формы контрактования подрядчиков, как при генеральном подряде, так и при раздельном сервисе. По каждому факту возникновения НПВ буровой супервайзер составляет соответствующий акт, в котором в обязательном порядке должно быть указано:

- наименование объекта контроля;

- вид НПВ;

- необходимые геолого-технические данные;

- данные о подрядчиках;

- дата, время начала и окончания НПВ;

- описание обстоятельств возникновения и ликвидации НПВ;

- причина НПВ;

- затраченное время привлеченных сервисов;

- затраченные МТР;

- виновная сторона (если вина очевидна и не требуется проведения расследования).

- Акт об НПВ составляется как на момент начала, так и на момент его окончания. Исправления в актах не допускаются. В случае ошибки необходимо зачеркнуть неправильную запись и заново её внести, сделав соответствующую пометку «исправлено» и заверив её своей подписью.

- Акт должен быть подписан всеми членами комиссии, в т.ч. виновником. В случае его отказа от подписи, буровой супервайзер составляет соответствующий акт.

- В Обществе разработаны формы всех актов, необходимых для учета НПВ, и определены лица, имеющие право подписывать данные акты. Кроме того буровому супервайзеру указаны сроки, в течении которых акты должны быть оформлены и переданы в офис Общества (Приложение 5).

4.6.7. Для объективного расследования причин возникновения каждого случая НПВ буровой супервайзер должен собрать первичные материалы, в которые входят:

- объяснительные записки всех подрядчиков, в т.ч. бурового супервайзера;

- диаграммы станции ГТИ;

- фото и видео материалы;

- копии необходимых паспортов, актов и т.п.

## 4.7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКАМИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Буровой супервайзер, являясь полномочным представителем Общества на объекте контроля, подтверждает объемы работ, выполненные подрядчиками в рамках своих договорных обязательств. При этом он должен опираться на условия договора с подрядчиками. Процедура подтверждения заключается в проверке и подписи первичных документов, таких как:

- суточные рапорты подрядчиков;

- акты по НПВ;

- акты расхода/перерасхода МТР;

- акты выполненных подрядчиками работ и т.п.

- Буровой супервайзер обеспечен необходимыми формами первичных документов, указанных в действующих договорах с подрядными организациями. При оформлении первичных документов не допускаются любые исправления. В случае ошибки при возможности необходимо зачеркнуть неправильную запись и заново её внести, сделав соответствующую пометку «исправлено» и заверив её своей подписью. В противном случае необходимо оформить первичный документ заново.

- При подтверждении объемов работ и расхода МТР буровой супервайзер должен:

- при сверке времени руководствоваться диаграммами записи регистрирующих приборов станции ГТИ или подобных им;

- отметить все случаи НПВ за отчетный период и указать их продолжительность;

- производить сверку со своими данными по учету расхода МТР, в т.ч. по образованию бурового шлама и жидких отходов;

- проверить правильность заполнения отчетного документа;

- обеспечить расшифровку всех подписей на первичном документе.

4.7.4.	Буровой супервайзер должен помнить, что ставя свою подпись на первичном
документе, являющимся основанием для оплаты труда подрядчиков, он берет на себя
ответственность за достоверность указанных в нем данных, в соответствии с Российским
законодательством.

# 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ

## 5.1.	 ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

- Буровой супервайзер в своей работе по обеспечению безопасности на объекте контроля должен руководствоваться Политикой Компании в области промышленной безопасности и охраны труда, а также Политикой Компании в области охраны окружающей среды.

- Политика Компании должна быть вывешена на объекте контроля в доступном, для всего персонала, месте.

## 5.2.	 ОЦЕНКА РИСКА. УПРАЛЕНИЕ РИСКАМИ

5.2.1.	Оценка риска это система действий, направленных на выявление факторов, способных
нанести вред здоровью и жизни работников на объекте контроля.

5.2.2.	Управление рисками это непрерывный процесс осуществляемый Компанией,
направленный на выявление, анализ и оценку рисков, а также разработку мероприятий по их
минимизации.

- С целью эффективного функционирования риск ориентированной системы, Общество должно организовать обучение (допускается дистанционная форма) буровых супервайзеров соответствующим методам идентификации (выявления и изучения) опасностей и оценки риска их возникновения, а также их устранения.

- Выявив опасности, возникающие в процессе осуществления трудовых действий персоналом подрядчиков при бурении скважин и боковых стволов, супервайзер должен принять меры по организации устранения их причин с целью снижения риска, для чего необходимо:

- зафиксировать нарушение в журнале проверки состояния труда подрядчика и проинформировать своего руководителя;

- назначить ответственного за устранение нарушения;

- установить срок исполнения предписания;

- по истечению срока проверить исполнение предписания;

- в случае неисполнения, повторно выдать предписание, а также составить акт, для последующего применения его при оценке качества работ по шкале;

- информировать о неисполнении предписаний подрядчиком своего руководителя, а также озвучивать данную информацию на ежедневном селекторе.

5.2.4.	Каждое выданное предписание по устранению выявленных нарушений в итоге должно
быть выполнено и задача бурового супервайзера добиться этого.

## 5.3.	 СИСТЕМА ЧЕК-ЛИСТОВ

5.3.1.	Чек-лист – документ, содержащий перечень необходимых проверок для оценки
безопасности и качества какой-либо работы, операции или оборудования. Проводя проверку
по пунктам списка, буровой супервайзер может узнать о степени безопасности этой работы
или оборудования, а также может судить об их влиянии на качество конечного продукта.
Соответственно чек-лист должен включать в себя как вопросы обеспечения ПБОТОС, так и
соблюдения проектных требований.

    - Использование чек-листа позволяет буровому супервайзеру провести оценку наиболее
полно и качественно, т.к. полагаясь только на свою память, он может что-то упустить или
забыть.

    - Система чек листов дает возможность произвести комплексную проверку объекта, результаты которой позволяют анализировать состояние ПБОТОС для выявления систематических, повторяющихся нарушений и разрабатывать корректные адресные мероприятия по их недопущению. Также она дает возможность оценить применимость оборудования, адекватность его параметров и характеристик условиям предстоящей операции или процессу.

    - Обществом разработан перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов с указанием её периодичности (Приложение 6).

    - Формы всех необходимых чек-листов разработаны в Обществе (Приложение 7).

    - Результаты оценки согласно чек-листу буровой супервайзер обязан внести в журнал проверки состояния условий труда объекта контроля, назначить ответственных и установить сроки устранения выявленных несоответствий.

## 5.4. ЗАПРЕЩЕНИЕ (ОСТАНОВКА) РАБОТ

5.4.1. Запрещение (остановка) работ по строительству скважины или ЗБС может быть произведено буровым супервайзером в случаях:

- угрозы жизни и здоровью работников;

- опасности выхода из строя или разрушения инструмента и оборудования;

- риска нанесения вреда окружающей среде;

- несоблюдения проектных решений, требований программ, планов работ.

- Обществом разработан перечень нарушений, при выявлении которых буровой супервайзер обязан запретить производство работ на объекте контроля (Приложение 8).

- В случае выявления буровым супервайзером нарушения, относящегося к данному перечню, он должен:

- предупредить об этом факте ответственного руководителя работ подрядчика;

- сделать запись об остановке работ и её причине в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте остановки и её причинах своему руководителю;

- составить акт об остановке работ по установленной в Обществе форме;

- предпринять все доступные и законные средства для фактической остановки работ, при этом обязательно оценить риски усугубления опасности в случае немедленного прекращения работ.

- В случае самовольного возобновления работ подрядчиком буровой супервайзер обязан:

- предупредить об этом факте ответственного руководителя работ подрядчика;

- сделать запись о самовольном возобновлении работ в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте самовольного возобновления работ своему руководителю;

- составить акт о самовольном возобновлении работ по установленной в Обществе форме;

- предпринять все доступные и законные средства для фактической остановки работ.

- Возобновление работ производится буровым супервайзером после устранения подрядчиком нарушений, вызвавших остановку работ, для чего он после получения соответствующей информации должен:

- проверить фактическое исполнение предписания и наличие соответствующих отметок в журнале проверки состояния условий труда;

- выдать подрядчику письменное разрешение на возобновление работ установленной в Обществе формы;

- сделать запись о разрешении возобновления работ в вахтовом журнале бригады и журнале проверки состояния условий труда;

- сообщить о факте выдачи разрешения на возобновление работ своему руководителю.

- Фактическое время простоя бригады, связанное с устранением остановочных нарушений, фиксируется буровым супервайзером в соответствующем акте о НПВ.

- В Обществе разработаны формы актов на остановку работ, на возобновление работ (Приложение 9).

## 5.5. ДОВЕДЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ

- Важной частью работы по обеспечению безопасности и качества является изучение извлеченных уроков, т.е. причин, приведших к возникновению происшествий.

- Учитывая масштабы Компании, поток информации об авариях, несчастных случаях и др. происшествиях, приходящий к буровому супервайзеру, достаточно значительный. Нередко ознакомление с поступающей информацией ведется формально, сводясь к «сбору подписей» персонала. Эффект от подобной работы по изучению извлеченных уроков отсутствует.

5.5.3.	Для организации эффективного процесса изучения извлеченных уроков Общества
необходимо создать рабочую группу из представителей Заказчика и Подрядчика для организации обучения бурового персонала извлеченным урокам по происшествиям при бурении скважин и ЗБС. Задачами рабочей группы определить:

- при получении информационного сообщения об аварии, происшествии, несчастном случае и прочих инцидентах подготовить план проведения в буровых бригадах и бригадах ЗБС «СТОП-ЧАСА», контрольные вопросы для проверки качества усвоения информации персоналом, а также программу исполнения корректирующих мероприятий;

- обеспечить все буровые бригады средствами видеозаписи для видеофиксации, проводимого буровым супервайзером и мастером бригады «СТОП-ЧАСА»;

- проведение выборочных контрольных опросов персонала буровых бригад и бригад ЗБС для определения степени знания обстоятельств и причин происшествий, аварий и пр.;

- проведение проверок исполнения ответственными лицами корректирующих мероприятий, разработанных на основании извлеченных уроков по каждому инциденту;

- вносить предложения руководству Общества о наказании/поощрении ответственных лиц по итогам проведенной работы по каждому инциденту.

5.5.4. В соответствии с вышеизложенными задачами буровой супервайзер при проведении «СТОП-ЧАСА» обязан:

- в соответствии с планом довести до всех работников бригады обстоятельства и причины происшествия;

- задать контрольные вопросы для проверки качества усвоения информации персоналом;

- разобрать корректирующие мероприятия с обязательным назначением ответственных за их исполнение и установлением сроков;

- по результатам изучения извлеченных уроков в случае необходимости дать предложения своему руководству о внесении изменений или дополнений в чек-листы.

## 5.6. КРИТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

- Из перечня операций при строительстве скважин и зарезке боковых стволов необходимо выделить ряд критических операций, т.е. связанных с повышенными рисками возникновения опасностей при обеспечении безопасности персонала, охраны окружающей среды и качества конечной продукции (скважины, бокового ствола). Задача бурового супервайзера обеспечить управление критическими операциями с целью минимизации указанных рисков.

- Обществом разработан перечень подобных критических операций, управление которыми обязательно для бурового супервайзера (Приложение 10). План (программа) выполнения подобных работ в обязательном порядке должен содержать раздел с описанием действий персонала в случае возникновения нештатных ситуаций и указанием ответственных за их осуществление.

5.6.3.	Управление  критическими   операциями   буровым   супервайзером предполагает
нижеприведенную последовательность действий (формат рабочего листа – Приложение 11):

- Планирование операции (желательно с составлением полной блок-схемы процесса) и
определение критериев и параметров качества, которые должны быть гарантированы и достигнуты.

- Идентификация опасностей при обеспечении безопасности и качества до начала выполнения операции по заранее составленным чек-листам. Цель – проверка задействованного в операции персонала (физическое и психологическое состояние, обученность, опыт, СИЗ и СКЗ и др.), бурового и вспомогательного оборудования, МТР; состояния площадки проведения операции и т.п. Определение точки сбора в случае ЧС, в зависимости от направления ветра и места выполнения операции.

- Устранение всех выявленных опасностей до начала работ.

- Подготовка и проведение собрания с персоналом, участвующим в критической операции. Обсуждение возможных рисков, взаимодействия, коммуникации, порядка действий при отклонении процесса от планируемого (Приложение 12).

- Определение ключевых моментов операции, когда требуется личное присутствие супервайзера. Делегирование полномочий и ответственности.

- Мониторинг проведения операции (в т.ч. по ключевым точкам). Своевременное вмешательство при необходимости, реагирование при отклонениях на ранней стадии.

- Фиксирование достигнутых значений параметров качества, сравнение их с целевыми параметрами, анализ, изучение полученных уроков.

- Проведение краткого собрания по окончанию операции с ИТР подрядчиков,
обсуждение результатов. Выработка и обсуждение предложений по их улучшению.

- Документирование и передача данных, фактически достигнутых во время операции.
Выдача предложений по улучшению (дизайна или процедуры) операции - для совещания «Скважина на бумаге» до бурения следующей скважины.

5.6.4. Выполнение критических операций под управлением бурового супервайзера, не снимает ответственности с подрядчиков за обеспечение требований технологии проведения работ, ПБОТОС и по качеству продукции (т.е. построенной скважины или бокового ствола).

## 5.7. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОПЕРАЦИЙ, НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

5.7.1.	В соответствии со своими основными задачами, буровой супервайзер обеспечивает
качество работ, выполняемых подрядчиками. При строительстве скважин и ЗБС существуют
ключевые моменты при осуществлении производственных и технологических операций,
порядок и правильность выполнения которых непосредственно влияет на безопасность
персонала, качество конечной продукции (т.е. построенной скважины или бокового ствола) и
сроки выполнения работ.

5.7.2.	Обществом разработан перечень подобных ключевых моментов операций,
присутствие на которых обязательно для бурового супервайзера (Приложение 13).

- При планировании своей работы буровой супервайзер должен учитывать данный перечень и заблаговременно предупреждать бурового мастера и персонал станции ГТИ о необходимости его оповещения для прибытия на буровую.

- Личное присутствие супервайзера на ключевых моментах операций означает повышенный контроль над их осуществлением и предполагает недопущение каких-либо нарушений.

## 5.8. ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (ШОК)

- Для оценки качества работы подрядчиков при строительстве скважин и ЗБС используется ШОК, являющаяся приложением к договору подряда.

- В обществе определен порядок применения ШОК, назначены ответственные за оформление и согласование необходимых документов. Данный порядок и формы необходимых документов являются приложением к договорам на оказание сервисных услуг.

- По окончанию этапа строительства скважины либо 25 числа каждого месяца (в зависимости от договора) представители подрядной организации предоставляют буровому супервайзеру первичные акты на закрытие объемов работ и ШОК. Буровой супервайзер визирует первичные акты и ШОК, в случае наличия нарушений или отклонений от договорных обязательств, проставляет в ШОК понижающий коэффициент, оформляет служебную записку (согласно установленного образца) и высылает полный пакет документов согласно списку рассылки (Приложение 3). Буровой супервайзер несет ответственность за оформление и согласование необходимых документов.

- В случае предоставления подрядчиком по цементированию актов выполненных работ и ШОК до проведения АКЦ, буровой супервайзер вправе отложить подписание до получения заключения АКЦ, либо подписать документы сразу с пометкой «до проведения АКЦ». Во втором случае, после проведения АКЦ необходимо оформить служебную записку о наличии либо отсутствии штрафных санкций (ШС) с пометкой «после проведения АКЦ» и выслать вместе с заключением АКЦ по списку рассылки (Приложение 3).

- В случае выявления нарушения, попадающего под действие ШОК, буровой супервайзер обязан предупредить об этом своего непосредственного руководителя и представителя подрядчика, допустившего данное нарушение и составить соответствующий акт. При этом необходимо, при технической возможности, обязательно зафиксировать данное нарушение фото, видеоаппаратурой или другим доступным способом.

- Буровой супервайзер должен предпринять все имеющиеся у него возможности для устранения подобного нарушения (если это возможно) как можно быстрей.

- Применение ШОК должно быть неотвратимым в любом случае. Следует избегать выборочного применения ШОК, или использовать её для каких–либо угроз подрядчикам, «торгов» с подрядчиками или их «шантажа». Буровой супервайзер должен помнить, что вступая в сговор с подрядчиком, он тем самым подрывает не только свой авторитет, но и имидж Компании, представителем которой он является.

# 6. АВАРИЙНЫЕ   СИТУАЦИИ   И   ДЕЙСТВИЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

## 6.1. ГНВП и ОФ, ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ, ПОРЫВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЛИНИЙ МАНИФОЛЬДА, РАЗЛИВЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, АВАРИИ С БУРОВЫМИ ВЫШКАМИ И ТАЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ

6.1.1.	Порядок действия персонала всех подрядчиков, находящихся на ОПО при
возникновении ГНВП и ОФ, пожаров, порывов технологических трубопроводов и линий
манифольда, розливов нефтепродуктов, аварий с буровыми вышками и талевой системой
определен ПЛА, инструкциями по действию персонала при чрезвычайных ситуациях,
планами практических действий и др. нормативными документами. Данными документами
должны быть регламентированы действия всех работников, находящихся на объекте
контроля. Буровой супервайзер до начала работ на объекте контроля обязан их изучить и
подготовиться к их исполнению в случае возникновения аварии или инцидента.

- При работе буровой супервайзер должен убедиться, что весь персонал, находящийся на объекте контроля знает свои действия при возникновении аварии или инцидента. Самым эффективным способом проверки, помимо опроса, является проведение УТЗ, при которых имитируются возможные аварийные ситуации.

- До начала проведения УТЗ буровой супервайзер должен быть оповещен буровым подрядчиком о времени его проведения и теме занятия.

- Перед проведением УТЗ буровой супервайзер должен убедиться в том, что при его выполнении исключен риск получения прихвата бурильной или обсадной колонны или иной аварии в бурении.

6.1.5.	В процессе выполнения полученного вводного задания, исполнители должны
озвучивать свои предпринимаемые действия, тем самым позволяя руководителю занятия
объективно оценить уровень их подготовки. Для объективной оценки результатов УТЗ
необходимо по возможности организовать видео (фото) съемку действий максимально
возможного количества работников.

- В случае если руководитель УТЗ - представитель бурового подрядчика, то буровой супервайзер обязан лично присутствовать на месте проведения УТЗ.

- После проведения УТЗ должен быть проведен разбор действий каждого работника, находящегося на объекте контроля и дана оценка их выполнения. Результаты должны быть занесены в журнал учета проведенных УТЗ по ПЛА. Выявленные нарушения при УТЗ обязательно заносятся в журнал проверки состояния условий труда буровой бригады и учитываются буровым подрядчиком при разработке корректирующих мероприятий. При проведении последующих УТЗ буровому супервайзеру необходимо проверять их исполнение.

- В случае отсутствия в ПЛА, инструкциях описания порядка действий любого работника любой подрядной организации, находящейся в процессе исполнения своих обязанностей на объекте контроля, буровой супервайзер обязан доложить об этом факте своему руководителю в письменной форме. До внесения необходимых дополнений в ПЛА, инструкции, действия такого работника в случае возникновения аварии или инцидента должны быть определены руководством организации, в чьем ведении находится ОПО и доведены письменно до бурового мастера и бурового супервайзера.

- В случае выявления на ОПО возможности возникновения аварийной ситуации, порядок действий по ликвидации которой не определен в ПЛА, инструкциях, буровой супервайзер обязан доложить об этом факте своему руководителю в письменной форме. До внесения дополнения в ПЛА действия персонала в случае возникновения подобной аварии или инцидента должны быть определены руководством организации, в чьем ведении находится ОПО и доведены до бурового мастера и бурового супервайзера.

## 6.2. АВАРИИ В БУРЕНИИ. ОСЛОЖНЕНИЯ И БРАК

- В Обществе разработана Технологическая инструкция «по безаварийному ведению буровых работ», определяющая порядок безаварийного ведения работ по строительству скважин и зарезки боковых стволов, учитывающая горно-геологические условия региона деятельности. Данный документ включается в договор с подрядными организациями в качестве обязательного приложения.

- Буровой супервайзер, приступив к работе на объекте, обязан изучить данную инструкцию и требовать ее исполнения от всех подрядчиков. В случае выявления факта несоблюдения подрядчиком требований инструкции по безаварийной работе, буровой супервайзер обязан предупредить виновника, принять меры по устранению отклонения и сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

6.2.3.	Важным элементом системы профилактики аварийности в бурении является изучение
персоналом подрядчиков первичных признаков осложнений и аварий в бурении, а также
порядка первичных действий при их обнаружении. Задача бурового супервайзера
организовать этот процесс для чего необходимо перед каждой рабочей сменой проводить
краткий инструктаж и опрос персонала по вопросам предупреждения аварийности, в
зависимости от предстоящей операции. Для закрепления знаний и получения практических
навыков первичных действий необходимо проводить УТЗ. Вводными заданиями для
проведения УТЗ могут быть:

- «прихват после наращивания»;

- «резкий рост крутящего момента при проработке»;

- «падение давления при бурении»;

- «рост давления при бурении, затяжки при отрыве от забоя»;

- «отключение электроэнергии, переход на ДЭС»;

- «отказ привода лебедки, переход на аварийный привод»;

- и т.п.

6.2.4. Обществом разработан перечень вводных заданий для проведения буровым супервайзером УТЗ по предупреждению аварий в бурении, с указанием их периодичности. (Приложение 14).

6.2.5. В случае возникновения на объекте аварии при бурении (осложнения, брака), буровой
супервайзер обязан:

- передать информацию об этом согласно принятой в Обществе схемы оповещения;

- обеспечить исполнение подрядчиками порядка первичных действий при возникновении аварии в бурении (осложнения, брака) согласно требованиям регламента Общества по безаварийной работе;

- составить схему текущего состояния скважины;

- провести сбор необходимых для расследования причин материалов (фото, видеоматериалы, планы работ, объяснительные, запись станций контроля технологических параметров и др.);

- организовать разработку и исполнение плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака);

- обеспечить информирование Общества о ходе выполнения плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака);

- в случае отклонения от утвержденного плана РпЛА (ликвидации осложнения, брака) принять меры по его исполнению или, в случае необходимости, пересмотру и дополнению;

- контролировать установленную максимальную продолжительность ведения РпЛА (определенную в соответствии с «Рекомендациями по эффективному планированию РпЛА и типовой схеме принятия решений о порядке и сроках ликвидации аварий при бурении скважин и зарезки боковых стволов»).

6.2.6. Буровой супервайзер не должен дублировать или замещать аварийного мастера (мастера по сложным работам).

6.2.7. При ведении РпЛА очень важно фиксировать все действия, предпринимаемые подрядчиками и соотносить их с планом. Для этого буровой супервайзер должен лично контролировать ключевые этапы РпЛА, такие как:

- сборка КНБК для РпЛА, замер и фотосъмка элементов;

- проведение ловильных работ, работ по отвороту, отстрелу или отрезанию бурильных (обсадных колонн);

- установка противоприхватных ванн;

- разборка КНБК для РпЛА, извлечение и разборка извлеченного аварийного оборудования или инструмента, их замер и фотосъемка.

6.2.8. В случае выявления несоответствия положений регламента по безаварийной работе фактическим условиям ведения работ, буровой супервайзер обязан доложить об этом своему руководителю и дать предложения по его устранению.

6.2.9. Буровой супервайзер в своей повседневной работе должен руководствоваться принципом, что аварию в бурении легче предупредить, чем ликвидировать. Но если она произошла, то необходимо ее ликвидировать максимально быстро, с минимальными затратами.

# 7. ССЫЛКИ

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

- Профессиональный стандарт «Буровой супервайзер нефтегазовой отрасли», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2014 № 942н.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия.

- Стандарт Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.07.2016 №358 и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 27.07.2016 №124/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин» № П3-05 С-0257 версия 1.00, утвержденное решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 17.10.2014 (протокол от 17.10.2014 № Пр-ИС-42п), введенное в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 23.12.2014 № 666 и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №12/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Расследование аварий в процессе строительства, восстановления и ремонта скважин» №П1-01 СЦ-011 Р-001 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 07.08.2007 № 362, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 08.04.2016 №3/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 № 512 и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 10.10.2016 №199/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Супервайзинг ремонта скважин и скважинных технологий» № П1-01.03 Р-0133 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 № 512 и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 10.10.2016 №199/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01 версия 1.01, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.02.2008 №66 и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» № П3-05 Р-0540 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 07.12.2017 № 780 и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 27.12.2017 №РНВ-425/лнд.

- Положение Компании «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании» № П4-05 СЦ-080 версия 1.01, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 11.02.2009 № 53 и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.

- Технологическая инструкция ООО «РН-Ванкор» «По безаварийному ведению буровых работ» № П2-10 ТИ-1034 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 17.06.2016 №89/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения до работников» № П3-05 И-0016 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.07.2016 №110/РНВ-лнд.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Типовой распорядок рабочего дня бурового супевайзера | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень документации поста супервайзинга | Включено в настоящий файл |
| 3 | Перечень отчетности бурового супервайзера | Включено в настоящий файл |
| 4 | Методика проведения входного контроля МТР | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма акта для учета НПВ | Включено в настоящий файл |
| 6 | Перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов | Включено в настоящий файл |
| 7 | Чек-листы | Включено в настоящий файл |
| 8 | Перечень нарушений, при выявлении которых буровой супервайзер обязан запретить производство работ на объекте контроля. | Включено в настоящий файл |
| 9 | Формы актов на остановку работ, на возобновление работ | Включено в настоящий файл |
| 10 | Перечень критических операций при бурении скважин и ЗБС | Включено в настоящий файл |
| 11 | Рабочий лист управления критической операцией | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 12 | План проведения совещания с подрядчиками перед выполнением критической операции | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 13 | Перечень ключевых моментов операций, присутствие на которых обязательно для бурового супервайзера | Включено в настоящий файл |
| 14 | Перечень вводных заданий для проведения буровым супервайзером УТЗ по предупреждению аварий в бурении | Включено в настоящий файл |
| 15 | Памятка проведения предзабурочных совещаний и по итогам бурения с подрядчиками | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВОЙ РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ДНЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

| ВРЕМЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 06:00 – 06:45 | Подготовка и сдача утренней сводки |
| 06:45 – 07:30 | Подготовка и сдача утреннего селектора с ОСБ |
| 07:30 – 08:00 | Работа с документацией |
| 08:00 – 08:30 | Завтрак |
| 08:30 – 09:00 | Прием/сдача вахты |
| 09:00 – 11:15 | Посещение буровой, работа с документацией. |
| 11:15 – 11:45 | Дневная сводка |
| 11:45 – 12:30 | Работа с документацией |
| 12:30 - 13:30 | Обед |
| 13:30 – 15:00 | Посещение буровой, работа с документацией. |
| 15:00 – 15:45 | Дневная сводка |
| 15:45 – 19:00 | Посещение буровой, работа с документацией. |
| 19:00 – 19:30 | Вечерняя Планёрка |
| 19:30 – 20:00 | Вечерняя сводка |
| 20:00 – 20:30 | Ужин |
| 20:30 – 21:00 | Прием/сдача вахты |
| 21:00 – 22:00 | Посещение буровой |
| 22:00 – 23:15 | Работа с документацией |
| 23:15 – 23:45 | Ночная сводка |
| 23:45 – 02:00 | Суточная сводка (заполнение журнала УМБ). Отправка сводки, рапорт по раствору, ННБ, ГТИ. |
| 02:00-03:00 | Посещение буровой |
| 03:00-03:45 | Ночная сводка |
| 03:45-06:00 | Работа с документацией |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТА БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

- Проектная:

  - Геолого-технический наряд;

  - Индивидуальный геологический проект;

  - Программа бурения (проект производства работ);

  - График «Глубина-день»;

  - Сетевой график;

  - План на спуск и цементирование обсадных колонн;

  - Программа цементирования (расчет цементирования) обсадных колонн;

  - План на вскрытие продуктивных пластов.

- Информационная:

  - Письма;

  - Молнии;

  - Служебные записки;

  - Памятки.

- Отчетная:

  - Суточные рапорты;

  - ШОК;

  - Акты выполненных работ;

  - Чек-листы;

  - Листы долива;

  - Электронное дело скважины;

  - Реестр ремонтов.

- Организационная:

  - Договора с подрядчиками;

  - Положения Компании;

  - Должностные инструкции;

  - Правила;

  - Стандарты.

- Распорядительная:

  - Приказы;

  - Указания;

  - Распоряжения;

  - Протоколы.

- ПБОТОС:

  - Правила ПБОТОС;

  - ЛНД Общества.

- Нормативная:

  - ЛНД Общества, не относящиеся к ПБОТОС.

- Справочная:

  - Справочники;

  - Нормы.

Примечание: Вся документация должна находиться в бумажном и электронном виде.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

| № | ВИД ОТЧЁТА | ВРЕМЯ СДАЧИ | ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суточная Сводка | 04-00; 07-00; 12-00; 16-00; 20-00; 24-00. | УМБ; ВПУ УОБР УМБ |
| 2 | Ежесуточный рапорт (бурение, растворы, ННБ, сводка б/мастера) | Ежесуточно с 00-00 до 02-00 | УМБ; ВПУ УОБР УМБ |
| 3 | Еженедельный отчет по ТБ и классификатор | через 7 дн. (каждое воскресенье) | Отдел производственного контроля; Управление промышленной безопасности; Управление охраны окружающей среды; ООУиМ |
| 4 | Акт ревизии системы очистки (сканированный) | Каждые 15 суток | ВПУ УОБР Технологи; Управление промышленной безопасности и охраны труда; Управление охраны окружающей среды |
| 5 | Отчёт о хранении хим. реагентов |  |  |
| 6 | Сводки (скан) ВСФ ООО РНБ | ежемесячно до 01 числа | ПТО |
| 7 | Электронное дело скважины, мониторинг крепления, акты по цементированию, опрессовкам колонн + ПВО, диаграммы цементирования |  | Копируется в сетевую папку Дела Скважин |
| 8 | Реестр ремонтов, НПВ (в Excel и скан с подписью), акты на дополнительные работы, непроизводительное время, ремонт. |  | ОСБ, ПТО |
| 9 | Журнал утилизации отходов (в электронном виде и сканированный с подписью) |  | ВПУ УОБР Технологи; ООУиМ |
| 10 | Информация шлам, фугат (скан) |  |  |
| 11 | Акт сверки шлама, исполнительная съемка шламового амбара (СУЗУН) |  |  |
| 12 | Суточный оперативный отчет ССБ | ежедневно до 9-00 | ОСБ |
| 13 | Заявка на транспорт |  |  |
| 14 | ШОК, График глубина/день, акт выполненных работ | Согласно «Памятке по заполнению служебных записок на применение/отсутствие штрафов» | ОСБ |
| 15 | Служебные записки на применение ШС. |  |  |
| 16 | Служебные записки на отсутствие ШС. |  |  |
| 17 | Акты опрессовок межколонных пространств | После проведения опрессовки | ВПУ УОБР Технологи; ОСБ |
| 18 | Листы долива | через 7 дн. (каждое воскресенье) | ООУиМ |
| 19 | «Чек-лист» на талевый канат |  |  |
| 20 | «Чек-лист» на ГИС | Перед проведением ГИС | ООУиМ |
| 21 | «Чек-лист» на КНБК | Перед сборкой КНБК | ООУиМ; ОСБ |
| 22 | «Чек-лист» на ПВО | После опрессовки ПВО | ООУиМ; ОСБ |
| 23 | Учебно-тренировочное занятие «Выброс» | После проведения | ООУиМ; ОСБ |
| 24 | Акт проверки ПФБ согласно приказа №714 | 1 раз в месяц | ООУиМ |
| 25 | Фотоотчет | Каждый понедельник | ОСБ |
| 26 | Перевахтовка супервайзера | за 2 дня до отъезда | ОСБ, адрес сменщика |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Входной контроль каждого вида МТР (долота, ВЗД, телесистемы, калибраторы, бурильный инструмент, обсадная колонна, колонные головки, химические реагенты и т.д.), поступивших на производственный объект, проводит буровой супервайзер с представителем бурового предприятия (буровой мастер, супервайзер) и сервисной компанией, поставляющей данные МТР.

Основными задачами входного контроля являются:

- Проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

- Контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации и применения ее в соответствии с протоколами разрешения;

- Накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований научно-технической документации на продукцию;

- Периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

При проведении входного контроля необходимо:

- Проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции;

- Проконтролировать отбор складскими работниками выборок или проб, проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид;

- Провести контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля или передать в соответствующее подразделение выборки или пробы для испытаний (анализов).

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и составляется акт входного контроля с подписью всех представителей, участвующих во входном контроле МТР.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА АКТА УЧЕТА НПВ

АКТ

о непроизводительном времени (НПВ)

№

| № акта |  |  | Месторождение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | Куст |  |
| БУ тип № |  |  | Скважина |  |

Мы, нижеподписавшиеся,

Ведущий специалист ГОУБР ВЭГЭиРБ ВСФ ООО  «РН-Бурение» 		И.О. Фамилия

Буровой мастер ВЭГЭиРБ ВСФ ООО «РН-Бурение» 			И.О. Фамилия

Работник ОСБ УСБ ООО «РН-Ванкор» 			И.О. Фамилия

подтверждаем факт непроизводительного времени.

Вид НПВ: Простой/Авария/Брак. Краткое описание.

Дата и время начала:               		дд.мм.гггг г.        Чч часов   мм мин

Дата и время окончания:          	дд.мм.гггг г.        Чч часов   мм мин

Всего времени:                                      	чч часов мм минут.

Виновная сторона:

Подписи:

Ведущий  специалист ГОУБР

ВЭГЭиРБ    ВСФ ООО  «РН-Бурение»          			_____________ / И.О. Фамилия /

Буровой мастер ВЭГЭиРБ

ВСФ ООО  «РН-Бурение»                               			_____________ / И.О. Фамилия /

Работник ОСБ УСБ  ООО  «РН-Ванкор»			______________/ И.О. Фамилия /

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗБС, ОЦЕНКУ КОТОРЫХ БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ НА ОСНОВАНИИ ЧЕК-ЛИСТОВ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Допуск персонала к работе | При заезде на производственный объект |
| 2 | Обход буровой установки | Ежесменно |
| 3 | Проверка состояния фонтанной безопасности | Ежедневно |
| 4 | Проверка состояния пожарной безопасности | Ежедневно |
| 5 | Талевый канат | Ежесменно |
| 6 | Сосуды, работающие под давлением | Ежедневно |
| 7 | Электробезопасность | Ежедневно |
| 8 | Грузозахватные приспособления и тара | Ежедневно |
| 9 | Вышко–монтажные работы | При ведении работ перед операцией |
| 10 | Монтаж / демонтаж МБУ | Перед операцией |
| 11 | Монтаж ПВО | До и после операции |
| 12 | Работа с грузоподъемными механизмами | Непосредственно перед операцией |
| 13 | Огневые работы | Перед операцией |
| 14 | Сборка КНБК | Перед операцией |
| 15 | СПО | Перед операцией |
| 16 | Долив скважины | В процессе подъема труб из скважины |
| 17 | ПР и спуск обсадной колонны | Перед операцией |
| 18 | ПР и крепление обсадной колонны | Перед операцией |
| 19 | Буровые растворы и система очистки | Ежедневно |
| 20 | Геофизические работы | Перед операцией |
| 21 | Ловильные работы, связанные с повышенными нагрузками на талевую систему | Перед операцией |
| 22 | Установка углеводородных и кислотных ванн | Перед операцией |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЧЕК-ЛИСТ

ЧЕК-ЛИСТ «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА К РАБОТЕ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| № | ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ | СООТВЕТСТВИЕ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Персонал бригады прошел ежегодную проверку знаний по основной профессии. |  |  |  |
| 2 | Персонал бригады прошел ежегодную проверку знаний по совмещенной профессии. |  |  |  |
| 3 | Персонал бригады прошел первичный (повторный) инструктаж по основной профессии. |  |  |  |
| 4 | Весь персонал бригады прошел первичный (повторный) инструктаж по совмещенной профессии. |  |  |  |
| 5 | У персонала бригады имеются в наличии квалификационные удостоверения по основной и совмещенной профессиям. |  |  |  |
| 6 | Руководители и специалисты прошли аттестацию в области промышленной безопасности. |  |  |  |
| 7 | Руководители и специалисты прошли обучение по охране труда. |  |  |  |
| 8 | Руководители, специалисты и персонал бригады прошли обучение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. |  |  |  |
| 9 | Руководители, специалисты и персонал бригады прошли обучение по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП». |  |  |  |
| 10 | Присвоена группа электробезопасности всему персоналу бригады. |  |  |  |
| 11 | Персоналу бригады проведен внеплановый инструктаж по безопасности труда. |  |  |  |
| 12 | Руководители и специалисты (ответственные за обращение с отходами) прошли обучение по экологической безопасности. |  |  |  |
| 13 | Работники обучены приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. |  |  |  |
| 14 | Весь персонал ознакомлен с ПЛА. |  |  |  |
| 15 | Наличие средств индивидуальной и коллективной защиты у всего персонала, задействованного в работе. |  |  |  |
| 16 | Буровая вахта и персонал подрядных организаций находится в полном составе. |  |  |  |
| 17 | Отсутствуют посторонние лица на объекте выполнения работ. |  |  |  |

ЧЕК-ЛИСТ «ОБХОД БУРОВОЙ УСТАНОВКИ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: __________________________

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ | СООТВЕТСТВИЕ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Территория кустовой площадки: |  |  |  |
| 1.1. Схема кустовой площадки. |  |  |  |
| 1.2. Расположение жилого городка. |  |  |  |
| 1.3. Место сбора при эвакуации. |  |  |  |
| 1.4. Место для курения. |  |  |  |
| 1.5. Наличие металлических мусоросборников. |  |  |  |
| 1.6. Информационные знаки и аншлаг при въезде на объект. |  |  |  |
| 1.7. Наличие обваловки кустовой площадки. |  |  |  |
| 1.8. Укомплектованность пожарных щитов с указанием ответственных. |  |  |  |
| 1.9. Установка громоотводов (молниезащита). |  |  |  |
| 1.10. Аварийное освещение. |  |  |  |
| 1.11. Планировка кустовой площадки. |  |  |  |
| 1.12. Сбор металлолома в отведенном месте. |  |  |  |
| 2. Жилой городок: |  |  |  |
| 2.1. Расстановка жилых вагонов: |  |  |  |
| -установка противооткатников |  |  |  |
| -установка вагонов на домкраты |  |  |  |
| -установка прицепных устройств на стойки |  |  |  |
| -наличие заземления |  |  |  |
| 2.2. Наличие перил и лестниц. |  |  |  |
| 2.3. Коллективные средства защиты: |  |  |  |
| -предупреждающие и оповещающие знаки |  |  |  |
| -наличие ограждений перед э/щитами |  |  |  |
| -прокладка э/кабелей |  |  |  |
| -пожарная сигнализация |  |  |  |
| -наличие освещения |  |  |  |
| 2.4. Наличие септиков. |  |  |  |
| 3. Дизельэлектростанции: |  |  |  |
| 3.1. Наличие заземления. |  |  |  |
| 3.2. Знаки безопасности и предупредительные надписи. |  |  |  |
| 3.3. Наличие освещения. |  |  |  |
| 4. Котельная установка: |  |  |  |
| 4.1. Расположение котельной. |  |  |  |
| 4.2. Наличие заземления. |  |  |  |
| 4.3. Знаки безопасности и предупредительные надписи. |  |  |  |
| 4.4. Наличие освещения. |  |  |  |
| 4.5. Общее состояние. |  |  |  |
| 5. Емкости ГСМ: |  |  |  |
| 5.1. Расположение емкостей. |  |  |  |
| 5.2. Наличие обваловки и порядка внутри обвалования. |  |  |  |
| 5.3. Наличие знаков безопасности и предупредительных надписей. |  |  |  |
| 5.4. Наличие заземления (емкостей, насосов, КИП и т.д.). |  |  |  |
| 5.5. Наличие поддонов и основания. |  |  |  |
| 5.6. Наличие ящика с песком. |  |  |  |
| 6. Буровая установка: |  |  |  |
| 6.1. Наличие освещения и заземления: |  |  |  |
| -приемные мостки и стеллажи |  |  |  |
| -отбойные щиты и штурвалы |  |  |  |
| -ПВО |  |  |  |
| -основной пульт управления ПВО |  |  |  |
| -площадка для приготовления бурового раствора |  |  |  |
| -вышечного блока |  |  |  |
| 6.2. Наличие предупреждающих и оповещающих сигналов. |  |  |  |
| 6.3. Укомплектованность стеллажей и приемных мостков. |  |  |  |
| 6.4. Укладка инструмента и оборудования на стеллажах. |  |  |  |
| 7. Амбар: |  |  |  |
| 7.1. Наличие обваловки. |  |  |  |
| 7.2. Наличие гидроизоляции. |  |  |  |
| 7.3. Наличие ограждения. |  |  |  |
| 7.4. Общее состояние. |  |  |  |
| 8. Хранение хим. реагентов: |  |  |  |
| 8.1. Наличие стеллажей, поддонов и бур. Укрытий. |  |  |  |
| 8.2. Знаки безопасности и предупреждающие надписи. |  |  |  |
| 9. Склады горючих газов: |  |  |  |
| 9.1. Наличие знаков безопасности и предупредительных надписей. |  |  |  |
| 9.2. Окраска баллона соответствует содержащемуся газу. |  |  |  |
| 9.3. Наличие колпачков. |  |  |  |
| 9.4. Отсутствие других веществ, материалов и предметов в складе. |  |  |  |
| 9.5. Наличие крепления для баллонов. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОТИВОФОНТАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Скважина №      куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по ГТИ: ___________________________________

Подрядчик по супервайзингу: __________________________

| № | ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОФОНТАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ПУНКТ ПБ В НГП (ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ № П3-05 С-0257) | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ (ВЫП./НЕ ВЫП., ДА/НЕТ) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наличие обучения и проверки знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» у персонала бурового и сервисных подрядчиков. | IX п. 97 (п.4.3.) |  | Периодичность 1 раз в 2 года. |
|  | Наличие утвержденного Плана ликвидации аварии (ПЛА). | Прил. №1 II п.4 (п.4.6, 5.2.22) |  |  |
|  | Ознакомление персонала с ПЛА с регистрацией в журнале инструктажей. | Прил. №1 |  |  |
|  | Наличие вывешенной в доступном месте (рядом с телефоном) схемы оповещения при возникновении ГНВП и ОФ с указанием номеров телефонов и порядком их набора. |  |  |  |
|  | Наличие схемы обвязки ПВО, блоков глушения и дросселирования, согласованной с Заказчиком и противофонтанной службой. Схема противовыбросовой обвязки устья скважины в верхней части включает фланцевую катушку, разъемные воронку и желоб. | XX п.253 п. 270 (п.5.2.21) |  |  |
|  | Наличие утвержденной инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО. | XX п.250 |  |  |
|  | Наличие паспортов на ПВО (для импортного оборудования на русском языке). |  |  |  |
|  | Наличие актов опрессовки ПВО (всех элементов) в условиях мастерских. | ХХ п.261 |  | Периодичность опрессовки указывается в инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО. |
|  | Наличие актов опрессовки ПВО, выкидных линий после монтажа и цементного кольца. | ХIХ п.246 XX п.262, 263 |  |  |
|  | Наличие утвержденного техническим руководителем ОПО графика проведения учебно тренировочных занятий по сигналу «Выброс», разработанного буровой организацией (периодичность не реже 2-х раз в месяц с каждой вахтой). | XXI п. 272 (п.4.6.) |  |  |
|  | Наличие журнала учета учебно тренировочных занятий по сигналу «Выброс» согласно ПЛА. Исполнение графика проведения учебно тренировочных занятий по сигналу «Выброс». | (п.4.6.) |  |  |
|  | Проведение членам буровой бригады перед вскрытием пласта с возможным флюидопроявлением интруктажа по практическим действиям при ликвидации ГНВП согласно ПЛА и учебно тренировочных занятий по сигналу «Выброс». | XXI п. 272 |  |  |
|  | Наличие и заполнение вахтой листа учета долива скважины. Форма листа учета предусматривает сравнение объемов вытесняемой (доливаемой) жидкости с объемом спущенного (поднятого) металла труб. | ХХI п.276 |  |  |
|  | Соответствие фактической схемы обвязки ПВО, блоков глушения и дросселирования плановой, утвержденной и согласованной согласно п. 4. |  |  |  |
|  | Проверка знаний буровой вахты мер по предупреждению ГНВП и ОФ, а именно: - признаки ГНВП; - цель долива скважины; - цель сопоставления объема доливаемого раствора при подъеме инструмента (вытесняемого из скважины при спуске) с объемом поднятого (спущенного) металла труб. | XXI п. 276 |  | Методом опроса. |
|  | Проведение учебно –тренировочного занятия по сигналу «Выброс». Если не позволяет технологический процесс, провести теоретически. |  |  | Результат внести в журнал учета учебных тревог согласно ПЛА. |
|  | Соответствие фактической плотности буровой промывочной жидкости проектному значению. | XVII п. 215 |  | Допускается отклонение не более 0,03 г/см3 |
|  | В случае не соответствия фактической плотности буровой промывочной жидкости проектному значению наличие утвержденного дополнения к растворной программе (или дополнительного плана работ). | XVII п. 214 |  |  |
|  | Наличие запаса бурового раствора не менее 2- х объемов скважины. | XVII п. 217 |  | Допускается один объем иметь в виде материалов для приготовления. |
|  | Соответствие порядка организации долива скважины утвержденным критериям ОАО «НК «Роснефть» |  |  | В случае несоответствия запросить документ, подтверждающий перенос срока (позже 2015 г.) |
|  | Оборудование рабочих, резервных и приемных емкостей уровнемерами и автоматической сигнализацией (звуковой, световой, голосовой и т.п.) для контроля уровня жидкости в них и своевременного оповещения в случае его аварийного изменения. | XIV п. 141 |  | Проверить работоспособность автоматической сигнализации. |
|  | Наличие взрывозащищенного освещения и обогрева блока глушения и дроселирования. | VIII.II п. 90 |  |  |
|  | Наличие опрессованной аварийной трубы длиной 6-9 м с навернутым и закрепленным шаровым краном (в открытом состоянии), окрашенной в красный цвет и имеющей белую метку, при совмещении которой со столом ротора, замок трубы будет находиться на 30-40 см ниже плашек превентора. Типоразмер резьбы замка (переводника) соответствует типоразмеру резьбы замка поднимаемых (спускаемых) труб. Наличие акта опрессовки аварийной трубы совместно с шаровым краном. | XX п. 267 |  |  |
|  | Герметизация устья скважины при перерывах в работе. |  |  | Проверить отметки в вахтовом журнале |
|  | Соответствие места установки основного и вспомогательного пультов управления ПВО требованиям ПБвНГП. Доступность органов управления. | XX п. 258 |  | Основной – не менее 10 м от устья скважины, вспомогательный – непосредственно возле пульта бурильщика |
|  | Перед вскрытием пласта (при вскрытом пласте) вспомогательный пульт управления ПВО находится в режиме оперативной готовности. | XX п. 258 |  |  |
|  | Наличие лабораторного анализа гидравлического масла, заправленного в систему управления ПВО. |  |  | Периодичность проведения анализа определяется инструкцией по монтажу и эксплуатации ПВО |
|  | Наличие акта опрессовки маслопроводов системы гидроуправления ПВО, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. | XX п. 258 |  |  |
|  | Наличие акта о проведении технического осмотра и обслуживания станции управления ПВО в условиях мастерских. |  |  | Периодичность определяется инструкцией по монтажу и эксплуатации ПВО |
|  | Штурвалы ПВО установлены в легкодоступном месте, исправны и имеют укрытие, на стенке которого нанесены направление вращения, количество оборотов для закрытия и метки, соответствующие полному закрытию превентора. Освещение штурвалов ПВО во взрывобезопасном исполнении. | XX п. 259 |  |  |
|  | Система нагнетания гидроаккумулятора имеет устройство автоматического отключения насоса при достижении в ней номинального рабочего давления | XX п. 256 |  |  |
|  | В конструкции пульта управления ПВО предусмотрена звуковая или световая сигнализация при падении уровня рабочей жидкости в баке ниже допустимого. | XX п. 258 |  |  |
|  | Наличие на задвижке перед дросселем таблички с указанием допустимого давления на устье скважины, допустимого давления для самого слабого участка скважины и плотности раствора, по которой определено это давление. | XX п. 259 |  |  |
|  | Наличие на буровой опрессованных запасного шарового крана и двух обратных клапанов с приспособлением для их установки в открытом состоянии. | XX п. 260 |  | Периодичность опрессовки не реже 1 раз в 6 мес. |
|  | Ведение учета наработки шаровых кранов. | XX п. 260 |  | В течении всего срока эксплуатации |
|  | Наличие под буровой твердого настила для беспрепятственного доступа обслуживающего персонала к установленному на устье ПВО. | XX п. 269 |  |  |
|  | Наличие на фонтанной арматуре соседних скважин установленной защиты от механических повреждений. |  |  |  |
|  | Наличие на площадке верхового рабочего устройства для его эвакуации в случае возникновения аварийной ситуации. Устройство расположено за пределами вышки и обеспечивает эвакуацию верхового рабочего за пределы внутривышечного пространства. | XIV п. 146 |  |  |
|  | Наличие в конструкции верхнего силового привода двух встроенных шаровых задвижек. Одна из задвижек оснащена дистанционным управлением с пульта. | XIV п. 152 XX п. 260 |  |  |
|  | Наличие информационных табличек «Внимание! Вскрыт продуктивный пласт!» и «Недолив скважины – путь к фонтану!» | XXI п. 280 |  |  |
|  | Наличие средств круглосуточного видеоконтроля и видео фиксации. | Приказ № 548 от 29.10.2014 |  |  |
|  | Проверить участие персонала станции ГТИ в процессе контроля долива скважины: - учет объема доливаемого раствора при подъеме инструмента (вытесняемого из скважины при спуске) с объемом поднятого (спущенного) металла труб; - оповещение бурового подрядчика и супервайзера о несоответствии объемов более 0,5 м3. |  |  |  |

Все выявленные нарушения в обязательном порядке вносятся в Журнал проверки состояния условий труда, проверяемой бригады.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: __________________________

| № | ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ (ДА/НЕТ) | ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно распорядительные документы, обучение |  |  |  |
| 1 | Назначены должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте, имеющие соответствующее обучение. |  |  |
| 2 | Разработана и утверждена общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности, наличие копии данной инструкции на объекте. |  |  |
| 3 | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ |  |  |
| 4 | Наличие разработанных и утверждённых инструкций о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого взрывопожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. |  |  |
| 5 | Назначены должностные лица, ответственные за своевременное обучение в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности на объектах, имеющие соответствующее обучение. |  |  |
| 6 | Обеспечено наличие, своевременное и правильное выполнение и заполнение (по применимости): - специальных программ проведения противопожарных инструктажей, - журналов учёта проведения инструктажей по ПБ, - графиков проведения повторных противопожарных инструктажей. |  |  |
| 7 | Обеспечено наличие и своевременное выполнение (по применимости): - специальных программ по обучению пожарно- техническому минимуму без отрыва от производства, - графиков проверки знаний по ПТМ. |  |  |
| 8 | Обеспечено наличие и своевременное выполнение графиков проведения практических тренировок персонала по тушению пожаров. |  |  |
| 2. Содержание территории |  |  |  |
| 9 | Места для курения оборудованы и содержатся в соответствии с требованиями Правил. |  |  |
| 10 | Отсутствие случаев курения в не отведённых местах |  |  |
| 11 | Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями не используются для складирования материалов, оборудования и тары, а так же не используются для стоянки транспорта, строительства (установки) временных зданий и сооружений, разведения костров и сжигания отходов и тары. |  |  |
| 12 | Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. |  |  |
| 13 | Производится своевременная очистка территорий объектов от горючих отходов, мусора, тары и т.п. |  |  |
| 14 | Наличие наружного освещения в тёмное время суток пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоёмам, к входам в здания и сооружения. |  |  |
| 3. Содержание зданий и помещений |  |  |  |
| 15 | Архитектурно-строительные и объёмно-планировочные решения зданий соответствуют проектным решениям и требованиям Федерального Закона 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013. |  |  |
| 16 | Не допускается хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и другие пожаровзрывоопасных веществ и материалов, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности. |  |  |
| 17 | Наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. |  |  |
| 18 | Обеспечение освещенности эвакуационных путей и выходов, наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. |  |  |
| 19 | Двери на путях эвакуации свободно открываются по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа . |  |  |
| 20 | Отсутствие на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проёмах), раздвижных и подъёмно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей. |  |  |
| 21 | Отсутствие загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметам, а также блокировки дверей эвакуационных выходов. |  |  |
| 22 | Обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. |  |  |
| 23 | На объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре. |  |  |
| 24 | Хранения промасленной спецодежды осуществляется в железных негорючих шкафах. |  |  |
| 25 | Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов. |  |  |
| 26 | В коридорах на путях эвакуации не размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м |  |  |
| 27 | Коридоры длиной более 60 м разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м. |  |  |
| 28 | Печное отопление выполнено в соответствии с проектом/заводского изготовления |  |  |
| 29 | График проведение ТО и ТР печного оборудования на текущий год разработан и утверждён руководством |  |  |
| 30 | Имеются отчёты о проведении ТО и ТР печного оборудования в соответствии с графиком. |  |  |
| 4. Содержание электрооборудования |  |  |  |
| 31 | Не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Не допускается пользование электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. |  |  |
| 32 | Отсутствие нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания. |  |  |
| 33 | Отсутствие электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции. |  |  |
| 34 | Отсутствие используемых розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждениями. |  |  |
| 35 | Отсутствие размещённых (складированных) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры. |  |  |
| 36 | Не допускается использование временной электропроводки, а также удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. |  |  |
| 37 | Класс защиты электрооборудования во взрывоопасных зонах соответствует классу зоны. |  |  |
| 5. Содержание пожарно – технического инвентаря и огнетушителей |  |  |  |
| 38 | Назначены лица, ответственные за приобретение, сохранность и контроль состояния (готовность к действию) огнетушителей, имеющие соответствующее обучение. |  |  |
| 39 | За каждой пожарной мотопомпой, находящейся на объекте, приспособленной для тушения пожаров, закреплён моторист (водитель), прошедший специальную подготовку для работы на указанной технике. |  |  |
| 40 | Наличие требуемого количества, укомплектованность и содержание в исправном состоянии пожарных щитов. |  |  |
| 41 | Наличие требуемого количества и исправность огнетушителей |  |  |
| 42 | Проведение периодического осмотра и проверок, а также своевременная перезарядка огнетушителей. |  |  |
| 43 | Учет наличия, периодичности осмотра и проверки, а также сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале. |  |  |
| 44 | Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет паспорт (правильно заполненный) и порядковый номер огнетушителя, нанесённый на корпус. |  |  |
| 6. Содержание объектов хранения |  |  |  |
| 45 | В местах хранения расстояние от светильников до хранящихся товаров обеспечено не менее 0,5 метра. |  |  |
| 46 | В помещениях складов не применяется дежурное освещение, не используются электронагревательные приборы, не установлены штепсельные розетки. |  |  |
| 47 | Оборудование складов по окончанию рабочего дня обесточивается. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. |  |  |
| 48 | При хранении баллонов с газами наличие навинченных на их горловины предохранительных колпаков, искробезопасных полов в складе хранения горючих газов, защиты от прямых солнечных лучей. |  |  |
| 49 | Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами (кустовых площадок и др. объектов подлежащих обвалованию), а также переезды через обвалования находятся в исправном состоянии. Внутри обвалования отсутствует трава, кустарники, деревья. |  |  |
| 7. Системы противопожарной защиты |  |  |  |
| 50 | Помещения, здания, сооружения и наружные установки оборудованы системами обнаружения и тушения пожаров, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  |
| 51 | Системы обнаружения и тушения пожаров, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре технически исправны и находятся в проектном дежурном режиме. |  |  |
| 52 | Обеспечено наличие на объекте проектной и исполнительной документации на системы противопожарной защиты объекта. |  |  |
| 53 | Организовано техническое обслуживание и ППР систем противопожарной защиты лицензированными организациями. |  |  |
| 54 | Помещение насосной станции пожаротушения обеспечено исправной телефонной связью с помещением пожарного поста. |  |  |
| 55 | Наличие систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Организация проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. |  |  |
| 56 | Имеющиеся пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный рукав присоединён к пожарному крану и пожарному стволу. |  |  |
| 57 | Организованна перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Представлен журнал с записями о проведении перекатки рукавов. |  |  |
| 58 | Прикреплённые к стене пожарные шкафы обеспечивают полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. |  |  |
| 59 | Наличие актов по проведённым (не реже 1 раза в квартал) проверкам работоспособности системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации и пожаротушения |  |  |
| 60 | Помещения насосных станций обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей |  |  |
| 61 | Обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. |  |  |
| 62 | Обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных насосов-повысителей (не реже 1 раза в месяц), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. |  |  |
| 63 | Ручные пожарные извещатели установлены на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.), на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ТАЛЕВЫЙ КАНАТ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по ГТИ: ___________________________________

Подрядчик по супервайзингу: __________________________

| № | ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ (ДА/НЕТ) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие сертификата соответствия изготовителя каната. |  | №4103887001 |
| 2 | Проведение ежесменной проверки состояния талевого каната персоналом бригады. |  | Бурильщик 7р. |
| 3 | Результаты проверки состояния тальканата отмечаются в журнале. |  | Журнал наработки т/к. |
| 4 | Учет наработки тальканата ведется. |  | Ежедневно, 980т/км |
| 5 | Перетяжка тальканата выполнена своевременно. |  | 17.11.16г . |
| 6 | В сертификате соответствия тальканата сделана отметка о дате его перепуска. |  | В папке №6 |
| 7 | Определены ответственные за проверку крепления мертвого и ходового концов тальканата после его перетяжки. |  | Бурильщик 7р. Мастер буровой. |
| 8 | После перепуска ответственными проведена проверка крепления мертвого и ходового концов тальканата. Составлен акт проверки. |  | Проверка проводится. Акт не составляется. |
| 9 | Имеется в наличии документ (регламент, инструкция и т.п.), определяющий порядок организации работ по эксплуатации и перепуску тальканата (переоснастке талевой системы). |  | Регламент по учету наработки и оптимальной отработки талевых канатов при бурение скважин |
| 10 | Диаметр тальканата соответствует размеру профиля шкивов талевого блока и кронблока. |  | Ø 32мм. |
| 11 | Диаметр тальканата соответствует размеру системы канавок на барабане лебедки для его укладки. |  | Соответствует Ø32мм. |
| 12 | Установлена периодичность осмотра шкивов талевого блока и кронблока и методика определения их износа. |  | Раз в месяц. |
| 13 | Проводится проверка шкивов талевого блока и кронблока. |  | Раз в месяц. |
| 14 | Укладка тальканата на барабан лебедки равномерная. |  | Равномерная. |
| 15 | Канатоукладчик буровой лебедки исправен. |  | Исправен. |
| 16 | При установке ведущей трубы в шурф тальканат не трется об элементы вышки. |  | На БУ верхний привод |
| 17 | После перепуска перед подъемом тальблока с пола буровой площадки на барабане лебедки не менее 6-7 витков тальканата. |  | Остается 25 витков в связи с тем что установлено СВП. |
| 18 | Ограничитель подъема талевого блока испытан перед началом работ (в т.ч. после перепуска тальканата). |  | Ежесменно. 150 т. |
| 19 | Ограничитель максимальной допустимой нагрузки на крюке исправен. |  |  |
| 20 | Отсутствует любой из критериев отбраковки тальканата: |  |  |
| - одна из прядей оборвана, вдавлена или на канате имеется выдавление (расслоение) в одной или нескольких прядей; |  |  |  |
| - выдавлен сердечник каната или пряди; |  |  |  |
| - на канате имеется деформация в виде волнистости, корзинообразности, увеличения или уменьшения диаметра каната; |  |  |  |
| - число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметра до 0,02 м составляет более 5%, а на канате диаметром свыше 0,02 м – более 10%; |  |  |  |
| - на канате имеется скрутка (жучок), перегиб, залом; |  |  |  |
| - в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7% и более; |  |  |  |
| - при уменьшении диаметра проволок каната в результате их износа, коррозии на 40% и более; |  |  |  |
| - на нем имеются следы пребывания в условиях высокой температуры (цвета побежалости, окалины) или короткого электрического замыкания (оплавление от электрической дуги). |  |  |  |

Все выявленные нарушения в обязательном порядке вносятся в Журнал проверки состояния условий труда, проверяемой бригады.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ | СООТВЕТСТВИЕ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1. Требования к документации |  |  |  |
| - Наличие приказа о назначении ответственного (ответственных) за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением не совмещает обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. |  |  |  |
| 1.2. Наличие приказа о назначении необходимого количество лиц обслуживающего оборудование персонала (рабочих) не моложе восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющего квалификационным требованиям, не имеющего медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в установленном порядке к самостоятельной работе. |  |  |  |
| 1.3. Наличие на объекте утвержденных инструкций: а). Для специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением; б). Для специалиста ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением; в). Производственная инструкция для рабочих, обслуживающих оборудование, разрабатываемую на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией; |  |  |  |
| 1.4. Наличие технической документации, прилагаемой к оборудованию: а) паспорт оборудования; б) копию обоснования безопасности; в) чертеж общего вида; г) паспорта предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией); д) расчет пропускной способности предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией); е) расчет на прочность оборудования; ж) руководство (инструкция) по эксплуатации; з) чертежи, схемы, расчеты и другая документация в соответствии с договором поставки (контракта). |  |  |  |
| 1.5. Наличие удостоверения о качестве монтажа оборудования под давлением, составленное организацией, производившей монтаж, подписанное руководителем этой организации и руководителем эксплуатирующей организации и скрепленные печатями. |  |  |  |
| 1.6. Наличие Акта готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию. Акт приложен к паспорту оборудования под давлением. Принятое решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением оформлено приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации. Сведения о принятом решении записано в паспорт оборудования и заверено подписью ответственного специалиста эксплуатирующей организации, на которого распорядительными документами эксплуатирующей организации возложены соответствующие должностные обязанности, либо подписью председателя комиссии. |  |  |  |
| 1.7. Пуск (включение) в работу оборудования на основании решения о вводе его в эксплуатацию, а также пуск (включение) в работу и штатная остановка оборудования в процессе его эксплуатации осуществляется на основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под избыточным давлением. |  |  |  |
| 1.8. Наличие утвержденной схемы включения сосуда на рабочем месте с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления; предохранительных и блокирующих устройств. |  |  |  |
| 1.9. Наличие схемы технологического процесса, утвержденной техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, оборудования, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной документации. |  |  |  |
| 1.10. Наличие и ведение паспортов на оборудование работающее под давлением, паспорта СППК с расчетом пропускной способности. |  |  |  |
| 1.11. Наличие актов ревизии и ремонта СППК. |  |  |  |
| 1.12. Наличие и ведение паспортов на приборы и средства автоматизации в соответствии с установленными требованиями. |  |  |  |
| 1.13. Наличие, утвержденного техническим руководителем организации, графика ревизии и поверки контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, блокировочных и сигнализирующих систем. |  |  |  |
| 1.14. Проведение периодических проверок, в соответствии с графиком, утвержденным эксплуатирующей организацией, исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры, установленной на трубопроводах, оборудовании работающем под давлением с регистрацией в вахтовом журнале или соответствующей базе данных. |  |  |  |
| 1.15. Наличие графиков проведения ППР, ТО, осмотров, испытаний, обследований оборудования работающего под избыточным давлением утвержденных техническим руководителем. Проведение работ согласно графика. Наличие актов выполненных работ. |  |  |  |
| 1.16. Наличие заключения ЭПБ (регистрация в РТН) на продление срока безопасной эксплуатации оборудования под давлением, выработавших нормативный срок эксплуатации. |  |  |  |
| 1.17. Осуществление постоянного контроля воздушной среды в помещении с установленным оборудованием работающим под давлением. |  |  |  |
| 1.18. Разработан порядок подготовки аппаратов, резервуаров и оборудования работающего под давлением, включая схемы освобождения от продуктов, вредных веществ, схемы их пропарки, промывки, проветривания и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих. |  |  |  |
| 1.19. Наличие технологического регламента, режимных карт. |  |  |  |
| 2. Технические требования к оборудованию (территории) |  |  |  |
| 2.1. Соответствие установленных норм технологического режима фактическим параметрам работы оборудования работающего под давлением. |  |  |  |
| - Установка, размещение, обвязка сосудов, технологических трубопроводов обеспечивает безопасность их обслуживания, осмотра, ремонта, промывки и очистки. Установка сосудов должна исключать возможность их опрокидывания. (по рессиверам) |  |  |  |
| 2.3. Сосуды установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях. |  |  |  |
| 2.4. Наличие указателя уровня (при необходимости контроля уровня жидкости в сосудах ,имеющих границу раздела сред),звуковых ,световых и других сигнализаторов и блокировок по уровню. |  |  |  |
| 2.5. Наличие на указателях уровня низшего и высшего уровней среды и правильность их расположения (высота прозрачного указателя уровня жидкости должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости) |  |  |  |
| 2.6. Наличие и исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит. |  |  |  |
| 2.7. Арматура установлена в местах, удобных для управления, обслуживания и ремонта. Запорная и запорно-регулирующая арматура установлена на штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду. Количество, тип применяемой арматуры и места ее установки соответствуют проектной документации сосуда. |  |  |  |
| 2.8. На линии подвода рабочей среды, отнесенной к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013, к сосудам, а также на линии подвода рабочей среды к испарителям с огневым или газовым обогревом, установлен обратный клапан, автоматически закрывающийся давлением из сосуда. Обратный клапан установлен между насосом (компрессором) и запорной арматурой сосуда. |  |  |  |
| - Воздухосборники или газосборники установлены на фундамент вне здания питающего источника. Расстояние между воздухосборниками не менее 1,5 метра, а между воздухосборником и стеной здания – не менее 1 метра. Место их установки имеет ограждение. Ограждение воздухосборника находиться на расстоянии не менее 2 метров от воздухосборника в сторону проезда или прохода. |  |  |  |
| 2.10. Электрооборудование (насосы, запорная и запорно-регулирующая арматура), контрольно-измерительные приборы, электрические светильники, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, выполнены во взрывозащищенном исполнении. |  |  |  |
| 2.11. Замазученность производственной территории, помещений и оборудования, загрязнение легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), мусором и отходами производства |  |  |  |
| - На арматуре или на специальной металлической бирке нанесены названия и номера согласно технологическим схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала. Регулирующие клапаны снабжены указателями степени открытия регулирующего органа, а запорная арматура – указателями «Открыто» и «Закрыто», на трубопроводах – стрелок, указывающих направление движения по ним рабочей среды, предупреждающих знаков и надписей. |  |  |  |
| 2.13. Выполнение сборки фланцевых соединений в соответствии с требованиями правил |  |  |  |
| 2.14. Наличие заземления оборудования работающего под давлением. |  |  |  |
| 2.15. Окраска оборудования в соответствие с установленными в Компании требованиями. |  |  |  |
| 2.16. Выбор и установка манометров в соответствии с требованиями правил. |  |  |  |
| 2.17. Для периодической проверки рабочих манометров между манометрами и сосудами установлены трехходовые краны или заменяющего его устройства. |  |  |  |
| 2.18. В целях обеспечения безопасной работы сосудов, присоединительные трубопроводы предохранительных клапанов (подводящие, отводящие и дренажные), манометры и соединяющие их с сосудом трубопроводы защищены от замерзания в них рабочей среды. |  |  |  |
| - Отсутствует запорная арматура между сосудом и предохранительным устройством, а также за ним. Отсутствие патрубков для отбора рабочей среды (на участках присоединительных трубопроводов от сосуда до клапана), на которых установлены предохранительные устройства. |  |  |  |
| 2.20. При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее: а) разрешенное давление более чем на 0,05 Мпа – для сосудов с давлением до 0,3 Мпа; б) разрешенное давление более чем на 15% - для сосудов с давлением от 0,3 до 6 Мпа; в) разрешенное давление более чем на 10% - для сосудов с давлением свыше 6 Мпа. |  |  |  |
| 2.21. Отсутствие утечек нефти и газа. |  |  |  |
| 2.22. На каждой единице оборудования работающего под избыточным давлением вывешена табличка или нанесена надпись с указанием: а) номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией); б) разрешенных параметров (давление, температура); в) даты следующего наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ | СООТВЕТСТВИЕ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1.1. Электрооборудование ОПО стойкое в отношении воздействия окружающей среды или защищенно от этого воздействия. |  |  |  |
| 1.2. Ячейки распределительного устройства ОПО, рассчитанные на напряжение 6 кВт, оборудованы запорным устройством и блокировкой |  |  |  |
| 1.3. Металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и приводное оборудование выполнены в соответствии с требованиями ПБ НиГП и заземлены (занулены). |  |  |  |
| 1.4. Ремонт технических устройств с приводом от электродвигателя проводится только после выполнения мер, исключающих возможность случайного включения электропривода. |  |  |  |
| «1.5. ОПО должны быть обеспечены переносными светильниками. |  |  |  |
| Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках – не выше 12 В.» |  |  |  |
| 1.6. Монтаж, демонтаж и наладка наземного силового электрооборудования, системы электроснабжения, освещения, молниезащиты и заземления выполнены персоналом, имеющим допуск к обслуживанию и ремонту электрооборудования. |  |  |  |
| 1.7. Электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-измерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, телефонные аппараты и сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, выполнены во взрывозащищенном исполнении и имеют уровень взрывозащиты. |  |  |  |
| 1.8. На каждый тип взрывозащищенного электрооборудования отечественного и зарубежного производства представляются документы об оценке (подтверждении) его соответствия действующим в Российской Федерации нормативным правовым требованиям в условиях его эксплуатации во взрывоопасной зоне. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ | СООТВЕТСТВИЕ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1. Наличие сертификата об испытании грузозахватного устройства. |  |  |  |
| 2. Наличие клейма или металлической бирки на грузозахватном устройстве с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. |  |  |  |
| 3. Ведется журнал учета состояния грузозахватных устройств и тары. |  |  |  |
| 4. Нормы браковки грузозахватных устройств допустимы. |  |  |  |
| 5. Соответствие конструкции грузозахватного устройства массе груза и его геометрическим размерам. |  |  |  |
| 6. Наличие правильных схем строповки у стропальщиков и крановщика. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ВЫШКО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| № п/п | Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |  |
| 1 | Наличие акта выноса местоположения скважины на местность |  |  |  |
| 2 | Заключение договоров на производство с подрядчиками, службами ПФБ |  |  |  |
| 3 | Наличие подъездной дороги к скважинной площадке |  |  |  |
| 4 | Наличие информационных аншлагов при въезде на объект |  |  |  |
| 5 | Наличие схемы движения автотранспорта по площадке |  |  |  |
| 6 | Наличие места для курения и места сбора при ЧС |  |  |  |
| 7 | Отсутствие преград и ЛЭП на пути движения автотранспорта |  |  |  |
| 8 | Возможность маневрирования крупногабаритного транспорта на рабочей территории |  |  |  |
| 9 | Наличие свободных площадок для размещения тяжелой техники и транспортных средств |  |  |  |
| 10 | Наличие единого места разгрузки инструмента и материалов |  |  |  |
| 11 | Наличие сертификата об испытании грузозахватного устройства. |  |  |  |
| 12 | Наличие клейма или металлической бирки на грузозахватном устройстве с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. |  |  |  |
| 13 | Ведется журнал учета состояния грузозахватных устройств и тары. |  |  |  |
| 14 | Нормы браковки грузозахватных устройств допустимы. |  |  |  |
| 15 | Соответствие конструкции грузозахватного устройства массе груза и его геометрическим размерам. |  |  |  |
| 16 | Используется для работы исправный шансовый инструмент. |  |  |  |
| 17 | Имеют ли молотки и кувалды деревянную ручку. |  |  |  |
| 18 | Все заклепки, пальцы, болты и гайки установлены, шплинты на месте. |  |  |  |
| 19 | Все канаты правильно запасованы, подвешены и не касаются элементов вышки. |  |  |  |
| 20 | Все балки, уголки, лестницы, переходные площадки, перила, хомуты, скобы правильно установлены и находятся в рабочем состоянии. |  |  |  |
| 21 | Балкон верхового смонтирован правильно. |  |  |  |
| 22 | Система экстренной эвакуации верхового рабочего работоспособна. |  |  |  |
| 23 | Освещение в норме. Светильники во взрывозащищенном исполнении. |  |  |  |
| 24 | Все навесное оборудование (площадки, светильники, ограждения, блоки, шкивы, хомуты кабелей и др.) прикреплено к вышке должным образом и застраховано от падения. |  |  |  |
| 25 | Табличка с данными на вышку установлена. Даты испытаний и дефектоскопии вышки указаны в документах на вышку и соответствуют норме. |  |  |  |
| 26 | Удостоверения персонала об аттестации по профессии в наличии. |  |  |  |
| 27 | Удостоверения персонала об аттестации по ПБ в НГП в наличии. |  |  |  |
| 28 | Удостоверение персонала по курсу: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» в наличии. |  |  |  |
| 29 | Удостоверение персонала о проверке знаний требований Охраны труда в наличии. |  |  |  |
| 30 | Укомплектованность буровой вахты. |  |  |  |
| 31 | Наличие и соответствие средств индивидуальной защиты |  |  |  |
| 32 | Наличие и соответствие средств коллективной защиты |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ МБУ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |  |
| Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину проводится под руководством ответственного лица. |  |  |  |
| 2. Перед началом работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин бригада должна быть ознакомлена с планом работ, ПЛА и возможными осложнениями и авариями. |  |  |  |
| 3. Территория вокруг ремонтируемой скважины спланирована, освобождена от посторонних предметов. Подземные коммуникации четко обозначены. |  |  |  |
| 4. Расположение агрегатов, оборудования, вспомогательных объектов на территории ремонтируемой скважины и ее размеры соответствуют типовой схеме, утвержденной техническим руководителем пользователя недр (заказчика). Бытовые помещения располагаются на расстоянии не менее высоты мачты (вышки) агрегата плюс 10 м от устья скважины. |  |  |  |
| 5. Оттяжки агрегатов по ремонту скважин соответствуют требованиям инструкции по эксплуатации и имеют натяжение не менее 400 - 500 кгс. Не разрешается использование оттяжек, состоящих из отдельных частей и имеющих узлы. |  |  |  |
| 6. Якоря оттяжек располагаются в соответствии со схемой, указанной в паспорте агрегата по ремонту скважин. Соединение оттяжек с якорями соответствует требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. |  |  |  |
| 7. Приемные мостки-стеллажи устанавливаются горизонтально или с уклоном не более 1:25. Длина мостков-стеллажей должна обеспечивать укладку труб и штанг с выступанием их концов за стеллаж не более, чем на 1 м с каждой стороны. |  |  |  |
| 8. Емкость долива (хранения) обвязана с устьем скважины с таким расчетом, чтобы в процессе производства ремонтных работ и освоения скважины обеспечивался постоянный долив жидкости в скважину самотеком или принудительно с использованием насоса. Объем емкости долива не менее 4,5 м3. |  |  |  |
| 9. Открыто проложенные кабели доступны для осмотра. В местах возможных перемещений спецтехники и прохода людей устанавливаются предупредительные знаки. |  |  |  |
| 10. Перед началом работ по ремонту скважины (до подъема мачты) проведено испытание якорей для оттяжек мачты (вышки). |  |  |  |
| 11. Пуск в работу смонтированной установки и оборудования производится комиссией. |  |  |  |
| 12. До начала ремонтных работ проверено функционирование установленных контрольно-измерительных приборов. |  |  |  |
| 13. К демонтажу буровой установки на электроприводе приступают после получения письменного подтверждения работника, ответственного за эксплуатацию электрооборудования, об отключении буровой установки от электросети. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «МОНТАЖ ПВО»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |  |
| 1. Имеется схема обвязки ПВО, блоков глушения и дросселирования, согласованной с Заказчиком и противофонтанной службой. Схема противовыбросовой обвязки устья скважины в верхней части включает фланцевую катушку, разъемные воронку и желоб. |  |  |  |
| 2. Имеется утвержденная инструкция по монтажу и эксплуатации ПВО. |  |  |  |
| 3. Имеются паспорта на ПВО (для импортного оборудования на русском языке). |  |  |  |
| 4. Имеются акты опрессовки ПВО (всех элементов) в условиях мастерских. |  |  |  |
| 5. Имеются акты опрессовки ПВО, выкидных линий после монтажа. |  |  |  |
| 6. Линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования надежно закреплены на специальных опорах и направлены в сторону от проезжих дорог, линий электропередач, котельных и других производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины. Свободные концы линий сброса имеют длину не более 1,5 м. |  |  |  |
| 7. Манометры, устанавливаемые на блоках дросселирования и глушения, имеют верхний предел диапазона измерений, на 30% превышающий давление совместной опрессовки обсадной колонны и противовыбросового оборудования. Система нагнетания гидроаккумулятора включает устройство автоматического отключения насоса при достижении в ней номинального рабочего давления. |  |  |  |
| 8. Основной пульт управления находится на расстоянии не менее 10 м от устья скважины в удобном и безопасном месте. |  |  |  |
| 9. Вспомогательный пульт управления находится непосредственно возле пульта бурильщика. |  |  |  |
| 10. Маслопроводы системы гидроуправления ПВО опрессованны, согласно инструкции по эксплуатации, герметичны и защищены от возможных повреждений. |  |  |  |
| 11. В конструкции пульта управления предусмотрена звуковая или световая сигнализация при падении уровня рабочей жидкости в баке ниже допустимого. |  |  |  |
| 12. В системе гидравлического управления обеспечена возможность выпуска воздуха. |  |  |  |
| 13. Штурвалы для ручной фиксации плашек превенторов установлены в легкодоступном месте, имеют взрывобезопасное освещение и укрытие. На стенке укрытия нанесены стрелки направления вращения штурвалов, количество оборотов, необходимых для закрытия превенторов, метки, совмещение которых с метками на спицах штурвалов соответствует полному закрытию превенторов, размер плашек. |  |  |  |
| 14. На задвижке перед дросселем закреплена табличка с указанием допустимого давления для устья скважины, допустимого давления для самого слабого участка скважины и плотности раствора, по которой это давление определено. |  |  |  |
| 15. Превенторы вместе с крестовинами и коренными задвижками, манифольд ПВО (блоки глушения и дросселирования) до установки на устье скважины опрессованы водой на рабочее давление, указанное в техническом паспорте. |  |  |  |
| 16. После монтажа, до разбуривания цементного стакана, превенторная установка до концевых задвижек манифольдов высокого давления опрессована водой или инертным газом на давление опрессовки обсадной колонны, указанное в рабочем проекте. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКА ПВО»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |  |
| 1. Оборудование (исправность и наличие паспорта) |  |  |  |
| 1.1. Колонная головка |  |  |  |
| 1.2. Переходная катушка |  |  |  |
| 1.3. Превентор плашечный (глухие плашки) |  |  |  |
| 1.4. Превентор плашечный (трубные плашки) |  |  |  |
| 1.5. Превентор универсальный |  |  |  |
| 1.6. Надпревенторная катушка |  |  |  |
| 1.7. Коренные гидравлические задвижки |  |  |  |
| 1.8. Задвижки манифольда ПВО |  |  |  |
| 1.9. Регулируемые дроссели |  |  |  |
| 1.10. Пульт управления превенторами |  |  |  |
| 1.11. Шаровые краны |  |  |  |
| 1.12. Аварийная труба |  |  |  |
| 2. Наличие: |  |  |  |
| 2.1. Давления в гидроаккумуляторе |  |  |  |
| 2.2. Освещение помещения |  |  |  |
| 2.3. Ключи для открытия и закрытия шаровых кранов |  |  |  |
| 2.4. Отбойный щит штурвалов превенторов: |  |  |  |
| - наличие аншлагов |  |  |  |
| - направление вращения |  |  |  |
| - диаметры проходного отверстия плашек |  |  |  |
| - число оборотов до полного закрытия плашек превентора |  |  |  |
| 2.5. Манифольд ПВО (блоки дросселирования и глушения): |  |  |  |
| - наличие аншлагов о давлении опрессовки, допустимом давлении и давлении гидроразрыва |  |  |  |
| - наличие указателей "открыто-закрыто" на задвижках и дросселях |  |  |  |
| - работоспособность задвижек и дросселей |  |  |  |
| - исправность манометров |  |  |  |
| - освещение блока задвижек |  |  |  |
| 2.6. Наличие и исправность площадки для обслуживания превенторов |  |  |  |
| 2.7. Состояние оттяжек для крепления и центровки превенторов |  |  |  |
| 2.8. Наличие в зимнее время линий обогрева превенторов и блока дросселирования |  |  |  |
| 2.9. Наличие ПЛА |  |  |  |
| 2.10. Ознакомление с ПЛА персонала, работающего на буровой |  |  |  |
| 2.11. Наличие графика учебных тревог «Выброс» |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |  |
| 1. Наличие производственной инструкции по безопасной эксплуатации грузоподъемного механизма. |  |  |  |
| 2. Наличие паспорта грузоподъемного механизма с указанием даты и результатов последнего испытания. |  |  |  |
| 3. Наличие таблички на кране с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования. |  |  |  |
| 4. Наличие и работоспособность ограничителей рабочих движений грузоподъемного механизма: |  |  |  |
| - механизма подъема грузозахватного органа |  |  |  |
| - механизма изменения вылета |  |  |  |
| - механизма поворота крана |  |  |  |
| 5. Наличие защелки крюка. |  |  |  |
| 6. Допустимы ли нормы браковки рабочих канатов грузоподъемного механизма? |  |  |  |
| 7. Наличие подкладок под все выносные опоры |  |  |  |
| 8. Соответствует ли паспортная грузоподъемность крана фактической массе груза? |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: __________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1. Персонал |  |  |  |
| 1.1. До начала выполнения работ определены действия на случай аварийной ситуации, пожара. |  |  |  |
| 1.2. Исполнители работ обучены требованиям охраны труда, мерам пожарной и промышленной безопасности, имеют соответствующую квалификацию и по состоянию здоровья пригодны к выполнению работ, ознакомлены с инструкциями по безопасному ведению работ. |  |  |  |
| 1.3. Средства индивидуальной и коллективной защиты применяются с учетом выявленных опасностей и требований к безопасному производству работ на объекте. |  |  |  |
| 1.4. Обеспечено постоянное руководство ответственным за проведение огневых работ. |  |  |  |
| 1.5. Обеспечен необходимый контроль состояния воздушной среды на месте проведения огневых работ. |  |  |  |
| 1.6. Исключено попадание в воздушную среду взрывопожароопасных веществ. |  |  |  |
| 1.7. Исключен допуск лиц, не связанных с выполнением данной работы. |  |  |  |
| 2. Документация |  |  |  |
| 2.1. Наличие подписанного наряд-допуска на огневые работы, территория проведения работ обозначена сигнальными лентами и/или знаками безопасности. |  |  |  |
| 2.2. Наличие подписанного плана работ. |  |  |  |
| 2.3. Наличие паспортов на используемое оборудование. |  |  |  |
| 2.4. Наличие паспортов на вспомогательное оборудование. |  |  |  |
| 3. Оборудование |  |  |  |
| 3.1. Наличие необходимого оборудования. |  |  |  |
| 3.2. Оборудование остановлено, защищено от искр, освобождено от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, изолировано от действующих аппаратов и коммуникаций. |  |  |  |
| 3.3. Место работ очищено от горючих веществ и материалов, обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения. |  |  |  |
| 3.4. Оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности пригодны для конкретного вида работ и исправны. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «СБОРКА КНБК»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:

Буровой подрядчик:

Подрядчик по ННБ:

Подрядчик по супервайзингу:

Дата и время проведения работ по сборке КНБК:

Номер рейса			Текущий забой

| Наименование и номер элемента КНБК (породоразрушающий инструмент, фрезеры, переводники, обратные клапаны, переливные клапаны, патрубки, шаровые краны, яссы и интенсификаторы, немагнитные трубы и переводники телесистемы, ориентационные переводники и т.п.), комплекта бурильных труб (в т.ч. УБТ и ТБТ) | Наличие паспорта (на русском языке), да/нет | Наличие маркировки, а также её соответствие паспортным данным. да/нет | В паспорте указана требуемая величина момента свинчивания. да/нет | Установлена периодичность инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) да/нет | Определены и указаны в доступном для персонала документе критерии отбраковки да/нет | Установлена предельная наработка (срок эксплуатации) после наступления которой элемент независимо от результата инспекции должен быть выведен из эксплуатации. да/нет | Наличие актов проведенной инспекции в соответствии с требуемыми сроками. да/нет | В паспорте указана дата ввода в эксплуатацию. да/нет | Ведется учет наработки с занесением данных в паспорт. да/нет | Фактическая наработка (срок эксплуатации) не превышает предельную величину наработки (срока эксплуатации). да/нет | Имеется в наличии документ, определяющий порядок эксплуатации бурильных труб и элементов КНБК да/нет | В схеме КНБК указаны фактические размеры элемента да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ СПО»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1. Общее состояние буровой установки |  |  |  |
| 1.1. Наличие паспорта, экспертизы промышленной безопасности, инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 1.2. Пройдено периодическое техническое освидетельствование. |  |  |  |
| 1.3. Буровая вышка не имеет видимых дефектов и трещин в сварных швах и прочих соединениях. |  |  |  |
| 1.4. Центровка буровой вышки (смещение талевой системы относительно центра ротора свыше 50мм не допускается). |  |  |  |
| 1.5. Установлены все необходимые защитные и перильные ограждения. |  |  |  |
| 1.6. Наличие котельной (в холодное время года). |  |  |  |
| 1.7. Буровая установка принята после монтажа пусковой комиссией Заказчика. Выявленные нарушения устранены. |  |  |  |
| 2. Спуско-подъемный комплекс |  |  |  |
| 2.1. Наличие сертификата талевого каната. |  |  |  |
| 2.2. Соответствие талевого каната п. 1.5.33 ПБНГП. |  |  |  |
| 2.3. Наличие и ведение журнала наработки талевого каната. |  |  |  |
| 2.4. Наличие паспортов на буровую и вспомогательную лебедки, ПКР (спайдер). |  |  |  |
| 2.5. Проведен аудит оборудования СПК. |  |  |  |
| 2.6. Установлен и испытан противозатаскиватель. |  |  |  |
| 2.7. Все элементы оборудования, работающие под нагрузкой, прошли УЗД (тормозные ленты, кронблок, крюкоблок). |  |  |  |
| 2.8. Отсутствие дефектов клиньев и сухарей ПКР (спайдера). |  |  |  |
| 3. Ключи |  |  |  |
| 3.1. Наличие паспортов на автоматический, гидравлический и машинные ключи. |  |  |  |
| 3.2. Наличие сухарей необходимых типоразмеров. |  |  |  |
| 3.3. Работоспособность фиксирующих сухари механизмов. |  |  |  |
| 3.4. Наличие комплекта ЗИП. |  |  |  |
| 3.5. Наличие страховочных канатов. |  |  |  |
| 4. Оборудование для передачи крутящего момента |  |  |  |
| 4.1. Наличие паспортов на ротор (верхний привод), ведущую трубу. |  |  |  |
| 4.2. Проведен аудит оборудования. |  |  |  |
| 4.3. Наличие УЗД на буровое оборудование. |  |  |  |
| 4.4. Наличие и удовлетворительное состояние роторных вкладышей необходимых типоразмеров. |  |  |  |
| 5. Элеваторы и подъемные патрубки |  |  |  |
| 5.1. Проверить наличие и осмотреть все элеваторы, находящиеся на буровой (для бурильных труб и для обсадных труб). |  |  |  |
| 5.2. Проверьте элеваторы и спайдеры на то, что они находятся в хорошем и работоспособном состоянии. |  |  |  |
| 5.3. Проверьте состояние подъемных патрубков для УБТ (особенно резьбы). |  |  |  |
| 5.4. Наличие паспортов на все оборудование. |  |  |  |
| 5.4. Наличие отчетов по дефектоскопии на все оборудование. |  |  |  |
| 6. Маршевые и тоннельные лестницы |  |  |  |
| 6.1. Все лестницы исправны и закреплены (зашплинтованы) к ноге вышки. |  |  |  |
| 6.2. Проведены испытания. Видимые нарушения отсутствуют. |  |  |  |
| 7. КИПиА |  |  |  |
| 7.1. Установлен и настроен индикатор веса на крюке. |  |  |  |
| 7.2. Установлен и настроен моментомер на УМК. |  |  |  |
| 7.3. Установлен и настроен моментомер на роторе. |  |  |  |
| 8. Вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 8.1. Наличие исправных отводящих/подводящих крючков. |  |  |  |
| 8.2. Наличие исправных канатов на люльке верхового рабочего. |  |  |  |
| 8.3. Видеокамера, направленная на люльку исправна и работает. |  |  |  |
| 8.4. Видеокамера установлена правильно (на мониторе в кабине бурильщика хорошо видно люльку, верхового и элеватор). |  |  |  |
| 8.5. Громкоговоритель исправен (верховой слышит команды бурильщика). |  |  |  |
| 8.6. Все провода, идущие к средствам связи с верховым, закрыты кожухами, не имеют повреждений. |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ ДОЛИВА/ВЫТЕСНЕНИЯ

Месторождение:____________     Куст №_____    Скважина №_______

Бурильщик (день) __________________________ подпись___________

ФИО

Бурильщик (ночь) __________________________ подпись___________

ФИО

Оператор станции ГТИ______________________ подпись___________

ФИО

| Дата / Время начала операции | Дата / Время окончания операции | Типоразмер бурильных труб | Вид операции ( ↑, ↓ ) | Кол-во свеч/ труб. шт. (по нарастанию) | Объём долива / вытеснения нарастающий, м3 |  |  | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт | Расчет | Данные ГТИ |  |

Примечания:

- Запись объемов долива/вытеснения производить каждые 10 труб.

- В случае выявления разницы в объемах (более или =0,5м3) немедленно сообщить супервайзеру, запись производить каждые 6 труб.

ЧЕК-ЛИСТ «СПУСК ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: __________________________

| № п/п | Требования по обеспечению безопасности | Результат проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектность буровой установки |  |  |
| 2 | Техническое состояние оборудования БУ |  |  |
| 3 | Состояние талевого каната |  |  |
| 4 | Состояние энергетического оборудования |  |  |
| 5 | КИП и А |  |  |
| 6 | Освещение буровой |  |  |
| 7 | Состояние ДЭС-315 |  |  |
| 8 | Циркуляционная система |  |  |
| 9 | Состояние оборудования для СПО |  |  |
| 10 | Средства заготовки и очистки бурового раствора |  |  |
| 11 | Работоспособность буровых насосов |  |  |
| 12 | Запас необходимых запчастей |  |  |
| 13 | Измерительная рулетка |  |  |
| 14 | Наличие бурового раствора в приемных емкостях |  |  |
| 15 | Объем технической воды |  |  |
| 16 | Исправность моментомера и ограничителя крутящего момента |  |  |
| 17 | Элеватор клинового типа и/или спайдер - элеваторы |  |  |
| 18 | Ключ автоматический для свинчивания ОК |  |  |
| 19 | Клиновой захват для ОК |  |  |
| 20 | Шаблоны для обсадных труб |  |  |
| 21 | Вспомогательная лебедка |  |  |
| 22 | Промывочные переводники, использующиеся при спуске ОК |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КРЕПЛЕНИЕ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1. Подготовлена площадка для размещения цементировочного «флота». |  |  |  |
| 2. Имеется достаточно места для расстановки агрегатов цементировочного «флота» на подготовленной площадке. |  |  |  |
| 3. Освещение в зоне работ соответствует требованиям ПБ. |  |  |  |
| 4. Приемные мостки и стеллажи подготовлены и проверены. |  |  |  |
| 5. Лестничные марши и переходы подготовлены и проверены. |  |  |  |
| 6. Наличие утвержденного Плана работ по креплению скважины обсадной колонной. |  |  |  |
| 7. Наличие утвержденного Плана работ по цементированию обсадной колонны. |  |  |  |
| 8. Акт о готовности скважины и буровой установки к спуску и цементированию обсадной колонны. |  |  |  |
| 9. Заявка на тампонажную технику для цементирования обсадной колонны. |  |  |  |
| 10. Наличие сертификатов на используемую технику и оборудование. |  |  |  |
| 11. Наличие сертификатов и результатов лабораторного анализа тампонажных материалов. |  |  |  |
| 12. Акт об испытании цементировочной головки. |  |  |  |
| 13. Акт о передаче скважины подрядчику по цементированию для выполнения работ по цементированию обсадной колонны. |  |  |  |
| 14. Наличие исправного ручного инструмента. |  |  |  |
| 15. Наличие строп соответствующей грузоподъемности с металлической биркой, на которой указаны номер стропа, его грузоподъемность и дата следующего испытания. |  |  |  |
| 16. Наличие связи между персоналом подрядчика по цементированию и буровым подрядчиком. |  |  |  |
| 17. Наличие предупреждающих табличек на месте проведения работ. |  |  |  |
| 18. Наличие сигнальной ленты на месте проведения работ. |  |  |  |
| 19. Наличие необходимого объема технической воды, согласно Плану работ. |  |  |  |
| 20. Наличие необходимого объема сухой цементной смеси, согласно Плану работ. |  |  |  |
| 21. Вспомогательная лебедка проверена и находится в исправном состоянии. |  |  |  |
| 22. Котельная установка и паровые коммуникации проверены и находятся в исправном состоянии. (в зимний период). |  |  |  |
| 23. Уровнемеры в рабочих емкостях и ЦСГО проверены и находятся в исправном состоянии. |  |  |  |
| 24. Измерительные приборы проверены и находятся в исправном состоянии. |  |  |  |
| 25. Цементировочная головка соответствует условиям выполняемых работ. |  |  |  |
| 26. Типоразмеры резьб цементировочной головки и обсадной колонны соответствуют проектным значениям. |  |  |  |
| 27. Наличие ЦА-320 для подачи воды в технологическую емкость подрядчика по цементированию. |  |  |  |
| 28. Цементировочный «флот» установлен на расстоянии не менее 10м от устья скважины, расстояние между агрегатами не менее 1,5м. |  |  |  |
| 29. Кабины агрегатов расположены в противоположную от цементируемой скважины сторону. |  |  |  |
| 30. Наличие у всего персонала, задействованного в процессе проведения данной операции, удостоверений об аттестации по профессии (бурильщик, помощник бурильщика, инженер по цементированию т.д.). |  |  |  |
| 31. Наличие у всего персонала, задействованного в процессе проведения данной операции, удостоверений об аттестации по общим требованиям промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. |  |  |  |
| 32. Наличие у всего персонала, задействованного в процессе проведения данной операции, допуска к проведению работ на скважинах с возможным ГНВП. |  |  |  |
| 33. Наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда у ИТР (буровой мастер, инженер по цементированию). |  |  |  |
| 34. Наличие удостоверений стропальщиков у помощников бурильщика, занятых строповкой, подъемом и спуском цементировочной головки и нагнетательной линии. |  |  |  |
| 35. Наличие средств индивидуальной и коллективной защиты у всех участников данной операции. |  |  |  |
| 36. Буровая вахта и персонал подрядчика по цементированию находится в полном составе. |  |  |  |
| 37. Проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности перед выполнением работ. |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ И СИСТЕМА ОЧИСТКИ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| № п/п | Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |
| 1 | Параметры бурового раствора соответствуют проектным значениям |  |  |  |
| 2 | Наличие журнала замеров параметров БР |  |  |  |
| 3 | Наличие СИЗ для работы с хим. реагентами |  |  |  |
| 4 | Наличие паспортов и сертификатов на используемые хим. реагенты |  |  |  |
| 5 | Укомплектованность полевой лаборатории |  |  |  |
| 6 | Наличие хим. реагентов, необходимых для поддержания параметров БР согласно программных значений |  |  |  |
| 7 | Наличие ситовых панелей необходимого типоразмера |  |  |  |
| 8 | Работоспособность вибросит |  |  |  |
| 9 | Работоспособность пескоотделителя |  |  |  |
| 10 | Работоспособность илоотделителя |  |  |  |
| 11 | Наличие необходимого количества ЗИП на песко- илоотделители |  |  |  |
| 12 | Работоспособность центрифуги |  |  |  |
| 13 | Работоспособность гидравлической воронки |  |  |  |
| 14 | Наличие паспортной документации на используемое оборудование |  |  |  |
| 15 | Наличие автомойки высокого давления (для промывания сеток вибросит) |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по ГИС: __________________________

Подрядчик по супервайзингу: __________________________

| № п/п | Требования по обеспечению безопасности | Результат проверки (ДА/НЕТ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие паспорта (сертификата) грузонесущего кабеля |  |  |
| 2 | Учет пробега геофизического кабеля ведется |  |  |
| 3 | Износ проволок кабеля не более 40% |  |  |
| 4 | Отсутствие скруток, перегибов или заломов кабеля |  |  |
| 5 | Размеры пазов направляющего и подвесного роликов соответствуют сечению кабеля. |  |  |
| 6 | При проведении работ в скважине отсутствует трение кабеля геофизического об элементы буровой вышки, включая приемные мостки. |  |  |
| 7 | Усилие выхода кабеля из заделки кабельного наконечника меньше разрывного усилия кабеля. |  |  |
| 8 | Укладка кабеля на барабане лебедки равномерная |  |  |
| 9 | Кабелеукладчик геофизического подъемника исправен |  |  |
| 10 | Тормозная система барабана лебедки исправна |  |  |
| 11 | Привод барабана лебедки исправен |  |  |
| 12 | Датчик натяжения кабеля исправен |  |  |
| 13 | Датчик глубины исправен |  |  |
| 14 | Наличие упорных башмаков |  |  |
| 15 | Наличие исправного инструмента для рубки кабеля |  |  |
| 16 | Наличие исправных ловушек под кабельные наконечники. |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ЛОВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ НА ТАЛЕВУЮ СИСТЕМУ»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:  _______________________________________________

Буровой подрядчик: __________________________________

Подрядчик по супервайзингу: _________________________

| Наименование объекта проверки | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |  |
| 1. Общее состояние буровой установки |  |  |  |
| 1.1. Наличие паспорта, экспертизы промышленной безопасности, инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 1.2. Пройдено периодическое техническое освидетельствование. |  |  |  |
| 1.3. Буровая вышка не имеет видимых дефектов и трещин в сварных швах и прочих соединениях. |  |  |  |
| 1.4. Центровка буровой вышки (смещение талевой системы относительно центра ротора свыше 50мм не допускается). |  |  |  |
| 1.5. Установлены все необходимые защитные и перильные ограждения. |  |  |  |
| 1.6. Наличие котельной (в холодное время года). |  |  |  |
| 1.7. Буровая установка принята после монтажа пусковой комиссией Заказчика. Выявленные нарушения устранены. |  |  |  |
| 2. Спуско-подъемный комплекс |  |  |  |
| 2.1. Наличие сертификата талевого каната. |  |  |  |
| 2.2. Соответствие талевого каната п. 1.5.33 ПБНГП. |  |  |  |
| 2.3. Наличие и ведение журнала наработки талевого каната. |  |  |  |
| 2.4. Наличие паспортов на буровую и вспомогательную лебедки, ПКР (спайдер). |  |  |  |
| 2.6. Установлен и испытан противозатаскиватель. |  |  |  |
| 2.7. Все элементы оборудования, работающие под нагрузкой, прошли УЗД (тормозные ленты, кронблок, крюкоблок). |  |  |  |
| 2.8. Отсутствие дефектов клиньев и сухарей ПКР (спайдера). |  |  |  |
| 3. Оборудование для передачи крутящего момента |  |  |  |
| 3.1. Наличие паспортов на ротор (верхний привод), ведущую трубу. |  |  |  |
| 3.2. Проведен аудит оборудования. |  |  |  |
| 3.3. Наличие УЗД на буровое оборудование. |  |  |  |
| 3.4. Наличие и удовлетворительное состояние роторных вкладышей необходимых типоразмеров. |  |  |  |
| 4. КИПиА |  |  |  |
| 4.1. Установлен и настроен индикатор веса на крюке. |  |  |  |
| 4.2. Установлен и настроен моментомер на ВСП. |  |  |  |
| 4.3. Установлен и настроен моментомер на роторе. |  |  |  |
| 5. Прочее |  |  |  |
| 5.1 Персонал удален на безопасное расстояние |  |  |  |
| 5.2 Наличие паспортов на аварийный инструмент |  |  |  |
| 5.3 Наличие ответственного представителя (мастера по сложным работам) |  |  |  |
| Выводы: |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «УСТАНОВКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ И КИСЛОТНЫХ ВАНН»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:

Буровой подрядчик:

Подрядчик по ГИС:

Подрядчик по супервайзингу:

| № п/п | Требования по обеспечению безопасности | Соответствие |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |  |
| 1 | Наличие СИЗ для работы с ядовитыми веществами |  |  |  |
| 2 | Наличие плана работ |  |  |  |
| 3 | Наличие необходимого объема материала, для установки ванны согласно плану работ |  |  |  |
| 4 | Проведение инструктажа согласно плану работ |  |  |  |
| 5 | Работоспособность ПВО |  |  |  |
| 6 | Наличие, работоспособность датчиков ГТИ |  |  |  |
| 7 | Наличие прибора замера ГВС |  |  |  |
| 8 | Журнал замеров ГВС |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ЭЛЕМЕНТОВ КНБК»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:

Буровой подрядчик:

Подрядчик по ГИС:

Подрядчик по супервайзингу:

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «+» | «-» |  |
| 1. Документация |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие Программы на бурение скважины с информацией: - режимы бурения, проработок, СПО; - коэффициенты запаса прочности по пределу текучести и усталостному износу; - лимитные значения осевых и крутильных нагрузок; - моменты свинчивания резьбовых соединений СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников и элементов КНБК; - лимит осевой нагрузки для недопущения складывания бурильной колонны; - меры по снижению вибрационных нагрузок. |  |  |  |
| 1.2 | Наличие у бурового подрядчика паспортов, сертификатов соответствия и инструкции по эксплуатации, учету наработки и отбраковки СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников. |  |  |  |
| 1.3 | Наличие у подрядчика по ННБ паспортов, сертификатов соответствия и инструкции по эксплуатации и учету наработки на все элементы КНБК. |  |  |  |
| 1.4 | Наличие Меры бурильного инструмента. |  |  |  |
| 1.5 | Наличие у подрядчика по ННБ фактической схемы сборки КНБК с указанием актуальных действительных размеров. |  |  |  |
| 1.6 | Наличие у бурового подрядчика Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников с информацией по их текущей наработке, а также с указанием значений предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 1.7 | Наличие у подрядчика по ННБ Приложения к паспортам всех элементов КНБК с информацией по их текущей наработке, а также с указанием значений предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 2. Персонал |  |  |  |  |
| 2.1 | Персонал бурового подрядчика ознакомлен под роспись с документами, определяющими порядок эксплуатации и учета наработки СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ, переводников (инструкция по эксплуатации и учету наработки, паспорта). |  |  |  |
| 2.2 | Персонал подрядчика по ННБ ознакомлен под роспись с документами, определяющими порядок эксплуатации и учета наработки элементов КНБК (инструкция по эксплуатации, паспорта). |  |  |  |
| 2.3 | Персонал ознакомлен под роспись с Программой на бурение скважины (режимы бурения, СПО, лимиты нагрузок - осевых и крутильных, меры по снижению вибрационных нагрузок на элементы бурильной колонны и КНБК). |  |  |  |
| 2.4 | Ознакомление буровой бригады, подрядчиков по ННБ и ГТИ с Мерой бурильного инструмента (под роспись). |  |  |  |
| 2.5 | Ознакомление бурового подрядчика со схемой сборки КНБК (под роспись). |  |  |  |
| 2.6 | Наличие инструктажа буровой бригаде перед сборкой/разборкой КНБК. |  |  |  |
| 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |
|  | 3.1 Долото |  |  |  |
| 3.1.1 | Без наработки с момента изготовления или восстановления. |  |  |  |
| 3.1.2 | Соответствие типоразмера Программе по бурению. |  |  |  |
| 3.1.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации долота режимам бурения, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.1.4 | Проверить текущий код износа (по методике IADC). |  |  |  |
| 3.1.5 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации. |  |  |  |
| 3.1.6 | Наличие защитного колпачка на резьбе и маркировки на долоте. |  |  |  |
| 3.1.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.1.8 | Проверить диаметр (шаблоном) и состояние вооружения. |  |  |  |
| 3.1.9 | Наличие и диаметр насадок в соответствии с долотной программой. |  |  |  |
| 3.1.10 | Наличие доски отворота под все типоразмеры долот. |  |  |  |
| 3.1.11 | Для шарошечных долот проверить вращение шарошек и их люфт. |  |  |  |
| 3.1.12 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.1.13 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
|  | 3.2 Винтовые забойные двигатели (ВЗД) |  |  |  |
| 3.2.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.2.2 | Модель /типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.2.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.2.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение/промывки. |  |  |  |
| 3.2.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.2.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.2.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.2.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.2.9 | Проверка осевого и радиального люфтов в соответствии с инструкцией подрядчика по ННБ. |  |  |  |
| 3.2.10 | Соответствие угла перекоса ВЗД требованиям Программы. |  |  |  |
| 3.2.11 | Соответствие типоразмера стабилизатора на подшипниковой секции ВЗД требованиям Программы. |  |  |  |
| 3.2.12 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.2.13 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.2.14 | Наличие Приложения к паспорту ВЗД с информации о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.3 Роторно-управляемая система (РУС) |  |  |  |
| 3.3.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.3.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.3.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.3.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.3.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.3.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.3.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.3.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.3.9 | Соответствие типоразмеров стабилизаторов требованиям Программы на бурение/ ННБ. |  |  |  |
| 3.3.10 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.3.11 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.3.12 | Наличие Приложения к паспорту РУС с информации о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия, |  |  |  |
| 3.3.13 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
|  | 3.4 Телесистема/приборы каротажа во время бурения |  |  |  |
| 3.4.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.4.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.4.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.4.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение/промывки. |  |  |  |
| 3.4.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.4.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.4.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.4.8 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.4.9 | Исполнение корпуса (гибкое, жесткое) соответствует требованиям Программы на бурение / ННБ. |  |  |  |
| 3.4.10 | Соответствие типоразмеров и количества стабилизаторов требованиям Программы на бурение/ ННБ. |  |  |  |
| 3.4.11 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.4.12 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.4.13 | Наличие Приложения к паспорту телесистемы/прибора каротажа с информации о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.5 Ясс, усилитель ясса (акселератор) |  |  |  |
| 3.5.1 | Без наработки с момента последнего обслуживания в цеху. |  |  |  |
| 3.5.2 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.5.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.5.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение/промывки. |  |  |  |
| 3.5.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации особенностям геологического разреза (наличие сероводорода, абразивных горных пород, давление, температура и т.п.). |  |  |  |
| 3.5.6 | Соответствие настроек ясса (осевая нагрузка срабатывания защелок) требованиям Программы на бурение / ННБ. |  |  |  |
| 3.5.7 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по часам циркуляции или по метрам, или по количеству оборотов и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.5.8 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.5.9 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия), |  |  |  |
| 3.5.10 | Наличие предохранительных заглушек (колпак, пробка), защитные кожуха. |  |  |  |
| 3.5.11 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.5.12 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.5.13 | Наличие Приложения к паспорту ясса, усилителя ясса с информации о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.6 Переводники, переливные и обратные клапана |  |  |  |
| 3.6.1 | Модель / типоразмер соответствуют Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.6.2 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.6.3 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение / промывки. |  |  |  |
| 3.6.4 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по количеству свинчиваний/развинчиваний или по часам циркуляции, или по метрам и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.6.5 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.6.6 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.6.7 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.6.8 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.6.9 | Наличие Приложения к паспорту РУС с информации о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
| 3.6.10 | Наличие Приложения к паспортам переводников, переливных и обратных клапанов с информации о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
|  | 3.7 СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ |  |  |  |
| 3.7.1 | Типоразмер, класс, группа прочности соответствуют требованиям Программы на бурение. |  |  |  |
| 3.7.2 | Наличие маркировки и её соответствие паспортным данным. |  |  |  |
| 3.7.3 | Мера составлена в соответствии с требованиями Программы на бурение (распределение бурильной колонны по типоразмеру, группе прочности, толщине стенки). |  |  |  |
| 3.7.4 | Соответствие паспортных условий эксплуатации режимам бурения/проработок, указанным в Программе на бурение. |  |  |  |
| 3.7.5 | Соответствие паспортных условий эксплуатации типу и параметрам бурового раствора, указанным в Программе на бурение/ промывки. |  |  |  |
| 3.7.6 | Проверить текущую наработку, принятую в качестве контрольной в соответствии с инструкцией по эксплуатации (по пробуренным метрам или по часам циркуляции, или по количеству свинчиваний/развинчиваний и т.п.). Сопоставить со значениями предельной наработки до инспекции и до вывода из эксплуатации, дать заключение о возможности использования с точки зрения не превышения лимита по наработке с учетом запланированных операций. |  |  |  |
| 3.7.7 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.7.8 | Наличие защитных колпачков. |  |  |  |
| 3.7.9 | Внешний осмотр (вмятины, задиры, трещины, коррозия). |  |  |  |
| 3.7.10 | Наличие запаса в соответствии с требованиями Договора. |  |  |  |
| 3.7.11 | Условия хранения соответствуют требованиям паспорта и инструкции по эксплуатации. |  |  |  |
| 3.7.12 | Наличие Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ с информацией о проведении инспекции (инструментальный замер, дефектоскопия) с не истекшим сроком действия. |  |  |  |
| 3.7.13 | Наличие Приложения к паспортам СБТ, ТБТ, УБТ, ЛБТ с отметками о проведении контрольных замеров резьб и диаметра замков, смены рабочих и нерабочих соединений в соответствии с требованиями инструкции/регламента по эксплуатации. |  |  |  |
|  | 3.8 Смазочные материалы |  |  |  |
| 3.8.1 | Наличие в необходимом количестве. |  |  |  |
| 3.8.2 | Соответствие марки условиям эксплуатации. |  |  |  |
| 3.8.3 | Проверка срока годности. |  |  |  |
| 3.8.4 | Наличие паспорта, сертификата соответствия. |  |  |  |
| 3.8.5 | Соответствие температурным режимам работы. |  |  |  |
| 3.8.6 | Внешний осмотр (герметичность и целостность тары). |  |  |  |

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

___________________		                                                 ___________________

Должность 						подпись					Ф.И.О.

ЧЕК-ЛИСТ «ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К СПУСКУ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ/ХВОСТОВИКА»

Скважина №         куст №          			 месторождение

Дата:

Буровой подрядчик:

Подрядчик по ГИС:

Подрядчик по супервайзингу:

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «+» | «-» |  |
| 1. Документация |  |  |  |  |
| 1.1 | Акт готовности скважины к спуску обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |
| 1.2 | Акт готовности бурового оборудования и инструмента к спуску обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |
| 1.3 | План работ на спуск обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |
| 1.4 | Мера обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |
| 1.5 | Наличие расчетов: дохождения обсадной колонны/хвостовика до финального забоя; - соответствия расчетного веса обсадной колонны (при подъеме с финального забоя) грузоподъемности буровой установки х 0.9; - коэффициента запаса прочности (по пределу текучести) при подъеме обсадной колонны с финального забоя. |  |  |  |
| 1.6 | Наличие карты спуска обсадной колонны/хвостовика (сопоставление расчетного и фактического весов при спуске обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |
| 1.7 | Наличие паспортов на вышку, ключи и оборудование спуско-подъемного комплекса буровой установки. |  |  |  |
| 1.8 | Наличие Актов ультразвуковой дефектоскопии на все элементы оборудования, работающего под нагрузкой (кронблок, талевый блок, крюкоблок, гидравлический ключ, УМК, штропа, ПКР, элеватор, спайдер). |  |  |  |
| 2. Персонал |  |  |  |  |
| 2.1 | Удостоверение об аттестации по профессии: - бурильщик; - пом. Бурильщика; - слесарь, электрик. |  |  |  |
| 2.2 | Удостоверение стропальщика (в т.ч. у членов буровой вахты). |  |  |  |
| 2.3 | Удостоверение об аттестации по охране труда и промышленной безопасности (А.1, Б.2.2, Б.2.6) у всего персонала, задействованного в работе. |  |  |  |
| 2.4 | Удостоверения об аттестации по курсу «Контроль скважины при ГНВП» (весь персонал). |  |  |  |
| 2.5 | Наличие списка персонала, допущенного к управлению вспомогательной лебедкой. |  |  |  |
| 2.6 | Наличие полного состава буровой вахты. |  |  |  |
| 2.7 | Ознакомление под роспись с Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения до работников» № П3-05 И-0016 ЮЛ-583 (весь персонал). |  |  |  |
| 2.8 | График дежурства на рабочей площадке ответственного ИТР от бурового подрядчика на протяжении всего времени сборки и спуска обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |
| 2.9 | Ознакомление бурового подрядчика под роспись с Планом работ по спуску и Мерой обсадной колонны/хвостовика. |  |  |  |
| 2.10 | Ознакомление ответственных за свинчивание обсадных труб со значениями требуемого момента свинчивания. |  |  |  |
| 2.11 | Соответствие спецодежды и СИЗ: - наличие СИЗ рук, головы; - наличие обуви с металлическим подноском; - наличие защитных очков; - наличие двух предохранительных поясов. |  |  |  |
| 3. Оборудование |  |  |  |  |
|  | 3.1 Буровая вышка |  |  |  |
| 3.1.1 | Вышка отцентрирована. Наличие Акта. |  |  |  |
| 3.1.2 | Ветровые оттяжки вышки исправны и испытаны. |  |  |  |
| 3.1.3 | Наличие/исправность ограждений балкона верхового рабочего. |  |  |  |
| 3.1.4 | Наличие/исправность лестниц и их ограждений. |  |  |  |
| 3.1.5 | Наличие системы для эвакуации верхового рабочего. |  |  |  |
|  | 3.2 Талевый канат |  |  |  |
| 3.2.1 | Наличие защитного колпачка на резьбе и маркировки на долоте. |  |  |  |
| 3.2.2 | Состояние и соответствие резьбовых соединений. |  |  |  |
| 3.2.3 | Проверить диаметр (шаблоном) и состояние вооружения. |  |  |  |
|  | 3.3 Буровая лебедка |  |  |  |
| 3.3.1 | Наличие и исправность противозатаскивателя. |  |  |  |
| 3.3.2 | Износ тормозных колодок в пределах спецификации. |  |  |  |
| 3.3.3 | Правильная навивка талевого каната на барабан. |  |  |  |
| 3.3.4 | Механизм крепления мертвого конца выполнен: - все болты и гайки зажимного устройства законтрены; - наличие прижимных планок, удерживающих канат; - наличие метки или жимка для оценки вытяжки каната из зажимного устройства. |  |  |  |
|  | 3.4 ВСП |  |  |  |
| 3.4.1 | Проверка работоспособности механизма подачи штропов, вращения стволовой части. |  |  |  |
| 3.4.2 | Соответствие длины штропов. |  |  |  |
| 3.4.3 | Соответствие типоразмера промывочного переводника ВСП спускаемой обсадной колонне. |  |  |  |
| 3.4.4 | Наличие и работоспособность двух шаровых кранов (ручного и механического). |  |  |  |
| 3.4.5 | Проверка свободного хождения электрических и гидравлических линий ВСП вдоль вышки. |  |  |  |
| 3.4.6 | Проверка установки отсечки по моменту свинчивания для промывочного переводника согласно паспортным данным. |  |  |  |
| 3.4.7 | Контроль шплинтовки и наличия контрагаек на элементах ВСП. |  |  |  |
| 3.4.8 | Проверка выполнения графика ППР элементов ВСП в Журнале регистрации ППР. |  |  |  |
|  | 3.5 Вспомогательная лебедка |  |  |  |
| 3.5.1 | Правильная навивка талевого каната на барабан. |  |  |  |
| 3.5.2 | Отсутствие видимых дефектов на канате. |  |  |  |
| 3.5.3 | Исправность крюка и защелки. |  |  |  |
|  | 3.6 Крюкоблок |  |  |  |
| 3.6.1 | Исправность защелки крюка. |  |  |  |
| 3.6.2 | Работоспособность фиксатора, предотвращающего крюк от вращения. |  |  |  |
| 3.6.3 | Наличие защитного кожуха шкивов. |  |  |  |
| 3.6.4 | Отсутствие деформаций крюка. |  |  |  |
|  | 3.7 Штропа |  |  |  |
| 3.7.1 | Отсутствие дефектов/деформации. |  |  |  |
| 3.7.2 | Соответствие применяемому типу элеватора. |  |  |  |
|  | 3.8 Элеватор |  |  |  |
| 3.8.1 | Типоразмер/Грузоподъемность (соответствие п.1.5 и типоразмеру спускаемой обсадной колонны/хвостовика). |  |  |  |
| 3.8.2 | Запорные механизмы (исправность защелки). |  |  |  |
| 3.8.3 | Визуальный осмотр (отсутствие трещин и сварных швов, износа проточки под муфту). |  |  |  |
| 3.8.4 | Соответствие крепежных деталей, звеньев (гайки, болты, шплинты, шпильки). |  |  |  |
| 3.8.5 | Буровым подрядчиком проведена проверка элеватора в соответствии с порядком его отбраковки (критериев износа) с помощью инструментальных замеров. |  |  |  |
| 3.8.6 | Соответствие применяемому типу штропов. |  |  |  |
| 3.8.7 | Наличие резервного элеватора. |  |  |  |
|  | 3.9 Спайдер-элеватор |  |  |  |
| 3.9.1 | Типоразмер плашек. |  |  |  |
| 3.9.2 | Визуальный осмотр (трещины или отсутствующие гайки и болты). |  |  |  |
| 3.9.3 | Работоспособность пневматической линии. |  |  |  |
| 3.9.4 | Отсутствие дефектов сухарей и клиньев. |  |  |  |
| 3.9.5 | Наличие резервного спайдер-элеватора. |  |  |  |
|  | 3.10 Гидравлический ключ |  |  |  |
| 3.10.1 | Наличие и исправность моментомера. |  |  |  |
| 3.10.2 | Типоразмер челюстей и сухарей. |  |  |  |
| 3.10.3 | Состояние сухарей (акт проверки сухарных механизмов). |  |  |  |
| 3.10.4 | Наличие запасных сухарей. |  |  |  |
| 3.10.5 | Исправность запорной дверцы и блокировок. |  |  |  |
| 3.10.6 | Наличие страхового каната. |  |  |  |
| 3.10.7 | Наличие резервного гидравлического ключа. |  |  |  |
| 3.10.8 | Наличие откалиброванного оборудования для записи крутящего момента при свинчивании. |  |  |  |
|  | 3.11 Машинный ключ (УМК) |  |  |  |
| 3.11.1 | Работоспособность противовеса. |  |  |  |
| 3.11.2 | Наличие и исправность моментомера. |  |  |  |
| 3.11.3 | Типоразмер сухарей. |  |  |  |
| 3.11.4 | Состояние сухарей (акт проверки сухарных механизмов). |  |  |  |
| 3.11.5 | Наличие запасных сухарей. |  |  |  |
| 3.11.6 | Наличие страхового каната. |  |  |  |
|  | 3.12 Рабочая площадка / Приемные мостки, стеллажи |  |  |  |
| 3.12.1 | Порядок на рабочей площадке. |  |  |  |
| 3.12.2 | Порядок на приемных мостках. |  |  |  |
| 3.12.3 | Наличие противооткатных стоек, перильных ограждений. |  |  |  |
| 3.12.4 | Одинаковая высота приемных мостков и стеллажей, горизонтальность. |  |  |  |
| 3.12.5 | Наличие деревянных подкладок под трубы. |  |  |  |
| 3.12.6 | Устойчивость стеллажей, отсутствие отрицательного наклона. |  |  |  |
|  | 3.13 Проверка ручного инструмента, материалов и иного оборудования |  |  |  |
| 3.13.1 | Наличие и исправность щёток для очистки резьбы. |  |  |  |
| 3.13.2 | Наличие инструментов нанесения смазки. |  |  |  |
| 3.13.3 | Цепь цепного ключа без видимых повреждений и разорванных звеньев. |  |  |  |
| 3.13.4 | Наличие крючков для раскатывания обсадных труб. |  |  |  |
| 3.13.5 | Наличие стропов необходимой грузоподъемности. На стропе присутствует маркировочная бирка. |  |  |  |
| 3.13.6 | На стропах отсутствуют следующие дефекты: - деформирован или изношен коуш; - смещение каната в заплётке; - повреждение или отсутствие защитных элементов; - выступающие концы проволоки; - крюки без защёлок. |  |  |  |
| 3.13.7 | Наличие смазки для резьбовых соединений в соответствии с Планом работ на спуск. |  |  |  |
| 3.13.8 | Наличие ППУ при работе в зимних условиях. |  |  |  |
| 3.13.9 | Обеспечение подвода паровой линии или рукава с теплым воздухом к столу ротора при работе в зимних условиях. |  |  |  |
| 3.13.10 | Обеспечение подвода к столу ротора воздушной линий для продувки оборудования в случае попадания на него бурового раствора. |  |  |  |
| 3.13.11 | Обеспечение подогрева подсвечника. |  |  |  |
| 3.13.12 | Наличие приспособлений для долива. |  |  |  |
| 3.13.13 | Наличие промывочного переводника, его соответствие типоразмеру спускаемой обсадной колонны. |  |  |  |
|  | 3.14 Оснастка, обсадные трубы |  |  |  |
| 3.14.1 | Завезена оснастка в соответствии с требованиями Плана работ на спуск обсадной колонны. Наличие паспортов. |  |  |  |
| 3.14.2 | Завезена обсадная труба (и/или фильтра) необходимого типоразмера и требуемого количества (с учетом запаса). Наличие сертификатов качества на обсадные трубы. Соответствие маркировки на обсадной трубе данным сертификата качества. Наличие Акта опрессовки. |  |  |  |
| 3.14.3 | Резьбовые соединения почищены от заводской консервационной смазки (при необходимости). |  |  |  |
| 3.14.4 | Наличие предохранительных колпаков для защиты резьбы во время затаскивания труб на рабочую площадку. |  |  |  |
| 3.14.5 | Обсадные трубы на стеллажах обследованы на наличие повреждений (проверены марка, резьбовые соединения). |  |  |  |
| 3.14.6 | Обсадные трубы, имеющие дефекты, отбракованы. Возможность их спуска в скважину исключена. Составлен акт отбраковки. |  |  |  |
| 3.14.7 | Наличие и удовлетворительное состояние переводников необходимых типоразмеров (сертификаты, паспорта). |  |  |  |
| 3.14.8 | Наличие подгоночных патрубков (сертификаты, паспорта). |  |  |  |
| 3.14.9 | Наличие шаблонов для обсадных труб необходимого диаметра (паспорта). Типоразмеры шаблонов соответствуют типоразмеру спускаемых обсадных труб (в соответствии с требованиями ГОСТ 632). Применение стальных самодельных шаблонов недопустимо. |  |  |  |
| 3.14.10 | Согласно процедуре, обозначенной в ПЛА: Наличие аварийной трубы с переводником под спускаемую обсадную колонну и двух шаровых кранов. Наличие Акта опрессовки. Соответствие наружного диаметра аварийной трубы диаметру трубных плашек превентора. |  |  |  |
| 3.14.11 | Соответствие присоединительной резьбы всех элементов оснастки присоединительной резьбе обсадной трубы. |  |  |  |
|  | 4. Процедуры |  |  |  |
| 4.1 | Трубы, признанные годными к спуску, пронумерованы и замерены стальной рулеткой. Каждая труба записывается в Меру под своим номером с указанием её длины, группы прочности, толщины стенки, завода-изготовителя, номера трубы и типа резьбового соединения. |  |  |  |
| 4.2 | Замер длины обсадных труб проводится составом ИТР буровой подрядчика под контролем представителя Заказчика на объекте (супервайзера). |  |  |  |
| 4.3 | Подана заявка на дежурство ЦА на время спуска обсадной колонны. |  |  |  |
| 4.4 | Собрание с персоналом до начала выполнения работ: - Буровой супервайзер организовывает подготовку и проведение собрания с персоналом, участвующим в выполнении работ по спуску обсадной колонны / хвостовика; - Заполняются план совещания и рабочий лист управления рисками при спуске обсадной колонны (с составлением блок-схемы процесса); - Рассматриваются извлеченные уроки по результатам предыдущих спусков обсадных колонн / хвостовиков; - Результаты собрания фиксируются под роспись в Журнале инструктажей. |  |  |  |
| 4.5 | Назначен ответственный за шаблонировку обсадных труб и контроль «выхода» шаблона. |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ, ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КОТОРЫХ БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР ОБЯЗАН ЗАПРЕТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ

- Документация:

  - Отсутствует или не полный комплект, не должное оформление:

- Проектная документация на строительство скважины и планы работ на технологические операции;

- Пусковая документация на запуск буровой бригады в работу;

- Документация ПВО, схема монтажа ПВО;

- Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности;

- Паспорта и акты дефектоскопии на применяемое грузоподъемное оборудование, элементы КНБК, бурильные трубы и т.д.;

- Сертификаты соответствия качества на применяемые химические реагенты;

- Паспорт, мера длины, акт испытания (опрессовки) обсадных труб перед спуском в скважину;

- Эскиз бурильной компоновки с указанием номеров и габаритных размеров всех элементов перед спуском в скважину

- Оборудование:

  - Отсутствует, неисправно, некомплектно, не испытано, смонтировано с нарушением схемы монтажа:

- Противовыбросовое оборудование;

- Спускоподъемное оборудование и инструмент;

- Ограничитель подъема талевого блока;

- Ограничитель допустимой нагрузки на крюке;

- Блокирующее устройство по отключению привода буровых насосов;

- Станция (приборы) контроля параметров бурения;

- Система для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, дегазации и перемешивания бурового раствора, сбора шлама и отработанной жидкости;

- Ресивер пневмосистемы;

- Устройство блокировки включения ротора;

- Градуировочная мерная емкость для долива скважины, оснащенная уровнемером.

2.2. Талевый канат имеет дефект, требующий его отбраковки;

2.3. Отсутствие двухсторонней телефонной или радиосвязи буровой бригады с диспетчерскими службами Подрядчика или Заказчика;

2.4. Неисправность пожарного водовода, отсутствие пожарных рукавов;

2.5. Отсутствие или некомплект оборудования и инструмента по перечню оснащенности бригады согласно приложению к договору подряда.

- Персонал:

  - Неполный состав вахты для работы на конкретной установке;

  - Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты, спецодежды буровой вахты;

  - Отсутствие документов по обученности бурового персонала;

  - Истекшие сроки проверки знаний бурового персонала.

- Технология:

  - Несоответствие параметров бурового раствора проектным;

  - Подъем инструмента без контроля за доливом скважины, долив скважины раствором, несоответствующим проекту;

  - Отсутствие контроля за уровнем раствора в приемных емкостях в процессе углубления, при промывках скважины и при проведении СПО;

  - Отсутствие обсадной колонны, цемента, химических реагентов при автономном бурении;

  - Неисправность, некомплектность системы очистки перед вскрытием продуктивного горизонта;

  - Не производится регистрация нагрузок талевой системы вышки на бумажном или электронном носителе;

  - Не производится контроль за параметрами промывочной жидкости;

- Экология

  - Загрязнение территории площадки, а также прилегающей территории техническими жидкостями, буровым и тампонажным раствором, сухими химическими реагентами.

- Прочее

  - Не устранение в установленные сроки ранее выданных предписаний по другим нарушениям.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМЫ АКТОВ НА ОСТАНОВКУ РАБОТ, НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ

АКТ

на остановку объекта по строительству скважин

месторождение		                      				Куст № скв. №

| Дата остановки: | ДД.ММ.ГГГГ. | Забой, м | 0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время остановки: | хх час хх мин | Этап строительства | Бурение под экспл. колонну |

| Нарушение | Основание |
| --- | --- |
|  | Договор №000/000 от 00.00.201г. Приложение №000 п. 00. ПБНиГП п. 00.0.0.0 |

Остановленный объект может быть пущен в эксплуатацию только после устранения выявленных нарушений.

Выдал:

Работник ОСБ УСБ ООО «РН-Ванкор»	 	_________________		И.О. Фамилия

Получил:

Представитель «Компания» 			__________________	И.О. Фамилия

АКТ

на возобновление работ по строительству скважины

№     кустовой площадки №                             месторождения

Дата остановки: ДД.ММ.ГГГГ	Забой, м - 0000

Время возобновления: __ хх час хх мин __Этап строительства:    Бурение под экспл. колонну

После устранения выданных нарушений, производство работ разрешаю.

Выдал:

Работник ОСБ УСБ ООО «РН-Ванкор»	 	_________________		И.О. Фамилия

Получил:

Представитель «Компания» 			__________________	И.О. Фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

- Вскрытие продуктивных пластов;

- Прохождение зон АВПД, АНПД;

- Глушение скважин при ГНВП;

- Ликвидация прихватов колонн;

- Спуск и крепление обсадных колонн;

- Монтаж/демонтаж мобильной буровой установки;

- Монтаж (опрессовка) противовыбросового оборудования;

- Проработка ствола скважины.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ ОПЕРАЦИЙ, ПРИСУТСТВИЕ НА КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗЕРА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Работа пусковой комиссии (конференции). |
| 2 | Проведение УТЗ согласно ПЛА. |
| 3 | Монтаж-демонтаж стволовой части ПВО, колонной головки и фонтанной арматуры. |
| 4 | Опрессовка ПВО, фонтанной арматуры и межколонного пространства; манифольда, обсадной колонны, хвостовиков; цементного камня, цементных мостов, бурильного инструмента перед спуском хвостовика. |
| 5 | Начало сборки-разборки КНБК. |
| 6 | Пробный запуск на устье забойного двигателя. |
| 7 | Замер наружного диаметра долот, фрезов, калибраторов и прочих элементов КНБК перед спуском в скважину и после их подъема. |
| 8 | Спуск последних пяти свечей в скважину. |
| 9 | Приработка долота на забое до подбора оптимального режима бурения. |
| 10 | Подъем первых десяти свеч с контролем порядка организации режима дол ива скважины. |
| 11 | Спуск / подъем бурильной (обсадной) в интервале осложнений (затяжек, посадок). |
| 12 | Сборка клина-отклонителя, спуск первых пяти (или другое) свечей с контролем скорости спуска. |
| 13 | Ориентирование клина-отклонителя. |
| 14 | Начало фрезерования «окна» в обсадной колонне до момента подбора оптимального режима. |
| 15 | Начало фрезерования «окна» в обсадной колонне до момента подбора оптимального режима. |
| 16 | Проработка открытого ствола для устранения осложнений (затяжек, посадок), выявленных при СПО, шаблонировке или бурении. |
| 17 | Закачка вязкоупругих, кольматационных и тампонирующих пачек. |
| 18 | Замер параметров бурового раствора при вскрытии продуктивных горизонтов. |
| 19 | Сборка / разборка снаряда для отбора керна, замер его габаритов, спуск последних десяти свечей, бурения с отбором керна, «подрезка» керна и подъём первых пяти свечей. |
| 20 | Испытание нового оборудования, инструмента или технологии. |
| 21 | Глушение скважины при ликвидации ГНВП, замер избыточного давления при тех.отстое и разрядке давления. |
| 22 | Сборка первых пяти (или другое) обсадных труб совместно с оснасткой обсадной колонны, установка устройств для ступенчатого цементирования, заколонных пакеров, промежуточные промывки, спуск последних пяти (или другое) обсадных труб. |
| 23 | Сборка оснастки и всего хвостовика (обсадная колонна 102 и 114 мм), промывке после его спуска до выхода из колонны, допуск пяти последних свечей до проектной глубины спуска. |
| 24 | Активация оснастки хвостовика. |
| 25 | Установка продавочной пробки в цементировочную головку перед началом цементирования, цементирование обсадных колонн (в т.ч. хвостовиков). |
| 26 | Отсоединение спускного инструмента от спущенного хвостовика. |
| 27 | Сборка мостовой пробки (пакера), спуск первых пяти (или другое) свечей с контролем скорости спуска, её активация после спуска, отсоединение установочного инструмента, опрессовка. |
| 28 | Работы по отвороту бурильных (обсадных) колонн при прихвате, их резки или отстрелу. |
| 29 | Работы по расхаживанию геофизического кабеля при прихвате. |
| 30 | Ловильные работы. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ВВОДНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БУРОВЫМ СУПЕРВАЙЗЕРОМ УТЗ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ В БУРЕНИИ

| № | ПЕРЕЧЕНЬ ВВОДНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УТЗ | КРАТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ БУРОВОЙ ВАХТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прихват бурильного инструмента (дифференциальный прихват) | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Восстановить циркуляцию промывочной жидкости; 3.Определить механизм прихвата (когда/как); 4. Удалить персонал в безопасную зону; 5. Приложить максимально допустимый крутящий момент; 6. Поддерживая максимально допустимый крутящий момент, резко разгрузить колонну, создавая максимальную осевую нагрузку; 7. Произвести расхаживание бурильной колонны с работой Ясс. Бурильщик 6р: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объема раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Слесарь: 1.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. Электромонтер: 1. Обеспечение работоспособности энергетического оборудования. |
| 2 | Резкий рост крутящего момента при проработке | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Остановить проработку, не останавливая циркуляцию промывочной жидкости; 3. Убедиться в свободном хождении бурильного инструмента; 4. Продолжить проработку ствола скважины Бурильщик 6р: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объема раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Слесарь: 1.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. Электромонтер: 1. Обеспечение работоспособности энергетического оборудования. |
| 3 | Падение давления при бурении | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Остановить углубление скважины 3. Произвести подъем бурильной колонны для выявления причин падения давления (промыв бурильного инструмента), ревизии КНБК Бурильщик 6р: 1. Произвести ревизию верхнего оборудования на предмет герметичности (буровые, подпорные насосы, манифольд); 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Произвести ревизию верхнего оборудования на предмет герметичности (буровые, подпорные насосы, манифольд); 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объема раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. 3. Контроль объема доливаемого раствора при подъеме бурильного инструмента. Слесарь: 1.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. Электромонтер: 1. Обеспечение работоспособности энергетического оборудования. |
| 4 | Рост давления при бурении, затяжки при отрыве от забоя | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Остановить углубление скважины 3. Произвести промывку с интенсивным расхаживанием бурильного инструмента; 4. Убедиться в отсутствии затяжек и скачков давления; 5. Продолжить углубление. Бурильщик 6р: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объема раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Слесарь: 1.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. Электромонтер: 1. Обеспечение работоспособности энергетического оборудования. |
| 5 | Отключение электроэнергии, переход на ДЭС | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Произвести расхаживание бурильного инструмента на аварийном приводе буровой лебедки. Электромонтер: 1. Произвести переключение на аварийную ДЭС; 2. Возобновление работоспособности энергетического оборудования Помощник бурильщика: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Бурильщик 6р: 1. Запуск аварийной ДЭС; - 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объема раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Слесарь: 1. Запуск аварийной ДЭС; 2.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. |
| 6 | Отказ привода лебедки, переход на аварийный привод | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Произвести переход на аварийный привод буровой лебедки; 3. Произвести подъем бурильного инструмента на аварийном приводе буровой лебедки до башмака предыдущей колонны либо до устья Бурильщик 6р: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объема раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. 3. Контроль объема доливаемого раствора при подъеме бурильного инструмента. Слесарь: 1.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. Электромонтер: 1. Обеспечение работоспособности энергетического оборудования. |
| 7 | Резкое уменьшение крутящего момента и давления при бурении/проработке | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Остановить углубление скважины/проработку; 3. Произвести взвешивание бурильной колонны; 4. Произвести подъем бурильной колонны для выявления причин падения давления (промыв/слом бурильного инструмента), ревизии КНБК. Бурильщик 6р: 1. Произвести ревизию верхнего оборудования на предмет герметичности (буровые, подпорные насосы, манифольд); 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Произвести ревизию верхнего оборудования на предмет герметичности (буровые, подпорные насосы, манифольд); 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объем раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. 3. Контроль объема доливаемого раствора при подъеме бурильного инструмента. Слесарь: 1.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. Электромонтер: 1. Обеспечение работоспособности энергетического оборудования. |
| 8 | Посадки при спуске бурильной/обсадной колонны | Бурильщик 7р: 1. Оповестить бурового мастера, супервайзера; 2. Остановить спуск бурильной/обсадной колонны; 3. Произвести расхаживание бурильной/обсадной колонны; 4. Восстановить циркуляцию; 5. Продолжить спуск с промывкой/проработкой ствола скважины до прекращения посадок; Бурильщик 6р: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика I: 1. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика II: 1. Контроль объема раствора в рабочих емкостях; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. Помощник бурильщика III: 1. Контроль наличия циркуляции промывочной жидкости; 2. Контроль работоспособности оборудования на рабочем месте. 3. Контроль объема доливаемого раствора при подъеме бурильного инструмента. Слесарь: 1.Обеспечение работоспособности бурового оборудования. Электромонтер: 1. Обеспечение работоспособности энергетического оборудования. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ПАМЯТКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЗАБУРОЧНЫХ СОВЕЩАНИЙ И ПО ИТОГАМ БУРЕНИЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ

Памятка  ООО «РН-Ванкор» «Проведения совещаний предзабурочных и по итогам бурения с подрядчиками» (далее  - Памятка) устанавливает общие для бурового супервайзера и подрядчиков требования к организации процесса строительства. Настоящая памятка разработана с целью оптимизации процесса планирования при строительстве скважин и устанавливает единые подходы к подготовке строительства скважины и подведению итогов бурения в ООО «РН-Ванкор».

ПРЕДЗАБУРОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Предзабурочное совещание – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков на объекте буровых работ перед началом строительства скважины.

Цель предзабурочного совещания – убедиться в готовности бурового и сервисных подрядчиков к выполнению буровых работ в соответствии с требованиями согласованной Программы на бурение скважины.

Задачи предзабурочного совещания:

1. Оценить готовность бурового оборудования, наличие МТР, понимание сроков подачи необходимых заявок для обеспечения непрерывного бурения всех секций скважины.

2. Ознакомиться с особенностями проведения технологических операций, распределением зон ответственности при проведении работ.

3. Провести обсуждение организационных, технических и технологических рисков по каждой из секций скважины с подготовкой мероприятий по их устранению или снижению.

Ключевые моменты для бурового супервайзера:

- Буровой супервайзер до начала строительства скважины организовывает совещание с подрядчиками (назначает дату совещания).

- На совещании присутствуют следующие специалисты:

- Старший буровой супервайзер;

- Буровой супервайзер;

- Мастер буровой

- Помощник мастера;

- Ведущий специалист бурового подрядчика;

- Инженер по ННБ:

- Инженер по телеметрии;

- Инженер по буровым растворам;

- Инженер по долотам;

- Инженер по переработке раствора;

- Начальник партии, специалист, геолог подрядчика по ГТИ.

- В рамках посекционного рассмотрения программы производства работ обсуждаются:

- Вопросы безопасного проведения работ, наличия обученность вахты и ИТР подрядчиков, наличие проведенных инструктажей по ведению безопасных работ;

- ключевые моменты, находящиеся в общей зоне интереса разных подрядчиков;

- соответствие плановых параметров режима бурения и расчетных показателей: осевая нагрузка, подача буровых насосов, обороты СВП, давление эксплуатационным характеристикам оборудования буровой установки и подрядчика по ННБ;

- сроки подачи необходимых заявок для обеспечения непрерывного бурения всех секций скважины;

- возможные риски при проводке скважины, основываясь на опыте ранее пробуренных скважин на данном месторождении и мероприятия по снижению или исключению вероятности их возникновения;

- применений новых технологий (если применяются);

- взаимодействие и распределение зон ответственности  персонала, осуществляющего строительство скважины (супервайзера, мастера, вахты и специалистов подрядных организаций).

- Готовность подрядчиков к выполнению работ по бурению, в частности:

3.1 Проверка готовности бурового подрядчика:

- Численный состав, укомплектованность буровой бригады квалифицированным персоналом и аттестованными специалистами;

- Наличие Акта готовности буровой установки к эксплуатации (с положительным решением);

- Комплектность и работоспособность оборудования буровой установки (уточнить характеристики оборудования, удовлетворяет данное оборудование программе производства работ или нет, когда проводился ремонт оборудования, наличие графика ППР бурового оборудования);

- Работоспособность контрольно-измерительных приборов БУ;

- Комплектность и эксплуатационные характеристики бурильного инструмента (СБТ, ТБТ, УБТ) в соответствии с требованиями Договора и программы производства работ, наличие паспортов и меры бурильного инструмента;

- Наличие утвержденной схемы монтажа ПВО и инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов;

- Наличие и понимание процедуры ведения листа учета долива;

- Наличие и понимание процедуры ведения листа глушения;

- Наличие ПЛА, понимание персоналом своих действий в случае возникновения аварийной ситуации.

3.2 Проверка готовности подрядчика по ННБ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- наличие на объекте элементов КНБК согласно ППР (с учетом запаса в соответствии с требованиями Договора), наличие паспортов;

- наличие данных по фактической наработке на элементы КНБК, исключено включение оборудования в состав КНБК с уровнем наработки, потребующем проведения дополнительного СПО для его замены;

- наличие подписанного эскиза КНБК с указанием фактических размеров;

- наличие переводников на объекте для сборки элементов КНБК и перехода на элементы бурильной колонны (СБТ, ТБТ, УБТ).

3.3 Проверка готовности подрядчика по буровым растворам:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- укомплектованность лаборатории в соответствии с условиями Договора;

- наличия необходимого количества хим. реагентов для приготовления бурового раствора (с учетом запаса), наличие сертификатов качества на материалы;

- наличие необходимого объема бурового раствора и его параметры;

- наличие комплекта сеток для вибросит в соответствии с требованиями ППР.

3.4 Проверка готовности подрядчика по долотному сопровождению:

- Наличие на объекте комплекта долот в соответствии с требованиями ППР;

- Наличие досок отворота долот для всех типоразмеров используемых долот;

- Наличие комплекта насадок на долота в соответствии с требованиями ППР;

- Наличие переводников (при необходимости) для перехода с долота на элементы КНБК;

- Наличие данных по фактическому износу и наработке на долото.

3.5 Проверка готовности подрядчика по ГТИ:

- укомплектованность персоналом в соответствии с условиями Договора;

- комплектность оборудования и датчиков в соответствии с требованиями Договора, наличие паспортов;

- Своевременное проведение тарировки оборудования.

- На совещании с подрядчиками обсуждаются риски при бурении и креплении, а также мероприятия по их устранению или снижению:

- растепление ММП, принятие мер по снижению температуры бурового раствора, соблюдение параметра вязкости;

- поглощение бурового раствора, принятие мер по его недопущению, в случае получения поглощения, своевременное выявление, и ликвидация;

- вскрытие Долгано-дорожковской свиты, наличие высокого газового фактора, проработать действия по своевременному утяжелению бурового раствора;

- первоочередных действий бурильщика при прихвате бурильного инструмента, довести до бурильщика необходимость своевременно информировать ИТР  о затруднительном движении бурильного инструмента;

- подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны, соблюдение параметров бурового раствора на всем протяжении бурения и шаблонировки, поддержание реологии бурового раствора, для лучшего выноса шлама подбор режима проработки;

- при спуске обсадных колон,  своевременно обнаруживать уменьшение вытеснения, не допускать разгрузки колонны более чем на 30% от ее веса.

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

Итоговое совещание – это собрание представителей Заказчика и Подрядчиков на объекте буровых работ после окончания строительства скважины.

Цель итогового совещания – обсудить результаты выполненных работ по строительству скважины, выявить возможности для улучшения программы производства работ, зафиксировать извлеченные уроки с целью их учета при планировании будущих скважин.

Ключевые моменты для бурового супервайзера:

- Буровой супервайзер по окончанию строительства скважины организовывает совещание с подрядчиками (назначает дату совещания).

- На совещании с подрядчиками обсуждаются вопросы проделанной работы:

- в полном объеме реализованы задачи ППР, соблюдены параметры бурения, параметры бурового раствора, достигнуты геологические цели, замечание к ППР;

- отставание/опережение графика «глубина/день», причины ускорения, простоев их недопущение в будущем;

- осложнения их причины, ликвидация, закрепление уроков из происшествий;

- замечание/поощрения к работе вахты, специалистов подрядных организаций;

- замечания к работе оборудования, составление дефектной ведомости при необходимости;

- выдвигаются предложения по улучшению работы по строительству скважины.

Результаты итогового совещания с выделенными извлеченными уроками фиксируются в протоколе проведения совещания